Spis treści

4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020	2

4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ	2

4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu - tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne ………………..	2

4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta– tryb konkursowy	10

4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy	15

4.1.4 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy	16

4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO	18

4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE	18

4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE	19

4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie)	 …………………………………………………………………………………21

4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie)	22

4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych …………………………	23

4.2.6 Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego	24

# 4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020

## 4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

### 4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu - tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne.

| 4.1.1 |  | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu – tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Stanowisko/komórka/ jednostka |  |  | Zadanie |  |  | Termin wykonania |  | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Wpływ wniosku o płatność następuje w wersji elektronicznej sporządzonej przy użyciu LSI 2014, chyba, że z przyczyn awarii systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku beneficjent składa wniosek o płatność poza LSI 2014 zgodnie z Zał. nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór wniosku o płatność poza LSI 2014 oraz Zał. nr 4 do niniejszej instrukcji – Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS, składanego poza LSI 2014. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie wyznaczonym przez IP RPO WSL-WUP beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem LSI 2014 (Zał. nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór wniosku o płatność za pośrednictwem LSI 2014). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Otrzymanie wniosku o płatność. |  |  | Zgodnie z terminem wpływu |  | TALGOS, SEKAP/ ePUAP/ LSI 2014 |  | Beneficjent |
| Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Kolejne wnioski o płatność składane są zgodnie z harmonogramem płatności w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania (dotacji celowej oraz środków europejskich) na rachunek IP RPO WSL-WUP, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Za termin złożenia wniosku o płatność do IP RPO WSL-WUP uznaje się termin wpływu poprzez platformę SEKAP/ePUAP. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności, w wersji elektronicznej za pośrednictwem LSI 2014 oraz poprzez platformę SEKAP/ePUAP. Otrzymany wniosek o zmianę harmonogramu w LSI 2014 zostaje przekazany w postaci PDF za pośrednictwem systemu TALGOS do Kierownika PP1/PP2 i następnie do Kierownika GE. W przypadku pozytywnej weryfikacji harmonogramu informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika PP1/PP2. Po akceptacji Naczelnika EP, Kierownik PP1/PP2 przekazuje informację do opiekuna projektu, który wysyła do beneficjenta informację o akceptacji w LSI 2014. W przypadku negatywnej weryfikacji informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika PP1/PP2, a następnie do opiekuna projektu, który w LSI 2014 wysyła informację do beneficjenta o braku akceptacji. Procedura opisana powyżej nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP, w których wszystkie wnioski o płatność składane są w terminach wynikających z harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Z uwagi na specyficzny sposób finansowania projektów pozakonkursowych PUP - środki na ich realizację są przekazywane PUP niezależnie od rozliczonej kwoty wydatków oraz terminu złożenia wniosku o płatność zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie, aktualizacja harmonogramu płatności jest wymagana tylko i wyłącznie w przypadku konieczności zmiany terminu składania wniosków o płatność. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  |  |  | Weryfikacja autentyczności wersji wniosku o płatność przesłanej w SEKAP/ePUAP z wersją w LSI 2014 (zgodności sumy kontrolnej wniosku – sumy CRC pliku) oraz rejestracja jego wpływu w LSI 2014. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS/LSI 2014 |  | Kierownik PP1/PP2 |
| W przypadku niezgodności sumy CRC pliku – pkt 3 W przypadku pozytywnej weryfikacji sumy CRC pliku – pkt 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  |  |  | Sporządzenie informacji dla beneficjenta o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |  |  |  |  | Weryfikacja, akceptacja informacji dla beneficjenta o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |  |  |  | Zatwierdzenie i przekazanie informacji o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, SEKAP/ ePUAP |  | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania wniosku beneficjenta o płatność z błędną sumą CRC – pkt 3 W przypadku otrzymania wniosku beneficjenta o płatność z poprawna sumą CRC - pkt 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  |  |  | Sporządzenie wykazu dokumentów do pogłębionej analizy (pozycje z wniosku wybierane w oparciu o metodykę doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, określoną w Rocznych Planach Kontroli)* oraz zwrócenie beneficjentowi wniosku o płatność w LSI 2014 celem dołączenia do wniosku załączników w/w dokumentów. Powyższa procedura nie dotyczy wniosków, w których nie wykazano wydatków. |  | Zgodnie z terminem przekazania |  | TALGOS/ wersja papierowa |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |  |  |  |  | Weryfikacja, akceptacja wykazu dokumentów do pogłębionej analizy. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS/ wersja papierowa |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 6 W przypadku braku uwag – pkt 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |  |  |  | Zatwierdzenie i przekazanie wykazu dokumentów do pogłębionej analizy. |  | 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku o płatność. |  | TALGOS, SEKAP/ ePUAP |  | Beneficjent |
| W przypadku uwag – pkt 6 W przypadku braku uwag – pkt 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Sposób doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność: - wygenerowanie w LSI 2014 „Raportu wydatków rzeczywiście poniesionych w ramach WNP” w formacie Excel; - kopiowanie raportu do pliku w formacie Excel, - usunięcie zdublowanych numerów dokumentów zgodnie z RPK; - korzystając z formuły programu Excel z zestawienia dokumentów zostają wylosowanie dokumentów podlegających analizie; - zapisanie pliku w katalogu beneficjenta na wspólnym dysku sieciowym „Z”; Następnie postępujemy zgodnie z pkt 6-8 przedmiotowej Instrukcji. Beneficjent załącza do wniosku o płatność wskazane w korespondencji dokumenty i odsyła wniosek przy użyciu LSI 2014 oraz poprzez platformę PeUP/SEKAP. Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami od Beneficjenta procedura jego rejestracji i weryfikacji jest powtarzana od pkt 1 z wyłączeniem pkt 10-13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  |  |  | Sporządzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta (Zał. nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność). W przypadku projektów pozakonkursowych PUP karta obiegowa przekazywana jest tylko do NEK (Zał. nr 3a do niniejszej instrukcji - Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność – projekty pozakonkursowe PUP). Powyższa procedura nie dotyczy pierwszych wniosków o płatność o zaliczkę, w których nie wykazano wydatków. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  | Naczelnik NEK, Kierownik GE |
|  | Naczelnik NEK, Kierownik GE |  |  |  |  | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 9 W przypadku braku uwag – pkt 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  | Weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność (we współpracy z NEK, po otrzymaniu dokumentów do pogłębionej analizy) zgodnie z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność - wzór minimalny). |  |  | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. |  | LSI 2014/TALGOS |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
| Zgodnie z zasadą „ dwóch par oczu”, zweryfikowane przez opiekuna dokumenty podlegają ponownej weryfikacji przez kierownika PP1/PP2/PZ lub wyznaczoną przez niego osobę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku weryfikacji pozytywnej – pkt 12 W przypadku weryfikacji pozytywnej z zastrzeżeniami - pkt 17 W przypadku weryfikacji negatywnej – pkt 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku, gdy w ramach projektu: - jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub - IP RPO WSL – WUP zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania przez NEK zaleceń pokontrolnych Opiekunowi projektu (pracownikowi PP1/PP2/PZ) i potwierdzenia w Karcie obiegowej możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność. Informację o wstrzymaniu i jego przyczynach beneficjent otrzymuje na piśmie za pośrednictwem SEKAP/ePUAP. W przypadku gdy beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z zawartą umową, IP RPO WSL – WUP może rozwiązać niniejszą umowę o dofinansowanie projektu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeśli wniosek o płatność złożony przez beneficjenta został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Sporządzenie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny) |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
|  |  |  |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |  |  | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność oraz Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną |  |  | TALGOS, wersja papierowa |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 12 W przypadku braku uwag – pkt 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |  | Zatwierdzenie i przekazanie wniosku o płatność oraz Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną. |  | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie | TALGOS, SEKAP/ePUAP, wersja papierowa |  | Beneficjent, dw: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag - pkt 12 W przypadku braku uwag – pkt 15 Po zatwierdzeniu wniosku o płatność informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność zostaje przekazana do GE: – w przypadku PP1/PP2 kserokopia pisma w wersji papierowej; – w przypadku PZ raz w miesiącu do 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego w wersji elektronicznej za pośrednictwem TALGOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność. |  | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. | LSI 2014 |  | Kierownik PP1/PP2/PZ |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Eksport zatwierdzonego wniosku o płatność z LSI 2014 do CST. |  | CST - nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku o płatność w LSI 2014 | LSI 2014/ CST |  | Kierownik PP1/PP2/PZ |
| W przypadku zastrzeżeń co do możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność lub możliwości przekazania środków: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Przedstawienie uwag powstałych przy dokonaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik PP1/PP2/PZ |
|  |  |  |  | Kierownik PP1/PP2/PZ |  |  | Uwzględnienie zastrzeżeń przy sporządzaniu Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i/lub wstrzymanie płatności na podstawie karty obiegowej do momentu uzyskania informacji z właściwego Zespołu o usunięciu przeszkody do wypłaty środków. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przy sporządzaniu Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność - pkt 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Przekazanie informacji w sprawie usunięcia przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | NEK, Kierownik GE |
|  |  |  |  | Naczelnik NEK, Kierownik GE |  |  | Przekazanie informacji o usunięciu przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2 |
| Po otrzymaniu informacji o usunięciu przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków – pkt 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli wniosek o płatność zawiera błędy formalno – rachunkowe i/lub merytoryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Sporządzenie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność–wzór minimalny). |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
|  |  |  |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |  |  | Weryfikacja, akceptacja Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną. |  |  |  | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 21 W razie braku uwag – pkt 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |  | Zatwierdzenie i przekazanie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną. |  | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. |  | TALGOS, SEKAP/ePUAP, wersja papierowa | Beneficjent, dw.: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 21 W razie braku uwag – pkt 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność – skierowanie wniosku do poprawy. |  | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. |  | LSI 2014 | Kierownik PP1/PP2/PZ |
| Po nadesłaniu przez beneficjenta poprawionej wersji wniosku beneficjenta o płatność, procedura weryfikacji jest powtarzana od punktu 1. Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku. Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. W takiej sytuacji, NEK przygotowuje w formie pisemnej metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność, wraz z jej uzasadnieniem. Założenia dotyczące metodyki doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność ujmowane są w rocznym planie kontroli. Co najmniej raz w roku obrachunkowym założenia te podlegają przeglądowi a metodyka ewentualnej aktualizacji. W przypadku złożenia przez beneficjenta korekty finansowej, pracownik PP1/PP2/PZ w ciągu 5 dni od otrzymania próby dokumentów od beneficjenta, przekazuje w wersji papierowej/TALGOS do NEK informację o korektach celem stworzenia listy sprawdzającej do klasyfikacji stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych – dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją nr 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie, w szczególności dotyczących poniesienia wydatków niekwalifikowanych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |  | Sporządzenie pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych w piśmie oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów (zgodnie z minimalnym wzorem umowy o dofinansowanie) sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie skanów kopii dokumentów, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
|  |  |  |  | Kierownik PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |  |  | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. |  |  |  | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 25 W razie braku uwag – pkt 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |  | Zatwierdzenie i przekazanie pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, SEKAP/ePUAP | Beneficjent, dw: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po nadesłaniu przez beneficjenta - za pośrednictwem SEKAP/ePUAP - wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność, dalsze działania zgodne z punktem 17-20. Uwagi: Beneficjent na wezwanie IP RPO WSL-WUP przedkłada poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym w szczególności wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 10 ust. 14 umowy o dofinansowanie projektu lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta wniosku o płatność (wydatków niekwalifikowanych), IP RPO WSL- WUP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o całkowitą kwotę wydatków niekwalifikowalnych. Stwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem kwoty dofinansowania. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonanym pomniejszeniu oraz wzywa beneficjenta do zwrotu środków w terminie 14 dni bez konieczności naliczania odsetek, na rachunek projektu (w przypadku trwania projektu) lub na rachunek IP RPO WSL- WUP (w przypadku zakończenia realizacji projektu). Po upływie wskazanego terminu, zastosowanie będzie mieć art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 UFP obligujący IP RPO WSL-WUP do wszczęcia procedury odzyskiwania środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania transzy do dnia zwrotu. W konsekwencji bezskutecznego wezwania do zwrotu środków finansowych w wysokości i terminie określonym w wezwaniu zgodnie z art. 207 ust. 9 ww. ustawy IP RPO WSL- WUP rozpocznie procedurę wydania decyzji administracyjnej zgodnie z Instrukcją 8.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na projekt. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty – w tym przypadku postępowanie zgodnie z Instrukcją 8.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku weryfikacji wniosku o płatność końcową procedura zostaje rozszerzona o kontrolę na zakończenie realizacji projektu na dokumentach będących w siedzibie IP RPO WSL-WUP oraz o sporządzenie Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny, również w części dotyczącej kontroli i zamknięcia projektu w ramach RPO 2014-2020 zgodnie z Instrukcją 7.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeśli wniosek beneficjenta o płatność końcową został zweryfikowany pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym pozytywnie, jednak w ramach projektu: - nie zwrócono środków podlegających zwrotowi zgodnie z umową o dofinansowanie ( np. oszczędności, dochód, odsetki), - prowadzone jest postępowanie windykacyjne w związku z koniecznością odzyskania środków od uczestnika projektu, wniosek taki zostanie zatwierdzony warunkowo. W takiej sytuacji w Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność należy podać przyczyny zatwierdzenia warunkowego oraz wskazać rodzaj dokumentów niezbędnych do przedstawienia IP RPO WSL-WUP w celu ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu, a także termin dostarczenia przedmiotowych dokumentów. Informacja o warunkowym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność zostaje odnotowana w LSI 2014 oraz w Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny w części dotyczącej zamknięcia projektu. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz dokonaniu zwrotu wymaganych środków i pozytywnej ich weryfikacji przez pracownika IP RPO WSL-WUP opiekuna projektu wniosek o płatność końcową może zostać zatwierdzony (powrót do punktu 12). Informacja o przesłaniu wymaganych dokumentów oraz o dokonaniu zwrotu środków zostaje odnotowana w LSI 2014 oraz dokonuje się sporządzenia Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność w części dotyczącej zamknięcia projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta– tryb konkursowy

| 4.1.2 | Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów – tryb konkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Płatności na rzecz beneficjentów każdorazowo dokonywane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego oraz płatności z budżetu środków europejskich. W przypadku zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego – pkt 1 W przypadku zlecenia płatności z budżetu środków europejskich – pkt 11 IP RPO WSL-WUP z zastrzeżeniem dostępności środków zapewnia aby beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowanych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta, w przeciwnym wypadku zostanie pisemnie o tym fakcie poinformowany. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa, gdzie pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia /na podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik PP1/PP2 |
|  | Kierownik PP1/PP2 | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa pod względem merytorycznym oraz przekazanie wraz z kserokopią pisma - Informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag merytorycznych - pkt 1 W przypadku braku uwag- pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i przekazanie celem wprowadzenia przelewu do systemu bankowego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie przelewu do systemu bankowego. | Niezwłocznie (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP RPO WSL- WUP) | Bankowość elektroniczna | Główny Księgowy NG/Kierownik GE |
|  | Główny Księgowy NG, Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag - pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 8 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie polecenia przelewu/złożenie przelewu w banku. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna/ wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu beneficjentowi środków z budżetu państwa do systemu księgowego. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku bankowego | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
| Zakończenie instrukcji dotyczącej zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej. |  |  |  |  |  |
| Przekazywanie środków z budżetu środków europejskich: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2 | Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność | Wersja papierowa | Kierownik PP1/PP2 |
|  | Kierownik PP1/PP2 | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich pod względem merytorycznym oraz przekazanie wraz z kserokopią pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność. Kserokopia pisma nie jest wymagana, jeżeli została już przekazana z dyspozycją przekazania środków z europejskich dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag merytorycznych – pkt 10 W przypadku braku uwag – pkt 12 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 12 W przypadku braku uwag – pkt 14 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. z 2014r. poz. 1932). | Zgodnie z terminem wprowadzania zlecenia płatności wskazanym przez BGK | Bankowość elektroniczna BGK | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG/ Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 12 W przypadku braku uwag – pkt 16 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich. | Niezwłocznie zgodnie z terminem dokonania płatności przez BGK | Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 12 W przypadku braku uwag – pkt 17 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego. | Po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Zgodnie z terminem przekazania | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 18 W przypadku braku uwag – pkt 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag - pkt 18 W przypadku braku uwag – pkt 21 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą. | Wersja papierowa/SEKAP/ePUAP | IZ RPO WSL |

#### 4.1.2.1 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – tryb pozakonkursowy

| 4.1.2.1 | Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie dyspozycji przekazania środków europejskich na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności/na podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność | Wersja papierowa | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich oraz przekazanie wraz z informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag, pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Kierownik GE |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Sporządzenie zlecenia płatności ze środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U.2016 r. poz.75). Zlecenie płatności jest realizowane na rachunek UM WSL. | Niezwłocznie (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP RPO WSL-WUP) | Bankowość elektroniczna BGK | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG, Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna BGK | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku wystąpienia uwag formalno-rachunkowych – pkt 1 lub 3 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków europejskich i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich. | Niezwłocznie zgodnie z okresami składania zleceń w BGK | Bankowość elektroniczna BGK | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag – pkt 1 lub 3 W przypadku braku uwag – pkt 8 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Sporządzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Zgodnie z terminem przekazania | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 9 W przypadku braku uwag – pkt 11 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag - pkt 9 W przypadku braku uwag – pkt 12 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą. | Wersja papierowa/SEKAP/ePUAP | MR |
| IZ RPO WSL po otrzymaniu środków europejskich z Ministerstwa Finansów (na podstawie wprowadzonego przez IP RPO WSL-WUP zlecenia) oraz otrzymaniu środków krajowych z ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (w związku z wnioskiem o transzę dotacji celowej) dokonuje przelewu dofinansowania bezpośrednio na rachunek realizowanego projektu (w oparciu o złożone uruchomienia środków w ramach projektów pozakonkursowych). |  |  |  |  |  |

### 4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy

| 4.1.3 | Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Szczegółowe zasady finansowania projektów pozakonkursowych PUP regulują Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014 – 2020. Środki na realizację projektów pozakonkursowych PUP są wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków FP przyznanych decyzją ministra właściwego ds. pracy na dany rok budżetowy i podzielonych przez ZW, zgodnie z kryteriami określonymi przez Sejmik Województwa. Informacja o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z EFS dla poszczególnych powiatów jest przekazywana przez Marszałka Województwa Śląskiego do MRPiPS w terminie 7 dni od daty określenia tych kwot przez ZW. Dodatkowo IP RPO WSL- WUP, w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP, przekazuje do Biura Budżetu i Finansów w ministerstwie właściwym ds. pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię tej umowy. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma przekazującego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP | Wersja papierowa, TALGOS | Biuro Budżetu i Finansów w ministerstwie właściwym ds. pracy |

### 4.1.4 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy

| 4.1.4 | Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Sporządzenie zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność | Pierwszy wniosek o płatność jest składany w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż dzień po zakończeniu tego okresu. W sytuacji zatwierdzenia Zasad Realizacji Projektu Pozakonkursowego po rozpoczęciu realizacji projektu termin złożenia pierwszego wniosku o płatność wynosi 10 dni roboczych od dnia ich zatwierdzenia. Kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. | LSI 2014/TALGOS | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Sporządzenie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie po zakończeniu okresu objętego wnioskiem o płatność, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Koordynator projektu w Zespole Zadaniowym ds. realizacji Projektów Pozakonkursowych |
|  | Koordynator projektu w Zespole Zadaniowym ds. realizacji Projektów Pozakonkursowych | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Główny Księgowy NG |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | TALGOS/ e-mail/ wersja papierowa | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Przekazanie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Kancelaria IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku zgłoszenia przez PZ uwag do złożonego wniosku o płatność sporządzenie poprawnej wersji następuje zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 – 6 niniejszej instrukcji. |  |  |  |  |  |

## 4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

### 4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE

| 4.2.1 | Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| * dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE w ramach RPO WSL 2014-2020 na dany rok budżetowy składany przez IZ RPO WSL w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek ** dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP przekazywanego przez IZ RPO WSL do IK UP do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie na środki (na miesiące od marca do grudnia) |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | *Otrzymanie informacji o terminie, w jakim należy złożyć do IZ RPO WSL (RR) harmonogram zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP w zakresie PT. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP w zakresie PT. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 2 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Kierownik GB, Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB, Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag – pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE | *termin wskazany przez IZ RPO WSL (FS) **W przypadku harmonogramu comiesięcznego – do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie | *E-mail **E-mail (plik Exel), TALGOS, SEKAP/ePUAP | *IZ RPO WSL (RR) **IZ RPO WSL (FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt. 1 |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE

| 4.2.2 | Instrukcja sporządzania harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe i pozakonkursowe) – zał. nr 1 do niniejszej instrukcji Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich. | Do 1 dnia każdego miesiąca | E-mail | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe i pozakonkursowe). | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GB , Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GB, Kierownik GE, Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB, Kierownik GE, Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag - pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przekazanie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Do 2 dnia każdego miesiąca | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) - pkt. 1 |  |  |  |  |  |

### 4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie)

| 4.2.3 | Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Do 11 dnia każdego miesiąca | E-mail | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GE, Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GE, Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE, Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Do 12 dnia każdego miesiąca | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) – pkt 1 lub pkt 3 |  |  |  |  |  |

### 4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie)

| 4.2.4 | Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Do 26 stycznia każdego roku | E-mail | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GE, Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GE, Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE, Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Do 27 stycznia każdego roku | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) – pkt 1 lub pkt 3 |  |  |  |  |  |

### 4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych

| 4.2.5 | Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Kierownik GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Otrzymanie informacji o dniu, na który należy wskazać wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych oraz o terminie na przekazanie informacji lub oryginału oświadczenia o stanie środków dotacji celowej, na który należy określić wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przygotowania oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Kierownik GB, Kierownik GE, Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB, Kierownik GE, Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przekazanie zatwierdzonego oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Zgodnie z terminem wskazanym w e-mail w poz. 1 | a) Wersja papierowa b) E-mail (pliku Excel) | a) IZ RPO WSL (RR) b) IZ RPO WSL (FS) |

### 4.2.6 Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego

| 4.2.6 | Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
| Procedura jest uruchamiana w przypadku otrzymania informacji dot. planowanego wydania Rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE, Kierownik GE |  | Otrzymanie informacji o konieczności wskazania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o terminie, w jakim należy przekazać informacje do IZ RPO WSL. |  | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail |  | IZ RPO WSL (RR, FS) |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |  | Przekazanie prośby o podanie informacji o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku. |  | Niezwłocznie | E-mail |  | Wnioskodawcy |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |  | Otrzymanie informacji o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku. |  | Niezwłocznie | E-mail |  | Wnioskodawcy |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |  | Sporządzenie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik GE |  |
|  | Kierownik GE |  | Weryfikacja, akceptacja informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Główny Księgowy NG |  |
| W przypadku uwag - pkt 4 W razie braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Główny Księgowy NG |  | Weryfikacja, akceptacja informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag - pkt 4 W razie braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  | Zatwierdzenie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |  |
| W przypadku uwag, pkt 4 W razie braku uwag – pkt 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Przekazanie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. |  | Zgodnie z terminem wskazanym w e-mail w pkt 1 |  |  | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail |  | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| IZ RPO WSL może przekazać Ministrowi Rozwoju w terminie do dnia 5 listopada danego roku budżetowego informacje na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. IP RPO WSL-WUP dokonuje zwrotu środków zgłoszonych do ujęcia w wykazie środków niewygasających zgodnie z terminem wskazanym przez IZ RPO WSL (RR). IZ RPO WSL zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra Rozwoju, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku (nie później niż przed upływem 7 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Wypłata do Wnioskodawców środków zgłoszonych, jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego, jest dokonywana w następnym roku zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji nr 4.1.2 dotyczącej dokonywania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych), refundacji na rzecz beneficjentów – projekty konkursowe pkt. 1 – 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |