Załącznik do Uchwały nr 1599/271/IV/2013

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 16 lipca 2013 roku

Zaz

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013                                                                                                                                                                                   w roku 2012

# Spis treści

Spis treści	2

Wykaz rysunków i tabel	2

Załączniki	2

Wykaz skrótów	2

Streszczenie	2

1.	INFORMACJE WSTĘPNE	2

2.	PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL	2

2.1.	REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW	2

2.1.1	INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL	2

2.1.2	INFORMACJE FINANSOWE	2

2.1.3	INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI	2

2.1.4	POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE	2

2.1.5	POMOC PONOWNIE WYKORZYSTANA	2

2.1.6	ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL	2

2.1.6.1	SYSTEM REALIZACJI RPO WSL	2

2.1.6.2	ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO	2

2.1.6.3	REKOMENDACJE KE	2

2.1.6.4	REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI	2

2.1.6.5	INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ	2

2.1.6.6	REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII EU 2020	2

2.1.6.7	STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	2

2.2	INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI	2

2.2.1	ZASADA RÓWNOŚCI SZANS	2

2.2.2	ZASADA PARTNERSTWA	2

2.3	NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE	2

2.4	ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL(W STOSOWNYCH WYPADKACH)	2

2.5	ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006	2

2.6	KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA	2

2.6.1	Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia	2

2.6.2	Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny	2

2.6.3	Cross - financing	2

2.6.4	Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych	2

2.6.5	Przykłady projektów komplementarnych	2

2.6.6	Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej	2

2.6.7	Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności IZ	2

2.7	MONITOROWANIE I OCENA	2

3	REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI	2

3.1	PRIORYTET I  Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość	2

3.1.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.1.1.1	Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.1.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.1.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.2	PRIORYTET II Społeczeństwo informacyjne	2

3.2.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.2.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.2.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.2.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.3	PRIORYTET III Turystyka	2

3.3.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.3.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.3.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.3.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.4	PRIORYTET IV – Kultura	2

3.4.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.4.1.1	Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.4.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.4.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.5	PRIORYTET V –Środowisko	2

3.5.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.5.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.5.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.5.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.6	PRIORYTET VI – Zrównoważony rozwój miast	2

3.6.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.6.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.6.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.6.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.7	PRIORYTET VII – Transport	2

3.7.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.7.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.7.1.2	Analiza jakościowa	2

3.7.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.8	PRIORYTET VIII – Infrastruktura edukacyjna	2

3.8.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.8.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

W ramach priorytetu ogólny postęp wskaźników programowych jest na bardzo dobrym poziomie.	2

3.8.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.8.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.9	PRIORYTET IX- Zdrowie i rekreacja	2

3.9.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.9.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.9.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.9.1.3	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.10	Priorytet X – Pomoc techniczna	2

3.10.1	Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.10.1.1	Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu	2

3.10.1.2	Analiza jakościowa (poziom priorytetu)	2

3.10.2	Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

4	PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA	2

5	EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY	2

6	POMOC TECHNICZNA	2

7	PROMOCJA I INFORMACJA	2

PODSUMOWANIE	2

# Wykaz rysunków i tabel

Rysunki

Rysunek 1 Podział procentowy środków RPO WSL na priorytety obszary wsparcia	2

Rysunek 2Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu	2

Rysunek 3 Postęp realizacji RPO WSL narastająco w podziale na kwartały 2012 roku	2

Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na lata	2

Rysunek 5 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 6 Postęp finansowy wdrażania PRS	2

Rysunek 7 Liczba ogłoszonych naborów w podziale na lata	2

Rysunek 8 Zestawienie poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Program	2

Rysunek 9 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego (wartość w tyś. EUR)	2

Rysunek 10 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego (liczba)	2

Rysunek 11 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu	2

Rysunek 12 Wkład RPO WSL w realizację Strategii Europa 2020 w podziale na inicjatywy flagowe	2

Rysunek 13 Realizacja Strategii Europa 2020 na podstawie zaalokowanych i zakontraktowanych w ramach RPO WSL środków w ramach poszczególnych inicjatyw flagowych	2

Rysunek 14 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020	2

Rysunek 15 Struktura przeciętnego zatrudnienia w regionie według wybranych sekcji PKD w 2012 r. (w tysiącach osób)	2

Rysunek 16 Realizacja priorytetu I od uruchomienia Programu  i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 17 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 18 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 19 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 20 Realizacja priorytetu II od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 21 Poziom kontraktacji i płatności w podziel na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 22 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 23 Rozkład projektów w podziale na powiaty (wartość w tyś. EUR)	2

Rysunek 24 Realizacja priorytetu III od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 25 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 26 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 27 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 28 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 29 Realizacja priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów	2

Rysunek 30 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 31Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 32 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 33Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 34 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 35 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 36 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 37 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 38 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 39 Realizacja projektów w podziale na powiaty (wartość w tys. EUR)	2

Rysunek 40 Realizacja priorytetu VII od uruchomienia Programu	2

Rysunek 41 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Rysunek 42Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 43 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 44 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 45 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 46 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 47 Realizacja priorytetu IX od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Rysunek 48 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjentów	2

Rysunek 49 Rozkład projektów w podziale na powiaty	2

Rysunek 50 Realizacja priorytetu X od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	2

Tabele

Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym	2

Tabela 2 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym	2

Tabela 3 Szczegółowe informacje dot. aktualizowanych wytycznych w okresie sprawozdawczym	2

Tabela 4 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia Programu w mln EUR	2

Tabela 5 Informacja nt. projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych krajowych.	2

Tabela 6 Posiedzenie Rady Inwestycyjnej w 2012 roku	2

Tabela 7 Działania promocyjno - informacyjne	2

Tabela 8 Unia innowacji/polityka przemysłowa w erze globalizacji	2

Tabela 9 Europejska agenda cyfrowa	2

Tabela 10 Mobilna młodzież	2

Tabela 11 Europa efektywnie korzystająca z zasobów	2

Tabela 12 Europejki program walki z ubóstwem	2

Tabela 13 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	2

Tabela 14 Mechanizmy/narzędzia RPO WSL służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia	2

Tabela 15 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w 2012r.	2

Tabela 16 Harmonogram posiedzeń grupy roboczej do spraw partnerstwa społeczno – gospodarczego w 2012 roku	2

Tabela 17 Korelacje pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią EUROPA 2020	2

Tabela 18 Postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania	2

Tabela 19 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu I	2

Tabela 20 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 21 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020	2

Tabela 22 Postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania od uruchomienia Programu	2

Tabela 23 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu II	2

Tabela 24 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 25 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020	2

Tabela 26 Postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania od uruchomienia Programu	2

Tabela 27 Zestawienie naborów w ramach priorytetu III	2

Tabela 28 Rozkład projektów w podziale na obszary	2

Tabela 29 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią EU 2020	2

Tabela 30 Postęp realizacji priorytetu IV w podziale na działania	2

Tabela 31 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IV w podziale na obszary w mln EUR	2

Tabela 32 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020	2

Tabela 33 Realizacja działań w ramach priorytetu V	2

Tabela 34 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 35 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020	2

Tabela 36Postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania	2

Tabela 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 38 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią EU 2020	2

Tabela 39 Postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania	2

Tabela 40 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu VII	2

Tabela 41 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 42 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020	2

Tabela 43 Postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania	2

Tabela 44 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	2

Tabela 45 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 46 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020	2

Tabela 47 Postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania	2

Tabela 48 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	2

Tabela 49 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)	2

Załączniki

- Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WSL

- Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR)

- Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

- Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów

- Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

- Tabela 6. EU 2020

- Tabela 7. SUE RMB

- Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

- Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych 2007-2013

- Formularz dot. informacji i promocji

- Projekty komplementarne

- Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

# Wykaz skrótów

| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- |
| IK NSRO | Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia |
| IK RPO | Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne |
| IP2 RPO WSL | Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 |
| IC | Instytucja Certyfikująca |
| IPOC | Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Śląski) |
| IWIPK | Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych |
| IZ RPO WSL | Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| KE | Komisja Europejska |
| KM RPO WSL | Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| KSI (SIMIK 07-13) | Krajowy System Informatyczny |
| KW | Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. |
| LSI | Lokalny System Informatyczny |
| MF | Minister Finansów |
| MRR | Minister Rozwoju Regionalnego |
| MŚP | Małe i średnie przedsiębiorstwa |
| NSRO | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 |
| OSZIK RPO WSL | Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| PK | Projekty kluczowe |
| Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL | Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. |
| Podręcznik IP2 RPO WSL | Podręcznika procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Porozumienie | Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami |
| PO IiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| PO IG | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
| PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| PO RYBY | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich |
| PRS | Program Rozwoju Subregionu |
| RIS | Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 |
| ROP | Rejestr obciążeń na projekcie |
| RPO WSL | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| SFC 2007 | System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 |
| SL | Strategia Lizbońska |
| ŚCP | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP 2 RPO WSL) |
| SUE RMB | Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego |
| SWW | Strategiczne Wytyczne Wspólnoty |
| UE | Unia Europejska |
| UKS | Urząd Kontroli Skarbowej |
| UMWSL | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| URPO WSL | Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| WRR | Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| ZW | Zarząd Województwa Śląskiego |

# Streszczenie w języku angielskim

Summary of the Annual Report on the Implementation of the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship in 2012

# GENERAL INFORMATION

| ROP SV 2007-2013 | Objective: convergence |
| --- | --- |
|  | Area concerned: Silesia Voivodeship |
|  | Programming Period: 2007 - 2013 |
|  | Programme number (CCI): 2007PL161PO019 |
|  | Programme title: Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for the years 2007 - 2013 |
|  | Reporting year: 2012 |

The ROP SV is the second-largest regional programme in Poland as far as the amount of funds allocated is concerned. The Board of the Silesia Voivodeship as a Managing Authority (MA) is responsible for the implementation of the programme, and the tasks are performed by:

- Regional Development Department in the Marshall Office – implementation of priorities dedicated, first of all, to units of administrative division,

- Silesian Centre of Entrepreneurship (SCE) – implementation of priorities dedicated to entrepreneurs.

The main objective of the ROP SV is to stimulate dynamic growth through enhancing the social, economic and special cohesion of the region. According to the main objective, the priorities were selected that corresponded to the areas which are essential to the dynamic development of the region. Within the ROP SV implementation, the sum of EUR 1 747 104 507 is going to be allocated to financing projects from EU funds. Below, the distribution of funds according to priorities (areas of support).

Figure 1 Distribution of the ROP SV funds according to the areas of support

# THE ROP SV IMPLEMENTATION STATE

At the end of 2012, 4656 applications were approved within the framework of ROP SV for implementation which amounted to EUR 1 816.06 million. Altogether 3839 contracts were signed/ decisions issued and for a total grant amount of EUR 1 556.24 million from the European Union which constitutes 88.41% of the allocation for the years of 2007-13. The Certification Authority approved the declarations submitted by the Managing Authority for the amount of EUR 853.64 million which is co-financed from the European Union and corresponds to 48.49% of the allocation.

In 2012, the process of contracting funds within the framework of ROP SV was similar to the one in  2011, i.e.: 2011 - 14.61% of the allocation and 2012 - 14.82% of the allocation.

Projects selected for funding in previous years are generating more and more spending which is a natural phenomenon, taking into account the process of perennial programmes within the framework of cohesion policy. At the end of 2012, the amount of spending submitted by the application beneficiaries for payment exceeded 900 million of EUR and there will be a significant growth in the following years. The pace of funds expenditure is  conditioned by the nature of implemented projects – the growth rate is higher for short-term projects and with a relatively small budget. On the other hand, the lesser growth concerns infrastructure projects which are characterized by: a longer preparatory phase, a significant budget and a long-term implementation period which there are more and more within the framework of RPO SV.

The chart below shows the general data concerning progress in the ROP SV implementation since the Programme launch and during the reporting period.

Figure 2 The Progress of the ROP SV implementation during the reporting period and since the Programme launch

In 2012, there was a systematic progress at all levels of ROP SV implementation annotated from quarter to quarter which was illustrated on the chart below.

Figure 3 The ROP SV implementation progress  in 2012 from quarter to quarter (cumulative)

The chart below shows progress of ROP SV divided into priorities. The priority IX Health and Recreation is the most advanced one in terms of implementation. The level of contract award procedure exceeded 98.46% and level of payments 90.27% respectively. The considerable progress of implementation can also be observed in the priority IV Culture. The level of contract award procedure exceeded 99.86% and level of payments 82.26%. The priority VIII Educational Infrastructure exceeded the contract award procedure 99.52% and level of payments 81.28%.

The weakest progress in implementation is observed in the case of the priority II Information Society. The level of payments did not exceed 14.95%. The main reason for the implementation delay includes consequences of problems with public assistance. The level contract procedure did not exceed 72.62%. In order to spend the funds in the most effective way, MA of the ROP SV decided to announce two additional calls for proposals in the reporting period. They should be chosen from each activity. Since no contract was signed by beneficiaries from intake in the reporting period, which were announced in 2012, there can be expected a considerable growth in the level of contract award procedure and payments.

The weaker progress in the implementation of allocation can be represented by priority I Research and technological development, innovation and entrepreneurship. The level of contract award procedure did not exceed 62.65% and level of payments 43.21%. The fact that agreements have not been signed from funds for some projects chosen from the calls from proposals, plays  a significant role. Furthermore, frequent rescissions and cancellations of signing occur in the priorities from the initiative of an entrepreneur or IP2 of the ROP SV. The main cause of these difficulties are: problems with proper documentation, errors in the execution of project or if a beneficiary does not submit proposals for payment.

As a result, last calls for proposals for 16% were announced in this reporting period for total allocation slated for priority

Figure 4 The implementation progress of the ROP SV divided into priority axis

Below the graph shows the implementation of ROP SV in the year of its implementation (not cumulative).

Figure 5  The ROP SV progress of implementation divided into years

The following chart presents a contribution to ROP SV in the implementation of the EU 2020 Strategy divided by flag initiatives based on the indicative allocation of resources and contracted payment.

Figure 6 The ROP SV contribution in the implementation of Europe Strategy 2020 divided into flag initiative

The chart below shows the implementation progress (contract award procedure and payments) of the ROP SV divided into project selection paths.

The level of implementation JESSICA is high and it amounts to 100%. It results from a different specificity of implementation of financial engineering instruments. The detailed data concerning the implementation JESSICA are presented under point 4 of the report.

Figure 7 The ROP SV implementation progress divided into paths of chosen projects

# KEY PROJECTS AND PROGRAMMES OF SUBREGIONS DEVELOPMENT

Indicative List of Individual Key Projects (ILIKP)

There are 26 key projects implemented under the ROP SV and three projects being on the reserve project list. Within the framework of 26 projects, 8 of them are being implemented in 54 subprojects. Until the end of 2012. 71 of contracts for grants were signed. At the end of 2012, all of submissions were made for grants in the amount of EUR 929.72 m and the amount of grant amounted to EUR 449.38 m. On 31 December 2012, one contract for a grant was signed as a project implemented in order to reconstruct infrastructure damaged as a result of the flood. Under the ROP SV, nine projects are being implemented within the scope of removing flood effects in Silesia Voivodeship. The following information summary pertains to the implementation of the key projects

Table 1 About the key projects

| PROJECT TITLE | BENEFICIARY |  | ABOUT THE PROJECT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Economic Entry of the Silesia Voivodeship – the first priority: Implementation of the Economic Zone of Zagłębie | Project leader – the City of Jaworzno, partners: Będzin Commune, Czeladź Commune, Sosnowiec Commune |  | The project aims to stimulate the development of the communes and to facilitate the economic activity by creating a basic infrastructure for entrepreneurs, such as a public roads network, storm water drainage, sewage and water supplier for Będzin, Czeladź, Jaworzno and Sosnowiec communes. An approximate cost of the project is estimated for 34.62 million euros including co-financing of 24.92 million euros. The project allowed signing eight co-financing contracts with subprojects. Six projects ended up with the final payment application. Rate exchange differences favoured savings which enabled to cover the costs of competitions in the priorities concerned. |  |
| Development of the touristic infrastructure of the Southern Subregion | Project leader – the City of Bielsko – Biała, partners – Cieszyn Commune, the City of Ustroń, Zebrzydowice Commune, Łękawica Commune, Wegierska Górka Commune, Rajcza Commune, Jeleśnia Commune, Istebne Commune, State Forestry and State Forests, State Forests of Wisła, Buczkowiece Commune, Jaworze Commune, Szczyrk Commune, Wilkowice Commune, Brenna Commune, Wisła Commune, Żywiecki Poviat, Żywiec Commune, Gilowice Commune, Koszarowa Commune, Milówka Commune, Radziechowy Wieprz Commune |  | The project aims to enhance the touristic attractiveness of the region. The implementation of the project will improve the attractiveness and the tourist offer of many places of interest of Southern Silesia Voivodeship, like the city of Bielsko – Biała, Bielski Poviat, Cieszyńki Poviat and Żywiecki Poviat. The project includes, among other things, creation of a ski slope and footpaths as well as bicycle paths which will assure the connection in the Beskidy mountain-chain area and creation of car parks with a developed infrastructure to match the whole. The approximate total cost of the project realization is estimated for 49.73 million euros, including co-financing reaching 33.18 million euros. The project consists of 27 subprojects (as in 2012 one of the beneficiaries requested for termination). Until the end of the reported period, only one beneficiary did not submit the final payment application, as the project is expected to be accomplished by the first half of the year 2013. |  |
| Complex revitalization of Jasna Góra Monastery | Jasna Góra Monastery |  | The project aims to preserve for the future generations the regional and international cultural patrimony thanks to the renovation of monastery buildings of the Holy Cross and the Nativity of the Virgin Mary and the northern curtain of the monastery of the order of Saint Paul at Jasna Góra. A complex renovation of the monastery buildings will favour the touristic attractiveness of the region and will indirectly influence the economic development of the region. The approximate total cost of the project realization is estimated for 10.57 million euros including a co-financing of 8.75 million euros. As a part of the project, three agreements were assigned in order to be awarded a funding with subprojects. All the projects were ended up the final payment application, but not all of them have been accounted for yet. |  |
| The airport area infrastructure of the Katowice International Airport located in Pyrzowice – sewage and water supply infrastructure | Project leader – Ożarowice Commune, partnerts - Miasteczko Śląskie Commune, Mierzęcice Communce |  | The project, thanks to the formation of the sewage system and sewage treatment plants, aims to: enhance the attractiveness of the adjacent areas of the Katowice International Airport and the Przeczycko – Siewierski reservoir as well as protection of groundwater and local water intakes thanks to better organization and use of wastewater. The approximate total cost of the project is estimated for 26,78 million euros, including a co-financing of 22.32 million euros. The project consists of four subprojects the realization of which is still in process. |  |
| Construction of a modern sports and leisure hall Podium | The City of Gliwice |  | Due to skipping the deadline of the beginning of the project realization Construction of a modern sports and leisure hall Podium The Board of the Silesia Voivodeship adopted resolution No 3625/219/IV/2010 of the 21st December 2012, on the dissolution of the agreement on the basis of § 21Act. 1 point 1 of the contract number UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 for co-financing the project. However, in subject reports the above agreement appears in analyses, as it expires only in the next year. |  |
| Establishment of the New Seat of the Silesian Museum in Katowice | Silesian Museum in Katowice |  | The project aims to preserve for the future generations the cultural patrimony and to enhance the tourist attractiveness of the region. The awareness of the local identity is crucial for the improvement of adaptability of the residents of the region. Thus the project is supposed to support initiatives which aim to promote the existing cultural patrimony, history, cultural achievements, local customs and language. Owing to these changes, a modern and conscious society will emerge, strengthening the human resources. The total cost of the project is 78.39 million euros. Co-financing awarded is 54,24 million euros. Currently, 56.66% of the project costs have been accounted for, which equals 25 674 598.72 euros. |  |
| Scientific Information Centre and Academic Library |  | Silesian University |  | The project aims at a common undertaking of the Economic University and the Silesian University – the construction of a modern and functional centre which would meet the European requirements. The main function of the Library is to make available the book and press collection as well as electronic library. An integrated computer system will organize the work in the Library, basing on the European standards and offering the possibility of a long-distance research as well as the possibility of making a reservation in advance. The collection of the Library will be included in the Universal National Catalogue. The investment concerns a building with the total surface of 13 260 m2 and with the functional space of 12 273 m2 and with the total capacity of 62 560 m3. The final payment application was submitted in 2012. |
| International Congress Centre in Katowice |  | The City of Katowice |  | The project aims at a construction of a modern building meeting the requirements of an exhibition and conference hall. The investment will contribute to the improvement of the image of Katowice and the Silesia Voivodeship in Poland and abroad. It will also affect the city competitiveness by the development and strengthening its metropolitan functions. The project will favor the revitalization of the area of 8.4 ha. The total cost of the project: 73.39 million euros. Co-financing: 36.84 million euro. Currently 5.09 % of the cost has been accounted for which equals 1 901 070,977 euros. |
| Enhancement of significance of The Pilgrimage Centre by modernization of The Virgin Mary Avenue in Częstochowa |  | The City of Częstochowa |  | As the project embraces the reconstruction and modernization of the Virgin Mary Avenue, its realization will affect the enhancement of the metropolitan function of the City, development of its competitiveness in the Voivodeship and in Poland, above all thanks to strengthening the cultural and economic function, streamlining of the pedestrian traffic (including pilgrimages) on the VM Avenue. Thus the private and public investments in the area will increase, creating many new vacancies. The realization of the project has not been finished yet. It is supposed to be achieved in 2013. |
| Continuation of the construction of the Road “Zachód” (‘West’) – between Zabrze and Gliwice |  | Silesia Voivodeship |  | The project aims to assure efficient connections in the main cross point of Katowice district, including the cities through which it runs, to facilitate the traffic both inside and around the district. Three tasks (subprojects) were determined. The Beneficiary realized the first task (subproject) using other resources, whereas he submits for a funding from the ROB SV in order to accomplish the other two tasks. The total cost of the project is estimated for 309.05 million euros. Co-financing is 75 million euros. The investment is supposed to be achieved in December 2014. |
| Streamlining of the transit traffic in the Western Region – construction of by-passes in Rybnik and Żory including modernization of DW 935 |  | The project leader – the city of Rybnik, partners: the City of Rybnik and the City of Żory |  | The project aims above all at adaptation of the existing layout in Rybnik and Żory to intensive transit traffic from the A4 highway and the constructed A1 highway. The total cost of the investment is 26.57 million euros, the co-financing was 17.57 million euros. The project is divided into four subprojects, for which separate applications for a funding were submitted. In 2012, three projects were concluded with the final payment applications. |
| Construction of the Main Southern Road alongside DW933 and Pszczyńska Street in Jastrzębia Zdrój to the cross point with the highway A1 in Mszana |  | The City of Jastrzębia Zdrój |  | The project aims at construction of the Main Southern Road which will constitute an important part of the traffic network affecting the economic growth, minimization of unemployment and allow changing the mining monoculture in the city as well as in this part of the Voivodeship. The project realized in the years 2009 – 2013 the total cost of the investment is 54.57 million euros, including a funding of 34.84 million euros. The project is divided into two subprojects (stages) realized separately, with separately submitted funding applications. The realization of the project has not been finished yet and it is supposed to be accomplished in the subsequent years: 2013 – the first stage, 2014 – the second stage. |
| Conversion of the stretch of the route 52 (Wyzwolenia / Niepodległości Street) in Bielsko – Biała |  | The City of Bielsko – Biała |  | The strategic aim of this project was the improvement of functionality of the existing traffic network by the elimination of inconvenient parts of the roads and thus thanks to the improvement of security on the roads. The road ran by the Lipnik district between Niepodległości, Wyzwolenia and Lwowska Streets. The railway running across the roads and a busy cross constituted inconvenient difficulties. Thanks to the investment the inconvenient crossing was liquidated and the second roadway on Wyzwolenia Street was constructed. What is more, a grade-separated cross with the railway connecting Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona and the Bielsko – Białawas Central Railway Station was arranged. A similar solution was introduced on the Nowopiekarska and Nowokrakowska Streets cross. The project embraced the modernization of 1,38 km of the road, two crosses and a railway crossing. 1.22 km of the acoustic screens were constructed as well as 3.85 km of the sewage system. Thanks to the modernization, the time of a drive has shortened just to 6 minutes. A modernized (already open) road will undoubtedly serve the residents and the travellers respecting at the same time their security and comfort. The project was accomplished in December 2012. The total cost of the investment was 29.79 million euros, including the co-financing of 16.42 million euros. |
| Construction of the Bytom stretch of the Northern Silesian Agglomeration by-pass – the third stage |  | The City of Bytom |  | The construction of the third stage of the Bytom stretch of the Northern Silesian Agglomeration. The by-pass was open in August 2012. Thanks to the by-pass, the centre of Bytom has become more friendly to its residents. The transit traffic was, to a large extent, excluded from the downtown. The new road favours faster and grade-separated drive by the national route 88 (assuring the connection between the Opole Voivodeship and the Silesia Voivodeship) and 94, facilitating the connection with the following national routes: 11 (in the Poznań direction) and 79 (in the Katowice and Cracow direction). The connection is more comfortable for the drivers and less harmful for the environment. The by-pass has been furnished with the necessary technical infrastructure and connected by the grade-separate crossings to the regional and national traffic system. The total cost of the investment is 20.74 million euros including the co-financing of 15.00 million euros. A final payment application was submitted in the reported period |
| Delivery of the Electric Traction Set to make regional passenger connections |  | The Silesia Voivodeship |  | The project aimed to purchase of 8 electric traction sets and to make it available to the railway company in order to make regional passenger connections. The total cost of the investment is 46.12 million euros including the co-financing of 26.56 million euros. The project has been accomplished. The final payment application was submitted in 2011. |
| Fast Regional Train Tychy – Dąbrowa Górnicza – the first stage Tychy - Katowice |  | The City of Tychy |  | The project aimed at creating a fast train connection between the towns of the agglomeration, which will favor the social and spatial continuity in particular cities as well as in the whole Voivodeship. In order to achieve the goal, it was necessary to establish a proper station network in the Tychy area. An approximate time of the ride reaches about 25 minutes. The project was realized since 2012 to 2013, its total cost is 11.81 million euros and was co-financed with 8.22 million euros. In 2012 the final payment application was submitted. |
| Social Sciences Faculty – the expansion of the scientific-didactic centre of the Jan Długosz Academy with the objective of creating Częstochowa University |  | The Jan Długosz Academy in Częstochowa |  | The project aims to increase the availability of education and improve learning conditions on a higher level and to prepare a basis for a society with high qualifications, improvement of students’ professional perspectives and to create a unique educational centre in the country, with the objective of creating Częstochowa University, thus enhancing the region attractiveness for the potential investors. The project will indirectly favor creation of vacancies and, in consequence, will contribute to equality in terms of professional development for the poor regions of the Silesia Voivodeship. Two co-financing agreements were signed with subprojects. The realization of one subproject was achieved in 2012, and for the second one the final payment application will be submitted by the beginning of 2013. |

Subregions Development Programmes

Number of signed contracts amounts to 226. There is one agreement remaining to be signed - for a project that was sent to the European Commission for notification procedure.

At the same time, during the reporting period, funding agreement for three projects under the Central Subregion Development Programme as well as for one project under the Northern Subregion Development Programme has been terminated. The beneficiaries of these projects resigned from their further implementation. Moreover, the assessment of two projects: first under the Central Subregion Development Programme and second under the Western Subregion Development Programme, ended up with a negative rating.

Total number of SDP projects that fail to be implemented due to above mentioned alterations amounted to 57 at the end of the reporting period.

Financial progress of SDP implementation as of the end of 2012 is presented below.

Figure 8 Financial Progress of SDP implementation

In January 2012, Subregions Development Programmes were awarded third place in the category Zintegrowane zarządzanie rozwojem (Integrated Management of Development) within the call for proposals Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce (Efficient practices of strategic management of development in Poland). The call for proposals was organized by Ministry of Regional Development for governmental and self-governmental units of administrative division as well as socio-economic partners. Its goal was identification and distinction efficient practices of development management in the Polish administration, especially in the context of experience connected with implementation of European Funds.

The idea of creation and realization of SDPs – the unique solution implemented under ROP SV – was considered to be an effective way of strategic management of development on the local and regional level.

Strengthening the role of local units in the process of implementing support for the development by EU funds together with strengthening internal integration in the Silesia Voivodeship was appreciated by experts. In spite of lack of formal basis (subregion is not an administrative centre, but it is only a voluntary association of communes and poviats), there was created the unique level of cooperation, partnership, but also co-responsibility between local self-governmental units, which exceeds the participation in allocation of EU funds and gives permanent basis for even more complete and more integrated development of region.

Distinguished solutions will serve as studies of cases during training courses destined for public administration of different levels, and also they will be the object of promotion.

# FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS

JESSICA Initiative

At the end of the reporting period, 12 call for applications for granting JESSICA were submitted together with required documentation in the seat of the FROM (Urban Development Funds). 4 of them were positively verified regarding formal requirements, for JESSICA loan amounting to EUR 15.87 m. Other projects require clarification of documentation or financial analysis are being carried out towards them.

Moreover, on the list of identified projects, i.e. which are in the phase of preparation of documentation, there were 5 urban projects for the estimated amount of JESSICA loan EUR 7.09 m. Scheduled deadline of submission of the required documents, according to petitioners declaration, will be in the first quarter of 2013.

As of 31st December 2012, for the projects, JESSICA paid out EUR 3 837 533.90 in total.

- Stara Kablownia Czechowice – Dziedzice: EUR 3,37 m

- Andromeda Tychy: EUR 0,4 m

- Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie Zdrój: EUR 0,06 m

Funds of JESSICA Initiative which are in the disposition of Bank Ochrony Środowiska S.A. with the allocation for the urban projects as of 31st December 2012 amount to EUR 59.06 m

Among the petitioners of JESSICA loan are chiefly entrepreneurs (special purpose vehicles) from SME sector (7), on the second place - the units of local self-government (3). The project was submitted by one housing association.

The most popular branches of ZIPROM (Integrated Programme of Sustainable Urban Development) among the projects of petitioners and borrowers submitted in Silesia Voivodeship are hotel-guesthouses with eating place, creation and development of companies (medical services, conference centres), revitalization of urban infrastructure (tenement, marketplace, playground, bathing area) and giving non-occupied places cultural function (mediateka)..

Evaluation research Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim (Analysis of possibility to apply repayable mechanism of investment financing in the Silesia Voivodeship for the years 2014-2020) shows that subsidies within JESSICA in the Silesia Voivodeship is more popular than FROM in the Pomeranian and West Pomeranian region with regard to submitted projects and enquiries. It is proved by not only dates of submitted applications, but also number of phone calls, meetings with potential beneficiaries (private and public investors in Silesia Voivodeship) organized in City Councils. Both decision-makers and potential borrowers can see advantages of such a model of repayable financial instruments implementation which leads to more integrated actions and cooperation for the benefit of urban area improvement and solutions to its social problems.

Below, short characteristics of projects which got loans within JESSICA Initiative.

Table 2 Projects which were awarded a funding from JESSICA initiative

| Project title | Project aims | Social effects | Beneficiary | Project Value (EUR) | JESSICA funding (EUR) | Date of agreement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernization of Tychy – ‘Andromeda’ Square | Continuation of modernization of the Tychy Old Town by the adaptation of unexplored and uninhabited building in order to bring back its cultural and economic function (City Art Gallery, Media Store, Conference Hall, ‘Andromeda’) connected with commercial activity | Revival of the local community. The project will encourage the residents to different types of leisure, especially connected with culture. Moreover, the adjacent square will be modernized, improving the general view of this part of the town. The project will enable young people to show their art and creativity, while the residents will find an interesting form of entertainment. | The City of Tychy | 2 787 136.69 | 1 112 500.83 | 3 April 2012 |
| Commercial Centre ‘Stara Kablownia’ in Czechowice – Dziedzice | Modernization of the industrial area located in the city centre where the Silesian Factory of Cables is located, construction of a modern entrepreneurship development centre, finding new cultural and entertainment functions and possibilities (cinema, bowling alley, ‘fun – square’ mini gallery, concert hall, club, pub, library and bookstore) as well as commercial functions (supermarket, commercial locals, services) | The investment will revive the district and create a proper downtown, where cultural and social life will favor the residents’ integration thanks to participation in different cultural, social and educational meetings. | CH Stara Kablownia Sp. z o. o. | 18 762 448.74 | 7 504 979.50 | 31 July 2012 |
| Modernization of five squares and construction of a tennis court, two badminton and ringo pitches and instalment of video surveillance in the living area of Górnicza Collective in Jastrzębia Zdrój | A complex modernization including construction of five playgrounds, video surveillance instalment, construction of a tennis court and two badminton and ringo pitches. | The social scope of the project is to create attractive touristic places, which will favour the social and health revival of the residents. The project will favour the revival of the local community and the improvement of the functioning and the area image, better opportunities to spend the free time, caring for good social conditions and avoidance of acts of vandalism or pathology and the improvement of the quality of life in the concerned area. | Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z Jastrzębia Zdroju | 294 975.09 | 219 683.66 | 21 December 2012 |

The capitalisation of external sources of entrepreneurship funding

The MA of the ROP SV, under Priority I: Research and Business Development (R & D), Innovation and Entrepreneurship, implements sub-measure 1.1.1 project type 7 aiming at facilitating access to external sources of SMEs financing for the enterprises which were established in the Silesia Voivodeship or those that have their investments in the Silesia Voivodeship, through the recapitalisation of local, regional and supra-regional loan funds, micro-loans and guarantee funds. This instrument provides additional financial support to entrepreneurs (excluding EU subsidies), who were established in the Silesia Voivodeship, or have investments in the region. Within the ROP SV, 3 loan funds and 1 guarantee fund were created. The loans should be allocated to finance investment and capital undertakings implemented by SMEs from the area of the Silesia Voivodeship. The guarantees are granted to SMEs from the area of the Silesia Voivodeship in order to facilitate their access to credits and loans through additional security for the repayment of these obligations

Under the sub-measure 1.1.1 for the recapitalisation of external sources of entrepreneurship within the Programming Period 2007-2013, 4 projects are carried out - 3 loan funds and 1 guarantee fund.

The analysis of the level of interest in financial instruments among businesses has been carried out as an evaluation study Analysis of the applicability of reciprocal investment funding mechanisms in Perspective 2014-2020 in Silesia Voivodeship and was based on the data of 30 September 2012.

Agencja Rozwoju Lokalnego SA (Local Development Agency) achieved the highest efficiency, granting 44 loans and utilising 98 per cent of the total project value (the effectiveness is defined here as the utilization of available resources). LDA SA granted loans to micro-enterprises in most (37 out of 44). The rest of it was intended for small enterprises.

Fundusz Górnośląski SA (Upper Silesia Fund) granted loans amounting to 66 per cent of the total project value. Loans were intended for micro, small and medium-sized enterprises. The most popular support instrument was the preferential loan with the interest rate of one per cent (50 out of 83 signed agreements involved preferential loan). The services of the Upper Silesia Fund benefited micro-, small and medium enterprises to comparable extent.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Regional Development Agency) so far granted loans to the amount of 35 per cent of the total project value. The number consists of 15 loans - in 13 cases granted to micro-entrepreneurs, 2 agreements have been concluded with small businesses.

In whole, the three loan funds granted loans utilising 65 per cent of the funds (awarded co-financing and their own contribution).

Within projects co-financed by ROP SV only Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy (Silesia Regional Guarantee Fund Ltd.) offers guarantees. Until present the fund has attained the efficiency amounting to 41 per cent of the project value. The guarantees granted comprise 73 per cent of that value. In 45 cases micro-enterprises were the beneficiaries of the guarantees, 21 agreements were signed with small enterprises, 7 with medium-sized ones.

Among the loans granted by ROP SV more than a half of the contracts were signed with micro-enterprises. However, due to the greater values of loans granted to small and medium-sized enterprises, they received the majority of means. The greatest interest in loans was observed among companies operating in services and manufacturing - a total of 64 per cent of the value of all loans. The remaining part was granted to trading (22 per cent.) and construction companies (8 per cent.), 6 per cent was granted to companies other than those listed.

Micro-enterprises were the most frequent beneficiaries of loans granted under ROP SV. The areas of business activity that received the most guarantees were trade and services. Unlike loans, guarantees were often granted for investment purposes. More than a half of the guarantee contracts were signed for less than 45 months.

One example of an investment that received a loan is the investment made by a printing press from Czechowice-Dziedzice. The company is a small business operating as a general partnership. The printing press was founded in 1989. It employs 13 people. The company provides a wide range of printing services, including printing of books, albums, posters, manufacture of cardboard products and printings on various surfaces such as catalogs, binders, envelopes. The financial condition of the company is good. The market for the company is the area of ​​several voivodeships.

The preferential investment loan helped to finance the purchase of fixed assets - the automatic screen printing line with drying tunnel. The loan was granted at its maximum value of 0.6 million EUR, with the company's own contribution of 0.2 million, which represented the minimum amount of own contribution. The period of the loan is seven years, the maximum possible period, with no grace period repayments. The deadline for the repayment of loan has been set for early June 2018.

The choice of instrument depended mainly on the cost of support. Preferential investment loan was much more competitive than a bank loan, the interest rate of which for the selected company was approximately 14 per cent. Without the possibility to take advantage of the preferential investment loan, the entrepreneur would choose regular investment loan in the Upper Silesia Fund. If neither of the loans was available, the entrepreneur would take no loan at all. Moreover, without any credit or loan, the investment would not have been undertaken. The entrepreneur did not seek a grant in the first place, because the acquisition of non-reimbursable funds is time-consuming, if compared with the acquisition of financial instruments.

The investment allowed the company to extend the offer into new services, increase the printing speed and reduce the cost of services already provided. It was thus a natural product and process innovation at the enterprise level. This had a significant impact on the competitiveness of the company on the market.

The entrepreneur is of the opinion that any information about the loan is easily accessible. This statement applies to people seeking inexpensive funding who browse all offers on the market and are interested in the most attractive product.

The process of obtaining the financing means, in the opinion of entrepreneur, was fast and free of any trouble. The printing press had no trouble with the presentation of the security for the loan. Forms and applications related to obtaining the loan are more challenging than those necessary for obtaining a bank loan, but still understandable for an entrepreneur. However, due the level of their complexity and the duration of the process, the company decided to use the help of an outside company in the process of applying for a loan.

The entrepreneur made no negative comments on functioning of the fund loan, customer services and other aspects of cooperation. What is more, the entrepreneur does not see opportunities to improve the whole process of investment financing and spoke favourably of both the loan and the institution that provides it. In his opinion, the conditions are sufficient-from the perspective of his business activity both the amount and the duration of the loan are in no way prohibitive and do not require any changes.

# ANALYSIS OF THE PROJECTS IMPLEMENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF ROP SV

Below we present the percentage share (%) of the projects (value in millions of EURO and the number) divided into different fields of interest. The progress of the ROP SV implementation was based on the data from the NIS (SIMIK 07-13) regarding the contract conclusion processes at the end of 2012. In some cases, the data comes from the Local Informational System because of the lack of data in National Informational System.

The conducted evaluation study Preliminary assessment of the implementation and the results of the Regional Operational Programme for Silesia Voivodeship in 2007-2013 showed that communes with less than 50 thousand residents reported projects in the amount of EUR 1.5 billion, which accounted for 44% of all submitted applications. This means that (taking into account the 40% of residents living in such communes) the needs of these areas were higher than those of other areas. After the selection of funding, and after signing contracts with the value of 0.44 billion EUR, the projects in communes with less than 50 thousand residents accounted only for 32% of all concluded contracts. The evaluation study also showed that the share of projects selected among the projects in communes with less than 50 thousand residents amounted only to 29%, while in the case of communes with more than 50 thousand residents - up to 49%. In conclusion, the communes with less than 50 thousand residents received only 236 euro per person, while in the communes with more than 50 thousand residents - 337 euro per person.

To conclude, polarization and diffusion development is suggested which means supporting the growth leaders (for example, the central sub-region) and the diffusion between them and the less developed areas. This approach assumes that the elimination of differences in development should not consist in a higher level of investment in the less developed areas - it can be performed by investments in more developed areas that will have a positive impact on the less developed ones, e.g. building a factory in the city to which materials, parts, or employees will be delivered from less developed areas.

According to the ROP SV the nature of the Silesia Voivodeship indicates that the condition of large cities is crucial for its future, as they are the engines of growth for the entire region. This is reflected in a separate priority focused mainly on sustainable urban development. On the programming level, the problems of rural areas were addressed in the ROP horizontally; the aid is complementary to the implemented Rural Development Programme. Therefore, there is no ROP SV priority focused on the development of rural areas.

Table 3 Summary of contracted resources in the areas of spatial distribution of programme implementation

| AREA | NUMBER | TOTAL VALUE (in millions EUR) | EU FUNDING (in millions EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPAL | 3 134 | 2 323.66 | 1273.98 |
| RURAL | 624 | 398.25 | 238.94 |
| MOUNTAIN | 58 | 29.15 | 18.01 |

In the Silesia Voivodeship great interest in obtaining the EU funds is exhibited among entrepreneurs, as reflected by the number of projects (2580 projects). The second largest  beneficiary is the Local Government Bodies (973 projects), among which the role of sub-regional governments is special, because they are responsible for local development to the largest extent.

In the course of the analysis of the ERDF funding the situation seems to be the opposite. In this category the Local Government Bodies is clearly the leader (1104.22 million EUR) exceeding the entrepreneurs (215.16 million EUR). The reason for this situation is a certain level of maximum grant obtainable by businesses. Taking into account the total cost of the whole project, the entrepreneurs submit low-value projects.

Figure 9 Overview of separate beneficiaries of contracted means (ERDF) since the implementation of the Programme

The distribution of the contracted ERDF funds broken down into poviats (number and value in thousands EUR) is presented below. The map indicates that most of the projects, in terms of quantities, are implemented by the capitals of separate subregions i.e. cities with municipal rights: City of Katowice - 291, City of Czestochowa - 246, City of Bielsko - Biala - 221 projects. Among the rural districts most projects realized by: Cieszynski poviat - 192 projects, Bielski poviat - 169. In terms of the amount of the grants received, the City of Katowice is the leader, it is the capital of the province which received approximately 410.96 million EUR funding.

As shown on the map below, most of the EU funds for the region are obtained by large cities with municipal rights. This is mainly due to the fact that it is easier for the larger Local Government Bodies to ensure the required own contribution, including the loose financial means in the budget. They also enjoy higher credit rating which, if necessary, allows for the acquisition of a loan for the pre-financing or co-financing of the project, and it is also easier in their case to hire administration professionals to perform work on the preparation of the project.

Figure10 Performance of projects broken into poviats of the Silesia Voivodeship (value in thousand EUR)

Figure 11 Performance of projects broken into poviats of the Silesia Voivodeship (number)

Projects performed in Silesia Voivodeship performed under ROP SV and other OP broken into topic areas (number and value in millions of EURO).

Under ROP SV the most expensive projects are performed in the field of transport, however in terms of the numbers, the highest percentage of projects i.e. 73% are performed by the beneficiaries within the area of entrepreneurship R+D, which are mainly projects by SMEs.

Figure 12 Overview of means contracted broken into fields since the launch of the Programme

# THE PROGRESS OF THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME OF THE SILESIA VOIVODESHIP

1831 projects were realised within the direct support for the SMEs' investments which constitutes 91.5% of the planned value for 2015 year.

Additional investments generated due to received support - the realisation of the index till the end of 2012 year has reached almost 80% of the planned value and came to more than 135 million euro.

Till the end of the year 2012 the beneficiaries implemented 222 hotspots, which gives 88% of the planned amount.

The index of  The number of online services started thanks to the programme's support was realised only in 5% till the end of the 2012 year and constitutes more than 3 thousand services. However, the index of  The number of users of the online services started thanks to the programme's support shows that more than 487 thousand users has already utilised the started services, which comes to 40%. of target amount. The amount of realisation estimated on the basis of contracts indices that the target amounts of these indexes will be exceeded.

Thanks to the implementation of the Programme more than 3000 households were included into waste sorting.

10961, 06 MW per year of energy will be saved as a result of already finished projects of thermomodernization.

The area of 1 ha was cleaned from asbestos and 140.35 tons of asbestos or materials containing it were neutralised.

The revitalised  area constitutes 10.12 ha.

Thanks to the support of The Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship 28 455 persons were included in the vision-based monitoring system.

Thanks to the support of the ROP 174 crossroads were reconstructed, 33 new crossroads, 4 bypasses and 34 pedestrians crossings were built. More than 200.6 km of local and district roads were reconstructed, more than 80 km of pavements,  22 km of cycle routes and 39 waiting bays were built within the ROP.

85 buses were bought and the capacity of new public transport is now 8387 places. 908 849 persons, including 3578 disabled use them on the daily basis. The average amount of people using electronic systems of passenger service comes to 23 842.

As far as teaching facilities like rooms, laboratories and others are concerned- 104 were built and 269 reconstructed, computer laboratories - 20 constructed and 28 reconstructed, 13 servers were put in motion, 290 anti-virus programmes installed, 850 computer sets and 292 peripheral devices were bought. 3.8 thousand of teaching devices and aids were bought. As a result of the Programme 40 972 students and 29 730 pupils are using supported educational infrastructure. 15 390 people are using the supported infrastructure for continuous education.

104 ambulatories and hospitals were supported. 49 buildings were renovated and 73 institutions were equipped, which means that almost 2 thousand pieces of medical equipment were bought,  thanks to which 1.3 thousand examinations, procedures and surgeries were performed.

47 sport facilities were built, 34 were renovated/reconstructed, 23 sport facilities were equipped,  which have already been used by  1.02 million people, including 7,9 thousand handicapped. Together the area of newly built sport facilities comes to 113,7 thousand m2 and the area of reconstructed sport facilities constitutes 241,9 thousand m2

Below, the selected examples of good practices within the ROP SV funding that contribute to the implementation of, among others, flagship initiatives of Europe 2020 Strategy.

Digital Agenda for Europe – Flagship Initiative

The title of the project:  Public Internet Access Points (PIAP) for residents of Gliwice

Priority: II – Information Society

Measure/sub-measure: 1 – Infrastructure of information society

Beneficiaries: the city of Gliwice/Gliwice

The total cost of the project:  EUR 307 459,58

The amount of subsidy: EUR 261 340,64

Gliwicki Commune and Gierałtowice District, Knurów District, Pilchowice District, Pyskowice District, Rudziniec District, Sośnicowice District, Toszek District i Wielowieś District got involved into the implementation of the project concerning Public Internet Access Points for the residents of Gliwice. The project involves creating 58 Public Internet Access Points in the form of 7 hotspot points, 33 computer stations and 18 interactive kiosks – both internal and adapted to external conditions. It is worth noting that some of the PIAPs  are  designed to meet the needs of people with disabilities. The purpose of introducing PIAPs is to create conditions for the development of the information society through the provision of universal and secure access to broadband Internet for commune residents and tourists. This object is a direct contribution to the implementation of the Europe 2020 Strategy.

The project implementation resulted in:

- improving the accessibility of public services supplied electronically for the residents of the commune,

- boosting of the commune’s and district’s information and promotional offers addressed to residents and tourists,

- development of the information society.

When deciding on the location of individual points, places frequently visited and widely available were taken into account: afterschool clubs, libraries, nursery schools, schools, community centres, welfare centres, hospitals, nursing homes, City Councils, Commune Councils, Starosty Poviat and other places.

A resource-efficient Europe – Flagship Initiative

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. is one of the largest water company, both in the country and in Europe, and it provides Silesian agglomeration with drinking water. In its efforts to acquire energy from renewable energy sources Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. helps to improve natural environment of the region degraded by heavy industry business, and thus to improve the quality of its residents life. Below, a project which directly contributes to the implementation of Europe 2020 Strategy and which is co-financed by ERDF.

The title of the project: Installation of solar Power system in Ruda Śląska on the GPW S.A. building, based on photovoltaic panels as a power source for facilities of water supply system of the Silesia Voivodeship

Priority: V - Environment

Measure/sub-measure: 3 - Clean air and renewable energy sources

Beneficiaries: the city of Katowice /Katowice

The total cost of the project:                           EUR 755 038,68

The amount of subsidy: EUR 521 830,36

The subject-matter of the project is the installation of solar power plants based on photovoltaic panels on OSM Czarny Las to obtain a source of emergency power supply for the facilities of water supply system of Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. The project will reduce the cost of supplying with electricity and it will reduce CO2 and other air pollutants emission caused by traditional sources of energy As a result, the total pollutant load reduction would be 223.08736 tonnes per year.

European platform against poverty –  Flagship Initiative

The title of the project: Comprehensive revitalization of degraded terrain of former military premises with  Foundation Helping Children in Żywiec for social, educational and recreational purposes                                                                                                          Beneficiaries: Fundacja Pomocy Dzieciom in Żywiec                                                           Measure/sub-measure: 6.2 - Revitalisation – small town                                                                The total cost of the project: EUR 703 411,07                                                                      The amount of subsidy: EUR 574 580,33

The subject of the project is the expansion of the existing building of the Foundation and spatial development of the surrounding terrain through the construction of the garden with its  therapeutic, educational and recreational function. The garden covers a total area of more than 8000 m2 and is located in the historic Zywiec Habsburg Park near the old and new castle. The garden was designed for the needs of Foundation’s dependants and other children participating in activities organized by the Foundation. Its main objective is to create conditions for the expansion of recreational and educational opportunities for children who are under the care of the Foundation, as well as creating a place for bonding events that take place in the organization. The garden resembles open "playground" and it functions as the place for education, as well as for leisure, especially for children. The character of the garden enables its visitors to take a walk, ride in wheelchairs and on bicycles, learn to walk on different surfaces / wooden pavement, paving stone, gravel surface, stone slabs, grassy surfaces, stairs and a hill with therapeutic purposes /. Playground itself contains many elements that develop motor skills, enable the implementation of the various sets of exercises appropriate for different groups of children, and even for individual treatment programs. In the garden there are also the so called ”green classroom” – places such as a square with benches, gazebos, open areas covered with grass, which provides a strong stimulus for the learners.

This project includes the construction of an additional new wing of the building that is connected with an already existing building of the Foundation, as well as hardening of the area by creating a parking lot. The proposed facility will be a two-storey building which architecturally resembles already existing building. The new part will include rooms for educational and therapeutic purposes for children. With the expansion of the existing building, the Educational and Rehabilitation Centre of the Foundation will be able to provide high quality services for children, including children with disabilities, and to increase the number of beneficiaries of aid, which will result in greater availability of services and programs carried out by the Foundation.

Classes organized by the Foundation are carried out in accordance with appropriate educational curricula and generally binding teaching programs. During the classes children, depending on their capabilities and the degree of mental retardation, learn how to be self-reliant, independent and how to live  in a group of peers, comprising also of healthy children. Moreover, they are being familiarized with different environments, public institutions and cultural institutions. They learn how to communicate using alternative methods of communication, they develop writing, arithmetic  and artistic skills. In addition, children participate in rehabilitation activities and other motor activities. All activities which are carried out by the Foundation are crucial in the care of children with disabilities and of those at risk of disability and are addressed not only to children but also to their families. Professional help preceded by an early diagnosis, appropriate therapy and educational activities are essential for a  child with a disability and they support parents in the process of rehabilitation and treatment. Foundation also offers counselling for people with disabilities and their carers, and contributes to make information concerning disability and family integration widely accessible.

The activities carried out within the frame of this project respond to the educational and rehabilitation needs of children with disabilities throughout the Żywiec commune and its surroundings and they provide the opportunity to meet the social, educational and recreational targets of the Foundation, including equal access to education, and prevention of the marginalization of people threatened with social exclusion.

# INFORMACJE WSTĘPNE

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: województwo śląskie |
|  | Okres programowania: 2007 - 2013 |
|  | Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 |
|  | Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Rok sprawozdawczy: 2012 |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: |

Wszystkie dane finansowe przedstawione w niniejszym Sprawozdaniu zostały zaprezentowane w EUR - tj. 1 EUR = 4,0968 PLN.

# PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL

RPO WSL to drugi pod względem wielkości środków program regionalny w Polsce. Za jego realizację odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ), a zadania wykonują:

- Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego,

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) - wdrażanie działań skierowanych do przedsiębiorców.

Głównym celem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym wybrane zostały priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju regionu.

W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych 1 747 104 507 EUR, ze środków wspólnotowych. Poniżej przedstawiony został podział procentowy środków na priorytety (obszary wsparcia).

Rysunek 13 Podział procentowy środków RPO WSL na priorytety obszary wsparcia

# REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW

# INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu czyli wskaźniki monitorowania celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania. W załączniku nr V zostały zamieszczone wskaźniki kontekstowe. Ponadto w załączniku nr VIII przedstawiono realizację wskaźników kluczowych Komisji Europejskiej – core indicators.

# INFORMACJE FINANSOWE

Postęp finansowy Programu został przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR) – w danym roku oraz narastająco, która stanowi załącznik nr II do niniejszego Sprawozdania.

# INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI

Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr III do niniejszego Sprawozdania.

# POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE

Informacja w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary została zamieszczona w pkt. 2.1.6 Analiza jakościowa niniejszego Sprawozdani.

# POMOC PONOWNIE WYKORZYSTANA

W ramach RPO WSL w okresie sprawozdawczym zgodnie z datą decyzji/odzyskania zamieszczoną w ROP, w wyniku powstałych nieprawidłowości podlegających i niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, dokonano wycofania środków UE o wartości 4 984 436,54 EUR. Uwolnione w ten sposób środki przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL.

# ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL

# SYSTEM REALIZACJI RPO WSL

Zmiany w dokumentach programowych

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kontynuowała prace związane z przygotowaniem i/lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów.

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL (URPO)

URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej.

Tabela 4 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym

| PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- |
| Uchwała nr 478/126/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 lutego 2012 roku | - doprecyzowano kwestię kwalifikowalności w zakresie działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych (zał. nr 2 do URPO WSL, tj. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków), - zaktualizowano zał. nr 1 do URPO WSL, tj. Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL), poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami w ramach: Priorytetu I. Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Priorytetu V. Środowisko, Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna. |
| Uchwała nr 1003/141/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2012 roku | - dokonano zmiany w zał. nr 1 polegającej na uwzględnieniu w ramach puli środków konkursowych dla poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne niewykorzystanych środków finansowych w ramach poddziałania 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego, działania 3.3. Systemy informacji turystycznej, działania 3.4. Promocja turystyki oraz wygenerowanych oszczędności w ramach ścieżki pozakonkursowej w poddziałaniu 3.2.2 (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL), - wprowadzono w zał. nr 2 poprawki mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności, w szczególności wydatków w ramach działania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, dla działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego - zaktualizowano zał. nr 5 „Wkład RPO WSL na lata 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej”, - dokonano zmiany w zał. nr 8 „Indykatywny wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych” polegającej na przesunięciu projektu powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego z listy projektów rezerwowych na Listę projektów realizowanych w celu zagospodarowania oszczędności, - doprecyzowano i zaktualizowano wskaźniki dla działania 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego. |
| Uchwała nr 1348/154/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2012 roku | - zaktualizowano zał. nr 1 poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetu I, IV, V, VI, VIII, IX - wprowadzono zmiany w obszarze możliwości finansowania ze środków RPO WSL wydatków związanych z przygotowaniem nowego okresu programowania na lata 2014-2020 w ramach zał. nr 2 oraz w obszarze priorytetu X. Pomoc techniczna, - zaktualizowano wysokości środków przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach zał. nr 5. |
| Uchwała nr 1759/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku | - doprecyzowano nazwę typu projektu działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, - podniesiono maksymalną wartość projektów działania 1.3. Transfer technologii i innowacji (w związku ze zmianą dokumentu „Linia demarkacyjna”), - uzupełniono zapisy dotyczące działania 1.3. Transfer technologii i innowacji o definicje parku technologicznego i parku przemysłowo-technologicznego, - przesunięto niewykorzystane środki finansowe do następujących puli konkursowych: poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne, działania 4.1. Infrastruktura kultury, działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta i 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta, działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - wprowadzono zapis w ramach zał. nr 2 „Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013” w sprawie braku konieczności składania oświadczenia o kwalifikowalności VAT do wniosku o dofinansowanie Rocznych Planów Działań, - zaktualizowano wysokości środków przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach zał. nr 5, - uzupełniono definicję „centrum transferu technologii (technology transfer center)” w ramach zał. nr 10 „Słowniczek”. |
| Uchwała nr 2318/180/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2012 roku | - przesunięto niewykorzystane środki finansowe do następujących puli konkursowych: z poddziałania 1.2.1 do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z poddziałania 7.1.2 do 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, z projektu kluczowego do działań 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 8.2 Infrastruktura placówek oświaty i działania, 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego |
| Uchwała nr 2938/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 roku | - przesunięto niewykorzystane środki finansowe do następujących puli konkursowych: działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, - przesunięto projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” z listy projektów rezerwowych na listę projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi. |

Źródło: opracowanie własne

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zmieniany był dwukrotnie:

- 12 kwietnia 2012 r. celem zagospodarowania oszczędności w ramach środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, przesunięto projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” z listy projektów rezerwowych na listę projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi,

- 23 października 2012 r. w związku z oszczędnościami w ramach środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, przesunięto projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” z listy projektów rezerwowych na listę projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

Zmiany systemu instytucjonalnego

Porozumienie

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL (zwanego dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.

W roku sprawozdawczym podpisano dwa aneksy do ww. Porozumienia:

- aneks nr 6, 26 marca 2012 roku, w którym przesunięto uwolnione środki z poddziałania 1.2.2 MSP do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ponadto zwiększono środki na pomoc techniczną przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,

- aneks nr 7, 10 września 2012 roku, w którym przesunięto uwolnione środki z poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ponadto w treści Porozumienia dodano zapisy dotyczące wydawania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości decyzji administracyjnych o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, jak również odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 27 grudnia 2007 roku. W wyniku doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL, IC oraz Instytucję Audytową oraz dostosowania dokumentu do innych dokumentów programowych niezbędna była aktualizacja zapisów. W okresie sprawozdawczym w związku z nowelizacją Wytycznych MRR, podpisaniem aneksu nr 6 do Porozumienia w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, podpisaniem aneksu do Kontraktu Wojewódzkiego a także aktualizacją Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wystąpiła konieczność zmiany zapisów w dokumencie, które zostały wprowadzone uchwałą nr/1994/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego dnia 19 lipca 2012 r.

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL trzy (3) razy aktualizowała Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione poniżej.

Tabela 5 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym

| PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- |
| Uchwała nr 638/133/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012 roku | - zmieniono procedurę weryfikacji zamówień publicznych, - doprecyzowano zapisy dokumentu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. |
| Uchwała nr 1840/166/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03 lipca 2012 roku | - włączono samodzielne stanowisko ds. projektów kluczowych podlegające dotychczas bezpośrednio Zastępcy Dyrektora WRR do referatu ds. kontraktacji projektów, - wprowadzono zmiany wynikające ze zniesienia obowiązku sporządzania informacji miesięcznej i zastąpienie jej informacją kwartalną zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości, - wprowadzono zmiany związane z włączeniem Zespołu Audytu Wewnętrznego w strukturę organizacyjną Wydziału Kontroli, dostosowano zapisy dokumentu do zapisów Aneksu nr 5 do Kontraktu Wojewódzkiego |
| Uchwała nr 3100/201/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06 listopada 2012 roku | - dostosowano zapisy - usprawnienie procedury raportowania i przekazywania informacji o zakończeniu kontroli projektu, - wprowadzono opis zakresu czynności kontrolnych w trakcie kontroli po zakończeniu realizacji projektu, - doprecyzowano procedury kontroli FROM. |

Wytyczne IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 6 Szczegółowe informacje dot. aktualizowanych wytycznych w okresie sprawozdawczym

| DOKUMENT | PODSTAWY ZMIANY | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- | --- |
| Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla Działania 1.3. typ projektu 1, 2, 5 z zakresu transferu technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 1772/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.06.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, typy 1,2,5, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.03.00-133/12). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych m.in. w zakresie: pomocy publicznej, analizy oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji definicji. |
| Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla Działania 1.3. typ projektu 3, 4, 6 z zakresu transferu technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 553/128/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1.03.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji typ 3,4,6, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.03.00-129/12). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych m.in. w zakresie: analizy instytucjonalnej, pomocy publicznej oraz aktualizacji podstaw prawnych. |
| Wytyczne do opracowania Studiów wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 1038/142/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.04.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne (nabór nr: 02.01.00-131/12) | Doprecyzowanie zapisów wytycznych m.in. w zakresie: analizy otoczenia społeczno – gospodarczego, w szczególności konsultacji z operatorami telekomunikacyjnymi, analizy prawnej, pomocy publicznej, analizy specyficznej. |
| Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla Działania 1.3. typ projektu 1, 2, 5 z zakresu transferu technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 2184/175/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.08.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1772/163/IV/2012 z dnia 26.06.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, typy 1,2,5, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.03.00-133/12). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych w zakresie trwałości projektu dla podmiotów mających status MŚP. |
| Wytyczne do opracowania Studiów wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 2183/175/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.08.2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 1038/142/IV/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne (nabór nr: 02.01.00-131/12) | Doprecyzowanie zapisów wytycznych w zakresie trwałości projektu dla podmiotów mających status MŚP. |
| Wytyczne do opracowania Studiów wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury rozwoju gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Uchwała nr 1051/142/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.04.2012 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ 2, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.01.01-132/12) | Doprecyzowanie zapisów wytycznych m.in. w zakresie: lokalizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu, analizy prawnej, pomocy publicznej, planu wdrożenia przedsięwzięcia, analizy technicznej, analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy oddziaływania na środowisko, doprecyzowania zasad ogólnych i aktualizacji pojęć. |

Kryteria wyboru projektów

W związku z konkursem w ramach poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, w ramach typu projektu nr 2: kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, którego nabór wniosków odbył się w terminie 18 kwietnia – 4 września 2012 r., utworzono i przedłożono do zatwierdzenia KM RPO WSL nowe kryteria oceny merytoryczno-technicznej projektów, wyłącznie dla tego typu projektu, z uwagi na specyfikę inwestycji.

Wcześniej w ramach typu projektu nr 2, poddziałania 1.1.1 realizowany był wyłącznie projekt kluczowy Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej i oceniany były z udziałem wspólnych kryteriów dla typów projektów 1,2,3,4,5,6 w ramach tego działania.

Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych

Przygotowaniem programów pomocowych zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IZ RPO WSL w ramach konsultacji zgłasza ewentualne uwagi do programów.

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z poniższymi rozporządzeniami (programami pomocowymi):

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.

# ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO I RZECZOWEGO

Stan wdrażania RPO WSL

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę postępu finansowego.

Według stanu na koniec grudnia 2012 roku w ramach RPO WSL do realizacji zatwierdzono 4656 wniosków na łączną wartość dofinansowania ogółem 1 816,06 mln EUR, przy czym podpisano umowy/wydano decyzje dla 3839 projektów o wartości dofinansowania z UE                    1 556,24 mln EUR (88,41% alokacji na lata 2007-13). Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków złożone przez Instytucje Zarządzającą RPO WSL na kwotę 853,64 mln EUR (dofinansowanie UE), co odpowiada 48,49% alokacji.

Proces kontraktacji środków w ramach RPO WSL kształtował się w 2012 roku na zbliżonym poziomie jak w 2011 tj.: 2011 - 14,61% alokacji i 2012 - 14,82% alokacji.

Projekty wybrane do dofinansowania w poprzednich latach generują coraz więcej wydatków, co jest zjawiskiem naturalnym biorąc pod uwagę proces realizacji wieloletnich programów w ramach polityki spójności. Do końca 2012 roku wartość wydatków w ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność przekroczyła 900 mln EUR i w kolejnych latach będzie widoczny znaczny wzrost. Tempo wydatkowania środków jest uwarunkowane charakterem realizowanych projektów – dynamika jest większa w przypadku przedsięwzięć krótkoterminowych, o stosunkowo niewielkim budżecie, a mniejsza dotyczy przedsięwzięć infrastrukturalnych charakteryzujących się dłuższym okresem przygotowawczym, znacznym budżetem i wieloletnim okresem realizacji, których w ramach RPO WSL jest więcej.

Na poniższym wykresie przedstawiono zbiorczą informację dot. postępu realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

Rysunek 14Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu

W roku 2012 z kwartału na kwartał odnotowywany był systematyczny postęp realizacji na wszystkich poziomach wdrażania RPO WSL, co zostało zobrazowane na poniższym wykresie.

Rysunek 15 Postęp realizacji RPO WSL narastająco w podziale na kwartały 2012 roku

Najbardziej zaawansowane w realizacji na wszystkich poziomach są: priorytet IX. Zdrowie i rekreacja (kontraktacja na poziomie 98,46%, płatności na poziomie 90,27%), priorytet IV Kultura (kontraktacja na poziomie 99,86%, płatności na poziomie 82,26%) oraz priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna z kontraktacją na poziomie 99,52%, płatności 81,28%.

Poziom płatności w priorytecie II. Społeczeństwo Informacyjne jest zdecydowanie na najniższym poziomie (14,95%), co jest konsekwencją, między innymi, wcześniejszych problemów prawnych z pomocą publiczną. Niższy stopień wykorzystania alokacji reprezentują także priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość (kontraktacja na poziomie 62,65%, płatności na poziomie 43,21%) oraz priorytet X. Pomoc Techniczna (kontraktacja na poziomie 58,14%, płatności na poziomie 46,24%).

Przełom lat 2007/2008 był okresem instytucjonalnego przygotowania województwa śląskiego do wdrażania RPO WSL między innymi poprzez tworzenie procedur oraz dokumentów niezbędnych do właściwej obsługi beneficjentów. W związku z powyższym w 2008 roku poniesiono wydatki tylko w ramach osi priorytetowej X Pomoc techniczna, która przyczynia się do skutecznej absorpcji środków m.in. poprzez finansowanie zatrudnionych pracowników, wykonywania badań i analiz mających na celu usprawnienie realizacji Programu.

Trzeci rok wdrażania RPO WSL charakteryzował się wysoką dynamiką w zakresie wnioskowania przez beneficjentów o środki unijne. W roku 2010 odnotowano znaczący wzrost kontraktacji.

W roku 2012 wartość podpisanych umów jak i wniosków zatwierdzonych do realizacji jest wysoka, jednak już nie tak jak w początkowym okresie wdrażania RPO WSL. W ostatnich latach obowiązywania Programu większa dynamika wzrostu powinna być widoczna po stronie projektów zakończonych oraz płatności dla Beneficjentów.

Na koniec grudnia 2012 roku w ramach RPO WSL zostało zakończonych 2651 projektów na kwotę dofinansowania z UE 1 792,79 mln PLN.

Poniżej na wykresach przedstawiono realizację RPO WSL w danym roku wdrażania (nie narastająco).

Rysunek 16 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na lata

Poniżej na schemacie przedstawiono postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów.

Poziom wdrażania JESSICA jest wysoki (100%), w związku z odmienną specyfiką wdrażania instrumentów inżynierii finansowej.

Rysunek 17 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)

W ramach RPO WSL realizowanych jest 26 projektów kluczowych. Na liście rezerwowej znajdują się 3 projekty. W ramach tych 26 projektów 8 realizowanych jest w 54 podprojektach. Do końca 2012 roku podpisano 71 umów o dofinansowanie.

Na koniec 2012r. zostały złożone wszystkie wnioski o dofinansowanie na kwotę całkowitą 929,72 mln EUR, w tym dofinansowanie – 449,38 mln EUR. Na 31 grudnia 2012r. pozostała do podpisania jedna umowa o dofinansowanie na projekt realizowany w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

W związku z niedotrzymaniem terminu rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 3625/219/IV/2010 z dnia 21 grudnia 2012 r. podjął decyzję o rozwiązaniu przedmiotowej umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 o dofinansowanie projektu. W przedmiotowym Sprawozdaniu ww. umowa jest ujmowana w analizach, gdyż dopiero w kolejnym okresie sprawozdawczym nastąpi fizyczne rozwiązanie umowy z beneficjentem.

IZ RPO WSL jest w stałym kontakcie z beneficjentami projektów kluczowych, organizowane są spotkania indywidualne, umożliwiające rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się wątpliwości.

Programy Rozwoju Subregionów

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie to 226. Do podpisania pozostała jedna umowa – dla projektu, który przesłano do procedury notyfikacji przez KE.

Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym, nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie w przypadku trzech projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz jednego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Beneficjenci tych projektów zrezygnowali z dalszej ich realizacji. Ponadto ocena dwóch projektów, po jednym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego i Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, zakończyła się oceną negatywną.

W związku z ww. zmianami ogólna liczba projektów PRS, które nie zostaną zrealizowane wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 57.

Poniżej postęp finansowy PRS na koniec 2012 roku.

Rysunek 18 Postęp finansowy wdrażania PRS

W styczniu 2012 r. Programy Rozwoju Subregionów zostały nagrodzone trzecim miejscem w kategorii Zintegrowane zarządzanie rozwojem w ramach konkursu Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce.

Konkurs zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Jego celem była identyfikacja i wyróżnienie dobrych praktyk zarządzania rozwojem w polskiej administracji, zwłaszcza w kontekście doświadczeń nabytych w związku z wdrażaniem Funduszy Europejskich.

Pomysł stworzenia i realizacji PRS-ów – unikalnego rozwiązania wdrożonego w ramach RPO WSL – został uznany za skuteczny i efektywny sposób zarządzania strategicznego rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym.

Uznanie w ocenie ekspertów zyskało zwłaszcza wzmocnienie roli jednostek lokalnych w procesie wdrażania wsparcia rozwojowego ze środków unijnych w połączeniu z wzmocnieniem wewnętrznej integracji w województwie śląskim. Pomimo braku formalnych podstaw (subregion nie jest ośrodkiem administracji, lecz stanowi jedynie dobrowolny związek gmin i powiatów) powstała unikalna płaszczyzna współpracy i partnerstwa, ale też współodpowiedzialności pomiędzy lokalnymi samorządami, której znaczenie wybiega poza udział w rozdysponowaniu środków unijnych i daje trwałe podstawy pod jeszcze pełniejszy i bardziej zintegrowany rozwój regionu.

Wyróżnione rozwiązania posłużą m.in. jako studia przypadków w trakcie szkoleń przeznaczonych dla administracji publicznej różnego szczebla, a także będą przedmiotem promocji.

Harmonogram konkursów

Od początku realizacji programu ogłoszono 79 konkursów na łączną kwotę alokacji 1,1 miliarda EUR. Poniżej na wykresie przedstawiono liczbę naborów w podziale na instytucje i lata.

Rysunek 19 Liczba ogłoszonych naborów w podziale na lata

W 2012 r. Beneficjenci RPO WSL mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach 7 konkursów o łącznej alokacji 108,6 mln EUR, z czego kwota 36,8 mln EUR stanowiła alokację 2 konkursów zorganizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Ponadto, w styczniu 2012 r. zakończył się nabór w konkursie ogłoszonym w grudniu 2011 r. o alokacji 29,8 mln EUR, w ramach priorytetu VII. Transport (poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych), a także w konkursie otwartym trwającym od kwietnia 2011 r. w ramach priorytetu I, działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 8 typ projektu Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Projekty w podziale na obszary tematyczne

Poniżej zaprezentowano udział (%) projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji na koniec 2012r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

Analiza projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr XII do Sprawozdania. Podział został zaprezentowany łącznie dla priorytetów I i III.

Na etapie programowania RPO WSL nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, w związku z tym brak odniesienia w tej kategorii w przedmiotowym Sprawozdaniu.

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wykazało, że gminy do 50 tys. mieszkańców zgłosiły projekty  w wysokości 1,5 mld EUR, co stanowiło 44% wartości wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Oznacza to (biorąc pod uwagę 40% udział mieszkańców mieszkających w takich gminach), że potrzeby tych obszarów były większe niż w przypadku pozostałych obszarów. Po wyborze do dofinansowania  oraz w wyniku podpisania umów o wartości 0,44 mld EUR , projekty z gmin do 50 tys. mieszkańców stanowiły już tylko 32% wszystkich podpisanych umów. Badanie ewaluacyjne wykazało również, iż udział projektów wybranych w projektach złożonych gmin poniżej 50 tys. mieszkańców  kształtował się na poziomie tylko 29%, podczas gdy w przypadku gmin pow. 50 tys. mieszkańców – aż 49%. W ostatecznym rozrachunku na 1 osobę w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców przypadło tylko 236 EUR/os., podczas gdy w gminach pow. 50 tys. mieszkańców – było to aż 337 EUR/os.

Podsumowując sugerowane jest prowadzenie rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, oznacza on wspieranie liderów wzrostu (czyli np. subregionu centralnego) i dyfuzji między nimi a obszarami słabiej rozwiniętymi. W takim ujęciu likwidowanie różnic rozwojowych nie powinno się odbywać na zasadzie inwestowania w stopniu wyższym w obszary słabiej rozwinięte – może się to odbywać na bazie takich inwestycji dokonywanych w obszarach lepiej rozwiniętych, które będą miały pozytywny wpływ na obszary słabiej rozwinięte np. wybudowanie fabryki w centrum, do której materiały, części, albo pracownicy będą dojeżdżali z obszarów słabiej rozwiniętych.

Zgodnie z zapisami RPO WSL charakter województwa śląskiego sprawia, iż kluczową dla jego przyszłości jest kondycja dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w odrębnym priorytecie zorientowanym przede wszystkim na zrównoważony rozwój miast. Na etapie programowania problematyka obszarów wiejskich została potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, pomoc ma charakter uzupełniający wobec wdrażanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też w RPO WSL nie występuje priorytet zorientowany na rozwój wsi.

Tabela 7 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia Programu w mln EUR

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 3 134 | 2 323,66 | 1273,98 |
| WIEJSKI | 624 | 398,25 | 238,94 |
| GÓRSKI | 58 | 29,15 | 18,01 |

W województwie śląskim duże zainteresowanie w pozyskiwaniu środków unijnych przejawiają przedsiębiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w ilości realizowanych projektów (2580 projektów). Drugim w kolejności aktywnym beneficjentem są JST (973 projektów), wśród których szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny.

Wykonując analizę pod kątem wartości dofinansowania z EFRR sytuacja wygląda odwrotnie. W tej kategorii zdecydowanie przodują JST (1104,22 mln EUR), przedsiębiorcy (215,16 mln EUR). Powodem zaistniałej sytuacji jest określony poziom maksymalnego dofinansowania możliwego do otrzymania przez przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę wartość ogólną projektu to przedsiębiorcy składają projekty o niskiej wartości.

Rysunek 20 Zestawienie poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Program

Poniżej zaprezentowano rozkład zakontraktowanych środków EFRR w podziale na powiaty (liczba i wartość w tys. EUR). Z poniższej mapki wynika, że najwięcej projektów pod względem ilościowym realizują stolice poszczególnych subregionów czyli miasta na prawach powiatu: Miasto Katowice – 291, Miasto Częstochowa – 246, Miasto Bielsko – Biała – 221 projektów. Spośród powiatów ziemskich najwięcej projektów realizuje: powiat cieszyński– po 192 projekty, powiat bielski – 169. Pod względem wielkości otrzymanego dofinansowania liderem jest Miasto Katowice stolica województwa, która otrzymała ok. 410,96 mln EUR dofinansowania.

Jak wynika z poniższych map w województwie najwięcej środków unijnych pozyskują duże miasta na prawach powiatu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż większym JST łatwiej jest zapewnić wymagany wkład własny, posługując się wolnymi środkami własnymi w budżecie. Mają również większą zdolność kredytową, co w razie konieczności pozwala na zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie lub współfinansowanie projektu, oraz łatwiej jest im zatrudnić specjalistów w administracji, którzy będą pracować nad przygotowaniem projektu.

Rysunek 21 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego (wartość w tyś. EUR)

Rysunek 22 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego (liczba)

Poniżej przeanalizowano realizowane w województwie śląskim projekty w ramach RPO WSL oraz innych PO pod względem tematycznym (liczba i wartość w mln EUR).

W RPO WSL najbardziej kosztowne projekty realizowane są w obszarze transport, natomiast pod względem liczbowym najwięcej projektów tj.73% beneficjenci realizują w ramach obszaru przedsiębiorczość i B+R, głównie są to projekty MSP.

Rysunek 23 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu

Beneficjenci z województwa śląskiego są także bardzo aktywni w aplikowaniu o środki pochodzące z innych programów operacyjnych 2007-2013. Poniżej w tabeli przedstawiono rozkład realizowanych projektów w województwie śląskim z programów krajowych. Jak wynika z poniżej analizy najwięcej projektów realizowanych jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jednak są to projekty niewielkie kwotowo. Największe projekty realizowane są z POIG oraz z POIS.

Tabela 8 Informacja nt. projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych krajowych

| Obszar | Liczba | Wartość ogółem (mln EUR) | Wartość dofinansowania (mln EUR) | POIG | POIS | POKL | PROW | PO RYBY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitał ludzki | 3 590 | 689,05 | 575,53 |  |  | 3 590 |  |  |
| Transport | 23 | 2 163,78 | 1 575,87 |  | 23 |  |  |  |
| Przedsiębiorczość i B+R | 658 | 1 377,93 | 366,34 | 658 |  |  |  |  |
| Społeczeństwo informacyjne | 370 | 95,56 | 54,96 | 370 |  |  |  |  |
| Środowisko | 78 | 1 632,66 | 867,98 |  | 78 |  |  |  |
| Energetyka | 15 | 231,72 | 75,75 |  | 15 |  |  |  |
| Infrastruktura społeczna | 30 | 49,78 | 36,26 |  | 30 |  |  |  |
| Turystyka | 1 | 17,38 | 8,59 | 1 |  |  |  |  |
| Kultura | 5 | 89,50 | 46,38 |  | 5 |  |  |  |
| Rybołówstwo | 162 | 9,86 | 7,40 |  |  |  |  | 162 |
| Obszary wiejskie (wg. PROW) | 123 120 | 368,04 | 265,11 |  |  |  | 123 120 |  |
| SUMA | 128 052 | 6 725,26 | 3 880,17 | 1 029 | 151 | 3 590 | 123 120 | 162 |

Analiza wskaźnikowa

Postęp rzeczowy wskaźników celu Programu i wskaźników horyzontalnych został przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania.

Wskaźniki Wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN. Przeprowadzona analiza SWOT wykazała najważniejsze problemy województwa. Na tej podstawie został określony jeden z celów głównych a mianowicie, wpływ realizacji programu na zmianę PKB, który jest odpowiedzią na zdiagnozowany spadek potencjału ekonomicznego regionu.

Dwa wskaźniki celu głównego będą mierzone za pomocą ewaluacji dlatego widoczny jest postęp tylko dla jednego wskaźnika: Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 3326 szt. (miejsc pracy w EPC). Uwzględniając jednak wartość zakontraktowanych umów w zakresie priorytetów, która kształtuje się na poziomie 61% w stosunku do alokacji, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik ten nie zostanie zrealizowany na poziomie wartości docelowej przewidzianej w Programie. Duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika ma kryzys gospodarczy, ponadto należy mieć też na uwadze, że założenia do Programu powstawały w połowie roku 2007, a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z roku 2006, gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy. Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących oraz spowolnienie likwidacji miejsc pracy, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.

Realizacja przedmiotowego wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn, gdzie założono więcej miejsc pracy dla kobiet. Beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności). W ramach priorytetu I projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo. Natomiast w priorytecie III Turystyka, przeważają miejsca pracy dla kobiet, co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w priorytecie I.

W związku z powyższym IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego przewiduje się utworzenie 6363,77 nowych miejsc pracy, a postęp przedmiotowego wskaźnika przekłada się bezpośrednio na likwidację wskazanych w analizie SWOT słabych stron województwa tj.: niski wskaźnik zatrudnienia i wysoka liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 187 projektów w ramach wskaźnika horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych oraz 92 w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W obu przypadka widać znaczy wzrost realizacji w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów  w zakresie poprawy efektywności energetycznej nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie byli w stanie przedstawić wartości zaoszczędzonej energii. Beneficjenci składając projekt we wniosku o dofinansowanie zaznaczają, że projekt jest z zakresu poprawy efektywności energetycznej ponieważ takie działania są przewidziane w projekcie. Nie przekładają się one jednak na wartość zaoszczędzonej energii między innymi ze względu na charakter projektu, który poza działaniami, które mają być przeprowadzone w przedmiotowym budynku obejmuje także dobudowanie nowej części, co nie tylko nie obniża, ale podwyższa wartość zużywanej energii. Tak więc wartość wskaźnika zawierają wyłącznie projekty, których beneficjenci byli w stanie, czy to poprzez audyt energetyczny czy też własne wyliczenia, wykazać wartość zaoszczędzonej energii. Osiągnięte wartości ww. wskaźników mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu i tak, w ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość to ponad 39 tyś MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to ponad 96 tyś. osób.

W związku z brakiem odpowiednich wskaźników na poziomie projektu, które przekładałyby się na realizację wskaźników horyzontalnych rezultatu IZ RPO WSL wprowadziła odpowiednie zapisy do wniosku o płatność końcową, w celu uzyskania potrzebnych danych do monitorowania ww. wskaźników horyzontalnych.

Ponadto w przedmiotowym Sprawozdaniu wartości realizacji niektórych wskaźników są niższe niż na koniec 2011 roku, spowodowane jest to ciągłym monitoringiem postępu rzeczowego w systemie informatycznym prowadzonym przez IZ RPO WSL, który ma na celu zmniejszenie pojawiających się nieścisłości.

# REKOMENDACJE KE

IZ RPO WSL otrzymała od KE zalecenia i rekomendacje po złożeniu Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011. W związku z powyższym IZ RPO WSL w niniejszym Sprawozdaniu zastosowała się do otrzymanych zaleceń w poniższym zakresie:

- przedstawienie szczegółowych informacji dot. wdrażania JESSICA (w pkt. 2.1.6.5),

- analiza skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych (w pkt. 7),

- analiza jak program operacyjny poprzez system selekcji, ustalania priorytetów poszczególnych obszarów i grup, lub w jakikolwiek inny sposób realizuje strategię rozwoju regionu (w pkt. 3),

- analiza kwestii komplementarności (określać obszary, gdzie należy dokonać ulepszeń, zwłaszcza w dziedzinach gdzie mogą interweniować inne fundusze, tak jak priorytet 1 – MSP i rynek pracy, priorytet 6 – zmniejszenie ubóstwa i 8 – infrastruktura edukacyjna. Możliwe obszary współdziałania powinny być w pełni wykorzystane, a konkluzje prowadzące do udoskonaleń w przyszłości powinny być zgromadzone (w pkt. 3).

Realizacja zaleceń KE odnośnie poszczególnych priorytetów została przedstawiona w pkt. 3 Sprawozdania.

# REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania RPO WSL zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy Programu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania.

Ponadto IZ RPO WSL będzie kontynuować pracę nad wzmocnieniem znaczenia KM RPO WSL m.in. poprzez organizację spotkań powołanej grupy roboczej ds. partnerstwa czy poszerzenia składu KM o nowych obserwatorów.

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie przygotowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Wszystkie rekomendacje przyjęte przez KM RPO WSL zostały wdrożone.

# INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ

Inicjatywa JESSICA

W RPO WSL Inicjatywie JESSICA poświęcone zostało poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja – inicjatywa JESSICA. Rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwie śląskim pełni Bank Ochrony Środowiska S.A. W zakresie promocji, kampanii marketingowych i promocyjnych oraz wsparcia procesu wyboru projektów od strony ostatecznego beneficjenta, partnerem BOŚ S.A. jest Centrum Projektów Rewitalizacyjnych S.A. Nabór na projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA został ogłoszony 5 grudnia 2011 roku i ma charakter ciągły, tj. do wyczerpania środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w siedzibie FROM złożono 12 wniosków o pożyczkę JESSICA wraz z wymaganą dokumentacją, w tym 4 zweryfikowano pozytywnie pod względem wymagań formalnych, na kwotę pożyczki JESSICA 15,87 mln EUR. Pozostałe projekty wymagają doprecyzowania dokumentacji lub prowadzona jest względem nich analiza finansowa.

Ponadto na liście projektów zidentyfikowanych, tj. znajdujących się w fazie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdowało się 5 projektów miejskich na szacunkową kwotę pożyczki JESSICA 7,09 mln EUR. Planowany termin złożenia dokumentów, zgodnie z deklaracją Wnioskodawców, przypada na I kw. 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku z JESSICA na projekty wypłacono łącznie 3 837 533,90 EUR.

- Stara Kablownia Czechowice – Dziedzice: 3,37 mln EUR

- Andromeda Tychy: 0,4 mln EUR

- Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie Zdrój: 0,06 mln EUR.

Stan środków Inicjatywy JESSICA pozostających w dyspozycji Banku Ochrony Środowiska S.A. z przeznaczeniem na projekty miejskie na dzień 31 grudnia 2012 roku to 59,06 mln EUR.

Wśród wnioskodawców pożyczki JESSICA znajdują się przede wszystkim przedsiębiorcy (spółki celowe) z sektora MSP (7), na drugim miejscu jednostki samorządu terytorialnego (3). Projekt złożyła również jedna spółdzielnia mieszkaniowa. Największym zainteresowaniem wśród rozpatrywanych projektów wnioskodawców i pożyczkobiorców złożonych w województwie śląskim, cieszą się takie dziedziny ZIPROM-u (Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich) jak hotele-pensjonaty z częścią gastronomiczną, tworzenie i rozwój firm (usługi medyczne, centrum konferencyjne), rewitalizacja infrastruktury miejskiej (kamienica, targowisko, plac zabaw, kąpielisko) oraz nadanie funkcji kulturalnych nieużytkowanym obiektom (mediateka).

Badanie ewaluacyjne Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim  wykazało, iż wsparcie w ramach JESSICA w województwie śląskim cieszy się dużym zainteresowaniem w porównaniu z zainteresowaniem, jakie odnotował FROM w regionie pomorskim i zachodniopomorskim, w odniesieniu do złożonych projektów i zapytań. Dowodem tego są nie tylko daty złożonych wniosków, ale również liczba przeprowadzonych rozmów telefonicznych, zorganizowanych spotkań w urzędach miast z udziałem potencjalnych beneficjentów zarówno inwestorów prywatnych jak i publicznych w województwie śląskim. Zarówno decydenci jak i potencjalni pożyczkobiorcy dostrzegają zalety  takiego modelu wdrażania instrumentów zwrotnych, które prowadzi do bardziej zintegrowanych działań i współpracy na rzecz poprawy obszarów miejskich i rozwiązywaniu pojawiających się na nich problemów społecznych.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy związane z realizacją inicjatywy JESSICA, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania środków zaradczych.

Poniżej krótka charakterystyka projektów, które otrzymały pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA.

Tabela 9 Projekty, które otrzymały pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA

| Tytuł projektu | Przedmiot projektu | Efekty społeczne | Beneficjent | Wartość projektu [EUR] | Pożyczka JESSICA [EUR] | Data umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rewitalizacja w Tychach – Pasaż Kulturalny „Andromeda” | Kontynuacja działań rewitalizacyjnych Tyskiej Starówki polegających na adaptacji niezagospodarowanego i niezamieszkałego budynku w celu przywrócenia funkcji kulturalnych (Miejska Galeria Sztuki, Mediateka, sala konferencyjno-audiowizualna, DKF „Andromeda”) i gospodarczych związanych z działalnością handlową i gastronomiczną | Aktywizacja społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do ułatwienia dostępu dla mieszkańców do różnych form spędzania wolnego czasu, głównie związanego z kulturą. Dodatkowo zostanie zmodernizowany skwer przylegający do budynku, co wpłynie również na poprawę estetyki w rewitalizowanej części miasta. Projekt stworzy miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli przedstawiać swoją twórczość, a mieszkańcy będą mieli możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu. | Miasto Tychy | 2 787 136,69 | 1 112 500,83 | 3 kwietnia 2012 r. |
| Centrum Handlowo-Usługowe „Stara Kablownia” w Czechowicach-Dziedzicach | Rewitalizacja terenu poprzemysłowego, zlokalizowanego w centrum miasta Czechowice-Dziedzice, na którym znajdują się obiekty przemysłowe Śląskiej Fabryki Kabli, budowa nowoczesnego centrum rozwoju przedsiębiorczości, nadanie mu nowych funkcji kulturalno-rozrywkowych (kino, kręgielnia, „figlo park”, mini galeria, sala koncertowo-teatralna, dyskoteka, pub, biblioteka multimedialna i księgarnia) i handlowo-usługowych (supermarket, pomieszczenia handlowe, punkty usługowe) | Inwestycja pozwoli na ożywienie dzielnicy, stworzenie swoistego centrum Miasta, w którym skupione będzie życie kulturalne i społeczne oraz wpłynie na integrację mieszkańców poprzez uczestnictwo w różnych imprezach o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. | CH Stara Kablownia Sp. z o. o. | 18 762 448,74 | 7 504 979,50 | 31 lipca 2012 r. |
| Rewitalizacja pięciu placów wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju | Kompleksowa rewitalizacja, obejmująca budowę pięciu placów zabaw, instalację monitoringu, budowę kortu tenisowego i dwóch boisk do badmintona i ringo. | Celem społecznym projektu jest stworzenie miejsc atrakcyjnych rekreacyjnie, które przyczynią się do rewitalizacji społecznej i zdrowotnej ludności zamieszkującej obszar objęty projektem. Projekt przyczyni się do ożywienia lokalnej społeczności i poprawy funkcjonalności i estetyki obszaru, podniesienia jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stworzenia warunków dla zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji społecznej oraz poprawy jakości życia na objętym projektem terenie. | Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z Jastrzębia Zdroju | 294 975,09 | 219 683,66 | 21 grudnia 2012 r. |

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Rady Inwestycyjnej.

Tabela 10 Posiedzenie Rady Inwestycyjnej w 2012 roku

| TERMIN POSIEDZENIA | GŁÓWNE ZAGADNIENIA |
| --- | --- |
| - MARCA 2012 | zaprezentowano Portfolio Projektów Miejskich aplikujących o fundusze JESSICA przez FROM, przedyskutowano szczegóły nadchodzącego cyklu szkoleń dla przedstawicieli FROM, władz lokalnych i końcowych beneficjentów środków JESSICA. |
| - GRUDNIA 2012 | zaprezentowano zmiany do Umowy Operacyjnej, które wynegocjowano i podpisano w dniu 21 grudnia 2012 roku (dokument Zmiany Nr 1 do Umowy Operacyjnej) kluczowe wprowadzone zmiany dotyczą: rozszerzenia katalogu zabezpieczeń dopuszczalnych w ramach Umów Inwestycyjnych, tak aby możliwe było przyjęcie zabezpieczeń ustanowionych zgodnie z odpowiednimi przepisami i standardową praktyką rynkową w Polsce oraz wprowadzenie jednej Daty Spłaty w odniesieniu do kwot spłacanych z Rachunku Rezerw FROM (po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej RPO WSL w tym zakresie w piśmie z dnia 30 października 2012 roku przesłanym w odpowiedzi na pismo EBI z dnia 22 października 2012 roku), FROM zaprezentował otrzymane wnioski dotyczące finansowania Projektów Miejskich ze środków JESSICA. Szczegółowy przebieg szóstego posiedzenia Rady Inwestycyjnej został przedstawiony w dokumencie pn. „Protokół z szóstego posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego”. |

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. realizowano działania mające na celu spopularyzowanie idei Inicjatywy JESSICA: sponsorowane dodatki specjalne w prasie, wywiady publikowane w lokalnej prasie oraz krajowych dziennikach lub udzielone stacjom radiowym i TV dotyczące promowania Inicjatywy JESSICA. Szczegóły zostały zamieszczone w tabeli poniżej.

Tabela 11 Działania promocyjno - informacyjne

| INSTYTUCJA | PODJĘTE DZIAŁANIA |
| --- | --- |
| Bank Ochrony Środowiska S. A. | - Artykuły prasowe: Europerspektywy, luty 2012r.,”JESSICA dla Śląskiego” oraz Manager, styczeń 2012 r. Szansa dla miast i inwestorów, - Rzeczpospolita, dodatek Uważam rze, maj 2012r. - JESSICA wchodzi do gry, - Polsat News, TV Biznes, TVP Info maj/lipiec 2012r. - wywiady z K. Telegą, Wiceprezesem Zarządu BOŚ S.A. o finansowaniu inwestycji samorządów w ramach unijnej JESSICA w programach Biznes informacje, - Gazeta Wyborcza kwiecień 2012 Jessica dla samorządów, - Puls Biznesu, maj 2012r. - JESSICA: preferencyjne finansowanie inwestycji przedsiębiorstw”, - Dziennik Gazeta Prawna; maj, wrzesień, listopad 2012r. JESSICA atrakcyjna dla miast” , Jessica wspiera inwestycje podnoszące atrakcyjność miast, Jessica sposobem na kryzys, - Radio dla Ciebie, wrzesień 2012r. JESSICA: o warunkach Pożyczki JESSICA w woj. śląskim; - TVP Katowice, październik 2012r. - wywiad z B. Cyganik, Dyrektorem CK Katowice, - Rzeczpospolita; listopad 2012 Bankowcy są gotowi na kredyty z Brukseli o doświadczeniach BOŚ S.A we wdrażaniu unijnej JESSICA, - Organizacja konferencji BOŚ S.A. Grand Prix w biznesie – Katowice 24 maja 2012r.) m.in. o JESSICA – przedstawiciele Banku, - Organizacja spotkań z przedstawicielami Urzędów Miast, - Organizacja spotkań indywidualnych z potencjalnymi beneficjentami JESSICA (średnio 20-30 miesięcznie) – CPR S.A. i BOŚ S.A., - Newsletter BOŚ S.A. – oferta Pożyczki JESSICA (raz w m-cu) /działanie ogólnopolskie. |
| Centrum Projektów Rewitalizacji – partner BOŚ | - Szkolenia skierowanych dla beneficjentów Inicjatywy JESSICA, - Partnerstwo Publiczno-Prywatne i inicjatywa JESSICA przeprowadzone przez Centrum PPP w dniu 22 marca 2012 roku w Katowicach, - Pomoc Publiczna w Projektach Miejskich w Ramach inicjatywy JESSICA przeprowadzone przez Easy State Aid Kaznowski Stasiak Sp. J. w dniu 23 marca 2012 roku w Katowicach (szkolenie dla przedstawicieli FROM), - Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego we Wspieraniu Beneficjentów Programu JESSICA przeprowadzone przez CPR w dniu 28 marca 2012 roku w Katowicach, - Przystosowywanie Lokalnych Programów Rewitalizacji do Wymogów Stawianych w Programie JESSICA przeprowadzone przez CPR w dniu 29 March 2012 roku w Katowicach; - Pomoc Publiczna w Projektach Miejskich w Ramach inicjatywy JESSICA przeprowadzone przez Easy State Aid Kaznowski Stasiak Sp. J. w dniu 11 kwietnia 2012 roku w Katowicach. |
| IZ RPO WSL | - Forum PPP, październik 2012, nr 3 (20)/2012, artykuł „Inicjatywa JESSICA – Województwo Śląskie”. - Stała aktualizacja informacji dot. Inicjatywy na stronie internetowej http://rpo.slaskie.pl, zakładka JESSICA |

Ponadto, w dniach 5 listopada i 13 grudnia 2012 roku EBI zorganizował spotkania ze wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi w Polsce, które wdrażają inicjatywę JESSICA w obecnym okresie programowania 2007-2013, w celu omówienia kwestii problematycznych i wypracowania wspólnego podejścia, przy czym do udziału w drugim spotkaniu zaprosił również przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zidentyfikowane kwestie problematyczne dotyczyły:

- obowiązku podpisania wszystkich Umów Inwestycyjnych do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych („RPO”),

- rozbieżności pomiędzy kwotą, która powinna zostać zakontraktowana przez FROM do końca 2013 roku a kwotą, która ma zostać wypłacona do końca 2015 roku (ze względu na narastające odsetki),

- traktowania kwot wygenerowanych z wkładu z RPO,

- wyjścia z operacji w 2015 roku lub przedłużenia obecnych mandatów na okres programowania 2014-2020,

- wnoszenia wkładu własnego przez beneficjentów,

- finansowania projektów z zakresu termomodernizacji w ramach inicjatywy JESSICA.

Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

IZ RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwój przedsiębiorczości (B+R), innowacje i przedsiębiorczość realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Instrument ten zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu. Pożyczki przeznaczane są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i obrotowych realizowanych przez MŚP z obszaru województwa śląskiego. Poręczenia udzielane są MŚP z terenu województwa śląskiego w celu ułatwienia im dostępu do kredytów i pożyczek poprzez dodatkowe zabezpieczenie spłat tych zobowiązań.

W ramach poddziałania 1.1.1. w zakresie dokapitalizowania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości w okresie programowania 2007-2013 realizowane są 4 projekty – 3 pożyczkowe i 1 poręczeniowy.

Analiza poziomu zainteresowania przedsiębiorstw instrumentami finansowymi została przeprowadzona w badaniu ewaluacyjnym  Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim i została oparta na danych na dzień 30 września 2012 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego SA osiągnęła najwyższą skuteczność, udzielając 44 pożyczek i wykorzystując 98 proc. wartości projektu (przez skuteczność rozumie się tu stopień wykorzystania dostępnych środków). ARL SA udzieliła w większości pożyczek mikroprzedsiębiorstwom (37 z 44). Pozostała część została przeznaczona dla przedsiębiorstw małych.

Fundusz Górnośląski SA udzielił pożyczek stanowiących 66 proc. wartości projektu. Pożyczki przeznaczone były dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Instrumentem wsparcia o największej popularności była pożyczka preferencyjna o wysokości oprocentowania wynoszącym jeden procent (50 z 83 podpisanych umów dotyczyło pożyczki preferencyjnej). Z usług Funduszu Górnośląskiego korzystały przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie w porównywalnych udziałach.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA udzieliła dotychczas pożyczek na kwotę stanowiącą 35 proc. wartości projektu. Na tę liczbę składa się 15 udzielonych pożyczek – w 13 przypadkach udzielonych mikro przedsiębiorcom, 2 umowy zawarto z małymi przedsiębiorstwami.

Sumarycznie trzy fundusze pożyczkowe udzieliły pożyczek wykorzystując 65 proc. środków (przyznanego im dofinansowania oraz wkładu własnego).

W ramach projektów dofinansowanych z RPO WSL tylko Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje poręczenia. Dotychczas osiągnął efektywność rzędu 41 proc. wartości projektu. Na tę wartość składają się 73 udzielone poręczenia. W 45 przypadkach z poręczenia skorzystały mikro przedsiębiorstwa, 21 umów podpisano z małymi przedsiębiorstwami, 7 ze średnimi.

W ramach pożyczek udzielanych w RPO WSL ponad połowę umów podpisano z mikro przedsiębiorcami. Jednak z uwagi na większe wartości pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, to do nich trafiła większość środków. Największe zainteresowanie pożyczkami wykazały przedsiębiorstwa działające w obszarze usług i produkcji - łącznie 64 proc. wartości wszystkich udzielonych pożyczek. Pozostała część została przekazana firmom handlowym (22 proc.) i budowlanym (8 proc.), a 6 procent przypadło na przedsiębiorstwa inne niż wymienione.

Z udzielonych w ramach RPO WSL poręczeń korzystały w większości mikro przedsiębiorstwa. Obszarami działalności gospodarczej najczęściej wspieranymi poręczeniami był handel i usługi. W odróżnieniu od pożyczek, poręczenia były częściej udzielane na cele obrotowe. Ponad połowa umów o poręczenie podpisana została na mniej niż 45 miesięcy.

Jednym z przykładów inwestycji, która otrzymała pożyczkę to inwestycja podjęta przez drukarnię z Czechowic- Dziedzic. Firma ta jest małym przedsiębiorstwem działającym w formie spółki jawnej. Drukarnia została założona w 1989 roku. Zatrudnienie w firmie wynosi 13 osób. Firma świadczy szeroki zakres usług poligraficznych, w tym między innymi druk książek, albumów, plakatów, produkcja artykułów tekturowych oraz nadruki na różnych powierzchniach, np. katalogach, segregatorach, kopertach. Kondycja finansowa firmy jest dobra. Rynek zbytu przedsiębiorstwa to rejon kilku województw.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna pomogła sfinansować zakup środków trwałych – automatyczną linię sitodrukową z tunelem suszącym. Wartość pożyczki była maksymalna i wynosiła 0,6 mln EUR, przy wkładzie własnym przedsiębiorstwa na poziomie 0,2 mln EUR, co stanowiło minimum wkładu własnego. Okres udzielenia pożyczki jest maksymalny i wynosi 7 lat, przy braku karencji spłat kapitału. Koniec spłaty jest wyznaczony na początek czerwca 2018 roku.

Wybór instrumentu zależał w największej mierze od kosztu wsparcia. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna była o wiele bardziej konkurencyjna niż kredyt bankowy, którego oprocentowanie dla wybranego przedsiębiorstwa wynosiło około 14 proc. W przypadku braku możliwości skorzystania z preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej przedsiębiorca skorzystałby ze zwykłej pożyczki inwestycyjnej w Funduszu Górnośląskim. W sytuacji, gdyby żadna z pożyczek nie była dostępna, przedsiębiorca nie wzięłoby kredytu. Co więcej, bez kredytu lub pożyczki, inwestycja nie zostałaby podjęta. Przedsiębiorca nie szukał w pierwszej kolejności dotacji, ponieważ czas pozyskiwania bezzwrotnych funduszy jest zbyt długi w porównaniu z instrumentami finansowymi.

Inwestycja pozwoliła firmie na rozszerzenie oferty o nowe usługi poligraficzne oraz podniesienie szybkości i obniżenie kosztów usług już wcześniej świadczonych przez przedsiębiorstwo. Miała więc charakter innowacji produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. Wpłynęło to istotnie na konkurencyjność firmy na rynku.

W opinii przedsiębiorcy informacja o pożyczce jest łatwo dostępna. Dotyczy to osób szukających taniego finansowania, które przeglądają wszystkie oferty na rynku i zainteresowane są najkorzystniejszym produktem.

Proces uzyskiwania finansowania był w opinii przedsiębiorcy szybki i przebiegał bez problemów. Drukarnia nie miała kłopotu z przedstawieniem zabezpieczenia pożyczki. Związane z uzyskaniem pożyczki wnioski i formularze są trudniejsze niż w przypadku uzyskaniu kredytu, ale w pełni zrozumiałe dla przedsiębiorcy. Stopień skomplikowania i związany z tym czas sprawił jednak, że firma zdecydowała się na skorzystanie z pomocy firmy zewnętrznej w procesie ubiegania się o udzielanie pożyczki.

Przedsiębiorca nie miał żadnych uwag co do działania funduszu pożyczkowego, obsługi klienta czy innych aspektów współpracy. Co więcej, przedsiębiorca nie widzi możliwości poprawienia całego procesu finansowania inwestycji i wyrażał się pochlebnie zarówno o pożyczce jak i o instytucji ją oferującej. W jego opinii warunki są wystarczające- z perspektywy jego działalności ani kwota ani okres udzielania pożyczki nie są w żadnej mierze ograniczające i nie wymagają zmian.

Szczegółowe informacje nt. inżynierii finansowej zostały zaprezentowane w załączniku IX do Sprawozdania.

# REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII EU 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010r., zastępując obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię Lizbońską. Celem strategii Europa 2020 jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu oraz  sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia zawiera siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach.

W załączniku nr VI do Sprawozdania znajduje się indykatywny wykaz alokacji Programu, odpowiadający poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020, obszarom/celom i inicjatywom flagowym realizowanym w RPO WSL.

Poniżej przedstawiono wkład RPO WSL w realizację Strategii EU 2020 w podziale na inicjatywy flagowe na podstawie indykatywnej alokacji, zakontraktowanych środków oraz płatności.

Rysunek 24 Wkład RPO WSL w realizację Strategii Europa 2020 w podziale na inicjatywy flagowe

Rysunek 25 Realizacja Strategii Europa 2020 na podstawie zaalokowanych i zakontraktowanych w ramach RPO WSL środków w ramach poszczególnych inicjatyw flagowych

Poniżej w tabelach przedstawiono dane dotyczące kontraktacji i płatności dla kategorii interwencji wpisujących się w inicjatywy flagowe Strategii EU 2020.

Tabela 12 Unia innowacji/polityka przemysłowa w erze globalizacji

| Kategorie interwencji | Indykatywna alokacja [mln EUR] | Kontraktacja [mln EUR] | Kontraktacja [%] | Płatności [mln EUR] | Płatności [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIA INNOWACJI /POLITYKA PRZEMYSŁOWA W ERZE GLOBALIZACJI | 393,35 | 217,78 | 55,36% | 143,24 | 36,41% |
| 02 Infrastruktura B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych | 14,81 | 2,83 | 19,10% | 0,53 | 3,61% |
| 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami | 24,27 | 19,38 | 79,85% | 3,45 | 14,21% |
| 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczególności w MŚP | 24,50 | 0,02 | 0,08% | 0,02 | 0,08% |
| 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw | 26,97 | 16,44 | 60,93% | 16,38 | 60,73% |
| 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji | 26,46 | 32,87 | 124,23% | 27,35 | 103,37% |
| 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa | 140,61 | 105,78 | 75,23% | 72,66 | 51,67% |
| 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP | 135,73 | 40,46 | 29,81% | 22,85 | 16,83% |

Tabela 13 Europejska agenda cyfrowa

| Kategorie interwencji | Indykatywna alokacja [mln EUR] | Kontraktacja [mln EUR] | Kontraktacja [%] | Płatności [mln EUR] | Płatności [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA | 191,83 | 125,15 | 65,24% | 31,95 | 16,65% |
| 10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) | 70,91 | 48,90 | 68,96% | 2,98 | 4,20% |
| 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) | 61,87 | 31,62 | 51,11% | 15,97 | 25,81% |
| 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) | 59,05 | 44,62 | 75,56% | 13,00 | 22,01% |

Tabela 14 Mobilna młodzież

| Kategorie interwencji | Indykatywna alokacja [mln EUR] | Kontraktacja [mln EUR] | Kontraktacja [%] | Płatności [mln EUR] | Płatności [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOBILNA MŁODZIEŻ | 72,18 | 78,59 | 108,89% | 63,94 | 88,59% |
| 75 Infrastruktura systemu oświaty | 72,18 | 78,59 | 108,89% | 63,94 | 88,59% |

Tabela 15 Europa efektywnie korzystająca z zasobów

| Kategorie interwencji | Indykatywna alokacja [mln EUR] | Kontraktacja [mln EUR] | Kontraktacja [%] | Płatności [mln EUR] | Płatności [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUROPA EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW | 629,19 | 622,73 | 98,97% | 380,88 | 60,54% |
| TRANSPORT | 400,84 | 392,11 | 97,82% | 231,16 | 57,67% |
| 16 Kolej | 20,17 | 8,22 | 40,77% | 5,59 | 27,70% |
| 18 Tabor kolejowy | 25,67 | 40,45 | 157,59% | 37,13 | 144,65% |
| 22 Drogi krajowe | 16,24 | 16,42 | 101,08% | 15,59 | 95,98% |
| 23 Drogi regionalne/lokalne | 331,46 | 326,66 | 98,55% | 172,85 | 52,15% |
| 28 Inteligentne systemy transportu | 7,29 | 0,36 | 4,89% | 0,00 | 0,00% |
| ENERGIA | 40,60 | 50,76 | 125,02% | 21,30 | 52,46% |
| 40 Energia odnawialna: słoneczna | 4,48 | 5,30 | 118,18% | 0,64 | 14,36% |
| 41 Energia odnawialna: biomasa | 4,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe | 13,47 | 0,51 | 3,79% | 0,17 | 1,24% |
| 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią | 18,16 | 44,95 | 247,48% | 20,49 | 112,82% |
| OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM | 187,76 | 179,86 | 95,79% | 128,43 | 68,40% |
| 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi | 18,92 | 18,63 | 98,47% | 16,80 | 88,79% |
| 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną | 14,21 | 0,55 | 3,91% | 0,55 | 3,91% |
| 46 Oczyszczanie ścieków | 69,02 | 83,04 | 120,31% | 47,01 | 68,11% |
| 47 Jakość powietrza | 20,96 | 6,67 | 31,81% | 3,34 | 15,96% |
| 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów | 6,31 | 7,59 | 120,33% | 5,08 | 80,52% |
| 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) | 6,17 | 6,23 | 100,91% | 2,56 | 41,43% |
| 52 Promowanie czystego transportu miejskiego | 50,18 | 55,18 | 109,96% | 51,76 | 103,15% |
| 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) | 2,00 | 1,98 | 98,88% | 1,32 | 66,07% |

Tabela 16 Europejki program walki z ubóstwem

| Kategorie interwencji | Indykatywna alokacja [mln EUR] | Kontraktacja [mln EUR] | Kontraktacja [%] | Płatności [mln EUR] | Płatności [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z UBÓSTWEM | 379,48 | 454,03 | 119,65% | 262,16 | 69,09% |
| 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich | 226,34 | 298,02 | 131,67% | 131,57 | 58,13% |
| 75 Infrastruktura systemu oświaty | 72,18 | 78,59 | 108,89% | 63,94 | 88,59% |
| 76 Infrastruktura ochrony zdrowia | 30,79 | 35,60 | 115,60% | 34,49 | 111,99% |
| 78 Infrastruktura mieszkalnictwa | 14,93 | 8,08 | 54,14% | 5,11 | 34,21% |
| 79 Pozostała infrastruktura społeczna | 35,24 | 33,74 | 95,76% | 27,05 | 76,78% |

Większość założonych w Strategii EU 2020 inicjatyw wpisuje się w zakres realizacji RPO WSL, wyjątkiem jest inicjatywa Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Ww. inicjatywa realizowana jest przez wdrażany w regionie PO KL.

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady tzw. dobrych praktyk w postaci projektów objętych dofinansowaniem RPO WSL, które przyczyniają się do realizacji inicjatyw flagowych Strategii EU 2020.

Inicjatywa przewodnia – Europejska Agenda Cyfrowa

Tytuł projektu: PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej

Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne

Działanie/poddziałanie: 1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Beneficjent: m. Gliwice /Gliwice

Całkowity koszt projektu:  307 459,58 EUR

Kwota dofinansowania UE: 261 340,64 EUR

Powiat Gliwicki oraz Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek i Gmina Wielowieś przystąpiły do realizacji projektu PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej. Projekt obejmuje powstanie 58 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów) w postaci 7 punktów typu hotspot, 33 stanowisk komputerowych oraz 18 infokiosków - zarówno wewnętrznych, jak i przystosowanych do warunków zewnętrznych. Warto podkreślić, że część PIAP-ów przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem powstania PIAP-ów jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie mieszkańcom powiatu gliwickiego oraz turystom powszechnego i bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Cel ten bezpośrednio wpisuje się w realizację Strategii EU 2020. Realizacja projektu przyczyniła się do:

- podniesienia poziomu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców powiatu,

- poprawy oferty informacyjno-promocyjnej powiatu i gmin skierowanej do turystów i mieszkańców,

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Decydując o lokalizacji poszczególnych punktów, wybierano miejsca uczęszczane i powszechnie dostępne, czyli świetlice, biblioteki, przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki opieki społecznej, szpitale, domy pomocy społecznej, urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz inne miejsca często odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

Inicjatywa przewodnia – Europa efektywnie korzystająca z zasobów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. to nie tylko jedno z największych w kraju, ale i jedno z większych w Europie przedsiębiorstw wodociągowych zaopatrujących aglomerację śląska w wodę pitną. Podejmując działania pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przyczynia się do poprawy zdegradowanego przez działalność przemysłu ciężkiego środowiska naturalnego regionu, a co za tym idzie komfortu życia jego mieszkańców. Poniżej przedstawiono dwa projekty GPW S.A. objęte dofinansowaniem EFRR, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji Strategii EU 2020.

Tytuł projektu: Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego

Priorytet: V - Środowisko

Działanie/poddziałanie: 3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Beneficjent: m. Katowice /Katowice

Całkowity koszt projektu: 755 038,68 EUR

Kwota dofinansowania UE: 521 830,36 EUR

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji elektrowni solarnej w oparciu o panele fotowoltaiczne na obiekcie OSM Czarny Las celem uzyskania źródła zasilania awaryjnego obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. co wpłynie na obniżenie kosztów zasilania w energię elektryczną i zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez tradycyjne źródła energii. W rezultacie projektu łączne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wyniesie 223,08735 t/rok.

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pn. Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jak wynika z badania, 81% projektów dofinansowanych dotychczas w RPO WSL realizowanych jest w ramach kategorii interwencji określonych jako wdrażające SL, zaś 95% w ramach kategorii wdrażających EU2020. W ujęciu wartości dofinansowania udziały te są niższe (szczególnie w przypadku SL) i wynoszą odpowiednio 35% i 93%. Działania o największym udziale we wdrażaniu SL to: mikroprzedsiębiorstwa i MSP, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i transport publiczny. Zaś dla wdrożenia EU2020 najważniejsze są modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu i ponownie transport publiczny. W toku badania ustalono również, iż istnieje grupa kilkunastu typów projektu, które w założeniach miały wdrażać badane Strategie, ale nie złożono w nich i nie wybrano do dofinansowania ani jednego projektu.

RPO WSL jest we wszystkich priorytetach i działaniach zgodny z SRW. Stąd też, obecność niespójnych z EU2020 obszarów w ramach RPO WSL, jest  uzasadniona istotnymi potrzebami i kierunkami rozwoju regionu zapisanymi w SRW.

Na podstawie ustaleń ww. badania zaproponowano szereg działań, które powinny pozwolić w pełniejszy sposób ująć kwestię realizacji celów i priorytetów EU 2020 w przyszłym RPO. Szczegółowe rekomendacje z badania przedstawione zostały w pkt. 2.6.4 Sprawozdania

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 (KPR) jest instrumentem służącym realizacji osiągania celów Strategii EU 2020. W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii EU 2020 w Polsce. Zgodnie z dokonaną oceną sytuacji krajowej gospodarki, wyzwań przed jakimi ona stoi oraz istniejących barier wzrostu, Rząd RP uznał, że w KPR należy skupić się na działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, innowacyjność dla wzrostu inteligentnego, aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W dniu 20 grudnia 2012 roku podczas II posiedzenia XXIX Sesji radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, która służy rozwijaniu przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających na rozwój nauki, badań oraz  technologii. Województwo śląskie jest pierwszym regionem w kraju posiadającym strategię innowacji zgodną ze Strategią EU 2020. Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu rozwoju na lata 2014-2020 dotyczące konieczności identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-analitycznych w procesie opracowania Programu Rozwoju Technologii oraz aktualizacji RSI, wskazano na trzy główne specjalizacje tematyczne: energetyka, medycyna, technologie informacyjno-telekomunikacyjne.

Założone cele poszczególnych priorytetów RPO WSL wpisują się w priorytety wyznaczone w ramach KPR, realizując w ten sposób również cele Strategii EU 2020.

Rysunek 26 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020

W 2011 roku Rada UE przyjęła Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014. Zalecenia dotyczyły finansów publicznych, systemu emerytalnego, kształcenia i szkoleń zawodowych, rynku pracy, energetyki, transportu i deregulacji. RPO WSL realizuje zalecenia Rady skupiając się przede wszystkim na poprawie funkcjonowania otoczenia biznesowego, rozwoju infrastruktury, wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw oraz zmniejszaniu uzależnienia energetycznego.

# STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach RPO WSL wdrażana jest poprzez realizację projektów wpisujących się w poszczególne priorytety Strategii. RPO WSL nie realizuje projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii…W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Strategii Bałtyckiej Instytucja Zarządzająca nie podejmowała działań informacyjno-promocyjnych czy szkoleniowych współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej. W systemie wdrażania RPO WSL nie wprowadzono szczególnych mechanizmów w ramach wdrażania SUE RMB. IZ RPO WSL prowadzi stały monitoring realizacji projektów wybranych do dofinansowania. Podczas procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania istnieją kryteria oceny, które również mają wpływ na wybór projektów przyczyniających się do realizacji SUE RMB.

Wraz z postępem wdrażania Programu wzrasta zaangażowanie środków EFRR w realizację SUE RMB. Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w SUE RMB, wg stanu na 31 grudnia 2012r. łącznie podpisano 3 420 umów  na kwotę ponad 1 907 mln EUR, w tym dofinansowanie UE wyniosło ponad 1 mld EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 627 umów na kwotę ponad 509 mln EUR w tym dofinansowanie UE to ponad 192 mln EUR (szczegółowe dane znajdują się w załączniku VII). Ponadto w załączniku VII zaprezentowano przykładowe projekty wpisujące się w obszary SUE RMB.

IZ RPO WSL wprowadziła poniższe zapisy dot. komplementarności pomiędzy RPO WSL a Strategią do Programu

Tabela 17 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

| OBSZARY PRIORYTETOWE Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego | OSIE PRIORYTETOWE/ DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA RPO WSL |
| --- | --- |
| Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Badanie i rozwój technologiczny (B+R); innowacje i przedsiębiorczość ( działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Społeczeństwo informacyjne ( działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Turystyka (poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Kultura ( działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej) |
| Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie Obszar priorytetowy 3: Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych | Środowisko (działanie 5.1 Gospodarka wodno –ściekowa działanie 5.2 Gospodarka odpadami działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Zrównoważony rozwój miast ( poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”) |
| Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Transport (działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, działanie 7.2 Transport publiczny) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Infrastruktura edukacyjna (działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Zdrowie i rekreacja ( działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego) |

# INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI

Zapisy RPO WSL oraz pozostałych dokumentów programowych i wdrożeniowych zapewniają od początku wdrażania Programu i na każdym etapie zgodność operacji z przepisami prawa wspólnotowego, w tym również przestrzegania zasad poszczególnych polityk wspólnotowych. Do działań związanych z zapewnieniem zgodności realizacji Programu z przepisami wspólnotowymi można zaliczyć przede wszystkim: - obowiązek dostarczenia dokumentu stwierdzającego fakt, czy dany projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub, które mają być objęte siecią Natura 2000, projekty, które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 nie mogą otrzymać dofinansowania, - umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. środowiska gwarantującego odpowiednie uwzględnienie wymiaru środowiskowego i jego monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, ponadto IZ RPO WSL przygotowuje co roku Raport środowiskowy jednak w związku z faktem, iż wszystkie wskaźniki zamieszczone w ww. raporcie pochodzą ze statystyki publicznej, jest on przygotowywany z rocznym opóźnieniem, Raport środowiskowy za 2012 rok został dołączony do niniejszego Sprawozdania (załącznik nr ….). - zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi określić czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy realizacja narusza bądź zagraża naruszaniu wspólnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską), które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WSL na etapie oceny, - IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, dostępność dla niepełnosprawnych), projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania, - monitorowanie co roku wskaźników horyzontalnych dot. redukcji zużycia energii oraz osób niepełnosprawnych, postęp realizacji wskaźników został przedstawiony w załączniku nr … do niniejszego Sprawozdania, - projekty, które mają negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych nie otrzymują dofinansowania w ramach Programu. W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy związane z przestrzeganiem poszczególnych polityk wspólnotowych.

# ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

W okresie sprawozdawczym w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet nie prowadzono uzgodnień partnerskich.

IZ RPO WSL realizuje zasadę równości szans na:

- etapie programowania/wdrażania: w celu zapewnienia równości szans w ramach RPO WSL utworzono kryterium formalno – merytoryczne w ramach procedury wyboru projektów („Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi”), którego spełnienie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi. Dodatkowo wszyscy beneficjenci mają równy dostęp do informacji np. nt. konkursów ogłaszanych na podstawie znanych znacznie wcześniej harmonogramów naborów, a katalogi beneficjentów mogących aplikować w danym działaniu/poddziałaniu są szersze od listy rzeczywiście zainteresowanych podmiotów.

- etapie monitorowania: na etapie monitorowania kluczową kwestią jest reprezentatywny skład Komitetu Monitorującego RPO WSL. W przypadku KM RPO WSL powołano 10 członków z ramienia partnerów społeczno-gospodarczych (z 28 członków mających głos, czyli ponad 30%), zatem skład jest reprezentatywny dla tej grupy interesariuszy (pozostałe grupy to grupa rządowa i samorządowa). Kolejną kwestią jest monitorowanie zasady równości szans. W RPO WSL w większości priorytetów (priorytety I-IV, VI) zakłada się monitorowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn poprzez przyjęte programowe wskaźniki rezultatu odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, wszystkie informacje monitoringowe nt. realizacji Programu umieszczane są na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim beneficjentom.

- etapie ewaluacji: na etapie ewaluacji zasada równości szans jest realizowana poprzez:

  - równy dostęp wszystkich potencjalnych wykonawców do realizacji badania (spełniających określone warunki związane z potencjałem i doświadczeniem),

  - zachowaniu zasady uczciwej konkurencji między potencjalnymi wykonawcami,

  - równe traktowanie wszystkich potencjalnych wykonawców.

Wybór ewaluatora zewnętrznego odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przeważnie w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie zamówienia, jak również wyłonienie wykonawcy ma charakter jawny i opiera się na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Głównym kryterium, przy wyborze wykonawcy jest jakość przygotowanej oferty.

Powyższe kwestie odnoszą się do wszystkich priorytetów wdrażanych w ramach RPO WSL.

Jak wykazano w badaniu ewaluacyjnym  Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 54% złożonych, a 51% wybranych projektów pozostawała w zgodzie z polityką równych szans. Największy odsetek projektów mających pozytywny wpływ na politykę równości szans wystąpił w priorytecie VIII Infrastruktura edukacyjna – 80%, a także w priorytecie III Turystyka – 74% oraz IX Zdrowie i rekreacja – 68%. Również w priorytetach VI, IV, czy I odsetek ten jest wysoki (w ponad połowie projektów). Znacząco niższy poziom występuje tylko w dwóch priorytetach – priorytecie V Środowisko – 19% oraz priorytecie VII Transport. W ramach ww. badania ewaluacyjnego ewaluatorzy oceniali realizację zasady równości szans w ramach Programu. Po dokonaniu analizy zaproponowali zmiany odnośnie horyzontalnych wskaźników rezultatu. Ewaluatorzy wskazali, że należy dodać liczbę stworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zaproponowali także przenieść wskaźniki liczby stworzonych miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn do wskaźników horyzontalnych. Projektem stanowiącym dobrą praktykę w zakresie równości szans jest projekt Adaptacji budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej. Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia wykorzystywania potencjału kulturowego miasta Zabrza.

Do celów szczegółowych projektu, zaliczyć można:

- zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcyjnej i cennej architektonicznie infrastruktury postindustrialnej miasta (zlokalizowanie siedziby Filharmonii w obiekcie wpisanym do Gminnego Rejestru Zabytków),

- stworzenie odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej oraz edukacyjnej Filharmonii,

- udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych,

- stałą dostępność sali koncertowej, dzięki czemu Filharmonia będzie mogła organizować więcej koncertów oraz zintensyfikować działalność edukacyjną.

Projekt polegał na remoncie i adaptacji zabytkowego budynku dawnej biblioteki na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej oraz na zakupie sprzętu komputerowego i wyposażenia budynku. Budynek będący przedmiotem inwestycji pochodzi z początku XX wieku. Jego pierwotnym przeznaczeniem była funkcja biblioteki. Po pożarze został odbudowany w latach 50-tych. Przed rozpoczęciem projektu budynek nie był użytkowany. W wyniku adaptacji zabytkowego budynku nastąpiło dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. Obiekt został także zabezpieczony przed postępującą dewastacją. Do dyspozycji Filharmonii oddano część administracyjną, sale prób i garderoby, bibliotekę i archiwum oraz salę koncertowa.

Jednym z celów projektu było wyrównanie szans dostępu do kultury mieszkańców wszystkich dzielnic Zabrza poprzez adaptację zabytkowego budynku na potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej. Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia komunikacji w budynku zamontowana została winda dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w ramach projektu zatrudnienie znalazło 4 osoby niepełnosprawne. Projekt przyczynił się do aktywizacji dzielnicy, w której siedzibę ma Filharmonia. Przywrócenie do życia cennego, zabytkowego obiektu Biblioteki Donnesmarcków – wpisanego do Gminnego Rejestru Zabytków, wpłynęło pozytywnie na wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej. Także wzbogacona oferta kulturalna jest jedną z form aktywizacji społeczności lokalnej i poprawy warunków życia w mieście. Omawiany projekt w sposób znaczący wpłynął na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a tym samym jest dobrym przykładem realizacji w praktyce zasady równości szans – jednej z głównych zasad polityki Unii Europejskiej. W projekcie przeprowadzono prace związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w ramach projektu zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne, co przyczyni się do ich integracji zawodowej. Mimo, że główne cele projektu nie były wprost skierowane na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, to istotnie wpłynęły na poprawę jakości życia tych osób.

Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu:

- wszystkie działania i inicjatywy uwzględniać będą w sposób pełny i aktywny na wszystkich etapach realizacji swój wpływ na zasadę równości szans,

- położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którym objęci powinni być wszyscy uczestnicy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu.

# ZASADA PARTNERSTWA

IZ RPO WSL realizuje zasadę partnerstwa na:

- etapie programowania/wdrażania z uwzględnieniem następujących wymiarów:

partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji społecznych RPO WSL, prowadzonych horyzontalnie (sektorowo) w formie badań ankietowych, warsztatów, subregionalnych spotkań konsultacyjnych; wdrażanie Programów Rozwoju Subregionów, które są programami tworzonymi w porozumieniu z władzami samorządów lokalnych danego subregionu; powstanie przy KM RPO WSL grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego, udział członków KM RPO WSL oraz pracowników IZ RPO WSL w spotkaniach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.

wsparcie mechanizmów partnerstwa - podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium (aktualnie w ramach PRS zrealizowanych jest 226 projektów.

partnerstwo na poziomie projektów - na etapie wdrażania partnerstwo objawia się bezpośrednio w projektach realizowanych przez kilka podmiotów. Obecnie wśród realizowanych projektów 7% (234) stanowią projekty partnerskie.

- etapie monitorowania z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego poprzez organizowanie spotkań Komitetu Monitorujące RPO WSL, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz przedstawiciele ze strony partnerów społecznych i gospodarczych, którzy opiniują sprawozdania okresowe z realizacji RPO WSL i zatwierdzają sprawozdania roczne i końcowe, monitorują postępy we wdrażaniu RPO WSL; monitorowanie kwestii środowiskowych przez koordynatora ds. środowiskowych. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu, posiedzeń KM RPO WSL, grupy roboczej umieszczane są na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji.

- etapie ewaluacji z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego poprzez:

- powołanie Grupy sterującej ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, która stanowi wsparcie dla Jednostki  Ewaluacyjnej RPO WSL m. in. przy formułowaniu zakresu ewaluacji, kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego, ocenie wersji raportów końcowych i cząstkowych, opiniowaniu planów ewaluacyjnych,

- umożliwienie wypowiedzenia się wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji badania (m. in. beneficjentom, partnerom społecznym, ekspertom branżowym),

- upublicznienie wyników przeprowadzonych ewaluacji na stronach internetowych, co umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z wynikami,

- przekazywanie wyników ewaluacji KM RPO WSL i prezentowanie okresowych planów ewaluacji oraz wyników badań ewaluacyjnych na posiedzeniach KM RPO WSL;

- Komitet Monitorujący RPO WSL może rekomendować IZ RPO WSL obszary, które powinny zostać poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach Programu.

W ramach badania ewaluacyjnego Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 poddano ocenie realizację zasady partnerstwa w ramach Programu. W trakcie badania stwierdzono, że projekty partnerskie były częściej wybierane do dofinansowania niż niepartnerskie (oprócz osi VII i IX). Projekty partnerskie realizowane były w ramach wszystkich priorytetach RPO WSL, oprócz priorytetu IX Zdrowie i rekreacja (jeden projekt partnerski). Szczególnie preferowanymi obszarami przez beneficjentów były turystyka (15% projektów partnerskich), kultura i społeczeństwo informacyjne (po 12%). W odniesieniu do liczby partnerów, najczęściej – 38% - występują projekty dwustronne (1 partner), 27% stanowią projekty z liczbą partnerów od 3 do 6, 19% to projekty z 7-12 partnerami, 8% projektów ma 2 partnerów. Kilka projektów charakteryzuje się większą liczbą partnerów – nawet 35 w jednym przypadku.

W ramach rekomendacji z badania ewaluatorzy zwrócili uwagę na fakt, że pomimo, iż skład KM RPO WSL został wybrany zgodnie z Wytycznymi MRR, należy zastanowić się nad wyrównaniem podziału przynajmniej pomiędzy stroną samorządową a partnerami społeczno-gospodarczymi. Dodatkowo, zdaniem badaczy, należy egzekwować od członków KM wymianę poglądów z środowiskami, które reprezentują i podobnie jak omawiane są wyniki wdrażania Programu na każdym posiedzeniu Komitetu, tak każdy z członków powinien zreferować, w jaki sposób podzielił się ze swoim środowiskiem informacjami, które uzyskał na ostatnim Komitecie

Kwestia partnerstwa analizowana będzie w trakcie planowanego badania poświęconego Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym.

Projektem realizującym w ciekawy sposób zasadę partnerstwa jest Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin pn. „Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty””. Liderem projektu jest Gmina Kochanowice.

Ogólnym celem realizacji projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w województwie śląskim, poprzez poprawę jakości wód rzek Mała Panew i Liswarta. Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z modernizacją 4 oczyszczalni ścieków w gminach uczestniczących w projekcie, należących do Stowarzyszenia Gmin pn. Związek Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej i Małej Panwi oraz Górnej Liswarty.

Gminy z terenu objętego projektem posiadały funkcjonujące sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnie ścieków sanitarnych, jednakże stopień ich rozwoju był niewystarczający, natomiast istniejące oczyszczalnie częstokroć nie pozwalały na odbiór zwiększonej ilości ścieków, bądź były przestarzałe technologicznie.

Realizacja projektu w zasadniczy sposób zmieni gospodarkę ściekową na terenie gmin realizujących projekt. Pozwoli ona na wyłączenie z użytku istniejących przydomowych zbiorników bezodpływowych, co w znacznym stopniu wpłynie pozytywnie na stan lokalnego środowiska naturalnego, przede wszystkim na czystość gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych. Niezwykle istotny jest pozytywny wpływ oddziaływania realizacji projektu na poprawę czystości wód rzeki Mała Panew i Liswarta.

Podmiotem koordynującym prace poszczególnych gmin uczestniczących w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Gmin pn. Związek Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty.

Założenia do projektu zostały przygotowane wspólnie na jednym ze spotkań Związku. Natomiast realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych spoczywa na gminach. W ramach projektu przygotowano 14 oddzielnych przetargów na roboty budowlane. Także każda gmina finansuje swoje zadania ze środków własnych oraz EFRR.

Realizacja projektu w partnerstwie pozwoliła osiągnąć lepsze efekty i zwiększyć skalę oddziaływania. Inwestycja została zrealizowana kompleksowo, rozwiązując problem gospodarki ściekowej na stosunkowo dużym obszarze – co można uznać za dobrą praktykę w realizacji tego typu projektów. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów gmin dla nowych jej mieszkańców. Znacząco zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczenia ściekami gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych, co pozwoli na promocję gmin jako obszarów przyjaznych środowisku. Uzbrojenie terenów wpłynie również na wzrost zainteresowania gminami wśród inwestorów, gdyż stanowi ono ważny czynnik w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Dodatkowo, czyste, nieskażone wody Liswarty i Małej Panwi, mających wyraźne walory turystyczne, stworzą warunki do rozwoju turystyki aktywnej, np. kajakowej.

Jak pokazuje przykład ww. projektu realizacja w partnerstwie pozwala kompleksowo rozwiązywać złożone problemy społeczno-gospodarcze. Jest także szansą na zwiększenie zakresu oddziaływania projektu i poszerzenie skali działań. Jak podkreśla Lider projektu przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego na sprawność realizacji projektu partnerskiego duży wpływ ma wcześniejsze doświadczenie w tego typu działaniach. Wspólna realizacja umożliwia także zacieśnianie współpracy między partnerami.

Wnioski i rekomendacje w obszarze partnerstwa na kolejne okresy realizacji programu:

- wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno – gospodarczych poprzez udział w kolejnym spotkaniach grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego,

- rozważenie możliwości rozszerzenia składu Komitetu Monitorującego RPO WSL o przedstawicieli stron dotąd w Komitecie niereprezentowanych co najmniej w randze obserwatorów.

# NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE

W trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego, podczas wdrażania RPO WSL stwierdzono następujące problemy.

IP2 RPO WSL - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Problem: niedostarczanie przez Wnioskodawców w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL niezbędnej dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie oraz niestawianie się Wnioskodawców w terminie do podpisania umowy o dofinansowanie.

Środki zaradcze:

- zmieniono zapisy Podręcznika dotyczące postępowania w przypadku, gdy Beneficjent nie dostarczy dokumentów do podpisania umowy oraz nie podpisze umowy w terminie- skrócono terminy na wysyłanie ponagleń do Wnioskodawców, skrócono ostateczny termin na dostarczenie dokumentów oraz podpisanie umowy,

- przyśpieszono proces odmowy podpisania umowy w przypadkach, gdy po kolejnym ponagleniu Wnioskodawcy nie dostarczają dokumentów lub nie stawiają się na podpisanie umowy.

Problemy:

- wydłużanie przez Beneficjentów terminów m.in. realizacji projektu, składania wniosków o płatność, a także składania uzupełnień do wniosków o płatność, zgłaszania zmian w projekcie, rozliczania zakończonych projektów przewidzianych umową o dofinansowanie,

- przedłużająca się procedura rozliczania wniosków o płatność spowodowana błędami w dokumentacji rozliczeniowej składanej przez Beneficjentów,

- błędy w realizacji projektu, np. zapłata w sposób niezgodny z umową o dofinansowanie, brak udokumentowania zastosowania zapisów Wytycznych dot. udzielania zamówień przez Beneficjentów, a także brak dokumentacji fotograficznej potwierdzającej prawidłową realizację projektu (m. in. zachowanie zasad informacji i promocji) w przypadku projektów związanych z udziałem w targach.

Środki zaradcze:

- monitorowanie terminu realizacji projektów.

IZ RPO WSL

Problem: brak w programie dostatecznej kwoty środków budżetu państwa na współfinansowanie projektów z priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, co zagrażało niewykorzystaniu pełnej puli środków europejskich przewidzianych w priorytecie,

Środki zaradcze: o problemie i pojawiającym się zagrożeniu pisemnie poinformowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nawiązano kontakty z pozostałymi województwami w celu znalezienia środka zaradczego, kilkukrotnie podnoszono kwestię braku środków podczas spotkań przedstawicieli IZ i MRR. W efekcie podjętych działań,  Ministerstwo dokonało analizy wykorzystania środków budżetu państwa we wszystkich RPO i pojawiła się perspektywa przekazania niewykorzystanych kwot budżetu państwa z województw: podlaskiego i opolskiego, co umożliwi wykorzystanie pełnej alokacji w I priorytecie.

Problem: niebezpieczeństwo zbyt późnego uwolnienia powstałych w projektach oszczędności w ramach zakontraktowanych środków, co może uniemożliwić ich kontraktację w terminie, tj.  do końca 2013 r. a tym samym przyczynić się do niewykorzystania pełnej alokacji Programu,

Środki zaradcze: w celu umożliwienia zakontraktowania powstających w projektach oszczędności podjęto decyzję o ich monitorowaniu zanim zostanie podpisany aneks zmniejszający dofinansowanie. Ponadto, wskazywane są co miesiąc projekty, w których podpisanie aneksu ma istotny wpływ na comiesięczny limit dostępnych środków EFRR. Działanie to pozwoliło na usprawnienie procesu aneksowania umów i wyboru nowych projektów, a tym samym przyspieszyło podpisywanie nowych umów o dofinansowanie.

Problem: wysoki procent udziału środków europejskich w publicznych wydatkach kwalifikowalnych wynikający z typu beneficjentów aplikujących o środki w ramach RPO WSL,

Środki zaradcze: poziom współfinansowania środkami wspólnotowymi na każdej z osi priorytetowych nie może przekroczyć poziomu wskazanego w RPO WSL, część finansowa, Tabela 9. Plan finansowy dla RPO WSL.....  Ze względu na duży udział beneficjentów dysponujących wyłącznie środkami prywatnymi  w ogólnej puli aplikujących o środki beneficjentów, szczególnie w ramach priorytetu IV. Kultura oraz priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna, mogło pojawić się zagrożenie, iż wskazany poziom współfinansowania wynoszący w ww. priorytetach 85%, zostanie nieznacznie przekroczony. Aby zniwelować ewentualne zagrożenie, wolne środki w powyższych priorytetach zostały zaangażowane w projekty realizowane przez podmioty dysponujące jedynie środkami publicznymi, a poziom ich dofinansowania ustalono na poziomie niższym niż 85%.

Problem: realizacja projektu kluczowego Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium

Na początku II półrocza 2012 r. projekt Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium został zgłoszony do wsparcia w inicjatywie JASPERS. W okresie od lipca do września beneficjent projektu: Miasto Gliwice, prowadził prace nad dostosowaniem dokumentacji. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem z końca maja 2012r., okres oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej ustalono na listopad 2012 r. Ostatecznie pod koniec 2012 r. JASPERS wystosował notę informującą o swoich zastrzeżeniach do projektu, zwracając uwagę Instytucji Zarządzającej na prawdopodobne zagrożenia dla programu operacyjnego. Z uwagi na brak postępu w pracach nad projektem, jak również opinię JASPERS oraz brak ostatecznej decyzji KE, Instytucja Zarządzająca dokonała analizy możliwości dalszego wsparcia inwestycji. Brak rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu stanowił podstawię wypowiedzenia umowy przez Instytucję Zarządzają RPO WSL zgodnie z par. 21 ust. 1 pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu.

# ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL(W STOSOWNYCH WYPADKACH)

Kryzys gospodarczy doprowadził do recesji gospodarek wielu państw na całym świecie. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło również na wielu przedsiębiorców w województwie śląskim, którzy w okresie sprawozdawczym zgłaszali do IZ RPO WSL wnioski o pozwolenie na przesunięcie terminów zakończenia inwestycji w związku z trudną kondycją ekonomiczną. Ponadto beneficjenci odnotowywali trudności w osiągnięciu założonych na etapie wnioskowania wskaźników produktu czy rezultatu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie podejmowała żadnych środków zaradczych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ww. okoliczności, za wyjątkiem bieżących konsultacji z beneficjentami.

Produkt krajowy brutto

W 2010 r. produkt krajowy brutto województwa śląskiego wynosił 44,92 mld EUR (184,04 mld PLN), co stanowiło 12,99% PKB Polski. Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010 roku kształtowała się na poziomie 9 684,88 EUR (39 677 PLN) i była wyższa od średniej krajowej o 7%, co plasowało województwo śląskie na trzecim miejscu względem innych województw.

ludność, rynek pracy i wynagrodzenia

Na terenie województwa śląskiego mieszka 4,63 mln osób (12% ludności Polski). Pod względem liczby ludności województwo znajduje się na drugim miejscu w kraju po województwie mazowieckim (13,7%). Jednocześnie województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (77,7% ludności miejskiej) oraz posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia (375 osób/km2, przy średniej krajowej 123 osoby/km2).

Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r. wyniosła 739,5 tys. osób i zmniejszyła się w skali roku o 0,2%. W kraju przeciętne zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 0,5%. W grudniu 2012 r. w sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 163,2 tys. osób (w ujęciu rocznym spadek o 1,5%), a w sektorze prywatnym wyniosło 576,3 tys. osób (w ujęciu rocznym wzrost o 0,2%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2012r. wyniosło 994,25 EUR (4 073,23 PLN) i w porównaniu z 2011r. wzrosło o 4,5%. W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 1 454,26 EUR (5 957,83 PLN) – wzrost o 6%, a w sektorze prywatnym wyniosło 865,21 EUR (3 544,61 PLN) - wzrost o 4%.

W województwie śląskim w okresie sprawozdawczym odnotowano niekorzystną sytuację na rynku pracy. Pod koniec roku 2012 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 205,5 tys. i wzrosła w skali roku o 10,4%. Najwięcej bezrobotnych odnotowano w miastach na prawach powiatu: Częstochowa, Sosnowiec, Bytom, Katowice oraz w powiatach częstochowskim i żywieckim. Łącznie w wymienionych powiatach zarejestrowanych było 32,4% ogółu bezrobotnych w województwie. Pod koniec roku 2012 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa śląskiego stanowiła 9,6% bezrobotnych zarejestrowanych w kraju. W dalszym ciągu notowano niższą niż w kraju stopę bezrobocia oraz niższą liczbę bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy. Stopa bezrobocia na koniec roku 2012 wyniosła 11,1% (w kraju 13,4%) i była o 0,9 p. proc. wyższa w odniesieniu do roku 2011. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym, różnica między najwyższą a najniższą stopą bezrobocia wynosiła 15,2 p. proc. Stosunkowo niską stopę bezrobocia odnotowano w: Katowicach (5,2%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (5,9%), mieście Bielsko-Biała (6,7%), Tychach (6,9%). Obszarami szczególnie zagrożonymi bezrobociem były: powiat częstochowski (ze stopą bezrobocia 20,4%), Bytom (20,0%), powiat  Myszkowski (19,8%) oraz powiat zawierciański (18,0%). Prawo do zasiłku pod koniec 2012 roku posiadało 32,1 tys. bezrobotnych (15,6% ogółu), tj. o 17,2% więcej niż w 2011 r. Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy pod koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 183 tys. osób i w relacji do końca grudnia ub. roku wzrosła o 9,7%. Ich liczba stanowiła 89,1% bezrobotnych w województwie (89,6% przed rokiem).

Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy pod względem wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w końcu 2012 r. przedstawiała się podobnie jak przed rokiem. Największą grupę bezrobotnych stanowili ludzie młodzi, w wieku 25-34 lata. Liczba bezrobotnych tej kategorii wyniosła 60,3 tys. i wzrosła w skali roku o 9,8%. Problem braku pracy w najmniejszym stopniu dotyczył osób w wieku 60-64 lata (5,7 tys.), których liczba zwiększyła się w porównaniu z danymi w końcu ub. roku o 27,8%. Większość zarejestrowanych w urzędach pracy stanowiły osoby o niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (57,5 tys.) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (56,5 tys.). Ich liczba w skali roku wzrosła odpowiednio o: 10,8 tys. i 8,8%. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 47,1 tys. bezrobotnych, wykształceniem wyższym 25,2 tys. Najmniej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (19,1 tys.). Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osobę uprzednio pracującą wyniósł 10,4 miesiąca. Największą grupę poszukujących pracy stanowiły osoby ze stażem pracy 1 rok i mniej, tj. 71 tys. (45,5%), natomiast najmniejsze grupy ze stażem 4-5 lat i 6-9 lat po 14 tys. tj. 9,0%.

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego - stan na grudzień 2012r.

Według stanu na koniec grudnia 2012 r. z przyczyn dotyczących zakładów pracy 93 zakłady zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 7417 osób (47 zakładów i 3633 pracowników przed rokiem).

Aktywność ekonomiczna w regionie w 2012 r.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2012 r. w województwie śląskim w porównaniu z 2011 r. wskazują na niekorzystną sytuację na rynku pracy. Na koniec 2012r. w województwie śląskim liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 3970 tys. i w skali roku zwiększyła się o 1,1%. Liczba osób aktywnych zawodowo wzrosła o 0,5% w odniesieniu do 2011 r. i wyniosła 2124 tys. Wśród aktywnych zawodowo pracujący stanowili 90,1%, natomiast bezrobotni – 9,9%. W ujęciu rocznym liczba pracujących i bezrobotnych wzrosła odpowiednio o: 1 tys. i 10 tys. osób; wzrosła również liczba biernych zawodowo o 34 tys. osób. Na koniec 2012 r., w porównaniu do innych województw, województwo śląskie wyróżniało się jednym z najniższych współczynników aktywności zawodowej i jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia. Zwiększyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi, w roku 2012 na 1000 pracujących przypadało 1075 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (w miastach – 1087, na wsi – 1031), natomiast w poprzednim roku – 1053 (w miastach – 1046, na wsi – 1077 osób). Współczynnik aktywności zawodowej w ostatnim kwartale 2012 r. wyniósł 53,5% (56% w skali kraju). Był on wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet (odpowiednio 60,9% i 46,8%) oraz wyższy dla mieszkańców wsi niż miast (odpowiednio 54,4% i 53,3%). Najwyższy poziom aktywności zawodowej odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (80,7%) oraz policealnym i średnim zawodowym (62,3%), natomiast najniższy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (14,5%). Na koniec 2012 r. liczba zatrudnionych na terenie województwa śląskiego liczyła 1913 tys. i stanowiła 12,2% pracujących w kraju. W porównaniu z 2011 r. zbiorowość ta zwiększyła się o 1 tys., tj. o 0,1%. Liczba pracujących wzrosła w miastach (o 0,2%), natomiast zmniejszyła się na wsi (o 0,2%). Zwiększyła się populacja pracujących kobiet (o 1,7%), natomiast zmniejszyła się mężczyzn (o 1,1%). W 2012 r. pracujący stanowili 48,2% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju 50,4%). Ich udział zmniejszył się w porównaniu z IV kwartałem 2011 r. o 0,5 p. proc.. Wyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano dla mężczyzn niż dla kobiet (55,5% wobec 41,5%) oraz wyższy dla mieszkańców wsi niż miast (49,3% wobec 47,9%).

Pod koniec okresu sprawozdawczego najwięcej osób pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (394 tys.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (297 tys.), edukacja (170 tys.), górnictwo i wydobywanie (150 tys.), budownictwo (146 tys.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (129 tys.) oraz transport i gospodarka magazynowa (106 tys.). Najmniej osób pracowało w sekcji - działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją (20 tys.).

Rysunek 27 Struktura przeciętnego zatrudnienia w regionie według wybranych sekcji PKD w 2012 r. (w tysiącach osób)

struktura podmiotów gospodarki narodowej w regionie

Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON w końcu 2012 r. w województwie śląskim zarejestrowanych było 453,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), co stanowiło 11,4% podmiotów w kraju. Pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej województwo śląskie zajmowało drugie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim. W porównaniu z końcem 2011 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie śląskim zwiększyła się o 2,3% (w kraju wzrosła o 2,7%). Pod względem form prawnych w strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W końcu 2012 r. w województwie śląskim stanowiły one 74,0%, (przed rokiem 74,8%), podczas gdy w kraju odsetek ten wyniósł 73,4%, tj. o 0,8 p. proc. mniej niż przed rokiem.

Według stanu na koniec roku 2012 spośród podmiotów wpisanych do rejestru REGON najwięcej działało w sekcjach:

- handel; naprawa pojazdów samochodowych – 29,3% (przed rokiem – 29,8%),

- budownictwo – 11,4% (11,5%),

- przetwórstwo przemysłowe – 9,4% (9,4%),

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,2% (8,1%).

Liczba podmiotów sektora prywatnego w końcu 2012 r. wyniosła 437,1 tys. i wzrosła w ujęciu rocznym o 2,4% (w kraju zwiększyła się o 2,8%). Spośród podmiotów tego sektora ponad 30% prowadziło działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych. W sektorze publicznym wpisanych było 16,4 tys. podmiotów tj. o 0,2% mniej niż w końcu 2011 r. (w kraju odnotowano wzrost o 1,3%). Ponad połowa jednostek tego sektora zajmowała się obsługą rynku nieruchomości.

W 2012 r. wpisano do rejestru REGON 38,3 tys. nowych podmiotów, tj. o 3,6% więcej niż w 2011 r. (w roku poprzednim odnotowano spadek nowych wpisów o 20,2%). Największy procentowy wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu z 2011 r. zanotowano w sekcjach: edukacja (o 179,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 67,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 17,7%) oraz pozostała działalność usługowa (o 11,5%). Największy procentowy spadek wystąpił w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 81,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 18,0%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 11,9%). Znaczny wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sekcji edukacja spowodowany był wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zgodnie z którą nastąpiła zmiana sposobu identyfikacji w rejestrze REGON niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Dotychczas nadawane tym podmiotom 14-cyfrowe numery identyfikacyjne REGON jednostek lokalnych zostały zastąpione 9-cyfrowymi numerami jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W 2012 r. wykreślono z rejestru REGON 28,1 tys. podmiotów, tj. o 37,5% mniej niż w roku poprzednim (w 2011 r. o 76,2% więcej niż w 2010 r.). Największy procentowy spadek liczby wykreśleń w porównaniu z 2011 r. wystąpił w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 49,6%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 49,5%). W układzie jednostek terytorialnych największy procentowy spadek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru odnotowano w: Mysłowicach (o 59,8%), Rudzie Śląskiej (o 51,9%) i powiecie bieruńsko – lędzińskim (o 54,1%). Znaczny spadek liczby wyrejestrowanych podmiotów w stosunku do 2011 r. był wynikiem m. in. dokonanej w 2011 r. aktualizacji rejestru REGON w oparciu o informacje z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) o zgonach osób fizycznych.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Zgodnie z obliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego w województwie śląskim poniżej ustawowej granicy ubóstwa w 2011 roku żyło 4,8% osób w gospodarstwach domowych, podczas gdy w roku 2010 wskaźnik ten wynosił 5,7% (dla całego kraju wartość tego wskaźnika w roku 2011 wynosiła 6,5%, wobec 7,3% w roku 2010). Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym wyniósł w województwie śląskim w 2011 roku 12,3% (w całym kraju 16,7%). Także w przypadku tej granicy ubóstwa zanotowano korzystną zmianę w stosunku do 2010 roku – spadek o 1,7%. Ponadto, odnotowano wzrost udziału osób żyjących poniżej minimum egzystencji. W 2011 roku udział osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji kształtował się na poziomie 4,8% (wobec 4,4% w roku 2010). Dla całego kraju wskaźnik ten był wyższy i wynosił 6,7% (wobec 5,7% w roku 2010). Zaobserwowano także tendencję wzrostową w zakresie wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych, który w województwie śląskim w 2011r. wyniósł 13%, podczas gdy w roku 2010 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 12,4% (w skali kraju w 2011r.: 17,7%, wobec 17,6% w 2010r.). Ponadto, w roku 2011 zmniejszył się odsetek osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej i wyniósł 5,2% (wobec 5,7% w roku 2010). Jest to najniższa odnotowana w kraju wartość wskaźnika dotyczącego liczby gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej.

Poziom edukacji i jakość kształcenia

W konsekwencji niżu demograficznego w województwie śląskim w latach 2000-2011 zauważalny jest spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Liczba uczniów szkół podstawowych w roku 2000 wynosiła 369 163 osób, natomiast w roku 2011 już 240 429 osób (spadek o prawie 35%). Na terenie województwa w 2000r. działało 1502 szkół podstawowych, natomiast w roku 2011 już 1249 (spadek liczby placówek o 16,8%).

W ostatnich latach w województwie śląskim odnotowano wyraźny wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców. Odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wzrósł o 7,8% tj. z 40,6% w 2002 r. do 48,4% w 2011 r. (w kraju wzrost o 7,2 %). Największa dynamika zmian dotyczyła osób z wykształceniem wyższym, których udział wśród ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej zwiększył się o 7% (z 8,9% w 2002 r. do 15,9% w 2011 r.). Obniżył się odsetek osób z nieukończonym wykształceniem podstawowym oraz bez wykształcenia, który w 2002 r. wynosił 2,3%, natomiast w 2011 r. – 0,9%.

Pod względem liczby uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów województwo śląskie we wszystkich typach szkół plasuje się powyżej średniej krajowej. Najgorsza sytuacja występuje w szkołach zasadniczych zawodowych (14,15 ucznia/komputer) oraz w szkołach podstawowych – tutaj na 1 komputer przypada 13,30 ucznia. W 2011 r. dostęp do Internetu posiadało prawie 95% szkół podstawowych i prawie 86% gimnazjów województwa śląskiego. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku zasadniczych szkół zawodowych (niewiele ponad 32% z nich ma dostęp do Internetu) oraz liceów profilowanych (37%).

Innowacyjność gospodarki

Regionalny potencjał województwa śląskiego z perspektywy rozwoju innowacyjności umożliwia specjalizację w następujących obszarach tematycznych: technologie medyczne, energetyczne, a także  informacyjne i komunikacyjne.

W 2011 r. nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie śląskim wyniosły 980 482 tys. EUR (4 016 838 tys. PLN) i stanowiły 19,29% ogółu nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju.  Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług w województwie śląskim w roku 2011 wyniosły 92 696 tys. EUR ( 379 759 tys. PLN) i stanowiły 3,46% ogółu nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług w kraju.

Analizując dane z 2011r. dotyczące nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych według rodzajów działalności innowacyjnej w województwie śląskim możemy zauważyć, że największe środki były ponoszone na nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 800 213 tys. EUR (3 278 314 tys. PLN) co stanowi 81,61% nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w województwie. Na działalność badawczo-rozwojową wydano 134 356 tys. EUR (550 430 tys. PLN), co stanowi 13,70% nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw z sektora usług według rodzajów działalności innowacyjnej, gdzie największe środki były ponoszone na nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 39 741 tys. EUR (161 704 tys. PLN) co stanowi 42,58% nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw z sektora usług w województwie. Na działalność badawczo-rozwojową wydano 14 886 tys. EUR (60 987 tys. PLN), co stanowi 16,06% nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw z sektora usług.

# ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

# KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA

W dokumentach programowych RPO WSL zawarto ogólne opisy obszarów i mechanizmów zapewniających komplementarność Programu z innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Prawie wszystkie priorytety programów krajowych zostały określone jako komplementarne z RPO WSL.

Komplementarność i współdziałanie pomiędzy programami operacyjnymi – udoskonalenia na przyszłość

Komplementarność była jedną z głównych kwestii branych pod uwagę, gdy tworzono merytoryczne podstawy programów operacyjnych. W opisach programów widać kompleksowe myślenie strategiczne dotyczące zarówno dziedzin życia społecznego i ekonomicznego, geograficznego. Stworzony system nie zapewnił – jak dotąd – wystarczających narzędzi, które pozwoliłyby beneficjentom (lub ich do tego zmusiły) tworzyć projekty komplementarne wobec ich własnych działań, jak i na szerszym poziomie wobec działań w ich bezpośrednim lub dalszym otoczeniu.

Dokumenty programowe właściwie nie wymagały od beneficjenta wykazywania komplementarności (lub sprowadzały je do opisu dotychczasowych działań wnioskodawców), a instytucjom oceniającym nie dały właściwie skutecznych narzędzi weryfikacji, oceny i premiowania takich komplementarnych działań.

Efekty komplementarności wyżej omówionych jak i pozostałych potencjalnie komplementarnych działań w tym momencie są trudne do oszacowania. Będą możliwe do określenia dopiero po zakończeniu realizacji programu.

Czynnikiem utrudniającym osiągnięcie wysokiego poziomu komplementarności jest wybór projektów w trybie konkursowym, w ramach którego jest premiowana przede wszystkim jakość projektu zaś komplementarność stanowi jedynie wartość dodaną. Każdy projekt jest wybierany oddzielnie, dlatego też nie ma możliwości łącznego wyboru projektów, które są wobec siebie komplementarne. W związku z tym do poszczególnych naborów składanych jest wiele różnych projektów, które faktycznie ze sobą konkurują. Dlatego też w przypadku wyboru projektów w trybie konkursowym komplementarność może się nie pojawiać w ogóle lub jej pojawienie się może być przypadkowe.

Przeprowadzone w 2010 roku na zlecenie IZ RPO WSL badanie ewaluacyjne Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przedstawia propozycje mechanizmów zapewniania komplementarności.

Obecnie rozpoczyna się proces programowania kolejnej transzy środków unijnych przewidzianych do wydatkowania w latach 2014-2020. Jeśli w tym nowym okresie wydatkowania, komplementarność realizowanych projektów ma odegrać znaczącą, a przede wszystkim skuteczną i efektywną rolę, w pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad:

- doprecyzowaniem kryterium komplementarności w celu uniknięcia możliwości subiektywności oceny dokonywanej przez ekspertów,

- wzmocnieniem pozycji tego kryterium przy ocenie projektu,

- wprowadzeniem nowych kryteriów wyboru projektu wspomagających komplementarność,

- instrumentami do promowania komplementarności,

- spójną definicją komplementarności,

- rozpoczęcie wdrażania programów operacyjnych w tym samym czasie i obszarze,

- konieczność rozszerzenia mechanizmów cross-financingu.

# Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia

- Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, monitoruje i usprawnia koordynację pomiędzy instrumentami finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym.

- Komitet Monitorujący RPO WSL zapewnia jakość i wysoką efektywność realizacji Programu zgodnie z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. W skład Komitetu Monitorującego RPO WSL wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego, a także związków wyznaniowych. Członkowie KM spotykają się regularnie, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. Szczegółowe informacje na temat posiedzeń KM RPO WSL w 2012 roku zostały przedstawione w pkt. 2.7 Sprawozdania.

- Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele IZ RPO WSL odpowiedzialna jest głównie za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W 2012 roku odbyły sie trzy posiedzenia przedmiotowej grupy roboczej, w trakcie których miały miejsce m.in.:

- prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim,

- dyskusja o kwestiach problemowych dotyczących linii demarkacyjnej;

- podsumowanie prac Grupy w 2011 r. (informacja na temat sprawozdania z działalności Grupy) oraz dyskusja nt. kierunków prac Grupy w 2012 roku.

- omówienie wyników analizy dotyczącej realizacji zasady komplementarności w ramach programów operacyjnych polityki spójności w okresie programowania 2007-2013,

- omówienie instrumentów rozwoju terytorialnego w latach 2014-2020, w tym przede wszystkim zintegrowane inwestycje terytorialne i rozwój kierowany przez społeczność lokalną oraz najbardziej aktualne wyniki negocjacji państw członkowskich z Komisją Europejską w tym zakresie,

- Grupa robocza ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego w celu zaktywizowania i wzmocnienia partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju regionu IZ RPO WSL powołała 20 lipca 2011 roku w ramach KM RPO WSL grupę roboczą ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7 Sprawozdania.

# Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny

Większość priorytetów RPO WSL (EFRR) jest komplementarna z działaniami podejmowanymi w ramach PO KL (EFS). Dotyczy to przede wszystkim działań miękkich, obejmujących innowacje i przedsiębiorczość, sferę badawczo – rozwojową. W ramach RPO WSL realizowane są projekty inwestycyjne, infrastrukturalne. Komplementarność RPO WSL z PROW obejmuje m.in. projekty infrastrukturalne realizowane w ramach priorytetów: I, III, IV, V, VI, VII oraz IX. Ze względu na położenie geograficzne województwa, RPO WSL wykazuje komplementarność z PO RYBY jedynie w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz ochrony środowiska, w związku z powyższym nie zostały wdrożone mechanizmy koordynacji i komplementarności pomiędzy programami.

IZ RPO WSL nie dysponuje analizami zastosowanych mechanizmów na rzecz komplementarności interwencji w kontekście sytuacji na rynku pracy oraz na temat łącznego wpływu programów na wyzwania, na które starają się odpowiedzieć poszczególne programy.

W poniższej tabeli przedstawiono mechanizmy (narzędzia) rekomendowane przez Grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO, które funkcjonują w ramach RPO WSL.

Tabela 18 Mechanizmy/narzędzia RPO WSL służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia

|  | ISTNIEJĄCE MECHANIZMY (NARZĘDZIA) RPO WSL SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI WSPARCIA | Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań |
| --- | --- | --- |
| Mechanizm zapewniania komplementarności na etapie programowania RPO WSL | Zapisy w dokumentach programowych W URPO WSL w ramach każdego z działań został przedstawiony wykaz obszarów komplementarności pomocy udzielanej w ramach RPO WSL z pomocą udzielaną w ramach innych programów operacyjnych. | - |
| Mechanizm zapewniania komplementarności na etapie wdrażania RPO WSL | Komplementarność na poziomie kryteriów wyboru projektu Każdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy złożony projekt do dofinansowania jest komplementarny z innymi zrealizowanymi już projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z kryteriów zasadniczych podstawowych jest stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami (kryterium komplementarności w procedurze selekcji projektów). | Wybór projektów |
|  | Mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych - stosowany jest w przypadku projektów rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodność z lokalnym programem rewitalizacji, - stosowany jest w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionów (PRS), |  |
|  | IZ RPO WSL w kryteriach wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wprowadziła komplementarność, której celem jest rewitalizacja społeczna W kryterium dotyczącym portfela projektów zostało wprowadzone podkryterium: społeczny charakter poszczególnych projektów. Wnioskodawca powinien udowodnić, że przynajmniej część Projektów Miejskich dostarczy rozwiązań problemów społeczności lokalnej, mających na celu integrację społeczną oraz zapewnienie komplementarności z projektami zrealizowanymi, których celem jest rewitalizacja społeczna. |  |
|  | Projekty systemowe realizowane w ramach PO KL W latach 2011 - 2012 zrealizowano projekt systemowy w ramach poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno gospodarczych. Celem projektu było dostarczenie wiedzy przedstawicielom instytucji kształtujących sytuację na regionalnym rynku pracy w obszarach dotyczących mechanizmów aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przystosowania ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy oraz wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim. Wyniki badań w postaci raportów zostały udostępnione na stronie internetowej projektu, a także opublikowane w postaci książkowej. Ponadto, w celu przedstawienia wyników badań oraz podsumowania realizacji projektu, 14 grudnia 2012 r. została zorganizowana konferencja. Wyniki badań posłużą instytucjom rynku pracy oraz przedsiębiorcom, a także stanowić będą cenne źródło informacji podczas przygotowywania programów / zintegrowanego programu w kolejnej perspektywie finansowej 2014+. Zrealizowane badania pozwolą instytucjom zarządzającym na określenie priorytetowych działań w obszarze rynku pracy i na właściwe koncentrowanie środków. | Wykorzystanie projektów systemowych |
| Rola systemu instytucjonalnego w zapewnianiu komplementarności /komplementarność instytucjonalna | Komplementarność i koordynacja na poziomie NSRO Na poziomie krajowym koordynacja pomiędzy instrumentami finansowymi UE Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) jest monitorowana i usprawniana w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym przedstawiciel IZ RPO WSL brał czynny udział w konsultacjach definicji „komplementarności” Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Definicja została zatwierdzona przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 -2013 dnia 22 marca 2012 (Uchwała KK NSRO nr 64). | Zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji/ zdefiniowanie pojęć |
|  | Komplementarność i koordynacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Koncentracja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, sprzyja osiągnięciu skutecznej i efektywnej komunikacji, która pozwala na optymalizację wdrażania wszystkich programów (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności). Ponadto zapobieganiu podwójnemu finansowaniu. | Zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji |
|  | Komplementarność i koordynacja na poziomie Komitetu Monitorującego Jednym z narzędzi zapewnienia komplementarności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych środków wspólnotowych w Województwie Śląskim są prace Komitetu Monitorującego RPO WSL, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, a także Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie w pracach Podkomitetu Monitorującego Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL, co sprzyja kompleksowej koordynacji działań w zakresie wdrażania i monitorowania projektów wybieranych oraz realizowanych w województwie śląskim. |  |
|  | Grupa robocza ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego Powołana 20 lipca 2011r., przez IZ RPO WSL, utworzona przy Komitecie Monitorującym RPO WSL między innymi w związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania. Na spotkaniach Grupy poruszane są tematy dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych. |  |

# Cross - financing

Stosowanie cross-financingu w ramach RPO WSL zaplanowano w czterech kategoriach interwencji (działaniach):

- kategoria 11 (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne - dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

- 13 (Usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) – działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,

- kategoria 44 (Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi) – działanie 5.2. Gospodarka odpadami,

- kategoria 51 (Promocja bioróżnorodności i ochrona natury, w tym program NATURA 2000) – działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze

Łącznie w tych trzech działaniach realizowanych jest 101 projektów o wartości całkowitej 87,90 mln EUR.

W działaniu 2.2 realizowanych jest 87 projektów spośród 96 z cross - financingiem o łącznej wartości 74,60 mln EUR a więc 9 na 10 projektów założyło realizację działań miękkich. Realizację projektów wykorzystujących ten mechanizm zaplanowano w obu typach projektów i w obu przypadkach udział projektów z cross-financingiem był taki sam (91%). 9% projektów, które nie zastosowały u siebie finansowania krzyżowego nie różni się zakresem zadań w projekcie, który realizuje również działania miękkie.

W działaniu 5.2 łącznie realizowanych jest 6  spośród 19 projektów wykorzystujących cross-financing o łącznej wartości 6,3 mln EUR. Warto podkreśli, iż w ramach typu 1 („Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną‟) wszystkie realizowane projekty (100%) wykorzystują ten mechanizm, natomiast w przypadku typu 2 („Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów)‟) jedynie 1 z 7 projektów zakłada zadania miękkie (projekt budowy kompostowni odpadów). Większość projektów budowy kompostowni odpadów zawierała tylko działania inwestycyjne.

W przypadku działania 5.5 kwestia cross-financingu jest najbardziej klarowna – wszystkie projekty z tego działania wykorzystują ten mechanizm, tj. 12 projektów o łącznej wartości 7 mln EUR.

Poniżej przedstawiono dwa projekty realizowane w ramach RPO WSL, które w największym stopniu wykorzystały mechanizm krzyżowy.

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego wspierającego procesy administracyjne oraz rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Łazy Krótka charakterystyka projektu: projekt realizowany był przez Gminę Łazy na obszarze Miasta Łazy oraz sześciu sołectw leżących w granicach administracyjnych gminy. Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na szczeblu lokalnym oraz zniesienie dysproporcji w dostępie do usług e-Government pomiędzy obszarami zurbanizowanymi a małymi miastami i obszarami wiejskimi. W ramach projektu cross-financing zastosowano do: - doradztwa dla 24 instytucji w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania oraz wdrażania systemu eGovernment w administracji publicznej, - przeszkolenia 76 pracowników w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej, - przeszkolenia 25 pracowników w zakresie obsługi systemu eGovernment. Utworzenie systemu teleinformatycznego bez przeszkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi tego systemu z pewnością uniemożliwiłoby pełne i efektywne wykorzystanie. Zdaniem projektodawcy możliwość zaprojektowania systemu, jego wybudowania oraz równoległego przeszkolenia pracowników, pozwoliło na sprawniejsze wdrożenie projektu.

Tytuł projektu: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Krótka charakterystyka projektu: celem projektu była ochrona bioróżnorodności i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu. Realizacja inwestycji polegała na adaptacji istniejących schronów byłego terenu powojskowego poprzez rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Opis zastosowanego cross-financingu: w ramach projektu przeprowadzono kampanię promocyjno-edukacyjną Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie promującą projekt „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”, która obejmowała konferencje, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej trwającej od 11 października 2010 roku do czerwca 2011 roku odbyło się osiemnaście spotkań, w skład których weszło sześć konferencji, osiem seminariów oraz cztery warsztaty. W spotkaniach wzięło udział 1105 osób, w tym między innymi młodzież z liceów i gimnazjów mikołowskich, dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Mikołów oraz mieszkańcy regionu. Rozdano 18 000 materiałów promocyjnych nt. Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w skład których wchodził kalendarz ścienny i biurowy, komplet ulotek, teczka oraz długopis. Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, zasięgnąć fachowej wiedzy z dziedziny biologii, ekologii oraz sadownictwa roślin, a także zapoznać się z procesami zachodzącymi w przyrodzie. Prowadzone przez Centrum działania służą nie tylko edukacji, ale także pozwalają atrakcyjne spędzić wolny czas, integrują mieszkańców Mikołowa i okolic oraz sprzyjają rozwijaniu turystyki weekendowej. Także po zakończeniu projektu kontynuowane są działania o charakterze informacyjno-promocyjnym.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne, którego jeden z obszarów badawczych dotyczył zagadnienia stosowania mechanizmu cross-financingu w ramach RPO WSL. Kompleksowy raport pn.: Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 opracowany przez PSDB Sp. z o.o. obejmuje m.in. ocenę efektów stosowania zasady finansowania krzyżowego w ramach Programu oraz rekomendacje. Jak wynika z Wstępnej oceny realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zastosowanie cross-financingu może mieć wpływ na osiąganie celów Programu, chociaż jest on z reguły pośredni. Analiza wykazała, że cross-financing może zwiększyć poziom osiąganych celów Programu. Działania miękkie powodują, że efekt realizacji jest zdecydowanie lepszy. Beneficjent nie musi już szukać z innych źródeł środków na sfinansowanie np. szkoleń związanych z obsługą maszyny, czy przeprowadzeniem kampanii promocyjnej, ale może to zrobić w ramach jednego projektu. Mechanizm cross-financingu wpływa na funkcjonowanie podmiotów beneficjentów, usprawniając ich pracę, czyniąc ją bardziej efektywną i użyteczną dla klientów, a także bezpieczną, czasami również umożliwiając wykorzystywanie produktów powstałych w projekcie. Na zewnętrz mechanizm służy poszerzaniu zakresu produktów, klientów, dostawców, poprawie wizerunku i świadomości otoczenia. Warto zatem wykorzystywać jego możliwości w maksymalnym zakresie. Zdecydowanie mechanizm cross-financingu stanie się też istotnym elementem realizacji podejścia zintegrowanego w przyszłej perspektywie.

# Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych

Problematyka komplementarności została poruszona w ramach badania ewaluacyjnego Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wyniki badania wskazują, że zdecydowana większość (87%) inwestycji, powstałych w wyniku wystąpienia efektu mnożnikowego jest komplementarna z innym projektem beneficjenta. Otrzymane wyniki wskazują, że komplementarność zachodzi z inwestycjami z zakresu e-usług a projektami z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, inwestycjami w przedsiębiorstwach, ale także inwestycjami w infrastrukturę turystyczną, zdrowotną i drogową. Widać również komplementarność pomiędzy turystyką i kulturą oraz pomiędzy kulturą i edukacją.

Ponadto zdaniem ewaluatorów ścieżka pozakonkursowa – Programy Rozwoju Subregionów – jest bardziej efektywna, ze względu na fakt, że w ich ramach występuje współpraca i większa komplementarność projektów. Ewaluatorzy wskazali też, że projekty dużych miast w zakresie rewitalizacji są bardziej zintegrowane.

# Przykłady projektów komplementarnych

Przykłady projektów komplementarnych realizowanych w ramach RPO WSL i innych programów operacyjnych wraz z opisem znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.

W projekcie dot. zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju edukacji na poziomie szkolnym i przedszkolnym na terenie Gminy Suszec m. in. w miejscowości Rudziczka występuje komplementarność międzyprogramowa, tzn. działania finansowane z różnych programów operacyjnych, a mianowicie RPO WSL (EFRR) oraz PO KL (EFS). Wybudowana i wyremontowana w ramach EFRR infrastruktura zostaje uzupełniona dodatkowymi zajęciami możliwymi do realizacji dzięki równoczesnej realizacji projektu w ramach EFS.

We wszystkich pozostałych projektach mamy do czynienia z przykładami komplementarności wewnątrz-funduszowej, która charakteryzuje się tym, że podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu (EFRR).

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie przeprowadzała szczegółowych badań dot. komplementarności i synergii interwencji w ramach RPO WSL. Jednak analizując przedstawione przykłady zaobserwowano, że projekty z obszaru transportu, w tym infrastruktury drogowej, wykazują najczęściej połączenia z projektami tego samego typu, rzadko odnoszą się do połączeń z inną infrastrukturą np. z obszaru przedsiębiorczości, czy turystyki. Wśród inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa widoczne są efekty odnoszące się do samych podmiotów realizujących inwestycje natomiast nie do ich otoczenia. Możemy mówić przede wszystkim o wzroście konkurencyjności firm, a także ich rozwoju. Projekty komplementarne poza obszarem dotyczącym przedsiębiorczości przynosiły korzyści dla społeczności lokalnej, mieszkańców danego obszaru gminy czy powiatu. O korzyściach dla większego grona odbiorców (mieszkańcy województwa, kraju) możemy mówić w przypadku wybranych inwestycji drogowych, a także obszaru turystyki.

# Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

Ujednolicony dokument Linia demarkacyjna dla programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności przyjęty przez Komitet Koordynujący NSRO przedstawia linię demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, a także Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Powyższy dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne. Kryteria te odnoszą się do zasięgu terytorialnego /charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowalnych) projektów, rodzaju beneficjenta. W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostało sformułowane i zatwierdzone przez członków KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny formalnej: Zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie odnotowała problemów z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej.

W okresie sprawozdawczym tj. dnia 26 czerwca 2012 r. uchwałą nr 1759/163/IV/2012 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację URPO WSL, gdzie jedną ze zmian było dostosowanie dokumentu do obowiązujących zapisów Linii demarkacyjnej. Podniesiono maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych projektów działania 1.3. Transfer technologii i innowacji do poziomu 4,88 mln EUR (20 mln PLN).

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej w RPO WSL służą następujące narzędzia/instrumenty koordynacji:

- Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, monitoruje i usprawnia koordynację pomiędzy instrumentami finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,

- koordynacja na poziomie KM RPO WSL jednym z narzędzi zapewnienia koordynacji działań współfinansowanych z EFRR z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych środków wspólnotowych w Województwie Śląskim są prace KM RPO WSL, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, a także Instytucji Pośredniczącej POKL. Równocześnie w pracach Podkomitetu Monitorującego Instytucji Pośredniczącej POKL uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL, co sprzyja kompleksowej koordynacji działań w zakresie wdrażania i monitorowania projektów wybieranych oraz realizowanych w województwie śląskim,

- koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL oraz PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

- oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE - każdy beneficjent starający się o dofinansowanie z RPO WSL ma obowiązek złożenia Oświadczenia o nie nakładaniu się pomocy,

- kontrole krzyżowe projektów są kluczowym mechanizmem unikania podwójnego finansowania. Szczegółowe informacje na temat kontroli krzyżowych przedstawione zostały w pkt. 2.6.7 niniejszego Sprawozdania.

Powyższe mechanizmy sprzyjają zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz zapewniają optymalizację wdrażania wszystkich programów.

# Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności IZ

W 2012 r. w IZ RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli krzyżowych

Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW I PO RYBY

Kontrola krzyżowa w ramach RPO WSL jest przeprowadzana co miesiąc (do 28 dnia każdego miesiąca) na próbie minimum 5% Beneficjentów, którzy realizowali/realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadza dwóch wskazanych pracowników Referatu ds. Kontroli Projektów, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiadających stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonują eksportu danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 (nazwy pól w KSI (SIMIK 07-13): „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli, tj. od początku okresu kwalifikowalności RPO WSL do dnia kontroli. Następnie dane te podlegają agregacji, sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej (archiwizowanym po zakończeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent (określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku (powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”).

Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO - WSL. W formie notatki służbowej dokumentowana jest ponadto metoda losowania próby do kontroli, zestawienie numerów NIP Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej. Wnioski zawarte w Liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie.

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego – czynności te obejmują między innymi weryfikację danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13 i RYBY 2007-13, a w sytuacji, gdy dane te są niewystarczające – wystąpienie do właściwej instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13  z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.

Możliwość sfinansowania projektu RPO WSL także z PROW lub PO RYBY stanowi jeden z czynników ryzyka, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu próby projektów do kontroli na miejscu realizacji.

W 2012 roku przeprowadzono 387 kontroli z czego:

- 27 kontroli obejmowało również kontrolę krzyżową z PROW,

- 4 kontrole obejmowały również kontrolę krzyżową z PO RYBY.

Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków

W 2012 roku w trakcie comiesięcznych kontroli przeprowadzono kontrolę krzyżową wydatków przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 279 beneficjentów. W jednym przypadku konieczne było sprawdzenie adnotacji na dokumentach źródłowych, gdyż zachodziło podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WSL – jednakże analiza dokumentów nie potwierdziła tego podejrzenia.

W okresie sprawozdawczym nie wykryto przypadków podwójnego finansowania wydatków.

W 2012 r. w IP2 RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli krzyżowych

Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW I PO RYBY

Zgodnie z Podręcznikiem IP2 RPO WSL w ramach weryfikacji każdego wniosku o płatność pośrednią lub końcową na podstawie danych zamieszczonych w LSI oraz na podstawie dokumentów księgowych poświadczających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność następuje identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, która dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) za pomocą systemu LSI – moduł kontrole krzyżowe. System na podstawie wprowadzonego NIP wyszukuje w ramach danego beneficjenta (biorąc pod uwagę różne umowy o dofinansowanie) powtarzające się numery dokumentów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność danego beneficjenta (na podstawie tabeli 13 wniosku o płatność kol. 1 – nr dokumentu księgowego).

W przypadku gdy:

- na dokumencie księgowym wystąpią zapisy, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013,

- po weryfikacji danych zamieszczonych w LSI stwierdzono ujęcie tego samego dokumentu księgowego w ramach co najmniej dwóch wniosków o płatność i jednocześnie brak wymaganych zapisów na dokumentach księgowych, które potwierdziłyby ten fakt,

przeprowadza się kontrolę oryginałów dokumentów księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu realizacji w trybie doraźnym.

Pod kątem kontroli krzyżowych w roku 2012 przeprowadzono 1165 weryfikacji wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadków, w których weryfikacja dokumentacji potwierdziłaby podwójne finansowanie tego samego wydatku.

W IP2 RPO WSL 34 osoby prowadzi zarówno kontrole krzyżowe w ramach RPO WSL jak i horyzontalne.

# MONITOROWANIE I OCENA

Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu i zarządzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten włączeni są beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujący RPO WSL.

Beneficjent monitoruje i sprawozdaje realizację projektu od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Funkcje sprawozdania spełnia wniosek o płatność w części sprawozdawczej dot. postępu finansowego i rzeczowego, który składany jest zgodnie z harmonogramem płatności.

W związku z realizacją w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczości i monitoringu Programów, który zakłada przygotowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych PRS.

System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Głównym zadaniem LSI jest obsługa cyklu życia projektów: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji.

W IZ RPO WSL jednostką odpowiedzialną za monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Programu jest Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat ds. monitoringu i kontroli programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone żadne znaczące zmiany w systemie wskaźników, monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji. Ponadto nie zaobserwowano znaczących problemów z pozyskiwaniem i analizą danych.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu zasady partnerstwa. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy (3)  posiedzenia KM RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych posiedzeń KM RPO WSL zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 19 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w 2012r.

| Posiedzenie KM RPO WSL | Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO WSL | Uzasadnienie najważniejszych decyzji podjętych przez KM RPO WSL |
| --- | --- | --- |
| XVII KM RPO WSL (30 marca 2012 r.) | - Przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów dla konkursów prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. - Przyjęcie zmian Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. - Zapoznanie członków KM z założeniami Okresowego Planu Ewaluacji RPO WSL na rok 2012, aktualnym stanem wdrażania RPO WSL oraz bieżącymi działaniami z zakresu informacji i promocji RPO WSL. | Kryteria wyboru projektów zostały zmienione w częściach dotyczących poddziałań 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego oraz 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. W poddziałaniu 1.1.1 zmiany dokonano w kryteriach wyboru projektów w ramach oceny merytoryczno-technicznej oraz w tabeli proporcji. W poddziałaniu 1.2.3 na podstawie zaproponowanych zmian m.in. zwiększono wagę kryterium punktującego prowadzenie działalności dot. sektora B+R oraz wagę kryterium punktującego projekty, które dotyczą: poprawy warunków BHP, podejmowania działań marketingowych związanych z projektem, poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie rozwiązań informatyczno – komunikacyjnych w projekcie, wejścia na nowe rynki zbytu oraz wprowadzono kryterium oceniające, czy projekt dotyczy branż wymienionych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego oraz branż o wysokiej i średnio wysokiej intensywności B+R w związku z chęcią wsparcia projektów dot. branż B+R. W Regulaminie Komitetu Monitorującego… zgodnie z §8 pkt. 4 wydłużono do 14 dni kalendarzowych termin przekazywania powiadomienia o zbliżającym się posiedzeniu KM wraz z odpowiednimi dokumentami. |
| XVIII KM RPO WSL (15 czerwca 2012 r.) | - Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2011 roku. - Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL. - Zaprezentowanie wyników badań ewaluacyjnych pt. Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL oraz Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach RPO WSL. | W czasie XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL przyjęto Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL w 2011 roku zgodnie art. 66, pkt. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. |
| XIX KM RPO WSL (10 grudnia 2012r.) | - Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL. - Zaprezentowanie założeń do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR. | Podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL nie podjęto żadnych wiążących decyzji. |

Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL realizowana jest m. in. poprzez:

- Procedurę wyboru członków KM RPO WSL - członkowie do KM RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Koordynującej NSRO, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego.

- Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obserwatorów.

- Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL uwag oraz propozycji:

- członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które są przedmiotem obrad,

- każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed datą posiedzenia,

- podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, które są przedmiotem głosowania.

W związku z zaawansowanym stanem wdrażania RPO WSL oraz ze względu na nową perspektywę 2014-2020, IZ RPO WSL powołała w 2011 roku grupę roboczą do spraw partnerstwa społeczno – gospodarczego. Poniżej szczegółowe informacje dot. prac grupy w 2012 roku.

Tabela 20 Harmonogram posiedzeń grupy roboczej do spraw partnerstwa społeczno – gospodarczego w 2012 roku

| Posiedzenie Grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno-gospodarczego | Zagadnienia podjęte przez grupę roboczą |
| --- | --- |
| II posiedzenie (30 marca 2012 r.) | - Omówienie założeń Programów Rozwoju Subregionów jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich przez przedstawiciela IZ RPO WSL - Omówienie doświadczeń związanych z wdrażaniem Programów Rozwoju Subregionu przez przedstawiciela Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz przez Prezydenta Miasta Bielsko – Biała jako beneficjenta procedury PRS. |
| III posiedzenie (15 czerwca 2012 r.) | - Przedstawienie założeń inicjatywy Leader+ realizowanej w województwie śląskim w ramach komponentu regionalnego PROW - jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich przez przedstawiciela Instytucji Wdrażającej PROW w woj. śląskim. |

Ewaluacja

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2012 przewidziano do realizacji następujące badania:

- Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystania rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych.

- Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- Realizacja celów Strategii lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- Badanie ad hoc  wynikające z bieżących potrzeb.

- Badanie ad hoc  wynikające z bieżących potrzeb.

- Przewidywane w Okresowym planie ewaluacji badanie dotyczące e-usług i rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych zostało ostatecznie zrealizowane pod nazwą „Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie”. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych on-line oraz systemów wspomagających zarządzanie i przekształcanie informacji w ramach Programu przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Ewaluacja została przeprowadzona pomiędzy 24 lipca a 28 listopada 2012 r. Wypracowano następujące wnioski i rekomendacje (w nawiasie podano status rekomendacji):

- WNIOSEK: Zakres działań (i poddziałań) w których możliwe jest wsparcie projektów z zakresie społeczeństwa informacyjnego jest właściwy.

REKOMENDACJA: Utrzymanie w nowym okresie programowania możliwości wsparcia projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zarówno w ramach wydzielonego działania, jak i działań dziedzinowych oraz umożliwienie łączenia różnych typów inwestycji w jednym projekcie (np. budynki i wyposażenie IT; budowa drogi i sieci telekomunikacyjnej.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: W większości RPO wsparcie rozwoju systemów informatycznych na potrzeby kultury i turystyki jest połączone w jednym działaniu.

REKOMENDACJA: Połączenie wsparcia rozwoju systemów informatycznych na potrzeby kultury i turystyki w jednym działaniu.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- WNIOSEK: Podział na systemy front-office i back-office jest sztuczny.

REKOMENDACJA: Likwidacja podziału na systemy front-office i back-office w głównym działaniu dotyczącym społeczeństwa informacyjnego oraz dopuszczenie realizacji projektów zintegrowanych bez określania kategorii przeważającej.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- WNIOSEK:  Nie ma praktycznej możliwości realizacji pewnych typów projektów (np. Smart Grid, zarządzania energią w budynkach, zdalne opomiarowanie mediów i monitoring wizyjny).

REKOMENDACJA: Dodanie dziedzinowych działań w zakresie zarządzania energią (lub ochrony środowiska) i bezpieczeństwa publicznego.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK:  Pewne kategorie kosztów nie są kosztami kwalifikowanymi (np. usługi w modelu przetwarzania w chmurze – cloud computing).

REKOMENDACJA: Dodanie w katalogu kosztów kwalifikowanych zakupu usług hostingowych i obliczeniowych (wyłącznie w czasie rzeczowej realizacji projektu.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- WNIOSEK:  Komplementarność realizowanych projektów jest niedostateczna.

REKOMENDACJA: Przeformułowanie kryterium dotyczącego zgodności ze standardami i uzupełnienie go o zgodność z platformami regionalnymi i centralnymi oraz unikanie ponownego wprowadzania informacji dostępnych już w innych systemach informatycznych beneficjenta. Zwiększenie wagi tego kryterium lub wręcz nadanie mu rangi kryterium ogólnego dla projektów teleinformatycznych.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK:  Komplementarność realizowanych projektów jest niedostateczna.

REKOMENDACJA: Preferencje dla projektów realizowanych przez konsorcja/porozumienia jednostek.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK:  Poziom dojrzałości (zaawansowania) e-usług jest niski.

REKOMENDACJA: Preferowanie projektów dotyczących e-usług na poziomie 3. (dwustronna interakcja) i 4. (transakcyjność) oraz tworzenia systemów automatycznie komunikujących się z innymi systemami informatycznymi beneficjenta.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Badanie „Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” zostało zrealizowane w terminie 7 sierpnia - 12 grudnia 2012 r. Głównym celem badania była ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w odniesieniu do założeń Programu. Wypracowano następujące rekomendacje (w nawiasie podano status rekomendacji):

- WNIOSEK:  Analiza SWOT. Analiza wykazała, że w obecnym okresie, wprawdzie widać logikę przejścia od silnych i słabych stron do celów szczegółowych Programu, niemniej jednak dla kilku elementów analizy nie określono procedur wsparcia

REKOMENDACJA: Należy odnosić się w analizie silnych i słabych strony w ramach przyszłego Programu jedynie do tych elementów gospodarki, na które przyszłe RPO może oddziaływać.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Logika wskaźników. Analiza SWOT nie była podstawą przygotowania wskaźników – przede wszystkim kontekstowych, ale również pośrednio – programowych. Wskaźniki te bowiem bardzo nierównomiernie opisują poszczególne elementy analizy, bardzo często elementy te w ogóle nie są opisywane przez wskaźniki.

REKOMENDACJA:  Rekomendowane jest zintegrowanie procesu tworzenia wskaźników z całym procesem tworzenia logiki interwencji i zaplanować również logikę zasilania wskaźników wyższego rzędu.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Przypisanie wskaźników programowych. Wiele projektów (typów projektów) nie realizuje żadnego wskaźnika programowego. Beneficjenci mieli trudności z doborem odpowiedniego wskaźnika programowego do ich projektów.

REKOMENDACJA:  Każdy typ projektu powinien mieć przynajmniej po jednym wskaźniku produktu (nie licząc wskaźnika liczby projektów) i rezultatu. Powinny one obejmować w największym stopniu kluczowe aspekty typu projektu odnoszące się do celu danego obszaru. Jeżeli jeden wskaźnik nie może objąć wszystkich aspektów, należy dołożyć kolejny wskaźnik.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Wskaźniki oddziaływania. Brakuje umiejscowienia wskaźników oddziaływania w całej logice monitorowania. Słabą stroną wskaźników zaproponowanych w wyniku badania „Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013" jest mierzenie przez nich zmian w całej gospodarce województwa.

REKOMENDACJA: W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźników oddziaływania ustalono, że są one użyteczne w procesie monitoringu, ale logika ich konstrukcji wskazuje, że powinny one stanowić wskaźniki celu głównego, dzięki czemu wpływ RPO na realizację celu głównego będzie bardziej przejrzysty i lepiej mierzalny. Przy wskaźnikach oddziaływania Programu sfera zainteresowań powinna obracać się wokół efektów działań zapisanych w Programie, a nie całego regionu.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Mechanizmy optymalnego osiągania celów Programu. Weryfikacja wpływu RPO WSL na obszary wskazane w analizie SWOT wykazała, że Program nie oddziałuje na wiele z nich, a te, które wspiera – w większości nie zmieniają się w znaczący sposób. Inaczej mówiąc, wpływ RPO WSL na zmiany w obrębie silnych i słabych stron jest niewielki.

REKOMENDACJA: Należy dążyć do osiągnięcia jak największych efektów synergii z realizowanych projektów (aby zwiększyć pozytywne efekty interwencji). Projekty generalnie powinny tworzyć ramy do rozwoju poszczególnych gałęzi i obszarów. Tak słabe wsparcie zmian w regionie wynika bowiem głównie z powodu zbyt małych środków, którymi dysponuje Program (w porównaniu do potrzeb). Zatem im więcej efektów synergicznych i mnożnikowych uda się wygenerować, tym wpływ ten będzie wyższy.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Analiza efektywności typów projektów w obecnym okresie nie była obiektywna z powodu niedopasowania zestawu wskaźników programowych do poszczególnych typów projektów. Niemniej jednak udało się określić zestaw typów projektów dla każdego Działania projektowanego pod potrzeby RPO WSL 2014-2020.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest wspieranie tych typy projektów, które są najbardziej efektywne, a więc realizują najwięcej wskaźników programowych za jak najmniejsze nakłady finansowe.

Należy pamiętać, że beneficjenci wolą realizować tylko te projekty, na których im bardziej zależy, przez co niektóre typy projektów mogą nie być realizowane w pierwszej fazie wdrażania. Dlatego trzeba monitorować strukturę projektów ze względu na typy i na bieżąco kształtować podaż środków na poszczególne rodzaje projektów.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Wykorzystanie najbardziej efektywnych ścieżek wyboru projektów. Analiza wykazała, że poszczególne ścieżki wyboru (projekty kluczowe, PRS-y i projekty konkursowe) mają różną efektywność (mimo, że efektywność każdej ze ścieżek jest wyższa niż przeciętnej) i jest ona uzależniona od typów projektów.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest wykorzystywanie poszczególnych ścieżek wyboru w tych typach projektów, w których są one najbardziej efektywne.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia);

- WNIOSEK: W ramach RPO WSL zastosowano dwa mechanizmy do wyrównywania szans między obszarami defaworyzowanymi a lepiej rozwiniętymi. Takie założenie pojawiło się w części strategicznej Programu jako cel horyzontalny. Wykorzystane mechanizmy (wsparcie gmin poniżej 50 tys. mieszkańców oraz wsparcie subregionów o niższym poziomie PKB i wyższym poziomie bezrobocia w ramach PRS) nie do końca zdały egzamin.

REKOMENDACJA: W nowej perspektywie mechanizmy wyrównywania szans pomiędzy obszarami lepiej i słabiej rozwiniętymi zastosowane w ramach RPO WSL mogą nie mieć racji bytu, jeżeli przyjęty zostanie polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju województwa (a jest on rekomendowany w dokumencie Europa 2020). Dlatego rekomenduje się zintegrowanie mechanizmów wyrównywania szans raczej na poziomie projektów i kryteriów wyboru niż na poziomie Działań i priorytetów.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Kryterium efektywności kosztowej. W obecnej perspektywie kryteria słabo odnosiły się do efektywności osiągania wskaźników programowych. Mimo istnienia odpowiednich kryteriów pośród kryteriów zasadniczych podstawowych (punktowanych), ich waga i znaczenie rozmywała się w ogólnej liczbie i wartości pozostałych kryteriów.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest powiązanie oceny projektów ze wszystkimi kryteriami ewaluacyjnymi (a szczególnie z efektywnością i skutecznością oraz użytecznością), a więc wprowadzenie nie tylko kryteriów jakościowych, ale również ilościowych, stojących na straży wydatkowania środków. Całość musi tworzyć równowagę pomiędzy jakością rozwiązań a ilością wydatkowych środków.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Zobiektywizowanie oceny kryteriami. Kwestia zbytniego subiektywizmu oceny dokonywanej przez KOP była poruszana przez beneficjentów podczas wywiadu zogniskowanego. Również nasza analiza kryteriów i rozmowy z członkami KOP wykazała, że nie jest możliwe precyzyjne wskazanie, ile punktów otrzyma dany projekt w określonym kryterium .

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest stworzenie takiego zestawu kryteriów, które będą przewidywalne tzn. które pozwolą beneficjentom na wstępną ocenę swoich projektów, a także które umożliwią dokonanie takiej samej oceny przez dwóch różnych członków KOP.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Mechanizm cross-financingu został wykorzystany w niewielkim zakresie w obecnej perspektywie (jedynie w trzech Działaniach).

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest zwiększenie zakresu i poziomu zastosowania cross-financingu. Analiza wykazała, że cross-financing może zwiększyć poziom osiąganych celów Programu. Działania miękkie powodują, że efekt realizacji jest zdecydowanie lepszy.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Badanie wykazało, że proces konsultacji nie był wystarczająco dobrze zakomunikowany beneficjentom. W Komitecie Monitorującym nie ma przedstawicieli organizacji kobiecych, ani organizacji osób niepełnosprawnych. Wskaźniki horyzontalne nie zawierają wszystkich możliwości, podobnie jak kryteria wyboru.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest poprawienie sposobu realizacji zasady partnerstwa podczas fazy programowania: w zakresie konsultacji Programu, a także podczas fazy wdrażania: w zakresie kryteriów wyboru, a także podczas fazy monitorowania Programu: w zakresie składu Komitetu Monitorującego i wskaźników horyzontalnych.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia);

- WNIOSEK: Zakres realizacji projektów partnerskich, jak dotąd był niewielki – wyniósł jedynie 7%. Brakuje kryteriów weryfikujących spełnianie przez beneficjentów zasady partnerstwa podczas realizacji projektów. W Komitecie Monitorującym podział członków nie do końca jest równy

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest  wspieranie i premiowanie realizacji projektów w partnerstwie, a podczas realizacji projektów weryfikować stosowanie zasady partnerstwa. Mimo, iż skład Komitetu został wybrany zgodnie z Wytycznymi MRR, warto zastanowić się nad wyrównaniem podziału przynajmniej pomiędzy stroną samorządową a partnerami społeczno-gospodarczymi

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- W ramach badania „Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” poddano analizie i ocenie stopień wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii EU 2020. Badanie zostało było realizowane pomiędzy 10 września a 17 grudnia 2012 r. Wypracowane zostały następujące rekomendacje:

- WNIOSEK: Przykłady RPO innych województw pokazują, że często rodzajom inwestycji istotnym z punktu widzenia wdrażania SL i EU2020, które w RPO WSL funkcjonują jedynie na poziomie typu projektu, w innych województwach poświęca się odrębne poddziałanie. Dotyczy to m.in.: technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla MŚP, inteligentnych systemów transportu, odnawialnych źródeł energii.

REKOMENDACJA: Jako alternatywę dla dedykowanych naborów proponuje się, w przypadku rodzajów inwestycji, które zostaną uznane za kluczowe ze względu na priorytety województwa i EU2020, utworzenie odrębnych poddziałań. Rozwiązanie takie poza większą kontrolą nad typami wspieranych inwestycji pełni rolę informacyjną, tzn. wyróżnia dany rodzaj inwestycji i komunikuje potencjalnym beneficjentom, że jest to priorytet IZ.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia);

- WNIOSEK: Tylko w przypadku kilku (pod)działań RPO WSL kryteria punktowe powiązane z SL/EU2020 mają dominujący wpływ na ocenę końcową. W pozostałych (pod)działaniach to inne kryteria – niespójne z SL czy EU2020 – mają większe znaczenie. Klasyfikowanie kryteriów jako spójne z SL i EU2020 ma charakter mocno uznaniowy i jest mocno osadzone w kontekście badania. Nie ma gwarancji, że interpretacja kryteriów przez KOP jest zgodna z interpretacją ewaluatorów.

REKOMENDACJA: Jeżeli wolą IZ w kontekście nowego RPO byłoby większe wspieranie EU2020, to należałoby rozważyć przede wszystkim uwzględnienie w kryteriach merytorycznych bezpośrednio wpływu projektów na osiągnięcie skwantyfikowanych celów, które sformułowano w Strategii, czyli powiązanie kryteriów wyboru (odpowiednich działań) ze wskaźnikami korelującymi z celami EU2020

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia);

- WNIOSEK: Bardzo ogólnie sformułowane kryteria pozostawiają szerokie pole indywidualnej interpretacji dla członków KOP i rodzą ryzyko, że interpretacja ta będzie zgoła odmienna od tej zakładanej przez IZ .

REKOMENDACJA: Na potrzeby systemu wyboru projektów przyszłego RPO należałoby rozważyć stworzenie podręcznika kryteriów, obejmującego wszystkie (pod)działania Programu, zawierającego szersze definicje, najlepiej z opisem stanów uzasadniających przyznanie poszczególnych punktów w danym kryterium. Przy takich szerszych definicjach możliwe jest zaznaczenie związku z EU2020, w tych kryteriach w których jest to uzasadnione.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Tylko część z celów EU2020 wdrażanych przez RPO WSL da się powiązać ze wskaźnikami i wykazać wpływ Programu na ich realizację. Brakuje wskaźników skorelowanych z celami „3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R” oraz „10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną”. Natomiast dla celów „20% redukcja emisji dwutlenku węgla” i „20% udział OZE w konsumpcji energii” powiązane wskaźniki można znaleźć jedynie na poziomie URPO – nie są więc one agregowane i nie mają wartości docelowej.

REKOMENDACJA: Jeżeli IZ uzna, że system monitoringu RPO WSL powinien w większym stopniu odzwierciedlać wpływ Programu na cele EU2020, to wskazane będzie uzupełnienie wskaźników programowych m.in. o:

- Dodatkowe wydatki na B+R podmiotów wspartych dzięki RPO WSL,

- Liczba dodatkowych studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej;

oraz przeniesienie na poziom Programu wskaźników:

- Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2,

- Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego / z biomasy / z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Badanie „Analiza potrzeb infrastrukturalnych w ramach środowiska w województwie śląskim” zostało zrealizowane jako ewaluacja wynikająca z bieżących potrzeb. Celem było określenie optymalnych zasad wsparcia inwestycji w obszarze środowiska w okresie programowania 2014-2020. Ewaluacja była prowadzona między 8 października a 18 grudnia 2012 r. Wypracowane zostały następujące rekomendacje:

- WNIOSEK: W przyszłym programie regionalnym powinny być ujmowane działania, które są zgodne z założeniami legislacyjnymi oraz strategicznymi, a jednocześnie istnieje duże prawdopodobieństwo wygenerowania przez potencjalnych beneficjentów projektów, które zostaną zrealizowane w perspektywie do roku 2020. Lista obszarów powinna zostać uzupełniona o działania cieszące się mniejszym zainteresowaniem wnioskodawców, które jednak są kluczowe z punktu widzenia realizacji celów przyszłego programu lub spełnienia założeń systemowych dotyczących m.in. ring-fencingu, jednak zawsze jako element dodatkowych.

REKOMENDACJA: W ramach Celu 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (wskazanego w projekcie rozporządzenia ogólnego PE I Rady wsparciem powinny zostać objęte:

Działania podstawowe:

- Wdrażanie zintegrowanych strategii niskoemisyjnych na obszarach miejskich oraz terenach uzdrowiskowych;

- Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Działania dodatkowe:

- Promowanie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach Celu 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów wsparciem powinny zostać objęte:

Działania podstawowe:

- Gospodarka ściekowa i wodna w aglomeracjach KPOŚK;

- Gospodarka odpadami komunalnymi oraz wdrażanie kompleksowych programów usuwania azbestu.

Działania dodatkowe:

- Rekultywacja terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych lub popegeerowskich) na cele inwestycyjne lub przyrodnicze;

- Ochrona różnorodności biologicznej i edukacja ekologiczna;

- Efektywne wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach – projekty o wysokim potencjale innowacyjnym i demonstracyjnym.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia.)

- WNIOSEK: Zasadnicze utrudnienie procesu aplikowania stanowi znaczne obciążenie w zakresie ilości dokumentacji, dublowania treści wniosku w różnych częściach oraz liczby załączników. Wszystko to generuje koszty i zniechęca część podmiotów do aplikowania.

REKOMENDACJA: Modyfikacja zasad prowadzenia naboru: wydłużenie czasu na przygotowanie dokumentacji konkursowej

- Częściowe ograniczenie liczby załączników, szczególnie w zakresie wymogów na etapie oceny formalnej;

- Modyfikacja etapów oceny: przesunięcie głównego ciężaru dostarczania czaso- i kosztochłonnych załączników oraz ich aktualizacji na etap oceny gotowości.

Należy rozważyć przesunięcie na etap oceny gotowości wymogu przedłożenia dokumentów potwierdzających zapewnienie minimalnego wkładu własnego, jak również wymogu przedłożenia szczegółowej dokumentacji technicznej, specyficznej dla poszczególnych typów projektów (działań). Ponadto żądane decyzje administracyjne, warunkujące realizację inwestycji, można (przynajmniej w części) zastąpić na wczesnym etapie procesu aplikacyjnego oświadczeniami wnioskodawcy o złożeniu wniosków o uzyskanie wymaganych postanowień, decyzji lub pozwoleń.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Mimo prowadzenia działań informacyjnych nadal istnieją problemy z przygotowaniem i słabą jakością dokumentacji na etapie aplikowania i realizacji projektów, szczególnie w obszarze OOŚ i analizy finansowej i rozliczenia finansowego projektów. Niższą jakością charakteryzują się dokumenty projektów wdrażanych w trybie pozakonkursowym.

REKOMENDACJA: Postulowane jest:

- Wzmocnienie wsparcia merytorycznego i praktycznego wnioskodawców i beneficjentów;

- Dalszy rozwój narzędzi elektronicznych, ułatwiających pracę i umożliwiających uniknięcie powielania informacji, np. w zakresie załączników do wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej, załączników do wniosków o płatność, jak również wymiany części korespondencji pomiędzy beneficjentem a IZ w formie np. skanów pism i dokumentów. Warto rozważyć możliwość rezygnacji z 2 wersji papierowych wniosku o płatność (obok wersji elektronicznej) i usprawnić system uzupełnień i korekt wniosków, tak aby maksymalizować wykorzystanie wersji elektronicznych z pominięciem papierowych;

- Zwiększenie wymogów w stosunku do projektów wdrażanych w trybie pozakonkursowym (bardziej rygorystyczne podejście do terminowości i jakości dokumentacji – ze względu na performance review. W przypadku projektów kluczowych z punktu widzenia performance review, wdrażanych w trybie pozakonkursowym, należy rozważyć wprowadzenie elementu konkurowania o środki – większa wartość projektów na listach indywidualnych niż alokacja przeznaczona na ich realizację. Ewentualne opóźnienia wiążą się z ryzykiem nie otrzymania wsparcia i konieczności ubiegania się o środki w konkursie.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Ze względu na ograniczenia finansowe wskazany jest rozwój mechanizmów ułatwiających uzyskanie współfinansowania na realizację projektów.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest:

- Wzmocnienie współpracy z WFOŚiGW w zakresie współfinansowania projektów środowiskach planowanych od realizacji w perspektywie 2014-2020. Optymalne byłoby wypracowanie spójnych zasad aplikowania (synchronizacja naborów wniosków o dofinansowanie, wspólna ocena projektów), kwalifikowania wydatków, rozliczenia i kontroli projektów (wspólny wniosek o płatność, respektowanie wyników kontroli);

- uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem i rozliczaniem zaliczek, np. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, uniezależnienie możliwości otrzymania zaliczki od podpisania umowy z wykonawcą, uznanie wniosku za złożony w terminie w dniu jego nadania w placówce pocztowej.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Niektóre projekty środowiskowe charakteryzują się dość długim i złożonym etapem przygotowawczym. Wpływ na przyśpieszenie procesu przygotowania projektów oraz dokumentacji aplikacyjnej miałoby uruchomienie systemu współfinansowania działań przygotowawczych.

REKOMENDACJA: Rekomendowane jest:

- Wskazane wydaje się uruchomienie mechanizmu wsparcia finansowego na rzecz przygotowania projektów;

- Wskazana jest również promocja inicjatywy JASPERS lub wdrożenie analogicznych mechanizmów na poziomie regionu

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Kolejnym badaniem zrealizowanym w wyniku bieżących potrzeb była „Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim”. Głównym celem ewaluacji było dokonanie analizy zastosowania instrumentów zwrotnych w realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Badanie było realizowane w terminie 10 października - 19 grudnia 2012 r. W ramach badania ustalono następujące rekomendacje:

- WNIOSEK: Nie ma pełnej wymienności między instrumentami dotacyjnymi i instrumentami zwrotnymi. Istnieją obszary, w których instrumenty zwrotne są zdecydowanie bardziej właściwe i takie, w których wsparcie powinno mieć charakter bezzwrotny

REKOMENDACJA: Pożyczki rynkowe należy kierować do MSP o ograniczonej zdolności kredytowej w ramach wsparcia inwestycji, względnie na cele obrotowe, a także do MSP jako uzupełnienie wsparcia dotacyjnego, ze względu na konieczny wkład własny, w projektach B+R lub innowacyjnych o dużym ryzyku;

Pożyczki preferencyjne tworzą efekt zachęty i w związku z tym (podobnie jak dotychczas dotacje)  powinny być kierowane do MSP (a w ramach rewitalizacji – także do podmiotów nierynkowych, w szczególności JST) i skłaniać odbiorców do zwiększenia aktywności inwestycyjnej w określonych obszarach (np. inwestycje w innowacje czy turystykę);

Poręczenia umożliwiają zaciąganie kredytów podmiotom o niewystarczających zabezpieczeniach (ale posiadających zdolność kredytową) i powinny być kierowane na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych firm sektora MSP;

Wejścia kapitałowe skierowane są do MSP (w szczególności nowopowstałych lub na wczesnych etapach rozwoju) realizujących najbardziej ryzykownych projekty (przy braku zdolności i zabezpieczeń);

Dotacje są najwłaściwszym instrumentem realizacji projektów niegenerujących przychodów, ryzykownych (w tym także związanych z ryzykiem gospodarczym, np. B+R przedsiębiorstw), powodujących istotne pozytywne efekty zewnętrzne lub dostarczających dóbr publicznych.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Znaczny wzrost środków na instrumenty zwrotne w przyszłej pespektywie oznacza konieczność refleksji nad modelem wdrażania. Obecny model stosowany w poddziałaniu 1.1.1. (tj. bezpośrednia współpraca IZ z pośrednikami finansowymi) będzie trudny do realizacji w kolejnej perspektywie. Model wdrażania inicjatywy JESSICA sprawdził się, a występujące w niej problemy są raczej niezależne od samego modelu.

REKOMENDACJA: W obszarze wsparcia przedsiębiorstw rekomenduje się powołanie jednego menadżera funduszu powierniczego, który będzie realizować wsparcie (poprzez pośredników finansowych) zwrotne skierowane do przedsiębiorstw w obszarach przewidzianych celami tematycznymi I. Wzmacnianie nowoczesnej gospodarki do III., Wzmocnienie konkurencyjność MSP oraz w celu tematycznym IV. Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii, przy czym wsparcie przewidziane obecnie w ramach celów tematycznych I. Wzmacnianie nowoczesnej gospodarki do III. Wzmocnienie konkurencyjność MSP powinno być zblokowane w jednym priorytecie (poświęconym wsparciu MSP), co umożliwi większą elastyczność wdrażania.

Interwencja w ramach celu tematycznego IV. Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii  skierowana do podmiotów niekomercyjnych (termomodernizacja, rozproszone OZE) powinna być realizowana we współpracy IZ bezpośrednio z pośrednikiem finansowym – oczywistym kandydatem jest tu WFOŚiGW.

W obszarze wsparcia rewitalizacji rekomenduje się zastosowanie modelu post-JESSICA, rozszerzając go o wsparcie na rekultywację na cele komercyjne prowadzoną przez duże firmy (cel tematyczny VI. Transport), ewentualnie także wsparcia podmiotów niekomercyjnych w ramach celu tematycznego IV. Gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii (o ile realizacja tych zadań nie zostanie powierzona WFOŚiGW w modelu bezpośrednim).

Wsparcie zwrotne na zakupy taboru transportu publicznego (cel tematyczny VI. Transport) może być realizowane poprzez pożyczki udzielane przez IZ bezpośrednio spółkom transportowym JST.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Zaproponowane w Założeniach alokacje na instrumenty zwrotne są wysokie, bo ponad trzykrotnie wyższe niż w perspektywie 2007-2013. Jednocześnie środki na wsparcie MSP są ok. 12 razy wyższe, na rewitalizację – zbliżone do tych w obecnym programie; ponadto zaproponowano wykorzystanie instrumentów zwrotnych w celu tematycznym IV. i celu tematycznym VI. Nie we wszystkich obszarach, gdzie istnieje potencjał do wykorzystania finansowania zwrotnego, zaproponowano jego wykorzystanie.

REKOMENDACJA: Postulowane jest szersze stosowania środków zwrotnych dla wybranych obszarów w ramach celu tematycznego I. Wzmacnianie nowoczesnej gospodarki , II. Cyfrowe Śl@skie i VI Transport. Spowoduje to wzrost udziału instrumentów zwrotnych w całym programie do 17,4 proc. alokacji (w stosunku do 14,4 proc. w programie). Jednocześnie należy podkreślić, że w niektórych wypadkach (co do zasady we wsparciu kierowanym do podmiotów nierynkowych) stosowanie instrumentów zwrotnych nie jest jednoznacznie rekomendowane, bo przy nieco innych oczekiwanych rezultatach można stosować instrumenty zwrotne lub dotacje.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Zasady współpracy IZ z pośrednikami finansowymi poddziałania 1.1.1. prowadzą do pewnych problemów w pozyskiwaniu i realizacji projektów. W zakresie uczestnictwa pośredników finansowych w naborze projektów poddziałania 1.1.1. kluczowe były wysokie wymagania IZ co do przedstawianego zabezpieczenia – akceptowano wyłącznie gwarancje bankowe i zabezpieczenie na nieruchomościach. Dla części potencjalnych projektodawców oznaczało to zamknięcie możliwości udziału w konkursie, dla instytucji realizujących projekty – ograniczenie wielkości środków, o jakie wnioskowali lub istotne podniesienie kosztów zarządzania (koszt gwarancji bankowej). Ponadto problematyczny jest sposób rozliczania kosztów zarządu (znacznie mniej elastyczny niż w wypadku np. zasad obowiązujących w inicjatywie JEREMIE), powodujący wysoką nieelastyczność kosztów osobowych (co utrudnia politykę kadrową pośredników finansowych) oraz wątpliwości co kwalifikowalności niektórych kosztów.

REKOMENDACJA: W przyszłej perspektywie finansowej, w związku z proponowanym modelem wdrażania, problem zabezpieczeń i kosztów zarządzania pośredników finansowych będzie w znacznym stopniu po stronie menadżera funduszu – jednak w ustaleniach na poziomie IZ – menadżer należy dopuścić szerszy katalog akceptowanych zabezpieczeń oraz możliwie elastyczny sposób rozliczania kosztów zarządzania. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Dotychczasowe wdrażanie inicjatywy JESSICA, tak w województwie śląskim, jak i poza nim, wskazuje na znacznie wyższe zainteresowanie jej ofertą przedsiębiorstw, niż JST, co nie jest zgodne z pierwotnymi założeniami tego instrumentu. Jako przyczyny ograniczonego zainteresowania JST wskazuje się niechęć do zwiększania zadłużenia zewnętrznego, problemy z wystarczającą rentownością przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz problemy z wkładem własnym. Jednocześnie zainteresowanie inicjatywą w województwie (w porównaniu z innymi regionami) jest wysokie, a potrzeby w ramach rewitalizacji – duże.

REKOMENDACJA: Ze względu na niejednoznaczne doświadczenia wdrażania inicjatywy JESSICA, zasadne jest niezwiększanie (w stosunku do obecnej perspektywy) środków na wsparcie zwrotne w tym obszarze.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia).

- WNIOSEK: Województwo śląskie dysponuje wystarczającym potencjałem instytucji profesjonalnie oferujących instrumenty zwrotne (podmiotów mogących pełnić funkcję pośredników finansowych) do realizacji interwencji w przyszłej perspektywie, jednak problemem może być po pierwsze, sam potencjał pośredników, nastawionych obecnie na działalność na mniejszą skalę, po drugie, brak podmiotów o większym doświadczeniu w realizacji wsparcia kapitałowego.

REKOMENDACJA: Przyszła perspektywa powinna przewidywać wynagradzanie za zarządzanie umożliwiające pośrednikom finansowym zwiększenie potencjału instytucjonalnego, w szczególności w zakresie osobowym. Ze względu na brak wyspecjalizowanych instytucji we wsparciu kapitałowym, powinno być ono realizowane stopniowo, przy niewielkiej początkowej alokacji

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja w części do wdrożenia);

- WNIOSEK: Świadomość przedsiębiorców nt. oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jest niska, dodatkowo wsparcie z funduszy UE jest przez nich kojarzone z instrumentami bezzwrotnymi. Również ogólna wiedza przedsiębiorców nt. finansowania zwrotnego (niezależnie od jego źródła) jest niewielka. W sytuacji istotnego wzrostu dostępnych środków może to prowadzić do problemów z wykorzystaniem alokacji.

REKOMENDACJA: Kampania informacyjno-promocyjna skierowana do MSP na temat instrumentów zwrotnych powinna być przewidziana jako jedno z działań promocyjnych RPO WSL 2014-2020.

Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL  (rekomendacja do wdrożenia w całości).

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WSL na rok 2013 zaplanowano następujące badania:

- Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

- Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zmianę PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy, z wykorzystaniem modelu Hermin

- Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- Ocena wsparcia udzielanego klastrom oraz instytucjom otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- Doświadczenia z realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kontekście zastosowania w przyszłym regionalnym programie operacyjnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WSL na rok 2013 zaplanowano następujące badania:

- Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

- Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zmianę PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy, z wykorzystaniem modelu Hermin

- Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- Ocena wsparcia udzielanego klastrom oraz instytucjom otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- Doświadczenia z realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kontekście zastosowania w przyszłym regionalnym programie operacyjnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

# REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL w podziale na osie priorytetowe. Wszystkie dane finansowe przedstawione poniżej zostały zaprezentowane w EUR (1 EUR = 4,0968 PLN).

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych w ramach każdej osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.

W poniższej analizie wartość dofinansowania dotyczy dofinansowania ogółem (środki UE +dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczące postępu rzeczowego priorytetów czyli wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania zostały przedstawione w załączniku IV do niniejszego Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza wskaźnikowa.

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

# PRIORYTET I  Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Poziom realizacji wskaźników w ramach priorytetu I jest bardzo zróżnicowany. Występują wskaźniki takie, których realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyła oczekiwaną wartość docelową, ale są także takie których wartości docelowe nie zostaną osiągnięte.

Przykładem wskaźników z niską realizacją są wskaźniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba projektów z zakresu B+R, Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zakładane, na etapie programowania, wartości z pewnością nie zostaną osiągnięte z dwóch powodów. Projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości dofinansowania. Początkowe założenia przewidywały, iż w ramach 2. typu projektu Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w działaniu 1.2.3, maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakże wprowadzony przez MRR dokument Linia demarkacyjna określa maksymalną wartość projektu realizowanych w ramach RPO z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR, co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 529 EUR. Spowodowało to rezygnację przedsiębiorców z realizacji projektów w ramach drugiego typu na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Założone wartości wskaźników na etapie programowania nie uwzględniały także trudności wynikających z kwestii udzielania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. Natomiast w trakcie programowania metodologia podejścia uległa zmianie, co w konsekwencji spowodowało oczekiwanie na wejście w życie stosownych rozporządzeń, które uregulowały by kwestię związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów. Dlatego pierwszy konkurs ogłoszono dopiero w sierpniu 2010r.

Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60% co automatycznie przekłada się na niewielką ilość wybranych wniosków do dofinansowania, a co za tym idzie z niską realizacją wskaźników. Ponadto spore ograniczenia związane są/wynikają z zapisów linii demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych leżących na terenie województwa. W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych w województwie śląskim stosując przesłaną interpretację MRR jest mocno utrudnione. W związku z powyższym pomimo zainteresowania klastry już istniejące często nie miały możliwości ubiegania się o wsparcie w RPO WSL ze względu na zapis: w ramach RPO wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1. województwa, który do tej pory budzi wątpliwości interpretacyjne.

Wskaźnik Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych mimo braku realizacji, która spowodowana jest brakiem zakończonych projektów, zostanie zrealizowany w 80% co pokazuje szacowana realizacja. Analogicznie sytuacja wygląda ze wskaźnikami Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczym, Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych. Ponadto dla wskaźnika Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego nie został wybrany wskaźnik mapujący sie przez żadnego z beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu, stąd brak jego realizacji.

Realizacja pozostałych wskaźników postępuje bardzo sprawnie m.in. wskaźniki Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw. Realizacja wartości docelowej pierwszego ze wskaźników, na koniec okresu sprawozdawczego, osiągnęła 91%, a szacowana realizacja dla 2015 roku na podstawie zakontraktowanych do końca 2012r. środków jest na poziomie 114% wartości docelowej wskaźnika. Realizacja drugiego ze wskaźników na koniec 2012 roku wynosiła 70% natomiast szacowana realizacja na poziomie 84% wartości docelowej dla roku 2015.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaźników Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na słabą stronę przedstawioną w ww. analizie taką jak spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP czy niski potencjał rozwojowy mikro przedsiębiorstw, które są większością wśród podmiotów gospodarczych. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji wpływa natomiast na malejący poziom wdrożeń innowacyjnych w MSP, a dzięki ogólnej realizacja projektów targowych przez przedsiębiorstwa wzrasta niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży MSP.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Liczba miejsc pracy w podziale na płeć prezentowana jest dopiero we wnioskach o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach priorytetu I projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo. W ramach priorytetu w okresie sprawozdawczym trwały jeszcze nabory i nie podpisano wszystkich umów o dofinansowanie. W związku z powyższym wartość wskaźnika w kolejnym okresie znacznie wzrośnie i dlatego IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią EUROPA 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21 Korelacje pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią EUROPA 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Unia Innowacji | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji |
|  | Liczba projektów z zakresu B+R |
|  | Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP |
|  | Liczba wspartych przedsiębiorstw |
|  | Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu |
|  | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |
|  | Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators, są nimi:

- Liczba projektów z dziedziny B+R

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- kobiety,

- mężczyźni

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

  - 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

  - 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP,

  - 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Na realizację priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 16,96% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym szczególnie widoczne było to na poziomie zatwierdzonych wniosków do dofinansowania - tylko w 2012 r. wyniósł ponad 22%. Głównie wynika to z faktu, że w okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały ostatnie konkursy na 16% łącznej alokacji przeznaczonej na przedmiotowy priorytet. Istotny wpływ na średni poziom kontraktacji ma fakt, że dla części projektów wyłonionych w procedurze konkursowej nie zostały jeszcze zawarte umowy o dofinansowanie. Wpływa na to częste rozwiązywanie umów bądź też odstąpienie od ich podpisania – zarówno z inicjatywy przedsiębiorcy, jak i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Główną tego przyczyną są problemy ze zgromadzeniem właściwej dokumentacji, błędy podczas realizacji projektu lub niezłożenie wniosków o płatność przez beneficjenta (szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr XII do Sprawozdania).

Rysunek 28 Realizacja priorytetu I od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym w związku z trwającym procesem wdrażania RPO WSL, a także mając na uwadze efektywne wydatkowanie dostępnych środków w ramach alokacji, zaistniała konieczność zmiany zapisów URPO WSL w zakresie przesunięć środków pomiędzy działaniami w ramach przedmiotowego priorytetu.

We wszystkich działaniach % wykorzystania alokacji na poziomie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie jest wysoki. W ramach działania 1.1 w okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór na kwotę 43 mln EUR, i do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zakontraktowane wszystkie środki. W związku z powyższym poziom kontraktacji przekracza niewiele ponad 50%. Podobna sytuacja jest z działaniem 1.3, gdzie w 2012 roku ogłoszono nabory na łączną kwotę 12,75 mln EUR i do końca okresu sprawozdawczego nie zostały podpisane wszystkie umowy.

W związku z wdrażaniem przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działania 1.2, szczegółowa analiza przedmiotowego działania została zamieszczona w załączniku nr XII do Sprawozdania.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach poddziałania 1.2.1 („Mikroprzedsiębiorstwa‟) nie odnotowano zainteresowania typami projektów dotyczącymi:

- dostosowywania technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych,

- zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej (e-biznesu),

- zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Powyższe typy projektów były objęte konkursami, niemniej jednak złożono niewiele takich projektów (w przypadku usług doradczych nie złożono żadnych wniosków). Beneficjenci wskazują na zbyt wysokie koszty przygotowania tego typu projektów wobec korzyści (dotacji) jakie mogą uzyskać. Wskazuje się tu również na zbyt zawiłe i czasochłonne procedury i zbyt skomplikowaną dokumentację. Dlatego takie projekty, a szczególnie e-usługi i usługi doradcze beneficjenci wolą prowadzić we własnym zakresie.. Przedsiębiorcy zainteresowani są głównie realizacją projektów inwestycyjnych, które wymagają znaczących środków finansowych. W ramach poddziałania 1.2.3 („Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP‟) nie odnotowano zainteresowania typami projektów dotyczącymi:

- rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach,

- usług doradczych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

- usług doradczych w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających rozpocząć wytwarzanie wyrobów lub usług nowych na rynku polskim.

Powyższe typy projektów były objęte konkursami. Jeżeli chodzi o usługi doradcze, to zostały one omówione wyżej, natomiast w przypadku rozwoju działalności B+R powodów jest kilka. Po pierwsze, przedsiębiorstwa nie są zainteresowane rozwijaniem takiej działalności, jest ona dla nich zbyt skomplikowana na etapie przygotowania, jak i realizacji, wolą wdrażać i komercjalizować technologię i produkty innowacyjne. Po drugie, tego typu projekty wymagają bardziej strategicznego i długofalowego określenia celów. Po trzecie, coraz trudniejsza sytuacja na rynku nie sprzyja realizowaniu projektów kosztownych i niepewnych co do zysków. Podkreślano tutaj również brak „namacalnych” efektów takich projektów. W ramach działania 1.3 („Transfer technologii i innowacji‟) beneficjenci złożyli najmniej wniosków dotyczących:

- zakupu usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami (nie złożono żadnego wniosku),

- tworzenia i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii (złożono dwa wnioski, ale żaden nie został wybrany),

- dostosowywania laboratoriów świadczących usługi dla gospodarki do wymagań dyrektyw unijnych (podobnie złożono dwa wnioski, ale żaden nie został wybrany).

Powyższe typy projektów były realizowane w dwóch grupach – dotyczących parków, centrów itp. oraz sieci instytucji otoczenia biznesu i klastrów. W każdej z tych dwóch grup można było zauważyć jeden lub dwa typy wiodące, które interesowały wnioskodawców najbardziej. Beneficjenci raczej starali się wykorzystać podstawowe możliwości, jakie dają konkursy niż realizować działania poboczne. W przypadku pierwszego typu pojawiło się również stwierdzenie, że przedsiębiorcy obawiali się że ktoś ich pomysł zostanie przywłaszczony. W przypadku ostatniego typu przyczyną brak zainteresowania spowodowany jest zbyt wysokim kosztem przygotowania projektu do uzyskanych efektów (beneficjenci wolą dostosowywać laboratoria we własnym zakresie).

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania.

Tabela 22 Postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln PLN | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 1.1 | 102,00 | 61,66 | 60% | 55,13 | 54,05% | 38,94 | 38,18% | 37,49 | 36,75% |
| 1.2 | 155,16 | 164,94 | 106% | 109,95 | 70,86% | 86,25 | 55,59% | 78,65 | 50,69% |
| 1.3 | 39,08 | 33,92 | 87% | 22,20 | 56,81% | 3,98 | 10,18% | 3,16 | 8,09% |

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, w ramach którego podpisano 8 umów o dofinansowanie z podprojektami. Do końca okresu sprawozdawczego 6 projektów złożyło wnioski o płatność końcową. W wyniku różnic kursowych w ramach projektu kluczowego zostały wygenerowane oszczędności, które zostały przeznaczone na konkursy w ramach przedmiotowego priorytetu.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na IWIPK i konkursy.

Rysunek 29 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

Priorytet I jest jednym z niewielu priorytetów RPO WSL dla którego zgodnie z harmonogramem konkursów w 2012 roku przewidziano i ogłoszono nabory.

Tabela 23 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu I

|  | od uruchomienia programu |  | w 2012 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IP2 RPO WSL | 182,55 | 14 | 24,75 | 1 |
| IZ RPO WSL | 108,08 | 10 | 55,75 | 3 |

Analiza rozkładu projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców zarówno pod względem liczby projektów, które otrzymały dofinansowanie jak również wartości stanowią przedsiębiorcy odpowiednio 96% i 74%. Na drugim miejscu znajdują się JST. Powyższa sytuacja jest wynikiem przeznaczenia 52% środków z priorytetu I na realizację projektów przez przedsiębiorców oraz 11% na realizację projektu kluczowego.

Ponadto, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pośredniego wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń w ramach instrumentów inżynierii finansowej, na które przeznaczono ponad 16,10 mln EUR (szerzej w punkcie 2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej niniejszego Sprawozdania).

Rysunek 30 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Ponad 85% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 14% na terenach wiejskich.

Tabela 24 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 2170 | 377,99 | 160,00 |
| WIEJSKI | 211 | 75,02 | 26,05 |
| GÓRSKI | 9 | 3,14 | 1,24 |

Wsparcie w ramach priorytetu I pozyskali głównie beneficjenci z centrum i południa województwa.

Rysunek 31 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Na realizację Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu I.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu I. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu I

Treść rekomendacji KE: warunkiem koniecznym do efektywnego wykorzystania funduszy w zakresie przedsiębiorczości jest przestawienie się na działania odpowiadające bezpośrednio na potrzeby beneficjentów. Wsparcie dla instytucji powinno być stopniowo wycofywane, a więcej uwagi należy poświęcić firmom oraz ich określonym, indywidualnym potrzebom. Następne sprawozdanie powinno zawierać szczegółową ocenę wsparcia dla środowiska biznesowego w regionie, oszacowując jego wartość dodaną, z punktu widzenia biznesu. Ocena ta powinna wyjaśniać jak istniejące instytucje wspierające biznes (szczególnie te, które korzystały ze wsparcia UE) odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców: czy instytucje dostarczają usługi wymagane przez przedsiębiorców, zarówno pod względem rodzaju usługi, jak i wielkości zapotrzebowania. Komisja zaleca podczas przygotowania analizy odnieść się do badania OECD przygotowanego w ramach PO Kapitał Ludzki, który wyraźnie ukazuje słabości obecnego instytucyjnego układu. Analiza powinna być przygotowana w ścisłej współpracy z interesariuszami EFS w regionie, którzy mogą dzielić się doświadczeniami z zakresu wdrażania PO KL.

Celem działania 1.3. Transfer technologii i innowacji było wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

Wspierane były m.in. projekty polegające na budowie (w tym rozbudowie, odbudowie, nadbudowie), przebudowie i remoncie infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.

Przedmiotem oceny była weryfikacja zasadności realizacji projektu w aspekcie analizy potrzeb grupy docelowej odbiorców, wzrostu procentowego liczby obsługiwanych podmiotów dzięki realizacji projektu oraz wpływu projektu na wdrożenie usługi (lub jej udoskonalenie) w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.

Z założenia dofinansowanie otrzymały projekty infrastrukturalne, w ramach których wskazywano deficyt specjalistycznych jednostek świadczących profesjonalne innowacyjne usługi dla przedsiębiorców w odpowiedzi na ich zidentyfikowane potrzeby.

Elementem, który podlegał monitorowaniu to m.in. liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB, liczba usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB, liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury.

W planowanej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planuje się odmienne podejście do kwestii wsparcia środowiska biznesowego (instytucji otoczenia biznesu). Projektuje się kompleksowe wsparcie na rzecz rozwoju usług świadczonych przez IOB poprzez ich profesjonalizację i tylko w ograniczonym zakresie rozwój niezbędnej infrastruktury np.: ośrodków innowacji. Wsparcie będzie dedykowane wybranym podmiotom, które będą świadczyły wysoko wyspecjalizowane, proinnowacyjne, kompleksowe i dostosowane do potrzeb odbiorców usługi. (np.: z zakresu doradztwa na temat pozyskiwania możliwych źródeł kapitału na sfinansowanie działalności innowacyjnej).

Podejmowane działania są poddane szerokim konsultacjom społecznym, szczególnie z uwzględnieniem doświadczeń i współpracy z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie dotychczasowego wsparcia w ramach PO KL oraz programowania nowych obszarów wsparcia w latach 2014-2020. Ponadto szczegółowej analizie i ocenie poddawana jest kwestia wsparcia dla sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej metodologii, narzędzi oraz formy finansowania (pomoc bezzwrotna, instrumenty inżynierii finansowej).

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest badanie ewaluacyjne Ocena wsparcia udzielanego klastrom oraz instytucjom otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  Rekomendacja zostanie uwzględniona podczas realizacji tego badania, a wnioski z analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu I zarówno w zakresie postępu finansowego, jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania, uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

Podsumowanie

Województwo Śląskie przestaje być regionem monokultury przemysłowej, a staje się regionem wielu przemysłów tworzonych zarówno przez przedsiębiorstwa działające w branżach tradycyjnych dla regionu, jak i przez firmy funkcjonujące w zupełnie nowych obszarach, kończąc na wyspecjalizowanych podmiotach oferujących produkty niszowe i w ten sposób włączonych w globalne łańcuchy dostaw. Restrukturyzacja gospodarki stała się impulsem do zmian w sektorze badawczo-rozwojowym.

Mocną stroną województwa śląskiego jest działanie na jego obszarze wielu wyspecjalizowanych instytucji okołobiznesowych. Należą do nich zarówno agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, ośrodki doradcze i informacji gospodarczej, stowarzyszenia gospodarcze.

Pisząc o innowacyjności regionu, nie sposób nie wspomnieć o klastrach. Podstawowym celem działalności wszystkich jest podnoszenie konkurencyjności poszczególnych branż i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach klastra. Oferta klastrów dla firm członkowskich to najczęściej usługi doradcze i konsultingowe, szeroki zakres usług szkoleniowych, podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne czy usługi finansowe oraz szeroki pakiet narzędzi służący do wspierania własnych członków.

Woj. śląskie było pierwszym w Polsce, które przed 10 laty przygotowało strategię innowacji dla regionu. Skupiono się w niej na stworzeniu sieci ułatwiającej przepływ informacji i współpracę między biznesem, nauką i administracją. W okresie sprawozdawczym rozpoczęły się konsultacje społeczne nowej strategii innowacji, obejmującej okres od 2013 do 2020 roku. Sejmik województwa przyjął ją w grudniu 2012 roku. Punktem wyjścia do strategii, oprócz dotychczasowych doświadczeń, były najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące mechanizmów programowania rozwoju na lata 2014-2020. Chodzi o wskazanie tzw. inteligentnych specjalizacji poszczególnych regionów, a także współpracę między nimi już nie tylko w skali europejskiej, ale i globalnej. Aby to osiągnąć, regiony muszą rozwijać swój potencjał, budując jednocześnie alianse strategiczne w skali co najmniej europejskiej. To wymaga skupienia się na wybranych najważniejszych obszarach tematycznych, gdzie jest szansa na osiągnięcie międzynarodowej przewagi. Dlatego też zdecydowano, iż w Strategii innowacji zostały wskazane inteligentne specjalizacje tematyczne województwa, w których to region posiada największe zasoby oraz potencjał rozwoju tj.: energetyka, medycyna i technologie informacyjno – telekomunikacyjne.

Głównym celem priorytetu I RPO WSL jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw harmonijnie wpisuje się w to założenie i pełni kluczową rolę w gospodarce regionu, wpływając na tak istotne kwestie, jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury zatrudnienia. Dzięki środkom pochodzącym z RPO WSL przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakupu usług doradczych. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest bardzo duże, świadczy o tym m.in. liczba składanych wniosków.

Szczegółowa analiza pozyskiwania środków przez MSP została dołączona do Sprawozdania (załącznik nr XII).

Kolejnym obszarem wspieranym w ramach przedmiotowego priorytetu jest obszar B+R i innowacje, który realizowany jest przez poddziałanie 1.2.3 i działanie 1.3. Jednym z projektów, który przyczynia się do wzrostu konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, a także atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest projekt realizowany przez Sosnowiec. Celem projektu było powstanie na terenach byłej KWK „Niwka Modrzejów” Parku Naukowo-Technologicznego, którego uroczyste otwarcie odbyło się 7 maja 2012 r. Obiekt ten przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. Dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaadaptowano dawny budynek BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów Obiekt przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji tego zadania powstał przebudowany i wyremontowany nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 7 213,85 m2, w tym powierzchni do wykorzystania dla przedsiębiorców — 4 630,84 m2 oraz powierzchni do wykorzystania dla świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców — 931,55 m2. Powierzchnia dla przedsiębiorców obejmuje pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, szatniowe i sanitarne. W powstałym nowoczesnym obiekcie została wyodrębniona część wspólna z salą konferencyjną na około 200 miejsc i 4 mniejszymi salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W przedmiotowym obiekcie mieścić się będzie siedziba jednostki zarządzającej Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Pomieszczenia Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego, pomieszczenia jednostki zarządzającej Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania zostały dodatkowo wyposażone w zakresie mebli, sprzętu komputerowego, audiowizualnego i biurowego. W przyziemiu budynku zlokalizowany jest parking na 40 miejsc postojowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy działają i planują działać w dziedzinie innowacji. Warunki do takiej działalności nie są wystarczające, w regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, niedostateczny jest stopień współpracy i wzajemnych powiązań pomiędzy tym sektorem i jednostkami naukowo-badawczymi. Miasto zyska na tym podwójnie – pozbyło się nieatrakcyjnych i szpecących przestrzeń publiczną obszarów poprzemysłowych, a jednocześnie zapewni firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym korzystne warunki do rozwoju i wsparcia w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń i narzędzi, a także usług doradczych. Pozwoli to na pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki.

W grudniu 2012 r. do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego wprowadziły się 2 pierwsze firmy: firma Cadelan, konstruująca podzespoły dla motoryzacji, m.in. dla Audi, BMW, Mercedesa oraz Porsche oraz firma NTI (Nowoczesne Technologie i Innowacje), zajmująca się m.in. automatyką, mechaniką oraz informatyką przemysłową. Od marca 2013 r. do grona lokatorów SPNT planowane jest dołączenie firm GTW Sp. z o.o., zajmująca się hurtową sprzedażą węgla kamiennego oraz Soscar, wprowadzająca na rynek krajowy i europejski nowoczesne energooszczędne technologie.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem priorytetu.

# PRIORYTET II Społeczeństwo informacyjne

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W związku z problemami prawnymi w 2010 roku związanymi z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, realizacja wskaźników w ramach priorytetu jest znacznie opóźniona. Dla niektórych wskaźników osiągnięcie wartości docelowej przesunęło się jedynie w czasie dla innych istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości docelowej. Powodem zaistniałej sytuacji była linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a POIG a co za tym idzie zapisy w URPO, które nie dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych. W związku z tym część wskaźników otrzymała nowe brzmienie podczas renegocjacji Programu w 2010 roku.

Ww. problemy w największym stopniu dotknęły wskaźników Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do Internet oraz Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu  Problem z ich monitorowaniem zostanie rozwiązany poprzez wysyłanie ankiet wskaźnikowych do wszystkich beneficjentów którzy w ramach projektu mogą monitorować ten wskaźnik

W odniesieniu do wskaźnika Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu pomimo wdrażania, wartość realizacji nadal jest na niezadowalającym poziomie. Sytuacja nie jest jednak niepokojąca, gdyż szacowana realizacja pokazuje, że wartości docelowe zostaną osiągnięte jednak w późniejszym czasie. Analogiczna sytuacja występuje ze wskaźnikami Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu oraz Długość sieci Internetu szerokopasmowego.

Problem w osiągnięciu założonej wartości docelowej może mieć wskaźnik rezultatu Liczba miejsc pracy, gdyż założeniem projektów informatycznych jest wykorzystanie techniki, nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań, co ogranicza tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju. Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów oraz rodzaju działalności. W ramach priorytetu w okresie sprawozdawczym trwały jeszcze nabory i nie podpisano wszystkich umów o dofinansowanie. W związku z powyższym wartość wskaźnika w kolejnym okresie znacznie wzrośnie i dlatego IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie II realizacja wskaźnika Długość sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę województwa a mianowicie nierównomierna a gęstość sieci teleinformatycznej.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 25 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
|  | Długość sieci Internetu szerokopasmowego |
|  | Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
|  | Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
|  | Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu |
|  | Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu |
|  | Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu |
|  | Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |

W ramach priorytetu II realizowane są także wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- kobiety,

- mężczyźni.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacji priorytetu służą dwa działania:

- 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

- 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Na realizację priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 8,59% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym zakontraktowano 18% wszystkich zakontraktowanych środków, a do podpisania umów pozostały jeszcze projekty, które zostały wybrane w konkursach ogłoszonych w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym poziom płatności i certyfikacji w omawianym priorytecie jest niewielki. Opóźnienia z wdrażaniem związane są wyżej opisanymi problemami dot. pomocy publicznej jakie pojawiły się na początku wdrażania Programu.

Rysunek 32 Realizacja priorytetu II od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania. Poziom zatwierdzonych wniosków i kontraktacji do końca okresu sprawozdawczego został wyrównany. Znaczne różnice występują w dalszym ciągu na poziomie płatności i certyfikacji.

Aby jak najlepiej wydatkować środki, IZ RPO WSL postanowiła ogłosić w okresie sprawozdawczym 2 dodatkowe konkursy – po jednym z każdego działania. W celu usprawnienia wydatkowania pieniędzy oraz zwiększenia szans powodzenia inwestycji, w obu naborach na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konieczne było przedstawienie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wkładu własnego w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymagane jest przedłożenie zezwolenia na inwestycję. W okresie sprawozdawczym nie zostały podpisane umowy z beneficjentami z naborów, które zostały ogłoszone w 2012 roku w związku z tym poziom kontraktacji jest na poziomie ok. 70% w obu działaniach.

Tabela 26 Postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania od uruchomienia Programu

| Działanie | Alokacja mln EUR |  | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR |  | % | mln EUR |  | % | mln EUR | % |  | mln EUR | % |
| 2.1 | 74,64 | 82,1 |  | 90,91% | 52,18 |  | 69,91% | 3,74 | 5,01% |  | 2,63 | 4% |
| 2.2 | 75,36 | 76,74 |  | 101,83% | 57,09 |  | 75,76% | 18,75 | 24,88% |  | 18,23 | 24% |

W ramach priorytetu II projekty oceniane i wybierane są według dwóch ścieżek: konkursowej i PRS. W ramach przedmiotowego priorytetu nie jest realizowany żaden projekt kluczowy. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych ścieżkach jest zróżnicowany. Zaistniała sytuacja związana jest przede wszystkim z przesunięciem powstałych oszczędności w ramach PRS (rezygnacje beneficjentów z realizacji projektu) na konkursy, które zostały ogłoszone w okresie sprawozdawczym na kwotę 16 mln EUR. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów z beneficjentami, którzy zostali wybrani do dofinansowania w dwóch ostatnich naborach. Stąd niski poziom kontraktacji w ścieżce konkursowej.

Poniżej na schemacie przedstawiono realizację priorytetu w podziale na ścieżki.

Rysunek 33 Poziom kontraktacji i płatności w podziel na ścieżki wyboru projektów

W ramach przedmiotowego priorytetu w okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL ogłosiła dwa dodatkowe konkursy – po jednym z każdego działania.

Tabela 27 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu II

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2012 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IZ RPO WSL | 75,7 | 6 | 6,0 | 2 |

Dominującą grupę beneficjentów w ramach priorytetu II stanowią JST, związane jest to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, który ma na celu zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na projekt realizowany przez  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych zakłada wprowadzenie systemu płatności elektronicznych za usługi dostarczane przez sektor finansów publicznych. Funkcjonalność karty umożliwi stosowanie jej również przy identyfikacji mieszkańców (również w kontaktach realizowanych za pomocą Portalu Klienta, stanowiącego integralną część systemu). Realizacja projektu przyczyni się do promocji społeczeństwa informacyjnego, poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych wśród osób korzystających z usług publicznych, realizowanych na terenie KZK GOP, miasta Tychy i Jaworzno. Z badań wynika, że 85% śląskich gospodarstw domowych korzysta z Internetu, natomiast z instytucjami publicznymi za pośrednictwem narzędzi elektronicznych kontaktuje się tylko 17%, z czego 76% ze stron internetowych pobiera jedynie dokumenty i wnioski. Pomimo wyraźnej poprawy w upowszechnianiu e-usług administracji publicznej zarówno województwo śląskie jak i Polska znacznie odbiegają od standardów przyjętych w UE. Stąd też realizacja takich projektów jest bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju województwa, a w szczególności dla lepszego bytu mieszkańców regionu.

Rysunek 34 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Około 67% środków alokowano na ten priorytet skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 31% na terenach wiejskich.

Tabela 28 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 96 | 133,73 | 99,75 |
| WIEJSKI | 44 | 10,81 | 8,54 |
| GÓRSKI | 4 | 1,16 | 0,98 |

W ramach priorytetu II pod względem kwotowym, najwięcej projektów było realizowanych przez  miasta na prawach powiatu będące stolicami czterech subregionów województwa śląskiego: Miasto Katowice (3 projekty o wartości dofinansowania 4 mln EUR), Miasto Bielsko – Biała (5 projektów o wartości dofinansowania 6 mln EUR), Miasto Rybnik (3 projekty o wartości dofinansowania 3 mln EUR). Najwięcej projektów, ale bardzo niewielkich kwotowo beneficjenci zrealizują w powiecie cieszyńskim – 12 projektów na kwotę 973 050 EUR). W ramach przedmiotowego priorytetu są także beneficjenci, którzy nie wnioskowali o środki m.in. Miasto Ruda Śląska, Miasto Chorzów.

Rysunek 35 Rozkład projektów w podziale na powiaty (wartość w tyś. EUR)

Na realizację Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu II.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu II. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Treść rekomendacji KE: E-administracja (rezultaty priorytetu II) - następne sprawozdanie roczne powinno zawierać szczegółową ocenę jakościową inwestycji EFRR w e-administrację. Nie jest jasne jak ta inwestycja była skoordynowana z inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Należy więc wykazać w jakim stopniu EFRR w regionie przyczynił się do realizacji strategii e-administracji; jakimi potrzebami pod względem zasięgu i wprowadzania e-usług już się zajęto, a jakie zadania pozostały do realizacji. Należy także wyjaśnić do jakiego stopnia inwestycje w ramach RPO WSL przyczyniły się do rozwoju standardowych rozwiązań e-administracyjnych, które powinny być konsekwentnie rozbudowywane /rozwijane w całym kraju. Wyniki zaprezentowane w bieżącym sprawozdaniu budzą obawy co do braku strategicznego podejścia do inwestycji w tej dziedzinie.

W ramach działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych dominującymi rodzajami  projektów były inwestycje, w których występowały działania związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office) oraz związane z budową zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej (back-office) – łącznie 89 projektów. Projektów, w których założono realizację tylko jednego typu projektu, tj. tylko front lub back-office, było odpowiednio 14 i 31 (diagram poniżej).

W omawianym zakresie, na podstawie analizy wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania należy stwierdzić, iż dominującym miejscem realizacji były tereny o liczbie poniżej 50 000 mieszkańców – 76 projektów. 54 projekty objęły swoim zakresem obszary o liczbie powyżej 50 000 mieszkańców, z kolei dla 4 projektów jako dominującym miejscem realizacji wskazano  obszar całego województwa (diagram poniżej).

Mając na uwadze, że powodzenie w każdym sektorze, obszarze działalności ludzkiej jest coraz bardziej determinowane umiejętnym zastosowaniem technologii ICT, na etapie programowania w ramach każdego priorytetu RPO zapewniono pulę środków na finansowanie projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w danym obszarze tematycznym. Niestety działania te nie do końca przyniosły oczekiwane rezultaty, bowiem problemy z osiągnięciem tego wskaźnika występują w większości priorytetów. Jak wynika z  analiz, powodem takiego stanu rzeczy jest hierarchia potrzeb beneficjentów, objawiająca się chęcią realizacji podstawowych inwestycji, których dotyczy dany priorytet, działania, czy poddziałanie.

W odniesieniu do kwestii koordynacji działań z inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, należy stwierdzić, iż w ramach RPO WSL wsparcie na projekty z obszaru szeroko rozumianej e-administracji udzielano w oparciu o ustalone zasady demarkacji, przedstawione w „Linii demarkacyjnej”. W związku z powyższym, w ramach RPO WSL możliwa była realizacja projektów związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych tylko na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office), jak również budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office), a także realizacja projektów zw. z elektronicznymi usługami i treściami dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, rozwój zasobów cyfrowych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym. Uzupełnieniem ww. działań na poziomie krajowym są działania realizowane w ramach .7 osi priorytetowej PO IG. Dopuszczono tam realizację projektów o charakterze ponadregionalnym realizowanych przez: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw oraz konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi. Przy czym przez charakter ogólnokrajowy lub ponadregionalny, należy rozumieć sytuację, gdy niezależnie od miejsca lokalizacji projektu ich efekty są dostępne co najmniej dla więcej niż 1 województwa.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu II zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

Podsumowanie

Ponad połowa mieszkańców województwa śląskiego korzysta z Internetu, ale są i takie miejsca, gdzie nie dociera ani Internet, ani sygnał sieci komórkowych. Przez Internet można załatwić wiele spraw, ale niewielu o tym wie. Zgodnie z definicją, społeczeństwo informacyjne to m.in. takie, gdzie każdy ma zapewniony dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, niemal w każdym miejscu i czasie. Na tle innych regionów województwo śląskie ma rozwiniętą sieć szkieletową, a jednocześnie 1,5 mln mieszkańców województwa (ponad 30 proc. - PAP) nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej. Warunki rozwoju inwestycji w dziedzinie sieci szerokopasmowych na terenie województwa śląskiego są zróżnicowane. Północ i południe Śląska to w znacznej mierze obszary, gdzie ze względu na brak infrastruktury mieszkańcom trudno uzyskać ofertę usług szerokopasmowych, nie mówiąc o konkurencyjnym wyborze. Jadąc np. między Częstochową a Żywcem trafiamy na co najmniej cztery kilkukilometrowe odcinki, gdzie zanika sygnał w komórce. Województwo śląskie zamierza likwidować białe plamy, budując tzw. pasywną infrastrukturę światłowodową, z której będą korzystać operatorzy telekomunikacyjni. Projekt Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa otrzymał dofinansowanie z RPO WSL w wysokości 11,60 mln EUR. W ramach projektu powstanie ok. 500 km nowo wybudowanej sieci szkieletowej oraz 58 nowych węzłów sieci szkieletowej.

Prawie co trzecia większa firma z regionu już zrezygnowała w relacjach z urzędami z korespondencji papierowej na rzecz elektronicznej. Ponad 50 proc. przedsiębiorstw (powyżej 10 pracowników) na Śląsku ma podpis elektroniczny - to jeden z najlepszych wyników w kraju. Jednak wśród mieszkańców regionu takim podpisem dysponuje jedynie 4 proc. Także relatywnie niewiele osób ma specjalny podpis, który mogą otrzymać w ramach obejmującego blisko 80 śląskich urzędów systemu SEKAP. Ten unikatowy w skali kraju System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej umożliwia załatwianie części spraw w urzędach drogą elektroniczną. W ramach RPO WSL realizowany jest projekt Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2, który ma na celu dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-Usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez ŚCSI. W ramach tego projektu został rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstały nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów SOD, wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach.

Stopniowe wdrażanie systemów informatycznych oraz ich integracja z coraz bardziej powszechnymi elektronicznymi kanałami komunikacyjnymi pozwala na możliwość świadczenia usług elektronicznych w administracji publicznej na coraz wyższym poziomie. Dzięki realizacji projektów w ramach RPO WSL m.in. e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim czy Nowoczesny Urząd – Nowoczesny Urzędnik – Gmina Strumień podnosi się poziom świadomości społeczeństwa w woj. śląskim w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększa się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług na terenie powiatów.

W ramach RPO WSL na koniec 2012 roku w ramach realizowanych projektów planuje się wybudować 704 km sieci szkieletowej, 243 km sieci dostępowej umożliwić dostęp do Internetu 2,3 tys. osób, 448 instytucjom publicznym, 486 szkołom, 174 przedsiębiorstwom, a także uruchomić 609 PIAP, z których skorzysta 38,5 tys. osób miesięcznie.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy z wdrażaniem priorytetu.

# PRIORYTET III Turystyka

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania

Realizacja wskaźników programowych w ramach priorytetu III jest na poziomie ok. 50% chociaż w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym widoczny jest znaczny postęp zwłaszcza we wskaźniku Liczba projektów z zakresu turystyki, którego wartość docelowa została niemal osiągnięta. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację pozostałych wskaźników, obraz realizacji wygląda zdecydowanie lepiej. W szczególności dot. to wskaźnika Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, którego wartość docelowa z pewnością zostanie osiągnięta.

Najbardziej problematycznym wskaźnikiem w ramach priorytetu III jest wskaźnik rezultatu Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, którego wartość na koniec 2012 roku, wynosiła zaledwie 521tyś. EUR. Jednym z powodów jest niewielka liczba zakończonych projektów infrastrukturalnych - do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci zakończyli realizację 43% projektów infrastrukturalnych. Kolejnym powodem jest sposób jego monitorowania. Źródłem danych tego wskaźnika są dane dostarczane przez beneficjentów, którzy oświadczeniem dołączanym do wniosku o płatność końcową są zobowiązani do przekazania ww. informacji w terminie roku od zakończenia projektu. W związku z powyższym na rezultaty będą widoczne w kolejnych latach.

Wartość docelowa wskaźnika jest Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, którego nie zostanie osiągnięta. Ponadto na etapie programowania trudno jest określić ile projektów i jakie wartościowo będą realizowane przez beneficjentów. Jednakże nie odnosząc się do wartości docelowej, wskaźnik jest realizowany w zadowalającym stopniu a szacowana realizacja pokazuje, że wspartych zostanie niemal 300 projektów z tego zakresu.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach priorytetu III Turystyka, przeważają miejsca pracy dla kobiet, co wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. W związku z powyższym IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie III realizacja wszystkich wskaźników stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę - uboga infrastruktura turystyczna.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 29 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu III realizowane są następujące wskaźniki KE tzw. core indicators:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Utworzone miejsca pracy

- mężczyzn,

- kobiet

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki.

Realizacji priorytetu służyć mają cztery działania:

- 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego,

- 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna,

- 3.3 Systemy informacji turystycznej,

- 3.4 Promocja turystyki.

Na realizację priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 6,32% wartości Programu.

Analiza jakościowa

W stosunku do dostępnej alokacji (środki UE) na lata 2007-2013 poziom kontraktacji od uruchomienia programu do końca grudnia 2012 roku, wyniósł 85%. Realizacja przedmiotowego priorytetu idzie bardzo sprawnie, zainteresowanie beneficjentów jest duże. W związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden nabór wartości na poziomie wniosków po ocenie formalnej i zatwierdzonych są na najwyższym poziomie spośród innych.

Rysunek 36 Realizacja priorytetu III od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo wysoki. Wyjątkiem są płatności, gdzie niższy poziom widoczny jest w działaniach, w ramach których realizowane są projekty infrastrukturalne o długim okresie wdrażania.. Najniższy poziom kontraktacji ma działanie 3.1 w związku z faktem, iż w 2012 roku został ogłoszony jeszcze jeden konkurs dla przedsiębiorców na kwotę 12,06 mln EUR, a kontraktacja nie została zakończona do końca okresu sprawozdawczego. Szczegółowa analiza dot. działań przeznaczonych dla przedsiębiorców została przedstawiona w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Tabela 30 Postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania od uruchomienia Programu

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 3.1 | 33,55 | 39,83 | 118,72% | 20,61 | 61,43% | 10,5 | 31,30% | 9,32 | 27,78% |
| 3.2 | 68,63 | 76,77 | 111,86% | 64,61 | 94,14% | 39,26 | 57,21% | 36,97 | 53,87% |
| 3.3 | 4,2 | 4,6 | 109,52% | 4,46 | 106,19% | 1,92 | 45,71% | 1,77 | 42,14% |
| 3.4 | 4,04 | 4,45 | 110,15% | 4,06 | 100,50% | 3,67 | 90,84% | 3,64 | 90,10% |

W ramach priorytetu III projekty oceniane i wybierane są według trzech ścieżek: konkursowej, PRS i projekt kluczowy. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego, który składa się z 27 podprojektów (w 2012 roku jeden beneficjent wystąpił o rozwiązanie umowy o dofinansowanie). Do końca okresu sprawozdawczego tylko jeden beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową, związku z faktem, iż zakończenie realizacji projektu przewidziana jest na I połowę 2013 roku.

Jak wynika z poniższego diagramu bardzo sprawnie realizowane są projekty w ramach PRS i projektu kluczowego. W ramach procedury konkursowej w okresie sprawozdawczym znacznie wzrósł poziom kontraktacji. Nie osiągnął poziomu 100% w związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeszcze jeden nabór na kwotę 12,06 mln EUR.

Rysunek 37 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został jeden konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców.

Tabela 31 Zestawienie naborów w ramach priorytetu III

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2012 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IZ RPO WSL | 16,79 | 6 | 0 | 0 |
| IP2 RPO WSL | 43,00 | 5 | 12,06 | 1 |

Analiza rozkładu projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr XII do Sprawozdania.

W ramach priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami są JST i MSP. Realizując ponad 72% projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów dostrzec można zdecydowaną dominację projektów realizowanych przez JST. Zaistniała sytuacja związana jest z obowiązującymi zasadami dot. dofinansowania przedsiębiorców.

Rysunek 38 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Większość projektów w ramach priorytetu III realizowanych jest na obszarach miejskich. Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień urbanizacji województwa, okazuje się, iż uwzględniając wartość projektów w ujęciu per capita, obszary wiejskie nie tracą.

Tabela 32 Rozkład projektów w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 285 | 142,61 | 65,76 |
| WIEJSKI | 109 | 46,76 | 21,76 |
| GÓRSKI | 23 | 9,80 | 6,01 |

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami były powiaty z południa województwa, tj. obszary o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Najwięcej projektów otrzymało dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego, powiatu bielskiego. Aktywni beneficjenci byli w subregionie północnym szczególnie w powiecie zawierciańskim.

Rysunek 39 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu III. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidłowo. Nie wydano rekomendacji, ani zaleceń.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu III zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

Na obszarze województwa śląskiego występują sprzyjające warunki (walory i atrakcje oraz infrastruktura) do rozwoju turystyki. Realizowane w ramach przedmiotowego priorytetu projekty są odpowiedzią na zdiagnozowane słabe strony województwa w odniesieniu do infrastruktury turystycznej i przyczyniają się do poprawy sytuacji w tym obszarze. Inwestycje wpływają na powstanie kompleksowej usługi turystycznej począwszy od rozbudowanej i nowoczesnej informacji, a kończąc na hotelach, centrach rekreacyjno-sportowych oraz kompleksach restauracyjno - konferencyjnych zlokalizowanych na terenach o szczególnych walorach turystycznych. Realizowane projekty przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych usług, a tym samym zapewniają wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa. W konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług wpłynie na przyciągnięcie turystów nie tylko z regionu, ale również spoza niego.

Analizując rozkład przestrzenny województwa można wyróżnić kilka podregionów specjalizujących się w różnych typach turystyki. Obszar północny województwa wykazuje koncentrację turystyki religijnej i pielgrzymkowej, oferując dodatkowo również uzupełniające atrakcje turystyczne związane z miastem Częstochową - jej kulturą, historią i zabytkami techniki. Region północno-wschodni obejmuje bardzo atrakcyjny turystycznie obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozwija się tam przede wszystkim turystyka aktywna i specjalistyczna realizowany projekt z Programu to m.in. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej w gminie Pilica. Chętnie na tym obszarze poszerzają swoja ofertę także przedsiębiorcy m.in. w ramach Programu realizowany jest projekt Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę unikatowego w skali kraju kolejowego parku tematyczno-rozrywkowego, w ramach którego powstał innowacyjny w skali kraju Park Kolejowy w Ogrodzieńcu.

Centrum województwa śląskiego czyli rejon Aglomeracji Górnośląskiej jest wybitnie predysponowany do rozwoju turystyki biznesowej i turystyki poprzemysłowej (indywidualnej). Realizowane projekty z RPO WSL to m.in. Zabrze – Kopalnia możliwości – promocja oferty turystycznej miasta. Gmina postanowiła wykorzystać lokalny potencjał. Starannie opracowano strategię komunikacji marketingowej i przeprowadzono kampanię promocyjną Asy Zabrza, która miała za zadanie wypromować miasto jako prężny ośrodek turystyki poprzemysłowej. Atuty miasta, wyciągnięte w kampanii jak przysłowiowe asy z rękaw, sprawiły że Zabrze umocniło pozycję ważnego ośrodka turystycznego Górnego Śląska.

Województwo śląskie wciąż jest najczęściej postrzegane przez Polaków jako region przemysłowy. Jednocześnie wizerunek województwa zmienia się wśród osób, które poznały ten region –jego mieszkańców i osób, które odwiedziły go w ciągu ostatniego roku. Osoby te postrzegają województwo śląskie częściej jako atrakcyjne miejsce turystyczne, posiadające dużo walorów turystyczno-krajobrazowych. Znajomość województwa śląskiego oraz jego oferty turystycznej owocuje wysoką skłonnością do rekomendacji pobytu w tym regionie. Wielu turystów przyjeżdża na Śląsk masowo, wybierając Beskidy czy Jurę nie traktują tych regionów jako części Śląska.. Stąd bardzo ważne są oprócz działań infrastrukturalnych w turystyce także działania informacyjno – promocyjne. W związku z powyższym w ramach RPO WSL beneficjenci bardzo chętnie realizują projekty, mające na celu pokazanie ciekawych miejsc np. Budowa kompleksowego systemu informacji turystycznej w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im gen. Jerzego Ziętka S.A. czy projekt województwa śląskiego Ogólnopolska kampania promocyjna województwa śląskiego, który polegał na kompleksowych działaniach kampanii promocyjnej województwa śląskiego na terenie całego kraju.

Podsumowując województwo w pełni korzysta z możliwości uzyskania środków unijnych z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Stereotypowo patrząc przez pryzmat przemysłu, można odnieść wrażenie, że niewiele jest w województwie do obejrzenia czy zwiedzania. Wiele miast powstało na długo przed rewolucją przemysłową i rozwijają się nieprzerwanie od wieków. Zróżnicowana oferta turystyczna przekłada się na wzrost popularności regionu. To efekt m.in. możliwości skorzystania z dodatkowych środków unijnych, które są sprawnie wykorzystywane, a ich efekty coraz bardziej widoczne.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# PRIORYTET IV – Kultura

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowana wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Priorytet IV Kultura jest priorytetem najmniej problematycznym w kwestii wskaźnikowej. Realizacja wskaźników idzie bardzo sprawnie i szacowane wartości na koniec 2015 roku, z pewnością zostaną osiągnięte, jednak w związku z charakterem projektów, na efekty trzeba jeszcze poczekać.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Bardzo zadawalającym faktem jest to, że w ramach priorytetu, jako jedynego w ramach Programu, wskaźnik zatrudnienia zostanie przekroczony. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności). W ramach priorytetu IV przedmiotowy wskaźnik realizowany jest na bardzo wysokim poziomie, również w podziale na płeć realizacja przekracza poziom 50%, w związku z powyższym IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Realizacja wskaźnika Liczba budynków kultury poddanych modernizacji wpływa pozytywnie na obszar, który został zdefiniowany jako słaba strona w regionie w analizie SWOT, tj.: na słaby stan techniczny obiektów kultury. wskaźnik osiągnął na koniec okresu sprawozdawczego wartość szacunkową realizacji na poziomie ponad 90% wartości docelowej.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 33 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu IV realizowane są następujące wskaźniki KE tzw. core indicators:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- kobiety,

- mężczyźni

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane są działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 4.1 Infrastruktura kultury,

- 4.2 Systemy informacji kulturalnej,

- 4.3 Promocja kultury.

Na realizację Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 3,05% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. Realizacja przedmiotowego priorytetu jest na bardzo wysokim poziomie. Na koniec 2012 roku poziom kontraktacji wyniósł 100%, a środki zatwierdzone przez IC na poziomie 80%.

Rysunek 40 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono realizację priorytetu w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach i na różnych etapach jest bardzo wysoki. Wszystkie działania na poziomie płatności przekroczyły poziom 70%. Zaawansowany stan wdrażania priorytetu związany jest m.in. z faktem, iż pierwsze nabory zostały ogłoszone na początku 2008 roku. Nie pojawiły się także problemy prawne, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować swoje projekty.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach działania 4.1 („Infrastruktura kultury‟) nie złożono wniosków dotyczących:

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, remontu, przebudowy lub adaptacji publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne,

- zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń,

- tworzenia i rozwoju szlaków dziedzictwa kulturowego,

- digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego.

Niewielkie zainteresowania pierwszym typem projektów wynika przede wszystkim z: braku wizji funkcjonowania takich obiektów, zbyt wysokich kosztów bieżących powodujących problemy z utrzymaniem, nieuregulowane sprawy własnościowe, zbyt skomplikowanych projektów oraz ważniejszych potrzeb w innych obszarach. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń mogłoby być działaniem obowiązkowym przy realizacji podstawowych typów projektów (1-3). Z kolei dla szlaków dziedzictwa kulturowego (na które nie złożono żadnego projektu) i digitalizacji można przypuszczać, iż byłoby większe zainteresowanie w dedykowanych na ten typ konkursach, kultury sytuacji kiedy beneficjenci wybierali typu projektów spośród kilku decydowali się na projekty infrastrukturalne z zakresu kultury.

W ramach działania 4.3 („Promocja kultury‟) beneficjenci złożyli najmniej wniosków dotyczących przygotowania programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych. Widać tutaj problemy organizacyjne i społeczne. Po pierwsze, beneficjenci wskazali na niewielką liczbę takich produktów. Po drugie, produkty te są często rozproszone, posiadają je osoby fizyczne, a nie instytucje, co utrudnia nawiązanie współpracy i stworzenie ram prawnych starania się o środki z RPO WSL. Po trzecie, beneficjenci wskazują na słabą jakość tych produktów i trudności w znalezieniu podstaw do odpowiedniej promocji. Tu również nie można się zgodzić z tymi stwierdzeniami, bowiem strategia mogłaby obejmować jeden produkt oraz tworzyć podstawy rozwoju i uatrakcyjnienia oferty. Zatem przede wszystkim można w tym przypadku zdiagnozować brak odpowiedniej wiedzy o tym, co miałoby być przedmiotem projektu.

Tabela 34 Postęp realizacji priorytetu IV w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 4.1 | 44,27 | 49,35 | 111,48% | 44,16 | 99,75% | 37,15 | 83,92% | 25,82 | 58,32% |
| 4.2 | 4,66 | 5,12 | 109,87% | 4,92 | 105,58% | 3,31 | 71,03% | 3,25 | 69,74% |
| 4.3 | 4,34 | 4,83 | 111,29% | 4,43 | 102,07% | 3,62 | 83,41% | 3,34 | 76,96% |

W ramach priorytetu IV przewidziano trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursową, PRS i projekty kluczowe. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w ramach którego podpisano 3 umowy o dofinansowanie z podprojektami. Wszystkie projekty złożyły wniosek o płatność końcową, ale nie wszystkie zostały jeszcze rozliczone. Wszystkie zmienne w ramach przedmiotowego priorytetu są na wysokim poziomie. Z analizy wynika, że najbardziej zaawansowany w realizacji jest projekt kluczowy zarówno pod względem kontraktacji, jak i płatności. W okresie sprawozdawczym, w związku z powstałymi oszczędnościami podpisane zostały umowy o dofinansowanie z 3 projektami z listy rezerwowej w ramach ścieżki PRS.

Rysunek 41 Realizacja priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów

W ramach przedmiotowego priorytetu ostatni nabór w ścieżce konkursowej został ogłoszony na początku 2010 roku. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru, od uruchomienia Programu ogłoszono 7 naborów na kwotę 33,27 mln EUR.

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów najszersze grono stanowią JST zarówno pod względem wartości realizowanych projektów jak i liczby. Drugim aktywnym beneficjentem były kościoły/związki wyznaniowe w związku z możliwością w ramach przedmiotowego priorytetu wykonania prac renowacji, konserwacji historycznych i zabytkowych obiektów jakimi często są kościoły, klasztory czy bazyliki.

Rysunek 42 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Większość projektów (66%) realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu realizowana jest na obszarach miejskich. W województwie śląskim znaczące obiekty kultury  znajdują się w większych miastach, stąd liczba projektów na tych obszarach jest dwa razy większa niż na obszarach wiejskich.

Tabela 35 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IV w podziale na obszary w mln EUR

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 89 | 54,71 | 41,25 |
| WIEJSKI | 42 | 14,97 | 11,04 |
| GÓRSKI | 4 | 1,58 | 1,22 |

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami były powiaty z subregionu centralnego oraz zachodniego. Najwięsze pod względem wartości projekty realizowane są w Częstochowie, głównie z powodu realizacji projektu kluczowego. Nie wszystkie powiaty województwa śląskiego starały się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu.

Rysunek 43Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu IV. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidłowo. Nie wydano rekomendacji, ani zaleceń.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu IV zarówno w zakresie postępu finansowego, jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

W procesie rozwoju każdego regionu kultura pełnie istotną rolę, nie tylko jako jeden z kluczowych obszarów życia społecznego, lecz także jako bodziec rozwoju gospodarczego - zwiększając atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów, tworzy nowe miejsca pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych. Przez długi czas w regionie zaniedbywana była infrastruktura kulturalna, gdyż uczestnictwo w kulturze nie należy do tzw. potrzeb pierwszego rzędu. Województwo śląskie dysponuje bogatą ofertą kulturalną i przy pomocy środków unijnych zyskało szansę na podniesienie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Infrastruktura kulturalna jest istotnym elementem warunkującym dostępność do oferty kulturalnej regionu, jej rozwój w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjności kulturalnej województwa. W celu zwiększenia atrakcyjności i dostępności oferty w ramach RPO WSL beneficjenci mają możliwość realizacji projektów, które mają na celu poprawę stanu istniejących obiektów. Ponad 49% realizowanych projektów w ramach przedmiotowego priorytetu dot. infrastruktury – przykładem jest projekt Ekumenizm nośnikiem kultury. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów zabytkowych Kościoła Rzymskokatolickiego św. Klemensa i Kościoła Ewangelickiego Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu, którego przedmiotem była rewaloryzacja i konserwacja obiektów zabytkowych (ruchomych i nieruchomych) Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Klemensa w Ustroniu oraz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Ustroniu. Projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania unikatowego na skalę regionu potencjału kulturotwórczego tkwiącego w wielowyznaniowości Ustronia. Realizacja projektu przez kościoły różnych wyznań wpłynie na wzrost znaczenia ekumenizmu (dialog przy zachowaniu tożsamości religijnej) realizowanego poprzez działania kulturalne. Wyzwolona zostanie energia parafian dla tworzenia wspólnych projektów kulturalno – artystycznych, znacznie wzbogacających ofertę kulturalną województwa śląskiego.

Jednak wszelkie inicjatywy w obszarze kultury powinny być wspierane różnymi działaniami promocyjnymi, wówczas mają one szanse dotrzeć do potencjalnych odbiorców. Także w tym zakresie istnieje możliwość otrzymania dodatkowych środków w ramach Programu i beneficjenci bardzo licznie realizują projekty w tym zakresie.

Ciekawymi projektami, które zasługują na uwagę są projekty Pełnia Kultury - Promocja atrakcyjności kulturalnej Metropolii Silesia, Multimedialna podróż w czasie na Zamku Siewierskim.

W wyniku realizacji projektów w ramach RPO WSL zmodernizowano 17 obiektów infrastruktury kulturalnej o powierzchni prawie 700 m2. Oznakowano ponad 340 obiektów atrakcyjnych kulturowo w regionie.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# PRIORYTET V –Środowisko

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu V, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone dla 7 wskaźników, których wartość docelowa dla 2015 roku z pewnością zostanie osiągnięta. Są to wskaźniki : Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza, Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń, Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów, Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem, Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych.

Dla wskaźników Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów oraz Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów.

Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów nie zostanie osiągnięta. IZ RPO WSL na początku programowania wprowadziła zapisy, które mówią, że sieć wodociągowa może być budowana wyłącznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jednak pod warunkiem uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powyższe zapisy zostały wprowadzone z myślą o realizacji projektów kompleksowych, jednak beneficjenci w większości realizują projekty dot. wyłącznie kanalizacji.

Niska wartość wskaźnika Moc zainstalowana produkcji energii  pochodząca ze źródeł odnawialnych wynika bezpośrednio z realizowanych w ramach Programu projektów, które mimo dużej ich liczby realizują ten wskaźnik w niewielkim stopniu.

W ramach priorytetu, żaden z projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego nie został jeszcze zakończony, ale jak pokazuje szacowana realizacja, wskaźnik zostanie zrealizowany w 71%. Podobnie sytuacja wygląda ze wskaźnikiem Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów, który jak wskazuje szacowana realizacja, zostanie zrealizowany w 85%.

Realizacja projektów w zakresie środowiskowym pozwala niwelować zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźnikami, które mają bezpośrednie przełożenie na kwestie problematyczne województwa śląskiego w zakresie środowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej oraz Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów. Ww. wskaźniki wpływają odpowiednio na niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, ograniczone zasoby wodne oraz nagromadzenie znacznych ilości odpadów komunalnych.

W ramach przedmiotowego priorytetu nie jest realizowany wskaźnik Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Europa efektywnie korzystająca z zasobów | Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej |
|  | Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu V realizowane są poniższe wskaźniki KE tzw. core indicators:

- Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

- Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych

- Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów

- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami

- Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza

- Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów

- Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu służyć ma pięć działań:

- 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,

- 5.2 Gospodarka odpadami,

- 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,

- 5.4 Zarządzanie środowiskiem,

- 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

Na realizację priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 10,34% wartości Programu.

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym widoczny jest znaczny wzrost w płatnościach (55%) i certyfikacji (49%). Pozostałe zmienne są na bardzo wysokim poziomie. Priorytet realizowany jest bardzo sprawnie.

Rysunek 44 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji przedmiotowego priorytetu w podziale na działania. Poziom alokacji biorąc pod uwagę zatwierdzone wnioski do dofinansowania oraz umowy o dofinasowanie jest na bardzo wysokim poziomie. alokacji na podstawie wybranych wniosków do dofinansowania). Najsprawniej idzie realizacja działania 5.2 gospodarka odpadami.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach działania 5.3 (Czyste powietrze i odnawialne źródła energii) złożono niewiele wniosków dotyczących:

- elementów systemów ciepłowniczych, a także wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,

- budowy infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii z biomasy (tu nie złożono żadnego projektu) i pozostałych źródeł (np. energetyki geotermalnej, biogazu, energetyki wodnej).

Przyczyną niewielkiego zainteresowania pierwszym typem projektu są wysokie koszty w stosunku do możliwych korzyści, brak korzyści finansowych z montażu instalacji filtrów do oczyszczania powietrza, a także brak takich systemów, albo brak prawa własności do sieci.

W ramach działania 5.4 (Zarządzanie środowiskiem) beneficjenci złożyli najmniej wniosków dotyczących tworzenia map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo wodne, co wynika z ograniczonych potrzeb w tym zakresie.

W ramach działania 5.5 (Dziedzictwo przyrodnicze) nie odnotowano zainteresowania typem projektu dotyczącym przywracania drożności korytarzy ekologicznych, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi. Zdaniem beneficjentów, tego typu projektów jest zdecydowanie mniej w stosunku do innych projektów (są to działania specjalistyczne i bardzo skomplikowane). Przez to, takie projekty nie są wspierane przez lokalne władze.

Tabela 37 Realizacja działań w ramach priorytetu V

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 5.1 | 83,23 | 107,66 | 129% | 83,59 | 100% | 47,56 | 57% | 44,23 | 53% |
| 5.2 | 25,23 | 32,09 | 127% | 26,22 | 104% | 21,88 | 87% | 18,75 | 74% |
| 5.3 | 61,55 | 67,67 | 110% | 57,42 | 93% | 24,64 | 40% | 22,04 | 36% |
| 5.4 | 4,50 | 5,62 | 125% | 4,57 | 102% | 1,87 | 42% | 1,72 | 38% |
| 5.5 | 6,17 | 6,27 | 102% | 6,23 | 101% | 2,56 | 41% | 2,05 | 33% |

W ramach priorytetu V występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa PRS i projekty kluczowe. W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który realizowany jest w ramach 4 podprojektów, które są w trakcie realizacji.

Postęp w realizacji projektów w poszczególnych ścieżkach jest na bardzo podobnym poziomie biorąc pod uwagę kontraktację.

Rysunek 45Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony żaden nabór. Łącznie od uruchomienia Programu zostało ogłoszonych 9 naborów na kwotę 124,34 mln EUR.

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu V

Najbardziej aktywnymi beneficjentami w ramach przedmiotowego priorytetu są JST, a w szczególności gminy, stanowiące 92% aplikujących o środki.

Rysunek 46 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

W ramach priorytetu najwięcej projektów pod względem liczbowym zrealizowano na obszarach miejskich, a pod względem wartościowym na obszarach wiejskich.

Na obszarach wiejskich 40% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska. Dla porównania na obszarach miejskich tylko 6% projektów dotyczy infrastruktury wodno – ściekowej. Ponadto na obszarach wiejskich beneficjenci  realizowali także projekty dot. termomodernizacji (40%). Proporcjonalnie w obszarach rozłożyła się liczba projektów w zakresie poprawy jakości powietrza.

Tabela 38 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 121 | 135,28 | 88,14 |
| WIEJSKI | 75 | 121,26 | 86,17 |
| GÓRSKI | 5 | 5,12 | 3,72 |

Najwięcej projektów w ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych było przez powiaty z subregionu południowego.

Rysunek 47 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania..

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidłowo. Nie wydano rekomendacji, ani zaleceń.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu V zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

Stan środowiska naturalnego w województwie śląskim ulega sukcesywnej poprawie. Działania proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym podejmowane przez organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organy administracji rządowej oraz podmioty gospodarcze zobowiązane do usuwania skutków negatywnego oddziaływania na środowisko doprowadziły w ostatnich latach do widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Wysoki stopień koncentracji przemysłu i urbanizacji spowodował trwałe przeobrażenia tego obszaru. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego uwzględnia m.in.: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntów, budowę systemu oczyszczalni ścieków, ograniczanie zanieczyszczeń powierzchniowych gruntów, działania z zakresu ochrony powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pyłów zawieszonych. Zwiększeniu atrakcyjności terenu województwa sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza oraz ochronie zasobów leśnych. Uwzględniając powyższe IZ RPO WSL zdecydowała o wsparciu ww. obszarów interwencją EFRR, dlatego głównym celem priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska, w ramach którego można realizować projekty m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami czy poprawy jakości powietrza. Realizacja tego celu umożliwia wzrost jakości życia mieszkańców i zabezpiecza możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń, poprawiając również wizerunek województwa, które cały czas postrzegane jest jako region silnie zanieczyszczony i zdegradowany. Zachowanie zasobów oraz ochrona i poprawa środowiska naturalnego są konieczne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

W ramach przedmiotowego priorytetu największym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się projekty dot. termomodernizacji obiektu (w 47% realizowanych projektów w ramach działania 5.3). Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się projekty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i odpadami (ok. 20%), szczególnie na obszarach wiejskich, gdyż tam zauważalne są jeszcze znaczne braki w tym zakresie. Powyższe projekty są odpowiedzią na zdefiniowane słabe strony województwa tzn. nagromadzenie znacznych ilości odpadów przemysłowych i komunalnych, nadmierne zanieczyszczenie wód. Dzięki realizacji projektów 3 000 gospodarstw domowych zostało objętych selektywną zbiórką odpadów, zaoszczędzona zostanie 10961,06 MWh/rok energii w wyniku zakończonych już projektów realizacji projektów termomodernizacyjnych.

Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją projektów dot. budowy infrastruktury, służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy. Znikome zainteresowanie beneficjenci przejawiali w zakresie realizacji projektów dot. budowy infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna (7 projektów) oraz budową infrastruktury, służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (2 projekty).

Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywności na rzecz zachowania i wzbogacenia istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej.

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II. Mikołów posiada nowoczesny obiekt, będący wizytówką zielonego oblicza Śląska – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który spełnia zarówno funkcje edukacyjno-wychowawcze, jak i naukowo-badawcze. W Centrum Edukacji znajduje się siedziba Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Przedmiotem inwestycji stała się adaptacja schronów na terenie byłej jednostki wojskowej.  Przedsięwzięcie miało na celu ochronę bioróżnorodności i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, realizację działań naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Projektem objęto teren o powierzchni około 21 hektarów. Nowo wybudowany obiekt posiada dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, bibliotekę Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, terenową pracownię dydaktyczną oraz wieżę widokową, która znajduje się na szczycie Sośniej Góry. Na obszarze ponad 15 hektarów założonych zostało 12 kolekcji roślin różnych siedlisk składających się z gatunków rodzimych, botanicznych klimatu umiarkowanego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi. W ramach projektu prowadzona była również kampania promocyjno-edukacyjna, która cieszyła się szerokim zainteresowaniem lokalnej społeczności.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# PRIORYTET VI – Zrównoważony rozwój miast

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2012 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Niski poziom osiągnięcia wskaźników produktu priorytetu VI tj.: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie wynika z wciąż małej liczby zakończonych projektów w działaniu 6.2 co można dostrzec w zestawieniu wartości realizacji wskaźników z ich szacowaną realizacją. Do zwiększenia realizacji powyższych wskaźników docelowo przyczyni się w kolejnych okresach sprawozdawczych postęp we wdrażaniu działania 6.1, w ramach którego realizowane są projekty kluczowe, wartościowo bardzo kosztowne i długoterminowe.

Wśród wskaźników rezultatu priorytetu VI niską realizację wykazują wskaźniki Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem, Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów oraz Liczba utworzonych przedsiębiorstw, jednak biorąc pod uwagę wartość szacowana sytuacja przedstawia się nienajgorzej.

Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu realizowana jest inicjatywa JESSICA, której wdrażanie rozpoczęło się dopiero w 2011 roku. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 3 umowy o pożyczki i realizacja projektów jeszcze się nie zakończyła. W związku z powyższym realizacja projektów jeszcze nie przełożyła się na postęp rzeczowy priorytetu. Pierwsze efekty będą widoczne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn (22,75 nowych etatów dla mężczyzn, 15,25 dla kobiet). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności).

W ramach priorytetu VI przedmiotowy wskaźnik realizowany jest na niskim poziomie, głównie w związku z opóźnieniami we wdrażaniu przedmiotowego priorytetu oraz z jego infrastrukturalnym charakterem. Analizując szacowaną realizację wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie pond 60%. W związku z powyższym IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

Odnosząc się do wskazanej w analizie SWOT słabej strony degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast możemy znaleźć dla niej odpowiedź w postaci wskaźnika Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów, którego poziom szacownej realizacji sięga 135,24 hektara.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 39 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Europejski program walki z ubóstwem | Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast |

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast

- Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- kobiety,

- mężczyźni

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,

- 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na realizację priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 17,90% wartości Programu.

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym dynamikę wzrostu można zauważyć na poziomie kontraktacji i wydatków we wnioskach o płatność. Ogólny poziom płatności od początku uruchomienia Programu wynosi 47%, z czego 30% zrealizowano w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym podpisano 24 umowy o wartości ponad 11% alokacji, natomiast poziom ogólnej kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł 103%. Niski poziom realizacji w zakresie wniosków po ocenie formalnej i zatwierdzonych do dofinansowania związany jest z faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie były ogłaszane nabory.

Różnica pomiędzy wartością zatwierdzonych do dofinansowania wniosków, a kontraktacją wynika z różnic kursowych oraz faktu, że w ramach priorytetu VI wdrażana jest Inicjatywa JESSICA, która funkcjonuje na odrębnych zasadach (szczegółowe informacje na temat Inicjatywy JESSICA zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania).

Rysunek 48 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach na etapie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie i kontraktacji jest na wysokim poziomie. Poziom płatności i certyfikacji jest znacznie niższy, jest to jednak naturalne przy realizacji kosztownych projektów infrastrukturalnych, jakie realizowane są w przedmiotowym priorytecie. W niniejszym Sprawozdaniu nadal uwzględnione są wartości wynikające z realizacji projektu kluczowego pn.: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium w Gliwicach, ponieważ przedmiotowa umowa pozostawała w mocy w okresie sprawozdawczym. W działaniu 6.2. różnica pomiędzy zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie a podpisanymi umowami wynika z faktu, że w ramach tego działania wdrażana jest Inicjatywa JESSICA.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach działania 6.1 („Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu‟) beneficjenci nie złożyli żadnego wniosku dotyczącego:

- strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących o międzynarodowych połączeniach regionu (z wyłączeniem środków transportu),

- tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej w szczególności na terenach poprzemysłowych.

W przypadku pierwszego typu projektu głównym zainteresowaniem cieszyły się jednak środki transportu. Podobnie jak w przypadku działania 7.2 nie składano projektów dotyczących linii i systemów komunikacyjnych. Beneficjenci sugerują brak wkładu własnego, ale najprawdopodobniej potrzeby beneficjentów koncentrują się wokół środków komunikacji. Projekty dotyczące stref aktywności gospodarczej powodują problemy nie tylko w tym działaniu. Pośród różnych powodów takiej sytuacji, wypowiadanych przez beneficjentów, najbardziej przekonywujący jest powód dotyczący problemów z uruchomieniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich strefach. Beneficjenci obawiają się, że wprowadzenie przedsiębiorców spowoduje objęcie tych projektów pomocą publiczną i tym samym znaczące obniżenie poziomu dofinansowania. W ramach poddziałania 6.2.1 („Rewitalizacja – „duże miasta”‟) i 6.2.2 („Rewitalizacja – „małe miasta”‟) nie odnotowano zainteresowania kompleksowym przygotowaniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom (z tego samego powodu, co wyżej w przypadku stref aktywności gospodarczej). Mimo złożenia jednego projektu z tego zakresu, nie został on pozytywnie oceniony.

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania.

Tabela 40Postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 6.1 | 160,90 | 170,20 | 105,78% | 170,10 | 105,72% | 58,76 | 36,52% | 53,60 | 33,32% |
| 6.2 | 151,91 | 109,94 | 72,38% | 151,72 | 99,88% | 88,16 | 58,03% | 85,35 | 56,18% |

W ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych jest pięć projektów kluczowych, w tym trzy duże. Szczegółowa informacja na temat trzech dużych projektów została przedstawiona w pkt. 5 niniejszego Sprawozdania.

- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - celem projektu jest wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego - budowa nowoczesnego i funkcjonalnego centrum, spełniającego standardy europejskie. Główną funkcją obiektu będzie udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. Biblioteka pracować będzie w zintegrowanym systemie informatycznym, opartym na światowych standardach z opcją zdalnego przeszukiwania oraz możliwością rezerwacji materiałów na odległość, a jej zasoby zostaną umieszczone w Narodowym Uniwersalnym Katalogu. Przedmiotem inwestycji jest budynek o powierzchni całkowitej 13 260 m2 i użytkowej 12 273 m2 oraz kubaturze 62 560 m3. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność końcową.

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – projekt obejmuje swym zakresem przebudowę Alei NMP, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu funkcji metropolitalnej Miasta, powstania obszaru konkurencyjnego w skali województwa i kraju, przede wszystkim poprzez wzmocnienie funkcji kulturalnej i gospodarczej, usprawnienie ruchu pieszego (w tym pielgrzymkowego) w ciągu Alei NMP o podniesienie wartości substancji miejskiej. Spowoduje wzrost ilości inwestycji prywatnych i publicznych, podniesie atrakcyjność obszaru, co przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy. Projekt jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 2013 rok.

- Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium - z uwagi na brak postępu w pracach nad projektem, jak również opinię JASPERS oraz brak ostatecznej decyzji KE, Instytucja Zarządzająca dokonała analizy możliwości dalszego wsparcia inwestycji. Brak rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu stanowił podstawię wypowiedzenia umowy przez Instytucję Zarządzają RPO WSL zgodnie z par. 21 ust. 1 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu.

- Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

- Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Realizacja priorytetu VI jest na bardzo wysokim poziomie biorąc pod uwagę kontraktację, w przeciwieństwie do płatności których poziom jest znacznie niższy. Niski poziom płatności znajduje swoje uzasadnienie w charakterze realizowanych projektów infrastrukturalnych (w tym projektów kluczowych wymagających notyfikacji KE), których wdrażanie jest znacznie bardziej skomplikowane i wolniejsze, a na efekty trzeba poczekać dłużej. Ponadto są to projekty o dużej zarówno wartości całkowitej, jak i dofinansowania, o czym świadczy fakt, iż do końca okresu sprawozdawczego podpisano w ramach priorytetu 97 umów, ale na kwotę aż 321,82 mln EUR.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na PRS, PK, Inicjatywę JESSICA i konkursy.

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 mln EUR z działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych i 9 mln EUR z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym według kursu 1 euro = 4,0968 PLN, kwota przeznaczona na Inicjatywę JESSICA wynosi 60,93 mln EUR (249,62 mln PLN), stąd na poniższym diagramie kwota dofinansowania dla JESSICA różni się od kwoty zapisanej w Umowie o finansowaniu pomiędzy EBI a Województwem Śląskim.

Rysunek 49 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach przedmiotowego priorytetu, wszystkie konkursy zostały ogłoszone w 2010 roku. Od uruchomienia Programu w ramach przedmiotowego priorytetu ogłoszono 4 nabory na kwotę 60,66 mln EUR.

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią JST (54,07%) oraz jednostki organizacyjne JST (18,05%), dla których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach przedmiotowego priorytetu. 16,09% środków w ramach priorytetu VI zostało przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA. Także uczelnie wyższe wykazują dużą aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach omawianego priorytetu (4,80%).

Rysunek 50 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów

Ponad 95% środków skierowanych zostało na realizację inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 4% na tereny wiejskie. Na realizację inwestycji na obszarach górskich przeznaczono niecałe 0,5% środków.

Tabela 41 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 81 | 511,66 | 307,54 |
| WIEJSKI | 13 | 15,97 | 12,73 |
| GÓRSKI | 3 | 1,83 | 1,55 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 34 318,00 EUR do 54 948 513,23 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 3 317 739,94 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 5 458 351,40 EUR.

W ramach przedmiotowego priorytetu w realizacji projektu pod względem kwotowym zdecydowanym faworytem jest Miasto Katowice, które realizuje m.in. kluczowe projekty. Wysoką wartość dofinansowania w ramach priorytetu VI uzyskało także m.in. Miasto Częstochowa oraz powiat wodzisławski. Są także powiaty, które nie otrzymały w ogóle dofinansowania w ramach przedmiotowego priorytetu (powiat gliwicki, powiat pszczyński). Warto nadmienić, iż powiaty te nie starały się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu.

Rysunek 51 Realizacja projektów w podziale na powiaty (wartość w tys. EUR)

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach przedmiotowego priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

W ramach przedmiotowego priorytetu nie planuje się żadnych zmian w alokacji, jednak w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Województwa Śląskiego o rozwiązaniu umowy na realizację projektu kluczowego pn.: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium w Gliwicach, realne staje się w kolejnym okresie sprawozdawczym przeznaczenie uwolnionych środków finansowych na dofinansowanie projektów, znajdujących się dotychczas na listach rezerwowych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie pn. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Głównym celem badania było dokonanie analizy zastosowania instrumentów zwrotnych w realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych, m.in. przedmiotem badania była Inicjatywa JESSICA, realizowana w ramach przedmiotowego priorytetu. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu VI. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Wszystkie działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Treść rekomendacji KE: rewitalizacja obszarów nieuprzywilejowanych – wkład w zmniejszenie ubóstwa (rezultaty Priorytetu 6) - sprawozdanie nie pokazuje jak projekty rewitalizacji przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa w regionie. Pozostają wątpliwości czy koncentracja funduszy na renowację centrów miast lub dziedzictwo kulturowe ma jakikolwiek wpływ na redukcję ubóstwa. Należy odpowiednio rozważyć zagadnienia poprawy warunków socjalnych w projektach rewitalizacji, aby zapewnić ich wpływ na obszary nieuprzywilejowane. Następne sprawozdanie powinno zawierać szczegółową analizę wpływu tych projektów na sferę socjalną.

Celem przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitarnych oraz wykorzystanie obszarów zdegradowanych. W związku z powyższym przez realizację celu społecznego w ramach priorytetu VI rozumie się podejmowanie działań polegających na rewitalizacji terenów i/lub obiektów, co prowadzić ma do „rewitalizacji społecznej” - tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania patologii oraz marginalizacji społecznej np. stworzenie centrów poradnictwa zawodowego, psychologicznego dla osób uzależnionych, pozostających długotrwale bezrobotnych, doświadczających przemocy w rodzinie, a także stworzenie warunków dla efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież itp. W ramach inicjatywy JESSICA szczególną uwagę przykłada się do tzw. aspektu społecznego realizowanych projektów, który jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego tzw. elementów społecznych nad częścią komercyjną inwestycji (szczegółowe informacje na temat Inicjatywy JESSICA zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania). Budowa ośrodka zdrowia, czy domu pomocy społecznej, nie prowadzi bezpośrednio do realizacji ww. celu „rewitalizacji społecznej” i nie przekłada się bezpośrednio na stworzenie warunków dla szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Z założenia większy wpływ na omawiane zagadnienia na poziomie regionalnym wywiera realizowany w województwie program operacyjny kapitał ludzki. Na chwilę obecną nie ma możliwości wykazania wpływu realizacji Programu na zmniejszenie ubóstwa w regionie, gdyż tak obszerne dane można pozyskać tylko poprzez badanie ewaluacyjne. Zgodnie ze stanowiskiem MRR po zakończeniu realizacji Programu IZ RPO WSL przeprowadzi takie badanie ewaluacyjne i niniejsza informacja zostanie opisana w sprawozdaniu końcowym.

Przykład projektu z zakresu rewitalizacji wpisującego się m. in. w cele Strategii EU 2020 (Inicjatywa przewodnia – Europejski program walki z ubóstwem)

Tytuł projektu: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego powojskowego terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu dla celów społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych                                                                Beneficjent: Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu                                                           Działanie/poddziałanie: 6.2 - Rewitalizacja - małe miasta                                                   Całkowity koszt projektu: 703 411,07 EUR                                                                                 Kwota dofinansowania UE: 574 580,33 EUR

Przedmiotem projektu są działania polegające na rozbudowie istniejącego budynku Fundacji oraz zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej otoczenia poprzez budowę ogrodu spełniającego funkcje terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny dla dzieci obejmuje obszar o pow. ponad 8 tyś. m2 i położony jest na terenie zabytkowego żywieckiego Parku Habsburgów położonego przy starym i nowym zamku. Ogród został tak zaprojektowany, aby służyć  przede wszystkim podopiecznym Fundacji oraz innym dzieciom uczestniczącym w działaniach organizowanych przez Fundację. Jego głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających poszerzenie możliwości rekreacyjnych oraz szeroko rozumianej edukacji dzieci będących pod opieką Fundacji, jak również stworzenie bazy do organizacji imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym. Ogród jest zatem otwartym „placem zabaw” spełniającym funkcje edukacyjne i rekreacyjne, zwłaszcza dla dzieci. Układ kompozycyjny i komunikacyjny ogrodu umożliwia spacery, jazdę na wózkach inwalidzkich i rowerach, naukę chodzenia po różnych nawierzchniach /bruk drewniany, kostka, nawierzchnie żwirowe, płyty kamienne, nawierzchnie trawiaste, schodki i górka terapeutyczna/. Plac zabaw z kolei zawiera wiele elementów rozwijających sprawność ruchową, umożliwiających realizację rozmaitych zestawów ćwiczeń odpowiednich dla poszczególnych grup dzieci, a nawet dla indywidualnych programów terapeutycznych poszczególnych osób. W ogrodzie istnieją warunki stwarzające możliwość pracy w „zielonych klasach”, tj. plac z ławkami, altany, otwarte powierzchnie trawiaste na wolnym powietrzu, co dodatkowo stanowi silny bodziec w programie nauczania.

Powyższa inwestycja obejmuje także dobudowę nowego skrzydła budynku wraz z przewiązką łączącą obiekt z już istniejącym budynkiem Fundacji, a także utwardzenie części terenu poprzez utworzenie parkingu. Projektowany budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, nawiązującym architekturą do budynku istniejącego. W dobudowanej części powstaną sale edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci wraz z specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi. Dzięki rozbudowie budynku istniejąca edukacyjna placówka Fundacji, tj. Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci będzie w stanie zapewnić wysoki poziom świadczonych usług na rzecz dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększyć ilość dzieci i osób korzystających z pomocy, co przełoży się na większą dostępność świadczeń i programów realizowanych przez Fundację.

Zajęcia edukacyjne organizowane przez Fundację realizowane są na podstawie odpowiednich przepisów oświatowych, podstaw programowych i programów nauczania. W czasie zajęć dzieci w zależności od swoich możliwości i stopnia upośledzenia umysłowego uczą się samodzielności, samoobsługi, życia w grupie wśród rówieśników, w tym również dzieci zdrowych, poznają różne środowiska, instytucje użytku publicznego i kulturalne, uczone są porozumiewania się, w tym alternatywnych metod komunikacji, rozwijają umiejętności podstaw pisania, liczenia, plastyczne itp. Ponadto, dzieci uczestniczą w rehabilitacji ruchowej lub innych formach zajęć ruchowo sportowych. Wszystkie działania prowadzone przez Fundację stanowią bardzo istotną kwestię w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i skierowane są nie tylko do dzieci, ale również do ich rodzin. Stanowią fundament pomocy dziecku niepełnosprawnemu, gdyż profesjonalna opieka poprzedzona wczesną diagnostyką, właściwe działania terapeutyczne i edukacyjne, wspomagają rozwój dziecka oraz wspierają rodziców w procesie jego rehabilitacji i leczenia.

Ponadto, jednym z ważnych zadań realizowanych przez Fundację jest organizacja poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zwiększenie dostępu do informacji związanej z niepełnosprawnością oraz integracja rodzin.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu odpowiadając na potrzeby szeroko rozumianej edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych na terenie całego powiatu żywieckiego i ościennych gmin, zapewniają możliwość realizacji celów społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych prowadzonych przez Fundację, obejmujących m.in. zapewnienie równego dostępu do edukacji, a także zapobieżenie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia Strategii Europa 2020 oraz przyczynia się do osiągnięcia określonych w Strategii celów. Poprzez wpływ na obszary nieuprzywilejowane może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska ubóstwa w regionie.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VI zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

Województwo śląskie to silnie uprzemysłowiony, a jednocześnie najbardziej zurbanizowany region Polski (78,6% ludności miejskiej). Zakłady przemysłowe znajdujące się w centrach miast, często w sąsiedztwie obszarów o znaczących walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przez lata wrastały w krajobraz regionu. W ostatnich latach wskutek transformacji gospodarczej nastąpiła degradacja zurbanizowanych obszarów o przemysłowym charakterze. Obecnie w większości są to obszary problemowe w sensie przestrzennym, a także społeczno-gospodarczym. Znaczenie problematyki przekształcania terenów poprzemysłowych wynika przede wszystkim z masowości ich występowania, a także ich lokalizacji w potencjalnie wartościowych miejscach. Duże miasta borykają się głównie z problemem zniszczonej infrastruktury komunalnej, degradacją śródmieść i zdegradowanych terenów przemysłowych. W dużych miastach tereny te są bardziej zdegradowane, dlatego koszty ich rewitalizacji mogą być wyższe. Małe miasta oraz gminy wiejskie najczęściej wskazują na problemy w degradacji ścisłego centrum miasta, budynków użyteczności publicznej, dewastacji terenów zielonych oraz zachwianiu ładu przestrzennego. Przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym, centrom miast i dzielnicom nowych funkcji: gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych jest głównym celem interwencji w zakresie przedmiotowego priorytetu. Rewitalizacja terenów zdegradowanych w konsekwencji przyczyni się również do poprawienia warunków życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności województwa śląskiego. Podstawowymi dokumentami operacyjnymi w zakresie rewitalizacji są Lokalne Programy Rewitalizacji, które określają obszary rewitalizacji oraz zadania jakie stawiają sobie samorządy w tym zakresie.

W tym obszarze interwencji wsparcie skierowane jest częściowo na rozwijanie silnych ośrodków miejskich, które mają stać się biegunami wzrostu dla regionu, a w części na rewitalizację obszarów zdegradowanych w mniejszych i większych miastach. W pierwszym przypadku w RPO WSL zaplanowano inwestycję w infrastrukturę o znaczeniu ponadregionalnym, a w drugim inwestycje w zdegradowanych częściach miast, po to by nadać im nowe funkcje np. gospodarcze, społeczne, kulturalne albo turystyczne. Alokację rozdzielono niemal równomiernie pomiędzy działania. Projekty w ramach działania 6.1 zostały zarezerwowane dla trybu indywidualnego i PRS, natomiast w poddziałaniach 6.1.1 i 6.1.2 konkursy były dzielone na dwie grupy: dotyczące rewitalizacji i adaptacji terenów, monitoringu oraz na usuwanie azbestu.

Dzięki zrealizowanym w ramach RPO WSL inwestycjom już 145 tyś. osób korzysta z infrastruktury objętej wsparciem.

Przykładem przeprowadzonej rewitalizacji jest projekt: Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Chorzów realizowany przez Miasto Chorzów. Niniejszy projekt obejmuje remont i adaptację dawnego budynku parafialnego przy kościele pod wezwaniem św. Barbary, położony przy ul. 3 Maja 18, w dzielnicy Chorzów II na Centrum Inicjatyw Społecznych, z przeznaczeniem na potrzeby wielofunkcyjnego centrum aktywności lokalnej, centrum szkoleniowego oraz domu dziennego pobytu dla mieszkańców miasta. Przywrócenie obiektu do użyteczności w charakterze społeczno-edukacyjnym poprawi sytuację zdegradowanej dzielnicy. Zrewitalizowany obiekt stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi. Obiekt zapewni atrakcyjną ofertę dla mieszkańców, stwarzając alternatywę dla biernego spędzania wolnego czasu.

Przykładem rewitalizacji budynku poprzemysłowego, który stał się nowym miejscem skupiającym życie kulturalne miejscowości jest projekt pn. Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdregradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą realizowany przez Gminę Pietrowice Wielkie, powiat raciborski. Przedmiotem projektu było stworzenie wielofunkcyjnego Centrum Społeczno-Kulturalnego z przestrzenią wystawienniczą w celu nadania nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu po byłej słodowni. W centrum funkcjonują: Lokalne Centrum Edukacji, Centrum Informacji Rolnej, świetlica gminna z biblioteką, Gminny Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji oraz klaster technologii ekologicznych. Ponadto w centrum utworzony został klaster rozwoju przedsiębiorczości, co w najwyższym stopniu wpisuje się w zdiagnozowane problemy związane z bezrobociem. Dzięki zapewnionym udogodnieniom (m.in. podjazdy, winda) z oferty obiektu Centrum korzystają osoby niepełnosprawne. Chwilę relaksu i wytchnienia zapewnia gościom stworzony na dachu budynku taras widokowy. W efekcie realizacji przedmiotowego projektu zdegradowanemu obszarowi poprzemysłowemu nadane zostały nowe funkcje: społeczne, edukacyjne i kulturalne. Projekt przyczynił się do likwidacji istotnych problemów na obszarze gminy, wpływając na przywrócenie ładu przestrzeni publicznej oraz umożliwiając rozwój społeczno-kulturalny i ożywienie gospodarcze gminy.

Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych w województwie stanowi znaczący procent zdewastowanej i zdegradowanej powierzchni kraju. Głównym powodem tego problemu są tereny poprzemysłowe powstałe na skutek eksploatacji węgla kamiennego oraz kopalnictwa piasku, a także hałdy górnicze znajdujące się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Na koniec okresu sprawozdawczego powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wynosi 10,12 ha.

Na uwagę zasługuje projekt: Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny, realizowany przez Miasto Bytom. Przedmiotem projektu jest adaptacja i zmiana sposobu użytkowania dwóch obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark w Bytomiu obejmujących zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Budynek dawnej cechowni zaadaptowany zostanie na cele kulturalne w tym do potrzeb wykonywania przedstawień publicznych i teatralnych. Powstanie sala do ćwiczeń, sala widowiskowa oraz zaplecze administracyjno - socjalne i magazynowe. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wybudowany zostanie parking oraz powstanie mała architektura: niska zieleń, ławki, latarnie, stojaki na rowery. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie terenów po byłej KWK Rozbark mieszkańcom Bytomia, wykorzystanie ich potencjału, a tym samym pozwoli przeciwdziałać postępującej degradacji terenów poprzemysłowych oraz istniejącym problemom społecznym na obszarze realizacji projektu.

Tymczasem Zabrze adaptując dawne obiekty do nowych funkcji promuje się jako miasto turystyki przemysłowej. Skansen Górniczy „Królowa Luiza” i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” to dwa znane w Polsce przykłady atrakcyjnych obiektów postindustrialnych realizowanych z wykorzystaniem wsparcia EFRR w ramach przedmiotowego priorytetu.

Projekt pn. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe realizowany przez Miasto Zabrze we współpracy z Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido" polega na rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne, turystyczne, oświatowe, a także gospodarcze i społeczne poprzemysłowych obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze. Zakres prac obejmuje rewitalizację poziomów 170m i 320m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz wykonanie systemu bezpieczeństwa zgodnie z nakazem Wyższego Urzędu Górniczego, a także przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania dwóch poprzemysłowych budynków na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia oraz termomodernizację i adaptację jednego z  budynków na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Natomiast projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej łaźni łańcuszkowej - poprzemysłowego obiektu zabytkowego oraz adaptację go na cele muzealne, kulturalne, turystyczne i edukacyjne. Budynek łaźni łańcuszkowej był jednym z obiektów kopalni „Królowa Luiza”, powstałej w 1791 roku, jako pierwszy zakład państwowy na Górnym Śląsku, na początku procesu industrializacji tego regionu w XIX i XX wieku. Budynek stanowił główne zaplecze „socjalne” kopalni. Przebudowa budynku pozwoli na przywrócenie mu oryginalnej przestrzeni wewnętrznej oraz wzbogacenie o dodatkowe funkcje.

Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznych to kolejny obszar wsparcia w ramach priorytetu VI. Monitoring jest jednym z elementów, które znacząco ułatwiają pracę organom ścigania w walce z przestępczością, ponadto spełnia funkcje prewencyjne. Dzięki wsparciu z RPO WSL do końca okresu sprawozdawczego systemem monitoringu wizyjnego objęto 28 455 osób Przykładem takiego projektu jest: Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze rewitalizacji miasta) realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i ewolucja powstałego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie, obejmującego 18 kamer, o 48 nowych kamer. Przedmiotowa inwestycja obejmuje: budowę 48 stanowisk kamerowych wraz z przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi z przejęciem do pracy w nowej sieci 18 istniejących kamer; budowę odcinków linii magistralnych optotelekomunikacyjnych; budowę 7 węzłów systemowych z zakupami urządzeń, dostawą i montażem; rozbudowę i modernizację istniejącego Centrum Operacyjnego Monitoringu przy ul. Krakowskiej 80 z zakupem urządzeń, dostawą i montażem; wykonanie robót towarzyszących budowlanych i innych; uzyskanie map do projektowania; wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Również Miasto Katowice skorzystało z dofinansowania w tym zakresie.

Przedmiotem projektu pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach jest utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Nikiszowiec. Projekt oparty będzie na technologii cyfrowej na kamerach IP z wykorzystaniem sieci światłowodowej. Zamontowanych zostanie 10 kamer, w ramach 8 punktów kamerowych, z których podgląd dostępny będzie w Komendzie Miejskiej Policji, Miejskim Centrum Ratownictwa i Komisariacie Policji nr V. W ramach projektu powstanie specjalne Centrum Obserwacji przewidziane w pomieszczeniu Ośrodka Sportowego Jantor. Ponadto, inwestycja przewiduje budowę centrum rejestracji, zlokalizowaną w Komendzie Miejskiej Policji, która dokonywać będzie zapisu i archiwizacji danych przez 30 dni. Realizacja omówionych powyżej projektów bezpośrednio wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością.

W wyniku realizacji priorytetu VI na koniec okresu sprawozdawczego obszar o powierzchni 1 ha został oczyszczony z azbestu, a unieszkodliwionych zostało 140,35 ton azbestu lub materiałów go zawierających. Jako przykład może posłużyć projekt pn. Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu Zdroju i Żorach - eliminacja i utylizacja azbestu, który zakłada rewitalizację elewacji 24 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jastrzębiu Zdroju oraz Żorach, pozostających własnością i w zarządzie beneficjenta i wnioskodawcy projektu - Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Polega ona na usunięciu uszkodzonych balustrad balkonowych z wypełnieniem z płyt azbestowo-cementowych i zastąpieniu ich materiałem nie szkodliwym dla zdrowia człowieka (przęsła wypełnione lakierowanymi płytami HPL) wraz z utylizacją zebranego azbestu. Realizowany projekt przyczyni się do przywrócenia wartości przestrzeni miejskiej prowadząc do wzrostu konkurencyjności miast. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie jakość życia i zdrowia mieszkańców Jastrzębia Zdroju i Żor oraz atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna tych miast.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET VII – Transport

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2012 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W priorytecie VII 1 z ogólnej liczby 16 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym, co oznacza, że w obecnym okresie sprawozdawczym 3 wskaźniki produktu, które jeszcze w 2011 roku nie posiadały żadnej realizacji po raz pierwszy odnotowały postęp rzeczowy. Największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2015 wśród wskaźników produktu, odnotowano dla wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: drogi lokalne na obszarach wiejskich, dla którego wartość docelową zrealizowano w 235%. Wśród wskaźników rezultatu 1 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie. Wskaźnik rezultatu Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru w okresie sprawozdawczym odnotował gwałtowny wzrost realizacji osiągając wartość rzędu 1296,68% wartości docelowej dla 2015 roku. Przyczyną tak znaczącego przyrostu realizacji wskaźnika było zrealizowanie wskaźników, które agregują się na wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru przez 4 projekty z zakresu zakupu nowych środków transportu zbiorowego.

Natomiast wśród wskaźników produktu w okresie sprawozdawczym należy zauważyć wzrost realizacji wskaźnika Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, którego realizacja sięgnęła wartość 85 sztuk co stanowi 170% jego wartości docelowej. Wysoka realizacja wskaźnika jest o tyle warta dostrzeżenia, że wskaźnik podobnie jak powiązany z nim wskaźnik rezultatu Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru jeszcze w 2011 roku miał zerową realizację. Również podwskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi lokalne w okresie sprawozdawczym zanotował zauważalny postęp realizacji wynoszący 21%, co przyczyniło się do osiągnięcia 83,58% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. Podwskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi regionalne realizowany jest znacznie wolniej (realizacja wynosi 6,30% wartości docelowej wskaźnika, a szacowana realizacja wskazuje na osiągnięcie wskaźnika w 51%). Podwskaźnik ten realizowany jest wyłącznie w poddziałaniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w którym zainteresowanie beneficjentów skupiło się w większej mierze na budowie nowych dróg. Obrazuje to szacowana realizacja analogicznego do wyżej wymienionego podwskaźnika Długość nowych dróg, w tym drogi regionalne, który przekroczy końcową wartość docelową i uzyska 129,56% realizacji.

Natomiast niską realizację wciąż posiada wskaźnik Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, który w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy odnotował postęp w realizacji, co pozwoliło na osiągnięcie poziomu 12,5% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. Z agregującego się na powyższy wskaźnik 6 typu projektów Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring wizyjny) działania 7.2 spodziewane jest zrealizowanie 6 projektów, co przełoży się na poziom 37,5% realizacji wartości docelowej wskaźnika. Niską realizację wynoszącą 10% wartości docelowej posiada również wskaźnik Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi. Sytuacja nie jest jednak niepokojąca gdyż szacowana realizacja pokazuje, że wartości docelowe zostaną osiągnięte tylko w późniejszym czasie.

Niezrealizowany zostanie natomiast wskaźnik Długość zrekonstruowanych linii kolejowych, w stosunku do którego jedyny beneficjent mający realizować wskaźnik dokonał modyfikacji projektu, która obejmowała rezygnację z przeprowadzania w ramach projektu rekonstrukcji odcinka linii kolejowej. Niezrealizowanie powyższego projektu w zakresie w jakim pierwotnie planowano przełożyło się również na brak możliwości zrealizowania powiązanego wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych. W przypadku pozostałych wskaźników rezultatu to szacowana realizacja wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych w chwili obecnej wynosi 68,53% końcowej wartości docelowej przy wartości realizacji na poziomie 23,12%.

Realizacja wskaźników priorytetu VII stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT grupę problemową Infrastruktura transportowa, gdzie między innymi jako słabą stronę wymieniono zły stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej, a zagrożeniem wskazano wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku wydajnego systemu komunikacji. Działania obrazowane przez wskaźniki w priorytecie, takie jak rekonstrukcja dróg, czy też zakup nowego taboru komunikacji zbiorowej, zważywszy na prawidłowo dokonujący się postęp w ich realizacji, należy uznać za środki skutecznie przyczyniające się do likwidacji ww. problemów.

Ponadto w zakresie wskaźników Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych i Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych dodano wiersze w załączniku IV, w których w związku z mapowaniem się powyższych wskaźników na wskaźniki Core indicators przeliczono wartości docelowe i wartości realizacji na obowiązującą w SFC2007 dla przedmiotowych wskaźników jednostkę miary EUR/rok. W RPO WSL przyjętą jednostką miary wskaźników są mln PLN, co utrudniało przegląd postępu tożsamych wskaźników o różnych jednostkach. Do przeliczenia wartości wykorzystano obowiązujący dla sprawozdania kurs wynoszący 4,0968.

W ramach przedmiotowego priorytetu nie jest realizowany wskaźnik Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 42 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Europa efektywnie korzystająca z zasobów | Długość nowych dróg |
|  | Długość zrekonstruowanych dróg |
|  | Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej |
|  | Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej |
|  | Liczba zakupionego taboru kolejowego |
|  | Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym |
|  | Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych |
|  | Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu transportu

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

- Długość nowych dróg i zrekonstruowanych

- Długość nowych dróg

- Długość zrekonstruowanych dróg

- Długość zrekonstruowanych linii kolejowych

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych

- Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem

# Analiza jakościowa

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,

- 7.2 Transport publiczny

Na realizację Priorytetu VII alokowano 460 254 825 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 26,3% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Analizując poniższy wykres można zauważyć, że na koniec okresu sprawozdawczego największy wzrost w porównaniu z rokiem 2011 dotyczył podpisanych umów. W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego priorytetu podpisano umowy o wartości 28% wszystkich zawartych do tej pory umów. Na tak duży procent wpływa głównie podpisanie umowy z dużym projektem pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, który otrzymał akceptacje ze strony Komisji Europejskiej w 2012 roku. Ponadto zostały podpisane umowy w ramach ostatniego konkursu ogłoszonego na przełomie roku 2011/2012. Wzrost jest widoczny również w płatnościach (62%) oraz w deklaracjach zatwierdzonych przez IC, których poziom wynosi 57%.

Rysunek 52 Realizacja priorytetu VII od uruchomienia Programu

Stopień wykorzystania alokacji w podziale na działania na poziomie zatwierdzonych wniosków i kontraktacji jest wyrównany i na bardzo wysokim poziomie. Również stan płatności i certyfikacji w przypadku działania 7.2 jest na wysokim poziomie (odpowiednio 90,25% i 86,53%), w przeciwieństwie do działania 7.1, gdzie poziom płatności kształtuje się na poziomie 53,08%, a certyfikacja 47,62%.  Zaistniała sytuacja spowodowana jest m.in. różnicą w alokacji przyznanej na poszczególne działania – na działanie 7.1 przeznaczono aż 77% alokacji z priorytetu. Ponadto specyfika  realizowanych w ramach działania 7.1 projektów kluczowych, których realizacja jest długotrwała, oraz w niektórych przypadkach konieczna jest decyzja Komisji Europejskiej.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach poddziałania 7.1.1 („Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej‟) zainteresowanie było niewielkie typami projektów dotyczącymi:

- przebudowy dróg krajowych w zakresie zaakceptowanym przez Komisję Europejską,

- tworzenia obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym.

W przypadku pierwszego typu projektu beneficjenci wskazywali na zbyt długie oczekiwanie ze strony KE na zgodę. W przypadku drugiego typu projektu na takim wyniku zaważyły ważniejsze potrzeby. Beneficjenci wolą na początku remontować lub rozbudowywać istniejące ciągi drogowe, a dopiero później angażować się w systemy sterowania ruchem. Zatem oba typy projektów nie wpisały się w potrzeby potencjalnych beneficjentów i będą w przyszłości realizowane w większym stopniu.

W ramach poddziałania 7.1.2 („Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową‟) beneficjenci nie byli w dużym stopniu zainteresowani:

- budową obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych,

- tworzeniem obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym.

Beneficjenci nie chcą angażować się w budowę obiektów inżynierskich, bowiem są one bardzo kosztowne, a efekty dla użytkowników – stosunkowo niewielkie (w porównaniu np. do przebudowy drogi). Budowa takich obiektów powoduje też wiele problemów i utrudnień dla lokalnej społeczności. W ramach działania 7.2 („Transport publiczny‟) beneficjenci składali najmniej wniosków dotyczących:

- liniowej infrastruktury transportu publicznego (infrastruktury tramwajowej, trolejbusowej),

- liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego (infrastruktury kolejowej),

- zakupu i modernizacji taboru na potrzeby transportu kolejowego.

Takich projektów było najmniej (po jednym dla pierwszego i drugiego typu i dwa – dla trzeciego). Małe zainteresowanie tymi typami projektów wynika z wysokich kosztów takich projektów (są to projekty duże), braku środków na wkład własny (szczególnie w przypadku PKP PLK), a także wyższa efektywność kosztowa transportu autobusowego (na który popyt był znaczący).

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu w podziale na działania.

Tabela 43 Postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 7.1 | 354,99 | 391,80 | 110,37% | 343,43 | 96,74% | 188,44 | 53,08% | 169,04 | 47,62% |
| 7.2 | 105,26 | 119,05 | 113,10% | 104,50 | 99,28% | 95,00 | 90,25% | 91,08 | 86,53% |

W ramach priorytetu VII projekty oceniane i wybierane są według trzech ścieżek: konkursowej, PRS i projektów kluczowych.

Poniżej przedstawiono realizowane projekty kluczowe oraz projekty z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie w ramach przedmiotowego priorytetu. Łącznie w ramach priorytetu realizowanych jest 21 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania 508 851 952,14 EUR.

- Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice - szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt. 5 Sprawozdania.

- Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 - głównym celem projektu było dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną autostradą A1. Koszt całkowity inwestycji 26,57 mln EUR, wartość dofinansowania wyniosła 17,96 mln EUR. Projekt składa się z czterech podprojektów, w ramach których składano oddzielne wnioski o dofinansowanie. W przypadku trzech podprojektów w okresie sprawozdawczym złożone zostały wnioski o płatność końcową).

- Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - celem projektu jest budowa Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części województwa śląskiego. Projekt realizowany w latach 2009-2014, koszt całkowity inwestycji to 54,57 mln EUR, z czego maksymalne dofinansowanie to 35,84 mln EUR. Projekt składa z dwóch podprojektów (etapów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składano oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji: 2013r. – I etap, 2014 r. – II etap.

- Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – Białej - celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności, a także warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Droga przebiega przez dzielnicę Lipnik między ulicami: Niepodległości, Wyzwolenia oraz Lwowską. Przed przebudową ulice Wyzwolenia i Niepodległości zwężały się do jednego pasa. Dodatkowymi utrudnieniami były przejazd kolejowy i ruchliwe skrzyżowanie ze światłami. Dzięki inwestycji udało się zlikwidować wąskie gardło poprzez dobudowę drugiej jezdni na odcinku ul. Wyzwolenia. Ponadto powstało skrzyżowanie bezkolizyjne z linią kolejową relacji Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Bielsko-Biała Główna. Podobne skrzyżowanie pojawiło się także na styku z ul. Nowopiekarską i Nowokrakowską. W ramach projektu przebudowano 1,38 km drogi, dwa skrzyżowania oraz przejazd kolejowy. Zbudowano 1,22 km ekranów akustycznych i 3,85 km sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki zmianom czas przejazdu przez zmodernizowany odcinek drogi skrócił się z kilkunastu do nieco ponad 6 minut. Zmodernizowana (już otwarta) droga z całą pewnością będzie służyć mieszkańcom i przejezdnym, zapewniając bezpieczeństwo i komfort. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2010r. Koszt całkowity inwestycji to 29,79 mln EUR, w tym wartość dofinansowania wyniosła 16,42 mln EUR.

- Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III - realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej. Obwodnica została oddana do użytku w sierpniu 2012 roku. Dzięki obwodnicy, centrum Bytomia stało się bardziej przyjazne mieszkańcom. Ruch tranzytowy w dużej części został wyprowadzony poza Śródmieście. Nowa trasa umożliwia szybszy i bezkolizyjny przejazd drogą krajową nr 88 (łączącą województwo opolskie ze śląskim) i 94, ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr: 11 (w kierunku Poznania) i 79 (do Katowic i Krakowa). Połączenie jest mniej uciążliwe dla kierowców i środowiska naturalnego. Obwodnica została wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane odcinki dróg, do regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Koszt całkowity inwestycji to 20,74 mln EUR, w tym wartość dofinansowania wynosi 15,99 mln EUR. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność końcową.

- Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - celem projektu był zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Koszt całkowity inwestycji to 46,12 mln EUR, w tym dofinansowanie wynosi 26,56 mln EUR. Realizacja projektu została zakończona. W 2011 roku został złożony wniosek o płatność końcową.

- Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice - projekt miał na celu uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy miastami aglomeracji, które będzie sprzyjało poprawie spójności społecznej i przestrzennej, zarówno w poszczególnych ośrodkach miejskich, jak i w całym województwie. Aby osiągnąć założony cel niezbędne było stworzenie dostosowanej do potrzeb sieci przystanków na terenie miasta Tychy. Zakładany czas przejazdu całej trasy w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wynosi ok. 25 minut. Projekt realizowano w latach 2010-2012, koszt całkowity to 11,81 mln EUR, w tym dofinansowanie wyniosło 8,22 mln EUR. W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o płatność końcową.

- Dziewięć projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim: Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S), Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S), Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S), Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S), Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu, Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu, Odbudowa mostu na rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu, Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów".

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na PRS, IWIPK i konkursy.

Rysunek 53 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

Od początku uruchomienia Programu w ramach priorytetu VII odbyło się 6 konkursów, w tym jeden w okresie sprawozdawczym (na przełomie roku 2011/2012).

Tabela 44 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu VII

| IZ RPO WSL | Konkursy od uruchomienia Programu |  | w 2012 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
|  | 164,53 | 6,00 | 29,78 | 1,00 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII

Z analizy wynika, że zdecydowaną większość środków w ramach przedmiotowego priorytetu (94,09%) przeznaczono dla JST. Wśród beneficjentów znalazły się także podmioty, w których większość udziałów posiada JST lub związek JST realizujące zadania z zakresu transportu zbiorowego (5,91%).

Rysunek 54Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów

Na realizację inwestycji na obszarach miejskich zostało skierowanych 87,76% środków, natomiast 11,85% na tereny wiejskie. Na tereny górskie skierowano 0,39% środków.

Tabela 45 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 98 | 791,38 | 393,09 |
| WIEJSKI | 72 | 73,86 | 53,08 |
| GÓRSKI | 4 | 2,15 | 1,77 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 59 427,98 EUR do 35 810 649,30 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 1 709 677,83 EUR, natomiast średnia wartość całkowita projektu wynosi 3 310 651,77 EUR.

Działania w zakresie poprawienia stanu infrastruktury drogowej, większego bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mobilności mieszkańców regionu, realizowane są przez beneficjentów z większości powiatów. Najwięcej projektów (16) realizowanych jest w powiecie bielskim, a także w cieszyńskim (15), wodzisławskim (14) oraz częstochowskim (13). Wysoką wartość dofinansowania w ramach priorytetu VII w okresie sprawozdawczym uzyskały Miasto Częstochowa, Miasto Bielsko-Biała, a także powiaty pszczyński i wodzisławski.

Rysunek 55 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach przedmiotowego priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w którym jednym z przedmiotów badania był priorytet VII. Warto nadmienić, że jak wykazało badanie, priorytet VII Transport jest bardzo efektywną osią priorytetową (wskaźnik efektywności wynosi 152%). W wyniku badania została uzyskana pogłębiona wiedza na temat efektów i doświadczeń związanych ze wdrażaniem wsparcia oraz zidentyfikowane zostały dobre praktyki. Ostatecznym efektem ewaluacji jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w okresie finansowania 2014-2020. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Wszystkie działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiega prawidłowo. Nie wydano rekomendacji, ani zaleceń.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VII zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

Rozwój gospodarczy regionu pociąga za sobą potrzebę zwiększonej mobilności ludzi i ładunków, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania transportowe i komunikacyjne. Pod względem rozwoju infrastruktury transportowej województwo śląskie jest regionem wyróżniającym się na tle kraju. W województwie śląskim występuje największe w skali kraju natężenie ruchu na drogach publicznych. Wynika to z położenia regionu na międzynarodowych szlakach TEN-T i na obszarze przygranicznym. Województwo śląskie charakteryzuje się też  największą gęstością dróg w Polsce, w tym również największym odsetkiem autostrad i dróg ekspresowych. Dobrze skomunikowane między sobą są ośrodki regionalne, a także ważne ośrodki województwa ze znaczącymi ośrodkami regionów ościennych. Do podstawowych obszarów problemowych związanych z infrastrukturą drogową należą coraz częściej występujące ”wąskie gardła”, które powodują zatory w ruchu. Ponadto zły stan techniczny wielu dróg jest znaczącym problemem - następuje obniżanie komfortu, szybkości i bezpieczeństwa podróży. Niezadowalający jest również stan techniczny infrastruktury kolejowej województwa śląskiego, w szczególności w obszarach eksploatacji górniczej. Zdegradowana sieć kolejowa o charakterze regionalnym i lokalnym w niewielkim stopniu podlega remontom i modernizacji, co wpływa na obniżenie komfortu i wydłużenie czasu przejazdów. W regionie występuje największa łączna długość linii komunikacyjnych oraz największy odsetek mieszkańców miast obsługiwanych przez komunikację publiczną. Transport lotniczy jest realizowany w głównej mierze przez zlokalizowane w centrum województwa międzynarodowe lotnisko w Pyrzowicach, które niewątpliwie stanowi zaletę regionu. Udoskonalenia wymaga jednak skomunikowanie portu lotniczego z otoczeniem poprzez komunikację publiczną.

Nakładanie się potoku ruchu regionalnego, wewnątrzmiejskiego i tranzytowego wpływa na niedrożność systemu transportowego powodując przekraczanie przepustowości, wydłużenie czasu przejazdu i zwiększenie wypadkowości tras. Niezbędna jest poprawa jakości infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej sieci drogowej, stanowiącej połączenia z drogami wyższej kategorii, zmniejszenie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego oraz wprowadzanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem drogowym. Dlatego celem realizacji przedmiotowego priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego.

W efekcie realizacji przedmiotowego priorytetu przebudowano 174 skrzyżowań oraz wybudowano 33 nowe skrzyżowania, ponadto wybudowano 4 obwodnice, a także 34 przejścia dla pieszych. Długość przebudowanych w ramach RPO WSL dróg gminnych i powiatowych to ponad 200,6 km.

Udrożnienie sieci drogowej województwa poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej jest bardzo istotnym problemem. Połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi ma tu szczególne znaczenie. Warto zwrócić uwagę na projekt pn. Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931 realizowany przez Powiat Pszczyński. Niniejszy projekt polega na przebudowie dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany na odcinku od skrzyżowania z DK 1 w Pszczynie do skrzyżowania z ul. Kasztanową w Jankowicach, tj. 3.200 m. Drogi zostaną poszerzone do 5,5 m na całej długości, przebudowanych zostanie 16 skrzyżowań z innymi drogami. Przebudowane zostaną chodniki przy ul. Hallera o długości 671,5 m. Projekt przewiduje także przebudowę sieci kanalizacji deszczowej długości 816 m, budowę nowej kanalizacji deszczowej długości 931,5 m, jak również przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Celem głównym niniejszego projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego kluczowego elementu sieci drogowej powiatu pszczyńskiego jakim są ulice Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach.

Zły stan infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową w sposób widoczny zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców. Szczególne znaczenie ma poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. Ważna jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Realizowane zadania obejmują m.in. wydzielanie chodników, tras rowerowych od pasów jezdni, przebudowy skrzyżowań w pobliżu szkół i gimnazjów jako miejsc najbardziej niebezpiecznych, budowę wysepek oraz zatoczek, a także budowy skrzyżowań typu „rondo”. Ponadto podejmowane są również większe projekty np. budowy obwodnic.  Dzięki wsparciu RPO w ramach przedmiotowego priorytetu wybudowano ponad 80 km chodników oraz 22 km ciągów pieszo-rowerowych. Wybudowano także 39 zatok autobusowych.

Na uwagę zasługuje projekt pn. Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego – I etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni realizowany przez Miasto Gliwice. Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Okulickiego od węzła DK 88 do ulicy Andersa oraz przedłużenie ulicy Okulickiego o nowy odcinek od ulicy Andersa do ulicy Sowińskiego w Gliwicach wraz z przebudową skrzyżowania i instalacją sygnalizacji świetlnej (zainstalowano 75 punktów oświetleniowych). Modernizowany i nowopowstały odcinek jest elementem planowanej zachodniej obwodnicy miasta łączącej bezpośrednio drogi krajowe nr 88 oraz 78, a pośrednio również autostrady A1 i A4. Realizacja przedsięwzięcia jest odpowiedzią zarówno na potrzeby mieszkańców Gliwic jak i całego regionu, ze względu na to, że znacznie odciąży drogi przebiegające przez centrum miasta, jak i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gliwice zlokalizowanej w zachodniej części miasta.

Ze względu na malejące zainteresowanie pasażerów komunikacją publiczną bardzo istotnym elementem rozwoju regionu powinny być starania o unowocześnianie i dostosowywanie do potrzeb odbiorców oferty transportu publicznego. Chodzi zarówno o jakość i ilość taboru, jak i jego dostosowanie do natężenia ruchu. Ponadto inwestycji wymaga również jakość taboru – średnia wieku autobusów i tramwajów jest bardzo wysoka, co wiąże się zarówno z jakością przejazdów jak i ich bezpieczeństwem. Potrzeby w zakresie inwestycji w system transportu publicznego, obok infrastruktury dedykowanej dla przewozów zbiorowych oraz taboru komunikacyjnego, dotyczą także wdrażania zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym. Dzięki wsparciu z RPO WSL do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 85 autobusów, a pojemność nowych środków transportu komunikacji zbiorowej, obecnie wynosi 8 387 miejsc. Dziennie z nowych środków transportu zbiorowego korzysta średnio 908 849 osób, w tym 3578 osób niepełnosprawnych. Średnia liczba osób korzystających dziennie z systemów elektronicznej obsługi pasażera wynosi 23 842 osób. Jako kolejny przykład może posłużyć projekt pn. Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku – Białej zrealizowany przez miasto Bielsko-Biała. Projekt dotyczył poprawy jakości transportu publicznego w Bielsku - Białej dzięki zakupowi 20 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów (10 szt. o długości 12-metrów, tzw. krótkich oraz 10 autobusów o długości 18-metrów, tzw. długich) przyjaznych dla środowiska naturalnego (spełniających normy emisji spalin Euro 5) oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, starszych i z małymi dziećmi. Pojemność nowych środków transportu komunikacji zbiorowej to 2 645 miejsc. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy szeroko rozumianej jakości transportu publicznego, jego dostępności, bezpieczeństwa, ekologiczności i konkurencyjności wobec transportu indywidualnego. Dzięki realizacji projektu nastąpiło także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu oraz wibracji. Zakupienie nowych, niskopodłogowych autobusów ułatwiło osobom niepełnosprawnym dostęp do lokalnego transportu zbiorowego. Wcześniej było to zdecydowanie trudniejsze, czy wręcz niemożliwe. Projekt przyczynił się zatem do znoszenia barier komunikacyjnych, a tym samym wpłynął pozytywnie na integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. W ramach projektu dziennie z nowych środków transportu zbiorowego korzysta średnio 18 744 osób, w tym 1088 osób niepełnosprawnych.

Dla wygody pasażerów podłoga jest płaska, pozbawiona stopni na całej długości i dodatkowo obniżana w czasie postoju na przystankach. Wnętrze autobusu jest izolowane akustycznie i cieplnie, dobrze wentylowane i ogrzewane, a także nadzorowane przez system monitoringu wizyjnego umożliwiający wykonywanie nagrań video z kamer odpowiednio rozmieszczonych w pojeździe, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Nowością w tych pojazdach są zamontowane urządzenia do automatycznego zliczania pasażerów z funkcją rozróżniania pasażerów wsiadających i wysiadających. Umożliwiają one dokładne badanie potoków pasażerskich na liniach komunikacyjnych.

System zarządzania infrastrukturą i ruchem w transporcie jest wynikiem wieloletniej ewolucji, która doprowadziła do jego obecnego kształtu. W celu zmaksymalizowania efektywności transportu na poziomie regionalnym powinno się go postrzegać jako kompleksowy i zintegrowany system, będący zbiorem sprzężonych ze sobą elementów. Do rozwoju takiego systemu konieczne jest skoordynowanie działań na poziomie regionalnym między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie transportem. Zarząd Województwa Śląskiego kontynuując prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, uchwałą Nr 943/140/IV/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Celem opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Opracowanie jako dokument branżowy będzie stanowiło podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportu w województwie śląskim.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET VIII – Infrastruktura edukacyjna

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2012 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

## W ramach priorytetu ogólny postęp wskaźników programowych jest na bardzo dobrym poziomie.

W priorytecie VIII wśród wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 184,62% wartości docelowej dla roku 2015, a realizacja 3 następnych wskaźników produktu przekroczyła pułap 75% końcowej wartości docelowej. Wskaźnikiem produktu o najniższej realizacji pozostaje wskaźnik Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, który w okresie sprawozdawczym wzrósł w związku z zakończeniem jednego kolejnego projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

W priorytecie wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu wystąpiła realizacja, a największa dla wskaźnika Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego, który osiągnął 171% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2015. W przypadku powyższego wskaźnika oraz wskaźnika Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej zaobserwować można, iż realizacja wskaźników na koniec 2012 roku przekroczyła wartość szacowanej realizacji dla 2012 roku na jaką wskazywały podpisane do końca okresu sprawozdawczego umowy o dofinansowanie. W przypadku obydwu, na ich realizację przyczyniły się projekty wsparcia infrastruktury edukacyjnej, gdzie liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przerosła oczekiwania beneficjentów. Wśród wskaźników rezultatu najmniejszą realizację zanotował wskaźnik Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, którego realizacja wyniosła 24,83% wartości docelowej wskaźnika, a szacowana realizacja 41,48%.

Postęp wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej”. W chwili obecnej spodziewany poziom szacownej realizacji wskazuje na osiągnięcie wartości realizacji wskaźnika na poziomie 87 sztuk przy założonej wartości docelowej dla 2015 roku wynoszącej 53 sztuki, co oznacza realizację wskaźnika w 120,75%.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 46 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Młodzież w drodze | Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa wyższego |
|  | Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego |
|  | Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu edukacji

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,

- 8.2 Infrastruktura placówek oświaty,

- 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.

Na realizację priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 5% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Ze względu na fakt, że wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego priorytetu zostały ogłoszone w latach wcześniejszych, poziom kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się na bardzo wysokim poziomie (100%). W ramach przedmiotowego priorytetu od początku uruchomienia Programu podpisano 87 umów, w tym w okresie sprawozdawczym podpisano 10 umów na wartość 10% alokacji. Również płatności kształtują się na wysokim poziomie (82%), natomiast poziom deklaracji zatwierdzonych przez IC wynosi 73%.

Rysunek 56 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to tym, iż IZ RPO WSL ogłosiła już w 2009 roku nabory na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu.

W ramach badania Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzono analizę wykazywanych przez beneficjentów w dokumentacji aplikacyjnej typów projektów. Przyczyny braku zainteresowania określonymi typami projektów zostały wyznaczone za pomocą analizy dokumentacji konkursowych, wywiadów z beneficjentami i przedstawicielami IZ RPO WSL i IP2.

W ramach działania 8.1 (Infrastruktura szkolnictwa wyższego) odnotowano najmniej wniosków dotyczących:

- obiektów sportowych w szkołach wyższych,

- zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych.

Najprawdopodobniej przyczyną małej liczby wniosków był brak dużych potrzeb w tym zakresie i konieczność realizacji bardziej niezbędnych projektów dotyczących chociażby infrastruktury dydaktycznej. W ramach działania 8.2 (Infrastruktura placówek oświaty) beneficjenci składali najmniej wniosków dotyczących:

- bibliotek przyszkolnych,

- obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek),

- zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą.

Beneficjenci mają bardzo ograniczone możliwości w pozyskiwaniu środków i wybierają te, które przyniosą im najwięcej korzyści.. Co więcej, należy pamiętać, że tego typu obiekty generują duże koszty utrzymania oraz zbyt małe efekty w porównaniu do nakładów. W ramach działania 8.3 (Infrastruktura kształcenia ustawicznego) nie odnotowano wniosków dotyczących wyposażenia placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi. Takie placówki nie widzą potrzeby inwestowania w technologie informacyjno-komunikacyjne.

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania.

Tabela 47 Postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 8.1 | 43,81 | 48,79 | 111,37% | 44,04 | 100,51% | 38,66 | 88,24% | 31,47 | 71,84% |
| 8.2 | 30,47 | 34,17 | 112,15% | 30,25 | 99,27% | 22,52 | 73,89% | 22,40 | 73,51% |
| 8.3 | 8,20 | 10,18 | 124,25% | 8,28 | 101,02% | 6,26 | 76,34% | 6,34 | 77,37% |

W ramach priorytetu VIII występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa i indywidualna. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK: Wydział Nauk Społecznych - rozbudowa bazy naukowo- dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, w ramach którego podpisano 2 umowy o dofinansowanie z podprojektami. Realizacja jednego podprojektu została zakończona w 2010 roku, dla drugiego wniosek o płatność końcową zostanie złożony na początku 2013 roku.

Realizowany projekt poprzez podniesienie jakości poziomów kształcenia i atrakcyjności szkolnictwa wyższego wpisuje się w inicjatywę przewodnią Strategii EU 2020 Mobilna Młodzież. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych inwestorów. Projekt pośrednio przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, nastąpi wyrównanie szans rozwojowych uboższych regionów województwa śląskiego, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego terenu.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na IWIPK i konkursy.

Tabela 48 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach przedmiotowego priorytetu. Od uruchomienia Programu zostały ogłoszone 4 nabory na kwotę 72,48 mln EUR.

Największe grono odbiorców w ramach przedmiotowego priorytetu stanowią JST (48,58%) oraz uczelnie wyższe (48,15%) m.in. w związku z realizacją projektu kluczowego oraz wspieranym obszarem. Również ze względu na liczbę podpisanych umów na pierwszym miejscu znalazły się JST (50) stanowiąc 57% wszystkich podpisanych umów. Podpisano także 29 umów z uczelniami wyższymi, które stanowiły 33% wszystkich podpisanych umów.

Rysunek 57 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów

Na realizacje inwestycji na obszarach miejskich skierowanych zostało ponad 89% środków, natomiast na tereny wiejskie przeznaczono około 10%. Na obszarach górskich zrealizowano tylko jeden projekt, na który przeznaczono 0,32% środków.

Tabela 49 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 73 | 95,69 | 73,96 |
| WIEJSKI | 13 | 0,31 | 0,26 |
| GÓRSKI | 1 | 12,09 | 8,34 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 75 944,23 EUR do 7 368 456,57 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 927 730,13 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 1 214 498,59 EUR.

W ramach priorytetu niekwestionowanym liderem w realizacji projektów pod względem kwotowym jest Częstochowa (12,5 mln EUR), ma na to m.in. wpływ realizacja projektu kluczowego na terenie miasta. W Katowicach także realizuje się projekty o dużej wartości dofinansowania (11,8 mln EUR). Wysokie wsparcie w ramach priorytetu VIII uzyskały również miasta Bielsko-Biała (7,5 mln EUR), Gliwice (6,5 mln EUR),  Zabrze (4,9 mln EUR), Sosnowiec (4,5 mln EUR) a także powiat cieszyński (3,9 mln EUR). Najwięcej projektów realizowanych jest w Katowicach (11), w Częstochowie (7) oraz po 6 projektów w miastach Bielsko- Biała i Gliwice, a także w powiecie cieszyńskim.

Rysunek 58 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu VIII. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzi, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu

Treść rekomendacji KE: zaprezentować w jakim stopniu inwestycje EFRR przyczyniły się do poprawy jakości oraz dostępu do edukacji w regionie.

W zakresie działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego podpisane zostały 32 umowy na ogólną wartość 56 209 765,21 EUR (dofinansowanie UE na kwotę: 44 037 372,87 EUR). Ponad 90% środków zostało przeznaczone na budowę, przebudowę i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych oraz na wyposażenie ww. obiektów w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe, co wpłynęło na poprawę dostępności oraz jakości kształcenia na poziomie wyższym. Warto podkreślić, że w przypadku 43% dofinansowanych umów projekty obejmowały również usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W ramach RPO WSL priorytetowo były traktowane projekty, obejmujące swym zasięgiem szkoły wyższe kształcące w zakresu kierunków technicznych i ścisłych. Fakt ten jest bardzo istotny dla rozwoju edukacji w województwie, w którym przybywa liczba przyszłych pedagogów natomiast zaobserwowany jest spadek na kierunkach ścisłych (inżynieryjno – technicznych, matematycznych). Poniżej został opisany bardzo innowacyjny projekt realizowany przez uczelnię techniczną - Politechnikę Śląską.

W zakresie działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty podpisanych zostało czterdzieści umów na ogólną wartość 41 459 780,18 EUR, (dofinansowanie UE na kwotę 30 138 426,77 EUR). W ramach podpisanych umów ponad 61 % dofinansowania obejmowało budowę, przebudowę, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych). Nowo wybudowane obiekty pozwoliły na poprawę dostępu uczniów do edukacji,  co ma bardzo duże znaczenie, szczególnie w przypadku niewielkich społeczności lokalnych, w tym terenów wiejskich. Z kolei przebudowa istniejących obiektów dydaktycznych oraz zakup wyposażenia wpływa pozytywnie na poprawę warunków kształcenia i jakości edukacji. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że prawie połowa (48,54%) podpisanych w ramach działania 8.2 umów obejmowała także usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co wpłynęło na poprawę dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych, realizując również w ten sposób zasadę równości szans. Ponad połowa (56,21%) podpisanych umów obejmowała wsparcie na rzecz budowy lub przebudowy przyszkolnych obiektów sportowych, co przekłada się na poprawę dostępu i jakości oferowanych uczniom zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Poziom i stan edukacji oferowanej na niższych szczeblach warunkuje bowiem przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych oraz wejścia na rynek pracy. Jakość usług edukacyjnych przekłada się na wybór kierunku studiów, dalszego rozwoju młodzieży.

W zakresie działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego podpisanych zostało piętnaście umów na ogólną wartość 10 420 282,05 EUR, (dofinansowanie UE na kwotę: 8 279 234,93 EUR). Spośród 15 podpisanych umów dotyczących budowy, przebudowy, remontu i kompleksowego wyposażenia obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego ponad połowa umów (57%) obejmowała także usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co wpłynęło na poprawę dostępu do edukacji i możliwości przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, przeciwdziałając ich wykluczeniu z rynku pracy, realizując również w ten sposób zasadę równości szans. Dzięki przedmiotowemu działaniu, istnieje możliwość uczenia się przez całe życie

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VIII zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Podsumowanie

Jednym z ważnych priorytetów UE jest podnoszenie jakości i umożliwienie kształcenia przez całe życie. W przypadku województwa śląskiego zmiany zachodzące na rynku pracy na skutek restrukturyzacji tradycyjnej gospodarki wymuszają dostosowanie metod nauczania na wszystkich szczeblach do nowych warunków. Niewątpliwie silną stroną infrastruktury społecznej w województwie śląskim są liczne ośrodki edukacyjne, naukowe i badawcze, a funkcjonujące w regionie ośrodki naukowe i akademickie są jednymi z ważniejszych w kraju. Jednak pomimo znaczącej liczby placówek edukacyjnych w regionie widoczne jest niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej, a także wyraźne dysproporcje w zakresie wyposażenia w pracownie, laboratoria, niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe.

Biorąc pod uwagę powyższe problemy, w ramach RPO WSL zakończono realizację 58 projektów, w tym 17 projektów dotyczących szkolnictwa wyższego, 29 dotyczących placówek oświaty i 12 dotyczących kształcenia ustawicznego i zawodowego. Od początku uruchomienia Programu wsparto 64 obiekty dydaktyczne, w tym 28 placówek oświaty, 24 obiekty szkolnictwa wyższego i 12 kształcenia ustawicznego.

W wyniku realizacji Programu wybudowano 104 i przebudowano 269 sal lub laboratoriów i innych obiektów dydaktycznych (w tym 44 wybudowanych i 53 przebudowanych sal lub laboratoriów i innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), wybudowano 20 i przebudowano 28 pracowni komputerowych, uruchomiono 13 serwerów, wdrożono 290 programów antywirusowych, zakupiono 850 zestawów komputerowych i 292 urządzenia peryferyjne.  Zakupiono 3,8 tys. urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych. Wybudowano 2 i przebudowano 4 biblioteki z których korzysta 2,7 tys. osób. (5 bibliotek jest przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych). Powierzchnia wybudowanych i wyremontowanych budynków szkolnych to w sumie 28,3 tys. m2.

Rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja o wysokiej jakości i efektywności jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości życia. Dla uczelni wyższych, szczególnie technicznych, ograniczony dostęp do kosztownego wyposażenia stanowi istotną barierę rozwoju. Zachodzące zmiany społeczne oraz postęp technologiczny wymuszają adaptację metod nauczania do nowych warunków i wyzwań stawianych przez życie. Stały wzrost liczby studentów skłania do stworzenia odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek szkół wyższych. Dlatego też celem działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym.

W wyniku realizacji Programu już 40 972 studentów korzysta ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, w  ramach działania 8.1 m. in. wybudowano 61 i przebudowano 135 sal/laboratoriów i innych obiektów dydaktycznych o powierzchni ponad 9,2 tys. m2, zakupiono ponad 2,4 tys. urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych.

Interesującym przykładem jest projekt pn. Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania realizowany przez jedną z najważniejszych uczelni technicznych w kraju - Politechnikę Śląską. W ramach tego projektu gruntownej przebudowie poddano 3 aule Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z ich zapleczem i instalacjami. Łącznie z przebudowanych sal może korzystać 531 osób. Wszystkie aule wyposażone zostały w najnowszy sprzęt audiowizualny. Dzięki zainstalowanym kabinom tłumaczy aula A jest przystosowana do prowadzenia wykładów przez obcojęzycznych prelegentów. Specjalne pomieszczenie, sąsiadujące z aulą, sprawia, że Audytorium może pełnić funkcję sali koncertowej, tudzież miejsca spotkań autorskich, czy dyskusji panelowych. Zainstalowanie lokalnej sieci komputerowej ułatwiło komunikację na linii wykładowca - student, a jednocześnie integruje Audytorium A z B i C, tworząc jedną dużą przestrzeń naukową. Dodatkowo we wszystkich trzech aulach zastosowano bezprzewodową sieć Wi-Fi, która zapewnia możliwość korzystania z Internetu przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych. Innowacyjnym elementem projektu było stworzenie Laboratorium Wirtualnego Latania – najnowocześniejszego w Polsce Południowej i unikatowego w Europie profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego. Na 120 m2 specjalnie przygotowanych sal stanęło 12 stacjonarnych symulatorów lotu. Zakupiono również 2 symulatory mobilne. Te nowoczesne urządzenia umożliwiają naukę pilotażu i nawigacji, jak również zdobycie i przedłużenie uprawnień dla licencji zawodowych. Dzięki temu jesienią 2011 roku ruszyły prace naukowo-badawcze w dziedzinie systemów informatycznych w lotnictwie, na które środki pozyskano z VII. Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W ich realizację udało się zaangażować międzynarodowych partnerów, między innymi Europejską Organizację Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL. Natomiast od semestru wiosennego 2012 roku Instytut Informatyki rozpoczął kształcenie studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka na nowej specjalności Informatyczne systemy w lotnictwie. Przewidziano także różne formy kształcenia i doskonalenia dla kadr lotniczych, między innymi uruchomienie studiów podyplomowych Teleinformatyka w transporcie lotniczym.

Zmieniająca się rola szkoły wymaga rozbudowy i odpowiedniego wyposażenia jej bazy socjalnej oraz technicznej. Jakość kształcenia zależy między innymi od warunków lokalowych oraz wyposażenia placówek, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne. Dlatego też celem działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, iż inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym mają kluczowe znaczenie dla poprawy szans edukacyjnych i rozwoju systemu edukacji na poziomie lokalnym, w kontekście wyrównywania szans pomiędzy dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i miejskich.

Od początku uruchomienia Programu już 29 730 uczniów korzysta ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, w  ramach działania m. in. wybudowano 19 i przebudowano 5 obiektów sportowych, w tym 2 wybudowane i 3 przebudowane obiekty sportowe są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do użytku oddano 12 pracowni komputerowych, w tym 6 wybudowanych i 6 wyremontowanych. Wybudowano 5 przedszkoli, realizując ideę udoskonalania systemu opieki nad dziećmi co przedkłada się na  zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy.

Koncentracja szkół średnich i wyższych w dużych miastach, a jednocześnie niedoinwestowanie  infrastruktury edukacyjnej w lokalnych społecznościach może negatywnie wpływać na ich dalszy rozwój. Inwestycja EFRR w infrastrukturę społeczną przyczynia się do zmniejszenia nierówności oraz wykluczenia społecznego, podnosi także poziom życia. Jako interesujący przykład wsparcia infrastruktury placówek oświaty może posłużyć projekt pn. Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej realizowany przez Gminę Żarki. Projekt obejmował budowę Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z biblioteką przyszkolną –Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej, w celu poprawy dostępności do edukacji młodych mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawy warunków nauczania. Jest to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali sportowej, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W gimnazjum znajduje się dziesięć klasopracowni, świetlica oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym, gabinety dla dyrektora, pedagoga szkolnego, sekretariat, wygodny pokój nauczycielski, szatnie. Jest to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej. Wokół znajduje się infrastruktura sportowa: sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

Obecny rynek pracy wymaga stałego podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Niskie kwalifikacje albo ich brak są jedną z przyczyn utrzymywania się długotrwałego bezrobocia. Konieczne jest zatem wzmocnienie systemu przekwalifikowań zawodowych przede wszystkim poprzez poprawę infrastruktury na potrzeby kształcenia osób dorosłych, a także odpowiednie wyposażenie tych placówek. Dlatego też celem działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie. Od początku uruchomienia Programu już 15 390 osób korzysta ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego, w  ramach działania m. in. zakupiono ponad 900 urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych i wyremontowano 10 pracowni komputerowych. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowano 18 obiektów dydaktycznych.

Interesującym przykładem jest zrealizowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach działania 8.3 projekt pn. Modernizacja i doposażenie jednostki kształcenia ustawicznego - Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG. Dzięki wsparciu EFRR możliwa była modernizacja pomieszczeń i infrastruktury Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego GIG (CSI GIG), wraz z częścią biblioteczną (Biblioteka Naukowa), z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Centrum Szkoleniowo-Informacyjnego wraz z Biblioteką Naukową w niezbędne urządzenia dydaktyczne, pomoce naukowe i wyposażenie. Projekt ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w systemie kształcenia ustawicznego w kontekście zachodzących zmian w regionie. Realizacja projektu korzystnie wpłynęła na warunki prowadzenia działalności dydaktycznej z zastosowaniem atrakcyjnych form i metod kształcenia. Z wybudowanych i wyremontowanych sal dydaktycznych oraz pomocy naukowych skorzystało ponad 3 tys. osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektów w ramach RPO WSL wpływa na poprawę jakości i dostępności szkolnictwa na wszystkich szczeblach oraz wyrównywanie różnic w poziomie nauczania pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, do czego niezbędna jest poprawa jakości infrastruktury czy nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ponadto w województwie śląskim realizowane są projekty miękkie z przedmiotowego obszaru z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki czemu pomoc w zakresie edukacji jest bardziej kompleksowa.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET IX- Zdrowie i rekreacja

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2012 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W priorytecie IX w okresie sprawozdawczym nastąpił postęp w realizacji w stosunku do 3 spośród wszystkich 4 wskaźników produktu. Największą realizację, osiągając wartość stanowiącą 61,18% wartości docelowej dla 2015 roku, uzyskał wskaźnik Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny. Wskaźnik, dla którego nie nastąpił dalszy wzrost realizacji to Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, którego realizacja zatrzymała się na poziomie 22,73% wartości docelowej dla 2015 roku, a szacowana realizacja wskazuje na osiągnięcie wskaźnika w 27,27%. W okresie sprawozdawczym dla wszystkich 3 wskaźników rezultatu nastąpił postęp w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem, którego realizacja ponad dwukrotnie przekroczyła wartość docelową wskaźnika osiągając realizację odpowiadającą 255,48% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2015. Wskaźnik ten jest jedynym wskaźnikiem obrazującym postęp rzeczowy działania 9.3. W przypadku powyższego wskaźnika zaobserwować można również, iż realizacja wskaźnika na koniec 2012 roku przekroczyła wartość szacowanej realizacji dla 2012 roku na jaką wskazywały podpisane do końca okresu sprawozdawczego umowy o dofinansowanie. W przypadku przedmiotowego wskaźnika mieliśmy do czynienia z projektami wsparcia infrastruktury sportowej, gdzie liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przerosła oczekiwania beneficjentów, którzy przyjęli niższe wartości docelowe dla swoich projektów. Jak wskazują prognozy z umów podpisanych do końca 2012 roku w priorytecie IX swoją wartość docelową oprócz ww. wskaźnika osiągnie również wskaźnik Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu, a szacowana realizacja wskaźnika Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu wskazuje, że będzie on osiągnięty w 76,86% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r.

Postęp wskaźnika Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medycznym stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej”. W chwili obecnej spodziewany poziom szacownej realizacji wskazuje na osiągnięcie wartości realizacji wskaźnika na poziomie 119 sztuk.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 50 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach RPO WSL a Strategią Europa 2020

| Inicjatywa flagowa | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Europejski program walki z ubóstwem | Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia |
|  | Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny |
|  | Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu |
|  | Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu |
|  | Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,

- 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,

- 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizację Priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR  pochodzących z EFRR, co stanowi 3,3% wartości Programu.

Analiza jakościowa

Realizacja przedmiotowego priorytetu idzie bardzo sprawnie, wszystkie zmienne oscylują na poziomie 90%.

Rysunek 59 Realizacja priorytetu IX od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na bardzo wysokim poziomie. Spowodowane jest to tym, iż w latach wcześniejszych IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu.

W ramach działań 9.1 (Infrastruktura lecznictwa zamkniętego) i 9.2 (Infrastruktura lecznictwa otwartego) beneficjenci złożyli niewiele wniosków dotyczących kompleksowej informatyzacji ZOZ-ów. W tym przypadku zainteresowanie beneficjentów wzrośnie, ponieważ obecnie przepisy prawne nakładają na szpitale konieczność prowadzenia dokumentacji elektronicznej, chociaż jest w tym przypadku jeszcze wiele niewiadomych i problemów. Głównym problemem jest w wielu szpitalach brak infrastruktury informatycznej i konieczność zatrudniania informatyków. Są też przypadki szpitali, które już mają wdrożone takie systemy.

Tabela 51 Postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Wydatki we wnioskach o płatność |  | Certyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 9.1 | 24,17 | 26,62 | 110,14% | 24,36 | 100,82% | 23,45 | 97,02% | 23,28 | 96,33% |
| 9.2 | 12,03 | 13,02 | 108,26% | 11,75 | 97,67% | 11,53 | 95,87% | 11,54 | 95,94% |
| 9.3 | 21,56 | 25,39 | 117,75% | 20,86 | 96,75% | 17,26 | 80,03% | 16,94 | 78,56% |

W ramach priorytetu IX występuje wyłącznie konkursowa procedura oceny i wyboru projektów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 172 umowy (w tym 8 umów w 2012 roku) na ogólną wartość 112,16 mln EUR, natomiast łączna kwota dofinansowania środków pochodzących z EFRR to 56,98 mln EUR.

Od początku uruchomienia Programu w ramach priorytetu IX odbyło się 5 konkursów na łączną kwotę 57,75 mln EUR. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu.

Analizując układ udzielonego wsparcia według typu beneficjentów największe grono odbiorców stanowią JST (51,16%) oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej (37,29%). Również pod względem liczby podpisanych umów JST znalazły się na pierwszym miejscu  (83 umowy), natomiast z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podpisano 53 umowy. Podpisano także 30 umów z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, które stanowiły 5,84% wszystkich podpisanych umów. Wśród beneficjentów znalazły się także stowarzyszenia, spółdzielnia mieszkaniowa, a także związki zawodowe.

Rysunek 60 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjentów

Ponad 78% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast niecałe 20% na tereny wiejskie. Na obszarach górskich zrealizowano cztery projekty, na które przeznaczono 2% środków.

Tabela 52 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 122 | 80,60 | 44,50 |
| WIEJSKI | 45 | 27,50 | 11,24 |
| GÓRSKI | 5 | 4,06 | 1,24 |

Najaktywniejszymi beneficjentami w zakresie wykorzystywania środków unijnych w ramach przedmiotowego priorytetu są podmioty powiatu cieszyńskiego (15 projektów) oraz powiatu żywieckiego (11 projektów). W powiatach częstochowskim i zawierciańskim zrealizowano po 10 projektów. Największe dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu otrzymały: powiat cieszyński (4,77 mln EUR), powiat myszkowski (3,67 mln EUR), Miasto Piekary Śląskie (3,61 mln EUR) oraz Miasto Katowice (3,57 mln EUR).

Rysunek 61 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przygotowano badanie ewaluacyjne Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, które odnosi się do wszystkich priorytetów, w tym również do omawianego priorytetu IX. Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji służących programowaniu wsparcia i kształtowaniu systemu instytucjonalnego i organizacyjnego w przyszłym okresie finansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.7.

Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzi, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

Treść rekomendacji KE: ocena jakościowa inwestycji w infrastrukturę socjalną, wykazać, w jakim stopniu inwestycje EFRR przyczyniły się do poprawy jakości oraz dostępu do usług medycznych w regionie.

Analiza została przedstawiona w Podsumowaniu niniejszego priorytetu.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu IX zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami

## Podsumowanie

Silną stroną infrastruktury społecznej w województwie śląskim jest koncentracja specjalistycznych placówek służby zdrowia (klinik i szpitali specjalistycznych) oraz ich dobra dostępność. W regionie zlokalizowane są szpitale specjalistyczne leczące pacjentów z całego kraju (m. in. Centrum Onkologii w Gliwicach, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5). W województwie śląskim funkcjonuje dobrze zorganizowany wojewódzki system ratownictwa medycznego. Jednak pomimo znaczącej liczby specjalistycznych placówek służby zdrowia w regionie widoczne jest niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej, co jest szczególnie niepokojącym zjawiskiem w obliczu negatywnych tendencji demograficznych (starzenie się społeczeństwa, spadek liczby urodzeń). Biorąc pod uwagę powyższe problemy w ramach RPO WSL na koniec okresu sprawozdawczego zakończono realizację 97 projektów z przedmiotowego obszaru, w tym 34 projekty dotyczące infrastruktury lecznictwa zamkniętego oraz 63 projekty dotyczące infrastruktury lecznictwa otwartego. Od początku uruchomienia Programu wsparto 104 ośrodki zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny.

Stan zdrowia mieszkańców jest istotnym wyznacznikiem jakości życia w regionie, wpływa również bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich, w tym na wydajność pracy. Konieczne są działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury lecznictwa zamkniętego, modernizacji i doposażenia w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie. Wsparcia wymaga także tworzenie w ośrodkach zdrowia kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia oraz informatyzacja świadczonych usług. Dlatego też celem działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego. W wyniku realizacji Programu wyremontowano 12 budynków i doposażono 32 instytucje lecznictwa zamkniętego, zakupiono prawie 1,4 tys. sztuk sprzętu medycznego, którym wykonano 649 tys. badań, zabiegów i operacji, a z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektami w ramach działania 9.1 skorzystało prawie 57,7 tys. osób, w tym 4,9 tys. osób niepełnosprawnych.

W zakresie działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego podpisano 41 umów na ogólną wartość 41 751 402,31 EUR (dofinansowanie UE na kwotę: 24 509 081,79 EUR). W ramach działania największą pulę środków przeznaczono na modernizację sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu, co przekłada się na poprawę jakości świadczonych usług. Poprawił się także dostęp do usług ochrony zdrowia, ponieważ duża część podpisanych umów obejmowała także przebudowę i rozbudowę obiektów lecznictwa zamkniętego, łącznie z modernizacją i zakupem aparatury medycznej. Na uwagę zasługuje projekt pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępu do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego zrealizowany w ramach działania 9.1 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Warto podkreślić, że Szpital Powiatowy w Myszkowie jest jedynym szpitalem w Powiecie Myszkowskim, a projekt zrealizowany przy udziale środków EFRR znacznie przyczynił się do podniesienia jakości i dostępu do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego, a także powiatów ościennych. W ramach tej inwestycji został wykończony i oddany do użytku w roku 2012 nowy pawilon Szpitala, w którym zlokalizowano m.in. nowoczesną Izbę Przyjęć z zadaszonym i zamkniętym podjazdem dla karetek oraz łóżkami obserwacyjnymi, na tym samym poziomie znajdują się gabinety przyjęć do wszystkich oddziałów. Ponadto w pawilonie ulokowany został blok porodowo-operacyjny z oddziałem dla noworodków i porodówką wyposażoną w specjalną wannę do porodów w wodzie oraz salę do cięć cesarskich, oddział urazowo-ortopedyczny, blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi i profesjonalną salą wybudzeniową. Nowy pawilon powstał zgodnie z wszystkimi wymogami regulowanymi przepisami prawa obowiązującego na terenie RP i UE. Istniejący budynek Szpitala został połączony z nowym pawilonem łącznikiem, w którym zlokalizowano dwie nowoczesne windy ogólnodostępne zarówno dla pacjentów, jak i personelu, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu projektu ze środków UE możliwe było wyposażenie Bloku Porodowo-Operacyjnego i Bloku operacyjnego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, tj.: aparaty do znieczuleń, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, stoły i lampy operacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne oraz respirator. Koszt całkowity projektu zamknął się kwotą 4 128 819,46 EUR, natomiast dofinansowanie na poziomie 66,06% kosztów kwalifikowanych dało 1 926 099,59 EUR refundacji w ramach EFRR. Powierzchnia wybudowanego pawilonu wynosi 2 822,35 m2.

Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych, zwłaszcza podstawowych usług z zakresu ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego. Wliczyć w to należy zarówno dostosowanie stanu technicznego istniejących placówek do wymagań prawnych, jak i wyposażenie tych placówek w odpowiedni sprzęt (w tym sprzęt niezbędny do budowy kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia) oraz informatyzacja świadczonych usług. Celem działania 9.2 jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego.

W wyniku realizacji Programu wyremontowano już 37 budynków i doposażono 41 instytucji lecznictwa otwartego, zakupiono 591 sztuk sprzętu medycznego, którym wykonano prawie 664 tys. badań, zabiegów i operacji, a z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektami w ramach działania 9.2 skorzystało ponad 686,4 tys. osób, w tym 27,9 tys. osób niepełnosprawnych.

W zakresie działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego podpisano 67 umów na ogólną wartość 18 951 329,53 EUR (dofinansowanie UE na kwotę: 11 767 679,65 EUR). W ramach działania większość środków przeznaczono na przebudowę i remont obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wraz z zakupem wyposażenia, co przekłada się na poprawę dostępności do usług medycznych. Stosunkowo duża część podpisanych umów obejmowała także przebudowę i rozbudowę obiektów lecznictwa otwartego, łącznie z modernizacją i zakupem aparatury medycznej, przez co poprawiła się jakość świadczonych przez placówki świadczeń zdrowotnych. Interesującym przykładem jest projekt pn. Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie całodobowego ambulatorium przyszpitalnego SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich zrealizowany przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba. Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja całodobowego przyszpitalnego ambulatorium Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich celem dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza inwestycja jest częścią większego projektu polegającego na rozbudowie i modernizacji całego Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego. Rozbudowane i w pełni zmodernizowane całodobowe ambulatorium przyszpitalne mieści się na parterze Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w jego starym, jak i nowo dobudowanym skrzydle, zajmując powierzchnię 677,35 m2. W jego skład wchodzą między innymi: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 2 gabinety badań, 3 punkty ambulatoryjne oraz nowoczesny podjazd - wiata dla karetek. Wszystkie pomieszczenia ambulatoryjne spełniają najwyższe światowe standardy jakościowe i normatywy dla tego typu oddziałów i jednocześnie dostosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Niniejsza inwestycja jest komplementarna z projektami już zrealizowanymi, jak i przewidzianymi do realizacji w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.

Wykwalifikowany zespół lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i sanitariuszy obsługuje całodobowe ambulatorium i udziela pomocy pacjentom w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu, zaopatrując około 13 tysięcy osób rocznie po urazach narządu ruchu, przygotowuje około 2 tysiące chorych do przyjęcia na oddziały szpitalne w stanach ostrych urazowych i 6 tysięcy chorych do planowanych zabiegów ortopedycznych.

Aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu, redukując wskaźnik zachorowań na choroby związane z brakiem uprawiania sportów i otyłością. Przejawem kompleksowego podejścia do zagadnienia ochrony zdrowia w ramach RPO WSL w ramach działania 9.3 jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych oraz poprawy jakości istniejących lokalnych obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu.

W wyniku realizacji działania 9.3 wybudowano 47 obiektów sportowych (w tym 43 obiekty otwarte), przebudowano/ wyremontowano 34 obiekty (w tym 30 otwartych), a doposażono 23 obiekty sportowe, z których skorzystało już 1,02 mln osób, w tym 7,9 tys. osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych to 113,7 tys. m2, natomiast przebudowanych obiektów sportowych 241,9 tys. m2, Zakupiono też 1,8 tys. sztuk sprzętu.

W zakresie działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa podpisane zostały 64 umowy na ogólną wartość 51 460 458,00 EUR (dofinansowanie UE na kwotę: 20 862 407,49 EUR). W ramach działania ponad 70% środków przeznaczono na budowę oraz przebudowę otwartych obiektów sportowych (np. boiska, korty, ścieżki zdrowia i inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem. Na budowę (rozbudowę, przebudowę) i remont zamkniętych obiektów sportowych (np. baseny, hale sportowe) przeznaczono znacznie mniejszą część alokacji. Być może wynika to z faktu, że budowa zamkniętych obiektów sportowych wiąże się z bardzo dużymi inwestycjami, a przez to wymaganym wyższym wkładem własnym. Ponadto, koszty utrzymania zamkniętych obiektów sportowych (baseny, hale sportowe) znacznie przewyższają koszty utrzymania obiektów otwartych (boiska, ścieżki zdrowia, itp.), a przez to mogłyby stanowić zbyt duże obciążenie finansowe dla beneficjenta. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizowała projekt pn. Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko. Celem przedsięwzięcia był wzrost dostępności infrastruktury sportowej oraz poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy. Oficjalne otwarcie boiska odbyło się 22 grudnia 2011 roku z udziałem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, działaczy i sportowców klubu Dąb Dębieńsko, miejscowej młodzieży oraz mieszkańców. Gościem honorowym wydarzenia był Jerzy Dudek, znany piłkarz, były zawodnik m.in. FC Liverpool i Realu Madryt. W ramach inwestycji wybudowano od podstaw pełnowymiarową płytę boiska z trawy syntetycznej wraz z kontenerowym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dodatkowo przy boisku powstał utwardzony parking. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą aktywnie uczestniczyć w organizowanych imprezach sportowych. Obecnie na boisku odbywają się treningi klubów sportowych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz liczne sparingi. W godzinach przedpołudniowych z obiektu chętnie korzystają uczniowie miejscowych szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego, natomiast w godzinach popołudniowych zorganizowane grupy mieszkańców. W wyniku realizacji projektu poprawił się system infrastruktury sportowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poszerzona została oferta uprawiania sportu i rekreacji, zwiększyła się ilość osób aktywnie uprawiających sport i rekreację oraz zmniejszyła się dysproporcja jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do lokalnej infrastruktury sportowej.

Wpływ RPO WSL na infrastrukturę ochrony zdrowia w regionie można analizować z kilku perspektyw. Możliwość zapewnienia właściwej opieki medycznej w dużej mierze uzależniona jest od wyposażenia istniejących placówek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę oraz sprzęt medyczny. Zwiększenie jego ilości w ramach jednostki prowadzi do poprawy jakości oraz dostępności usług medycznych w związku z możliwością obsługi większej ilości pacjentów w krótszym czasie. W przypadku wymiany sprzętu na nowy (ilość sprzętu w ramach jednostki pozostaje niezmienna) prowadzi to do wzrostu jakości badań medycznych.

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące sytuacji w województwie śląskim w zakresie ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować pozytywne zmiany, tj. wzrost liczby pracujących lekarzy specjalistów - w roku 2009 w województwie śląskim zatrudnionych było 7002 lekarzy specjalistów, natomiast w roku 2011 liczba lekarzy wzrosła do 7307 osób. Wzrosła także liczba zakładów opieki zdrowotnej (w 2005r. – 1819, w 2011r. – 2716 ZOZ-ów), a także liczba udzielonych porad lekarskich (w 2005r. – 35474,2 tys., w 2011r. – 37918,2 tys. porad). Zwiększyła się liczba szpitali ogólnych, wynosząc w 2011r. 120 placówek (w 2005r. w województwie zlokalizowanych było 113 szpitali).  Spadła za to liczba łóżek w szpitalach, z 26,9 tys. w roku 2005 do 25,6 tys. w roku 2011. Mimo to, ruch chorych w szpitalach zachował tendencję wzrostową – w 2005 roku w szpitalach przebywało 852,6 tys. leczonych, natomiast w 2011r.- 898,3 tys.

Dokonując analizy zagadnienia, w jakim stopniu inwestycje EFRR przyczyniły się do poprawy jakości oraz dostępu do usług lekarskich w regionie, warto również odnieść się do badania ewaluacyjnego pn. Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Ponieważ wszystkie konkursy w ramach przedmiotowego priorytetu zostały ogłoszone w latach 2008 – 2010 (w 2010 roku odbył się tylko jeden nabór, przeprowadzony tylko dla jednostek lecznictwa uzdrowiskowego) wnioski płynące z ww. badania, pomimo faktu, że zostało ono przeprowadzone w roku 2010, pozostają w znacznym stopniu aktualne.

Głównym celem ww. badania była ewaluacja, czyli ocena wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następującego celu szczegółowego: analiza funkcjonującej obecnie formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL.

Kontekst badania ewaluacyjnego określają z jednej strony zapisy dokumentów o charakterze strategicznym – zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości publicznych świadczeń zdrowotnych, stanowi jeden z nieodzownych elementów polityki rozwoju regionu. A z drugiej strony – cele priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, którym jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu poprzez wzrost dostępności i poprawę jakości usług medycznych. Jednym z działań służących realizacji tego celu była możliwość finansowania zakupu sprzętu medycznego oraz wymiany zużytego sprzętu medycznego.

Analiza prowadzi do następujących wniosków z realizacji niniejszego badania, które były podstawą do opracowania rekomendacji.

Cel: Poprawa dostępności usług medycznych wskazany w programie RPO WSL został osiągnięty w stopniu zróżnicowanym (mimo wysokiej deklaracji beneficjentów stanowiącej o tym, że dzięki realizacji inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania poprawiła się zarówno jakość jak i dostępność usług zdrowotnych). Związane jest to przede wszystkim z charakterem zakupionego sprzętu medycznego, który był relatywnie tani i nieskomplikowany. Wskazuje to jednocześnie na rozproszenie środków w celu zaspokojenia podstawowych i bieżących potrzeb beneficjentów. Dlatego też w kolejnym okresie programowania warto wprowadzić ograniczenia finansowe co do minimalnej wartości jednostkowego zakupu sprzętu oraz przedmiotowe dotyczące zakupu części zamiennych. Jednakże zdaniem beneficjentów zdecydowana większość inwestycji została zrealizowana zgodnie z wnioskami o dofinansowanie, co świadczyło o ich dobrym przygotowaniu. Beneficjenci deklarowali także poprawę jakości i dostępności usług zdrowotnych osiągniętą dzięki dofinansowaniu projektów.

Rozmieszczenie sprzętu medycznego w województwie nie podlegało regionalnym programom czy pracom planistycznym, a było jedynie uwarunkowane możliwościami finansowymi organów właścicielskich (najczęściej samorządów lokalnych) i ich potencjałem finansowym. Sytuacja ta wynika z braku sieci szpitali na poziomie krajowym i wojewódzkim oraz z daleko posuniętej decentralizacji funkcji zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Analizując kryteria oceny projektów należy stwierdzić, iż zbyt wiele kryteriów miało charakter opisowy. Dlatego też wydaje się być zasadnym wprowadzenie większej liczby kryteriów, które będą premiowały efekty danych inwestycji i stymulowały wykorzystanie zakupionego sprzętu w zakresie ponadlokalnym. Bezpośredni wpływ realizacji projektu na usprawnienie i/lub podniesienie jakości świadczonych usług medycznych powinien zostać osadzony np. w kontekście realizowanych przez daną jednostkę programów zdrowotnych.

Beneficjenci projektów traktowali środki RPO WSL przede wszystkim jako źródło finansowania inwestycji, mających na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury. Spowodowało to, iż mniejszość ośrodków objętych wsparciem poszerzała katalog świadczonych usług, a nie tylko rozwijała dotychczasową działalność. Dlatego też warto, aby w kolejnym okresie programowania beneficjenci uzasadniali zakup sprzętu medycznego w oparciu o analizę nasycenia rynku usług medycznych wnioskowaną aparaturą i wskazywali na tej podstawie stopień poszerzenia katalogu świadczeń medycznych oferowanych przez placówkę.

Oddziaływanie większości zrealizowanych inwestycji oceniono jako lokalne lub subregionalne. Beneficjenci tych projektów należeli do społeczności gminnych lub powiatowych. W związku z tym, projekty odpowiadały przede wszystkim na zapotrzebowanie najbliższego otoczenia. Projekty realizowane z funduszy strukturalnych powinny mieć szerszą skalę oddziaływania, dlatego też w kolejnym okresie programowania warto wyżej punktować projekty o większej skali oddziaływania, które będą wnosiły wartość dodaną w postaci nowych technologii medycznych i na które występuje zapotrzebowanie w skali subregionalnej.

Analiza matrycy przystawalności celów oraz kierunków działań określonych w Strategii Województwa Śląskiego z 2010 roku potwierdza, iż wszystkie projekty realizowane w ramach działania 9.1 i 9.2 RPO WSL wpisują się całkowicie w cel Strategii – Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa, a w szczególności są spójne z wyznaczonymi kierunkami wsparcia, co świadczyć może o zbyt ogólnym określeniu celów Programu w stosunku do zbyt szczegółowych potrzeb zdrowotnych w województwie. Dlatego też warto dokonać analizy potrzeb w oparciu o prace studialne oraz dane z instytucji ochrony zdrowia i NFZ, a także warto systematycznie monitorować relacje pomiędzy posiadanymi zasobami sprzętowymi, a planami inwestycyjnymi kluczowych instytucji ochrony zdrowia w województwie (w szczególności kluczowych szpitali).

Cel: Poprawa dostępności usług medycznych wskazany w programie RPO WSL został osiągnięty w stopniu zróżnicowanym (mimo wysokiej deklaracji beneficjentów stanowiącej o tym, że dzięki realizacji inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania poprawiła się zarówno jakość jak i dostępność usług zdrowotnych). Związane jest to przede wszystkim z charakterem inwestycji, które w wielu projektach, polegały na zakupie relatywnie taniego, nieskomplikowanego sprzętu medycznego. Przykładowo, zakup aż 167 pomp infuzyjnych (co stanowi 27,8% całkowitej liczby zakupionego sprzętu), których cena jednostkowa wynosi około 5 000 zł wskazuje, że niektórzy beneficjenci zinterpretowali pojęcie „dostępności usług medycznych” jako doraźną możliwość uzupełnienia braków w wyposażeniu sprzętowym. Szczególnie niewłaściwe wydaje się nabycie w ramach programu lampy rentgenowskiej – czyli elementu podlegającemu normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu – do posiadanego tomografu komputerowego. W kolejnych konkursach dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w województwie śląskim postuluje się wprowadzenie ograniczeń przedmiotowych, czyli uznania za koszty niekwalifikowane zakupu części zamiennych do tej aparatury oraz ograniczeń finansowych – przeznaczenia środków unijnych wyłącznie na zakup aparatury medycznej o wartości jednostkowej przewyższającej określoną kwotę (do ustalenia, naszym zdaniem nie mniej niż równowartość 2 tys. EUR), chyba że jest to zakup komplementarny.

- Rozmieszczenie sprzętu medycznego w województwie nie podlegało regionalnym programom czy pracom planistycznym, a było jedynie uwarunkowane możliwościami finansowymi organów właścicielskich (najczęściej samorządów lokalnych) i ich potencjałem finansowym lub też umiejętnością gromadzenia na ten cel środków finansowych z dostępnych funduszy, w tym z funduszy regionalnych programów rozwoju. Sytuacja ta wynika z braku sieci szpitali na poziomie krajowym i wojewódzkim oraz z daleko posuniętej decentralizacji funkcji zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

- Analizując spektrum aparatury zakupionej przez beneficjentów należy stwierdzić, że część inwestycji nosi w założeniu cechę poszerzenia katalogu świadczeń medycznych. Niewątpliwie do takich inwestycji należy zaliczyć: system do neuronawigacji neurochirurgicznej, zakup systemu do wideo endoskopii, zakup systemu rezonansu magnetycznego, optycznego tomografu, gamma kamery, aparat do diagnostyki urodynamicznej i urządzenie do badania bezdechu sennego. Wspólną cechą wskazanych powyżej urządzeń (systemów) jest niski stopień nasycenia rynku usług medycznych tego rodzaju aparaturą, co – w przypadku zakupu – przekłada się automatycznie na poszerzenie oferty beneficjenta. Powyższe przykłady zakupów inwestycyjnych należy uznać za szczególnie udane.

- Analizując kryteria oceny projektów można stwierdzić, iż zbyt wiele kryteriów miało charakter opisowy, co oznaczało że ich spełnienie opierało się na deklaracji beneficjentów o posiadanych zasobach, zdolności instytucjonalnej, zdolności organizacyjnej, ponadto większość takich kryteriów była punktowana. Wydaje się być zasadnym wprowadzenie większej liczby kryteriów, które będą premiowały efekty danych inwestycji. Bezpośredni wpływ realizacji projektu na usprawnienie i/lub podniesienie jakości świadczonych usług medycznych powinien zostać osadzony np. w kontekście realizowanych przez daną jednostkę programów zdrowotnych. Większość inwestycji powinna także charakteryzować się minimalną innowacyjnością, rozumianą jako wprowadzenie w danym zakładzie nowej technologii medycznej.

- Wskaźniki produktu i rezultatu obu analizowanych działań były zbyt ogólne i niedostatecznie adekwatne do rodzaju zakupów inwestycyjnych, w szczególności pod kątem rodzaju sprzętu medycznego, którego dotyczyły inwestycje. Nie pozwalały one właściwie zweryfikować, w jakim stopniu podniosła się jakość świadczonych usług medycznych, ani też w jakim zakresie udało się poprawić dostępność pacjentów do tych usług.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# Priorytet X – Pomoc techniczna

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

Analiza wskaźnikowa

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2012 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Wśród wskaźników produktu priorytetu X w przypadku 5 z ogólnej liczby 7 wskaźników posiada szacowaną realizację przekraczającą ich końcowe wartości docelowe. Największą realizację uzyskał wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 199,20% wartości docelowej z 2015 roku. Zadowalający postęp w realizacji wskaźników produktu jaki nastąpił w okresie sprawozdawczym zawdzięczany jest w głównej mierze realizacji działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. W przypadku wskaźników Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) i Liczba zakupionego sprzętu komputerowego stan realizacji przekroczył wartości docelowe, a wskaźniki Liczba akcji informacyjnych i promujących program oraz Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych wykazują się realizacją na poziomie przekraczającym 90% ich końcowych wartości docelowych. Natomiast wskaźnik Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programów, którego realizacja stanowi 53,33% wartości docelowej dla 2015 roku zgodnie z obliczoną szacowaną realizacją powinien już w roku 2013 osiągnąć realizację na poziomie 113% jego wartości docelowej.

W przypadku jedynego wskaźnika rezultatu priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO na dalszy wzrost realizacji wskaźnika, pomimo spadającego zapotrzebowania beneficjentów na uczestnictwo w organizowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczących obecnej perspektywy finansowania RPO WSL organizacja spotkań informacyjnych dotyczących perspektywy finansowania 2014-2020 oraz RPO WSL na lata 2014-2020 powinno pozytywnie wpłynąć na polepszenie realizacji wskaźnika.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet (77 dla mężczyzn, a dla kobiet 240 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, gdyż każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia niezależnie od płci. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności).

W ramach priorytetu VI przedmiotowy wskaźnik realizowany jest na wysokim poziomie, również w podziale na płeć. W związku z powyższym IZ RPO WSL w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań zaradczych.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu wspierane są procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania,

- 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Na realizację priorytetu X alokowano 43 561 624 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 2,5% wartości Programu.

Postęp wdrażania priorytetu X

Analizując poniższy wykres można zaobserwować, że wszystkie zmienne wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym szczególnie widoczne było to na poziomie kontraktowania środków. Na koniec 2012 r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł 59% alokacji, natomiast 31% ogólnej wartości umów podpisanych od początku uruchomienia Programu, to umowy zawarte w okresie sprawozdawczym. Wzrosła także wartość wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, na koniec 2012 roku wyniosła ona 89% alokacji, co znajdzie odzwierciedlenie w wyższym poziomie kontraktacji przedmiotowego Priorytetu w następnym okresie sprawozdawczym. Płatności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47%.

Rysunek 62 Realizacja priorytetu X od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Szczegółowe informacje dot. realizacji przedmiotowego priorytetu zostały przedstawione w pkt. 6 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA

Nie dotyczy

# EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są trzy duże projekty w ramach dwóch priorytetów.

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium - z uwagi na brak postępu w pracach nad projektem, jak również opinię JASPERS oraz brak ostatecznej decyzji KE, Instytucja Zarządzająca dokonała analizy możliwości dalszego wsparcia inwestycji. Brak rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu stanowił podstawię wypowiedzenia umowy przez Instytucję Zarządzają RPO WSL zgodnie z par. 21 ust. 1 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu.

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 78,73 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 54,24 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Opis projektu: Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania będą wspierane inicjatywy z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich.

Zaawansowanie prac:

- 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE,

- 13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisała warunkową umowę o dofinansowanie z beneficjentem,

- 25 maja 2011r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu,

- wrzesień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- kwiecień 2010 r. rozpoczęcie przetargu na głównego wykonawcę robót,

- luty 2011r. została przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powyższego zamówienia, nie stwierdzono naruszeń.

- w dniach 10-11 maja 2011r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu przez IZ RPO WSL, mająca na celu ocenę zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, kontrola stwierdziła istotne uchybienia mające skutek finansowy,

- 7 czerwca 2011r. podpisano umowę z głównym wykonawcą,

- w okresie od 31.05.2011 do 28.07.2011r. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL, w wyniku którego zostały przedstawione informacje o nieprawidłowościach w realizacji projektu. W związku z powyższym w dniach od 7 do 9 września 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną mającą na celu weryfikację stwierdzonych przez UKS nieprawidłowości. W informacji pokontrolnej opisano uchybienia skutkujące korektą finansową, powodującą obniżenie dofinansowania,

- w dniu 20 sierpnia 2012r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną projektu. Kontrola obejmowała swoim zakresem prawidłowość przeprowadzenia zamówienia na pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego. W wyniku kontroli została nałożona korekta finansowa w wysokości 5%.

Na chwilę obecną rozliczono 56,66 % kosztów projektu co daje kwotę 25 674 598,72 EUR.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Beneficjent: Miasto Katowice

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 73,39 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 36,84 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2010-2013

Opis projektu: celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo - wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha.

Zaawansowanie prac:

- 2 września 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej,

- 19 października 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie z beneficjentem (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu),

- lipiec 2010r. podpisanie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę ex-post zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybień,

- 3 października 2011r podpisano umowę z głównym wykonawcą robót budowlanych,

- 19 października 2011r. przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót,

- 10 maja 2012r. została przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym,

- 4 października 2012r. Beneficjent poinformował IZ, że z uwagi na niezgodność harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym zaawansowania budowy oraz ze słabym zaawansowaniem prac budowlanych, Beneficjent w dniu 17 września 2012r. był zmuszony odstapić od umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z powyższym wszczęto procedurę przetargową związaną z wyborem nowego wykonawcy na dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Termin otwarcia ofert przewidziano na 30 stycznia 2013r.

Na chwilę obecną rozliczono 5,09 % kosztów projektu co daje kwotę 1 901 070,977 EUR.

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice

Beneficjent: Województwo Śląskie

## Priorytet/poddziałanie: VII Transport/ 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

## Całkowita wartość projektu: 309,05 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 75 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Opis projektu: projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL.

Zaawansowanie prac:

- projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną,

- lipiec 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem,

- wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów:

- dla podprojektu 2 został złożony wniosek o dofinansowanie 16 maja 2011, 9 stycznia 2012 r. został wysłany do KE, a 8 czerwca 2012r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu. 9 maja 2012r. została przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w decyzji o dofinansowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym,

- dla podprojektu 3 wniosek o dofinansowanie został złożony 14 października 2011r., wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, podprojekt został wysłany do KE 14 czerwca 2012r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu 25 października 2012r. Została podpisana umowa z generalnym wykonawcą w dniu 12 grudnia 2012r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2014r.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w wykazie dużych projektów w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Wszystkie projekty dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ przedkładają IZ RPO WSL całą dokumentację środowiskową (decyzja środowiskowa, postanowienia uzgadniające, opiniujące i raport środowiskowy), która jest weryfikowana na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód – odcinek Zabrze – Gliwice, oraz projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz projekt pn. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

W ramach RPO WSL nie identyfikuje się projektów środowiskowych o koszcie całkowitym z przedziału 25–50 mln EUR.

# POMOC TECHNICZNA

Wydatki poniesione z priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO WSL i były zgodne z Rocznym Planem Działań na 2012 rok.

Wysokość alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43,20 mln EUR, co stanowi ok. 2,5% całej alokacji na Program.

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna.

Wysokość alokacji na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:

- Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 196 934 EUR, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na priorytet X.

- Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 EUR, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.

W ramach priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% ze środków EFRR.

Zadania objęte finansowaniem ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL realizowane są na podstawie Rocznych Planów Działań w podziale na działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz działanie 10.2 działania informacyjne i promocyjne.

W ramach priorytetu X realizowane jest działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania                      i wdrażania zapewniające efektywne i sprawne zarządzanie oraz wdrażanie RPO WSL.

Roczny Plan Działań na 2012 rok w zakresie Pomocy Technicznej RPO WSL, działanie 10.1 realizowany przez IZ RPO WSL zakładał wydatki na poziomie 4934338,996 EUR (20.215.000,00 zł), co stanowi 12,64 % alokacji na działanie 10.1 na cały okres programowania.

W tym okresie realizowano następujące zadania, które przyczyniły się do wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz kolejny okres programowania 2014-2020 w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji programu. Przeznaczono: 3 907 072,11 EUR (16.006.493,00 zł),

- finansowanie kosztów organizacji i obsługi procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL m.in. wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji Oceny Projektów, kosztów usług gastronomicznych na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny Projektów. Przeznaczono: 67.052,33 EUR (274.700,00 zł),

- finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników tj. studia podyplomowe, szkolenia, kursy języków obcych, a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z RPO WSL oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020, w celu zapewnienia odpowiednio wykształconej kadry zaangażowanej w proces zarządzania i wdrażania programu, w tym również wyjazdy związane z przeprowadzaniem kontroli projektów związanych z RPO WSL. Przeznaczono: 281 927,36 EUR (1.155.000,00 zł),

- finansowanie wykonania badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL, których celem jest usprawnienie systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi w obecnym i przyszłym okresie programowania. Przeznaczono: 311 462,61 EUR (1.276.000,00 zł),

- finansowanie kosztów bieżącego utrzymania i wyposażenia Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w tym utrzymanie budynku, opłaty związane z korzystaniem z telefonów stacjonarnych, mobilnym dostępem do Internetu, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego m.in. w sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, a także zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPO WSL. Przeznaczono: 299 288,96 EUR(1.226.127,00 zł),

- finansowanie kosztów stworzenia, uruchomienia, utrzymania oraz obsługi technicznej Systemu Informatycznego służącego sprawnej obsłudze procesu realizacji RPO WSL. Przeznaczono: 16.110,13 EUR (66.000,00 zł),

- finansowanie kosztów przygotowania wydawnictw dotyczących RPO WSL, w tym przygotowanie wydawnictwa nt. polityki regionalnej pt. „Śląskie Studia Regionalne” oraz organizacji konferencji i spotkań min. z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Liderem Subregionów, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, ekspertami Jaspers oraz spotkań dotyczących Inicjatywy Jessica związanych z RPO WSL, spotkania pn. „Posiedzenie Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL na lata 2007-2013”, spotkania Instytucji Zarządzających RPO WSL w ramach tematu „W drodze do niskoemisyjnej gospodarki – szanse wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020 dla województwa śląskiego”, spotkań roboczych Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020 w celu usprawnienia systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi, konferencji pt.”Quo Vadis Ślask. Wizja rozwoju Województwa Śląskiego w perspektywie procesów długiego trwania” (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL). Przeznaczono: 51.425,50 EUR (210.680,00 zł).

W 2012 roku w ramach Pomocy Technicznej działanie 10.1 sfinansowano 210 stanowisk pracy, a 191 osoby zaangażowane w proces zarządzania i wdrażania wzięły udział w 189 szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach językowych oraz studiach podyplomowych. Wykonano 5 badań ewaluacyjnych, zakupiono m.in. 51 sztuk oprogramowania MS Office 2010, 25 zestawów komputerowych, 14 laptopów, 3 kserokopiarki, 24 drukarki Lexmark, drukarkę etykiet, skaner oraz regały archiwizacyjne.

Roczny Plan Działań na rok 2012 realizowany przez IP2 RPO WSL w ramach priorytetu X Pomoc Techniczna, działanie 10.1 zakładał wydatki na poziomie 2 258 933,80 EUR. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1699/161/IV/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zwiększono plan finansowy wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kwotę 32 952,55 EUR. Decyzją Zmieniającą nr UDA-RPSL.10.01.00-00-012/11-01 z dnia 21 sierpnia 2012 r. podwyższono dofinansowanie do kwoty 2 291 886,35 EUR.  Łącznie wydatki za cały 2012 rok w ramach 5 zadań wyniosły 2 159 466,85 EUR. Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2012  wyniósł 94,22%.

W tym okresie realizowano następujące zadania, które przyczyniły się do wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020, na które za cały 2012 rok wydatkowano 1 776 929,96 EUR,

- wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz 
z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL, na które za cały 2012 rok wydatkowano 53 964,86 EUR,

- finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL, na które za cały 2012 rok wydatkowano 243 546,62 EUR,

- finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz w kolejnym okresie programowania 2014-2020, na które za cały 2012 rok wydatkowano 56 519,63 EUR,

- finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020, na które za cały 2012 rok wydatkowano 28 505,78 EUR.

Poniżej w tabeli zaprezentowano liczbę i wartość projektów realizowanych w ramach programu na koniec okresu sprawozdawczego w podziale na typy projektów. Na koniec okresu sprawozdawczego biorąc pod uwagę podpisane decyzje wykorzystano alokację na poziomie 58,61%.

Tabela 53 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia | 17 | 1 671 316,44 |
| 2. | Promocja i informacja | 11 | 1 239 404,88 |
| 3. | Zatrudnienie | 15 | 18 075 154,93 |
| 4. | Sprzęt komputerowy | 18 | 432 395,35 |
| 5. | Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych | 21 | 2 314 399,13 |
| 6. | Ekspertyzy/ doradztwo | 11 | 61 677,80 |
| 7. | Ewaluacje | 8 | 563 380,29 |
| 8. | Kontrola/ audyt | 4 | 55 603,56 |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | 10 | 391 861,87 |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | 6 | 10 913,79 |
| 11. | Inne | 12 | 509 472,07 |
| 12. | Razem RPD | 23 | 25 325 580,10 |

# PROMOCJA I INFORMACJA

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr X do niniejszego Sprawozdania.

# PODSUMOWANIE

Dokonując oceny oddziaływania projektów unijnych w zakresie RPO WSL, trzeba przede wszystkim pamiętać o wielkiej skali potrzeb i deficytów w regionie. Z tego punktu widzenia właściwie każdy realizowany projekt wpasowywał się w jakiś wymiar tego, co łącznie składa się na pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego, różniły się jedynie stopniem innowacyjności i wpasowania w potrzeby społeczne oraz gospodarcze województwa.

Od dłuższego czasu można zaobserwować w województwie śląskim coraz większe zainteresowanie samorządów jak i przedsiębiorców wsparciem, jakie dają fundusze europejskie. Ich wykorzystanie to potężny zastrzyk rozwojowy dla regionu.

Pieniędzy na cele rozwojowe nigdy nie jest za wiele. Efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne zarówno w przestrzeni infrastrukturalnej jak i społecznej.

Przyglądając się wdrażaniu RPO WSL, można stwierdzić, że jest przejawem ogromnej aktywności beneficjentów, którzy w odpowiedzi na 36 konkursów ogłoszonych zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, złożyli ponad 9 tys. wniosków. Kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła około 3 mld EUR, co stanowi około 180% całej alokacji RPO WSL.

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | Małgorzata Durda Koordynator zespołu ds. sprawozdawczości |  |  |
| AKCEPTOWAŁ: | Magdalena Sadek Kierownik referatu ds. monitoringu i kontroli programu |  |  |
| ZATWIERDZIŁ: | Stefania Koczar – Sikora Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego |  |  |

EU funds + funding from the state budget for projects under the state aid

Does not include projects of technical assistance, hence the total number of decisions / agreements is less than 23

tzn. środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej

Zestawienie nie zawiera projektów realizowanych z pomocy technicznej, stąd całkowita liczba decyzji/umów jest mniejsza o 23 decyzje

W załączniku IX do Sprawozdania wykorzystano kurs EUR 3,9726, stąd wartości finansowe dot. JESSICA mogą różnić się w porównaniu z danymi zamieszczonymi w Sprawozdaniu.

Szczegółowe informacje o działalności KM RPO WSL oraz grupy roboczej zostały zamieszczone w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania

Szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały zamieszczone w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania

Ze względu na brak niektórych danych statystycznych z 2012 i z 2011 roku, niektóre informacje zostały przedstawione na podstawie danych statystycznych z 2010 roku.

Źródło: GUS, opracowanie sygnalne: Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2012 r.

Źródło: GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2012 r.

Ze względu na brak danych statystycznych w 2012 roku, sporządzono na podstawie danych statystycznych z 2011 roku.

Ze względu na brak danych statystycznych w 2012 roku, sporządzono na podstawie danych statystycznych z 2011 roku.

Ze względu na brak danych statystycznych w 2012 roku, sporządzono na podstawie danych statystycznych z 2011 roku.

chodzi tu o typ 1 („Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office)‟) oraz typ 2 („Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)‟).

Usługi specjalistyczne są rozumiane tutaj jako usługi w zakresie innowacji i transferu technologii zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013, jako kluczowe dla rozwoju regionu, tj. usługi w zakresie: oprogramowania, multimediów, marketingu, audytu i usług księgowych, doradztwa prawnego, usług technicznych, wspólnych działań z MSP na rzecz innowacji, tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk służących jako inspiracja dla innych, rozwiązywania wspólnych problemów badawczych, tworzenia sieci podwykonawców.