## GIP
Załącznik do Uchwały nr 1574/271/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.07.2013 r.
| L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki planowane z budżetu WŚ w 2013 r. | Wydatki planowane z budżetów gmin lub powiatów w 2013 r. | Razem wydatki planowane w 2013 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2014 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2014 r. | Razem wydatki planowane w 2014 r.
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020
WPF.IB.7 | 1 | 933 | Pawłowice/ Mszana | Jastrzębie Zdrój | JA | Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie | 6619
WPF.IIIB.23 | 2 |  |  |  | RA, RY | Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku | 6610
WPF.IIIB.2 | 3 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Budowa obwodnicy Pawłowic | 6610
WPF.IIIB.34 | 1 | 919 923 | Racibórz | Racibórz | RA | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane przez j.s.t. - projekt budowy chodnika DW 919 od km 5+464 do km 5+579 , DW 923 od km 0+000 do km 0+785 (ul. Gliwicka i Odrodzenia) | 6610
| 2 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane przez j.s.t -projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego (ul. Pszczyńska) od ul. Zjednoczenia do granicy gminy (1,8 km) | 6610
| 3 | 924 | Knurów | Knurów | GL | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane przez j.s.t - projekt przebudowy skrzyżowania DW 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy | 6610
WPF.IIIB.36 | 1 |  |  |  | WO | Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju | 6610
POZOSTAŁE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2013 R.
B | 1 | 935 | Rydułtowy | Rydułtowy | WO | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Czernickiej do ul. Ładnej - etap II od km 0+514,82 do km 0+653,55 | 6610
B | 2 | 933 | Ćwiklice | Pszczyna | PS | Budowa chodnika - etap I od DP (ul. Kombatantów) do posesji nr 45 (174 m) | 6610
B | 3 | 790 | Giebło Kolonia | Ogrodzieniec | ZA | Budowa chodnika - etap II od km 29+040 do km 29+259 i od km 29+401 do km 29+795 | 6610
B | 4 | 948 | Czernichów | Czernichów | ŻY | Budowa chodnika - etap III końcowy od wjazdu na parking pod karczmą Zohulina do ul. Toczków - 200 mb | 6610
B | 5 | 904 | Rększowice | Konopiska | CZ | Budowa chodnika - etap IV od km 9+851,62 do km 10+400 | 6610
B | 6 | 919 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Budowa chodnika - etap II od km 32+534,40 do km 32+833,16 | 6610
B | 7 | 491 | Dębie | Popów | KŁ | Budowa ciągu pieszo-rowerowego - etap II od km 7+105,10 do km 7+318 | 6610
B | 8 | 923 | Żytna | Lyski | RY | Przebudowa odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania DW 923 z drogami gminnymi - etap III | 6610
B | 9 | 923 | Dzimierz | Lyski | RY | Budowa chodnika - etap IV od km 7+900 do km 8+000 | 6610
B | 10 | 905 | Zumpy | Boronów | LU | Budowa ciągu pieszo-rowerowego - etap III od km 7+498 do km 7+ 066 | 6610
B | 11 | 908 | Drogobycza | Woźniki | LU | Budowa chodnika (ul. Gliwicka) od km 0+328,17 do km 1+268,95 | 6610
B | 12 | 948 | Międzybrodzie Bialskie | Czernichów | ŻY | Koncepcja przebudowy skrzyżowania DW 948 z DP 1403 S | 6610
B | 13 | 921 | Knurów | Knurów | GL | Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej (ul. Dworcowa) od ronda im. Jana Pawła II do ul. Pocztowej (300m) wraz z skrzyżowniem DW 921 z ul. Koziełka | 6610
B | 14 | 491 | Zawady | Popów | KŁ | Koncepcja przebudowy DW 491od km10+010 do km 9+567 tj. od skrzyżowana z DP 2025 S i 2017 S do mostu na Liswarcie | 6610
B | 15 | 494 | Gorzelnia Nowa | Blachownia | CZ | Aktualizacja projektu budowy chodnika 1750 m od granicy z Częstochową do granicy z Wręczycą Wielką | 6610
B | 16 | 791 | Myszków | Myszków | MY | Aktualizacja projektu przebudowy drogi (ul. Wolności) od km 20+033 do km 21+833 | 6610
B | 17 | 906 | Koszęcin | Koszęcin | LU | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Lubliniecka) od km 11+305 do km 12+137 | 6610
B | 18 | 791 | Postęp | Koziegłowy | MY | Projekt budowy chodnika od km 16+060 do km 18+314 | 6610
B | 19 | 934 | Imielin | Imielin | BL | Projekt przebudowy DW 934 od km 10+240 do 11+590 | 6610
B | 20 | 948 | Międzybrodzie Bialskie | Czernichów | ŻY | Projekt przebudowy chodników i drogi wojewódzkiej od ul. Orionistów do ul. Żywieckiej 161 (1.900 m) | 6610
B | 21 | 916 | Racibórz | Racibórz | RA | Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej od km 1+585 do km 1+975 (ul. Opawska) | 6610
B | 22 | 919 | Racibórz | Racibórz | RA | Projekt budowy chodnika od km 5+457 do km 5+576 (ul. Gliwicka) | 6610
B | 23 | 936 | Krzyżanowice | Krzyżanowice | RA | Projekt przebudowy chodnika od DK 45 do DG (ul. Dworcowa) ok. 800m | 6610
B | 24 | 932 | Świerklany | Świerklany | RY | Projekt budowy chodnika od km 7+000 do km 7+500 | 6610
B | 25 | 936 | Syrynia | Lubomia | WO | Projekt budowy chodnika (ul. Bukowska) od posesji nr 1 do posesji 31 a (533 m) | 6610
B | 26 | 924 | Szczejkowice | Czerwionka- Leszczyny | RY | Projekt budowy chodnika od ul. Rybnickiej do posesji nr 10 (730 m) | 6610
B | 27 | 924 | Czuchów | Czerwionka- Leszczyny | RY | Projekt budowy chodnika od ul. Granicznej w kierunku Czerwionki 360 m | 6610
B | 28 | 494 | Panki | Panki | KŁ | Projekt budowy chodnika od Szkoły Podstawowej do CPN Bliska - 200 mb | 6610
B | 29 | 494 | Panki | Panki | KŁ | Projekt budowy zatoki autobusowej (ul. Tysiąclecia) | 6610
B | 30 | 913 | Strzyżowice | Psary | BĘ | Projekt budowy chodnika 10+351,88 do km 10+965,68 | 6610
B | 31 | 908 | Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry | TG | Projekt budowy zatoki autobusowej w dzielnicy Lasowice | 6610
B | 32 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego (ul. Świerczewskiego) od ul. Kruczej do ul. Zjednoczenia (1,76 km) | 6610
B | 33 | 794 | Smoleń | Pilica | ZA | Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego od granicy z Woj. Małopolskim do DG 641626 S | 6610
B | 34 | 790 | Pilica Biskupice | Pilica | ZA | Koncepcja przebudowy DW 790 od DW 794 do ul. Klasztornej - część projektowa | 6610
B | 35 | 421 | Sławików | Rudnik | RA | Budowa chodnika - etap II od km 1+747,58 do km 2+030,58 | 6610
B | 36 | 932 | Świerklany | Świerklany | RY | Budowa chodnika od km 9+844 do km 9+094 | 6610
B | 37 | 933 | Rzuchów | Kornowac | RA | Projekt budowy chodnika od km 0+025 do km 1+015 | 6610
B | 38 | 935 | Pogrzebień | Kornowac | RA | Projekt budowy chodnika od km 7+469,32 do km 8+276,45 | 6610
B | 39 | 935 | Kornowac | Kornowac | RA | Projekt przebudowy skrzyżownia DW 935 z DP S 3512 (ul. Stawowa) | 6610
B | 40 | 935 | Pogrzebień | Kornowac | RA | Projekt przebudowy skrzyżownia DW 935 z DP S 3543 (ul. Pamiątki) | 6610
B | 41 | 796 | Zawiercie | Zawiercie | ZA | Projekt budowy chodnika ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od linii kolejowej do wjazdu do zakładów PRZYJAŹŃ - 930 mb | 6610
B | 42 | 919 | Nędza | Nędza | RA | Projekt budowy chodnika od km 12+539,5 do km 13+056,50 (strona północna) i 12+976 do km 12+984,5 (strona południowa) | 6610
B | 43 | 421 | Ciechowice | Nędza | RA | Projekt przebudowy chodnika i drogi wojewódzkiej od km 21+104 do km 21+474 | 6610
Zadania realizowane przez Gminy
nowe zadania

## ZDW
| L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki planowane z budżetu WŚ w 2013 r. | Wydatki planowane z budżetów gmin lub powiatów w 2013 r. | Razem wydatki planowane w 2013 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2014 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2014 r. | Razem wydatki planowane w 2014 r.
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020
ZADANIA PLANOWANE DO FINANSOWANIA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
WPF.IB.23 |  | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Budowa północnej obwodnicy miejscowści Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 | 6059
6057
WPF.IB.24 |  | 935 | Suszec | Suszec | PS | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec | 6059
6057
WPF.IB.25 |  | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 | 6059
6057
POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO NA LATA 2013-2020
WPF.IIIA.2 | 1 | 907 | Słupsko-Niewiesze | Toszek | GL | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont nawierzchni DW 907 od km 34+310 do km 42+123 na odc. Tworóg - Kieleczka: roboty uzupełniające Remont nawierzchni DW 907 od km 55+570 do km 57+170 | 4270
| 2 | 908 | Rększowice-Hutki | Miasteczko Śl. | TG | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont nawierzchni DW 908 na odcinkach od km 27+940 do km 29+976, od km 37+230 do km 38+167, od km 40+680 do km 44+806 na odcinku Tarnowskie Góry - Miasteczko Śl. - roboty uzupełniające Remont nawierzchni DW 908 od km 14+783 do km 15+783 na odcinku Rększowice-Hutki | 4270
| 3 | 938 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont DW 938 na odcinku od km 0+531 do km 1+240,21 wraz z remontem 2 zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej | 4270
| 4 | 780 | Kopciowice | Chełm Śląski | BL | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi -remont przepustu pod DW 780 w km 55+980 w m. Kopciowice | 4270
| 5 | 941 | Wisła | Wisła | CI | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont konstrukcji oporowej i wymiana balustrad usytuowanych wzdłuż DW 941 od km 18+105,5 do km 17+715 oraz na moście nad potokiem Dziechcinka w km 18+105,5 | 4270
| 6 | 786 | Św. Anna - Koniecpol | Koniecpol | CZ | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont DW 786 od km 27+500 w m. Św. Anna do km 38+769 w m. Koniecpol - Etap II od km 30+367.83 do km 34+665.00 | 4270
| 7 | 786 | Koniecpol | Koniecpol | CZ | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont drogi i chodnika na DW 786 na odc. od km 39+574 do km 41+530 w m. Koniecpol wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej | 4270
| 8 | 907 | Wielowieś - Toszek | Wielowieś, Toszek | GL | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont DW 907 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 42+123 do km 50+621 Wielowieś – Toszek | 4270
| 9 | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont DW 935 na odcinku od nowobudowanej odwodnicy do DW 933 w m. Pszczyna | 4270
| 10 | 933 | Studzionka | Pszczyna | PS | Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - remont DW 933 od km 34+346 do km 36+246 w m. Studzionka | 4270
WPF.IIIB.1 |  | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935 | 6050
WPF.IIIB.2 |  | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 | 6050
WPF.IIIB.3 |  | 408/ 919 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Budowa obwodnicy Sośnicowicw ciągu DW 408, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050
WPF.IIIB.4 |  | 791 | Myszków | Myszków | MY | Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791,w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050
WPF.IIIB.5 |  | 789 | Woźniki | Woźniki | LU | Budowa obwodnicy Woźnik w ciągu DW 789, w tym opracowanie wielowariantowej koncepcji | 6050
WPF.IIIB.7 | 1 | 925 | Paniowy | Mikołów | MI | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Przebudowa mostu nad ciekiem Promna w km 18+481 | 6050
| 2 | 796 | Chruszczobród | Łazy | ZA | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - rozbiórka obiektu istniejącego oraz budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 796 w km 12+599 w m. Chruszczobród | 6050
| 3 | 928 | Kobiór | Kobiór | PS | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - przebudowa - rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 928 w km 13+342 w m. Kobiór | 6050
| 4 | 796 | Chruszczobród | Łazy | ZA | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - rozbiórka obiektu istniejącego oraz budowa mostu nad rzeką Mitręga w ciągu DW 796 , km 10+633 w m. Chruszczobród | 6050
| 5 | 912 | Żyglin | Miasteczko Śląskie | TG | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciagu DW 912 w km 2+562 w m.Żyglin | 6050
| 6 | 946 | Ślemień | Ślemień | ŻY | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu na dojazdach i moście usytuowanym na łuku poziomym DW 946 w km 16+616 w m. Ślemień | 6050
| 7 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciagu DW 942 w km 38+998 w m. Wisła | 6050
| 8 | 421 | Grzegorzowice | Rudnik | RA | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - przebudowa nawierzchni dojazdów wraz z wykonaniem organizacji ruchu z sygnalizację świetlną oraz oświetleniem na wjazdach na prom - droga wojewódzka nr 421 w km 20+507 w m. Grzegorzowice | 6050
| 9 | 942 | Szczyrk | Szczyrk | BB | Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - przebudowa kamiennej konstrukcji oporowej wzdłuż rzeki Żylica oraz DW 942 od km 23+109 do km 23+234 w m. Szczyrk | 6050
| 10 | 781 | Kocierz Rychwałdzki | Łękawica | ŻY | Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa DW 781 od km 48+934 do km 49+034 oraz od km 48+744 do km 48+934 i od km 49+034 do km 49+244 w m. Kocierz Rychwałdzki - etap II od km 48+744 do km 48+934 oraz od km 49+034 do km 49+244 | 6050
WPF.IIIB.8 | 1 | 942 | Buczkowice | Buczkowice | BI | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - dokumentacja obwodnicy Buczkowic | 6050
| 2 | 946 | Kocoń | Ślemień | ŻY | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - dokumentacja rozbiórki i budowy przepustu pod DW 946 w km 0+730 | 6050
| 3 | 793 | Żarki-Myszków | Żarki-Myszków | MY | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - dokumentacja przebudowy DW 793 na odcinku Żarki - Myszków | 6050
| 4 | 913 | Mierzęcice | Mierzęcice | BĘ | Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - dokumentacja projektowa połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcickiego z GTL CARGO | 6050
WPF.IIIB.18 |  | 941 | Ustroń Nierodzim | Ustroń | CI | Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu | 6050
WPF.IIIA.17 |  | 946 | Żywiec Moszczanica | Żywiec | ŻY | Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica | 784270
WPF.IIIB.19 |  | 791 | Poczesna, Poraj | Poczesna, Poraj | CZ, MY | Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna | 6050
WPF.IIIB.20 |  | 492 | Wręczyca Wielka | Wręczyca Wielka | KŁ | Przebudowa DW 492 w miejscowści Wręczyca Wielka | 6050
WPF.IIIB.28 | 1 | 408 | Sierakowice - Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Przebudowa dróg wojewódzkich - przebudowa DW 408 wraz z odwodnieniem i przebudową chodnika na odcinku od km 22+825 do km 28+478 Sierakowice – Sośnicowice | 6050
| 2 | 933 | Miedźna, Góra | Miedźna | PS | Przebudowa dróg wojewódzkich - przebudowa 2 skrzyżowań w ciągu DW 933 w m. Miedźna i Góra | 6050
| 3 | 935/933 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Przebudowa dróg wojewódzkich - budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją w ciągu DW 935 (ul. Żorska) od km 59+307,40 do km 59+908,62 oraz od km 5+908,62 do km 59+955,75 | 6050
[6 empty] | oraz przebudowa skrzyżowania DW 933 i 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w m. Pszczyna | 6050
| 4 | sieć drog wojewódzkich |  |  |  | Przebudowa dróg wojewódzkich | 6050
Razem zadania ujęte w WPF
INNE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2013 R.
A | 1 | 937/ 938 | Hażlach | Hażlach | CI | Przebudowa dróg wojewódzkich - przebudowa skrzyżowania DW 937 z DW 938 | 6050
A | 2 | sieć drog wojewódzkich |  |  |  | Dokumentacje projektowe remontów nawierzchni dróg wojewódzkich oraz obiektow inzynierskich | 4270
A | 3 | sieć drog wojewódzkich |  |  |  | Dokumentacje projektowe dotyczące zadań związanychz budową/przebudową dróg wojewódzkich oraz obiektów inżynierskich | 6050
A | 4 | sieć drog wojewódzkich |  |  |  | Modernizacja stałoczasowych sygnalizacji świetlnych na sieci dróg wojewódzkich | 6050
A | 5 | 936 | Krzyżanowice | Krzyżanowice | RA | Budowa chodnika od DG (ul. Dworcowa) do wjazdu na plac składowy (180m) | 6050
[6 empty] | i remont drogi od DG (ul. Dworcowa) do wjazdu na plac składowy (180m) | 4270
A | 6 | 927 | Mikołów | Mikołów | MI | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DW 927 (ul. Łączna) w m. Mikołów - etap II od km 6+932 do km 7+426 (DK44) | 6050
[6 empty] | oraz przebudowa DW 927 (ul. Łączna) w m. Mikołów na odc. od km 6+932 do km 7+426 | 6050
A | 7 | 931 | Bieruń-Jajosty | Bieruń | BL | Remont nawierzchni DW 931 od km 0+990 do km 2+440 w m. Bieruń-Jajosty | 784270
784270
A | 8 | 791 | Poczesna-Kolonia Borek | Poczesna | CZ | Remont nawierzchni DW 791 od km 0+050 do km 2+150 na odc. Poczesna - Kolonia Borek | 784270
784270
A | 9 | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Usunięcie szkód wynikłych z błędu projektowego w dokumentacji dla zadania - Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935 – roboty naprawcze inwestycyjne | 6050
A | 10 | 781 | Kocierz | Łękawica | ŻY | Remont uszkodzonej konstrukcji oporowej i korpusu drogowego DW 781 od km 53+550 do km 53+640 | 4270
Razem zadania realizowane przez ZDW
nowe zadania