Załącznik do Uchwały nr/1770/163 /IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 czerwca 2012

Sprawozdanie roczne z realizacji              Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w roku 2011

Katowice, 26 czerwca 2012 rok

# Spis treści

Spis treści	2

Załączniki	5

Wykaz skrótów	6

1.	INFORMACJE WSTĘPNE	9

2.	PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL	10

2.1.	REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW	11

2.1.1.	INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL	11

2.1.2.	INFORMACJE FINANSOWE	11

2.1.3.	INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI	11

2.1.4.	POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE	11

2.1.5.	POMOC ZWRÓCONA LUB PONOWNIE WYKORZYSTANA	11

2.1.6.	ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL	11

2.1.6.1.	SYSTEM REALIZACJI RPO WSL	11

2.1.6.2.	POSTP FINANSOWY I RZECZOWY	20

2.1.6.3.	REKOMENDACJE KE	40

2.1.6.4.	REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI	40

2.1.6.5.	INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ	41

2.1.6.6.	REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII EU 2020	44

2.1.6.7.	STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO	47

2.2	INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI	49

2.2.1	ZASADA RÓWNOŚCI SZANS	49

2.2.2	ZASADA PARTNERSTWA	51

2.3	NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE	53

2.4	ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL	55

2.5	ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006	59

2.6	KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA	59

2.7	MONITOROWANIE I OCENA	68

2.8	KRAJOWA REZERWA WYKONANIA POMOCY	76

3	REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI	77

3.2	PRIORYTET II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE	89

3.3	PRIORYTET III TURYSTYKA	99

3.4	Priorytet IV – KULTURA	108

3.5	PRIORYTET V –ŚRODOWISKO	115

3.6	PRIORYTET VI – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST	116

3.7	PRIORYTET VII – TRANSPORT	116

3.8	PRIORYTET VIII – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	116

3.9	PRIORYTET IX- ZDROWIE I REKREACJA	116

3.10	Priorytet X – POMOC TECHNICZNA	116

4	PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA	116

5	EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY	116

6	POMOC TECHNICZNA	116

7	PROMOCJA I INFORMACJA	116

PODSUMOWANIE	116

STRESZCZENIE	116

Wykaz rysunków i tabel

Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym	13

Tabela 2 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym	17

Tabela 3 Szczegółowe informacje dot. aktualizowanych wytycznych w okresie sprawozdawczym	18

Tabela 4 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na priorytety (w mln EUR)	28

Tabela 5 Efekty z realizacji projektów w ramach PRS	31

Tabela 6 Zestawienie naborów w ramach RPO WSL w podziale na instytucje i okres	31

Tabela 7 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia Programu w mln EUR	32

Tabela 9 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej w 2011 roku	41

Tabela 10 Zestawienie udzielonych poręczeń wypłaconych pożyczek	43

Tabela 11 Poziom kontraktacji i płatności dla umów wpisujących się w inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020	45

Tabela 12 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	48

Tabela 13 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w 2011r.	69

Tabela 14 Postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania	80

Tabela 15 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu I	81

Tabela 16 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	82

Tabela 17 Postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania od uruchomienia Programu	91

Tabela 18 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu II	92

Tabela 19 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	93

Tabela 20 Postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania od uruchomienia Programu	101

Tabela 21 Zestawienie naborów w ramach priorytetu III	102

Tabela 22 Rozkład projektów w podziale na obszary	103

Tabela 23 Postęp realizacji priorytetu IV w podziale na działania	110

Tabela 24 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IV w podziale na obszary w mln EUR	112

Tabela 25 Realizacja działań w ramach priorytetu V	116

Tabela 26 Zestawienie naborów w ramach priorytetu V	116

Tabela 27 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)	116

Tabela 28 Postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania	116

Tabela 29 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	116

Tabela 30 Postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania	116

Tabela 31 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu VII	116

Tabela 32 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	116

Tabela 33 Postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania	116

Tabela 34 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	116

Tabela 35 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	116

Tabela 36 Postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania	116

Tabela 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)	116

Tabela 38 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)	116

Rysunek 1 Podział środków RPO WSL na priorytety obszary wsparcia	10

Rysunek 2 Dokumenty programowe oraz dokumenty dot. wdrażania  i zarządzania RPO WSL	12

Rysunek 3Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu	21

Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na osie priorytetowe	22

Rysunek 5 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na kwartały	23

Rysunek 6 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na projekty na różnych etapach rozwoju	24

Rysunek 7 Realizacja RPO WSL w podziale na lata	25

Rysunek 8 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów	26

Rysunek 9 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL	28

Rysunek 10 Postęp finansowy wdrażania PRS	29

Rysunek 11 Postęp realizacji PRS	30

Rysunek 12 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu	33

Rysunek 13 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary tematyczne i przestrzenne	34

Rysunek 14 Zestawienie poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Program	35

Rysunek 15 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego	36

Rysunek 16 Ilościowa struktura wypłaconych pożyczek wg. wielkości przedsiębiorstwa	43

Rysunek 17 Wartościowa struktura wypłaconych pożyczek wg. wielkości przedsiębiorstwa	44

Rysunek 18 Wielkość alokacji RPO WSL odpowiadająca poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020	44

Rysunek 19 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020.	47

Rysunek 20 Struktura przeciętnego zatrudnienia w regionie w sektorze przedsiębiorstw w 2011r.; źródło: GUS	55

Rysunek 21 Struktura osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji w 2011 r. ; ; źródło: GUS	57

Rysunek 22 Liczba podmiotów w województwie śląskim	59

Rysunek 23 Realizacja priorytetu I od uruchomienia Programu  i w okresie sprawozdawczym	79

Rysunek 24 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	81

Rysunek 25 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	82

Rysunek 26 Rozkład projektów w podziale na powiaty	83

Rysunek 27 Realizacja priorytetu II od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	90

Rysunek 28 Poziom kontraktacji i płatności w podziel na ścieżki wyboru projektów	92

Rysunek 29 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	93

Rysunek 30 Rozkład projektów w podziale na powiaty	94

Rysunek 31 Realizacja priorytetu III od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	101

Rysunek 32 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	102

Rysunek 33 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	103

Rysunek 34 Rozkład projektów w podziale na powiaty	104

Rysunek 35 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	109

Rysunek 36 Realizacja priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów	111

Rysunek 37 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	111

Rysunek 38Rozkład projektów w podziale na powiaty	112

Rysunek 39 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	116

Rysunek 40Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	116

Rysunek 41 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów	116

Rysunek 42 Rozkład projektów w podziale na powiaty	116

Rysunek 43 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu	116

Rysunek 44 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	116

Rysunek 45 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów	116

Rysunek 46 Realizacja projektów w podziale na powiaty	116

Rysunek 47 Realizacja priorytetu VII od uruchomienia Programu	116

Rysunek 48 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów	116

Rysunek 49 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów	116

Rysunek 50 Rozkład projektów w podziale na powiaty	116

Rysunek 51 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	116

Rysunek 52 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów	116

Rysunek 53 Rozkład projektów w podziale na powiaty	116

Rysunek 54 Realizacja priorytetu IX od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym	116

Rysunek 55 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjentów	116

Rysunek 56 Rozkład projektów w podziale na powiaty	116

Rysunek 57  Realizacja priorytetu X w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu	116

Załączniki

- Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WSL

- Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR)

- Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

- Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów

- Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

- Tabela 6. EU 2020

- Tabela 7. SUE RMB

- Formularz dot. informacji i promocji

- Projekty komplementarne

- Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

- Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w    ramach RPO WSL za rok 2011

# Wykaz skrótów

| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- |
| IK NSRO | Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia |
| IK RPO | Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne |
| IP2 RPO WSL | Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 |
| IC | Instytucja Certyfikująca |
| IPOC | Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Śląski) |
| IWIPK | Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych |
| IZ RPO WSL | Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| KE | Komisja Europejska |
| KM RPO WSL | Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| KSI (SIMIK 07-13) | Krajowy System Informatyczny |
| KW | Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. |
| LSI | Lokalny System Informatyczny |
| MF | Minister Finansów |
| MRR | Minister Rozwoju Regionalnego |
| MŚP | Małe i średnie przedsiębiorstwa |
| NSRO | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 |
| OSZIK RPO WSL | Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| PK | Projekty kluczowe |
| Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL | Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. |
| Podręcznik IP2 RPO WSL | Podręcznika procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Porozumienie | Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami |
| PO IiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| PO IG | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
| PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| PO RYBY | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich |
| PRS | Program Rozwoju Subregionu |
| PRT | Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020 |
| Raport środowiskowy | Raport dotyczący monitoringu skutków środowiskowych projektów realizowanych w ramach RPO WSL za rok 2008 |
| RIS | Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 |
| ROP | Rejestr obciążeń na projekcie |
| RPO WSL | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| SFC 2007 | System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 |
| SL | Strategia Lizbońska |
| ŚCP | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP 2 RPO WSL) |
| SUE RMB | Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego |
| SWW | Strategiczne Wytyczne Wspólnoty |
| UE | Unia Europejska |
| UKS | Urząd Kontroli Skarbowej |
| UMWSL | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| URPO WSL | Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| WRR | Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| ZW | Zarząd Województwa Śląskiego |

# INFORMACJE WSTĘPNE

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: województwo śląskie |
|  | Okres programowania: 2007 - 2013 |
|  | Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 |
|  | Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Rok sprawozdawczy: 2011 |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: 15 czerwca 2012 roku |

Wszystkie dane finansowe przedstawione w niniejszym Sprawozdaniu zostały zaprezentowane w EUR - tj. 1 EUR = 4,5270 PLN.

# PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL

RPO WSL to drugi pod względem wielkości środków program regionalny w Polsce. Za jego realizację odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ), a zadania wykonują:

- Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego,

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) - wdrażanie działań skierowanych do przedsiębiorców.

Głównym celem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym wybrane zostały priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju regionu.

W ramach realizacji RPO WSL zostanie zaangażowanych 1 747 104 507 EUR, ze środków wspólnotowych. Poniżej podział środków na priorytety (obszary wsparcia).

Rysunek 1 Podział środków RPO WSL na priorytety obszary wsparcia

# REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW

# INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPÓW RZECZOWYCH RPO WSL

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu czyli wskaźniki monitorowania celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania. W załączniku nr V zostały zamieszczone wskaźniki kontekstowe.

# INFORMACJE FINANSOWE

Postęp finansowy Programu został przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR) – w danym roku oraz narastająco, która stanowi załącznik nr II do niniejszego Sprawozdania.

# INFORMACJE NT. PODZIAŁU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY WG KATEGORII INTERWENCJI

Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr III do niniejszego Sprawozdania.

# POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE

Informacja w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary została zamieszczona w pkt. 2.1.6 Analiza jakościowa niniejszego Sprawozdani.

# POMOC ZWRÓCONA LUB PONOWNIE WYKORZYSTANA

W ramach RPO WSL w okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji Programu nie zaszła sytuacja odzyskiwania środków dofinansowania od beneficjentów w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości projektu. W ramach RPO WSL w okresie sprawozdawczym zgodnie z datą decyzji zamieszczoną w ROP, w związku z powstałymi nieprawidłowościami dokonano kwalifikacji wykazanych kwot w poświadczeniach do KE, jako kwoty wycofane, środki UE o wartości 2 322 074,98 EUR. Kwoty wycofane pomniejszają na bieżąco kolejne poświadczenia i deklaracje wydatków. Uwolnione w ten sposób środki przeznaczone zostały na dalszą realizację RPO WSL.

# ANALIZA JAKOŚCIOWA RPO WSL

# SYSTEM REALIZACJI RPO WSL

Zmiany w dokumentach programowych

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL kontynuowała prace związane z przygotowaniem i/lub aktualizacją oraz zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji przez beneficjentów projektów.

Poniżej na schemacie najważniejsze dokumenty programowe oraz dokumenty dot. wdrażania i zarządzania RPO WSL.

Rysunek 2 Dokumenty programowe oraz dokumenty dot. wdrażania  i zarządzania RPO WSL

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL (URPO)

URPO został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, a wprowadzone zmiany przedstawione zostały poniżej.

Tabela 1 Najważniejsze zmiany w URPO wprowadzone w okresie sprawozdawczym

| PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- |
| Uchwała nr 507/26/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2011 roku | - aktualizacja przepisów prawnych, - dostosowanie zapisów do zmian wprowadzonych w RPO po aprobacie KE. Zmiana w priorytecie V dotyczy usunięcia wymogu likwidacji w ramach 1. przykładowego rodzaju projektu, indywidualnych systemów ogrzewania, - zagospodarowanie powstałych oszczędności: z poddziałania 1.1.1 typ projektu 7 do działania 1.2.4, z działania 5.2 do 5.1; z poddziałania 7.1.1 do działania 7.2; z działania 9.2 do działania 9.3, - dodanie załącznika Formularz o pomocy publicznej dla projektów targowych . |
| Uchwała nr 788/36/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2011 roku | Aktualizacja związana z dostosowaniem URPO do aktualnych wymogów prawnych oraz doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów głównie w zakresie działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pod kątem konkursu z 8 kwietnia 2011 r. |
| Uchwała nr 1061/44/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku | - aktualizacja związana z przeniesieniem wolnych środków pomiędzy działania/poddziałania: z alokacji PRS z działania 2.1 oraz 2.2 do alokacji konkursowej działania 2.2, z alokacji PRS poddziałania 3.2.2 do alokacji konkursowej poddziałania 3.1.2., z alokacji PRS działań: 5.3. 6.2.1, 6.2.2., do alokacji konkursowej tych działań, - dodanie do działania 6.1 wskaźnika rezultatu w celu możliwości przełożenia osiąganych przez projekty kluczowe wskaźników na realizację wskaźnika rezultatu priorytetu VI zapisanego w RPO: Powierzchnia terenów zrewitalizowanych, wskaźnik ten funkcjonuje dla działania 6.2, i dotyczy tej samej kategorii interwencji.. |
| Uchwała nr 1461/44/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku | Aktualizacja związana z dostosowaniem URPO do aktualnych wymogów prawnych oraz doprecyzowaniem dotychczasowych zapisów, głównie w zakresie działania 1.3. Transfer technologii i innowacji, pod kątem konkursu z 10 czerwca 2011 r. |
| Uchwała nr 1792/61/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2011 roku | Doprecyzowanie zapisów pod kątem specyfiki projektów kluczowych, realizowanych ze środków RPO WSL w celu przywrócenia infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.. |
| Uchwała nr 2004/66/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2011 roku | - aktualizacja zapisów w zakresie poddziałania 3.2.2. "Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne" pod kątem planowanego konkursu w ramach ww. poddziałania oraz w zakresie działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej i działania 4.3. Promocja kultury w związku z przesunięciami środków między ww. działaniami, a także w zakresie aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, z uwagi na trwający proces podpisywania umów. |
| Uchwała nr 2004/66/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2011 roku | - aktualizacja załączników finansowych na skutek przesunięcia środków z alokacji konkursowej poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta" do alokacji konkursowej Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta", - doprecyzowanie zapisów dot. wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w poddziałaniach 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa i 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w załączniku nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL, -doprecyzowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności kosztów nadzorów w załączniku nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL. |
| Uchwała nr 2430/77/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 września 2011 roku | -doprecyzowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w RPO WSL w załączniku nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w zakresie części I i II wytycznych, - doprecyzowanie zapisów kryteriów w załączniku nr 6 Kryteria wyboru projektów, w związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący RPO WSL przedmiotowych zmian w kryteriach wyboru projektów dla działań wdrażanych przez IP2 RPO WSL. |
| Uchwała nr 2842/88/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2011 roku | -dodanie zapisu dotyczącego skrócenia okresu wydatkowania przez beneficjentów IP2 RPO WSL (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców) środków do roku od ich zakontraktowania tzw. reguła n+3 (n+2); -doprecyzowanie zapisów zgodnie z dokumentem Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010r. w opisie dla poddziałań: 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa, 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa. |
| Uchwała nr 2842/88/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 listopada 2011 roku | - aktualizacja zał. nr 1, tj. Szczegółowego budżetu RPO WSL - tabela finansowa i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL) polegającej na przesunięciu środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetu V Środowisko ze względu na efektywność wdrażania programu oraz konieczność wzmocnienia finansowania kategorii interwencji związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej, - doprecyzowanie zapisów zał. nr 2 do, tj. Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL, związanych z możliwością finansowania ze środków RPO WSL wydatków związanych z przygotowaniem nowego okresu programowania 2014-2020 oraz kosztów wynikających z zastosowania procedur odwoławczych (dostosowanie wytycznych RPO WSL do Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013), - uzupełnienie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych o listę rezerwową projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, zaakceptowaną przez MRR, zgodnie z pismem z 2.11.2011 r. o sygn. DKR-II-82625-12-MSZ/11. |
| Uchwała nr 3423/105/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku | W związku z zakończeniem procedury renegocjacji i zmiany RPO WSL doprecyzowano zapisy: -rozdziału I Szczegółowego Opisu Priorytetów pn.: „Podstawowe informacje na temat RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013" polegającej na wskazaniu obszarów komplementarności między RPO WSL a Strategią Morza Bałtyckiego oraz zgodności z strategią UE 2020 i Raportem Polska 2030, - poszerzenie katalogu beneficjentów priorytetu II społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz rozszerzenie katalogu beneficjentów priorytetu V Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, - zał. nr 1, tj. Szczegółowego budżetu RPO WSL - tabela finansowa i zał. nr 3 do URPO WSL, tj. Indykatywnej tabeli finansowej zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wraz z aktualizacją części finansowej URPO WSL) polegającej na uwzględnieniu w budżecie dodatkowych środków przyznanych przez MRR w ramach KRW oraz dostosowania technicznego, - zał. nr 9 do URPO tj. Zestawienia wskaźników produktu i rezultatu w zakresie wartości docelowych wskaźników programowych w podziale na działania i poddziałania. |

Źródło: opracowanie własne

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zmieniany był dwukrotnie:

- 5 lipca 2011 r. wprowadzono do dokumentu zmiany wynikające z uchwały podjętej przez Radę Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO WSL oraz zmian w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Śląskiego. Zgodnie z treścią powyższych dokumentów Województwo Śląskie otrzymało dodatkową pulę środków w ramach „dostosowania technicznego" na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi. Zgodnie z rekomendacją MRR, ww. inwestycje będą realizowane w trybie projektów kluczowych. Ponadto ze środków KRW na realizację priorytetu VII Transport, działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową  sieć drogową przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości: środki EFRR - 8 757 251 EUR, środki wkładu krajowego - 1 545 397 EUR,

- 29 listopada 2011 r. uzupełniono listę rezerwową  projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, zaakceptowaną przez MRR, zgodnie z pismem z 2 listopada 2011 r. o sygn. DKR-II-82625-12-MSZ/11.

Zmiany systemu instytucjonalnego

Porozumienie

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL (zwanego dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.

W roku sprawozdawczym podpisano dwa aneksy do ww. Porozumienia:

- aneks nr 4, 23 marca 2011 roku, w którym w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków w konkursie dla poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, podjęto decyzję o przesunięciu ww. środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- aneks nr 5, 29 listopada 2011 roku, w którym w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków w konkursie dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, podjęto decyzję o przesunięciu ww. środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wprowadzono zmiany w treści §9  Porozumienia wynikające z konieczności ujednolicenia zapisów z Wytycznymi IZ RPO WSL dla IP2 RPO WSL oraz Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego dnia 27 grudnia 2007 roku. W wyniku doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL, IC oraz Instytucję Audytową oraz dostosowania dokumentu do innych dokumentów programowych niezbędna była aktualizacja zapisów. W okresie sprawozdawczym w związku z aktualizacją Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz aktualizacją rozdziału III przez Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia i rozdziału IV przez Instytucję Certyfikującą wystąpiła konieczność zmiany zapisów w dokumencie, które zostały wprowadzone uchwałą nr/1570/56/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego dnia 14 czerwca 2011 r.

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. W wyniku uszczegółowiania i doprecyzowania zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL niezbędna była aktualizacja zapisów dokumentu. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL trzy (3) razy aktualizowała Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące głównych przyczyn zmian Podręcznika Procedur… w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione poniżej.

Tabela 2 Najważniejsze zmiany w Podręczniku Procedur Wdrażania RPO WSL wprowadzone w okresie sprawozdawczym

| PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- |
| Uchwała nr 264/18/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08 lutego 2011 roku | -usprawnienie i doprecyzowanie procedur w zakresie nieprawidłowości, -doprecyzowanie opisu struktury Wydziału Rozwoju Regionalnego poprzez wprowadzenie podziału na zespoły zadaniowe funkcjonujące w WRR na mocy Zarządzenia Dyrektora WRR z dnia 1 lutego 2011 r., -doprecyzowanie zapisów związanych z realizacją w ramach RPO WSL projektów z pomocą publiczną -doprecyzowanie procedur wynikających z praktyki realizacji i rozliczenia projektów. |
| Uchwała nr 1572/56/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2011 roku | -zmiana wynikająca ze zmiany struktury organizacyjnej WRR, - doprecyzowanie roli koordynatora zespołu w procedurach, - doprecyzowanie zapisów w zakresie weryfikacji wniosków o płatność.. |
| Uchwała nr 2912/90/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2011 roku | -doprecyzowanie zapisów dotyczących procedury wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych, -wprowadzenie nowego rozdziału celem ujednolicenia zapisów dot. zamknięcia realizacji projektu, - dostosowanie sprawozdawczości z Programu do zmian wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości. |

Wytyczne IZ RPO WSL

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano wytyczne, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 3 Szczegółowe informacje dot. aktualizowanych wytycznych w okresie sprawozdawczym

| DOKUMENT | PODSTAWA ZMIANY DOKUMENTU | NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY |
| --- | --- | --- |
| WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU CZYSTEGO POWIETRZA I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII | Uchwała Zarządu Województwa nr 828/37/IV/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WSL dla Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytet V Środowisko (nabór nr: 05.03.00-108/11). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie: wskaźników rezultatu, wykonalności instytucjonalnej projektu, analizy specyficznej, analizy efektywności kosztowej. |
| WYTYCZNE DO OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | Uchwała Zarządu Województwa nr 827/37/IV/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów środkami RPO WSL dla Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne. | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie: podstawowych pojęć dla działania 2.1, opisu lokalizacji projektu, opisu otoczenia społeczno – gospodarczego projektu, konsultacji społecznych, wskaźników projektu, analizy prawnej wykonalności projektu, pomocy publicznej, analizy specyficznej. |
| WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA DZIAŁANIA 1.3. TYP PROJEKTU 1, 2, 5 Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII I INNOWACJI | Uchwała Zarządu Województwa nr 1486/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WSL dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, typ projektu 1,2,5 w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.03.00-118/11) | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie: wskaźników projektu, pomocy publicznej oraz analizy specyficznej. |
| WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA DZIAŁANIA 1.3. TYP PROJEKTU 3, 4, 6 Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII I INNOWACJI | Uchwała Zarządu Województwa nr 1487/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WSL dla Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji, typ projektu 3,4,6 w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość (nabór nr: 01.03.00-119/11). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie: lokalizacji projektu, wskaźników projektu, wykonalności instytucjonalnej projektu, trwałości projektu, pomocy publicznej, analizy technicznej oraz analizy specyficznej. |
| WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI | Uchwała nr 1692/389/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WSL dla Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne w ramach Priorytetu III - Turystyka | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie pomocy publicznej |
| WYTYCZNE OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SIECI DROGOWEJ | Uchwała Zarządu Województwa nr 3425/105/IV/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie: Uchwała nr 3425/105/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13. 12. 2011 roku w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków RPO WSL dla Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport (nabór nr: 07.01.01-127/11). | Doprecyzowanie zapisów wytycznych pod kątem specyfiki działania, m.in. w zakresie wskaźników, analizy specyficznej, analizy technicznej, analizy finansowej i ekonomicznej. |

Kryteria wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia KM RPO WSL na których członkowie dokonali zmian kryteriów wyboru projektów w części wdrażanej przez IP2 RPO WSL skierowanej do przedsiębiorców. Zmiany w kryteriach formalnych spowodowane były w głównej mierze aktualizacją przepisów prawnych m. in. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz udzielania pomocy de minimis w ramach programów regionalnych. Dodano także kryterium mówiące o przedsiębiorstwie zagrożonym w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia Komisji nr 800/2008. Modyfikacji uległy także kryteria uszczegóławiające m.in. poprzez wprowadzenie zapisu mówiącego o kopii pozwolenia na budowę, którą należy dostarczyć już na etapie złożenia wniosku o dofinansowania a nie jak to miało miejsce na etapie podpisywania umowy. Ponadto zmieniono formularz w zakresie OOŚ, zaświadczenie organu monitorującego obszary NATURA 2000, które również należy przedstawić na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach kryteriów merytoryczno - technicznych dodano kryteria wprowadzające możliwość dokonywania korekt wydatków przez ekspertów podczas oceny merytoryczno-technicznej, w przypadku stwierdzenia w projekcie wydatków nieuzasadnionych lub zawyżonych, w porównaniu ze stawkami rynkowymi. Wprowadzono także kryterium dot. udzielonej pomocy publicznej, wpływu projektu na polityki horyzontalne. Ponadto dokonano zmian wag części z kryteriów merytoryczno-technicznych.

Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych

Przygotowaniem programów pomocowych zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IZ RPO WSL, w ramach konsultacji zgłasza ewentualne uwagi do ww. programów.

IZ RPO WSL udziela wsparcia zgodnie z poniższymi rozporządzeniami (programami pomocowymi):

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.

# POSTP FINANSOWY I RZECZOWY

Stan wdrażania RPO WSL

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę postępu finansowego. Na koniec 2011 roku poziomu 50% nie przekroczyły jeszcze płatności przekazane na rzecz beneficjentów. Należy jednak pamiętać o specyfice wdrażania programów unijnych. W pierwszym okresie ich realizacji, najszybciej rośnie wskaźnik projektów wybranych do dofinansowania (83,61%). Następnie, zgodnie z cyklem życia projektu tempa nabierają pozostałe wskaźniki m.in. kontraktacja (69,16%) i na końcu płatności.

Na poniższym wykresie przedstawiono zbiorczą informację dot. postępu realizacji RPO WSL od uruchomienia Programu oraz w okresie sprawozdawczym.

Rysunek 3Postęp realizacji RPO WSL w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu

Dokonując analizy poziomu wdrażania poszczególnych priorytetów, warto przyjrzeć się strukturze ich alokacji, tj. wartości środków przeznaczonych w ich ramach na projekty w trybie konkursowym, PRS i PK.

Priorytet VI i priorytet VII charakteryzują się bardzo zbliżonym udziałem PK, PRS i konkursów w strukturze ich alokacji (priorytet VI: PK -41%, PRS - 13%, konkursowa-47%, priorytet VII: PK -42%, PRS -11%, konkursowa-48%) i w 2011 r. poziom ich wdrażania jest na podobnym poziomie w odróżnieniu do roku 2010. Wynikało to z faktu, że w ramach priorytetu VI wstrzymano ogłaszanie konkursów w związku z brakiem rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy projektom z zakresu rewitalizacji. Po zatwierdzeniu stosownego rozporządzenia w roku 2011 nastąpiło przyśpieszenie wdrażania priorytetu VI.

Nie zauważono także, aby na poziom wdrażania poszczególnych priorytetów większy wpływ miał udział w ich strukturze PK. Dla przykładu, stan wdrażania priorytety VII, pomimo, iż PK stanowią 42% jego alokacji na tle pozostałych priorytetów należy ocenić wysoko.

PRS z kolei największy udział w strukturze środków przeznaczonych na wdrażanie poszczególnych priorytetów stanowią kolejno w priorytecie: II, IV i V, a poziom wdrażania tych priorytetów, zwłaszcza porównując priorytet II z priorytetem IV i V, wygląda zgoła inaczej. Jednak wyjaśnienia zaistniałego stanu rzeczy należy doszukiwać się w innych przyczynach, głównie w braku stosownego rozporządzenia.

Najbardziej zaawansowany pod względem wdrażania jest priorytet IX Zdrowie i rekreacja, gdzie poziom kontraktacji przekroczył 92%, zaś poziom płatności 71%. Wysoki postęp wdrażania widoczny jest także w priorytecie IV Kultura.

Do końca 2011 roku najsłabszy postęp we wdrażaniu, nie biorąc pod uwagę priorytetu X Pomoc techniczna, wykazuje priorytet II Społeczeństwo informacyjne. Głównym powodem opóźnienia we wdrażaniu są konsekwencje problemów z pomocą publiczną. W okresie sprawozdawczym widoczny jest znaczny wzrost realizacji przedmiotowego priorytetu na każdym poziomie.

W ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast % wykorzystania alokacji na podstawie podpisanych umów jest większy niż na poziomie wybranych wniosków o dofinansowanie w związku z wdrażaniem Instrumentu JESSICA, co wynika z różnic kursowych oraz odmiennej specyfiki wdrażania instrumentów inżynierii finansowej.

Na poniższych Rys. przedstawiono postęp wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety i kwartały. Szczegółowe informacje dot. poziomu wdrażania poszczególnych priorytetów zostały zaprezentowane w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

Rysunek 4 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na osie priorytetowe

Rysunek 5 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na kwartały

Poniżej poziom wykorzystania alokacji na różnych etapach rozwoju projektów. Na koniec 2011 roku najwięcej projektów zakończonych odnotowano w ramach priorytetu IV Kultura  (18,7%), najmniej w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast (0,54%). Przyczyną niskiego poziomu projektów zakończonych dla tego priorytetu były opóźnienia w zatwierdzeniu Rozporządzenia, które spowodowały, że pierwszy nabór ogłoszono dopiero w 2010 roku, ponadto realizowane projekty są czasochłonne i na efekty rzeczowe potrzeba czasu. Nabory w ramach priorytetu IV były ogłaszane jako jedne z pierwszych na początku 2008 roku, stąd zaawansowany postęp rzeczowy.

Rysunek 6 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na projekty na różnych etapach rozwoju

Poniżej na wykresie przedstawiono postęp realizacji RPO WSL w podziale na lata. Przełom lat 2007/2008 był okresem instytucjonalnego przygotowania województwa śląskiego do wdrażania RPO WSL oraz tworzeniem procedur i dokumentów potrzebnych do właściwej obsługi beneficjentów. Trzeci rok wdrażania RPO WSL charakteryzował się wysoką dynamiką w zakresie wnioskowania przez beneficjentów o środki unijne, wynika to głównie z faktu, że w 2009 roku ogłoszono najwięcej naborów w ramach RPO WSL (ok. 24 naborów). W roku 2010 odnotowano znaczący wzrost kontraktacji, poziom płatności w dalszym ciągu był na niskim poziomie. Wskaźnik płatności w 2010 i 2011 roku utrzymywał się na podobnym poziomie, jednak w związku z faktem zbliżania się ku końcowi perspektywy 2007-2013 w kolejnych latach to ten wskaźnik będzie najwyższy. Przy tej okazji należy także wspomnieć o charakterze realizowanych projektów w ramach RPO WSL - projekty infrastrukturalne są bardziej czasochłonne i w związku z tym na efekt rzeczowy potrzeba czasu.

Rysunek 7 Realizacja RPO WSL w podziale na lata

Poniżej na diagramie przedstawiono postęp wdrażania (kontraktacja i płatności) RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów.

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 mln EUR z działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych RPO WSL i 9 mln EUR z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym według kursu 1 EUR =  4,5270 PLN, kwota przeznaczona na Inicjatywę JESSICA wynosi 55,14 mln EUR (249,62 mln PLN), stąd na poniższym diagramie kwota dofinansowania dla JESSICA różni się od kwoty zapisanej w Umowie o finansowaniu pomiędzy EBI a Województwem Śląskim.

Rysunek 8 Postęp realizacji RPO WSL w podziale na ścieżki wyboru projektów

Pozakonkursowa ścieżka wyboru projektów

W ramach RPO WSL przewidziano dwie pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów: PRS i IWIPK. W 2010r. IZ RPO WSL zleciła wykonanie badanie ewaluacyjnego pt. Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Wynikiem przeprowadzonego badania były rekomendacje odnoszące się w dużej mierze do przyszłego okresu programowania (lata 2014-2020). Badanie wykazało, iż należy kontynuować wybór części projektów w trybie pozakonkursowym, ponieważ dzięki realizacji projektów pozakonkursowych możliwe jest wydatkowanie środków unijnych na przedsięwzięcia o dużej wadze strategicznej identyfikowanej zarówno w skali całego regionu, jak i poszczególnych subregionów. Realizowane projekty w większym stopniu odpowiadają potrzebom mieszkańców. Ponadto zarekomendowano upowszechnienie modelu zastosowanego w Subregionie Zachodnim, gdzie rolę Lidera Subregionu pełni Związek Subregionu Zachodniego, powołany przez samorządy subregionu. Rozwiązanie to zapewniło większą obiektywność oraz sprawność operacyjna Lidera Subregionu w koordynacji wdrażania PRS oraz reprezentowania beneficjentów przed IZ.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)

Najważniejsze przedsięwzięcia, majace fundamentalne znaczenie dla rozwoju regionów, realizowane są w trybie pozakonkursowym. To projekty szczególne, mające największy wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności, wybrane w drodze szerokich konsultacji. Takie inwestycje, najistotniejsze z punktu widzenia interesów województw, tworzą sieć powiązań z innymi, strategicznymi przedsięwzięciami w kraju. Najczęściej dotyczą one ulepszenia takich dziedzin, jak infrastruktura, zwłaszcza transportowa. Dla przykładu dzięki budowie obwodnicy Bytomia transport ciężarowy zostanie wyprowadzony na obrzeża miasta, przez co dodatkowo poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników śródmiejskiego ruchu kołowego (projekt kluczowy: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej). Układ komunikacyjny przecinający Bielsko – Białą obfitował w tzw. wąskie gardła, receptą na ich rozwiązanie była przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (projekt kluczowy: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52).

W ramach RPO WSL realizowanych jest 17 projektów kluczowych w oraz jeden projekt znajdujący się na liście projektów rezerwowych. Ponadto w 2011 r. dodano 8 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi, (zgodnie z rekomendacją MRR, ww. inwestycje są realizowane w trybie projektów kluczowych). Na realizację ww. projektów przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości: środki EFRR - 8 757 251 EUR, środki wkładu krajowego – 1 545 397 EUR. Dodatkowo uzupełniono także listę rezerwową o 4 projekty realizowane w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

Do końca okresu sprawozdawczego złożono i zatwierdzono wszystkie wnioski o dofinansowanie z IWIPK (70), z czego  podpisano 68 umów o dofinansowanie. Do podpisania pozostały umowy w ramach projektu kluczowego dużego Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach, gdyż został on przekazany Komisji Europejskiej celem uzyskania decyzji w sprawie jego oceny. Szczegółowe informacje o projektach dużych zostały zamieszczone w pkt. 5 niniejszego Sprawozdania.

Poniżej zbiorcza informacja dot. realizacji projektów kluczowych od uruchomienia Programu do końca 2011 r. oraz w podziale na priorytety.

Rysunek 9 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL

Tabela 4 Postęp wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na priorytety (w mln EUR)

| Priorytet | Lista podstawowa projektów indywidualnych |  | Podpisane umowy o dofinansowanie |  | Umowy pozostałe do podpisania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba projektów | Szacowana wartość dofinansowania UE | Liczba projektów | Wartość dofinanso- wania UE | Liczba projektów | Szacowana wartość dofinanso -wania UE |
| Priorytet I | 8 | 31,29 | 8 | 31,29 | _ | _ |
| Priorytet III | 28 | 31,91 | 28 | 31,91 | _ | _ |
| Priorytet IV | 3 | 7,78 | 3 | 7,78 | _ | _ |
| Priorytet V | 4 | 20,71 | 4 | 20,71 | _ | _ |
| Priorytet VI | 5 | 133,95 | 5 | 133,95 | _ | _ |
| Priorytet VII | 20 | 186,24 | 18 | 116,91 | 2 | 69,34 |
| Priorytet VIII | 2 | 8,69 | 2 | 8,69 | _ | _ |

Programy Rozwoju Subregionów

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa podjął uchwały zmieniające dofinansowanie PRS, uwzględniające zaktualizowane Programy. Każdorazowo aktualizacje uwzględniały zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji Programów oszczędności (poprzez wybór dodatkowych projektów, bądź podniesienie dofinansowania niektórym projektom z listy podstawowej) oraz przesunięcie kwot niewykorzystanych w trakcie realizacji PRS do puli konkursowej RPO WSL. Zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi dla procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów, ostateczną datą wykorzystania oszczędności przez subregiony był dzień 31 sierpnia 2011 r. Do końca roku sprawozdawczego złożono wszystkie projekty, które przewidziano do dofinansowania w ramach wykorzystania oszczędności w PRS. Ostateczna liczba projektów przewidziana do realizacji w ramach PRS wyniosła 284, z czego najwięcej bo 101 projektów realizuje subregion centralny. W ramach PRS do końca okresu sprawozdawczego zostało wypłaconych środków na kwotę 95,18 mln EUR. Najbardziej zaawansowany we wdrażaniu PRS jest subregion zachodni, który podpisał umowy w 93%

Rysunek 10 Postęp finansowy wdrażania PRS

Rysunek 11 Postęp realizacji PRS

Doświadczenia z procesu wdrażania PRS prowadzą do wniosku, że należy wzmocnić proces planowania strategicznego w celu wypracowania jeszcze lepszych programów w przyszłości. Liderzy PRS wyrażają wolę aktywnego uczestnictwa w tworzeniu dokumentów strategicznych i operacyjnych na poziomie regionu. Odpowiadając na te postulaty IZ po pierwsze włączyła liderów PRS do prac Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020, po drugie zaprojektowała na 2012r. cykl warsztatów mających na celu wsparcie merytoryczne subregionów przy przygotowaniu strategii rozwoju tych obszarów.

IZ RPO WSL będzie dążyć do kontynuowania programów subregionalnych w ramach przyszłego programu regionalnego. Przewiduje się konieczność wprowadzenia stosownych zmian wynikających z odmiennych uwarunkowań i ewentualnych odmiennych form i zasad wsparcia. Orientacja na rezultaty wymagać będzie od beneficjentów większej dyscypliny we wdrażaniu programów. Dodatkowo należy w ten sposób skonstruować zasady postępowania, aby PRS z jednej strony dalej były terytorialnie zorientowanym instrumentem rozwiązywania najistotniejszych problemów każdego subregionu, z drugiej zaś poprzez minimalizację obciążeń administracyjnych przyczyniały się do sprawnego wdrażania całego programu operacyjnego.

Poniżej w tabeli przedstawiono efekty z realizacji poszczególnych PRS – projekty.

Tabela 5 Efekty z realizacji projektów w ramach PRS

| SUBREGION | EFEKTY |
| --- | --- |
| Subregion Centralny | Działania wsparte w ramach Programu to przede wszystkim budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie. Do najważniejszych, ale bardzo trudnych w realizacji projektów można zaliczyć Śląską Kartę Usług Publicznych. Ponadto znaczną ilość środków przeznaczono na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska oraz sieci tras rowerowych - infrastruktury aktywnych form turystyki na obszarze miast Aglomeracji Katowickiej oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. |
| Subregion Południowy | Środki przeznaczono głównie na poprawę spójności lokalnej infrastruktury drogowej. Największym projektem w ramach subregionu jest natomiast wybudowanie przez miasto Bielsko – Biała wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowo- wystawienniczej. Istotnym efektem realizacji Programu jest również rewitalizacja obszarów małych miast. |
| Subregion Północny | W subregionie dużą wagę położono na projekty transportowe, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rewitalizacyjne. Największym przedsięwzięciem jest Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej w Częstochowie. Bardzo istotnym projektem jest również Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, który przewiduje połączenie siecią szerokopasmowego dostępu do Internetu niemal wszystkich gmin subregionu. |
| Subregion Zachodni | Realizowane projekty obejmują głównie obszar infrastruktury drogowej oraz rewitalizacji. Ponadto sporą część środków przeznaczono na realizację budowy społeczeństwa informacyjnego. Największym projektem jest Utworzenie Centrum Dziedzictwa Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. |

Informacje nt. konkursów

Od uruchomienia Programu ogłoszono 72 konkursy z czego 10 w okresie sprawozdawczym. Na konkursy w 2011 roku przeznaczono alokację (dofinansowanie z EFRR) w wysokości 163,61 mln EUR, co stanowiło 18,14% alokacji zaplanowanej w ramach RPO WSL (z wyłączeniem priorytetu X Pomoc techniczna w ramach której nie są ogłaszane konkursy). Do ogłoszenia w 2012 roku wg. harmonogramu na koniec 2011 roku pozostały tylko dwa konkursy, jednak w związku z powstającymi oszczędnościami IZ RPO WSL może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowych konkursów. Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na instytucje przedstawiono poniżej w tabeli. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych priorytetów.

Tabela 6 Zestawienie naborów w ramach RPO WSL w podziale na instytucje i okres

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2011 roku |  | planowane w 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba |
| IP2 RPO WSL | 200,80 | 18 | 28,2 | 3 | 24,75 | 1 |
| IZ RPO WSL | 700,89 | 54 | 135,41 | 7 | 12,06 | 1 |

Realizacja RPO WSL – rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano udział (%) projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji na koniec 2011r., w niektórych przypadkach dane pochodzą z LSI z powodu braku danych w KSI.

Analiza rozkładu projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr X do Sprawozdania.

Proporcja środków przeznaczonych na projekty zlokalizowane na obszarach miejskich i wiejskich jest zgodna z założeniami Programu. W ramach zakontraktowanych środków na projekty zlokalizowane na obszarach miejskich skierowano łącznie ponad 800 mln EUR, natomiast na obszary wiejskie ok. 170 mln EUR. Powyższa sytuacja wynika z zurbanizowanego charakteru województwa, w którym kluczową rolę dla przyszłości regionu odgrywają miasta.

W ramach RPO WSL na obszary wiejskie najwięcej środków bo ponad 40% przeznaczonych zostało w ramach priorytetu V Środowisko, głównie na budowę/rozbudowę kanalizacji. Na obszarach miejskich najwięcej środków przeznaczono w ramach priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast (29%) i VII Transport (23%). Powyższy rozkład jest wynikiem pełnienia różnorodnych funkcji przez poszczególne obszary, a co za tym idzie konieczny jest odmienny poziom wyposażenia w infrastrukturę.

Na etapie programowania RPO WSL nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, w związku z tym brak odniesienia w tej kategorii w przedmiotowym Sprawozdaniu.

Tabela 7 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary przestrzenne od uruchomienia Programu w mln EUR

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 2 520 | 1 444,19 | 851,29 |
| WIEJSKI | 535 | 276,20 | 168,32 |
| GÓRSKI | 46 | 20,06 | 13,82 |

Analizując rozkład realizowanych projektów pod względem tematycznym należy wziąć pod uwagę oddzielnie liczbę oraz wartość projektów. W obszarze przedsiębiorczość realizowanych jest najwięcej projektów w ramach RPO WSL natomiast najbardziej kosztowne projekty realizowane są w obszarach transport i rewitalizacja.

Rysunek 12 Zestawienie zakontraktowanych środków w podziale na obszary tematyczne od uruchomienia Programu

Poniżej przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL biorąc pod uwagę obszary tematyczne i przestrzenne. Z danych wynika, że na obszarach wiejskich najwięcej projektów realizowanych było w zakresie środowiska (34%), na obszarach miejskich w zakresie transportu (23%) i rewitalizacji (29%), a na obszarach górskich z turystyki, kultury (34%) i ochrony środowiska (25%).

Rysunek 13 Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WSL w podziale na wsparte obszary tematyczne i przestrzenne

W województwie śląskim duże zainteresowanie w pozyskiwaniu środków unijnych przejawiają przedsiębiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w ilości realizowanych projektów (2070 projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców). Drugim w kolejności aktywnym beneficjentem są JST (812 projektów), wśród których szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój lokalny.

Wykonując analizę pod kątem wartości dofinansowania z EFRR sytuacja wygląda odwrotnie. W tej kategorii zdecydowanie przodują JST (739,02 mln EUR), nad MSP (148,35 mln EUR). Powodem zaistniałej sytuacji jest określony poziom maksymalnego możliwego do otrzymania dofinansowania. Biorąc pod uwagę wartość ogólną projektu to przedsiębiorcy składają projekty niewielkie kwotowo. Wśród JST najbardziej aktywnymi beneficjentami były miasta na prawach powiatu: Rybnik, Katowice, Częstochowa i Bielsko – Biała, czyli stolice poszczególnych subregionów.

Rysunek 14 Zestawienie poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Program

W ramach RPO WSL projekty realizują beneficjenci z wszystkich powiatów województwa śląskiego.

Najaktywniejszymi beneficjentami w pozyskiwaniu środków w ramach RPO WSL są miasta na prawach powiatu: Miasto Katowice (140 mln EUR, 237 projektów), Miasto Częstochowa (74 mln EUR, 200 projektów), Miasto Bielsko-Biała ( 72 mln EUR, 180 projektów). Miasto Katowice jako stolica regionu realizuje projekty najbardziej kosztowne co ma związek m.in. z realizacją projektu kluczowego. Z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego najistotniejszy jest jednak fakt, że pozyskiwanie środków choć w różnym stopniu, występuje na terenie całego województwa.

Rysunek 15 Realizacja projektów w podziale na powiaty województwa śląskiego

Beneficjenci z województwa śląskiego są także bardzo aktywni w aplikowaniu o środki  pochodzące z innych programów operacyjnych 2007-2013. Poniżej w tabeli przedstawiono podział na obszar i program operacyjny projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego. Informacje zostały sporządzone na podstawie podziału wg. kategorii interwencji.

Tabela 8 Informacje nt. projektów realizowanych w ramach innych PO w danym obszarze

|  | TRANSPORT |  | B+R, PRZEDSIĘBIORSTWA |  | KAPITAŁ LUDZKI |  | SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE |  | TURYSTYKA I KULTURA |  | ŚRODOWISKO |  | ENERGETYKA |  | INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR | Liczba | Wartość w mln EUR |
| POKL | - | - | - | - | 1888 | 228,08 | - | - | - | - | - | - | -- |  | - | - |
| POIiŚ | 46 | 1362,87 | 5 | 40,89 | - | - | - | - | 5 | 41,98 | 7 | 11,08 | 94 | 708,26 | 28 | 29,52 |
| POIG | - | - | 485 | 285,34 | 16 | 4,73 | 298 | 33,97 | 1 | 7,77 | - | - | - | - | - | - |
| PROW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99581 | 234,61 | - | - | 560 | 15,99 |
| PORYBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,45 | - | - | - | - |

Analiza wskaźnikowa

Postęp rzeczowy wskaźników celu Programu i wskaźników horyzontalnych został przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania.

Wskaźniki Wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 2013 i po zakończeniu Programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN.

Przeprowadzona analiza SWOT wykazała najważniejsze problemy województwa. Na tej podstawie został określony jeden z celów głównych a mianowicie, wpływ realizacji programu na zmianę PKB, który jest odpowiedzią na zdiagnozowany spadek potencjału ekonomicznego regionu. W roku 2011 nastąpił znaczny wzrost osiągniętych wartości wskaźników programowych jak i horyzontalnych w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Dwa wskaźniki celu głównego będą mierzone za pomocą ewaluacji, dlatego widoczny jest postęp tylko dla jednego wskaźnika: Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 2119,25 szt. (miejsc pracy w EPC) i w kolejnych latach - jak widać z szacowanej realizacji - będzie wzrastać. Na koniec okresu sprawozdawczego przewiduje się utworzenie 6570,77 nowych miejsc pracy, a postęp przedmiotowego wskaźnika przekłada się bezpośrednio na likwidację wskazanych w analizie SWOT słabych stron województwa: niski wskaźnik zatrudnienia i wysoka liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Realizacja wskaźnika Utworzone miejsca pracy brutto w podziale na kobiety i mężczyzn wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn, których liczba wyniosła 1446,25 etatów, co stanowi 68% całkowitej realizacji wskaźnika. Natomiast miejsca pracy utworzone dla kobiet rysują się na poziomie 673 etatów, co stanowi 32% ogólnej liczby utworzonych miejsc pracy. Za różnicę w realizacji wskaźników odpowiada w głównej mierze realizacja w priorytecie I, a dokładnie w działaniu 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, gdzie dla mężczyzn utworzonych zostało 1355, a dla kobiet 540 nowych etatów. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiane podwskaźniki w podziale na priorytety, można zaobserwować zróżnicowanie, w jednych więcej zatrudniono kobiet w innych mężczyzn, uzależnione jest to od potrzeb beneficjenta oraz od zgłoszonych ofert potencjalnych pracowników.

IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 118-tu projektów w ramach wskaźnika horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych oraz 58-iu w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie byli w stanie przedstawić wartości zaoszczędzonej energii. Beneficjenci składając projekt we wniosku o dofinansowanie zaznaczają, że projekt jest z zakresu poprawy efektywności energetycznej, ponieważ takie działania są przewidziane w projekcie. Nie przekładają się one jednak na wartość zaoszczędzonej energii z wielu przyczyn między innymi ze względu na charakter projektu, który poza działaniami przeprowadzanymi w przedmiotowym budynku, obejmuje także dobudowanie nowej części, co nie tylko nie obniża, ale podwyższa wartość zużywanej energii. Tak więc wartość wskaźnika zawierają wyłącznie projekty, których beneficjenci byli w stanie, czy to poprzez audyt energetyczny czy też własne wyliczenia, wykazać wartość zaoszczędzonej energii.

Osiągnięte wartości ww. wskaźników mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu i tak, w ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość to 18804,006 MWh. Natomiast Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO to 43 819 osób.

W związku z brakiem odpowiednich wskaźników na poziomie projektu, które przekładałyby się na realizację wskaźników horyzontalnych rezultatu IZ RPO WSL wprowadziła odpowiednie zapisy do wniosku o płatność końcową, w celu uzyskania potrzebnych danych do monitorowania ww. wskaźników horyzontalnych. Dla wskaźnika Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach projektu – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.8. Usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie składania wniosku o płatność końcową szacunkową wartość wskaźnika a w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika.

Dla wskaźnika Redukcja zużycia energii w modernizowanych budynkach – w przypadku gdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w polu C.7. Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach zaznaczył odpowiedź TAK przedstawia w momencie składania wniosku o płatność szacunkową wartość wskaźnika a w rok po zakończeniu realizacji projektu przedstawia IZ RPO WSL osiągniętą wartość wskaźnika.

Wartość szacowana dla wskaźnika utworzone miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn jest na poziomie zerowym, gdyż beneficjenci nie określają we wnioskach/umowach o dofinansowaniu kogo zatrudnią – przestrzegana jest zasada równości szans.

Na etapie renegocjacji Programu we wskaźnikach celu głównego oraz horyzontalnych została wprowadzona jedna zmiana. Zmniejszona została liczba utworzonych miejsc pracy z 11590 do 10431. Zmiana podyktowana była obowiązkiem przestawiania wartości wskaźnika w EPC (ekwiwalent czasu pracy), a nie - jak to miało miejsce w momencie programowania - brutto, co automatycznie przekłada się na sumowanie niepełnych etatów i w efekcie końcowym na mniejszą wartość finalną.

# REKOMENDACJE KE

IZ RPO WSL otrzymała od KE zalecenia i rekomendacje po złożeniu Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010. W związku z powyższym IZ RPO WSL w niniejszym Sprawozdaniu zastosowała się do otrzymanych zaleceń w poniższym zakresie:

- wzmocnienie analizy jakościowej,

- zaprezentowanie napotkanych problemów w ramach każdego priorytetu,

- zamieszczenie informacji o postępie prac nad Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020,

- przedstawienie informacji na temat potencjalnych nieprawidłowości, wynikających z niepodpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia.

# REKOMENDACJE IZ I INNYCH INSTYTUCJI

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania RPO WSL zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy Programu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami. Ponadto będzie kontynuować pracę nad wzmocnieniem znaczenia KM RPO WSL m.in. poprzez organizację spotkać powołanej grupy roboczej ds. partnerstwa.

IZ RPO WSL aktywnie uczestniczyło i uczestniczy w konsultacjach pakietu legislacyjnego dot. przyszłego okresu sprawozdawczego. Ponadto został powołany Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020. W II kwartale 2012 roku planowane jest zakończenie prac nad Założeniami do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego zostaną podane do publicznej wiadomości.

W poprzednim okresie sprawozdawczym KM RPO WSL przyjął poniższe rekomendacje odnośnie dalszego przebiegu realizacji Programu:

- wzmocnienie systemu monitoringu m.in. poprzez przygotowywanie raportów tygodniowych dot. realizacji projektów w zakresie kontraktacji i płatności, przeprowadzenie analizy wewnętrznej w zakresie wskaźników programowych,

- wzmocnienie znaczenia KM RPO WSL, poprzez powołanie grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego (szczegółowe informacje w zakres ww. grupy zostały opisane w pkt.2.7 niniejszego Sprawozdania),

- wykorzystanie w większym stopniu ewaluacji do bieżącego monitorowania efektów m.in. rekomendacje z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego dot. oceny działań innowacyjnych zostały wykorzystane w przygotowywaniu nowego naboru dla przedsiębiorców w zakresie innowacji,

- upowszechnianie dobrych i złych praktyk m.in. na szkoleniach organizowanych dla beneficjentów,

- upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych w obecnej perspektywie programowania m.in. poprzez prezentację przykładowych projektów na stronie http://rpo-promocja.slaskie.pl/,

- zwiększenie kontaktów z beneficjentami, zarówno drogą mailową jak i telefoniczną.

Wszystkie ww. rekomendacje zostały wdrożone w okresie sprawozdawczym przez IZ RPO WSL.

# INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ

Inicjatywa JESSICA

W okresie sprawozdawczym Europejski Bank Inwestycyjny jako Menedżer Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Śląskiego (FPJWS) podjął następujące działania:

- Monitorowanie i nadzór nad pracami doradczymi wykonywanymi przez konsultanta biznesowego (TPA Horwath EU Sp. z o.o.), który kończąc realizację zlecenia, przygotował Raport Końcowy z Działań Podjętych w Ramach Usług Doradztwa Biznesowego dla Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego  podsumowujący wszystkie podjęte działania.

- Przygotowanie i udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego. Poniżej w tabeli szczegółowe informacje dot. posiedzeń.

Tabela 9 Posiedzenia Rady Inwestycyjnej w 2011 roku

| TERMIN POSIEDZENIA | GŁÓWNE ZAGADNIENIA |
| --- | --- |
| 28 kwietnia 2011 r. | opracowanie założeń i kryteriów odnoszących się do wyboru potencjalnych FROM-ów, prezentacja przez konsultanta wdrożeniowego wyników analiz w zakresie potencjalnych kandydatów na FROMy oraz potencjalnych projektów miejskich, aktualizacja Regulaminu Rady Inwestycyjnej i Kodeksu Postępowania |
| 25 lipca 2011 r. | prezentacja wyników oceny dokumentacji konkursowej |
| 31 sierpnia 2011 r. | wybór FROM |

- Przygotowanie, ogłoszenie i prowadzenie procedury Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania mającej na celu wybór FROM(ów), a także ocena ofert w formie Biznes Planów złożonych przez kandydatów na drugim etapie procedury Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania oraz przedstawienie Radzie Inwestycyjnej rekomendacji w zakresie wyboru FROM(ów). Lista instytucji/kandydatów, które wyraziły zainteresowanie przedstawia się następująco:

- AP Group sp. z o.o.

- Bank Handlowy w Warszawie S.A.

- Bank Zachodni WBK S.A. (w konsorcjum z Funduszem Górnośląskim)

- Bank Gospodarstwa Krajowego

- Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

- Bank Ochrony Środowiska

Wszystkie ww. instytucje przeszły pozytywnie „I etap” oceny i zostały zaproszone do „Ofert” – „II etap”. Najlepszy wynik w II etapie otrzymał Bank Ochrony Środowiska, który został wybrany przez Radę Inwestycyjną na FROM.

- Negocjacje i podpisanie w dniu 23 października 2011 r. Umowy dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami („Umowa Operacyjna”) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („BOŚ”) – podmiotem zatwierdzonym przez Radę Inwestycyjną jako zarządzający FROMem dla Województwa Śląskiego.

- W dn. 1 grudnia 2011 r. Bank Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA na realizację Projektów Miejskich w ramach RPO WSL. Wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA przyjmowane są od dnia 5 grudnia 2011 r. do wyczerpania alokacji.

- Wypłata środków na rzecz FROMu w dniu 12 grudnia 2011 roku na podstawie wniosku o zaliczkę z dnia 24 listopada 2011 roku.

- Organizacja wydarzeń informacyjnych i promocyjnych, które były prowadzone w ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WSL i z Konsultantem biznesowym. Następnie, po zakończeniu procedury Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania i podpisaniu Umowy Operacyjnej, część działań w zakresie informacji i promocji została przejęta przez wybrany FROM, tj. BOŚ.

- Przeprowadzenie audytu zewnętrznego FPJWS (Sprawozdanie Finansowe Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku („Sprawozdanie Finansowe”) zostało poddane audytowi przez niezależnego biegłego rewidenta (KPMG).

Zgodnie ze Strategią Inwestycyjną, Projekty Miejskie będące przedmiotem wsparcia Inicjatywy JESSICA w Województwie Śląskim powinny przyczyniać się do osiągnięcia stosownych wskaźników RPO WSL. Jednakże, wskaźniki nie znajdują zastosowania na etapie wdrażania Inicjatywy JESSICA, do którego odnosi się niniejsze Sprawozdanie, ponieważ wybrany w Województwie Śląskim FROM nie rozpoczął jeszcze inwestycji w Projekty Miejskie.

Do końca okresu sprawozdawczego nie została udzielona żadna pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA.

Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

IZ RPO WSL w ramach priorytetu I Badania i rozwój przedsiębiorczości (B+R), innowacje i przedsiębiorczość realizuje poddziałanie 1.1.1 typ projektu 7, którego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności MŚP, posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego poprzez dokapitalizowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych funduszy pożyczkowych, mikropożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Instrument ten zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe przedsiębiorcom (oprócz dotacji unijnych), którzy posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzą inwestycje na terenie regionu. W ramach RPO WSL utworzone zostały 3 fundusze pożyczkowe i 1 fundusz poręczeniowy. Pożyczki przeznaczane mają być na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i obrotowych realizowanych przez MŚP z obszaru województwa śląskiego. Poręczenia udzielane są MŚP z terenu województwa śląskiego w celu ułatwienia im dostępu do kredytów i pożyczek poprzez dodatkowe zabezpieczenie spłat tych zobowiązań.

Struktura środków w ramach w/w funduszy kształtuje się następująco: 71% środków fundusze pożyczkowe, 29%  środków fundusz poręczeniowy. Podmioty wdrażające IF to spółki kapitałowe z większościowym wkładam publicznym (nie są to fundusze powiernicze).

Tabela 10 Zestawienie udzielonych poręczeń wypłaconych pożyczek

| Rodzaj IIF | Kwota całkowita projektu (dofinansowanie i wkład własny) [EUR] | Wkład z EFRR [EUR] | Wartość udzielonych pożyczek/ poręczeń [EUR] | Liczba udzielonych pożyczek/ poręczeń | Wartość faktycznie wypłaconych pożyczek/ udzielonych poręczeń (z EFRR) [EUR] | Wartość faktycznie wypłaconych pożyczek/ udzielonych poręczeń (wkład krajowy) [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pożyczkowe | 12 997 662,90 | 10 159 743,00 | 6 349 218,91 | 106 | 4 216 111,38 | 1 430 954,52 |
| Poręczeniowe | 5 296 591,78 | 4 418 157,72 | 638 391,87 | 24 | 541 037,11 | 97 354,76 |

Rysunek 16 Ilościowa struktura wypłaconych pożyczek wg. wielkości przedsiębiorstwa

Rysunek 17 Wartościowa struktura wypłaconych pożyczek wg. wielkości przedsiębiorstwa

# REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII EU 2020

W marcu 2010 r. Unia Europejska przyjęła nową strategię rozwojową wyznaczającą cele i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 2020 r. - „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost.

Poniżej przedstawiono wielkość alokacji RPO WSL, która odpowiada poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020.

Rysunek 18 Wielkość alokacji RPO WSL odpowiadająca poszczególnym priorytetom Strategii EU 2020

Większość założonych w Strategii Europa 2020 inicjatyw wpisuje się w zakres realizacji RPO WSL. Wyjątkiem jest inicjatywa dot. zatrudnienia, w związku z faktem iż Program skierowany jest na projekty infrastrukturalne a nie miękkie. Wdrażany w regionie PO KL realizuje ww. inicjatywę.

## Założeniem RPO WSL jest stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu, m.in. poprzez stworzenie nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarki. Województwo śląskie to region, gdzie obok unowocześniania tradycyjnych sektorów, konieczne jest wyzwolenie potencjału w nowych niszach technologicznych. Rozwój oparty na wiedzy i innowacji to klucz do zdobycia przewagi konkurencyjnej firm czy regionów. Innowacyjność rozumiana jako umiejętność przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi czy technologie i przynoszące efekty rynkowe nadal nie jest wystarczająco mocną stroną biznesu i nauki w regionie śląskim. Aby wspierać komercjalizację wiedzy w regionie w ramach RPO WSL ogłoszony został konkurs w ramach działania 1.3, dzięki któremu innowacyjność Śląska jest wzmacniana przez zakup usług doradczych, tworzenie sieci powiązań pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu czy tworzenie klastrów. Szczegółowe informacje dot. realizacji działań innowacyjnych w ramach RPO WSL zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego służy rozwijaniu przyjaznego klimatu dla innowacji w regionie i skierowana jest na wspieranie podmiotów wpływających na rozwój nauki, badań i technologii. W celu zidentyfikowania inteligentnej specjalizacji Śląska został opracowany strategiczny plan technologicznego rozwoju regionu, tj. Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania przy opisie priorytetu I.

Przykłady projektów, które przyczyniają się do realizacji Strategii EU 2020 zostały opisane przy opisie analizy jakościowej poszczególnych priorytetów w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

Tabela 11 Poziom kontraktacji i płatności dla umów wpisujących się w inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020

| Lp. | Inicjatywa flagowa | Kontraktacja (w mln EUR) | Płatności (w mln EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unia innowacji | 179,40 | 88,82 |
| 2. | Europejska agenda cyfrowa | 97,46 | 19,18 |
| 3. | Młodzież w drodze | 71,91 | 40,79 |
| 4. | Europa efektywnie korzystająca z zasobów | 466,66 | 256,04 |
| 5. | Polityka przemysłowa w erze globalizacji | 145,03 | 74,26 |
| 6. | Europejski program walki z ubóstwem | 337,03 | 136,50 |

W 2012 roku planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dot. realizacji celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem badania będzie analiza i ocena wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na osiągnięcie celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii EU 2020. W badaniu analizie zostaną poddane również zapisy programowe pod kątem przyczyniania się do realizacji celów i priorytetów Strategii oraz zostaną zidentyfikowane projekty, które w największym stopniu odpowiadają celom Strategii. Ponadto, badanie pozwoli również zidentyfikować obszary wymagające zmian, dotyczące zarówno zapisów programowych jak i samego procesu wdrażania Programu, które są szczególnie pożądane w kontekście realizacji celów EU 2020. Rekomendacje te zostaną wykorzystane w trakcie tworzenia założeń w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Rekomendacje z badania zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu rocznym.

W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania województwo śląskie aktywnie uczestniczy w konsultacjach pakietu legislacyjnego, ale jednocześnie podjęło działania (pionierskie w skali kraju), których celem jest zaangażowanie w ten proces także regionalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz ekspertów i partnerów społecznych. W tym celu zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, przyjętej przez Radę Ministrów w  lipcu 2010 r., Marszałek Województwa Śląskiego powołał Zespół                   ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020, którego inauguracyjne posiedzenie odbyło się 7 listopada 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o priorytetach Unii Europejskiej w perspektywie nowego okresu programowania wynikających ze Strategii Europa 2020, a także projektów rozporządzeń przedstawionych przez Komisję Europejską 6 października 2011 r. Ponadto Zarząd Województwa Śląskiego powołał Regionalne Forum Terytorialne Województwa Śląskiego, będące strategicznym instrumentem wsparcia polityki rozwoju. Głównym celem RFT jest stymulowanie strategicznej dyskusji dotyczącej celów, kierunków i efektów polityki regionalnej w województwie, a także ich ocena z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych regionu. Inauguracyjne posiedzenie RFT odbyło się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach w dniu 14 grudnia 2011 r. i poświęcone było nowemu okresowi programowania Polityki Spójności 2014-2020. Ponadto, uruchomiono Bazę Partner 3, jako narzędzie, które pomoże poznać potrzeby Województwa Śląskiego oraz zidentyfikować planowane strategiczne przedsięwzięcia (projekty) dla regionu w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020. Obecnie trwa analiza zgłoszonych do bazy projektów. Dodatkowo, Wydział Rozwoju Regionalnego finalizuje prace nad „Założeniami do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, które po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa zostaną podane do publicznej debaty.

Instrumentem służącym realizacji osiągania celów Strategii EU 2020 na poziomie krajowym jest Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020. KPR skupia się na tych działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowę nowych przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych: Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego, Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Założone cele poszczególnych Osi priorytetowych RPO WSL wpisują się w priorytety wyznaczone w ramach KPR, realizując w ten sposób również cele Strategii Europa 2020 (rys.14).

KRAJOWY PROGRAM REFORM NA RZECZ STRATEGII EUROPA 2020

Rysunek 19 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020.

# STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Działania realizowane w ramach RPO WSL wpisują się w cele i obszary wsparcia przewidziane w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Z tego też względu Instytucja Zarządzająca RPO WSL podjęła działania mające na celu dostosowanie zapisów zawartych w Programie uzupełniając je o informacje odnoszące się do spójności działań prowadzonych w ramach Programu z priorytetami i kierunkami wyznaczonymi przez SUE RMB, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.. RPO WSL nie realizuje projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii…

Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie wykorzystywała do tej pory środków z pomocy technicznej dla potrzeb związanych z wdrażaniem Planu działań Strategii.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stopnia wdrażania Programu, IZ RPO WSL stoi na stanowisku, iż na obecnym etapie realizacji Programu wprowadzanie zmian w systemie realizacji Programu jest niemożliwe.

Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w SUE RMB, wg stanu na 31 grudnia 2011r. łącznie podpisano 2 749 umów  na kwotę ponad 718  mln EUR, w tym w okresie sprawozdawczym 686 umów na kwotę ponad 161 mln EUR (szczegółowe dane znajdują się w załączniku VII).

Tabela prezentująca dane ilościowe została zamieszczona w załączniku nr VII do niniejszego Sprawozdania. Ponadto w załączniku zaprezentowano przykładowe projekty wpisujące się w obszary SUE RMB.

Tabela 12 Odniesienie osi priorytetowych RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

| OBSZARY PRIORYTETOWE Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego | OSIE PRIORYTETOWE/ DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA RPO WSL |
| --- | --- |
| Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Badanie i rozwój technologiczny (B+R); innowacje i przedsiębiorczość ( działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Społeczeństwo informacyjne ( działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Turystyka (poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Kultura ( działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej) |
| Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie Obszar priorytetowy 3: Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych | Środowisko ( działanie 5.1 Gospodarka wodno –ściekowa działanie 5.2 Gospodarka odpadami działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Zrównoważony rozwój Miast ( poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”) |
| Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Transport ( działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, działanie 7.2 Transport publiczny) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Infrastruktura edukacyjna ( działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Zdrowie i rekreacja ( działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego) |

# INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓŁNOTOWYMI

Zapisy RPO WSL oraz pozostałych dokumentów programowych i wdrożeniowych zapewniają od początku wdrażania Programu i na każdym etapie zgodność operacji z przepisami prawa wspólnotowego, w tym również przestrzegania zasad poszczególnych polityk wspólnotowych. Do działań związanych z zapewnieniem zgodności realizacji Programu z przepisami wspólnotowymi można zaliczyć przede wszystkim: - obowiązek dostarczenia dokumentu stwierdzającego fakt, czy dany projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub, które mają być objęte siecią Natura 2000, projekty, które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 nie mogą otrzymać dofinansowania, - umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. środowiska gwarantującego odpowiednie uwzględnienie wymiaru środowiskowego i jego monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, ponadto IZ RPO WSL przygotowuje co roku Raport środowiskowy jednak w związku z faktem, iż wszystkie wskaźniki zamieszczone w ww. raporcie pochodzą ze statystyki publicznej, jest on przygotowywany z rocznym opóźnieniem, Raport środowiskowy za 2011 rok został dołączony do niniejszego Sprawozdania (załącznik nr XI). - zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi określić czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy realizacja narusza bądź zagraża naruszaniu wspólnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską), które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WSL na etapie oceny, - IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, dostępność dla niepełnosprawnych), projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania, - monitorowanie co roku wskaźników horyzontalnych dot. redukcji zużycia energii oraz osób niepełnosprawnych, postęp realizacji wskaźników został przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania, - projekty, które mają negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych nie otrzymują dofinansowania w ramach Programu. W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy związane z przestrzeganiem poszczególnych polityk wspólnotowych.

# ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

W okresie sprawozdawczym w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet nie prowadzono uzgodnień partnerskich.

IZ RPO WSL realizuje zasadę równości szans na:

- etapie programowania/wdrażania: w celu zapewnienia równości szans w ramach RPO WSL utworzono kryterium formalno – merytoryczne w ramach procedury wyboru projektów, którego spełnienie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi. Oznacza to, że każdy projekt musi mieć co najmniej neutralny wpływ na politykę równości szans. Ponadto w ramach RPO WSL m.in. w priorytecie III mogą być realizowane projekty, które niwelują różnice w dostępie do obiektów dla osób niepełnosprawnych, beneficjenci realizujący takie projekty są dodatkowe punktowani na ocenie [waga 1,0]. Dodatkowo wszyscy beneficjenci maja równy dostęp do informacji np. nt. ogłaszanych konkursów.

- etapie monitorowania: zgodnie z zapisami Programu IZ RPO WSL realizuje zasadę poprzez monitorowanie wskaźnika horyzontalnego jakim jest Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu umieszczane są na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim beneficjentom.

- etapie ewaluacji: poprzez wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 233 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Przygotowanie zamówienia, jak również wyłonienie wykonawcy, ma charakter jawny i opiera się na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Głównym kryterium, przy wyborze wykonawcy jest jakość przygotowanej oferty. Ponadto w 2012 roku planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, którego jednym z elementów będzie ocena kwestii horyzontalnych w procesie wdrażania RPO WSL. W ramach badania zostanie w szczególności poddana analizie realizacja zasady równości szans, uwzględniając etap programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu. Ocenie zostanie poddana kwestia poprawności i skuteczności realizacji zasady oraz zostaną zaproponowane działania, jakie należałoby wprowadzić w ramach poszczególnych etapów realizacji RPO WSL, aby zwiększyć wpływ Programu w zakresie wspierania zasady równości szans. Rekomendacje z badania zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu rocznym.

Powyższe kwestie odnoszą się do wszystkich priorytetów wdrażanych w ramach RPO WSL.

Najwięcej projektów, których realizacja przyczyni się do usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych realizowana jest w ramach priorytetu IX. Natomiast w obszarze infrastruktury społecznej najwięcej projektów przyczynia się do eliminowania dyskryminacji w ramach priorytetu IV i IX.

Wnioski i rekomendacje w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu:

- wszystkie działania i inicjatywy uwzględniać będą w sposób pełny i aktywny na wszystkich etapach realizacji swój wpływ na zasadę równości szans,

- zwiększenie świadomości beneficjentów, którzy w większości zasadę równości szans kojarzyli jedynie z zapewnieniem równości płci,

- położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu.

# ZASADA PARTNERSTWA

IZ RPO WSL realizuje zasadę partnerstwa na:

- etapie programowania/wdrażania z uwzględnieniem następujących wymiarów:

partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji społecznych m.in. RPO WSL w formie badań ankietowych, warsztatów, subregionalnych spotkań konsultacyjnych. Wdrażanie Programów Rozwoju Subregionów, które są programami tworzonymi w porozumieniu z władzami samorządów lokalnych danego subregionu, powstanie przy KM RPO WSL grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego, udział członków KM RPO WSL (szczegółowe informacje o działalności grupy zostały zamieszczone w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania) oraz pracowników IZ RPO WSL w spotkaniach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.

wsparcie mechanizmów partnerstwa - podstawowym elementem PRS jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium (szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały zamieszczone w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania).

partnerstwo na poziomie projektów - do końca okresu sprawozdawczego ponad 120 projektów realizowanych było w partnerstwie tzn. wspólna realizacja zadania przez więcej niż jednego beneficjenta. Projekty partnerskie realizowane były w ramach wszystkich priorytetów RPO WSL, przy czym szczególnie preferowanym obszarem przez beneficjentów było społeczeństwo informacyjne. W RPO WSL największą grupę partnerstw projektowych stanowią partnerstwa utworzone wyłącznie przez podmioty sektora publicznego. Realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule partnerskiej w większości przypadków generuje wartość dodaną w postaci poszerzenia zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, powiatów bądź miast min. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów w ramach PRS. Realizacja projektów w partnerstwie niesie ze sobą znaczną wartość dodaną wyrażoną w efekcie synergii wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach. Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniają się także do nawiązania współpracy między instytucjami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

- etapie monitorowania z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego - organizowanie spotkań Komitetu Monitorujące RPO WSL, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz przedstawiciele ze strony partnerów społecznych i gospodarczych, opiniowanie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i końcowego, monitorowanie kwestii środowiskowych przez koordynatora ds. środowiskowych. Ponadto prezentacja członkom KM RPO WSL postępów we wdrażaniu RPO WSL. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu, posiedzeń KM RPO WSL, grupy roboczej umieszczane są na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewnia równy dostęp do informacji.

- etapie ewaluacji z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego - utrzymywanie partnerskich relacji Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL z ewaluatorem zewnętrznym, współpraca z ewaluatorem na każdym etapie wykonania badania poprzez wyznaczone każdorazowo w tym celu osoby, powołanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji, która stanowi wsparcie dla JE RPO WSL m. in. przy formułowaniu zakresu ewaluacji, kryteriów wyboru ewaluatora zewnętrznego, ocenie wersji raportów końcowych i cząstkowych, opiniowaniu planów ewaluacyjnych, umożliwienie przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WSL wypowiedzenia się wszystkim interesariuszom w trakcie realizacji badania (m. in. beneficjentom, partnerom społecznym, ekspertom branżowym), konsultowanie wyników badań z IZ RPO WSL i IP2 RPO WSL, publikowanie raportów z badań na stronach internetowych, co umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z wynikami; prezentowanie Okresowych planów ewaluacji oraz wyników badań ewaluacyjnych na posiedzeniach KM RPO WSL. W 2012 roku planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, którego jednym z elementów będzie ocena kwestii horyzontalnych w procesie wdrażania RPO WSL. W ramach badania zostanie w szczególności poddana analizie realizacja zasady partnerstwa, uwzględniając etap programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu. Ocenie zostanie poddana kwestia poprawności i skuteczności realizacji zasady oraz zostaną zaproponowane działania, jakie należałoby wprowadzić w ramach poszczególnych etapów realizacji RPO WSL, aby zwiększyć wpływ Programu w zakresie wspierania zasady partnerstwa. Rekomendacje z badania zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu rocznym.

IZ RPO WSL w ramach prac nad Funduszem Powierniczym JESSICA dla Województwa Śląskiego wprowadziła konsultacje społeczne z partnerami lokalnymi. W związku z tym firma TPA-Horwath przeprowadziła badania ankietowe, które realizowane było w okresie od 21 grudnia 2010 roku do 7 stycznia 2011 roku. Adresatami badania byli potencjalni kandydaci na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich oraz potencjalni beneficjenci Projektów Miejskich. W ramach przeprowadzonego badania ankietowego instytucje zainteresowane pełnieniem funkcji FROM złożyły 9 ankiet. Spośród nich 3 zadeklarowały doświadczenie w realizacji projektów w formule PPP. Doświadczeniem we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych wykazało się z kolei 6 instytucji. Identyfikacje potencjalnych projektów miejskich możliwych do wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA rozpoczęło 8 kandydatów na FROM. Tylko dwie instytucje wskazały preferowany obszar tematyczny, były to: tereny pogórnicze i tereny poprzemysłowe. Spośród instytucji biorących udział w badaniu ankietowym największe zainteresowanie pełnieniem funkcji FROM wyraziły Agencje Rozwoju Regionalnego. Z możliwych modeli finansowych FROM największym zainteresowaniem cieszył się model pożyczkowo-poręczeniowy. Żaden z potencjalnych kandydatów na FROM nie wyraził natomiast zainteresowania modelem poręczeniowym. Potencjalne FROM w większym stopniu niż działalnością regionalną wyraziły zainteresowanie działalnością na poziomie subregionalnym. W ramach przeprowadzonego badania ankietowego wpłynęło również 61 ankiet złożonych przez 34 potencjalnych projektodawców. W ponad 80% złożonych projektów zadeklarowano spłatę zaciągniętego zobowiązania. Korzyści społeczno-ekonomiczne wykazano natomiast w ponad 90% złożonych ankiet. Spośród biorących udział w ankiecie potencjalnych projektodawców największą aktywność wykazały jednostki samorządu terytorialnego, z których wpłynęło ponad 50% wszystkich nadesłanych projektów miejskich. Najaktywniejsi pod względem liczby potencjalnych beneficjentów i liczby potencjalnych projektów miejskich byli projektodawcy subregionu centralnego, którzy zarówno w liczbie potencjalnych beneficjentów, jak i liczbie potencjalnych projektów miejskich stanowili ponad 50% z ogół podmiotów uczestniczących w badaniu ankietowym. W największym stopni potencjalni projektodawcy zainteresowani byli realizacją projektów z zakresu rewitalizacji miast, w szczególności rehabilitacją starych i ubogich lokalizacji cechujących się brakiem dostępu do usług o wysokiej jakości i brakiem obiektów rekreacyjno-sportowych. Następnie firma TPA-Horwath zorganizowała kilka spotkań z potencjalnymi projektodawcami.

Wnioski i rekomendacje w obszarze partnerstwa na kolejne okresy realizacji Programu:

- wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji partnerów społeczno – gospodarczych poprzez udział w kolejnym spotkaniach grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego,

- położenie większego nacisku na szkolenia w przedmiotowym zakresie, którymi objęci powinni być wszyscy aktorzy zaangażowani we wdrażanie i realizację Programu.

# NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL nie miała problemów z wdrażaniem poszczególnych priorytetów. Jedynie w ramach priorytetu II działanie 2.1. IZ RPO WSL napotkała problemy, na co złożyło się:

- późne (z perspektywy wdrażania programów operacyjnych 2007-2013) opublikowanie kluczowych dokumentów: Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (wrzesień 2009), Rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO  (weszło w życie 31 grudnia 2009 roku), Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r., pierwsze dwa dokumenty regulują zasady udzielania pomocy publicznej w omawianym obszarze i ich późne pojawienie się wpłynęło bezpośrednio na czas ogłaszania pierwszych konkursów z działania 2.1, natomiast megaustawa szerokopasmowa mająca ułatwić i przyspieszyć budowę infrastruktury szerokopasmowej nie dawała jasności interpretacyjnej,

- liczne wątpliwości interpretacyjne dot. stosowania ww. dokumentów, zwłaszcza w kontekście beneficjentów pomocy publicznej wg ww. rozporządzenia (jakie inwestycje są objęte pomocą publiczną, a jakie nie, np. sieci budowane na potrzeby własne JST, które na mocy megaustawy mogłyby być udostępniane operatorom, czy możliwe jest objęcie części projektu pomocą publiczną – stworzenie tzw. wariantu mieszanego, czy gminy mogą być przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i w związku z tym czy można im udzielać pomocy publicznej na mocy rozporządzenia wielosektorowego), kwestie dot. dokumentów zagospodarowania przestrzennego oraz prawa do dysponowania nieruchomością  w świetle regulacji wynikających z zapisów ww. ustawy,

- wątpliwości dot. możliwości i warunków stosowania Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO w przypadku inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych,

- problemy dot. możliwości realizacji sieci szerokopasmowych na podstawie PFU, rozporządzenie nie wyłącza, w przeciwieństwie do innych inwestycji liniowych, konieczności posiadania już na etapie sporządzania PFU prawa do dysponowania nieruchomością, co w przeciwieństwie do inwestycji punktowych nie jest często możliwe do określenia na tym etapie procesu inwestycyjnego (dopiero obecnie trwają prace nad stosowną zmianą w rozporządzeniu),

- brak inwentaryzacji i wynikające z tego problemy z kwalifikacją obszarów (czarne/białe/szare), problemy ze sporządzeniem inwentaryzacji istniejącej i planowanej infrastruktury teletechnicznej, od czasu sporządzenia inwentaryzacji na poziomie krajowym – problemy z rozbieżnością informacji na poziomie inwentaryzacji własnej beneficjenta i inwentaryzacji krajowej (głównie wynikającą z zastosowanej skali – krajowa dotyczy poziomu gminy, beneficjenci analizują sołectwa i dzielnice),

- brak doświadczenia w realizowaniu tego rodzaju inwestycji w przypadku beneficjentów z sektora publicznego (zwłaszcza jst), brak środków publicznych na wkład własny.

W kwestii utrudnień w realizacji wynikających z rozporządzenia dot. PFU – IZ RPO WSL zgłosiła problem, niedawno wprowadzono zmianę do rozporządzenia uwzględniającą liniowy charakter inwestycji budowy sieci szkieletowych i dystrybucyjnych:

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 4 kwietnia br., co znacznie ułatwi skompletowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie.

Ponadto w odniesieniu do braku doświadczenia przy realizowaniu projektów infrastruktury szerokopasmowej – po zaakceptowaniu zmiany w RPO WSL dot. uwzględnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych jako beneficjentów, został ogłoszony konkurs w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający przedsiębiorców telekomunikacyjnych jako potencjalnych beneficjentów.

# ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL

Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w roku 2011

Istotnym problemem odzwierciedlającym stan gospodarki województwa w ostatnich latach, a w konsekwencji kondycję przedsiębiorców działających w regionie był światowy kryzys gospodarczy. W okresie sprawozdawczym wielu przedsiębiorców zgłaszało problemy związane z trudną kondycją ekonomiczną, która powodowała wnioskowanie o pozwolenie na zmiany w realizacji inwestycji. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu. Ponadto zgłaszane były przez beneficjentów trudności w osiągnięciu założonych na etapie wnioskowania wskaźników produktu czy rezultatu. W okresie sprawozdawczym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ww. okoliczności, IZ RPO WSL nie podejmowała żadnych środków zaradczych, za wyjątkiem bieżących konsultacji z beneficjentami.

Rynek pracy i wynagrodzenia w regionie

Przeciętna liczba zatrudnionych w województwie w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r. wyniosła 746,5 tys. osób, tj. o 1,9% więcej niż w 2010 r. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w skali roku o 3,2%. W sektorze publicznym przeciętna liczba zatrudnionych ukształtowała się na poziomie 165,3 tys. osób, a w sektorze prywatnym 581,1 tys. osób. W porównaniu z 2010r. w sektorze publicznym odnotowano spadek przeciętnej liczby zatrudnionych (o 4,4%), a w sektorze prywatnym – wzrost (o 3,8%)

W przemyśle przeciętna liczba zatrudnionych w 2011r. wyniosła 444,6 tys. osób i była wyższa niż w 2010r. o 1,5%. Wśród sekcji należących do przemysłu wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 2,7%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,5%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,9%). Spadek przeciętnej liczby zatrudnionych odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 1,3%).

Rysunek 20 Struktura przeciętnego zatrudnienia w regionie w sektorze przedsiębiorstw w 2011r.; źródło: GUS

Spośród sekcji nienależących do przemysłu w 2011r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych odnotowano m.in. w: zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,6%), informacji i komunikacji (o 8,6%), budownictwie (o 7,9%), natomiast spadek m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 3,9%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 2,6%).

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2011 r. wyniosła 10,1% (w kraju 12,5%). Była ona wyższa o 0,1 pkt. proc. niż przed rokiem oraz o 0,2 pkt. proc. niż w końcu poprzedniego miesiąca. Występuje znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Katowicach (4,3%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (5,1%), Tychach (5,5%), a najwyższą w Bytomiu (19,1%) oraz w powiecie myszkowskim (18,9%).

W końcu grudnia 2011r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 186,2 tys. bezrobotnych. W porównaniu z danymi w końcu grudnia 2010r. i listopada 2011 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się odpowiednio o: 2,8% i 2,4%. Wśród ogółu bezrobotnych 56,1% stanowiły kobiety (54,2% przed rokiem), a 85,3% nie posiadało prawa do zasiłku (84,7%).

Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych w porównaniu ze stanem w końcu grudnia 2010 r., najbardziej zwiększyła się liczba bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej (o 14,6%), natomiast najbardziej zmniejszyła się liczba bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej (o 4,0%). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano na wszystkich poziomach wykształcenia, w tym największy wśród osób z wykształceniem wyższym (o 6,8%). Według czasu pozostawania bez pracy najbardziej zwiększyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (o 42,3%), natomiast najbardziej zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy 1 miesiąc i mniej (o 16,1%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r. wyniosło 860,89 EUR (3 897,26 PLN) i w porównaniu z 2010 r. wzrosło o 6,0% (w kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto wzrosło o 5,0%). W sektorze publicznym przeciętna płaca nominalna brutto osiągnęła wartość 1 241,55 EUR (5 620,50 PLN), natomiast w sektorze prywatnym 752,58 EUR (3 406,93 PLN). W skali roku zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto zarówno w sektorze publicznym (o 10,0%), jak i w sektorze prywatnym (o 5,4%).

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w 2011r. w odniesieniu do danych z 2010 r. zanotowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw.

Firmy i instytucje w regionie

Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON w województwie śląskim w końcu grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 443,4 tys. podmiotów, których liczba obniżyła się zarówno w porównaniu ze stanem w końcu grudnia 2010 r. (o 1,8%), jak i w odniesieniu do stanu w końcu września 2011 r. (o 0,3%). Ponad 96% podmiotów pochodziło z sektora prywatnego.

Wśród ogółu podmiotów gospodarczych dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 331,7 tys. (74,8%) i było ich mniej niż w końcu grudnia 2010 r. oraz w końcu września 2011 r. odpowiednio o: 3,3% i 0,7%.

Rysunek 21 Struktura osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji w 2011 r. ; ; źródło: GUS

W końcu grudnia 2011 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 35,8 tys. spółek cywilnych oraz 34,7 tys. spółek handlowych, w tym 5,9 tys. z udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu z końcem grudnia 2010 r. liczba spółek handlowych zwiększyła się o 5,9%, a spółek cywilnych o 1,7%. Liczba przedsiębiorstw państwowych w końcu grudnia 2011 r. wynosiła 13 i w skali roku zmniejszyła się o 6, tj. o 31,6 %.

W 2011 r. zarejestrowano 37,0 tys. nowych podmiotów gospodarki narodowej, w tym 31,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej zarejestrowanych jednostek prowadziło działalności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,6%), budownictwo (12,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,6%).

W 2011 r. zarejestrowano 37,0 tys. nowych podmiotów gospodarki narodowej, w tym 31,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej zarejestrowanych jednostek prowadziło działalności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,6%), budownictwo (12,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,6%). W omawianym okresie 44,9 tys. podmiotów wykreślono z rejestru REGON. Najwięcej podmiotów wyrejestrowanych pochodziło z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (36,9%), budownictwo (12,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,4%). Podobnie jak w przypadku jednostek nowo powstałych, także wśród podmiotów wyrejestrowanych przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 42,6 tys. Wzrost liczby skreśleń z rejestru REGON dokonanych w 2011 r., spowodowany był aktualizacją rejestru REGON w oparciu o informacje uzyskane z rejestru PESEL.

Przemysł, handel, budownictwo w regionie

Produkcja sprzedana przemysłu w 2011 r. wyniosła 44 346,83 mln EUR (200 758,1 mln PLN) i w porównaniu z rokiem poprzednim w cenach stałych wzrosła o 6,1% (w kraju wzrost o 7,7%). Wyższe przychody ze sprzedaży wyrobów i usług odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 7,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,8%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 2,9%), natomiast niższe w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0%).

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez jednostki handlowe i niehandlowe w 2011 r. była wyższa niż w roku poprzednim (o 5,0%). Wyższa wartość sprzedaży detalicznej wystąpiła m.in. w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (ponad 2-krotnie), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 44,3%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 27,2%). Niższą sprzedaż detaliczną odnotowano m.in. w grupach: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 43,3%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 13,7%), pozostałe (o 8,7%) oraz włókno, odzież obuwie (o 4,9%).

Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w 2011 r. wzrosła w skali roku o 4,0%. W grudniu 2011 r. sprzedaż hurtowa była wyższa niż w analogicznym miesiącu 2010 r., jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem odpowiednio o: 10,5% i 1,2%.

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2011 r. wyniosły 4 447,40 mln EUR (20 133,4 mln PLN) i były (w cenach bieżących) wyższe w porównaniu z 2010 r. o 17,2%. W sektorze publicznym odnotowano spadek przychodów (o 8,7%), natomiast w sektorze prywatnym wzrost (o 17,9%). Udział sektora prywatnego w przychodach ogółem budownictwa wyniósł 97,8%.

Produkcja budowlano-montażowa w 2011 r. osiągnęła wartość 2 559,92 mln EUR (11 588,8 mln PLN) i w porównaniu z 2010 r. wzrosła o 19,4%. Wyższe przychody odnotowano we wszystkich działach budownictwa, i tak w: robotach budowlanych specjalistycznych (o 29,8%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 20,2%) oraz budowie budynków (o 10,7%).

Przychody ze sprzedaży robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym w 2011 r. osiągnęły wartość 924,16 mln EUR (4 183,7 mln PLN) i były wyższe niż w 2010 r. o 7,8%. Przychody te stanowiły 36,1% produkcji budowlano-montażowej.

Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej, według sekcji PKD, zarejestrowanych w województwie śląskim

Największą branżą w województwie śląskim jest Handel mający 132 234 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, stanowi to 30% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie śląskim. Uwagę zwraca, iż jego wielkość jest porównywalna do ilości podmiotów sklasyfikowanych jako „Pozostałe sekcje” czyli  11 innych branż. Warto również zwrócić uwagę, iż omawiany dział gospodarki narodowej jest ponad dwukrotnie liczniej reprezentowany w województwie śląskim, niż kolejna w klasyfikacji branża budowlana, która reprezentuje 51 097 podmiotów gospodarczych. Kolejnym obszarem działalności gospodarczej najliczniej reprezentowanym przez przedsiębiorców jest Przetwórstwo przemysłowe, którego wielkość szacowana jest                    na 41871 podmiotów, co stanowi 9,5 %. Z kolei branża Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – Turystyka reprezentowana jest przez 14762 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 3% wszystkich podmiotów ujętych w niniejszej klasyfikacji.

Rysunek 22 Liczba podmiotów w województwie śląskim

# ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 10/83/2006

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

# KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA

W dokumentach programowych RPO WSL zawarto ogólne opisy obszarów i mechanizmów zapewniających komplementarność Programu z innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Prawie wszystkie priorytety programów krajowych, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich zostały określone jako komplementarne z RPO WSL. Działania realizowane na obszarze Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL będą uzupełniane o przedsięwzięcia mające charakter transgraniczny, współfinansowane w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy, Polska – Słowacja. Projekty tworzone w ramach wymienionych Programów będą możliwe do zrealizowania tylko na terenach województwa należących do strefy przygranicznej oraz wyłącznie w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi.

# Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia

- Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, monitoruje i usprawnia koordynację pomiędzy instrumentami finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,

- Komitet Monitorujący RPO WSL zapewnia jakość realizacji Programu zgodnie z przepisami art. 65 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. W skład KM RPO WSL weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, środowiska akademicko-naukowego oraz środowiska kościelnego i związków wyznaniowych,

- Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele IZ RPO WSL. Grupa odpowiedzialna jest głównie za monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W 2011 r. miało miejsce pięć posiedzeń ww. grupy.

# Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny

W poprzednim okresie sprawozdawczym KK NSRO przyjął Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań, które mają charakter zaleceń, ponadto wskazują kierunek, w jakim powinny zostać zaplanowane działania zorientowane na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia w perspektywie po roku 2013.

Większość priorytetów RPO WSL (EFRR) jest komplementarna z działaniami podejmowanymi w ramach PO KL (EFS). Dotyczy to przede wszystkim działań miękkich, obejmujących innowacje i przedsiębiorczość, sferę badawczo – rozwojową. W ramach RPO WSL realizowane są projekty inwestycyjne, infrastrukturalne. Komplementarność RPO WSL z PROW obejmuje m.in. projekty infrastrukturalne realizowane w ramach priorytetów: I, III, IV, V, VI, VII oraz IX. Ze względu na położenie geograficzne województwa, RPO WSL wykazuje komplementarność z PO RYBY jedynie w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz ochrony środowiska, w związku z powyższym nie zostały wdrożone mechanizmy koordynacji i komplementarności pomiędzy programami.

W RPO WSL funkcjonują niżej wymienione mechanizmy (narzędzia), o których mowa w ww. rekomendacjach:

- komplementarność projektu - każdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy złożony projekt do dofinansowania jest komplementarny z innymi zrealizowanymi już projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z kryteriów podstawowych jest stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, realizującymi projekt (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności) rekomendacja horyzontalna dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację RPO w ramach NSRO w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań,

- koncentracja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, sprzyja zapobieganiu podwójnemu finansowaniu, oraz osiągnięcie skutecznej i efektywnej komunikacji, która pozwala na optymalizację wdrażania wszystkich programów (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności),

- IZ RPO WSL w kryteriach wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wprowadziła komplementarność, której celem jest rewitalizacja społeczna. W kryterium dotyczącym portfela projektów zostało wprowadzone podkryterium: społeczny charakter poszczególnych projektów. Wnioskodawca powinien udowodnić, że przynajmniej część Projektów Miejskich dostarczy rozwiązań problemów społeczności lokalnej, mających na celu integrację społeczną oraz zapewnienie komplementarności z projektami zrealizowanymi, których celem jest rewitalizacja społeczna.

- w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego uczestniczy jeden przedstawiciel lub jego stały zastępca z ramienia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego,

- mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych:

- stosowany jest w przypadku projektów rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodność z lokalnym programem rewitalizacji,

- stosowanie pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów Programy Rozwoju Subregionów przygotowywane w porozumieniu z władzami lokalnymi,

- projekty systemowe realizowane w ramach PO KL - w latach 2009-2011 w  ramach projektu systemowego z poddziałania 8.1.4  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano projekt pn. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych. Celem projektu było dostarczenie wiedzy podmiotom kreującym rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego w następujących obszarach: rynek pracy, trendy demograficzne, infrastruktura transportowa, realizacja zdegradowanych terenów, stan środowiska. Uzyskane informacje z przeprowadzonych badań są elementem utworzonego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych (RCAS), które wspomaga samorząd województwa w obszarze procesów zarządzania rozwojem regionu. W ramach RCAS zakłada się ciągłe monitorowanie rozwoju regionu, dokonywanie okresowej ewaluacji wdrażania polityki prowadzonej przez samorząd i generowanie potrzeb badawczych. Informacje uzyskane w ramach niniejszego projektu będą stanowiły wkład do tworzonej w ramach RCAS bazy, tworząc kompleksowy system danych regionalnych,

- w skład KM RPO WSL wchodzą przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL oraz Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW,

- Grupa robocza ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego, która została utworzona przy KM RPO WSL, na której poruszane są tematy dot. zarówno zakresu związanego z wdrażaniem PO KL jak i PROW (Leader+).

# Cross-financing

W ramach Programu beneficjenci z zasady cross – financing mogą korzystać w ramach dwóch priorytetów:

- społeczeństwo informacyjne,

- środowisko.

W ramach priorytetu II występuje możliwość cross - financingu tylko dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, w kategorii interwencji 11 - technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniem, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) oraz w kategorii interwencji 13 - usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja itp.). W ramach działania 2.2 cross - financingowi podlegają  kategorie kosztów w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów front i back – office. W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 2.2 głównym zamierzeniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych, jednak komplementarnie podejmowane są działania współfinansowane na zasadzie cross – financingu, które poprawią efektywność i jakość rozwijanych usług.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania 2.2, podpisano umowy z 58, beneficjentami, którzy deklarowali występowanie w projekcie cross-financingu (ok. 86% beneficjentów z wszystkich złożonych wniosków deklarowało występowanie cross-financingu w projekcie).  Łączna kwota, która została przeznaczona na cross - financing w działaniu 2.2 to 37,85 mln EUR.

W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy Beneficjent realizujący projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania wskaźnika związanego z liczbą przeszkolonych osób w zakresie obsługi wdrożonego systemu. Ponadto każdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność przedstawia kwoty jakie mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz termin jej realizacji.

W ramach Priorytetu V występuje możliwość cross-financingu dla działania 5.2 Gospodarka odpadami oraz dla działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, w kategorii interwencji 44 -gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz 51 – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody. W ramach ww. działań cross - financingowi podlegają  kategorie kosztów w zakresie akcji promocyjno - edukacyjnych. W ramach działania 5.2  typ projektu 1 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe podejście do kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Dofinansowane będą przedsięwzięcia zmierzające do powstania systemu selektywnej zbiórki obejmującej zbiórkę odpadów, ich segregację i przekazywania do unieszkodliwiania lub odzysku, a także akcje promocyjno- edukacyjne w tym zakresie. W ramach działania 5.5 wspierane będą przedsięwzięcia realizujące kompleksowe podejście do kwestii związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych wraz z kampaniami promocyjno – edukacyjnymi.

W ramach priorytetu V podpisano umowy o  dofinansowanie z 8 beneficjentami, którzy deklarowali występowanie cross-financingu w projekcie, na łączną wielkość środków wykorzystanych w ramach cross-financingu wyniosła 5,83 mln EUR. W celu monitorowania stosowania zasady cross-financingu każdy Beneficjent realizujący projekt z cross-finacingiem, ma obowiązek monitorowania wskaźników:

- Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych,

- Liczba przeprowadzonych szkoleń/ spotkań informacyjnych,

- Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych.

Ponadto każdy Beneficjent we wniosku o dofinansowanie, a później we wnioskach o płatność przedstawia kwoty jakie mają zostać przeznaczone na realizacje przedmiotowej zasady oraz termin jej realizacji.

# Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych

Zgodnie z rekomendacją horyzontalną dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację RPO w ramach NSRO w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne w celu zapewnienia efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności wsparcia. Realizacja badania ewaluacyjnego pt: Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zakończyła się w 2010 roku. Szczegółowe informacje na temat tego badania zostały przedstawione w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WSL w roku 2010.

W 2012 roku planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, którego jeden z obszarów badawczych dotyczyć będzie zagadnienia stosowania mechanizmu cross-financingu w ramach RPO WSL. W ramach badania zostanie oceniony efekt stosowania zasady finansowania krzyżowego w ramach Programu oraz zostaną wskazane przykłady dobrych praktyk jego wykorzystania. Wypracowane w ramach badania rekomendacje zostaną zaprezentowane w następnym okresie sprawozdawczym.

# Przykłady projektów komplementarnych

W ramach zaprezentowanych w sprawozdaniu komplementarnych inwestycji realizowanych w województwie śląskim przedstawione zostały przykłady projektów z następujących obszarów wsparcia:

- Zapewnienie warunków dla optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w obszarze dostępu do Internetu poprzez stworzenie na terenie województwa śląskiego spójnej infrastruktury szerokopasmowej (3 projekty).

- Zapewnienie komunikacji z kompleksem parkowo-amfiteatralnym w Gminie Jaworze (2 projekty).

- Rewitalizacja terenu poprzemysłowego, zlokalizowanego w miejscowości Glinka, mająca na celu wzrost konkurencyjności obszaru Gminy Ujsoły poprzez rozwój jednej z gałęzi przemysłu jaką jest turystyka (2 projekty).

- Konieczność eliminacji lub ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza (2 projekty).

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa (2 projekty i 2 projekty).

- Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej (7 projektów).

Przykłady projektów komplementarnych zostały zaprezentowane w załączniku nr IX do niniejszego Sprawozdania.

We wszystkich zaprezentowanych projektach występuje komplementarność wewnątrz funduszowa polegająca na tym, że podejmowane działania uzupełniają się w ramach finansowania z jednego funduszu jakim jest EFRR. W zakresie: poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej występuje także komplementarność międzyprogramowa, która zachodzi w przypadku działań finansowanych z różnych programów operacyjnych, np. ZPORR i RPO WSL oraz komplementarność międzyokresowa, która zachodzi pomiędzy programami finansowanymi w różnych okresach programowania. Natomiast w zakresie: ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa występuje także komplementarność funduszy europejskich z innymi środkami publicznymi (EFRR, Program Owca PLUS, Fundacja Eko Fundusz).

# Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

Linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, a także Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej przedstawiona została w dokumencie Linia demarkacyjna dla programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Ujednolicony dokument przyjęty został przez Komitet Koordynujący NSRO. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostało sformułowane i zatwierdzone przez członków KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny formalnej: Zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań, celem określenia zakresu interwencji poszczególnych funduszy, jak również - celem zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej, nie zidentyfikowano problemów z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej oraz nie wprowadzano zmian do linii demarkacyjnej.

Oświadczenie, każdy beneficjent starający się o dofinansowanie z RPO WSL ma obowiązek złożenia Oświadczenia o nie nakładaniu się pomocy,

Kontrole krzyżowe projektów, IZ RPO WSL przeprowadza kontrole krzyżowe projektów (szczegółowe informacje przedstawione zostały w pkt. 2.6.7 niniejszego Sprawozdania).

# Kontrole krzyżowe Programu

W 2011 r. w IZ RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli krzyżowych:

Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu

Kontrola krzyżowa w ramach RPO WSL przeprowadzana jest co miesiąc (do 28 dnia każdego miesiąca) na próbie minimum 5% Beneficjentów, którzy realizowali/realizują więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadza dwóch wskazanych pracowników Referatu ds. Kontroli Projektów, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiadających stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonują eksportu danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji Oracle Discoverer.

Minimalny zakres wyeksportowanych danych zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL (nazwy pól w KSI: „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli, tj. od początku okresu kwalifikowalności RPO WSL do dnia kontroli. Następnie dane te podlegają agregacji, sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym prowadzonym w formie elektronicznej (archiwizowanym po zakończeniu kontroli). Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent (określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku (powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”). Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO WSL. W formie notatki służbowej dokumentowana jest ponadto metoda losowania próby do kontroli, zestawienie numerów NIP Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej. Wypełniona lista sprawdzająca z kontroli krzyżowej przekazywana jest do akceptacji przez Kierownika RMKP a następnie do zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału WRR/ Zastępcę Dyrektora WRR. Wnioski zawarte w Liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Wydziału WRR/ Zastępca Dyrektora WRR.

Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz  liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków

W 2011 roku w trakcie comiesięcznych kontroli przeprowadzono kontrolę krzyżową wydatków przedstawionych do refundacji w ramach RPO WSL przez 174 beneficjentów (skontrolowano 1428 wniosków o płatność). W wyniku kontroli krzyżowej nie ujawniono żadnych dokumentów, co do których zachodziłoby podejrzenie podwójnego finansowania w ramach RPO WSL – jakkolwiek w jednym przypadku konieczne było sprawdzenie adnotacji na dokumentach źródłowych.

Informacja dotycząca kontroli krzyżowych horyzontalnych

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego – czynności te obejmują między innymi weryfikację danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13 i RYBY 2007-13 a w sytuacji, gdy dane te są niewystarczające – wystąpienie do właściwej instytucji w ramach PROW 07-13 i PO RYBY 2007-13  z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW i PO RYBY. Jednak w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu wykryto do tej pory 2 przypadki podwójnego dofinansowania w ramach RPO WSL i dotacji pochodzących w całości ze środków krajowych – kwota zakwestionowanych wydatków: 178 855 EUR.

Możliwość sfinansowania projektu RPO WSL także z PROW lub PO RYBY stanowi jeden z czynników ryzyka, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu próby projektów do kontroli na miejscu realizacji.

W 2011 r. w IP2 RPO WSL zostały podjęte następujące działania w ramach kontroli krzyżowych:

Kontrole krzyżowe w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL obejmują:

- kontrolę krzyżową w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL,

- kontrolę krzyżową horyzontalną w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL oraz PROW 07-13 lub PO RYBY 2007-2013.

W IP2 RPO WSL 34 osoby prowadzi zarówno kontrole krzyżowe w ramach RPO WSL jak i horyzontalne.

Kontrole krzyżowe są przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

Pierwszy etap - kontrole krzyżowe przeprowadzane są w trakcie weryfikacji każdego wniosku o płatność na podstawie danych zamieszczonych w WAP oraz na podstawie dokumentów księgowych poświadczających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność. Identyfikacja Beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wskazany przez Zastępcę Dyrektora/ Dyrektora IP2 RPO WSL pracownik, dokonuje eksportu danych z WAP. Kontrola krzyżowa obejmuje również weryfikację występowania na kopiach dokumentów księgowych adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 lub PO RYBY 2007-2013 oraz inne poddziałania RPO WSL (np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”).

Drugi etap

W przypadku gdy:

- na kopii dokumentu księgowego wystąpią zapisy, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego Poddziałania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013,

- po weryfikacji danych zamieszczonych w WAP stwierdzono ujęcie tego samego dokumentu księgowego w ramach co najmniej dwóch wniosków o płatność i jednocześnie brak wymaganych zapisów na kopiach dokumentów księgowych, które potwierdziłyby ten fakt, przeprowadza się kontrolę oryginałów dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez Beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym.

Kontrola krzyżowa w ramach poddziałań RPO WSL wdrażanych przez IP2 RPO WSL 
i PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013 w przypadku kontroli na miejscu obejmuje weryfikację występowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013 (np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”). Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktury do refundacji w ramach PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013, w związku z czym pracownik IP2 RPO WSL w ramach czynności kontrolnych ustala w ten sposób, czy wydatki zostały zrefundowane. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL 2007-2013.

Przeprowadzone czynności kontrole są dokumentowane w liście sprawdzającej. Informacja 
o przeprowadzonej przez IP2 RPO WSL kontroli krzyżowej, zawiera:

- NIP skontrolowanego beneficjenta,

- nr umów, w ramach których przedłożono wnioski o płatność wraz z dokumentami finansowo-księgowymi podlegającymi weryfikacji,

- rodzaj przeprowadzonej kontroli krzyżowej,

- datę przeprowadzenia kontroli,

- nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę oraz

- wynik kontroli (w tym informację o środkach następczych w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości).

Informację o przeprowadzeniu kontroli zamieszcza się do końca kwartału, w którym przeprowadzana jest kontrola, w KSI (SIMIK 07-13).

W przypadku wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej projektu klasyfikacja, informowanie oraz raportowanie o wykrytej nieprawidłowości, następuje zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w latach 2007-2013 oraz w oparciu o procedury zawarte w rozdziale 12 Podręcznika.

W wyniku kontroli krzyżowej w ramach RPO WSL dot. beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL przeprowadzanej w ramach weryfikacji każdego wniosku 
o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości polegających na podwójnym finansowaniu wydatku. Nie przeprowadzono żadnej kontroli krzyżowej w miejscu realizacji projektu.

# MONITOROWANIE I OCENA

Proces monitorowania jest prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu i zarządzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten włączeni są beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz Komitet Monitorujący RPO WSL.

W związku ze zmianą Wytycznych MRR w zakresie sprawozdawczości zmianie uległa częstotliwość i zakres przekazywanych bieżących informacji dot. wdrażania Programu. MRR zrezygnowało z informacji miesięcznej na rzecz informacji kwartalnej. Bez zmian sporządzane są sprawozdania okresowe (półroczne), roczne oraz na zakończenie realizacji Programu.

Beneficjent monitoruje i sprawozdaje realizację projektu od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Funkcje sprawozdania spełnia wniosek o płatność w części sprawozdawczej dot. postępu finansowego i rzeczowego, który składany jest zgodnie z harmonogramem płatności.

W związku z realizacją w regionie PRS, istnieje oddzielny system sprawozdawczości i monitoringu Programów, który zakłada przygotowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w ramach poszczególnych PRS.

System monitorowania wspierany jest poprzez KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Głównym zadaniem LSI jest obsługa cyklu życia projektów: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji.

W IZ RPO WSL jednostką odpowiedzialną za monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Programu jest Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat ds. monitoringu i kontroli programu.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 roku zgodnie z art. 63-65 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 przy zachowaniu zasady partnerstwa. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery (4)  posiedzenia KM RPO WSL. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych posiedzeń KM RPO WSL zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 13 Harmonogram posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WSL w 2011r.

| Posiedzenie KM RPO WSL | Zagadnienia / ważne decyzje podjęte przez KM RPO WSL | Uzasadnienie najważniejszych decyzji podjętych przez KM RPO WSL |
| --- | --- | --- |
| XIII KM RPO WSL (21 lutego 2011r). | - Przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów dla konkursów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. - Zapoznanie się członków KM z analizą wsparcia udzielonego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, z aktualnym stanem wdrażania RPO WSL oraz partnerstwem społeczno-gospodarczym w ramach KM RPO WSL. | Kryteria wyboru projektów zostały zmienione w wyniku aktualizacji przepisów prawnych (Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych). |
| XIV KM RPO WSL (13 maja 2011 r.) | - Zatwierdzenie zmian RPO WSL: - powiększenie alokacji RPO WSL o środki pochodzące z KRW i z dostosowania technicznego, - modyfikację wskaźników, - bieżącą aktualizację, - rozszerzenie katalogu beneficjentów. - Zapoznanie członków Komitetu Monitorującego z aktualnym stanem wdrażania RPO WSL, analizą wsparcia udzielonego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w podziale na klasyfikację PKD, wynikami ankiety dot. powołania grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno-gospodarczego oraz założeniami Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2011. | Zmiany RPO WSL wynikały m.in. z otrzymania dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. dostosowania technicznego, które w całości (nie licząc Pomocy technicznej) zostały przekazane na wsparcie Priorytetu VII Transport. Zaktualizowano wskaźniki na podstawie rekomendacji z analizy Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzonej przez ewaluatora zewnętrznego. Zostały także zaktualizowane wartości wkładu RPO przeznaczone na realizację celów Strategii Lizbońskiej związane z przesunięciami środków pomiędzy działaniami/ poddziałaniami w ramach poszczególnych Priorytetów. |
| XV KM RPO WSL (29 czerwca 2011r.) | - Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2010 roku. - Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL. - Zaprezentowanie wyników badań ewaluacyjnych |  |
| XVI KM RPO WSL (5 września 2011r.) | - Zatwierdzenie zmian kryteriów wyboru projektów w części dotyczącej poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. - Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania RPO WSL. | Doprecyzowanie zapisów kryteriów, zgodnie z decyzją IZ RPO WSL. Ze względu na chęć wspierania projektów zlokalizowanych na terenach o zwiększonym bezrobociu podwyższono wagę tego kryterium. |

Zasada równości szans w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorujące RPO WSL realizowana jest m. in. poprzez:

- Procedurę wyboru członków KM RPO WSL - członkowie do KM RPO WSL zgłoszeni zostali przez różne instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Koordynującej NSRO, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego.

- Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obserwatorów.

- Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL uwag oraz propozycji:

- członkowie KM RPO WSL mają prawo zgłaszać uwagi do dokumentów, które są przedmiotem obrad,

- każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej na 3 dni przed datą posiedzenia,

- podczas debaty członkowie Komitetu mogą zgłaszać poprawki do projektów uchwał, które są przedmiotem głosowania.

W związku z zaawansowanym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) oraz ze względu na zbliżającą się nową perspektywę finansową 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WSL podjęła działania na rzecz dalszego rozwoju partnerstwa w województwie śląskim. W celu zaktywizowania i wzmocnienia partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju regionu IZ RPO WSL powołała 20 lipca 2011 r. grupę roboczą do spraw partnerstwa społeczno -gospodarczego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W celu zidentyfikowania oczekiwań i doświadczeń na temat  partnerstwa w kwietniu i marcu 2011 r. przeprowadzono wśród członków KM RPO WSL badanie ankietowe. Na podstawie ankiet określono zakres tematyczny działania ww. grupy, który w pierwszej kolejności koncentrować się będzie na obszarach związanych ze stosowaniem modelu partnerstwa w obecnej perspektywie 2007-2013, w drugiej zaś posłuży wypracowaniu rozwiązań na przyszłość. Stąd tematy prac grupy będą obejmować zagadnienia takie, jak:

- analiza modelów współpracy władz publicznych z sektorem pozarządowym i przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji zadań publiczno - prywatnych w ramach różnych regionów UE, w tym identyfikacja dobrych praktyk (przykładów projektów partnerskich),

- wypracowanie modelu współpracy samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym i przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji zadań publiczno- prywatnych,

- promocja projektów partnerskich o charakterze regionalnym.

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej odbyło się 5 września 2011r. Prelegentem był Pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, który omówił unijne podejście do zasady partnerstwa jako narzędzia wzmocnienia efektywności polityk unijnych. Pan Poseł przedstawił m. in. rozwiązania związane z zasadą partnerstwa z jakimi spotkał się w czasie wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii. Odnosząc się do kształtu jaki zasada partnerstwa może przybrać w nadchodzącej perspektywie finansowania na lata 2014-2020, Pan Poseł przybliżył koncepcję kontraktu regionalnego, która polega na tym, że istniejące wewnątrz regionu jednostki miałyby wspólnie ustalać planowane w regionie działania, które stałyby się przedmiotem umowy zawieranej między nimi. Drugie spotkanie grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno - gospodarczego odbyło się 30 marca 2012 roku. Przedmiotem spotkania było omówienie założeń Programów Rozwoju Subregionów jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich oraz przedstawienie doświadczeń związanych z wdrażaniem projektów w ramach PRS na przykładzie subregionu zachodniego i południowego.

Ewaluacja

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2011 przewidziano do realizacji następujące badania:

- Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL.

- Ocena stopnia realizacji wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- Innowacyjność projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- Zwiększenie dostępności e-usług w wyniku realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- Badanie ad hoc.

W trakcie roku sprawozdawczego prowadzono prace nad nowymi kryteriami wyboru Wykonawcy badań ewaluacyjnych. Ze względu na prowadzone prace wstrzymane zostało zlecanie badań ewaluacyjnych. Ostatecznie w 2011 roku zrealizowano dwa badania ewaluacyjne, jedno z zaplanowanych badań zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku.

Badanie Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 miało na celu sprawdzenie, czy zakres wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach RPO WSL sprzyja realizacji celów Programu. W ramach badania dokonano analizy obecnie funkcjonującej w województwie śląskim formy wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 30 czerwca 2011 a 2 grudnia 2011. Uzyskano następujące rekomendacje (w nawiasie podano status rekomendacji):

- W przyszłym okresie programowania należy rozszerzyć instrumenty wsparcia o te, o charakterze zwrotnym. Dotacje powinny dominować w typach projektów o charakterze nieinwestycyjnym, w których ocena oczekiwanego okresu zwrotu jest utrudniona, a jednocześnie nie ma oferty rynkowej w zakresie długoterminowego finansowania tego typu przedsięwzięć. Dotacje w większym stopniu powinny zatem dotyczyć następujących rodzajów przedsięwzięć: doradcze, promocyjne oraz częściowo informatyczne. Dla pozostałych instrumentów wsparcia rekomendowane jest stosowanie instrumentów zwrotnych. Poziom wsparcia instrumentów zwrotnych oraz dotacji powinien być tożsamy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- W kryterium wpływu realizacji projektu na rozwój przedsiębiorstwa należy uwzględnić stopień skrócenia okresu zwrotu z inwestycji jako efekt minimalizacji czynników innych niż rodzaj branży i żywotność ekonomiczna nabywanego majątku trwałego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

- Rekomendowane jest tworzenie mechanizmów hybrydowych, łączących finansowanie zwrotne z dotacją. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Rekomendowane jest podwyższenie maksymalnych kwot dofinansowania do limitów wskazanych w Linii demarkacyjnej następnego okresu programowania. Rekomendacja ta musi być rozpatrywana łącznie z rekomendacją wprowadzenia instrumentów zwrotnych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- Poziom wsparcia projektów w przyszłym okresie finansowania oprócz uwzględnienia wielkości firmy powinien dotyczyć również zróżnicowania na typy przedsięwzięć: najwyższe wsparcie dla projektów informatycznych i innowacyjnych, nieco niższe dla inwestycyjnych ogólnych, a najniższe dla przedsięwzięć doradczych, promocyjnych i inwestycyjnych turystycznych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Wszystkie typy przedsięwzięć dotychczas uwzględnione w RPO WSL, tj. inwestycyjne ogólne, inwestycyjne turystyczne, doradcze, informatyczne, innowacyjne i promocyjne powinny nadal być wspierane z regionalnego programu operacyjnego w przyszłej perspektywie programowania. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- W przyszłym okresie programowania należy ukierunkować wsparcie w oparciu o wskaźniki oraz cele polityki strategicznej regionu. Kryteria oceny projektów należy powiązać ze wskaźnikami zdefiniowanymi dla programu, a w procesie oceny projektów zwiększyć wagę wskaźników projektu spójnych ze wskaźnikami programu. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- Należy uwzględnić obszary finansowane z EFS w projektach inwestycyjnych. Rekomendowane jest dołączenie do listy wydatków kwalifikowanych również kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z przedmiotem projektu w ramach cross-financing’u dla projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla projektów innowacyjnych. W następnym planowanym na luty 2012 konkursie w poddziałaniu 1.2.3 należy umożliwić korzystanie z cross-financingu w przypadku szkoleń niezbędnych przy realizacji projektów innowacyjnych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

- Należy uwzględnić obszary finansowane z EFS w projektach inwestycyjnych. Rekomendujemy dołączenie do listy wydatków kwalifikowanych również kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z przedmiotem projektu w ramach cross - financing’u dla projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dla projektów innowacyjnych. W przyszłej perspektywie finansowania należy umożliwić beneficjentom finansowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń powiązanych z przedmiotem projektu w ramach projektów inwestycyjnych (w tym inwestycyjnych ogólnych, turystycznych oraz innowacyjnych) w regionalnym programie operacyjnym na zasadzie cross-financingu. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Rekomendowane jest dołączenie do możliwych typów projektów badań przemysłowych i rozwojowych. Rekomendacja ta dotyczy zarówno obecnego jak i przyszłego okresu programowania. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

- Rekomendowane jest w przyszłym okresie programowania, aby projekty promocyjne typu dofinansowanie do wyjazdów na targi, misje gospodarcze realizować w ramach projektu własnego Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia. Rekomendowane jest wprowadzenie zasad podobnych jak zrobiła to Instytucja Zarządzająca RPO woj. kujawsko-pomorskiego. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- Rekomendowane jest dołączenie do możliwych typów projekty dla start-upów, w tym spółek kapitałowych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- Rekomendowane jest dołączenie do listy kryteriów – kryterium wkładu własnego jako kryterium merytoryczne ogólne o wadze 0,5. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja odrzucona).

- Rekomendowane jest w przyszłym okresie finansowania rozszerzenie katalogu wydatków dla projektów promocyjnych o usługi doradcze w zakresie: promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy, negocjacji handlowych. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- Rekomendowane jest wprowadzenie skutecznego mechanizmu weryfikacji stanu wdrażania projektów na podstawie bieżących informacji od projektodawców. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

Badanie Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zostało przeprowadzone w terminie: 12 sierpnia 2011 – 22 grudnia 2011. Ewaluacja miała za zadanie wskazać pożądane kierunki działań w obszarze innowacji oraz transferu technologii w województwie śląskim. Wyniki badania były podstawą wskazania następujących rekomendacji (w nawiasie podano status rekomendacji):

- w planowaniu nowego okresu programowania należy uwzględnić w dużym stopniu zwrotne instrumenty wsparcia. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- przy programowaniu nowego okresu wsparcia należy zachować równowagę między wsparciem przedsiębiorstw wysokiej techniki a przedsiębiorstw innych sektorów, które wdrażają projekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego (projekty innowacyjne). Wspierane projekty powinny dotyczyć transferu technologii przede wszystkim w dziedzinach zgodnych z RSI WSL. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- należy uwzględnić zainteresowanie (badanie popytu) usługami doradczymi w planowaniu nowego okresu programowania oraz należy włączyć w działania doradcze Instytucje Otoczenia Biznesu. Należy także rozważyć możliwość połączenia działań inwestycyjnych z działaniami doradczymi. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- należy podejmować działania związane z propagowaniem wiedzy na temat zarządzania własnością intelektualną przez przedsiębiorstwa oraz na temat szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Adresat rekomendacji: IP2 RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- rekomenduje się dopuszczenie możliwości łączenia różnych typów projektów w odpowiedniku działania 1.3 RPO WSL w nowym programie operacyjnym. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

- należy uporządkować system finansowania działalności innowacyjnej. Projekty realizowane w ramach działania 1.3 RPO WSL (w odpowiedniku lub odpowiednikach tego działania w nowym okresie programowania) należy podzielić interwencję na działania/ poddziałania infrastrukturalne oraz doradcze, sieciowe i klastrowe, tak by móc zachować większą przejrzystość finansowania. W odniesieniu do wsparcia na rzecz klastrów powinno się w większym stopniu uwzględniać ich specyfikę sektorową, a także stopień zaawansowania (dojrzałości) klastra. Wsparcie jest obecnie kierowane przede wszystkim na tworzenie klastra, natomiast brakuje instrumentu wspierającego jego rozwój. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części do wdrożenia).

- rekomenduje się przeprowadzenie działań informujących instytucje otoczenia biznesu jako beneficjentów (oraz potencjalnych beneficjentów przyszłego okresu programowania) na temat pomocy publicznej. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja w części wdrożona).

- rekomenduje się ujednolicenie terminologii stosowanej w dokumentach programowych, w szczególności w zakresie rozumienia terminu wysokiej techniki (zamiast wysokiej technologii) i dostosowanie jego zakresu do obowiązujących obecnie systemów klasyfikacji. Adresat rekomendacji: IZ RPO WSL (rekomendacja do wdrożenia w całości).

W 2011 roku zaplanowane zostało przeprowadzenie wewnętrznej analizy wskaźnikowej w zakresie stanu realizacji oraz prognoz osiągnięcia wartości docelowych wskaźników określonych w Programie.

Założenia analizy są następujące:

- sprawdzenie w ramach jednego priorytetu, czy pewne wskaźniki są realizowane mimo tego, że nie zostały wybrane i nie są sprawozdawane przez beneficjenta,

- sprawdzenie w ramach innych priorytetów, czy istnieją wskaźniki które mogą „zasilać” wskaźniki zidentyfikowane jako problemowe,

- przedstawienie całościowego postępu wskaźników z danego zakresu, uwzględniającego wskaźniki realizowane w ramach danego priorytetu oraz  pojawiające się w innych priorytetach.

Analiza obejmować będzie wskaźniki z RPO WSL dla których poziom szacowanej realizacji na dzień 30 września 2011 r., był mniejszy bądź równy 50% wartości docelowej. W wyniku analizy powstanie tabela zawierająca zestawienie wskaźników problemowych i ich wielkości w 3 ujęciach:

- wynikających z wniosków o płatność końcową przekładanych przez beneficjentów (kolumna 1),

- kolumna 1 powiększona o wskaźniki realizowane w ramach danego priorytetu, ale nie sprawozdawane przez beneficjentów lub nie ujęte w ramach systemu „mapowania wskaźników” (kolumna 2),

- kolumna 2 powiększona o wskaźniki realizowane w ramach innych priorytetów, a mogące „zasilić” wskaźniki problemowe (kolumna 3).

Wyniki przeprowadzonej analizy wewnętrznej będą znane dopiero w roku 2012 i zostaną przestawione w kolejnym sprawozdaniu.

Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji RPO WSL na rok 2012 zaplanowano następujące badania:

            - Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystania rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych – badanie niezrealizowane w 2011 roku.

            - Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

            - Realizacja celów Strategii lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

            - Badanie ad hoc – badanie wynikające z bieżących potrzeb.

            - Badanie ad hoc – badanie wynikające z bieżących potrzeb.

# KRAJOWA REZERWA WYKONANIA POMOCY

Przekazana w maju 2011 r. do Komisji Europejskiej propozycja zmian w Programie, została przyjęta 2 grudnia 2011 r.

Przyczyny aktualizacji Programu:

- Konieczności przeprowadzenia przeglądu śródokresowego Programu,

- Zwiększenie alokacji RPO WSL o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego w łącznej kwocie: 34 124 204 EUR.

Zmiany RPO WSL obowiązują od 5 grudnia 2010 r., kiedy strona polska otrzymała notyfikację. Wprowadzone do Programu zmiany dotyczyły:

- zmiany alokacji (tabele finansowe, kategorie interwencji – zachowanie dotychczasowej alokacji na kategorie pro-lizbońskie),

- modyfikacje systemu wskaźników: zakresu, wartości docelowych oraz sposobu agregacji (szczegółowe informacje zostały przedstawione przy analizie wskaźnikowej priorytetów w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania),

- rozszerzenie katalogu beneficjentów: Priorytet II Społeczeństw informacyjne - dodanie do katalogu beneficjentów przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Priorytet V Środowisko - dodanie do katalogu beneficjentów dużych przedsiębiorstw, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast - dodanie do katalogu beneficjentów trzech nowych typów: przedsiębiorców, TBS-ów i administracji rządowej,

- zmiany o charakterze technicznym.

Alokacja RPO WSL w 2011 roku została zwiększona o dodatkowe środki w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania (9 846 717 EUR) oraz instrumentu Dostosowanie Techniczne (24 277 487 EUR). Oba źródła powiększyły alokację RPO WSL o kwotę ponad 34 mln EUR, czyli do poziomu 1 747 104 507 EUR. IZ RPO WSL określiła obszary wsparcia na które zostały przeznaczone środki z KRW i dostosowania technicznego zgodnie z dokumentem Ukierunkowanie środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Z uwagi na ukierunkowanie wsparcia na obszary najbardziej istotne strategicznie z punktu widzenia priorytetów w województwie środki z KRW jak i dostosowania technicznego, IZ RPO WSL przeznaczyła na infrastrukturę drogową o charakterze regionalnym.

- W ramach KRW:

              - Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w wysokości 9 649 783 EUR;

              - Priorytetu X Pomoc Techniczna, w wysokości 196 934 EUR.

- W ramach dostosowania technicznego:

- Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w wysokości 15 520 236 EUR – z puli środków przeznaczonych na regionalne programy operacyjne;

- Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w wysokości 8 757 251 EUR – z puli środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

W wyniku przeglądu nie dokonano realokacji środków pomiędzy priorytetami RPO WSL.

Środki pochodzące z KRW i dostosowania technicznego, przekazane zostały na wsparcie kategorii interwencji 23 w ramach poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej oraz w ramach poddziałania 7.1.2 na usuwanie skutków powodzi.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na nowy konkurs w ramach poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Zgodnie z ustaleniami Komitetu Koordynującego NSRO, szanse na dofinansowanie z tych funduszy miały projekty z zakresu infrastruktury transportowo-drogowej o znaczeniu regionalnym. Konkurs miał charakter zamknięty - wnioski przyjmowane w terminie od 19 grudnia 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku. Środki przyznane na usuwanie skutków powodzi zostały już rozdysponowane na zamkniętą listę projektów, stanowiącą załącznik nr 8 do URPO WSL: Wykaz projektów mniejszych. Lista projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

# REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL w podziale na osie priorytetowe. Wszystkie dane finansowe przedstawione poniżej zostały zaprezentowane w EUR (1 EUR = 4,5270 PLN).

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych w ramach każdej osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu.

W poniższej analizie „wartość dofinansowania” dotyczy dofinansowania ogółem (środki UE +dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Priorytetów czyli wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania zostały przedstawione w  załączniku I do niniejszego Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza wskaźnikowa.

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

3.1 PRIORYTET I BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2011 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

  - 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

  - 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP,

  - 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Na realizację priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 16,96% wartości Programu.

Na realizację Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu I.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały dwa badania ewaluacyjne dot. zakresu  priorytetu I: Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje dot. ww. badań zostały przedstawione w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania.

Postęp wdrażania priorytetu I

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym szczególnie widoczne było to na poziomie kontraktowania środków. Na koniec 2011 r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł ponad 50%. Głównie wynika to z faktu, że do końca okresu sprawozdawczego nie zostały ogłoszone wszystkie zaplanowane konkursy. W 2012 roku IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL zaplanowała konkursy na 16% łącznej alokacji przeznaczonej na priorytet I, pozostały oszczędności w ramach przedmiotowego priorytetu. Istotny wpływ na poziom kontraktacji ma fakt, ze dla części projektów wyłonionych w procedurze konkursowej nie zostały jeszcze zawarte umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym w kolejnym okresie sprawozdawczym należy spodziewać się znaczącego przyśpieszenia tempa kontraktacji i płatności w ramach priorytetu.

Rysunek 23 Realizacja priorytetu I od uruchomienia Programu  i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo zróżnicowany dwa pierwsze są na podobnym poziomie trzeci zdecydowanie na niższym. Niski poziom wykorzystania środków w działaniu 1.3 związany jest m.in. z brakiem regulacji do końca 2009 roku w zakresie udzielania pomocy publicznej, a także z niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów w pierwszym konkursie. W związku z powyższym przed ogłoszeniem drugiego konkursu z działania 1.3 (termin naboru  10.06.2011 r. - 12.09.2011 r.) zorganizowano dodatkowe szkolenia dla beneficjentów z zakresu tematyki przedmiotowego działania m.in. z pomocy publicznej oraz właściwego przygotowania wniosku o dofinansowanie. Ponadto przeprowadzono zwiększoną akcję informacyjną dla beneficjentów nt. organizowanego konkursu. W wyniku przeprowadzonych działań liczba wniosków była ponad dwukrotnie większa niż w ramach pierwszego konkursu (wzrosła z 21 do 50). W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone konkursy aż na 57% dostępnej alokacji dla działania 1.3. Podsumowując należy stwierdzić, że działanie 1.3 umożliwia wybór najlepszych projektów z punktu widzenia regionu i realizować założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, jednakże pewne regulacje szczegółowe np. występowanie pomocy publicznej czynią je mało atrakcyjnym.  W okresie sprawozdawczym w celu zintensyfikowania procesu kontraktacji IP2 RPO WSL przeprowadziło aktualizacje list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałań 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 w oparciu o rezygnacje Wnioskodawców z dofinansowania projektów, odmowy podpisania umowy o dofinansowanie, rozwiązania umowy o dofinansowanie oraz zmiany dokonywane przez Beneficjentów w toku realizacji inwestycji. Uwolnione środki zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów z list rezerwowych oraz przeniesione z poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 na poddziałanie 1.2.4, dla którego tylko w okresie sprawozdawczym złożonych zostało ponad 1800 projektów do dofinansowania.

Tabela 14 Postęp realizacji priorytetu I w podziale na działania

| Działania | Alokacja w mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 1.1 | 67,00 | 55,22 | 82% | 51,17 | 76,37% | 24,48 | 36,54% |
| 1.2 | 156,16 | 123,59 | 79% | 91,33 | 58,48% | 54,35 | 34,80% |
| 1.3 | 74,08 | 9,82 | 13% | 8,13 | 10,97% | 0,11 | 0,15% |

W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, w ramach którego podpisano 8 umów o dofinansowanie z podprojektami. W wyniku różnic kursowych w ramach projektu kluczowego zostały wygenerowane oszczędności, które zostały przeznaczone na konkursy w ramach przedmiotowego priorytetu.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na IWIPK i konkursy.

Rysunek 24 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

Priorytet I jest jednym z niewielu priorytetów RPO WSL w ramach którego zgodnie z harmonogramem konkursów na koniec 2011 roku pozostały do ogłoszenia jeszcze dwa nabory w 2012 roku.

Tabela 15 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu I

|  | od uruchomienia programu |  | w 2011 roku |  | planowane w 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IP2 RPO WSL | 157,8 | 13 | 21,8 | 2 | 20,00 | 1 |
| IZ RPO WSL | 105,82 | 7 | 56,07 | 2 | 24,75 | 1 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu I

Analiza rozkładu projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr X do Sprawozdania.

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią przedsiębiorcy (65%), dla których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach przedmiotowego priorytetu. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów dostrzec można przewagę projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa (46%), natomiast analizując liczbę zgłaszanych do dofinansowania projektów na pierwszym miejscu znalazły się mikroprzedsiębiorstwa (43%).

Ponadto, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pośredniego wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń w ramach instrumentów inżynierii finansowej, na które przeznaczono ponad 14,58 mln EUR (szerzej w punkcie 2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej niniejszego Sprawozdania).

Rysunek 25 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Ponad 87% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 12% na terenach wiejskich.

Tabela 16 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 1 753 | 291,20 | 131,72 |
| WIEJSKI | 177 | 44,62 | 18,26 |
| GÓRSKI | 6 | 1,61 | 0,65 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 546,65 EUR do 8 836 562,09 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 59 336,24 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 174 474,19 EUR.

Wsparcie w ramach priorytetu I pozyskali głównie beneficjenci z centrum i południa województwa. Najwięcej projektów, o najwyższej wartości dofinansowania realizują beneficjenci z Miasta Katowice (193 projekty o wartości dofinansowania 130 mln EUR).

Rysunek 26 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W ramach priorytetu założono realizację 9 wskaźników produktu i 3 wskaźników rezultatu. Poziom realizacji wskaźników jest bardzo zróżnicowany. Występują wskaźniki, których realizacja pod koniec okresu sprawozdawczego przekroczyła oczekiwaną wartość docelową, ale są takie których wartości docelowe najprawdopodobniej nie zostaną osiągnięte.

Przykładem wskaźników z niską realizacją są wskaźniki produktu z zakresu B+R czyli Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO. Zakładane, na etapie programowania wartości prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte z dwóch powodów. Po pierwsze projekty z zakresu B+R są projektami o wysokiej wartości dofinansowania. Początkowe założenia przewidywały, iż w ramach 2'go typu projektu w poddziałaniu 1.2.3, maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakże wprowadzony przez MRR dokument Linia demarkacyjna określiła maksymalną wartość projektu realizowanych w ramach RPO z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR, co daje maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 529 EUR. Spowodowało to rezygnację przedsiębiorców z realizacji projektów w ramach drugiego typu na korzyść pierwszego bądź aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Po drugie wskaźniki przyjęte na etapie programowania nie uwzględniały trudności wynikających z kwestii udzielania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. Należy podkreślić, że IP2 RPO WSL mając na uwadze powyższe podjęła środki zaradcze – zwiększono znaczenie w ramach oceny projektów kryterium wpływ projektów na rozwój sektora B+R oraz dodano kryterium: projekt dot. obszarów technologicznych wskazanych w PRT oraz działalności o wysokim i średnio – wysokim poziomie i intensywności B+R. Ponadto zmieniono zapisy dot. kwalifikowalności tzn. brak będzie możliwości finansowania prac budowlanych, nabycia nieruchomości celem zwiększenia nakładów przez przedsiębiorców na działania typowo innowacyjne oraz B+R. Ww. zmiany zostaną wprowadzone w ramach planowanego w 2012 r. naboru dla poddziałania 1.2.3.

W trakcie programowania metodologia uległa zmianie, co w konsekwencji spowodowało oczekiwanie na wejście w życie stosownych rozporządzeń, które uregulowały kwestie związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r. weszły w życie z końcem 2009r. W związku z powyższym nie było możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego działania 1.3. przed rokiem 2009 ze względu na brak regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej uwzględniających specyfikę wszystkich potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków związana jest ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60% co automatycznie przekłada się na niewielką ilość wybranych wniosków do dofinansowania, z niską realizację wskaźników. Spore ograniczenia związane wynikają z zapisów linii demarkacyjnej: szczególnie zapisu dotyczącego wspierania powiązań kooperacyjnych leżących na terenie województwa.  W praktyce wspieranie powiązań kooperacyjnych w województwie śląskim, stosując przesłaną interpretację MRR, jest mocno utrudnione. W związku z powyższym pomimo zainteresowania ze strony klastrów już istniejące, podmioty te często nie miały możliwości ubiegania się o wsparcie w RPO ze względu na zapis: "w ramach RPO wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1 województwa”, który do tej pory budzi wątpliwości interpretacyjne.

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw to wskaźniki których realizacja idzie bardzo sprawnie. Wartość docelowa pierwszego ze wskaźników, na koniec okresu sprawozdawczego, osiągnęła 64%, a szacowana realizacja dla 2015 roku na podstawie zakontraktowanych do końca 2011r. środków jest na poziomie 92% wartości docelowej wskaźnika. Realizacja drugiego ze wskaźników na koniec 2011 roku wynosiła 55% natomiast szacowana realizacja na poziomie 90% wartości docelowej dla roku 2015. Warto zaznaczyć, iż oba wskaźniki w przeciągu roku zwiększyły swoją realizację niemal dwukrotnie. Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaźników Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na słabą stronę przedstawioną w ww. analizie (spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP, czy niski potencjał rozwojowy mikro przedsiębiorstw, które są większością wśród podmiotów gospodarczych). Z kolei Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji odpowiada na malejący poziom wdrożeń innowacyjnych w MSP, a dzięki realizacji projektów targowych przez przedsiębiorstwa wzrasta zidentyfikowany niski udział eksportu w ogólnej sprzedaży MSP.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn. W działaniu 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, gdzie dla mężczyzn utworzonych zostało 1355, a dla kobiet 540 nowych etatów. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W ramach priorytetu realizowane się wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc (EPC) w tym:

- kobiety,

- mężczyźni

- Liczba projektów z zakresu B+R

- Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Na etapie renegocjacji Programu, w ramach priorytetu I dokonano następujących zmian:

- uporządkowano wskaźniki z zakresu MŚP,

- zwiększono wartość docelową wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP z 584 do 2000 w roku 2015,

- zmniejszono wartość docelową wskaźnika Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji z 600 do 558 w 2015 roku w związku z realokacją w wysokości 7% pierwotnej kwoty przeznaczonej na poddziałanie 1.2.3,

- zmniejszono wartości docelowe Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) z 8950 do 8055 (powodem zmiany wskaźnika jest ujednolicenie jego nazwy ze wskaźnikiem kluczowym KSI (SIMIK 07-13)). Ponadto na etapie szacowania wartości docelowych, zakładano, że wskaźnik Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, okazało się sprzeczne z pierwotnymi założeniami i wymusiło zmianę wartości docelowej. iż zmiana podejścia zdecydowanie wywołała problemy w osiągnięciu zakładanej wartości oraz w agregacji danych.

Tabela postępu priorytetu I znajduje się w załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu I:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu I,

- zmiana prezentacji danych wskaźnikowych,

- zamieszczono informacje o postępie prac nad Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu I zarówno w zakresie postępu finansowego, jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania, uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Śląskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WSL) planuje wpisać 3 terminy nowych naborów wniosków w ramach przedmiotowego priorytetu. Nowe konkursy są efektem niewykorzystanych środków w ramach działania 1.3 i poddziałania 1.1.1.

Analiza jakościowa

Rozwój oparty na wiedzy i innowacji to klucz do zdobycia przewagi konkurencyjnej firm, regionów, całych gospodarek. Województwo śląskie należy do czołówki polskich regionów, w którym skoncentrowana jest baza ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki wiedzy. Koncentracja instytucji wsparcia w województwie śląskim świadczy o jego dużym potencjale gospodarczym i silnym rynku. Duża liczba uczelni wyższych i śląska kultura pracy sprawiają, że region ma szansę być liderem w obszarze innowacji.

W województwie śląskim powstał dokument operacyjny Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020, którego celem jest identyfikacja potencjału regionu z uwzględnieniem przyszłego okresu programowania, wpisujący się w szeroką paletę działań realizowanych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji. Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) jest integralnym elementem projektu pn. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalnej Strategii Innowacji. Liderem projektu jest Województwo Śląskie, a partnerami projektu są: Politechnika Śląska w Gliwicach,  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Konsultacje społeczne powyższego dokumentu trwały od 2 lutego 2011r. do 8 marca 2011r. W dniu 11 marca 2011r. Program został przyjęty przez Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji, a 29 marca 2011 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego. Program ma służyć identyfikacji potrzeb i potencjału m.in. przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju edukacji (wsparcie zawodów krytycznych), dostosowaniu systemu edukacji do  potrzeb rynku pracy oraz technology society, określeniu kryteriów wyboru projektów innowacyjnych w przyszłym okresie programowania. Inteligentna specjalizacja Śląska opiera się obecnie na ośmiu kluczowych obszarach – są to technologie medyczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka i górnictwo, ochrona środowiska, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy oraz nanotechnologie i nanomateriały. PRT zawiera kryteria priorytetyzacji obszarów technologicznych, co umożliwia budowanie specjalizacji branżowej Śląska wpisując się w wytyczne dla  funduszy europejskich po 2013 roku. Śląsk to jak na razie jedyny polski region, który podjął działania służące wdrożeniu koncepcji inteligentnej specjalizacji poprzez opracowanie Programu Rozwoju Technologii na lata 2010–2020. Inteligentna specjalizacja Śląska ramowo wynika z określonych w PRT ośmiu obszarów technologicznych. W chwili obecnej region w ramach tworzenia nowej generacji RSI dąży do ograniczenia priorytetów do trzech, czterech specjalizacji strategicznych. W obecnej perspektywie PRT wdrażany jest w ramach RPO WSL z wykorzystaniem kryteriów wyboru projektów.

Głównym celem priorytetu I RPO WSL jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw harmonijnie wpisuje się w to założenie i pełni kluczową rolę w gospodarce regionu, wpływając na tak istotne kwestie, jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury zatrudnienia. Dzięki środkom pochodzącym z RPO WSL przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakupu usług doradczych. Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest bardzo duże, świadczy o tym liczba składanych wniosków. Prawie połowa projektów, które otrzymały dofinansowanie realizowana jest w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Rozkład przedsiębiorstw według siedziby powiatów wskazuje, że najchętniej i najskuteczniej o dofinansowanie z RPO WSL aplikują przedsiębiorcy z bardzo dużych miast na prawach powiatu (liczących ponad 150 tys. mieszkańców) ok. 31%. Najwięcej projektów pod względem ilościowym złożyli przedsiębiorcy mający siedzibę w Częstochowie (161), natomiast biorąc pod uwagę wartość EFRR to przoduje Bielsko – Biała (31,83 mln EUR). Według przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wyniku realizacji projektów najwięcej pracowników zatrudniono na stanowisko wysoko wykwalifikowanego specjalisty (ok. 25% nowo utworzonych miejsc pracy), operatora, montera maszyn i urządzeń (23%) oraz technika i inne stanowiska średniego personelu (22%). Na pozostałe stanowiska nowe osoby były zatrudniane stosunkowo rzadziej.

Kolejnym obszarem wspieranym w ramach przedmiotowego priorytetu jest obszar B+R i innowacje, który realizowany jest przez poddziałanie 1.2.3 i działanie 1.3. Projekty realizowane w ramach poddziałania 1.2.3 można sklasyfikować według charakteru wdrażanej innowacji. Wszystkie projekty z poddziałania 1.2.3 są projektami innowacyjnymi, zakładającymi podjęcie lub rozwój działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. Według przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 najczęściej wdrażane innowacje mają charakter procesowy (ponad 46%). W przypadku prawie 20% innowacyjnych projektów można mówić o innowacji produktowej. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa w województwie śląskim częściej starają się podnosić efektywność procesów, w celu zapewnienia doskonałości organizacyjnej oraz ograniczenia kosztów ponoszonych przez firmę, niż wprowadzać innowacyjne produkty. Wdrażane przez firmy innowacje procesowe często nie są widoczne dla ich klientów, jednak w znaczącym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Natomiast innowacje produktowe wymagają znacznych nakładów ponoszonych na rozwój i marketing wdrażanej innowacji. Należy dodać, że innowacyjność około 34% projektów ma jednocześnie charakter procesowy i produktowy.

Na uwagę zasługuje projekt firmy BESKID PLUS z Cieszyna Innowacyjny system produkcji opakowań dla archiwistyki w Beskid Plus w Cieszynie, który realizuje Strategię EU 2020. Firma istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jest pionierem branży opakowań archiwizacyjnych w naszym kraju – jako pierwsza wprowadziła na rynek polski specjalistyczne opakowania do przechowywania zbiorów wykonane z materiałów bezkwasowych. Obecnie jest liderem sprzedaży w tej branży w Polsce i głównym dostawcą dla Archiwów Państwowych. Do grona jej klientów należą największe polskie biblioteki, muzea i uniwersytety. Stworzony przez nią – w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL - system OMNI–BOX jest innowacyjną na polskim rynku ofertą produkcji opakowań o jednostkowych wymiarach wykonanych przy pomocy cyfrowego plotera tnąco – bigującego. Szeroki wybór konstrukcji opakowań i dopasowanie ich wielkości pod indywidualne rozmiary pozwala dobrać optymalne rozwiązanie przy zabezpieczaniu archiwaliów: inkunabułów, starodruków, książek, map, planów, grafik, dokumentów, obiektów muzealnych. Uzupełnieniem oferty systemu OMNI–BOX jest nieodpłatnie wypożyczany instrument pomiarowy – Bookmetr. Bookmetr umożliwia precyzyjny obmiar obiektów przeznaczonych do zabezpieczenia w opakowaniach bezkwasowych. Bezprzewodowy system przesyłu danych do komputera (technologia Bluetooth) usprawnia pracę i eliminuje możliwość pomyłki. Ploter tnąco-bigujący pozwala na precyzyjne wycinanie opakowań z różnego rodzaju materiałów oraz bigowanie – zaznaczanie miejsc zgięć.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. przedsiębiorczość, B+R na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem priorytetu. IZ RPO WSL podjęła jedynie działania mające na celu szybsze i efektywniejsze wdrażanie środków finansowych m.in. zorganizowano dodatkowe szkolenia dla beneficjentów z zakresu tematyki działania 1.3.

# PRIORYTET II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2011 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu II jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacji priorytetu służą dwa działania:

- 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

- 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Na realizację priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 8,59% wartości Programu.

Na realizację Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu II.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostały wykonane żadne badania ewaluacyjne dot. wsparcia w ramach przedmiotowego priorytetu (ewaluacja w zakresie e-usług zaplanowana jest na 2012 rok).

Postęp wdrażania priorytetu II

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ponad 50% wniosków do dofinansowania z wszystkich dotychczas zatwierdzonych wniosków. Poziom kontraktacji w okresie sprawozdawczym także znacznie wzrósł. Spowolniony postęp wdrażania przedmiotowego priorytetu wynikał głównie z problemów, jakie przysparzało wdrażanie i realizacja działania 2.1., czyli  inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych.

Rysunek 27 Realizacja priorytetu II od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej problemów przysparzało wdrażanie i realizacja działania 2.1, szczegółowe informacje dot. problemów z wdrażaniem ww. działania zostały opisane w pkt. 3.2.2 niniejszego Sprawozdania. Problemy z wdrażaniem działania 2.1 spowodowały późne jego uruchomienie: pierwszy konkurs rozpoczął się na początku 2010 roku, a pierwsze umowy o dofinansowanie podpisano w drugiej połowie 2010 r., stąd do końca okresu sprawozdawczego stopień wykorzystania alokacji był na niskim poziomie. Realizacja działania 2.2, idzie bardzo sprawnie, działanie cieszy się dużą popularnością wśród beneficjentów świadczy o tym fakt ilości składanych projektów do dofinansowania. Zakontraktowanych środków jest już ponad 75%.

Aby jak najlepiej wydatkować środki, IZ RPO WSL postanowiła ogłosić w kolejnym roku sprawozdawczym 2 dodatkowe konkursy – po jednym z każdego działania. W celu usprawnienia wydawania pieniędzy oraz zwiększenia szanse powodzenia inwestycji, w obu naborach na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu będzie konieczne przedstawienie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wkładu własnego w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymagane będzie przedłożenie zezwolenia na inwestycję.

Tabela 17 Postęp realizacji priorytetu II w podziale na działania od uruchomienia Programu

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 2.1 | 92,54 | 71,72 | 77,50% | 33,14 | 35,81% | 1,11 | 1,20% |
| 2.2 | 57,46 | 48,46 | 84,34% | 43,52 | 75,74% | 10,88 | 18,93% |

W ramach priorytetu II projekty oceniane i wybierane są według dwóch ścieżek: konkursowej i PRS. W ramach przedmiotowego priorytetu nie jest realizowany żaden projekt kluczowy. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych ścieżkach jest bardzo zróżnicowany. Zaistniała sytuacja związana jest przede wszystkim z przesunięciem powstałych oszczędności w ramach PRS (rezygnacje beneficjentów z realizacji projektu) i przesunięcia ich na konkursy, które będą ogłoszone w kolejnym okresie sprawozdawczym. W związku z tym można spodziewać się znacznego wzrostu realizacji projektów wybieranych w konkursie w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na ścieżki.

Rysunek 28 Poziom kontraktacji i płatności w podziel na ścieżki wyboru projektów

W ramach przedmiotowego priorytetu w kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL postanowiła ogłosić dwa dodatkowe konkursy – po jednym z każdego działania.

Tabela 18 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu II

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2011 roku |  | planowane w 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IZ RPO WSL | 65,0 | 4 | 35,0 | 1 | 16,0 | 2 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu II

Dominującą grupę beneficjentów w ramach priorytetu II stanowią JST, związane jest to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, który ma na celu zwiększenia liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Analizując beneficjentów warto zwrócić także uwagę na beneficjenta Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który realizuje bardzo ciekawy i innowacyjny projekt Śląska Karta Usług Publicznych, którego ideą jest wprowadzenie systemu płatności elektronicznych za usługi dostarczane przez sektor finansów publicznych. Będzie nią można płacić w komunikacji miejskiej, a także m.in. za parkingi, wejście do muzeum czy na basen oraz lokalne podatki w 21 gminach Partnerów Projektu. Oprócz funkcji pieniądza elektronicznego (nie karty płatniczej), karta będzie identyfikatorem jej posiadacza i nośnikiem certyfikatu jego podpisu elektronicznego.

Rysunek 29 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Około 83% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 15% na terenach wiejskich.

Tabela 19 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 59 | 91,10 | 63,92 |
| WIEJSKI | 37 | 14,53 | 11,73 |
| GÓRSKI | 4 | 1,19 | 1,02 |

W ramach priorytetu II pod względem kwotowym najbardziej aktywnymi beneficjentami były miasta na prawach powiatu będące stolicami czterech subregionów województwa śląskiego: Miasto Katowice (3 projekty o wartości dofinansowania 4 mln EUR), Miasto Bielsko – Biała (5 projektów o wartości dofinansowania 6 mln EUR), Miasto Rybnik (3 projekty o wartości dofinansowania 3 mln EUR). Najwięcej projektów, ale bardzo niewielkich kwotowo beneficjenci zrealizują w powiecie cieszyńskim – 12 projektów na kwotę 973 050 EUR). W ramach przedmiotowego priorytetu są także beneficjenci, którzy nie wnioskowali o środki w zakresie społeczeństwa informacyjnego m.in. Miasto Ruda Śląska, Miasto Chorzów.

Rysunek 30 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W związku z problemami prawnymi w 2010 roku związanymi z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, realizacja wskaźników w ramach priorytetu jest znacznie opóźniona. Dla niektórych wskaźników osiągnięcie wartości docelowej przesunęło się jedynie w czasie dla innych istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonej wartości docelowej. Powodem zaistniałej sytuacji była linia demarkacyjna pomiędzy RPO WSL a POIG, a co za tym idzie zapisy w URPO, które nie dopuszczały podłączania użytkowników ostatecznych. W związku z tym podczas renegocjacji RPO WSL wskaźniki rezultatu Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w tym: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje oraz Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego otrzymały nowe brzmienie a mianowicie Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Ponieważ część z beneficjentów podpisała umowy przed aktualizacją URPO WSL, bądź nie wybrała już zaktualizowanych wskaźników szacowana realizacja wszystkich trzech nadal ma wartość zerową. Problem ten zostanie rozwiązany poprzez wysyłanie ankiet wskaźnikowych do wszystkich beneficjentów, którzy w ramach projektu mogą monitorować ten wskaźnik. W kolejnym sprawozdaniu zostaną zaprezentowane już dane, które uda się pozyskać. W odniesieniu do wskaźnika Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu pomimo stosunkowo niskiej realizacji, sytuacja nie jest niepokojąca, gdyż szacowana realizacja pokazuje, że wartości docelowe zostaną osiągnięte w późniejszym czasie. Problem w osiągnięciu założonej wartości docelowej może mieć wskaźnik rezultatu Liczba miejsc pracy, gdyż założeniem projektów informatycznych jest wykorzystanie techniki, nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań, ogranicza to tworzenie miejsc pracy w projektach tego rodzaju.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie II realizacja wskaźnika Długość sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę województwa, (nierównomierna gęstość sieci teleinformatycznej). Z przedstawionej szacowanej realizacji na koniec okresu sprawozdawczego wynika, iż wskaźnik zostanie zrealizowany w 63% wartości docelowej.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn, jednak różnica jest bardzo niewielka (8,5 dla mężczyzn a dla kobiet 6 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W ramach priorytetu II realizowane są także wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym:

z tego: dla mężczyzn

z tego: dla kobiet

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

- Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu

Pozostałe zmiany dokonane podczas renegocjacji to:

- zmniejszona została wartość docelowa wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) z 240 do 216 (powodem zmiany wskaźnika jest ujednolicenie jego nazwy ze wskaźnikiem kluczowym KSI (SIMIK 07-13)). Ponadto na etapie szacowania wartości docelowych, zakładano, że wskaźnik Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. Wejście w życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, okazało się sprzeczne z pierwotnymi założeniami i wymusiło zmianę wartości docelowej Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww. wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek całkowitych).

Tabela postępu priorytetu II znajduje się w załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu II,

- zmiany w prezentacji analizy wskaźnikowej.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu II zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. Aby jak najlepiej wydatkować środki, IZ RPO WSL postanowiła ogłosić w kolejnym roku sprawozdawczym 2 dodatkowe konkursy – po jednym z każdego działania.

Analiza jakościowa

Powszechny dostęp do informacji i wiedzy jest podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego i głównym czynnikiem konkurencyjności regionu. Strategia lizbońska oraz Strategia Europa 2020 przypisują kluczowe znaczenie technikom informacyjnym i komunikacyjnym jako motorowi wzrostu gospodarczego, konkurencyjności gospodarki. Samorząd województwa podążając za trendami, opracował w 2009 roku Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do 2015 roku, która między innymi ma na celu efektywne i racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich. Warunki rozwoju inwestycji w dziedzinie sieci szerokopasmowych na terenie województwa śląskiego są zróżnicowane. Północ i południe śląska to w znacznej mierze obszary, gdzie ze względu na brak infrastruktury mieszkańcom trudno uzyskać ofertę usług szerokopasmowych, nie mówiąc o konkurencyjnym wyborze. Obecnie trwają zaawansowane prace nad budową Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, która otrzymała dofinansowanie z RPO WSL. Koncepcja powstała jako wynik analizy potrzeb województwa śląskiego w zakresie sieci szerokopasmowych przedstawionych w Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych Województwa Śląskiego. Wpisuje się ona w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, kierunek działania A.2.3: Rozwój informatyki i telekomunikacji oraz w Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Stworzenie śląskiej sieci jest jednym z ważniejszych zadań województwa w zakresie rozwoju Internetu. Zadanie to umożliwi likwidację obszarów wykluczenia cyfrowego oraz zapewni spójność infrastruktury telekomunikacyjnej w regionie.

Jednym z kierunków działań określonych w Strategii rozwoju województwa … jest likwidacja „białych plam” w dostępie do Internetu szerokopasmowego oraz wspieranie integracji sieci szerokopasmowych, odpowiedzią na istniejący problem jest działanie 2.1, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W tym zakresie zrealizowano m.in. projekt Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI), który realizuje Strategię EU 2020. W wyniku realizacji projektu w wybranych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych pojawiło się 26 ogólnodostępnych punktów informatycznych (infokiosków). Biorąc pod uwagę zakres projektu, należy stwierdzić, iż wywiera on pozytywny wpływ w kwestii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt wnosi nową jakość nie tylko w sensie techniczno-funkcjonalnym (do tej pory brakowało bowiem PIAPów tego typu w objętych projektem instytucjach/miejscach), ale także do programu e-usług oraz e-administracji, czy w ogóle – kształtowania w społeczności regionu nowych kompetencji, rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Dzięki projektowi, będącemu pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w historii samorządu w regionie, wyrównane zostaną szanse rozwoju społeczeństwa w oparciu o ICT, w szczególności w grupie osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapewniony zostanie powszechny, bezpieczny dostęp do zasobów Internetu w kluczowych miejscach użyteczności publicznej regionu. Ponadto celem projektu jest wzrost dostępności do technologii ICT w szczególności w grupie osób 55+, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Tym samym projekt ma na celu stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

W Strategii rozwoju województwa… wpisany jest także kierunek zwiększenie poziomu rozwoju systemów informatycznych na całym obszarze województwa, w tym w instytucjach publicznych. Odpowiedzią na zdefiniowany problem jest m.in. realizowany przez Stowarzyszenie OLZA projekt w ramach RPO WSL Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła. Stowarzyszenie OLZA to dobrowolne porozumienie gmin i powiatów działających na rzecz rozwoju obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy. W ramach tej działalności Stowarzyszenie podjęło się wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów na terenie 7 gmin powiatu cieszyńskiego. Decyzja o wprowadzeniu zmian była spowodowana niewystarczającymi warunkami organizacyjnymi i technicznymi dla zrealizowania usług publicznych drogą elektroniczną oraz niską efektywnością pracy samorządowej administracji w procesie świadczenia e-usług. W pierwszej kolejności zakupiono sprzęt teleinformatyczny (serwery, komputery, skanery, zestawy czytników kodów kreskowych, skanery, drukarki) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Na tej bazie wdrożono System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, pozwalający na przetwarzanie i obsługę pism w formie dokumentów elektronicznych. Dla urzędów oznacza to: efektywne gospodarowanie czasem pracy, redukcję kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, automatyzację wielu powtarzalnych czynności.  Korzyści dla obywateli jest równie wiele: skrócenie czasu realizacji usług, usprawnienie procedur administracyjnych, wypełnianie komputerowo formularzy, które nie wymagają wielokrotnego wypełniania tych samych informacji, kontakt z urzędem bez konieczności osobistego stawiennictwa w celu złożenia wniosków, przekazania informacji lub też wnoszenia opłat administracyjnych, podniesienie jakości usług administracji publicznej.

Dzięki realizacji projektów w ramach przedmiotowego priorytetu wdrożono 42 kompleksowe systemy zarządzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD), ponadto skrócono o 81 minut obsługę klienta.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. społeczeństwo informacyjne na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach jednego krajowego programu operacyjnego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Najwięcej problemów we wdrażaniu priorytetu II przysparzało wdrażanie i realizacja działania 2.1. czyli  inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych:

- późne (z perspektywy wdrażania programów operacyjnych 2007-2013) opublikowanie kluczowych dokumentów: Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (wrzesień 2009), Rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO  (weszło w życie 31 grudnia 2009 roku), Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r., pierwsze dwa dokumenty regulują zasady udzielania pomocy publicznej w omawianym obszarze i ich późne pojawienie się wpłynęło bezpośrednio na czas ogłaszania pierwszych konkursów z działania 2.1, natomiast megaustawa szerokopasmowa mająca ułatwić i przyspieszyć budowę infrastruktury szerokopasmowej nie dawała jasności interpretacyjnej,

- liczne wątpliwości interpretacyjne dot. stosowania ww. dokumentów, zwłaszcza w kontekście beneficjentów pomocy publicznej wg ww. rozporządzenia (jakie inwestycje są objęte pomocą publiczną, a jakie nie, np. sieci budowane na potrzeby własne JST, które na mocy megaustawy mogłyby być udostępniane operatorom, czy możliwe jest objęcie części projektu pomocą publiczną – stworzenie tzw. wariantu mieszanego, czy gminy mogą być przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i w związku z tym czy można im udzielać pomocy publicznej na mocy rozporządzenia wielosektorowego), kwestie dot. dokumentów zagospodarowania przestrzennego oraz prawa do dysponowania nieruchomością  w świetle regulacji wynikających z zapisów ww. ustawy,

- wątpliwości dot. możliwości i warunków stosowania Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach RPO w przypadku inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych,

- problemy dot. możliwości realizacji sieci szerokopasmowych na podstawie PFU, rozporządzenie nie wyłącza, w przeciwieństwie do innych inwestycji liniowych, konieczności posiadania już na etapie sporządzania PFU prawa do dysponowania nieruchomością, co w przeciwieństwie do inwestycji punktowych nie jest często możliwe do określenia na tym etapie procesu inwestycyjnego (dopiero obecnie trwają prace nad stosowna zmianą w rozporządzeniu),

- brak inwentaryzacji i wynikające z tego problemy z kwalifikacją obszarów (czarne/białe/szare), problemy ze sporządzeniem inwentaryzacji istniejącej i planowanej infrastruktury teletechnicznej, od czasu sporządzenia inwentaryzacji na poziomie krajowym – problemy z rozbieżnością informacji na poziomie inwentaryzacji własnej beneficjenta i inwentaryzacji krajowej (głównie wynikającą z zastosowanej skali – krajowa dotyczy poziomu gminy, beneficjenci analizują sołectwa i dzielnice),

- brak doświadczenia w realizowaniu tego rodzaju inwestycji w przypadku beneficjentów z sektora publicznego (zwłaszcza jst), brak środków publicznych na wkład własny.

W kwestii utrudnień w realizacji wynikających z rozporządzenia dot. PFU – IZ RPO WSL zgłosiła problem, niedawno wprowadzono zmianę do rozporządzenia uwzględniającą liniowy charakter inwestycji budowy sieci szkieletowych i dystrybucyjnych:

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 4 kwietnia br., co znacznie ułatwi skompletowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie.

Ponadto w odniesieniu do braku doświadczenia przy realizowaniu projektów infrastruktury szerokopasmowej – po zaakceptowaniu zmiany w RPO WSL dot. uwzględnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych jako beneficjentów, został ogłoszony konkurs w ramach działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający przedsiębiorców telekomunikacyjnych jako potencjalnych beneficjentów.

# PRIORYTET III TURYSTYKA

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2011 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu jest Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach priorytetu są wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki.

Realizacji priorytetu służyć mają cztery działania:

- 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego,

- 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna,

- 3.3 Systemy informacji turystycznej,

- 3.4 Promocja turystyki.

Na realizację priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 6,32% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W ramach priorytetu III w poprzednim okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno – gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa. Szczegółowe informacje dot. ww. badania zostały przedstawione w Sprawozdaniu rocznym za 2010 roku.

Postęp wdrażania priorytetu III

W stosunku do dostępnej alokacji (środki UE) na lata 2007-2013 wartość kontraktacji od uruchomienia programu do końca grudnia 2011 roku, wyniosła 63%. Realizacja przedmiotowego priorytetu idzie bardzo sprawnie, zainteresowanie beneficjentów jest duże.

Rysunek 31 Realizacja priorytetu III od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest bardzo zbliżony i na wysokim poziomie. Wyjątkiem są jedynie płatności, gdzie niski poziom widoczny jest w działaniach w ramach, których realizowane są projekty infrastrukturalne których wdrażanie jest znacznie wolniejsze niż projektów miękkich, a na efekty rzeczowe trzeba poczekać dłużej. Najniższy poziom kontraktacji ma działanie 3.1 w związku z faktem, iż przewidziany jest w 2012 roku jeszcze jeden konkurs dla przedsiębiorców.

Tabela 20 Postęp realizacji priorytetu III w podziale na działania od uruchomienia Programu

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 3.1 | 33,96 | 23,91 | 70,41% | 16,09 | 47,38% | 4,85 | 14,28% |
| 3.2 | 67,16 | 52,79 | 78,60% | 45,49 | 67,73% | 26,86 | 39,99% |
| 3.3 | 5,00 | 4,16 | 83,20% | 4,15 | 83,00% | 0,96 | 19,20% |
| 3.4 | 4,30 | 4,02 | 93,49% | 3,71 | 86,28% | 3,02 | 70,23% |

W ramach priorytetu III projekty oceniane i wybierane są według trzech ścieżek: konkursowej, PRS i projekt kluczowy. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego, który składa się z 28 podprojektów. Jak wynika z poniższego diagramu bardzo sprawnie realizowane są projekty w ramach PRS i projektu kluczowego. Natomiast stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkursy na koniec 2011 roku był na niskim poziomie, spowodowany jest to przede wszystkim:

- w 2009 roku ogłoszony został nabór w ramach którego nie wybrano żadnego projektu do dofinansowania, kolejny nabór przeprowadzono w 2010 roku,

- nie zostały jeszcze ogłoszone nabory na całą alokację - w 2012r. do ogłoszenia pozostał jeszcze jeden nabór na kwotę 12,06 mln EUR,

- pod koniec 2011 roku zakończył się nabór, w ramach którego do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się jeszcze ocena złożonych projektów, w związku z powyższym umowy zostaną podpisane dopiero na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.

Rysunek 32 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W kolejnym okresie sprawozdawczym ogłoszony zostanie jeden konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców.

Tabela 21 Zestawienie naborów w ramach priorytetu III

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2011 roku |  | planowane w 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IZ RPO WSL | 16,79 | 6 | 3,5 | 1 | 0,0 | 0 |
| IP2 RPO WSL | 43,00 | 5 | 6,4 | 1 | 12,06 | 1 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu III

Analiza rozkładu projektów w podziale na sektory gospodarki została zamieszczona w załączniku nr X do Sprawozdania.

W ramach priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami są JST i MSP. Realizując ponad 65% projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów dostrzec można zdecydowaną dominację projektów realizowanych przez JST.

Rysunek 33 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Większość projektów w ramach priorytetu III realizowanych jest na obszarach miejskich. Jednak biorąc pod uwagę wysoki stopień urbanizacji województwa, okazuje się, iż uwzględniając wartość projektów w ujęciu per capita, obszary wiejskie nie tracą.

Tabela 22 Rozkład projektów w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 209 | 97,12 | 48,53 |
| WIEJSKI | 85 | 29,1 | 17,09 |
| GÓRSKI | 14 | 6,01 | 3,82 |

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami były powiaty z południa województwa, tj. obszar o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Najwięcej projektów otrzymało dofinansowanie z powiatu cieszyńskiego (55 projektów na kwotę dofinansowania 12 mln EUR), drugim w kolejności pod względem wartości projektów jest Miasto Bielsko – Biała (15 projektów na kwotę dofinansowania 11 mln EUR). Aktywni beneficjenci byli w powiecie żywieckim - dofinansowanie otrzymało 26 projektów.

Rysunek 34 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

Realizacja wskaźników programowych w ramach priorytetu III jest na średnim poziomie, chociaż w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym widzimy znaczny postęp. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację obraz realizacji wskaźników wygląda zdecydowanie lepiej. W szczególności dot. to wskaźników Liczba projektów z zakresu turystyki czy Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, których wartości docelowe z pewnością zostaną osiągnięte.

Problematycznym wskaźnikiem jest wskaźnik rezultatu Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu, którego wartość na koniec 2011 roku podana na podstawie jednego zakończonego projektu, wynosiła zaledwie 169 494 EUR. Ponieważ oszacowanie realizacji wskaźnika jest praktycznie niemożliwe, wskaźnik nie został ujęty w tabelach. Powodem zaistniałej sytuacji jest sposób jego monitorowania. Źródłem danych są oświadczenia dołączane do wniosków o płatność końcową, w których beneficjenci zostają zobligowani do przekazania stosownych informacji rok po zakończeniu projektu.

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie III realizacja wszystkich wskaźników stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę dot. ubogiej infrastruktury turystycznej.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet (67 dla mężczyzn, a dla kobiet 106 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W ramach Priorytetu III realizowany są wskaźniki KE (Core Indicators)

- Liczba projektów z zakresu turystyki.

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- Kobiety

- Mężczyźni.

Podczas renegocjacji Programu w ramach priorytetu III dokonano zmniejszenia wartości docelowej w 2015 roku wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) z 1930 do 1737 (powodem zmiany wskaźnika jest ujednolicenie jego nazwy ze wskaźnikiem kluczowym KSI (SIMIK 07-13)). Ponadto na etapie szacowania wartości docelowych, zakładano, że wskaźnik Utworzone miejsca pracy brutto miał równać się liczbie zatrudnionych osób. Wejście w życie wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, które jednoznacznie mówią, iż liczbę miejsc pracy należy wykazywać w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, okazało się sprzeczne z pierwotnymi założeniami i wymusiło zmianę wartości docelowej. Problemem w agregacji tego wskaźnika jest to, iż ww. wytyczne stanowczo zabraniają zaokrąglania wartości których jednostką jest EPC do jednostek całkowitych.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu III,

- większą uwagę skupiono na analizie jakościowej.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu III zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami. Ponadto IP2 RPO WSL przeprowadzi ostatni nabór w ramach przedmiotowego priorytetu.

Analiza jakościowa

Na obszarze województwa śląskiego występują sprzyjające warunki (walory i atrakcje oraz infrastruktura) do rozwoju turystyki. Jednakże, aby spełnić oczekiwania rynków turystycznych, należy dokonać wielu działań. Realizowane w ramach przedmiotowego priorytetu projekty są odpowiedzią na zdiagnozowane słabe strony województwa w odniesieniu do infrastruktury turystycznej i przyczyniają się do poprawy sytuacji w tym obszarze. Inwestycje wpływają na powstanie kompleksowej usługi turystycznej począwszy od rozbudowanej i nowoczesnej informacji, a kończąc na hotelach, centrach rekreacyjno-sportowych oraz kompleksach restauracyjno - konferencyjnych zlokalizowanych na terenach o szczególnych walorach turystycznych. Realizowane projekty przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych usług, a tym samym zapewniają wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa. W konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług wpłynie na przyciągnięcie turystów nie tylko z regionu, ale również spoza niego.

Analizując rozkład przestrzenny województwa można wyróżnić kilka podregionów specjalizujących się w różnych typach turystyki. Obszar północny województwa wykazuje koncentrację turystyki religijnej i pielgrzymkowej, oferując dodatkowo również uzupełniające atrakcje turystyczne związane z miastem Częstochową - jej kulturą, historią i zabytkami techniki. W ramach RPO WSL realizowany jest m.in. projekt Drogi Maryjne na Jasną Górę w Częstochowie, którego celem jest zinwentaryzowanie istniejących szlaków pielgrzymkowych wiodących z terenu całej Polski na Jasną Górę w Częstochowie. Region północno-wschodni obejmuje bardzo atrakcyjny turystycznie obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozwija się tam przede wszystkim turystyka aktywna i specjalistyczna (realizowany projekt z Programu to m.in. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Ogrodzieniec). Centrum województwa śląskiego czyli rejon Aglomeracji Górnośląskiej jest wybitnie predysponowany do rozwoju turystyki biznesowej i turystyki poprzemysłowej (indywidualnej). Realizowane projekty z RPO WSL to m.in. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic- II etap, którego celem jest kontynuacja kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej, która wzmacnia Katowice i województwo śląskie jako miejsca spotkań wiążących się z rozwojem turystyki biznesowej, ponadto wdrażany jest projekt Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta, którego celem jest wykreowanie silnej marki Zabrza jako ośrodka turystyki poprzemysłowej w oparciu o markowe produkty turystyczne, tj. Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” oraz projekt „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Poprzemysłowej.

W ramach przedmiotowego priorytetu bardzo duże zainteresowanie realizacją projektów przejawiali przedsiębiorcy. Projekty wdrażane były głównie w branży „hotele i restauracje” (ok. 72% projektów). Realizowane projekty w większości przypadków miały skalę regionalną (50%). Dzięki realizacji projektów turystycznych przedsiębiorcy wprowadzili na rynek nowe usługi, rzadziej produkty.

Podsumowując: województwo w pełni korzysta z możliwość uzyskania środków unijnych z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Stereotypowo patrząc przez pryzmat przemysłu, można odnieść wrażenie, że niewiele jest w województwie do obejrzenia czy zwiedzania. Nic bardziej mylnego. Wiele miast powstało na długo przed rewolucją przemysłową i rozwijają się nieprzerwanie od wieków. Zróżnicowana oferta turystyczna przekłada się na wzrost popularności regionu. To efekt m.in. możliwości skorzystania z dodatkowych środków unijnych, które są sprawnie wykorzystywane, a ich efekty coraz bardziej widoczne.

Na uwagę zasługuje projekt Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I. Dąbrowa Górnicza ze względu na doskonałe położenie geograficzne – z jednej strony na obrzeżu Aglomeracji Śląskiej, a z drugiej strony w sąsiedztwie urokliwej Jury Krakowsko-Częstochowskiej – stanowi idealne miejsce wypoczynku mieszkańców regionu. Przedmiotem projektu Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria – była rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika Pogoria III, Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej oraz systemu ścieżek rowerowych łączących Dąbrowę z sąsiednimi miastami. Celem projektu było stworzenie w Zagłębiu regionalnych produktów turystycznych w postaci Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej oraz tras rowerowych łączących Dąbrowę z atrakcjami turystycznymi sąsiednich miast – Będzina, Siewierza i Sławkowa. Kluczowym elementem projektu było powstanie w Dąbrowie Górniczej Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria – w Parku „Zielona” oraz przy jeziorze Pogoria III. Znajdujące się tu do tej pory obiekty były przestarzałe i nie spełniały swojej funkcji oraz oczekiwań mieszkańców. Obiekt znajdujący się w Parku Zielona został poddany kapitalnemu remontowi, dzięki czemu główny budynek zyskał dodatkowe pomieszczenia oraz został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się hangar na łodzie oraz sanitariaty publiczne. Budynek zaopatrzono w kanalizację wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków. Powstały tutaj także profesjonalne boiska do siatkówki plażowej wraz z systemem odwodnienia i oświetleniem oraz skatepark, ścianka wspinaczkowe i zadaszone grillowisko. Zupełnie nowy wygląd zyskało Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria nad zbiornikiem Pogoria III. W ramach projektu powstała tutaj przystań, w której stacjonować będą w okresie letnim jednostki Straży Miejskiej, Policji oraz WOPR czuwające nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą. Przystań wyposażona jest w hangar oraz magazyny połączone slipem z jeziorem. Plażowicze będą mogli skorzystać z natrysków przy plaży oraz sanitariatów publicznych. Podobnie jak w Parku Zielona powstało tu zadaszone grillowisko oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej i boiska do siatkówki plażowej. Nad Pogorią zmienił się również wygląd okolicy plaży, gdzie powstałą promenada spacerowa z wytyczoną dodatkową ścieżką rowerową. Powstało tutaj także reprezentacyjne molo o długości 56 metrów, zakończone wieżą widokową. Sama plaża uległa poszerzeniu i wymieniony został piasek. Przy deptaku w okolicy Centrum Sportów Letnich powstał plac zabaw dla dzieci oraz plac centralny z amfiteatrem i drewnianą pergolą. Nowe ścieżki rowerowe, rozchodzą się gwieździście znad brzegu Pogorii III w kierunku Będzina, Siewierza i Sławkowa. Korzystając z nich, można dojechać bezpośrednio do najatrakcyjniejszych punktów sąsiednich miast: zamku w Będzinie, ruin zamku w Siewierzu oraz Starego Rynku w Sławkowie. Na trasach rowerowych spotkamy także 3 miejsca odpoczynkowe wokół Pogorii III oraz 4 miejsca postojowe i 2 miejsca widokowe przy ścieżce w Sławkowie. W Siewierzu, w sąsiedztwie zamku, powstał zespół kortów tenisowych, bieżnia lekkoatletyczna, skatepark oraz nowoczesny plac zabaw.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. turystyka na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach jednego krajowego programu operacyjnego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# Priorytet IV – Kultura

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2011 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu IV jest Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane są działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 4.1 Infrastruktura kultury,

- 4.2 Systemy informacji kulturalnej,

- 4.3 Promocja kultury.

Na realizację Priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 3,05% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania..

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W ramach priorytetu IV w poprzednim okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno – gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa. Szczegółowe informacje dot. ww. badania zostały przedstawione w Sprawozdaniu rocznym za 2010 roku.

Postęp wdrażania priorytetu IV

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. Wyjątkiem jest zmienna wnioski po ocenie formalnej, której wartość w okresie sprawozdawczym wynosi zero, a jest to spowodowane faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony żaden nabór. Ostatni nabór ogłoszono na początku 2010 roku, i wszystkie złożone wnioski zostały ocenione w 2010 roku. Realizacja przedmiotowego priorytetu jest na bardzo wysokim poziomie. Na koniec 2011 roku poziom kontraktacji wyniósł 86%, a środki zatwierdzone przez IC na poziomie 57%.

Rysunek 35 Realizacja priorytetu IV od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono realizację priorytetu w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach i na różnych etapach jest bardzo wysoki. Wszystkie działania na poziomie kontraktacji przekroczyły 80%, poziom płatności także jest wysoki. Zaawansowany stan wdrażania priorytetu związany jest m.in. z faktem, iż pierwsze nabory zostały ogłoszone bardzo wcześnie bo na początku 2008 roku. Nie pojawiły się także problemy prawne, stąd beneficjenci bez przeszkód mogli realizować swoje projekty.

Tabela 23 Postęp realizacji priorytetu IV w podziale na działania

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 4.1 | 43,72 | 42,54 | 97,30% | 37,51 | 85,80% | 27,71 | 63,38% |
| 4.2 | 5,01 | 4,63 | 92,42% | 4,57 | 91,22% | 1,27 | 25,35% |
| 4.3 | 4,54 | 4,37 | 96,26% | 3,84 | 84,58% | 2,39 | 52,64% |

W ramach priorytetu IV przewidziano trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursową, PRS i projekty kluczowe. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, w ramach którego podpisano 3 umowy o dofinansowanie z podprojektami. Dwa z trzech podprojektów zostały już zakończone, ostatni wg. harmonogramu zakończy się w przyszłym okresie sprawozdawczym.  Realizacja w ramach przedmiotowego priorytetu w każdej ścieżce jest na wysokim poziomie. Z analizy wynika, że najbardziej zaawansowany w realizacji jest projekt kluczowy zarówno pod względem kontraktacji, jak i płatności. W okresie sprawozdawczym, w związku z powstałymi oszczędnościami złożone zostały do oceny 3 projekty z listy rezerwowej w ramach ścieżki PRS, w związku z tym poziom kontraktacji w kolejnym okresie znacznie wzrośnie.

Rysunek 36 Realizacja priorytety IV w podziale na trzy procedury wyboru projektów

W ramach przedmiotowego priorytetu ostatni nabór w ścieżce konkursowej został ogłoszony na początku 2010 roku. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego naboru, od uruchomienia Programu ogłoszono 7 naborów na kwotę 33,27 mln EUR.

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IV

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów najszersze grono stanowią JST zarówno pod względem wartości realizowanych projektów jak i liczby.

Rysunek 37 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

Większość projektów (65%) realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu realizowana jest na obszarach miejskich. W województwie śląskim znaczące obiekty kultury  znajdują się w większych miastach, stąd liczba projektów jest dwa razy większa niż na obszarach wiejskich.

Tabela 24 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IV w podziale na obszary w mln EUR

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 82 | 46,67 | 35,73 |
| WIEJSKI | 40 | 12,06 | 9,06 |
| GÓRSKI | 4 | 1,45 | 1,14 |

W ramach przedmiotowego priorytetu najaktywniejszymi beneficjentami były powiaty z subregionu centralnego. Najwięsze pod względem wartości projekty realizowane są w Częstochowie (9 projektów na kwotę dofinansowania 9 mln EUR). Najwięcej projektów otrzymało dofinansowanie w powiecie cieszyńskim – 10 projektów na kwotę dofinansowania 2 mln EUR. Nie wszystkie powiaty województwa śląskiego starały się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu.

Rysunek 38Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W ramach przedmiotowego priorytetu poziom realizacji wskaźników na koniec 2011 roku był na zadowalającym poziomie. Brak również zastrzeżeń do wartości szacowanej realizacji, gdyż w większości przypadków wartość docelowa zostanie przekroczona. Jedynym wskaźnikiem który może nie osiągnąć wartości docelowej jest Liczba projektów wspierających sektor kultury, chociaż jego szacowana realizacja jest tylko nieznacznie niższa od zakładanej wartości docelowej. Na taką sytuację składa się kilka czynników, jednym z najważniejszych to wartość projektu w odniesieniu do alokacji na działanie/konkurs, która nie pozwala na zrealizowanie większej liczby projektów przy wyższej ich wartości, na co IZ RPO WSL nie ma wpływu. Przy zakładaniu wartości docelowej IZ RPO WSL nie mogła dokładnie przewidzieć czy beneficjenci będą realizować dużo projektów o niskiej wartości, czy odwrotnie jak ma to miejsce obecnie. Podsumowując nie osiągnięcie wskaźnika liczba projektów przy osiągnięciu pozostałych merytorycznych wskaźników, pokazuje że beneficjenci realizowali większe inwestycje kompleksowe, których efekty są widoczne w regionie i przyczyniają się do zmiany jego wizerunku wśród pozostałych regionów kraju oraz poza jego granicami.

Realizacja wskaźnika Liczba budynków kultury poddanych modernizacji odpowiada na słaby stan techniczny obiektów kultury, który został zdefiniowany jako słaba strona w regionie w analizie SWOT. Jego realizacja idzie w dobrym kierunku, już teraz osiągając wartość szacunkowej realizacji na poziomie ponad 90% wartości docelowej.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet (10,75 dla mężczyzn, a dla kobiet 15,25 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W ramach priorytetu IV realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej (Core Indicators):

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)w tym:

- Kobiety

- Mężczyźni.

.Ponieważ wskaźnik Liczba projektów dot. infrastruktury kultury przedstawiał jedynie projekty infrastrukturalne, podczas renegocjacji został on zastąpiony wskaźnikiem Liczba projektów wspierających sektor kultury przy zachowaniu wartości docelowych.

Tabela postępu priorytetu IV znajduje się w załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu IV,

- zmiana prezentacji analizy wskaźnikowej.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu IV zarówno w zakresie postępu finansowego, jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Analiza jakościowa

W procesie rozwoju każdego regionu kultura pełnie istotną rolę, nie tylko jako jeden z kluczowych obszarów życia społecznego, lecz także jako bodziec rozwoju gospodarczego - zwiększając atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów, tworzy nowe miejsca pracy w turystyce i usługach okołoturystycznych. Przez długi czas w regionie zaniedbywana była infrastruktura kulturalna, gdyż uczestnictwo w kulturze nie należy do tzw. potrzeb pierwszego rzędu. Województwo śląskie dysponuje bogatą ofertą kulturalną i przy pomocy środków unijnych zyskało szansę na podniesienie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Infrastruktura kulturalna jest istotnym elementem warunkującym dostępność do oferty kulturalnej regionu, jej rozwój w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjności kulturalnej województwa. W celu zwiększenia atrakcyjności i dostępności oferty w ramach RPO WSL beneficjenci mają możliwość realizacji projektów, które mają na celu poprawę stanu istniejących obiektów. Ponad 48% realizowanych projektów w ramach przedmiotowego priorytetu dot. infrastruktury – przykłady to projekt Zabezpieczenie drewnianych kościołów na terenie Archidiecezji Katowickiej, czy projekt Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury.

Jednak wszelkie inicjatywy w obszarze kultury powinny być wspierane różnymi działaniami promocyjnymi, wówczas mają one szanse dotrzeć do potencjalnych odbiorców. Także w tym zakresie istnieje możliwość otrzymania dodatkowych środków w ramach Programu i beneficjenci bardzo licznie realizują projekty w tym zakresie. Dzięki realizacji projektów wypromowano 85 produktów kulturowych oraz zorganizowano 1344 imprez/wydarzeń kulturalnych w zmodernizowanych, nowowybudowanych, odrestaurowanych obiektach infrastruktury kulturalnej. Ciekawym projektem, który zasługuje na uwagę jest projekt Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap I i etap II, gdzie ramach RPO WSL podjęto się przebudowy dawnej synagogi w celu dostosowania obiektu do funkcji ośrodka kultury. Budynek dawnej synagogi pełni funkcję Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach od lat 50. XX wieku. Obiekt jako Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury adresuje ofertę kulturalną zarówno do miasteczka, jak i całej gminy. Przystosowany do prowadzenia działalności kulturalnej, przez dziesięciolecia był eksploatowany, natomiast niewielkimi nakładami finansowymi przeprowadzane były tylko bieżące remonty. Stan techniczny budynku był na tyle zły, że decyzją straży pożarnej wyłączona została z użytkowania główna sala widowiskowa. Brak bazy lokalowej spowodował znaczne ograniczenie oferty kulturalnej zarówno w środowisku lokalnym jak i na płaszczyźnie szerszej, regionalnej. Istotnym problemem było także przywrócenie przedmiotowemu obiektowi znaczenia kulturowego dziedzictwa. Przebudowa wykonana w etapie I, jak i II rozwiązała wszystkie problemy związane z bryłą okazałego, ale niefunkcjonalnego obiektu. Etap I zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego, natomiast etap II poprzez ścieżkę konkursową w ramach RPO WSL. Budynek w etapie I przebudowy uzyskał ponownie status dostępnego budynku użyteczności publicznej, a w etapie II zyskał pracownię multimedialną, gdzie zgromadzone będą również judaika i pamiątki po mieszkańcach Żarek pochodzenia żydowskiego. Inwestycja wpłynie na podniesienie i wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej w środowisku lokalnym i regionie, co stymulować będzie rozwój społeczno-gospodarczy gminy i otoczenia. Założeniem przedsięwzięcia jest również wypromowanie tematu pokojowego przenikania się dwóch kultur: polskiej i żydowskiej w historycznym mieście Żarki. Temat „żydowski" jest dla Żarek tematem strategicznym. Miasteczko jest rozpoznawalne – jako miejsce najlepiej zachowanych judaików w północnej części województwa śląskiego.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. kultura na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach jednego krajowego programu operacyjnego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# PRIORYTET V –ŚRODOWISKO

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu V, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2011 roku oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu V jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu służyć mają pięć działań:

- 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,

- 5.2 Gospodarka odpadami,

- 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,

- 5.4 Zarządzanie środowiskiem,

- 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

Na realizację priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 10,34% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania..

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W ramach priorytetu V nie zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne. Jednak w zakresie obszaru tematycznego – środowisko, wykonano badanie w ramach projektu systemowego pt. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych realizowanego w ramach poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej PO KL - Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju. Głównym celem badania było wskazanie pożądanych kierunków działania w obszarze ochrony środowiska w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii. Cel główny realizowany był przez trzy cele szczegółowe:

- Analiza działań podjętych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza.

- Analiza działań i ocena potencjału w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii.

- Analiza działań zwiększających świadomość mieszkańców województwa na temat ochrony środowiska w regionie.

Ostatecznym efektem jest zestaw rekomendacji wskazujący rodzaje inwestycji w obszarze ochrony środowiska w zakresie każdego z przedstawionych celów szczegółowych, które powinny być realizowane w województwie śląskim. Okres realizacji badania: sierpień – grudzień 2011r.

Postęp wdrażania priorytetu V

Zgodnie z cyklem życia projektów w pierwszych latach wdrażania priorytetu V najszybciej rosły wskaźniki p.n. zatwierdzone wnioski o dofinansowanie, podpisane umowy o dofinansowanie. Świadczy o tym fakt, iż ww. zmienne osiągnęły poziom 80%, z czego w samym okresie sprawozdawczym wzrosły o około 25%. Znaczny wzrost w okresie sprawozdawczym  można zaobserwować w płatnościach 58%. Priorytet realizowany jest bardzo sprawnie.

Rysunek 39 Realizacja priorytetu V od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji przedmiotowego priorytetu w podziale na działania. Poziom alokacji biorąc pod uwagę zatwierdzone wnioski do dofinansowania jest na bardzo wysokim poziomie. Poziom kontraktacji w większości przypadków jest bardzo wysoki, wyjątkiem jest działanie 5.3, jednak spowodowane jest to faktem, iż ostatni nabór wniosków w ramach ww. działania ogłoszony został w II kwartale 2011 roku i do końca okresu sprawozdawczego nie zostały podpisane umowy (widoczne jest to porównując % wykorzystania alokacji na podstawie wybranych wniosków do dofinansowania).

Tabela 25 Realizacja działań w ramach priorytetu V

| Działanie | Alokacja mln EUR | Zatwierdzone wnioski do dofinansowania |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 5.1 | 90,91 | 97,43 | 107% | 77,32 | 85% | 30,57 | 34% |
| 5.2 | 27,08 | 28,06 | 104% | 21,99 | 81% | 11,62 | 43% |
| 5.3 | 51,97 | 47,00 | 90% | 26,07 | 50% | 10,54 | 20% |
| 5.4 | 5,50 | 5,09 | 93% | 3,97 | 72% | 0,85 | 15% |
| 5.5 | 5,22 | 4,68 | 90% | 4,66 | 89% | 1,28 | 25% |

W ramach priorytetu V występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa PRS i projekty kluczowe. W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, który realizowany jest w ramach 4 podprojektów.

Postęp w realizacji projektów w poszczególnych ścieżkach jest na bardzo podobnych poziomie biorąc pod uwagę kontraktację. Najniższy poziom jest w ramach ścieżki konkursowej, co jest spowodowane faktem, iż w okresie sprawozdawczym (II kwartał) zostały ogłoszony nabór, w ramach którego do końca 2011 roku nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie.

Najniższy poziom płatności jest w ramach projektu kluczowego, którego realizacja rzeczowa rozpoczęła się w 2011 roku (zakończenie realizacji projektu planowane na 2015 rok) i beneficjenci nie zdążyli jeszcze ponieść dużych nakładów finansowych.

Rysunek 40Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W ramach analizowanego priorytetu do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL ogłosiła wszystkie zaplanowanego w harmonogramie nabory.

Tabela 26 Zestawienie naborów w ramach priorytetu V

|  | od uruchomienia Programu |  | w 2011 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
| IZ RPO WSL | 124,34 | 9 | 11,06 | 1 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu V

Najbardziej aktywnymi beneficjentami w ramach przedmiotowego priorytetu są JST, a w szczególności gminy, stanowiące 92% aplikujących o środki.

Rysunek 41 Rozkład projektów w podziale na beneficjentów

W ramach priorytetu najwięcej projektów pod względem liczbowym zrealizowano na obszarze miejskich, a pod względem wartościowym na obszarze wiejskim.

Na obszarach wiejskich 40% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska. Dla porównania na obszarach miejskich tylko 6% projektów dotyczy infrastruktury wodno – ściekowej. Ponadto na obszarach wiejskich beneficjenci  realizowali także projekty dot. termomodernizacji (40%).

Proporcjonalnie w obszarach rozłożyła się liczba projektów w zakresie poprawy jakości powietrza.

Tabela 27 Rozkład projektów w podziale na obszary (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 83 | 84,59 | 54,46 |
| WIEJSKI | 67 | 105,74 | 76,02 |
| GÓRSKI | 5 | 4,8 | 3,54 |

Najwięcej projektów pod względem liczby zrealizowano w powiecie myszkowskim (13 projektów), a pod względem wartościowym w powiecie tarnogórskim (dofinansowanie na poziomie 13 mln EUR). W ramach priorytetu projektów nie realizowały większe miasta województwa m.in. Gliwice, Jastrzębie Zdrój.

Rysunek 42 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

Osiągnięcie wartości docelowej nie jest zagrożone dla 7 wskaźników, których wartość docelowa dla 2015 roku z pewnością zostanie osiągnięta. Są to wskaźniki : Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami, Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza, Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń, Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów, Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem, Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych.

Dla wskaźników Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów.

Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów nie zostanie osiągnięta. IZ RPO WSL na początku programowania wprowadziła zapisy, które mówią, że sieć wodociągowa może być budowana wyłącznie w przypadku budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej. Istnieje również możliwość budowy czy modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę, jednak pod warunkiem uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy realizowany projekt obejmuje obszar na którym co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Powyższe zapisy zostały wprowadzone z myślą o realizacji projektów kompleksowych, jednak beneficjenci w większości realizują projekty dot. tylko kanalizacji.

Realizacja projektów w zakresie środowiskowym pozwala niwelować zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony środowiska. Wskaźnikami, które mają bezpośrednie przełożenie na kwestie problematyczne województwa śląskiego w zakresie środowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej oraz Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów. Ww. wskaźniki wpływają odpowiednio na niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, ograniczone zasoby wodne oraz nagromadzenie znacznych ilości odpadów komunalnych.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet (5 dla mężczyzn, a dla kobiet 5,75 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

W ramach Priorytetu V realizowane są poniższe wskaźniki KE (core indicators):

- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

- Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej

- Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów

- Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

- Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych

W ramach priorytetu V podczas renegocjacji Programu został zmieniony typ wskaźnika Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów ze wskaźnika rezultatu na wskaźnik produktu. Ponadto ze wskaźników Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów,  Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów oraz Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych zostało usunięte słowo „dodatkowa”. Dzięki zmianie nazwy wskaźnika zapisy są bardziej logiczne i spójne z nazwami przyjętymi w innych województwach oraz wytycznymi MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

Tabela postępu priorytetu V znajduje się w załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu V,

- zmiana prezentacji analizy wskaźnikowej.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu V zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Analiza jakościowa

Stan środowiska naturalnego w województwie śląskim ulega sukcesywnej poprawie. Działania proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym podejmowane przez organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organy administracji rządowej oraz podmioty gospodarcze zobowiązane do usuwania skutków negatywnego oddziaływania na środowisko doprowadziły w ostatnich latach do widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Wysoki stopień koncentracji przemysłu i urbanizacji spowodował trwałe przeobrażenia tego obszaru. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego uwzględnia m.in.: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntów, budowę systemu oczyszczalni ścieków, ograniczanie zanieczyszczeń powierzchniowych gruntów, działania z zakresu ochrony powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pyłów zawieszonych. Zwiększeniu atrakcyjności terenu województwa sprzyja zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza oraz ochronie zasobów leśnych. Uwzględniając powyższe IZ RPO WSL zdecydowała o wsparciu ww. obszarów interwencją EFRR, dlatego głównym celem priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska, w ramach którego można realizować projekty m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami czy poprawy jakości powietrza. Realizacja tego celu umożliwia wzrost jakości życia mieszkańców i zabezpiecza możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń, poprawiając również wizerunek województwa, które cały czas postrzegane jest jako region silnie zanieczyszczony i zdegradowany. W ramach przedmiotowego priorytetu największym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się projekty dot. termomodernizacji obiektu (ok. 38% realizowanych projektów). Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się projekty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i odpadami (ok. 25%), szczególnie na obszarach wiejskich, gdyż tam zauważalne są jeszcze znaczne braki w tym zakresie. Powyższe projekty są odpowiedzią na zdefiniowane słabe strony województwa tzn. nagromadzenie znacznych ilości odpadów przemysłowych i komunalnych, nadmierne zanieczyszczenie wód. Dzięki  realizacji projektów 2 000 gospodarstw domowych zostało objętych selektywną zbiórką odpadów oraz 142 gospodarstwa domowe podłączono do nowego wodociągu. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci nie byli zainteresowani realizacją projektów dot. budowy infrastruktury, służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy. Znikome zainteresowanie beneficjenci przejawiali w zakresie realizacji projektów dot. budowy infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna (3 projekty) oraz budową infrastruktury, służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (1 projekt).

Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywności na rzecz zachowania i wzbogacenia istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej. W październiku 2011 r. w Podlesicach podczas Jurajskich Regionaliów zainaugurowano działalność Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. Jego budowa jest efektem projektu Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach - rozbudowa kompleksu edukacyjnego zrealizowanego w ramach RPO WSL związanego z rozbudową podlesickiego kompleksu edukacyjnego. Powstały obiekt wraz z wyposażeniem i ekspozycjami, z własną stacją transformatorową i studnią głębinową, jest jednym z wielu zadań zrealizowanego projektu. Ponadto złożyły się na niego m.in. kontynuacja prac zabezpieczających Jaskinię Głęboką, wydanie publikacji, rozbudowa oferty edukacyjnej, prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody. Dzięki dofinansowaniu udało się wzbogacić publiczną przestrzeń o ośrodek stanowiący zaplecze logistyczne dla działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury, prowadzonych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej z licznymi partnerami, pod nadzorem merytorycznym naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Obiekt harmonizuje z otaczającą go przyrodą – do jego budowy i wykończenia wykorzystano kamień wapienny, cegłę i drewniane elementy. Ośrodek będzie pełnił funkcje: edukacyjną, naukową, dokumentacyjna, wystawienniczą, wydawniczą. Ma stać się miejscem, w którym eksponowane będą efekty prowadzonych w tym regionie badań geologicznych, paleontologicznych czy archeologicznych. Znajdujące się w nim wystawy, interaktywne ekspozycje oraz multimedialna sala konferencyjna z pewnością sprostają oczekiwaniom szkolnej młodzieży i turystów. W skład kompleksu edukacyjnego wchodzą ponadto: Zagroda Edukacyjna, ścieżka dydaktyczna, Jaskinia Głęboka.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. kultura na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach jednego krajowego programu operacyjnego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu RPO WSL.

# PRIORYTET VI – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2011 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym przedmiotowego priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,

- 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na realizację priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 17,9% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania..

Informacje nt. zasady cross – financing realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W ramach priorytetu VI nie zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne. Jednak w zakresie obszaru tematycznego – rewitalizacja wykonano badanie w ramach projektu systemowego pt. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych realizowanego w ramach poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej PO KL - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. Głównym celem badania było określenie pożądanego kierunku i zasad wspierania działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim oraz dostarczenie wiedzy na temat programowania instrumentów wsparcia w tym obszarze.

Cele szczegółowe:

- Dokonanie analizy i oceny dotychczas podejmowanych działań rewitalizacyjnych w województwie śląskim

- Wypracowanie mechanizmów zapewniających komplementarność działań społecznych z inwestycyjnymi w ramach rewitalizacji

- Ocena możliwości realizacji inwestycji rewitalizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W efekcie badania wypracowano zestaw rekomendacji wskazujący działania rewitalizacyjne, które powinno się realizować w regionie. Okres realizacji badania: grudzień 2010r. – czerwiec 2011r.

Postęp wdrażania priorytetu VI

W okresie sprawozdawczym szczególnie widoczną dynamikę wzrostu można zauważyć na poziomie kontraktowania środków. Na koniec 2011r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł ponad 83%. Różnica pomiędzy wartością dofinansowanych wniosków, a kontraktacją wynika z różnic kursowych oraz, w tym faktu, że w ramach priorytetu VI wdrażana jest Inicjatywa JESSICA, która rządzi się innymi zasadami (szczegółowe informacje na temat Inicjatywy JESSICA zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.5 niniejszego Sprawozdania).

Rysunek 43 Realizacja priorytetu VI od uruchomienia Programu

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. Na poziomie zatwierdzonych wniosków do dofinansowania wynika to z faktu, iż IZ RPO WSL ogłosiła w 2010 roku wszystkie nabory na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu. W działaniu 6.2. różnica pomiędzy zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie a podpisanymi umowami, wynika z tego, że w ramach tego działania wdrażana jest Inicjatywa JESSICA. Wysoki poziom kontraktacji w działaniu 6.1 spowodowany jest faktem, iż cała alokacja została przeznaczona na projekty ze ścieżki pozakonkursowej, które miały zagwarantowane dofinansowanie i w związku z tym mogły wcześniej przygotować dokumentację projektową.

Tabela 28 Postęp realizacji priorytetu VI w podziale na działania

| Działanie | Alokacja w mln EUR | Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 6.1. | 169,04 | 154,03 | 91% | 153,95 | 91% | 32,44 | 19% |
| 6.2. | 143,76 | 81,09 | 56% | 108,37 | 75% | 69,40 | 48% |

W ramach priorytetu VI występują trzy procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa indywidualna i PRS. W ramach priorytetu VI wdrażana jest także Inicjatywa JESSICA. Realizowanych jest pięć projektów kluczowych, w ramach których podpisano wszystkie umowy z beneficjentami :

- Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach,

- Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium,

- Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,

- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Realizacja priorytetu VI biorąc pod uwagę ścieżkę konkursową jest na niskim poziomie. Spowodowane jest to tym, że IZ RPO WSL z powodów prawnych mogła ogłosić pierwsze konkursy w ramach przedmiotowego priorytetu dopiero w 2010r. Realizacja projektów kluczowych i PRS biorąc pod uwagę kontraktację idzie sprawnie w przeciwieństwie do płatności których poziom już jest znacznie niższy. Niski poziom płatności znajduje swoje uzasadnienie w charakterze realizowanych projektów infrastrukturalnych (w tym projektów kluczowych wymagających notyfikacji KE), których wdrażanie jest znacznie bardziej skomplikowane i wolniejsze, a na efekty trzeba poczekać dłużej. Ponadto są to projekty o dużej zarówno wartości całkowitej, jak i dofinansowania, świadczy o tym fakt, iż do końca okresu sprawozdawczego podpisano w ramach priorytetu tylko 73 umowy ale na kwotę aż 262 mln EUR.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na PRS, IWIPK, Inicjatywę JESSICA i konkursy.

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR – 51 mln EUR z Działania 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych RPO WSL i 9 mln EUR z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym według kursu 1 euro =  4,5270 PLN, kwota przeznaczona na Inicjatywę JESSICA wynosi 55,14 mln EUR (249,62 mln PLN), stąd na poniższym diagramie kwota dofinansowania dla JESSICA różni się od kwoty zapisanej w Umowie o finansowaniu pomiędzy EBI a Województwem Śląskim.

Rysunek 44 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach przedmiotowego priorytetu, ponieważ wszystkie konkursy zostały ogłoszone już wcześniej.

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią JST (52%) oraz jednostki organizacyjne JST (20%), dla których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach przedmiotowego priorytetu. 18% środków w ramach priorytetu VI zostało przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA. Fundusz Powierniczy JESSICA został zorganizowany jako „wydzielona jednostka finansowa” w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rysunek 45 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów

Ponad 95% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 4% na tereny wiejskie.

Tabela 29 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VI w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 57 | 424,17 | 248,99 |
| WIEJSKI | 13 | 14,64 | 11,58 |
| GÓRSKI | 3 | 2,14 | 1,75 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 44 087,79 EUR do 49 731 716,02 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 3 593 553,37 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 6 040 431,31 EUR.

W ramach przedmiotowego priorytetu w realizacji projektu pod względem kwotowym zdecydowanym faworytem jest Miasto Katowice, które realizuje m.in. kluczowe projekty. Średnio beneficjenci realizują po dwa projekty, ale są także powiaty, które nie otrzymały w ogóle dofinansowania w ramach przedmiotowego priorytetu (Miasto Mysłowice, powiat pszczyński).

Rysunek 46 Realizacja projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W priorytecie VI jeden z ogólnej liczby trzech wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym. Dla wskaźnika produktu Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast osiągnięto realizację na poziomie 12 sztuk, co oznacza osiągnięcie 9% wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku. W przypadku wskaźników rezultatu jeden spośród wszystkich siedmiu wskaźników rezultatu posiada realizację na poziomie zerowym. Wskaźnik Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu osiągnął najwyższą w stosunku do zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku realizację stanowiącą 206% wartości docelowej.

Niski poziom osiągnięcia wskaźników produktu priorytetu VI to jest wskaźników Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie wynika z wciąż zbyt wczesnej fazy wdrażania działania 6.2 i jego poddziałań. Z drugiej strony do zwiększenia realizacji powyższych wskaźników docelowo przyczyni się w kolejnych okresach sprawozdawczych postęp we wdrażaniu działania 6.1, w ramach którego realizowane są projekty kluczowe, wartościowo bardzo kosztowne, których realizacja jest długoterminowa.

Również we wczesnej fazie realizacji znajduje się poddziałanie 6.2.3 poświęcone wdrażaniu w województwie śląskim Inicjatywy JESSICA. W lipcu 2010 roku podpisano z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę w sprawie powołania Funduszu Powierniczego w ramach inicjatywy, w październiku 2011 roku wyłoniono instytucję pełniącą rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. W grudniu 2011 r. FROM rozpoczął nabór wniosków o pożyczkę. W związku z czym do końca okresu sprawozdawczego nie wybrano jeszcze żadnego projektu, co przekłada się na brak postępu rzeczowego poddziałania 6.2.3.

Postęp wskaźnika Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast”. W chwili obecnej spodziewany poziom szacownej realizacji wskaźnika sięga 121,56 hektara.

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, tj.:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast

- Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie

- Utworzone miejsca pracy

w tym: kobiety

w tym: mężczyźni

W wyniku przeglądu śródokresowego w priorytecie VI usunięto podwskaźniki dzielące wskaźniki Powierzchnia terenów zrewitalizowanych i Liczba utworzonych przedsiębiorstw na miasta i miejscowości do i powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Podział wskaźników na małe/duże miasta stwarzał dodatkową trudność z oszacowaniem kolejnych wartości docelowych w kontekście przewidywanej wielkości projektów w obu poddziałaniach. Usunięcie podwskaźników zniwelowało również ryzyko nie osiągnięcia którejś z wartości docelowych, w związku ze zmniejszeniem ich ogólnej liczby. Obniżono również wartości docelowe wskaźnika Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie do 20 z 50 sztuk w 2013 r. i do 30 z 70 sztuk w 2015 r. Zmniejszenie wartości docelowych wskaźnika podyktowane było faktem, iż w poddziałaniach 6.2.1 i 6.2.2, w których miał on być realizowany pomniejszona została alokacja o 51 mln EUR, które przeznaczone zostały na realizację poddziałania 6.2.3. Województwo Śląskie podjęło decyzję o przystąpieniu do realizacji Inicjatywy JESSICA w 2009 roku, a w momencie zatwierdzania Programu nie było to rozważane. Jak wynika z podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy o finansowanie Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JESSICA w poddziałaniu 6.2.3 nie przewiduje się realizacji przedmiotowego wskaźnika. W związku z powyższym zmniejszenie alokacji na poddziałania stworzyło konieczność zmniejszenia wartości docelowych wskaźnika. Ponadto w priorytecie VI ujednolicono z pozostałymi priorytetami nazewnictwo wskaźnika rezultatu dotyczącego zatrudnienia jako wskaźnik Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) oraz pomniejszono jego wartości docelowe dla 2013 i 2015 r. odpowiednio z 400 i 520 sztuk do wartości 360 i 468 sztuk, co podyktowane było wprowadzeniem w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej wymogu sprawozdawania liczby utworzonych miejsc pracy na podstawie ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC), podczas gdy pierwotne wartości docelowe przewidywały, że miejsca pracy będą obliczane przy zastosowaniu zaokrągleń wartości utworzonych etatów do jednostek całkowitych. Analogicznie obniżono wartości docelowe wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn z poziomu 200 w 2013 i 260 sztuk w 2015 r. do 180 w 2013 r. i 234 sztuk w 2015r.

Tabela postępu priorytetu VI znajduje się w załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu VI,

- zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów i obszary.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VI zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Analiza jakościowa

Stopniowe zmiany zachodzące w strukturze gospodarki regionu, odchodzenie od modelu gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w kierunku gospodarki opartej na przemyśle i usługach, spowodowało w przeciągu ostatnich lat degradację obszarów o przemysłowym charakterze. Zamykanie dużych zakładów przemysłowych spowodowało powstanie rozległych, zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz zdegradowanych przestrzeni publicznych. Większość z nich jest obecnie zaśmiecona zalegającymi odpadami przemysłowymi lub stanowi nielegalne lokalne „śmietniska” powodujące coraz głębszą degradację gleby, a także zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Rewitalizacji wymagają także inne elementy tkanki miejskiej, w złym stanie jest tkanka mieszkaniowa oraz infrastruktura działalności gospodarczej, infrastruktura edukacyjna, kulturalna, społeczna, rekreacyjna, czy turystyczna. Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych w województwie śląskim stanowi ogółem 4 602 ha. Znaczący procent stanowią tereny poprzemysłowe powstałe na skutek eksploatacji węgla kamiennego oraz kopalnictwa piasku, w szczególności występujące w centralnej części województwa. Dlatego celem szczegółowym priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. W ramach przedmiotowego priorytetu preferowane są przedsięwzięcia uwzględniające przystosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych realizujących cel priorytetu związany z wielofunkcyjnym wykorzystaniem terenów zdegradowanych wsparcie udzielane jest jedynie projektom realizowanym na obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie/Planie Rewitalizacji (LPR).

Dzięki zrealizowanym inwestycjom w ramach RPO WSL 25 881 osób korzysta z infrastruktury objętej wsparciem. Przykładem przeprowadzonej rewitalizacji jest projekt: Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne w Węgierskiej Górce. W ramach projektu zrewitalizowano poprzemysłową infrastrukturę znajdującą się na terenie gminy Węgierska Górka, która była pozostałością po dawnej Odlewni Żeliwa. Pracami objęto budynek dawnej łaźni zakładowej – tzw. „okrąglak" wraz z przyległym do niego terenem, zlokalizowanym u zbiegu ulic Kościuszki i Przemysłowej. Obszar poprzemysłowy przekształcił się w usługowy (w tym fizjoterapeutyczny) z funkcjami turystycznymi oraz rekreacyjnymi. Dzięki tej inwestycji został udostępniony i połączony obszar ciągami komunikacyjnymi i pieszo-rowerowymi oraz miejscem rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.

Jednym z obszarów wsparcia w ramach priorytetu VI jest budowa i remont obiektów infrastruktury około akademickiej. Na uwagę zasługuje projekt kluczowy: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, który realizowany jest przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Będące na finiszu przedsięwzięcie  zaprocentowało w postaci wybudowania oraz uruchomienia nowoczesnej biblioteki naukowej o powierzchni całkowitej 13 260 m kw. i użytkowej 12 273 m kw. Jest to jedyna w regionie biblioteka „hybrydowa”, która udostępniać będzie równolegle materiały drukowane i elektroniczne, na miejscu oraz w trybie zdalnym przez Internet. Dzięki zrealizowanej inwestycji blisko 340 000 książek będzie się znajdowało w strefie wolnego dostępu. Jednocześnie wybudowany obiekt będzie regionalnym ośrodkiem naukowym, otwartym na różnorodność oczekiwań w zakresie nauki, kultury, edukacji.

Problem drobnej przestępczości jest bardzo trudny do rozwiązania z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście. Monitoring jest jednym z elementów, które znacząco ułatwiają pracę organom ścigania, pełni również rolę prewencyjną. Dlatego kolejnym obszarem wsparcia w ramach priorytetu VI jest tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. Dzięki wsparciu z RPO WSL systemem monitoringu wizyjnego objęto 28 945 osób. Dobrym przykładem takiego projektu jest: Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap. W ramach projektu zakupiono 17 kamer monitorujących oraz wykonano kanalizację teletechniczną niezbędną do funkcjonowania monitoringu. Doposażono również centrum monitoringu w urządzenia umożliwiające podgląd i rejestrację danych z nowych kamer systemu, tzn. multipleksery, monitory, okablowanie. Dzięki projektowi poprawił się poziom bezpieczeństwa w rejonie najbardziej zagrożonych przestępczością.

## Działania realizowane w ramach z RPO WSL są komplementarne z projektem Revita – Silesia, którego głównym celem było wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach wraz ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Adresatami projektu były przedsiębiorstwa, które planowały nawiązanie współpracy z naukowcami, oraz naukowcy, którzy szukali partnera gospodarczego do wspólnych projektów. W ramach projektu przeprowadzone zostały ekspertyzy, konferencje, spotkania warsztatowe oraz spotkania informacyjno - doradcze.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET VII – TRANSPORT

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2011 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,

- 7.2 Transport publiczny

Na realizację Priorytetu VII alokowano 460 254 825 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 26,3% wartości Programu. Alokacja przedmiotowego priorytetu w 2011 roku została zwiększona o dodatkowe środki w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania oraz instrumentu Dostosowanie Techniczne. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.8 niniejszego Sprawozdania.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zostało przeprowadzone żadne badanie ewaluacyjne w ramach priorytetu VII. Jednak wykonane zostało badanie dot. transportu w ramach projektu systemowego pt. Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych realizowanego w ramach poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej PO KL - Analiza możliwości zastosowania zintegrowanych rozwiązań w systemie transportu miejskiego w województwie śląskim. Głównym celem badania było wskazanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie rozwoju systemu transportowego, możliwych do zastosowania w województwie śląskim, przyczyniających się do zwiększenia przepustowości komunikacyjnej miast regionu.

Cel główny realizowany był przez trzy cele szczegółowe:

- Analizę możliwości zastosowania inteligentnych systemów transportowych w regionie.

- Wskazanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie.

- Wskazanie pożądanych działań w zakresie transportu zbiorowego w regionie.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji wskazujący działania, zwiększające poziom bezpieczeństwa na drogach regionu oraz pożądane kierunki rozwoju transportu publicznego na terenie województwa śląskiego. Okres realizacji badania: sierpień – grudzień 2011r.

Postęp wdrażania priorytetu VII

Analizując poniższy wykres można zauważyć, że pod koniec 2011 r. największy wzrost w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym występował w płatnościach (55%) oraz w deklaracjach zatwierdzonych przez IC, których poziom wynosił 51%.

Rysunek 47 Realizacja priorytetu VII od uruchomienia Programu

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest zróżnicowany. Niższy poziom zakontraktowanych środków w działaniu 7.1. spowodowany jest  tym, że nie została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę ok. 70 mln EUR z jednym projektem kluczowym Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, który został wysłany do KE i czeka na decyzję. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach działania 7.1 w związku z otrzymaniem dodatkowych środków został ogłoszony nabór, który zakończy się na początku kolejnego okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym poziom wszystkich zmiennych w ramach ww. działania w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie znacznie wyższy.

Tabela 30 Postęp realizacji priorytetu VII w podziale na działania

| Działanie | Alokacja w mln EUR | Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 7.1. | 343,52 | 296,66 | 86% | 198,15 | 58% | 123,87 | 36% |
| 7.2. | 116,73 | 105,48 | 90% | 98,61 | 84% | 61,81 | 53% |

W ramach priorytetu realizowanych jest 7 projektów kluczowych oraz 8 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim. Niektóre projekty kluczowe realizowane są przez kilka podprojektów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 18 umów o dofinansowanie.

- Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice.

- Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935.

- Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie

- Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – Białej.

- Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III.

- Osiem projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie śląskim (Przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiej w Ligocie (4426S), Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S),  Przebudowa ul. Czechowickiej i ul. Ligockiej (4428S), Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S), Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu ,  Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu,  Odbudowa mostu na rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, Odbudowa mostu na rzece Gostyni w ciągu ul. Krupniczej w Bieruniu )

- Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.

- Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na PRS, IWIPK i konkursy.

Rysunek 48 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu VII został ogłoszony jeden konkurs.

Tabela 31 Zbiorcze zestawienie naborów w ramach priorytetu VII

| IZ RPO WSL | od uruchomienia programu |  | w 2011 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość (mln EUR) | Liczba | Wartość (mln EUR) | Liczba |
|  | 191,70 | 6 | 29,78 | 1 |

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VII

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią JST, dla których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach przedmiotowego Priorytetu (92%). Wśród beneficjentów znalazły się także podmioty, w których większość udziałów posiada JST lub związek JST realizujące zadania z zakresu transportu zbiorowego (8%).

Rysunek 49 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów

Ponad 86% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 13% na tereny wiejskie.

Tabela 32 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓLEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 89 | 400,28 | 257,15 |
| WIEJSKI | 69 | 55,80 | 38,00 |
| GÓRSKI | 4 | 2,11 | 1,60 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 48 908,22 EUR do 83 878 213,30 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 1 831 825,24 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 2 828 247,59 EUR.

Działania na rzecz polepszenia infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mobilności mieszkańców regionu, realizowane są przez beneficjentów z większości powiatów, głównie na południu i północy regionu. Najwięcej projektów (16) realizowanych jest w powiecie bielskim, w południowej części województwa. Natomiast pod względem kwotowym faworytem jest Miasto Bielsko – Biała, stolica subregionu południowego.

Rysunek 50 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W priorytecie VII 4 z ogólnej liczby 16 wskaźników produktu posiada realizację na poziomie zerowym. Największą realizację, odnosząc się do wartości docelowych dla roku 2015 wśród wskaźników produktu, odnotowano dla wskaźnika Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, dla którego wartość docelową zrealizowano w 152%. Wśród wskaźników rezultatu 2 z 3 wskaźników posiada realizację na zerowym poziomie. Wskaźnik, który odnotował postęp w realizacji to Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych, który osiągnął 14,96% wartości docelowej dla 2015 r.

Wskaźniki Długość nowych dróg oraz Długość zmodernizowanych dróg dodatkowo posiadają podwskaźniki dot. dróg regionalnych i dróg lokalnych na obszarach wiejskich. W okresie sprawozdawczym należy szczególnie zauważyć wzrost realizacji wskaźnika Długość zmodernizowanych dróg, który osiągnął poziom 149,16 km to jest 62,15% jego wartości docelowej, co oznacza wzrost poziomu realizacji o niespełna 50%. Podwskaźnki dot. dróg regionalnych i lokalnych składające się na ogólną długość zrekonstruowanych dróg wskazują natomiast, że w przeważającej mierze projekty modernizacji dróg dotyczyły dróg lokalnych. Podwskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi regionalne realizowany jest znacznie wolniej i znaczącego wzrostu nie przewiduje również szacowana realizacja. Podwskaźnik ten realizowany jest wyłącznie w poddziałaniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w którym zainteresowanie beneficjentów skupiło się w większej mierze na budowie nowych dróg. Obrazuje to szacowana realizacja analogicznego do wyżej wymienionego podwskaźnika Długość nowych dróg, w tym drogi regionalne, która wyniosła 58% końcowej wartości docelowej.

Zakładane w podpisanych umowach o dofinansowanie wartości dla podwskaźnika Długość nowych dróg, w tym drogi lokalne wskazują natomiast na realizację na poziomie 52% wartości docelowej dla 2015 r. Realizacja wskaźników dotyczących taboru komunikacji miejskiej (Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej i Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej) już w okresie sprawozdawczym osiągnęła poziom przekraczający końcową wartość docelową. W przypadku tych dwóch wskaźników postęp rzeczowej realizacji jest tym bardziej wart odnotowania, że do tej pory wskaźniki te utrzymywały zerowy poziom realizacji. Szacowana realizacja wskaźników dotyczących taboru komunikacji kolejowej każe spodziewać się przekroczenia ich wartości docelowych dla 2015 r. już w 2012 roku. Niezrealizowany zostanie natomiast wskaźnik Długość zrekonstruowanych linii kolejowych, w stosunku, do którego jedyny beneficjent mający realizować wskaźnik dokonał modyfikacji projektu, która obejmowała rezygnację z przeprowadzenia w ramach projektu rekonstrukcji przedmiotowej linii kolejowej. Niezrealizowanie powyższego projektu w zakresie w jakim planowano przełożyło się również na brak możliwości zrealizowania powiązanego wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych. W przypadku pozostałych wskaźników rezultatu to szacowna realizacja wskaźnika Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych w chwili obecnej wynosi 53% końcowej wartości docelowej. W związku z przeznaczeniem środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego na konkursy z poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej można spodziewać się dalszego wzrostu wartości wskaźnika wynikającej z szacowanej realizacji. Wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem odznacza się szacowaną realizacją, która znacząco przekracza wartość docelową wskaźnika dla roku 2015.

Realizacja wskaźników priorytetu VII stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT grupę problemową Infrastruktura transportowa, gdzie między innymi jako słabą stronę wymieniono zły stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej, a zagrożeniem wskazano wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku wydajnego systemu komunikacji. Działania obrazowane przez wskaźniki w priorytecie, takie jak rekonstrukcja dróg, czy też zakup nowego taboru komunikacji zbiorowej, zważywszy na prawidłowo dokonujący się postęp w ich realizacji, należy uznać za środki skutecznie przyczyniające się do likwidacji ww. problemów.

Ponadto w zakresie wskaźników Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych i Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych dodano wiersze w załączniku IV, w których w związku z mapowaniem się powyższych wskaźników na wskaźniki Core indicators przeliczono wartości docelowe i wartości realizacji na obowiązującą w SFC2007 dla przedmiotowych wskaźników jednostkę miary Euro/rok. W RPO WSL natomiast przyjętą jednostką miary wskaźników są miliony złotych, co utrudniało przegląd postępu tożsamych wskaźników o różnych jednostkach. Do przeliczenia wartości ze złotych na EUR wykorzystano obowiązujący dla sprawozdania kurs wynoszący 4,5270. W związku z powyższym w załączniku IV przedstawiono dwie wartości dla omawianych wskaźników w mln EUR i PLN.

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu transportu

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

- Długość nowych dróg

- Długość zrekonstruowanych dróg

- Długość zrekonstruowanych linii kolejowych

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych

- Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem

W wyniku przeglądu śródokresowego w priorytecie VII dodano wskaźnik Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi, dla którego wartości docelowe dla 2013 i 2015 roku wyznaczono na poziomie 10 sztuk. Wskaźnik został dodany w związku z wprowadzenie w 2011 roku do IWIPK projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu VII,

- zaprezentowanie rozkładu projektów w podziale na beneficjentów i obszary.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VII zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Analiza jakościowa

Położenie województwa śląskiego oraz określony w strategii województwa profil jego przyszłego rozwoju wskazują na kluczowe znaczenie w tym procesie infrastruktury transportowej i jej właściwego kształtowania. Z jednej strony dostępność transportowa jest istotnym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej strony stanowi ważny wyznacznik jakości życia mieszkańców i możliwości ich rozwoju. Sieć transportowa województwa śląskiego, choć gęsta i dobrze rozbudowana, jest mocno obciążona i zużyta. Stan techniczny infrastruktury drogowej znacznie obniża parametry eksploatacyjne. Przywrócenie potencjalnej drożności dróg wymaga licznych napraw i remontów. Dlatego celem szczegółowym osi priorytetowej jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach przedmiotowego priorytetu wybudowano 45 km chodników oraz przebudowano 96 km dróg powiatowych. Dzięki zrealizowanym inwestycjom nastąpiło skrócenie czasu przejazdu samochodów osobowych o 44 minuty. Na uwagę zasługuje projekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Zawiercia poprawą dostępności do drogi krajowej 78. Przedmiotem projektu była przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Zawiercie - Lgota Murowana (ul. Skalna). Przebudowany odcinek w swoim założeniu tworzy ciąg komunikacyjny, łączący centrum miasta Zawiercie z drogą krajową nr 78 w Lgocie Murowanej (gmina Kroczyce). W ramach projektu przebudowano 14,8 km dróg powiatowych, wybudowano 1,55 km chodników oraz przebudowano 19,68 km utwardzonych poboczy.

Ponadto w ramach priorytetu wybudowano 16 skrzyżowań oraz przebudowano 103 skrzyżowania. Przykładem takiego projektu jest: Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej- Wyszyńskiego- Legionów w Tarnowskich Górach. Przedmiotem projektu była  przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz ulica Legionów. Skrzyżowanie stanowi bardzo istotny element sieci drogowej miasta Tarnowskie Góry jak również powiatu tarnogórskiego. Przyjęte rozwiązanie zakładało budowę ronda, które umożliwiło zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu – wyeliminowało problem braku widoczności z wlotu podporządkowanego, a dzięki zlokalizowaniu przejść dla pieszych przez wyspy dzielące umożliwiło przeprowadzenie pieszych przez 1 pas ruchu na raz, umożliwiając również zwiększenie płynności ruchu i jego uspokojenie. Zmodernizowany odcinek to bardzo istotny element sieci drogowej miasta, jak i powiatu. O jego przebudowie zadecydował zły stan techniczny, niezapewniający użytkownikom ruchu bezpieczeństwa, a także odpowiedniej płynności i komfortu jazdy. Projekt znalazł się w finałowym - drugim etapie konkursu o tytuł „Modernizacji Roku 2009”.

Uzupełnieniem infrastruktury drogowej w ramach systemu transportowego jest transport publiczny, którego rola odnosi się do poprawy spójności społecznej i przestrzennej w poszczególnych ośrodkach miejskich, a także utworzenia szybkich połączeń poprawiających spójność całego województwa. Dzięki wsparciu z RPO WSL zwiększyła się pojemność środków transportu komunikacji miejskiej, uzyskano 1 938 nowych miejsc. Na uwagę zasługuje projekt kluczowy: Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych, którego beneficjentem jest Województwo Śląskie. W ramach projektu zakupiono 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ELF), a następnie udostępniono pociągi Kolejom Śląskim, przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. ELF jest niskopodłogowym, elektrycznym zespołem trakcyjnym o liczbie miejsc siedzących większej lub równej 200, nominalnej pojemności pojazdu większej lub równej 450 (miejsc siedzących i stojących),  klimatyzowany, a także będzie przystosowany do prędkości max. 160 km/h. Ponadto pojazd wyposażony jest w zewnętrzny system informacji dla pasażera, system videomonitoringu części pasażerskiej, system audio umożliwiający emisję komunikatów oraz wyświetlacze systemu informacji pasażerskiej, posiada także kabinę WC z układem zamkniętym, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych. Zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dał możliwość zaoferowania regionalnych przewozów pasażerskich wysoko sprawnym, nowoczesnym taborem kolejowym. Podnosi to konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego, bardzo uciążliwego w obszarach centralnych aglomeracji śląskiej. Nowoczesny tabor został wprowadzony na istotne połączenia kolejowe w regionie (Częstochowa – Gliwice), aby zwiększyć standard i bezpieczeństwo podróży, a tym samym zainteresowanie komunikacją kolejową.

W ramach przedmiotowego obszaru tj. transport na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach jednego krajowego programu operacyjnego. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET VIII – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2011 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,

- 8.2 Infrastruktura placówek oświaty,

- 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.

Na realizację Priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 5% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W poprzednim okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało badania ewaluacyjne dot. zakresu  priorytetu IX: Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dot. ww. badania zostały przedstawione w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WSL w 2010 roku.

Postęp wdrażania priorytetu VIII

Analizując poniższy wykres można zauważyć, że pod koniec 2011 r. największy wzrost w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym występował w płatnościach (45%) oraz w deklaracjach zatwierdzonych przez IC, których poziom wynosił 43%. 
Powyższa sytuacja wynika z cyklu życia projektu, gdzie w pierwszym okresie rośnie wskaźnik wniosków wybranych do dofinansowania, a następnie nabierają tempa pozostałe wskaźniki m.in. płatności. W związku z tym, że w ramach przedmiotowego priorytetu wszystkie konkursy zostały już ogłoszone, poziom kontraktacji kształtował się na wysokim poziomie tj. 85%.

Rysunek 51 Realizacja priorytetu VIII od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to tym, iż IZ RPO WSL ogłosiła już w 2009 roku nabory na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu.

Tabela 33 Postęp realizacji priorytetu VIII w podziale na działania

| Działanie | Alokacja w mln EUR | Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 8.1 | 48,74 | 43,09 | 88% | 41,55 | 85% | 19,46 | 40% |
| 8.2 | 24,61 | 23,32 | 95% | 20,24 | 82% | 17,05 | 69% |
| 8.3 | 9,13 | 8,19 | 90% | 7,87 | 86% | 5,25 | 57% |

W ramach priorytetu VIII występują dwie procedury oceny i wyboru projektów: konkursowa i indywidualna. W ramach priorytetu realizowany jest jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK: Wydział Nauk Społecznych - rozbudowa bazy naukowo- dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, w ramach którego podpisano 2 umowy o dofinansowanie z podprojektami.

Poniżej na schemacie przedstawiono poziom kontraktacji i płatności ogółem na priorytet oraz w podziale na IWIPK i konkursy.

Tabela 34 Poziom kontraktacji i płatności w podziale na ścieżki wyboru projektów

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach przedmiotowego priorytetu, ponieważ wszystkie nabory zostały ogłoszone już w 2009 roku.

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu VIII

Biorąc pod uwagę specyfikę priorytetu, największe grono odbiorców stanowią uczelnie wyższe (69%) i JST (22%). Natomiast ze względu na liczbę podpisanych umów to na pierwszym miejscu znalazły JST. Podpisano również 28 umów z uczelniami wyższymi, które stanowiły 36% wszystkich podpisanych umów. Wśród beneficjentów znalazły się także szkoły lub placówki oświatowe, stowarzyszenia, kościoły, jednostki naukowe oraz MSP.

Rysunek 52 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów

Ponad 92% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 7% na tereny wiejskie.

Tabela 35 Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 66 | 80,60 | 64,43 |
| WIEJSKI | 10 | 6,80 | 4,98 |
| GÓRSKI | 1 | 0,28 | 0,23 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 68 727,27 EUR do 8 084 245,99 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 904 521,11 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 1 138 728,39 EUR.

W ramach priorytetu najwięcej pod względem kwotowym realizuje się projektów w Częstochowie, m.in. w związku z realizacją projektu kluczowego na terenie miasta (12 mln EUR). Najwięcej projektów realizowanych jest w Katowicach (11), Częstochowa (7), Bielsko- Biała (6).

Rysunek 53 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W priorytecie VIII wśród wskaźników produktu największą realizację odnotowano dla wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego, który osiągnął 146% wartości docelowej dla roku 2015, a realizacja 2 następnych wskaźników przekroczyła pułap 75% końcowej wartości docelowej.

W priorytecie wśród wszystkich 3 wskaźników rezultatu wystąpiła realizacja, a największa dla wskaźnika Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, który osiągnął 44% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2015.

Postęp wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej”. W chwili obecnej spodziewany poziom szacownej realizacji wskazuje na osiągnięcie wartości realizacji wskaźnika na poziomie 77 sztuk przy założonej wartości docelowej dla 2015 roku wynoszącej 53 sztuki.

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu VIII,

- zmiana prezentacji danych wskaźnikowych.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu VIII zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami.

Analiza jakościowa

W przypadku województwa śląskiego zmiany zachodzące na rynku pracy na skutek restrukturyzacji tradycyjnej gospodarki wymuszają dostosowanie metod nauczania na wszystkich szczeblach do nowych warunków. Rozwój najbardziej poszukiwanych kwalifikacji wymaga istnienia kompleksowego systemu edukacyjnego. Zmieniająca się rola szkoły, wymaga rozbudowy i odpowiedniego wyposażenia jej bazy socjalnej oraz technicznej. Jakość kształcenia zależy między innymi od warunków lokalowych oraz wyposażenia placówek, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne. Dla uczelni wyższych, szczególnie technicznych, ograniczony dostęp do kosztownego wyposażenia stanowi istotną barierę rozwoju. Duże potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury występują także na niższych szczeblach edukacji. Zachodzące zmiany społeczne oraz postęp technologiczny wymuszają adaptację metod nauczania do nowych warunków i wyzwań stawianych przez życie.

## Na potrzeby powyższych wyzwań w RPO WSL został wpisany priorytet VIII, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich. Na terenie województwa śląskiego działają 44 szkoły wyższe, z czego 20 wyższych uczelni znajduje się w Katowicach. Śląskie uczelnie kształcą ponad 190 tys. osób, natomiast śląscy absolwenci stanowią ponad 10% wszystkich absolwentów w Polsce. Przemysłowe tradycje regionu sprawiają, że duża liczba studentów wybiera studia o charakterze politechnicznym. W Polsce na wyższych uczelniach technicznych studiuje 19,5% ogółu studentów, tymczasem w regionie współczynnik ten wynosi 27,4%. Dzięki środkom pochodzącym z RPO WSL poprawie uległ stan infrastruktury szkolnictwa wyższego.  Najaktywniejszym beneficjentem wśród uczelni wyższych jest Politechnika Śląska w Gliwicach, która otrzymała dofinansowanie na realizację 5 projektów na kwotę prawie 6 mln EUR dofinansowania. W Katowicach najwięcej projektów realizowanych jest przez Uniwersytet Śląski, który otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów na kwotę dofinansowania 4 mln EUR. Jednym z najistotniejszych projektów realizowanych w ramach infrastruktury edukacyjnej jest projekt kluczowy Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo - dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie. Przedmiotem projektu jest m.in. przebudowa auli w taki sposób, by w wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny obiekt dydaktyczny. Wykonanie zakresu rzeczowego zadania doprowadzi do powstania miejsca o funkcjach: dydaktycznej, konferencyjnej i koncertowej. Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków do kreowania społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych inwestorów. Projekt pośrednio przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, nastąpi wyrównanie szans rozwojowych uboższych regionów województwa śląskiego, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego terenu.

Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu wspierane są także projekty podnoszące standard infrastruktury placówek edukacyjnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, w celu dostosowania ich do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania. W ramach zrealizowanych projektów  wybudowano 4 przedszkola np. Budowa przedszkola publicznego w Ochabach w gminie Skoczów - realizacja projektu poprawi warunki kształcenia na poziomie przedszkolnym w gminie Skoczów i wyrówna szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Dzięki realizacji projektów zostało zakupionych 2 610 szt. urządzeń dydaktycznych i pomocy naukowych.

Poprawie uległ także stan infrastruktury placówek oświaty, które zmodernizowano i doposażono w niezbędne wyposażenie. Kolejnym obszarem wspieranym w ramach przedmiotowego priorytetu jest infrastruktura kształcenia ustawicznego, która wspierana jest przez działanie 8.3. Efektem realizowanych inwestycji jest wyremontowanie ponad 256 m kw. powierzchni pracowni komputerowych oraz zakup ponad 1 370 szt. wyposażenia.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PRIORYTET IX- ZDROWIE I REKREACJA

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2011 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,

- 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,

- 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizację Priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR  pochodzących z EFRR, co stanowi 3,3% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania..

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

IZ RPO WSL nie planuje żadnych zmian w alokacji priorytetu.

W poprzednim okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało badania ewaluacyjne dot. zakresu  priorytetu IX: Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dot. ww. badania zostały przedstawione w Sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WSL w 2010 roku.

Postęp wdrażania priorytetu IX

Prawie wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę. Pod koniec 2011 r. największy wzrost występował w deklaracjach zatwierdzonych przez IC, których poziom wynosił 64%.

Rysunek 54 Realizacja priorytetu IX od uruchomienia Programu i w okresie sprawozdawczym

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania. Stopień wykorzystania alokacji w poszczególnych działaniach jest na wysokim poziomie. Spowodowane jest to tym, iż IZ RPO WSL ogłosiła już wszystkie konkursy na całą zaplanowaną alokację dla przedmiotowego priorytetu.

Tabela 36 Postęp realizacji priorytetu IX w podziale na działania

| Działanie | Alokacja w mln EUR | Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie |  | Podpisane umowy |  | Płatności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 9.1 | 25,20 | 24,09 | 96% | 22,37 | 89% | 16,27 | 65% |
| 9.2 | 12,08 | 11,79 | 96% | 10,80 | 89% | 9,55 | 79% |
| 9.3 | 20,47 | 21,30 | 104% | 16,40 | 80% | 12,65 | 62% |

W ramach priorytetu IX występuje tylko konkursowa procedura oceny i wyboru projektów. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 164 umowy na łączną kwotę dofinansowania środków pochodzących z EFRR 49,58 mln EUR. W sumie zakontraktowano 86% środków, które zostały przewidziane na alokację w ramach priorytetu IX. Poziom płatności jest także na wyższym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynosi 38,47 mln EUR, co stanowi 67% całej alokacji przeznaczonej na priorytet IX. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono już żadnego konkursu w ramach przedmiotowego Priorytetu.

Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IX

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, największe grono odbiorców stanowią publiczne zakłady opieki zdrowotnej (44%) i JST (40%). Natomiast biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów to na pierwszym miejscu znalazły się JST. Podpisano również 30 umów z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, które stanowiły 8% wszystkich podpisanych umów.

Rysunek 55 Rozkład projektów  realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjentów

Ponad 80% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 17% na tereny wiejskie.

Tabela 37 Rozkład projektów realizowanych w ramach priorytetu IX w podziale na obszar (wartość w mln EUR i liczba)

| OBSZAR | LICZBA | WARTOŚĆ OGÓŁEM | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- | --- |
| MIEJSKI | 120 | 72,08 | 39,94 |
| WIEJSKI | 39 | 17,43 | 8,45 |
| GÓRSKI | 5 | 3,55 | 1,18 |

W ramach priorytetu realizowane są projekty, których wartość dofinansowania kształtuje się w przedziale od 60 991,36 EUR do 757 675,36 EUR. Średnia wartość dofinansowania dla projektu wynosi 302 306,66 EUR, a średnia wartość całkowita projektu to 303 232,99 EUR.

Najaktywniejszymi beneficjentami są podmioty powiatu cieszyńskiego (14 projektów) oraz powiatu zawierciańskiego (10 projektów). Największe dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu otrzymali: Miasto Katowice (3,25 mln EUR), Miasto Ruda Śląska (3,28 mln EUR) oraz powiat cieszyński (3,70 mln EUR).

Rysunek 56 Rozkład projektów w podziale na powiaty

Analiza wskaźnikowa

W priorytecie IX w okresie sprawozdawczym nastąpił postęp w realizacji w stosunku do trzech spośród wszystkich 3 wskaźników produktu. Największą realizację, osiągając wartość stanowiącą 53% wartości docelowej dla 2015 roku, uzyskał wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: dot. wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego. W okresie sprawozdawczym również dla wszystkich wskaźników rezultatu nastąpił postęp w realizacji. Największą realizację osiągnął wskaźnik Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem, którego realizacja ponad dwukrotnie przekroczyła wartość docelową wskaźnika osiągając realizację odpowiadającą 223% wartości docelowej wskaźnika dla roku 2015. Wskaźnik ten jest jedynym wskaźnikiem obrazującym postęp rzeczowy działania 9.3. Jak wskazują prognozy z umów podpisanych do końca 2011 roku w priorytecie IX swoją wartość docelową oprócz ww. wskaźnika osiągnie wyłącznie wskaźnik Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu. Za gorszy stan realizacji wskaźników w priorytecie IX odpowiadają działania z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia tj. działanie 9.1 oraz 9.2. Na nieosiągnięcie wartości docelowych wskaźników priorytetu IX, a zwłaszcza wskaźników produktu typu „liczba projektów...” wpływ mogą mieć przeszacowane wartości docelowe, gdzie nie uwzględniono specyfiki działania 9.1, w którym realizowane są projekty o dużej wartości (średnia wartość całkowita projektu równa 900 634,87 EUR), co przy dostępnej na działanie alokacji powoduje, że nie ma możliwości zrealizowania wartości zaplanowanych na początku programowania RPO WSL.

Postęp wskaźnika Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medycznym stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej”. W chwili obecnej spodziewany poziom szacownej realizacji wskazuje na osiągnięcie wartości realizacji wskaźnika na poziomie 119 sztuk.

W ramach priorytetu realizowane są wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. Core Indicators, są to:

- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE odnoszące się do priorytetu:

- analiza koncentruje się wokół celu/celów priorytetu IX,

- informacje na temat potencjalnych nieprawidłowości, wynikających z niepodpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia, zostały przedstawione w analizie regionalnej przedmiotowego priorytetu.

Rekomendacje IZ odnośnie do dalszego przebiegu realizacji priorytetu:

IZ RPO WSL na bieżąco monitoruje postęp wdrażania priorytetu IX zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WSL uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL na bieżąco będzie monitorować postęp rzeczowy i finansowy priorytetu w celu sprawnego i efektywnego wdrażania, ponadto na bieżąco będzie kontaktować się z beneficjentami

## Analiza jakościowa

Stan zdrowia jest istotnym wyznacznikiem jakości życia w każdym regionie, wpływa również bezpośrednio na wartość zasobów ludzkich, w tym wydajność pracy. Kondycja zdrowotna mieszkańców województwa śląskiego jest znacznie gorsza, oceniając średnie wskaźniki zapadalności i umieralności chorobowej, niż mieszkańców pozostałej części kraju. Sektor ochrony zdrowia jest w regionie dosyć dobrze rozwinięty, jednakże z drugiej strony wymagający doinwestowania, w szczególności w zakresie technicznym i modernizacyjnym, jak również w zakresie wyposażenia placówek w sprzęt medyczny. Na potrzeby powyższych wyzwań w RPO WSL został wpisany priorytet IX, którego celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.

W ramach priorytetu beneficjenci najwięcej projektów zrealizowali w zakresie modernizacji starego sprzętu lub zakupu nowego (ok. 30%). Od uruchomienia Programu zakupiono 1424 szt. sprzętu medycznego. Zakupiony sprzęt medyczny należał głównie do grupy: sprzęt diagnostyczny (np. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu) oraz pompy infuzyjne. W następnej kolejności zakupiono sprzęt medyczny dla oddziałów ratunkowych, takich jak OIOM oraz pozostały sprzęt medyczny, w szczególności sprzęt laboratoryjny.

Kolejna grupa projektów, które cieszyły się powodzeniem wśród beneficjentów to rozbudowa obiektów wraz z zakupem sprzętu medycznego (ok. 20%). Na uwagę zasługuje m.in. projekt: Modernizacja Oddziału Urologii i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z dostawą wyposażenia dla tych oddziałów SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie- przedmiotem projektu jest modernizacja Oddziału Urologii oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Projekt przewiduje również zakup niezbędnego wyposażenia modernizowanych oddziałów. Prace remontowe na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej nie były prowadzone od 8 lat, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia jakości infrastruktury na jego terenie. Obydwa oddziały są silnie eksploatowane co dodatkowo wymusza konieczność szybkiej poprawy stanu ich infrastruktury. Ponadto wyposażenie na terenie oddziałów jest przestarzałe, spowalnia pracę personelu medycznego i zmniejsza komfort pacjentów.

Ponadto w wyniku realizacji projektów w ramach RPO WSL budynki medyczne zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Na uwagę zasługuje zrealizowany projekt Dostosowanie Oddziału Reumatologicznego Centrum Pediatrii w Sosnowcu do wymagań prawnych Ministra Zdrowia, który ma na celu dostosowanie jedynego Oddziału Reumatologicznego dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. Jedynym rozwiązaniem bez szkody dla pacjentów i szpitala była rozbudowa budynku i przeniesienie Oddziału do nowych pomieszczeń o pow. 986 mkw. (obecnie 232 mkw.) Projekt poległ na rozbudowie i nadbudowie fragmentu budynku Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu przy ul .G. Zapolskiej 3. Inwestycja obejmowała rozbudowanie 3 piętra i dobudowanie do fragmentu budynku 4 piętra. W efekcie realizacji projektu w Centrum będzie funkcjonował nowoczesny, spełniający wymagania ww. Rozporządzenia oddział reumatologiczny dla dzieci.

Kolejnym obszarem wspieranym w ramach przedmiotowego priorytetu jest infrastruktura sportowa i rekreacyjna, która wspierana jest przez działanie 9.3. Efektem realizowanych inwestycji jest wybudowanie 35 obiektów sportowych oraz zakup ponad 1 500 szt. sprzętu sportowego, które zwiększyły także dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zwiększając możliwości spędzania czasu wolnego na terenie województwa śląskiego, zmienia się styl życia społeczności regionu, co przyczynia się do redukcji zachorowalności na choroby cywilizacyjne oraz minimalizacji kosztów opieki zdrowotnej. Aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych i wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach RPO WSL do końca okresu sprawozdawczego zorganizowano 254 imprezy sportowo – rekreacyjne.

Komisja Europejska w przekazanych uwagach do poprzedniego sprawozdania rocznego zwróciła uwagę na problem związany z występowaniem potencjalnych nieprawidłowości, wynikających z niepodpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia. W przypadku RPO WSL zostały ogłoszone trzy konkursy w zakresie ochrony zdrowia, w których warunkiem uzyskania wsparcia było świadczenie usług w publicznym sektorze ochrony zdrowia – podpisanie i utrzymanie w okresie trwałości projektów kontraktów z NFZ. Dotychczas w ramach dofinansowanych z RPO WSL projektów wystąpiły dwa przypadki, w których Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał kontraktu: pierwszy przypadek – w związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu realizacji projektu Instytucja Zarządzająca RPO WSL planuje zmniejszyć przyznane dofinansowania lub rozwiązać umowę o dofinansowanie (sprawa w trakcie uzgodnień z Beneficjentem). Drugi przypadek dotyczył braku podpisania kontraktu z NFZ dla części zakresu projektu (trzy urządzania medyczne). Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta realizacja założonych wskaźników rezultatu nie jest zagrożona. Zakupiony sprzęt, na który NFZ nie podpisał kontraktu, może być wykorzystywany na potrzeby innych poradni specjalistycznych (rozwiązanie przejściowe). Jednocześnie Beneficjent dąży do podpisania kontraktu z NFZ – zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca RPO WSL prowadzi czynności wyjaśniające przedmiotową sprawę. Istnieje także istotny problem związany z ograniczaniem kontraktów NFZ, który ma wpływ na dofinansowane projekty w ramach RPO WSL. Zgodnie z prowadzoną analizą projektów dofinansowanych w sektorze ochrony zdrowia, nieosiągnięcie założonych wskaźników rezultatu (liczby świadczonych usług medycznych) wynika wyłącznie z niskich limitów świadczeń wyznaczanych przez NFZ, w porównaniu do lat w których były opracowywane założenia projektowe i wnioski aplikacyjne. Jednocześnie Beneficjenci informują, iż wskaźniki rezultatu mogłyby zostać zwiększone oraz osiągnięte zgodnie z założeniami w przypadku gdyby NFZ zwiększył przyznane kontrakty lub w przypadku finansowania usług medycznych z innych źródeł niż NFZ. W związku z charakterem inwestycji finansowanych w obszarze ochrony zdrowia, rozwiązanie umowy o dofinansowanie ze względu na zmniejszenie kontraktów z NFZ (oraz zwrot środków wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych) powinno być rozwiązaniem ostatecznym (dopiero wówczas, gdy pozostałe możliwości osiągnięcia wskaźników rezultatu zostaną wyczerpane).

Działania 9.1 i 9.2 finansujące inwestycje w publicznym systemie ochrony zdrowia, stanowią 2,30 % budżetu RPO WSL, a zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie dwóch przypadków stanowią znikomą wartość przyznanego dofinansowania 22 089 EUR (ok. 100 tys. PLN). Sprawa kontraktów z NFZ będzie szczegółowo badana w okresie trwałości projektów.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowano zagrożenie związane z występowaniem potencjalnych nieprawidłowości, wynikających z niepodpisania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia. Zgodnie z stałym monitoringiem i analizą projektów dofinansowanych w sektorze ochrony zdrowia, nieosiągnięcie założonych wskaźników rezultatu (liczby świadczonych usług medycznych) wynika wyłącznie z niskich limitów świadczeń wyznaczanych przez NFZ, w porównaniu do lat w których były opracowywane założenia projektowe i wnioski aplikacyjne.

# Priorytet X – Pomoc techniczna

# Osiągnięcie celów i analiza postępów

# Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2011 roku oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku oraz zaprezentowano szacowaną wartość na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

# Analiza jakościowa (poziom priorytetu)

Informacje ogólne

Celem głównym Priorytetu X jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu wspierane są procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja odnośnie Programu.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania,

- 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Na realizację priorytetu X alokowano 43 196 934 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 2,5% wartości Programu.

Postęp wdrażania priorytetu X

Wszystkie zmienne przedstawione na poniższym wykresie wykazują dodatnią dynamikę wzrostu. W okresie sprawozdawczym szczególnie widoczne było to na poziomie kontraktowania środków. Na koniec 2011 r. poziom kontraktacji w ramach priorytetu wyniósł 40%. W wyniku przyznania województwu śląskiemu dodatkowych środków alokacja w ramach priorytetu została powiększona o 2% (196 934 EUR). Środki zostały przeznaczone na działanie 10.1  Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.

Rysunek 57  Realizacja priorytetu X w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu

Analiza wskaźnikowa

Wśród wskaźników produktu priorytetu X w przypadku czterech z ogólnej liczby siedmiu wskaźników posiada szacowaną realizację przekraczającą ich końcowe wartości docelowe. Największą realizację uzyskał wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego osiągając 196% wartości docelowej z 2015 roku. Wskaźnik rezultatu, który nie osiągnie wartości docelowej to Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO. Ww. sytuacja, spowodowana jest mniejszą od spodziewanej liczby osób uczestniczących w zorganizowanych przez IZ oraz IP2 RPO WSL spotkaniach zwłaszcza w poprzednich latach wdrażania Programu, kiedy organizowanych było dużo konkursów, co pociągało za sobą konieczność przygotowania wielu spotkań informacyjnych z Beneficjentami . Natomiast w fazie jakiej obecnie znajduje się RPO WSL, w związku z niewielką liczbą pozostałych do przeprowadzenia konkursów, a także mniejszymi potrzebami szkoleniowymi Beneficjentów, którzy w dużej mierze posiadają już niezbędną do aplikowania i korzystania ze środków Programu wiedzę, nie można liczyć na znaczący wzrost realizacji wskaźnika pozwalający osiągnąć wartość docelową wskaźnika.

Zadowalający postęp w realizacji wskaźników produktu jaki nastąpił w okresie sprawozdawczym zawdzięczany jest w głównej mierze realizacji działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania. W przypadku wskaźników Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) i Liczba zakupionego sprzętu komputerowego stan realizacji przekroczył wartości docelowe pomimo ich powiększenia przy okazji przeglądu śródokresowego Programu. W przypadku wskaźników mapujących się z działania 10.2 Działania informacyjne i promocyjne, w tym jedynego wskaźnika rezultatu priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO realizacja oraz szacowana realizacja nie zapowiadają osiągnięcia końcowej wartości docelowej wskaźnika, szczególnie, że potrzeby szkoleniowe maleją.

W wyniku przeglądu śródokresowego w priorytecie X zwiększono wartości docelowe wskaźników Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) i Liczba zakupionego sprzętu komputerowego dla 2013 i 2015 roku do wartości 250 sztuk oraz odpowiednio wartości docelowe dla 2013 i 2015 roku podwskaźników Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) w tym: kobiety i mężczyźni do wartości 125 sztuk. Zmiany podyktowane były faktem, iż w trakcie realizacji RPO WSL nastąpiło zwiększenie zadań IZ RPO WSL m.in. w związku z nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 7 listopada 2008 roku przekazano urzędom marszałkowskim kompetencje w zakresie rozpatrywania protestów. Kolejnym powodem zatrudnienia większej liczby pracowników było powołanie, zgodnie z Porozumieniem w sprawie zasad realizacji RPO WSL zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia, której powierzono do realizacji część zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL. Zatrudnienie w tej instytucji początkowo (zgodnie z pierwszą wersją Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL z dnia 27 grudnia 2007 roku) miało wynosić 40 osób, tymczasem obecnie zatrudnienie jest na poziomie 105 osób. Ponadto, podczas finalizowania negocjacji programu z KE nie była znana forma organizacyjna IP2, dlatego trudno było oszacować wskaźnik na prawidłowym poziomie. Zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników wynika z faktu, że w województwie śląskim składanych jest najwięcej w kraju projektów o najniższej dla 16 województw średniej wartości, co przy jednej z największych alokacji w kraju  wymusza zatrudnienie większej od planowanej liczby osób do obsługi Programu.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet (75 dla mężczyzn, a dla kobiet 236 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

Szczegółowe informacje dot. realizacji przedmiotowego priorytetu zostały przedstawione w pkt. 6 niniejszego Sprawozdania.

# Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy z wdrażaniem przedmiotowego priorytetu.

# PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA

Nie dotyczy

# EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowane są cztery duże projekty w ramach dwóch priorytetów.

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium

Beneficjent: Miasto Gliwice

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 80,63 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 31,27 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2008-2013

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej, z areną główną przystosowaną do przyjęcia ok. 16 tyś widzów i areną treningową dla max 3018 widzów. Podium ma powstać w Gliwicach między ulicami Akademicką i Kujawską. Lokalizacja inwestycji w tym właśnie miejscu jest ukłonem w stronę sportowych tradycji dzielnicy, gdyż zastąpi istniejący od lat dwudziestych ubiegłego wieku, obecnie jednak nieużytkowany, zdewastowany stadion XX - lecia. Obiekt będzie spełniał funkcje sportowe i widowiskowo – estradowe, wystawienniczo – ekspozycyjne i targowe oraz rekreacyjne ogólnodostępne. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu wokół hali: budowę parkingów podziemnych i naziemnych, zagospodarowanie zieleni, oświetlenie. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Hala będzie w przyszłości służyć nie tylko gliwiczanom. Wyjątkowo korzystna lokalizacja Gliwic na skrzyżowaniu autostrad sprawia, że szybko i wygodnie będą mogli do hali dotrzeć mieszkańcy także spoza Śląska.

Zaawansowanie prac:

- 22 września 2010r. projekt został przekazany do KE,

- 30 września 2010r. IZ RPO WSL podpisała z beneficjentem warunkową umowę o dofinansowanie (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu),

- w ramach projektu zostały wykonane projekty budowlane i wykonawcze, studium wykonalności, został przygotowany grunt pod realizację inwestycji,

- kwiecień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- styczeń 2011r. ogłoszenie przetargu na głównego wykonawcę robót budowlanych, postępowanie zostało oprotestowane w wyniku czego sprawa trafiła do Krajowej Izby odwoławczej (KIO). Wyrok został ogłoszony 11 sierpnia 2011r., zgodnie z którym unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty i dokonano ponownej oceny. We wrześniu 2011 r. ogłoszono wyniki wyboru. Wobec braku odwołań postępowanie wysłano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli uprzedniej. Informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 6 grudnia 2011r. potwierdziła prawidłowość przeprowadzenia postępowania.

Na chwilę obecną rozliczono 2,2% kosztów projektu co daje kwotę 686 919,75 EUR.

Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 71,67 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 49,73 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2007-2012

Opis projektu: Projekt muzeum ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania będą wspierane inicjatywy z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich.

Zaawansowanie prac:

- 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE,

- 13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisała warunkową umowę o dofinansowanie z beneficjentem,

- 25 maja 2011r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu,

- wrzesień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- kwiecień 2010 r. rozpoczęcie przetargu na głównego wykonawcę robót,

- luty 2011r. została przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powyższego zamówienia, nie stwierdzono naruszeń.

- w dniach 10-11 maja 2011r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu przez IZ RPO WSL, mająca na celu ocenę zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, kontrola stwierdziła istotne uchybienia mające skutek finansowy,

- 7 czerwca 2011r. podpisano umowę z głównym wykonawcą,

- w okresie od 31.05.2011 do 28.07.2011r. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL, w wyniku którego zostały przedstawione informacje o nieprawidłowościach w realizacji projektu. W związku z powyższym w dniach od 7 do 9 września 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną mającą na celu weryfikację stwierdzonych przez UKS nieprawidłowości. W informacji pokontrolnej opisano uchybienia skutkujące korektą finansową, powodującą obniżenie dofinansowania.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na czerwiec 2012r. Jednak jak informuje Beneficjent w ostatnim wniosku o płatność, termin rzeczowego zakończenia ulegnie przesunięciu. Na chwilę obecną rozliczono 12,86 % kosztów projektu co daje kwotę 6,40 mln EUR.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Beneficjent: Miasto Katowice

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 67,29 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 33,77 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2010-2013

Opis projektu: celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo - wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha.

Zaawansowanie prac:

- 2 września 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej,

- 19 października 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie z beneficjentem (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu),

- lipiec 2010r. podpisanie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę ex-post zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybień,

- 3 października 2011r podpisano umowę z głównym wykonawcą robót budowlanych,

- 19 października 2011r. przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót.

Na chwilę obecną rozliczono 9,71 % kosztów projektu co daje kwotę 3,28 mln EUR.

Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice

Beneficjent: Województwo Śląskie

## Priorytet/poddziałanie: VII Transport/ 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

## Całkowita wartość projektu: 307 mln EUR.

## Kwota dofinansowania: 75 mln EUR.

## Przewidywany okres realizacji: 2007-2014

Opis projektu: projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL.

Zaawansowanie prac:

- projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną,

- lipiec 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem,

- wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla dwóch podprojektów:

- dla podprojektu 2 został złożony wniosek o dofinansowanie 16 maja 2011, na poczatku kolejnego okresu sprawozdawczego podprojekt zostanie wysłany do KE, zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2014r.,

- dla podprojektu 3 wniosek o dofinansowanie został złożony 14 października 2011r., wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczno – techniczną, rozpoczęcie postepowania przetargowego zaplanowano na maj 2012r. Planowana data zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych IV kw 2012r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2014r.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w wykazie projektów dużych. Wszystkie projekty dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ przedkładają IZ RPO WSL całą dokumentację środowiskową (decyzja środowiskowa, postanowienia uzgadniające, opiniujące i raport środowiskowy), która jest weryfikowana na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, oraz projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 nie identyfikuje się projektów środowiskowych o koszcie całkowitym z przedziału 25–50 mln EUR.

# POMOC TECHNICZNA

Wydatki poniesione z priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO WSL i były zgodne z Rocznym Planem Działań na 2011 rok.

Wysokość alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosi 43,20 mln EUR, co stanowi ok. 2,5% całej alokacji na Program.

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna.

Wysokość alokacji na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:

- Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 196 934 EUR, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na priorytet X.

- Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 EUR, co stanowi ok. 9 % alokacji na Priorytet X.

W ramach  priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane są w 100% ze środków EFRR.

Zadania objęte finansowaniem ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL realizowane są na podstawie Rocznych Planów Działań w podziale na Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz Działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Roczny Plan Działań na 2011 r. w ramach działania 10.1 zakładał wydatki na poziomie 4 344 819,97 EUR W drugim półroczu 2011 roku w ramach ośmiu zadań wydatkowano 1 753 878,97 EUR Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań na rok 2011 wyniósł 40,37%.

W ramach ww. działania realizowane były następujące zadania:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL,

- organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL,

- przeprowadzenie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz oraz tłumaczeń na potrzeby RPO WSL,

- podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL,

- obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL,

- utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL,

- przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL (w tym obsługę Komitetu Monitorującego RPO WSL).

Roczny Plan Działań na 2011 rok w ramach działania 10.2 zakładał wydatki na poziomie 560 636,19 EUR. W drugim półroczu 2011 roku w ramach czterech zadań wydatkowano 416 822,33 EUR Poziom realizacji w stosunku do zakładanego w Rocznym Planie Działań              na rok 2011 wyniósł 74,35 %.

W ramach ww. działania realizowane były następujące zadania:

- finansowanie działań informacyjnych RPO WSL, w tym m.in. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w punktach informacyjnych RPO WSL, koszty utrzymania i wyposażenia punktów informacyjnych RPO WSL oraz publikację ogłoszeń w prasie i koszty utrzymania strony internetowej,

- finansowanie działań promocyjnych RPO WSL, w tym zakup materiałów promocyjnych, publikacja artykułów w prasie, publikacja wydawnictw promocyjnych, kampanie medialne o szerokim zasięgu oraz usługi tłumaczeniowe na potrzeby RPO WSL,

- finansowanie działań edukacyjnych RPO WSL, w tym szkoleń, seminariów informacyjnych, konferencji oraz eventów o charakterze edukacyjno-promocyjnym.

Roczny Plan Działań na rok 2011 realizowany przez IP2 RPO WSL w ramach priorytetu X Pomoc Techniczna - Działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania zakładał wydatki na poziomie 8 903 300,00 PLN. W związku ze zwiększeniem planu finansowego wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o kwotę 28 495.70 EUR dokonanego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego podwyższenia dofinansowanie do kwoty 1 995 206,54 EUR. W ramach działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania realizowane były następujące zadania:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL oraz finansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu wdrażania RPO WSL,

- wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., a także zakup urządzeń i materiałów biurowych, pomocy naukowych (m.in. literatury fachowej, słowników, czasopism itp.) umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL,

- finansowanie wydatków organizacyjno-administracyjnych oraz stworzenie, uruchomienie i utrzymanie, a także obsługa techniczna systemów informatycznych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z procesem wdrażania RPO WSL,

- finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL,

- finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w proces RPO WSL.

Roczny Plan Działań na rok 2011 realizowany przez IP2 RPO WSL w ramach priorytetu X Pomoc Techniczna – działanie 10.2 Działania informacyjne i promocyjne zakładał wydatki na poziomie 0,20 mln EUR. Wydatki kwalifikowalne w ramach Działania 10.2 przeznaczone są na realizację zadań:

- organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w związku z procesem wdrażania RPO WSL,

- działania informacyjno-promocyjne dotyczące procesu wdrażania RPO WSL,

- wyposażenie i działalność punktu informacyjnego RPO WSL.

Poniżej w tabeli zaprezentowano liczbę i wartość projektów realizowanych w ramach programu na koniec okresu sprawozdawczego w podziale na typy projektów. Na koniec okresu sprawozdawczego biorąc pod uwagę podpisane decyzje wykorzystano alokację na poziomie 41%.

Tabela 38 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu (mln EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia | 18 | 1 293 291,85 |
| 2. | Promocja i informacja | 9 | 768 023,06 |
| 3. | Zatrudnienie | 12 | 11 419 086,02 |
| 4. | Sprzęt komputerowy | 17 | 385 944,17 |
| 5. | Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych | 17 | 2 280 560,47 |
| 6. | Ekspertyzy/ doradztwo | 8 | 102 706,96 |
| 7. | Ewaluacje | 6 | 271 064,03 |
| 8. | Kontrola/ audyt | 3 | 34 508,94 |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | 8 | 370 129,84 |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | 5 | 12 447,55 |
| 11. | Inne | 14 | 350 746,17 |
| 12. | Razem RPD | 10 | 17 288 509,06 |

# PROMOCJA I INFORMACJA

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr VIII do niniejszego Sprawozdania.

# PODSUMOWANIE

Od dłuższego czasu można zaobserwować w województwie śląskim coraz większe zainteresowanie samorządów jak i przedsiębiorców wsparciem, jakie dają fundusze europejskie. Ich wykorzystanie to potężny zastrzyk rozwojowy dla regionu.

Pieniędzy na cele rozwojowe nigdy nie jest za wiele. Efekty wykorzystania funduszy unijnych są widoczne zarówno w przestrzeni infrastrukturalnej jak i społecznej. To szansa na zwiększanie innowacyjności wśród przedsiębiorstw i jednostek badawczych, rozwój infrastruktury.

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 województwo śląskie jest liderem w kraju. Zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby podpisanych umów, wartości dofinansowania w podpisanych umowach oraz zrealizowanych płatności dla beneficjentów. Ze względu na dużą liczbę wniosków, a tym samym umów o dofinansowanie, Śląskie zajmuje czołowe pozycje wśród 16 województw. Wiąże się to także z wielkością alokacji przyznanej dla regionu, jednakże tak duża alokacja powoduje, iż współczynniki określane jako jej procent plasują region na niższych pozycjach.

Pieniądze z funduszy europejskich wsparły wiele samorządów w rozwiązaniu głównych problemów komunikacyjnych, zmodernizowaniu infrastruktury miejskiej czy też rozwiązywaniu problemów związanych z degradacją przemysłową zarówno środowiska naturalnego jak i przestrzeni zurbanizowanej. Te działania wzmocniły pozycję na rynku inwestycyjnym zarówno województwa jak i poszczególnych gmin.

# STRESZCZENIE

Summary of the Annual Report on the Implementation of the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for the years 2007-2013 in 2011

| OPERATIONAL PROGRAMME | Objective: convergence |
| --- | --- |
|  | Area concerned: Silesia Voivodeship |
|  | Programming Period: 2007 - 2013 |
|  | Programme number (CCI): 2007PL161PO019 |
|  | Programme title: Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for the years 2007 - 2013 |
| ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT | Reporting year: 2011 |
|  | Date of report approval by the Monitoring Committee: |

The ROP SV is the second-largest regional programme in Poland as far as the amount of funds allocated is concerned. The Board of the Silesia Voivodeship as a Managing Authority (MA) is responsible for the implementation of the programme, and the tasks are performed by:

- Regional Development Department in the Marshall Office – implementation of priorities dedicated, first of all, to units of administrative division,

- Silesian Centre of Entrepreneurship (SCE) – implementation of priorities dedicated to entrepreneurs.

The main objective of the ROP SV is to stimulate dynamic growth through enhancing the social, economic and spatial cohesion of the region. According to the main objective, the priorities were selected that corresponded to the areas which are essential for the dynamic development of the region.

Within the ROP SV implementation, the sum of EUR 1 747 104 507 is going to be allocated to financing projects from EU funds. Below, the distribution of funds according to priorities (areas of support).

Figure 58 Distribution of the ROP SV funds according to areas of support

The state of the ROP SV implementation in 2011 and since the Programme launch

All variables presented on the chart below reveal the positive dynamics of financial progress. At the end of 2011, the allocation made for the beneficiaries did not exceed 50%. However, the specific of the EU programme implementation should be borne in mind here. During the first period of their implementation, it is common that the rate of projects selected for funding (83.61%) grows in the fastest manner. Then, according to the project life circle, the other ratios increase, among others, contract award procedure (69.16%) and, finally, payments.

The chart below shows the general data concerning progress in the ROP SV implementation since the Programme launch and during the reporting period.

Figure 59 The Progress of the ROP SV implementation during the reporting period and since the Programme launch

While analysing the implementation level of particular priorities, one should take the structure of their allocation into consideration, i.e. value of funds allocated within them for projects implemented following competitive procedure, SDP and KP.

The priority VI and the priority VII are characterised by very similar number of KP, SDP and competitions in the structure of their allocation (priority VI: KP -41%, SDP - 13%, competitions -47%, priority VII: KP -42%, SDP -11%, competitions -48%) and, in 2011, the level of their implementation is similar as opposed to 2010. It resulted from the fact that within the priority VI the call for applications was suspended due to lack of regulations concerning rules of granting aid for projects within the scope of revitalization. After approval of the above mentioned directive in 2011, the rapid grow in implementation of the priority VI occurred.

It has also not been observed that the number of KP in the structure of priorities has had higher influence on the implementation level of particular priorities. For instance, the state of implementation of the priority VII, despite the fact that KP constitute 42% of its allocation, was high in comparison with remaining priorities.

In turn, SDP constitute the highest share in the structure of funds allocated for implementation of particular priorities in the following priorities: II, IV and V, and the implementation level of these priorities, especially when comparing the priority II and the priority IV and V looks quite different. However, this situation is caused by other factors, mainly lack of the appropriate directive.

The priority IX Health and Recreation is the most advanced one in terms of implementation. The level of contract award procedure exceeded 92% and level of payments 71% respectively. The considerable progress of implementation can also be observed in the priority IV Culture.

Till the end of 2011, the weakest progress in implementation is observed in the case of the priority II Information Society, while not taking the priority X Technical Assistance into consideration. The main reason for the implementation delay includes consequences of problems with public assistance. Within the reporting period, there is a considerable increase in implementation of this priority on each level.

Under the Priority VI Sustainable Urban Development, the percentage of the allocation based on the use of signed contracts is greater than the level of selected applications for funding in relation to the implementation of the JESSICA Facility, which is the result of culture differences as well as varied specificity of financial engineering instrument implementation.

The following Figure presents the progress of implementing the ROP SV divided into priorities and quarters. The detailed information concerning the implementation level of particular priorities was presented in item 3 of the following Report.

Figure 60 The implementation progress of the ROP SV divided into priority axis

Figure 61 The implementation progress of the ROP SV divided into quarters

Below, the level of use of allocations on different stages of project implementation. At the end of 2011, most finished projects were implemented within the priority IV Culture (18.7%) and the lowest amount of projects within the priority VI Sustainable Urban Development (0.54%). The reason for the small amount of finished projects within this priority was the delay in approval of the Directive, which caused announcing the first call not until 2010. Besides, the implemented projects are time-consuming and measurable effects need time to be noticed. The calls within the priority IV were announced as one of the first at the beginning of 2008, thus the advanced measurable progress could be observed.

Figure 62 The implementation Progress of the ROP SV divided into projects of different development stages

The chart below shows the implementation progress of the ROP SV divided into years. The turn of 2007/2008 was the period of institutional preparation of the Silesia Voivodeship for the implementation of the ROP SV as well as creating procedures and documents required to serve beneficiaries in a proper way. The third year of the ROP SV implementation was characterised by the high dynamics within submitting applications for EU grants by beneficiaries. It is mainly the result of the fact that in 2009 most calls within the ROP SV were announced (about 24 calls).  In 2010, there was a significant growth in the contract award procedure and the level of payments was still low. The level of payments in 2010 and 2011 was remaining similar. However, in relation to the fact that the perspective 2007-2013 is coming slowly to the end in subsequent years, this ratio is going to be the highest. The character of projects implemented within the ROP SV should be also mentioned here – the infrastructure projects are more time-consuming and thus, measurable effects need time to be noticed.

Figure 63 The ROP SV implementation divided into years

The chart below shows the implementation progress (contract award procedure and payments) of the ROP SV divided into project selection paths.

EUR 60 m was allocated for the implementation of the JESSICA Initiative in the Silesia Voivodeship – EUR 51 m from Measure 6.2.Regeneration of Degraded Areas ROP SV and EUR 9 m from the budget. During the reporting period according to the rate EUR 1 = PLN 4.5270, the sum allocated for the JESSICA Initiative amounts to EUR 55.14 m (PLN 249.62 m), thus on the chart below the amount of subsidy for JESSICA differs from the amount determined in the Agreement for financing between EIB and the Silesia Voivodeship.

Figure 64 The implementation progress of the ROP SV divided into project selection paths

Non-competition project selection procedure

There are two non-competition project selection procedures within the ROP SV: SDP and ILIKP. In 2010, MA of the ROP SV conducted an evaluation research titled Non-competition project selection procedures within the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for the years 2007-2013: Indicative List of Key Projects and Subregions Development Programmes. The research resulted in recommendations relating to a significant extent to future programming period (years 2014-2020). The study proved that a non-competition procedure shall be continued for selection of some projects because thanks to implementation of non-competition projects, it is possible to allocate EU funds on undertakings strategic both for the whole region as well as particular subregions. The implemented projects correspond better to the needs of residents. Besides, the popularization of the model used in the Western Subregion was recommended. The role of the Subregion Leader is accomplished there by the Western Subregion Association established by the local government. This solution ensures higher objectivity and operational effectiveness of the Subregion Leader in terms of coordination of SDP implementation as well as representing beneficiaries towards MA.

Key projects

The most important undertakings of fundamental significance for the development of the regions are implemented within the non-competition procedure. These are specific projects of the greatest influence on functioning local communities. They are selected as a result of extensive consultation. Such investments, the most important ones from the perspective of the voivodeship interests, create the network of connections with other strategic undertakings in the country. They concern mainly development of such fields as infrastructure, especially a transport one. For instance, thanks to construction of Bytom bypass, the transport of goods will be moved onto the city outskirts, which will improve safety of all motor traffic participants in the city (key project: Construction of Bytom section of the Northern Bypass of the Upper Silesian Agglomeration). The communication network crossing Bielsko-Biała abounded with so-called bottle necks. The reconstruction of a section of national road no 52 (key project: The reconstruction of a section of national road No. 52) was a remedy for this problem.

There are 17 key projects implemented under the ROP SV and one project being on the reserve project list. Moreover, in 2011 8 projects within the scope of removing flood effects were added (according to the recommendation of MRD above mentioned investments are implemented as the key projects). The additional sum of EUR 8 757 251 (from the ERDF) and EUR 1 545 397 (from the country budget) was allocated for the implementation of the above mentioned projects. Additionally, the reserve list has been supplemented with 4 projects implemented in order to reconstruct infrastructure damaged as a result of the flood.

Before the end of the reporting period, all applications for subsidy from ILIKP (70) were submitted and approved, from which 68 contracts for grants were signed. The agreements within the large project Continuation of construction of Drogowa Trasa Średnicowa WEST section Zabrze-Gliwice, Subproject 3 – section G2 in Gliwice have not been signed yet because this project needs to be approved by the European Commission. Detailed information on large projects can be found in item 5 of the following Report.

The following information summary pertains to the implementation of the key projects since the launch of the Programme up to the end of 2011 as well as divided into priorities.

Figure 65 The implementation progress of key projects implemented under the ROP SV

Subregions Development Programmes

During the reporting period, the Board of the Silesia Voivodeship passed resolutions changing rules of co-financing SDP, which take into consideration the updated Programmes. Each update included the possible ways of spending money saved during implementation of the Programmes (through selection of additional projects or raising funds granted to some projects from the basic list) as well as deferring the amounts not used within the implementation of SDP in the competition pool of the ROP SV. According to altered Guidelines for Key Projects and Subregions Development Programmes Procedures, the final deadline of using savings by subregions was August 31st, 2011. All the projects selected for financing within the use of savings in SDP were submitted before the end of the reporting year. The final number of projects selected for implementation within SDP amounted to 284. The majority of them, i.e. 100 projects are implemented by the central subregion. Within the SDP, funds amounting to EUR 95.18 m were paid before the end of the reporting period. The western subregion is the most advanced in terms of SDP implementation as it signed 93% of contracts.

Figure 66 Financial Progress of SDP implementation

Figure 67 SDP implementation progress

Expertise from the process of SDP implementation leads to the conclusion that the process of strategic planning should be enhanced in order to prepare even more programmes in the future. The SDP leaders are eager to participate actively in preparation of strategic and operational documents on the regional level. Meeting those demands, MA firstly included the SDP leaders into works of the Team for Preparation of the Integrated Regional Programme Framework for the years 2014-2020 and secondly, designed for 2012 a series of workshops aiming at technical support for subregions preparing development strategy of those areas.

MA of the ROP SV will strive for continuation of subregions programmes within a future regional programme. The necessity is expected to introduce appropriate alterations resulting from different factors and possibly various forms and principles of support. The result-oriented approach will require from beneficiaries more discipline in terms of programme implementation. Additionally, the rules should be so determined that on the one hand, SDP could be still territorially-oriented instrument of solving the most crucial problems of each subregion and on the other hand, they could contribute to effective implementation of the whole operational programme through minimization of administrative load.

The table below presents the effects from implementation of particular SDP – projects.

Table 1 Effects from implementation of projects within the SDP

| SUBREGION | EFFECTS |
| --- | --- |
| Central Subregion | Activities supported within the Programme include mainly those related to creating information society in the subregion. The Silesia Card of Public Services can be found among the most important but very difficult projects. Besides, the huge amount of funds was allocated to implementation of projects within protection of environment as well as networks of bicycle lanes – infrastructure of active tourism forms within the cities of Katowice Agglomeration as well as the Polish Jurassic Highland. |
| Southern Subregion | Funds were mainly spent in order to improve cohesion of local road infrastructure. The construction of a multifunctional sports-performance-exhibition arena by the city Bielsko-Biała is the largest project within the subregion. The essential effect of the Programme implementation is also revitalization of small towns’ areas. |
| Northern Subregion | Within this subregion transport projects as well as those related to development of information society and revitalization were of importance. The Construction of the multifunctional sports hall in Częstochowa is the biggest undertaking. The Development of Information Infrastructure for the Northern Subregion Częstochowa E-region is also a very significant project, which involves connecting almost all communes of the subregion via the broadband internet access. |
| Western Subregion | The implemented Project include mainly road infrastructure and revitalization. Besides, quite high amount of funds was allocated to development of information society. Creating the Heritage Centre of Moravian Gate at the Piast Castle in Racibórz is the largest project here. |

JESSICA Initiative

During the reporting period, the European Investment Bank as the JESSICA Trust Fund Manager for the Silesia Voivodeship (JTFSV) undertook the following actions:

- Monitoring and supervision over advisory works performed by the business consultant (TPA Horwath EU Sp. z o.o.), who after fulfilling the task prepared the Final Report on Activities undertaken within the Business Advisory services for the JESSICA Trust Fund for the Silesia Voivodeship, which sums up all undertaken activities.

- Preparation and participation in the meetings of the Investment Council of the JESSICA Trust Fund for the Silesia Voivodeship.

- Preparation, announcing and running the Call for Expression of Interest procedure aimed at selection of FROMs (Urban Development Funds) as well as assessment of applications in form of business plans submitted by candidates on the second stage of the Call for Expression of Interest procedure and preparation of recommendations in terms of FROMs selection for the Investment Council. The list of institutions/candidates which expressed their interest is as follows:

- AP Group sp. z o.o.

- Bank Handlowy w Warszawie S.A.

- Bank Zachodni WBK S.A. (in consortium with Fundusz Górnośląski)

- Bank Gospodarstwa Krajowego

- Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

- Bank Ochrony Środowiska

All above mentioned institutions were assessed positively during the “first stage” and were called for “Tenders” – “second stage”. Bank Ochrony Środowiska was assessed the best on the second stage and was selected by the Investment Council as FROM.

- Negotiations and signing on October 24th, 2011 the Agreement on Funds Depositing and Managing (“Operational Agreement”) with Bank Ochrony Środowiska S.A. (“BOŚ”) – the entity approved by the Investment Council as FROM managing for the Silesia Voivodeship.

- On December 1st, 2011 Bank Ochrony Środowiska announced call for applications for granting JESSICA loan to implement the Urban Projects within the ROP SV. Applications for granting JESSICA loan have been accepted since December 5th, 2011 till the depletion of allocation.

- Payment of funds for FROM on December 12th, 2011 based on the advance payment application dated November 24th, 2011.

- Organisation of information and promotion events, which were performed in close cooperation with the Managing Authority of the ROP SV and the Consultant. Then, after completion of the Call for Expression of Interest procedure and signing the Operational Agreement, some activities within information and promotion were taken over by the selected FROM, i.e. BOŚ.

- Conducting the external audit of JTFSV (Financial Statement of the JESSICA Trust Fund for the Silesia Voivodeship on December 31st, 2010. (“Financial Statement”) was audited by an independent expert auditor (KPMG).

According to the Investment Strategy Urban Projects supported from the JESSICA Initiative in the Silesia Voivodeship should contribute to achievement of proper ratios of the ROP SV. However, ratios do not find application on the stage of JESSICA Initiative implementation, which this Report concerns because the selected FROM in the Silesia Voivodeship has not started investments in Urban Projects yet.

Before the end of the reporting period any loan within the JESSICA Initiative was granted.

The capitalisation of external sources of entrepreneurship funding

The MA of the ROP SV, under Priority I: Research and Business Development (R & D), Innovation and Entrepreneurship, implements sub-measure 1.1.1 project type 7 aiming at facilitating access to external sources of SMEs financing for the enterprises which were established in the Silesia Voivodeship or those that have their investments in the Silesia Voivodeship, through the recapitalisation of local, regional and supra-regional loan funds, micro-loans and guarantee funds. This instrument provides additional financial support to entrepreneurs (excluding EU subsidies), who were established in the Silesia Voivodeship, or have investments in the region. Within the ROP SV, 3 loan funds and 1 guarantee fund were created. The loans should be allocated to finance investment and capital undertakings implemented by SMEs from the area of the Silesia Voivodeship. The guarantees are granted to SMEs from the area of the Silesia Voivodeship in order to facilitate their access to credits and loans through additional security for the repayment of these obligations.

The structure of resources within the above mentioned funds is as follows: 71% - loan funds, 29% - guarantee fund. Entities implementing FI are capital companies with the major public contribution (they are no trust funds).

Table 2 List of granted guarantees and paid loans

| FI type | Total project amount (subsidy and own contribution) [EUR] | Contribution from ERDF [EUR] | Value of granted loans/ guarantees [EUR] | Number of granted loans/ guarantees | Value of really paid loans/granted guarantees (from ERDF) [EUR] | Value of really paid loans/granted guarantees (domestic contribution) [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loan | 12 997 662.90 | 10 159 743.00 | 6 349 218.91 | 106 | 4 216 111.38 | 1 430 954.52 |
| Guarantee | 5 296 591.78 | 4 418 157.72 | 638 391.87 | 24 | 541 037.11 | 97 354.76 |

Figure 68 Quantitative structure of paid loans according to enterprise size

Figure 69 Value structure of paid loans according to enterprise size

Measurable progress

The measurable progress of Programme objective rates and horizontal indicators was shown in Annex No. I to the Annual Report. Indicators Influence of programme implementation on GDP change as well as Nett number of created work places according to regulations of the Programme will be measured in 2013 and after the Programme completion (2015) with the use of evaluation as well as the HERMIN macroeconomic model.

In 2011, there was a considerable growth of achieved programme and horizontal rates values in comparison to the previous reporting period.

Two rates of the main objective will be measures with the use of evaluation, thus the progress is visible only for one rate: Gross created work places, where the value amount to 2119.25 pieces (work places in EPC) and is going to increase in subsequent years. At the end of reporting period, it is expected that 6570.77 new work places will be created and the progress of this rate translates directly into elimination of weak points of the voivodeship indicated in the SWOT analysis: low rate of employment and high numbered of registered unemployed.

In the Annex IV to the Annual Report programmer product and result rates for separate priorities were presented for subsequent years from a cumulative perspective. The presented information is shown in relation to the state at the end of 2011 and is based on data concerning finished operations. The target values were determined for 2010, 2013 and 2015 and the estimated value based on signed contracts for financing was presented. The programme rates divided into measures and submeasures were also presented. Below, the selected measurable effects from the implementation of projects within the ROP SV.

## Within the signed contracts beneficiaries declare creation of 5071 work places

The implementation of 1281 SMEs projects out of 1836 signed contracts was finished

Within the ROP SV subsidies were granted to 953 entrepreneurs

Within the ROP SV it is planned to build

567 km of new backbone network

The total value of above mentioned projects will amount to EUR 44 m, with the subsidy from the ROP SV

of EUR 32 m

2709 on-line services were launched out of planned 65 039 ones

Within the ROP SV

construction of 15.98 km roads including 14.48km regional roads

149.16 out of planned 293.82 km local roads were rebuilt

The average number of people using new means of public transport

on everyday basis amount to 133 749 persons

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | Małgorzata Durda Koordynator zespołu ds. sprawozdawczości |  |  |
| AKCEPTOWAŁ: | Magdalena Sadek Kierownik referatu ds. monitoringu i kontroli programu |  |  |
| ZATWIERDZIŁ: |  |  |  |

Dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 ostatni konkurs został ogłoszony w 2009 r., później zostało utworzone poddziałanie 1.2.4, które zastąpiło wspomniane wyżej poddziałania.

Wyższa wartość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wynika z różnic kursowych.