Zasady dofinansowania projektów własnych

realizowanych w ramach

#### Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W celu zapewnienia przejrzystości i spójności zasad realizowania Rocznych Planów Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz mając na uwadze w szczególności postanowienia następujących dokumentów oraz aktów prawa wspólnotowego:

a)	rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006, s.25 z późn. zm.);

b)	rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006, s.1, z późn. zm.);

c)	rozporządzenie (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L. 210 z 31 lipca 2006 r.);

d)	Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego, zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 – z późn. zm.), w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.

przyjmuje się poniższe zasady:

##### Definicje

Ilekroć jest mowa o:

- „Programie” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 04.09.2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem ”konwergencja” dla regionu Śląskiego w Polsce, przyjęty Uchwałą Nr 1708/91/III/07 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie Przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;

- „Uszczegółowieniu Programu” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, określony w przedmiotowej decyzji w sprawie dofinansowania projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;

- „Wytycznych” – należy przez to rozumieć wytyczne wydawane przez IZ RPO WSL oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych;

- „Instytucji Zarządzającej RPO WSL” – należy przez to rozumieć Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego;

- „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Województwo Śląskie;

- „Funduszu” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);

- „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć  wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu;

- „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z  rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006, jak również w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporządzeń wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013  (stanowiącymi załącznik nr 2 do Uszczegółowienia Programu);

- „wydatkach niekwalifikowalnych” – rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty niekwalifikujące się do refundacji; wskazane w załączniku nr 2 do Uszczegółowienia Programu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013;

- „rzeczowe rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć podpisanie pierwszej umowy z wykonawcą na realizację projektu;

- „zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu;

- „zakończeniu finansowym realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie jednak nie później niż 60 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji projektu;

- „okres rozliczeniowy zaliczki” – okres od daty wypłacenia zaliczki do dnia jej rozliczenia.;

- „Decyzji o dofinansowaniu” - należy przez to rozumieć Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektu własnego Województwa Śląskiego/w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań;

- „dochodzie” – rozumie się przez to różnicę między oczekiwanymi przychodami (powiększonymi o wartość rezydualną) oraz oczekiwanymi kosztami operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania;

- „Taryfikatorze” – należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”;

- „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta lub IZ RPO WSL, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Decyzji, których Beneficjent lub Instytucja Zarządzająca RPO nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;

- „robotach dodatkowych” - rozumie się przez to roboty nieprzewidziane w projekcie budowlanym, niepolegające na zmianie technologii. Roboty dodatkowe zwiększają parametry inwestycji i wykraczają między innymi poza ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej;

- „wkład własny beneficjenta” – środki beneficjenta przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych za wyjątkiem dofinansowania (ze środków EFRR i współfinansowanych z budżetu państwa);

- „robotach dodatkowych” - rozumie się przez to roboty nieprzewidziane w projekcie budowlanym, niepolegające na zmianie technologii. Roboty dodatkowe zwiększają parametry inwestycji i wykraczają między innymi poza ilości materiałów określonych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem robót dodatkowych ujętych jako wydatek kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym wybranym do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

Odpowiedzialność Beneficjenta

- Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

- Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

- Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi IZ RPO WSL, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych wydatków w ramach Projektu.

- Każda zmiana podmiotu wskazanego przez Beneficjenta do realizacji projektu wymaga uprzedniej zgody IZ RPO WSL oraz przekazania jej potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy (lub innego równoważnego dokumentu) stanowiącej podstawę zlecenia realizacji projektu przez ten podmiot i wprowadzana jest w formie aneksu do niniejszej Umowy.

- Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu odpowiedzialnego za realizację Projektu.

- Niezależnie od podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu Beneficjent pozostaje podmiotem właściwym do kontaktów z instytucjami w ramach i zgodnie z systemem realizacji RPO WSL.

- W przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku unieważniającego umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a podmiotem wskazanym przez Beneficjenta do realizacji projektu IZ RPO WSL uznaje całość wydatków poniesionych na podstawie takiej umowy jako niekwalifikowalne.

Płatności

- Beneficjent przekazuje IZ RPO WSL, harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres dla realizacji Projektu według wzoru opracowanego przez IZ RPO WSL w formie elektronicznej.

- Środki w formie płatności są przekazywane Beneficjentowi przez Płatnika, po zatwierdzeniu zlecenia płatności złożonego przez IZ RPO WSL w formie zaliczki/refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich obowiązującym w BGK.

- Środki w ramach dotacji celowej są przekazywane Beneficjentowi przez IZ RPO WSL w formie zaliczki/refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich.

Zaliczka

  - IZ RPO WSL może przekazać Beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki również przed poniesieniem wydatków na realizację Projektu w na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania oraz zaakceptowanego uprzednio przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pisemnego zapotrzebowania na środki.

  - Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym środków dofinansowania (w formie płatności  lub dotacji celowej) przekazanych beneficjentowi w formie zaliczki, nie pomniejszają one kwoty kolejnych płatności na rzecz beneficjenta.

  - Jako okres rozliczeniowy dla zaliczki  wypłaconej w formie płatności przyjmuje się okres trzech  miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz Beneficjenta.

  - Jako okres rozliczeniowy dla zaliczki wypłaconej w formie dotacji celowej przyjmuje się okres trzech  miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz Beneficjenta jednak  nie później niż do 30 listopada roku, w którym została ona wypłacona.

  - Niewykorzystana część zaliczki wypłacona w formie płatności musi zostać zwrócona w terminie do  trzech  miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz Beneficjenta.

  - Niewykorzystana część zaliczki wypłacona w formie dotacji celowej musi zostać zwrócona w terminie do trzech  miesięcy od daty przekazania środków zaliczki na rzecz Beneficjenta, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym została wypłacona.

  - W przypadku niepełnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanego dofinansowania w formie zaliczki do końca okresu rozliczeniowego, o którym mowa w §7 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewydatkowanej kwoty, która została wypłacona w ramach niniejszej Umowy, na rachunek bankowy prowadzony przez Płatnika lub odpowiednio na rachunki bankowe prowadzone przez Płatnika i IZ RPO WSL , na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o finansach publicznych oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-Instytucję Pośredniczącą drugiego Stopnia RPO WSL 2007-2013.

  - W przypadku dokonania zwrotu niewykorzystanego dofinansowania przez Beneficjenta po terminie określonym w Ustawie o finansach publicznych oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-Instytucję Pośredniczącą drugiego Stopnia RPO WSL 2007-2013 IZ RPO WSL nalicza odsetki jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego  po dniu, w którym upłynął termin dokonania zwrotu.

  - W przypadku dokonania przez Beneficjenta zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL, Beneficjent jest zobowiązany do podania w opisie zwrotu: kwotę zwrotu, nazwy programu, numeru projektu, numeru wniosku o płatność, roku w którym zostały przekazane zwracane środki,  tytuł zwrotu, klasyfikacji budżetowej zwracanych środków.

  - Szczegółowe zasady przyznawania zaliczek opisane są w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013 za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-Instytucję Pośredniczącą drugiego Stopnia RPO WSL 2007-2013.

- Refundacja wydatków następuje poprzez przekazanie płatności w ramach płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta. Przekazanie zlecenia płatności do Płatnika  w formie płatności pośrednich następuje w terminie do 40 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do IZ RPO WSL poprawnego wniosku o płatność, z uwzględnieniem § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Płatność następuje zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich obowiązującym u Płatnika.

- Refundacja wydatków następuje poprzez przekazanie dotacji celowej w ramach płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do 40 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do IZ RPO WSL poprawnego wniosku o płatność, z uwzględnieniem § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. Płatność następuje zgodnie  z terminarzem wypłat środków europejskich.

Beneficjent składa wniosek o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez IZ RPO WSL oraz zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11, nie częściej niż raz w miesiącu oraz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Jeżeli w danym okresie Beneficjent nie dokonał płatności lub nie wykazuje we wniosku o płatność poniesionych wydatków, Beneficjent składa wniosek o płatność z wypełnioną wyłącznie częścią sprawozdawczą wniosku.

- Beneficjent powinien ująć wydatek kwalifikowany we wniosku o płatność w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia.

Rozliczanie

  - Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest:

  - złożenie przez Beneficjenta do IZ RPO WSL poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami, z zastrzeżeniem ust. 2:

- oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, w tym przejściowe świadectwa płatności lub protokoły odbioru,

- oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw/robót budowlanych lub wykonanie prac,

- w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu/dostaw, które nie zostały zamontowane – z oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń/sprzętu/dostaw lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,

- oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub potwierdzeń przelewów bankowych, lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,

- oznaczonymi datą i poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu,

  - dokonanie przez IZ RPO WSL weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz poświadczenia faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalności;

  - dostępność środków przekazywanych w formie dotacji celowej na rachunku bankowym IZ RPO WSL.

    - W przypadku wystąpienia Beneficjenta o zaliczkę w formie pisemnego zapotrzebowania na środki. Beneficjent nie załącza do zapotrzebowania na środki dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a-e.

    - IZ RPO WSL, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania lub rozliczenia i przekazuje Beneficjentowi w formie pisemnej lub elektronicznej informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, informacja przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie IZ RPO WSL w tym zakresie.

    - W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w złożonym wniosku o płatność, IZ RPO WSL wzywa pisemnie Beneficjenta do poprawienia albo uzupełnienia wniosku, bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

    - Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego błędów, powoduje wstrzymanie przekazania środków dofinansowania.

    - IZ RPO WSL po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność i poświadczeniu wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, przekazuje do Płatnika zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kolejnej transzy płatności w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków.

    - IZ RPO WSL po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność i poświadczeniu wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, przekazuje na rzecz Beneficjenta kolejną transzę dotacji celowej w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków.

    - Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, niewykazane we wniosku o dofinansowanie, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 3 lub ust. 7, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność. W przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w okresie 5 lat po zakończeniu finansowym realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o uzyskaniu dochodu i zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL.

    - W przypadku stwierdzenia niewłaściwego poświadczenia wydatków, kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o wydatki niekwalifikowalne, które zostały nieprawidłowo poświadczone przez IZ RPO WSL jako kwalifikowalne na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.

    - Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia całości dofinansowania wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu.

    - Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do IZ RPO WSL w terminie do 25 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.

    - Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania o której mowa w Decyzji o dofinansowaniu, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i audytu, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi, na rachunek bankowy Beneficjenta, przez IZ RPO WSL po:

      - zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;

      - akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność końcową;

      - przeprowadzeniu przez IZ RPO WSL kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu oraz niniejszymi zasadami, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu;

      - potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

- Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 1, IZ RPO WSL może wstrzymać kolejną transzę zaliczki/refundacji lub dokonać potrącenia odpowiednich środków z kwoty kolejnej transzy zaliczki/refundacji, na zasadach określonych w ust. 3.

- W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, IZ RPO WSL podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

- W sytuacji braku możliwości potrącenia środków nieprawidłowo wydatkowanych z projektu, IŻ RPO WSL ma możliwość potrącenia środków z każdego innego realizowanego przez beneficjenta projektu w ramach RPO WSL.

- Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości są naliczane od dnia przekazania środków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, zgodnie z art. 152 ust. 3 i art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

    - Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych.

    - W zakresie realizacji Projektu Beneficjent zobowiązuje się do:

      - przedstawiania na żądanie IZ RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;

      - stosowania się do obowiązujących wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej IZ RPO WSL;

      - przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji i ochrony konkurencji);

    - W przypadku zakupu w ramach Projektu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:

- sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku o dofinansowanie;

- sprzęt ruchomy będzie użytkowany na obszarze geograficznym, określonym we wniosku o dofinansowanie;

- Roboty dodatkowe związane z realizacją projektu są wydatkami niekwalifikowanymi z zastrzeżeniem robót dodatkowych ujętych jako wydatek kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym wybranym do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

- Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przy realizacji projektu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

- Wartość zamówienia publicznego wyrażoną w euro w stosunku do złotego polskiego oblicza się według kursu określonego w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Beneficjent jest zobowiązany w związku z prowadzoną procedurą zamówień publicznych do:

  - udostępniania wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia publicznego oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie IZ RPO WSL lub innych upoważnionych organów;

  - przekazywania do IZ RPO WSL treści projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą będącego załącznikiem do projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także, na pisemne żądanie IZ RPO WSL, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - przekazywania do IZ RPO WSL informacji o wszczynanym postępowaniu;

  - przekazywania do IZ RPO WSL informacji o wyniku postępowania przed zawarciem umowy z wykonawcą;

  - przekazywania do IZ RPO WSL projektu umowy i projektu aneksu do umowy z wykonawcą;

  - przekazywania do IZ RPO WSL potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii podpisanej umowy i aneksu do umowy z wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania;

  - stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WSL dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 1), 2) i 5) z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i niniejszą Decyzją w sprawie dofinansowania;

  - niezwłocznego przekazywania IZ RPO WSL informacji o wynikach ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych.

- Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do:

  - stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WSL dotyczącej zgodności wzoru umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Decyzji o dofinansowaniu;

  - stosowania się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WSL dotyczącej zgodności projektów aneksów do umowy z wykonawcą z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Decyzją w sprawie dofinansowania.

- Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do IZ RPO WSL dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowanie się do zaleceń zawartych w opinii IZ RPO WSL.

- W przypadku naruszenia Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe obniżające dofinansowanie, zgodnie z tzw. „Taryfikatorem” – dokumentem, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Korekta finansowa dotyczy całości wydatków kwalifikowalnych i odnosi się zarówno do środków wspólnotowych jak i krajowych, przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych środków w ramach wydatków kwalifikowalnych).

- IZ RPO WSL jest uprawniona do opiniowania:

  - dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem o dofinansowanie i Decyzją o dofinansowaniu, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w projekcie ogłoszenia lub projekcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - wzór umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i Decyzją o dofinansowaniu;

  - projektu aneksu do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Decyzją o dofinansowaniu.

- W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, IZ RPO WSL wstrzymuje przekazanie dofinansowania do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

- IZ RPO WSL może uchylić Decyzję o dofinansowaniu jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

- W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany w szczególności do:

- wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;

- przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i  ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie);

- dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu;

- przedstawienia Instytucji Zarządzającej dokumentów stwierdzających prawidłowe zastosowanie pkt 1, 2 i 3.

Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt

      - Beneficjent zobowiązuje się do:

- systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania IZ RPO WSL o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

- pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;

- przygotowywania i przekazywania do IZ RPO WSL prawidłowo wypełnionych części sprawozdawczych wniosków o płatność z realizacji Projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

- przekazywania do IZ RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, których IZ RPO WSL zażąda w okresie wskazanym w § 14 ust. 1 niniejszych zasad;

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do IZ RPO WSL sprawozdaniach z realizacji Projektu o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

3.	Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

- Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez IZ RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

- Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IZ RPO WSL na dokumentach. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu.

- Kontrola sprawdzająca trwałość projektu oraz dochód o którym mowa w § 7 ust. 7 może być przeprowadzona w  okresie 5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu.

- Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

        - pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 niniejszych zasad oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;

        - pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;

        - zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu.

- Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie kontroli realizacji Projektu zapisów ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.

- IZ RPO WSL lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli po zakończeniu finansowym realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego Projektu, mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu.

- W przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, wynosi co najmniej 30 000 000 zł dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 zł dla dostaw bądź usług, Beneficjent, po poniesieniu 50%  wydatków całkowitej wartości Projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji Projektu, zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego oraz IZ RPO WSL.

- Wyniki audytu zewnętrznego Projektu, Beneficjent przekazuje do IZ RPO WSL, w terminie do 7 dni, po zakończeniu audytu zewnętrznego.

- Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie i spełniają warunki wymagane dla uznania ich za wydatki kwalifikowalne.

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

  - Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3.

  - IZ RPO WSL może zmienić termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

  - W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu.

  - Beneficjent zobowiązuje się do:

- zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz Wytycznymi IZ RPO WSL w zakresie informacji i promocji

- wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

Zmiany w Projekcie

- Beneficjent zgłasza w formie pisemnej IZ RPO WSL zmiany dotyczące realizacji Projektu nie później niż do 30 dni przed planowanym zakończeniem rzeczowym realizacji Projektu. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Beneficjenta zmian terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu w terminie krótszym niż 30 dni przed jego zakończeniem jednak nie później niż do dnia finansowego zakończenia.

- Zmiany w projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w Decyzji o dofinansowaniu, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w Decyzji o dofinansowaniu, na zasadach przez siebie określonych.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w Decyzji o dofinansowaniu.

- W przypadku gdy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych tym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków określonych we wniosku, Instytucja Zarządzająca na pisemny wniosek Beneficjenta może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu obejmującego inne kategorie wydatków.

- W przypadku rozstrzygnięcia wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po wykorzystaniu możliwości określonych w ust. 5, wartość wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku, wysokość dofinansowania Projektu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w Decyzji o dofinansowaniu.

- Jeżeli planowany termin rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu wpływa niekorzystnie na realizację Programu, Instytucja Zarządzająca może odstąpić od wstrzymania o którym mowa w ust. 5. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta pisemnie o odstąpieniu.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma wartości kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych kategorii wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie, wysokość dofinansowania dotyczącego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4, 6 i 8 wymagają dokonania zmiany Decyzji o dofinansowaniu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenia zamówienia dotyczącego Projektu.

- Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych  Projektu mogą być wprowadzone po uzyskaniu akceptacji IZ RPO WSL zmian zaproponowanych przez Beneficjenta oraz przedstawieniu przez niego uzasadnienia wprowadzonych zmian.

- Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych między różnymi postępowaniami są możliwe na postępowania dotyczące robót budowlanych, dostaw, usług. Zmiany te są dopuszczalne jedynie w przypadku jeżeli wynik postępowania na roboty budowlane, dostawy, usługi jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie.

- Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu:

  - nieprzekraczające 5% ich pierwotnej wartości docelowej powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o każdej planowanej zmianie. IZ RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony IZ RPO WSL w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Wprowadzenie powyższych zmian nie wymaga zmiany Decyzji o dofinansowaniu;

  - przekraczające 5% a nieprzekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być wprowadzone poprzez zmianę Decyzji o dofinansowaniu ;

  - przekraczające 30% ich pierwotnej wartości docelowej, mogą być wprowadzone poprzez zmianę Decyzji o dofinansowaniu po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów projektu.

- Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów realizacji Projektu:

    - wpływające korzystnie na cel realizowany przez projekt, wymagają jedynie pisemnego zgłoszenia IZ RPO WSL, bez względu na wartość zmiany;

    - wpływające niekorzystnie na cel realizowany przez projekt:

  - nieprzekraczające 20% ich pierwotnej wartości docelowej powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o każdej planowanej zmianie. IZ RPO WSL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony IZ RPO WSL w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Wprowadzenie powyższych zmian nie wymaga zmiany Decyzji o dofinansowaniu;

  - przekraczające 20% a nieprzekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być wprowadzone poprzez zmianę Decyzji o dofinansowaniu;

  - przekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być wprowadzone poprzez zmianę Decyzji o dofinansowaniu po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod kątem zachowania celów projektu.

- W przypadku braku zgody IZ RPO WSL na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 10 Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 16 ust. 3 niniejszych zasad stosuje się odpowiednio.

- Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

- Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

Zwrot dofinansowania.

- IZ RPO WSL może podjąć uchwałę zobowiązującą do zwrotu dofinansowania w przypadku gdy beneficjent:

- nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w Decyzji o dofinansowaniu z przyczyn przez siebie zawinionych o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej;

- zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami;

- odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

- nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wyników audytu zewnętrznego Projektu do IZ RPO WSL, w przypadku, gdy był do tego zobowiązany zgodnie z § 13 ust. 1 i ust. 2 niniejszych zasad;

- w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

- nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez IZ RPO WSL, wypełnionych poprawnie sprawozdań z realizacji Projektu;

- nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 10 niniejszych zasad;

- w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszych zasadach;

- Beneficjent wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;

- Beneficjent nie usunął, po powtórnym wezwaniu IZ RPO WSL, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii IZ RPO WSL, o której mowa w § 10 ust. 5 niniejszych zasad;

- Beneficjent przedstawił IZ RPO WSL w toku wykonywanych czynności w ramach realizacji Projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach niniejszych zasad;

- po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez Beneficjenta wynikających z niniejszych zasad w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli w tym terminie nie ustanie działanie siły wyższej a w opinii IZ RPO WSL nie istnieje możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Projektu;

- w wyniku przeprowadzonej przez IZ RPO WSL kontroli realizacji Projektu stwierdza się iż Beneficjent nie zrealizował Projektu zgodnie z niniejszą Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia nie osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu;

- Beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do realizacji Projektu.

- W przypadku podjęcia uchwały zobowiązującej do zwrotu dofinansowania z powodów, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem zapisów ust. 1 pkt. 12 i 14, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL na rachunek bankowy przez nią wskazany.

- Uchwała zobowiązująca do zwrotu dofinansowania może zostać podjęta na wniosek Beneficjenta, jeżeli zobowiązuje się zwrócić otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do IZ RPO WSL wniosku Beneficjenta. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

- Niezależnie od formy lub przyczyny podjęcia uchwały zobowiązującej Beneficjenta do zwrotu dofinansowania, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 niniejszych zasad.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają w szczególności: obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, informacji krajowych oraz IZ RPO WSL oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

Dotyczy projektów, w których realizacja inwestycji została zlecona innemu podmiotowi.

Dot. projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

Dot. projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

Dot. projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

Dot. projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

Dot. projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

Dotyczy projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa.

Nie dotyczy odsetek bankowych powstałych na skutek przechowywania na rachunku bankowym środków dotacji rozwojowej, przekazanych JST w formie zaliczki.

W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się przed datą podjęcia decyzji, bieg terminu złożenia wniosku o płatność końcową wraz z częścią sprawozdawczą rozpoczyna się z ww. datą.