Załącznik do Uchwały nr 1055 / 374 /III/2010

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 maja 2010 r.

Wytyczne

dla

Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wersja czwarta

Katowice, maj 2010r.

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	4

1.1	Wykaz używanych skrótów	4

1.2	Podstawy prawne	5

2.	PODSTAWY FUNKCJONOWANIA IP2 RPO WSL	8

2.1	Porozumienie	8

2.2	Wymagane elementy struktury organizacyjnej IP2 RPO WSL	9

2.3	Nadzór nad działalnością IP2 RPO WSL	10

2.4	Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji	10

2.5	Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego	10

2.6	Podręcznik procedur wdrażania	11

2.7	Zarządzanie ryzykiem	12

2.8	System informatyczny	13

3.	ZADANIA IP2 RPO WSL	13

3.1	Nabór, ocena oraz wybór projektów do dofinansowania	13

3.1.1	Tryb i zasady przeprowadzania konkursów	13

3.1.2	Harmonogram konkursów	14

3.1.3	Ogłaszanie naborów wniosków	14

3.1.4	Nabór wniosków	15

3.1.5	Kryteria wyboru projektów	16

3.1.6	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie	16

3.1.7	Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie	17

3.1.8	Procedura odwoławcza	18

3.1.9	Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania	19

3.2	Umowy o dofinansowanie projektów	19

3.3	Przepływy finansowe w ramach IP2 RPO WSL	21

3.3.1	Przekazywanie beneficjentom środków finansowych od IP2 RPO WSL	21

3.3.2	Przekazywanie środków finansowych od IZ RPO WSL	22

3.3.3	Ogólne obowiązki wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego	23

3.4	Rozliczanie projektów i Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL	24

3.4.1.	Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do IP2 RPO WSL	24

3.4.2.	Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL	25

3.5	Sprawozdawczość i monitoring	26

3.5.1	Sprawozdawczość	26

3.5.2	Monitoring	29

3.6	Kontrola	30

3.6.1	Roczny plan kontroli	30

3.6.2	Kontrola projektów	30

3.6.3	Kontrola systemowa	32

3.6.4	Kontrole zewnętrzne	33

3.7	Nieprawidłowości	34

3.7.1	Wykrywanie, stwierdzanie i raportowania nieprawidłowości	34

3.7.2	Odzyskiwanie środków	35

3.7.3	Rejestr kwot wycofanych, odzyskanych i pozostałych do odzyskania oraz Rejestr dłużników	36

3.7.4	Ochrona informacji i wymiana danych dotyczących nieprawidłowości	37

3.8	Ewaluacja	37

4.	INFORMACJA I PROMOCJA	38

4.1	Dostęp do informacji	38

4.2	Punkt informacyjny	39

4.3	Strona internetowa	40

4.4	Szkolenia	41

5.	ARCHIWIZACJA	41

6.	POMOC TECHNICZNA	42

6.1	Instytucje uprawnione do ubiegania się o finansowanie z Pomocy Technicznej	42

6.2	Zasady realizacji zadań finansowanych z Pomocy Technicznej	42

6.3	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	43

ZAŁĄCZNIKI:	44

- INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument, zgodnie z § 4 Porozumienia w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zawiera wytyczne dla opracowania procedur dokonywania czynności w ramach powierzonych IP2 RPO WSL zadań. W wytycznych określono najważniejsze obowiązki IP2 RPO WSL dotyczące wdrażania RPO WSL, podstawowe zasady oraz terminy związane z realizacją powierzonych IP2 RPO WSL zadań, a także zasady nadzoru IZ RPO WSL nad działalnością IP2 RPO WSL.

- Wykaz używanych skrótów

| BGK | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| --- | --- |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| IK NSRO | Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia |
| IP2 RPO WSL | Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| IPOC | Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji |
| IZ RPO WSL | Instytucja Zarządzająca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| KE | Komisja Europejska |
| KOP | Komisja Oceny Projektów |
| KSI | Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 |
| LSI | Lokalny System Informatyczny |
| MRR | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego |
| NSRO | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 |
| OSZIK | Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL | Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Porozumienie | Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. |
| RPD | Roczny Plan Działań z zakresu Pomocy Technicznej |
| RPDIP | Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych |
| RPO WSL | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| UMWŚ | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| URPO WSL | Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WSL) |
| ufp | Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |
| uzppr | Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju |
| WRR | Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |

- Podstawy prawne

IP2 RPO WSL jest zobowiązana do stosowania poniższych aktów prawnych:

Regulacje wspólnotowe

- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210, 31.07.2006 r., s.1);

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999 – zwane dalej rozporządzeniem ogólnym (Dz. Urz. UE L 210 
z 31.07.2006 r., s. 25);

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1, sprostowane-Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007 r., s.3);

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001 r., s. 33; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, s. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE 
L 63 z 28.02.2004 r., s. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t.3, s. 64);

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006 r., s.29).

Regulacje krajowe

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności);

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. 
nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. 
nr 173, poz. 1807 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2002 r. nr 76, poz. 694 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2002 r. nr 171, poz. 1396 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. nr 190, poz. 1402);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 206, poz. 1518);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych 
w ramach programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 626);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 99, poz. 671);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu wojewódzkiego (Dz. U. nr 160, poz. 1073 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. z 23 grudnia 2009 r. nr 220, poz. 1726),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 29 grudnia 2009 r. nr 223, poz. 1786),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny na inwestycje, których wartość przekracza 300 mln zł (art. 135 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych);

- - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1398 z późn. zm.);

- - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z późn. zm.);

- - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 185 poz. 1317).

Wytyczne

Zgodnie z zapisami Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego wdrażanie RPO WSL opiera się o zasady określone w następujących wytycznych:

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 4 w zakresie sprawozdawczości;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia 
i przekazywania danych w formie elektronicznej;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;

- Krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013;

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania Działań dotyczących mieszkalnictwa.

- PODSTAWY FUNKCJONOWANIA IP2 RPO WSL

- Porozumienie

- Na mocy Porozumienia funkcję IP2 RPO WSL pełni Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie. Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest statut.

- Porozumienie ma charakter ramowo-organizacyjny: określa podstawowe obowiązki oraz zakres odpowiedzialności IP2 RPO WSL, a także reguluje relacje między IZ RPO WSL 
a IP2 RPO WSL.

- Na mocy Porozumienia IP2 RPO WSL zostało powierzone wdrażanie następującego Działania/Poddziałań RPO WSL:	
Działanie 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;	
Poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa;	
Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa.

- Wymagane elementy struktury organizacyjnej IP2 RPO WSL

- IP2 RPO WSL zapewnia odpowiednią kadrę oraz strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację powierzonych jej zadań.

- Strukturę IP2 RPO WSL oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych IP2 RPO WSL określa regulamin organizacyjny IP2 RPO WSL. Regulamin organizacyjny IP2 RPO WSL jest opiniowany, a następnie zatwierdzany przez IZ RPO WSL.

- Struktura organizacyjna IP2 RPO WSL oraz zakres funkcji poszczególnych komórek organizacyjnych powinny zapewniać rozdzielność funkcji oraz przejrzystość systemu zarządzania i kontroli.

- W szczególności IP2 RPO WSL jest zobowiązana do utworzenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za:	
- przygotowanie i realizację procedury konkursowej wyboru wniosków do dofinansowania;
- przygotowanie i realizację procedury związanej z podpisywaniem umów 
o dofinansowanie;	
- przygotowanie i realizację procedury związanej z weryfikacją wniosków beneficjenta 
o płatność;	
- przygotowanie prognoz wydatków;	
- przygotowanie poświadczenia i deklaracji wydatków;	
- monitorowanie postępów realizacji projektów, w tym prowadzenie kontroli projektów;
- przekazywanie dofinansowania beneficjentom,	
- prowadzenie dokumentacji finansowej oraz przygotowanie danych analitycznych,	
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej powierzonych zadań, tak, by możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych;
- monitoring nieprawidłowości oraz raportowanie IZ RPO WSL o wykrytych nieprawidłowościach;
- odzyskiwanie środków nienależnie wypłaconych beneficjentom;	
- sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL informacji i sprawozdań z realizacji powierzonych IP2 RPO WSL zadań;	
- realizację zadań informacyjno-promocyjnych;	
- realizację zadań z zakresu Pomocy Technicznej;	
- realizację zadań w zakresie audytu wewnętrznego IP2 RPO WSL (stanowisko Audytora Wewnętrznego).

- Nadzór nad działalnością IP2 RPO WSL

- Nadzór merytoryczny nad działalnością IP2 RPO WSL sprawuje Wydział Rozwoju Regionalnego UMWŚ, zgodnie z zapisami Opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL oraz Podręcznika procedur wdrażania RPO WSL.

- W celu umożliwienia IZ RPO WSL monitorowania stanu realizacji zadań powierzonych IP2 RPO WSL, IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przekazywania IZ RPO WSL wszelkich danych w terminie określonym przez IZ RPO WSL.

- Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji

- IP2 RPO WSL wyznacza pracowników odpowiedzialnych za kontakty z WRR.

- Wymiana korespondencji między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL jest dokonywana za pośrednictwem kancelarii ogólnej UM WŚ lub Sekretariatu WRR.

- Za dzień dostarczenia korespondencji przyjmuje się wpływ pisma w formie papierowej do IP2 RPO WSL lub za pośrednictwem faksu.

- Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego

- WRR opiniuje i przedkłada do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego Karty Sprawy wraz z załącznikami związane z działalnością IP2 RPO WSL.

- Karty Sprawy, o których mowa w pkt. 1, opracowuje samodzielnie IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL przygotowując Karty Sprawy kieruje się zasadami sporządzania dokumentacji obowiązującymi w IZ RPO WSL.

- IP2 RPO WSL dostarcza zatwierdzoną przez Dyrektora IP2 RPO WSL Kartę Sprawy wraz z załącznikami do WRR na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego. Karty Sprawy przedkładane 
w okresie krótszym przekazywane będą Zarządowi Województwa Śląskiego 
z zachowaniem ww. terminu.

- Po akceptacji Karty Sprawy przez Zarząd Województwa Śląskiego, WRR przekazuje IP2 RPO WSL kopię Karty Sprawy wraz z załącznikami w terminie 5 dni roboczych.

- Podręcznik procedur wdrażania

- Wdrażanie RPO WSL podlega ścisłym procedurom związanym z określeniem struktur organizacyjnych, zasad naboru wniosków, zarządzania finansowego, monitoringu 
i kontroli. W związku z tym, IP2 RPO WSL zobowiązana jest, zgodnie z Porozumieniem, do przygotowania podręcznika procedur zawierającego instrukcje dla wdrażania Działania/Poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL określa pisemne procedury dotyczące wszystkich procesów związanych 
z wdrażaniem Działania/Poddziałań jej powierzonych, w szczególności:	
- naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania;	
- przygotowania i podpisywania umów z beneficjentami;	
- weryfikacji i poświadczania wydatków na rzecz beneficjentów (weryfikacji wniosków 
o płatność);	
- monitorowania postępów w realizacji projektów;	
- przeprowadzania kontroli projektów;	
- dokonywania płatności na rzecz beneficjentów;	
- wykrywania, raportowania i usuwania nieprawidłowości;	
- sprawozdawczości z realizacji powierzonych zadań:	
- przygotowywania prognoz wydatków w ramach Działania i Poddziałań;	
- przygotowywania poświadczania i deklaracji wydatków;	
- realizacji zadań z zakresu Pomocy Technicznej;	
- realizacji zadań informacyjno-promocyjnych;	
- korzystania z LSI i KSI.

- Procedury, o których mowa w pkt. 2, powinny uwzględniać zapisy niniejszych wytycznych.

- Minimalny zakres podręcznika został określony w załączniku I do niniejszych wytycznych.

- IP2 RPO WSL przygotowuje wzory dokumentów, m.in.: wniosku o dofinansowanie, wniosku beneficjenta o płatność, wzoru sprawozdania z postępów realizacji projektu, list sprawdzających. Wzory wszystkich dokumentów stosowanych przez IP2 RPO WSL są załącznikami do podręcznika procedur.

- Podręcznik procedur powinien jednoznacznie określać ścieżkę audytu, pozwalającą na identyfikację drogi podejmowania decyzji oraz odtworzenie przebiegu procesu na podstawie dostępnej dokumentacji.

- W podręczniku procedur IP2 RPO WSL jest zobowiązana zamieścić schematy poszczególnych procesów, jak również opis poszczególnych procedur. Schematy powinny być aktualizowane w przypadku zmiany procedur.

- Opis poszczególnych procedur powinien zawierać:	
- określenie czynności/etapu procesu;	
- identyfikację stanowiska/funkcji pracownika zaangażowanego w realizację danego procesu;
- identyfikację komórek organizacyjnych, w których proces jest realizowany;	
- sposób realizacji procesu, m.in.: wytworzone dokumenty, wykorzystane systemy informatyczne, mechanizmy kontroli;	
- przewidywany czas realizacji procesu.

- Podręcznik procedur  IP2 RPO WSL wraz z załącznikami podlega opiniowaniu, 
a następnie akceptacji IZ RPO WSL. IZ RPO WSL może zgłaszać uwagi do treści Podręcznika procedur wdrażania oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące zmiany jego treści.

- IZ RPO WSL opiniuje Podręcznik procedur wdrażania w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu do WRR. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

- Zarządzanie ryzykiem

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do dokonywania identyfikacji zewnętrznego 
i wewnętrznego ryzyka związanego z realizacją powierzonych jej zadań. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie w celu określenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.

- IP2 RPO WSL określa rodzaj reakcji oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowanego poziomu.

- Wyniki analizy ryzyka dla każdego procesu realizowanego przez IP2 RPO WSL są zamieszczane w Podręczniku procedur wdrażania.

- System informatyczny

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do wdrożenia i wykorzystywania  KSI.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do wdrożenia i wykorzystywania LSI.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do bieżącego wprowadzania danych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL do LSI oraz KSI.

- IP2 RPO WSL odpowiada za zgodność wprowadzonych do LSI oraz KSI danych z dokumentami źródłowymi.

- ZADANIA IP2 RPO WSL

- Nabór, ocena oraz wybór projektów do dofinansowania

    - Tryb i zasady przeprowadzania konkursów

- W ramach wdrażania Działania/Poddziałań przez IP2 RPO WSL przewiduje się jedynie konkursowy tryb wyboru projektów w formie:	
- otwartej – dotyczy 8. typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.1, 9. typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 oraz 8. typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.4.	
- zamkniętej – dotyczy wszystkich typów projektów z wyjątkiem 8. typu projektu 
w ramach Poddziałania 1.2.1, 9. typu projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 oraz 8. typu projektów w ramach Poddziałania 1.2.4.

- Zasady przeprowadzania konkursu powinny być łatwe do stosowania przez wnioskodawców i nie powinny nakładać na nich obowiązku ponoszenia kosztów zbędnych na etapie aplikowania, zapewniając jednocześnie możliwość przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej oceny wniosków.

- IP2 RPO WSL podaje do publicznej wiadomości zasady przeprowadzenia konkursu oraz kryteria wyboru projektów w ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu.

- Zasady przeprowadzania konkursu nie powinny być zmieniane w trakcie trwania konkursu. Możliwość zmiany zasad konkursu jest dopuszczalna, jeśli IZ RPO WSL podejmie taką decyzję, pod warunkiem dochowania zgodności z przepisami określonymi w art. 29 ust. 4 uzppr.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących naboru oraz wyboru projektów do dofinansowania.

    - Harmonogram konkursów

- Projekt harmonogramu konkursów w ramach RPO WSL jest opracowywany przez IZ RPO WSL w porozumieniu z IP2 RPO WSL.

- Indykatywny harmonogram konkursów jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Śląskiego dla wszystkich Działań/Poddziałań RPO WSL na cały okres programowania.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do ogłaszania konkursów zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- IP2 RPO WSL może zwrócić się do IZ RPO WSL o zmianę harmonogramu konkursów w ramach wdrażanych przez IP2 RPO WSL Poddziałań.

    - Ogłaszanie naborów wniosków

- Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących etapów:	
- ogłoszenie konkursu;	
- nabór wniosków o dofinansowanie projektu;	
- ocena wniosków (formalna oraz merytoryczno-techniczna);	
- podjęcie decyzji o dofinansowanie projektu;	
- ogłoszenie wyników konkursu.

- IP2 RPO WSL przed rozpoczęciem każdego konkursu przygotowuje pakiet aplikacyjny zawierający co najmniej następujące dokumenty: 	
- Regulamin konkursu, zwierający informacje na temat sposobu oceny i wyboru wniosków do dofinansowania;	
- Wzór wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami;	
- Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego wyjaśniająca sposób sporządzania wniosku o dofinansowanie;	
- Przewodnik po kryteriach wyboru projektów;	
- Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami.

- IP2 RPO WSL przekazuje pakiet aplikacyjny do akceptacji IZ RPO WSL w terminie 10 dni roboczych przed planowanym ogłoszeniem konkursu.

- IP2 RPO WSL przed ogłoszeniem konkursu przekazuje IZ RPO WSL do konsultacji ogłoszenie o konkursie, zarówno prasowe, jak i zamieszczane na stronie internetowej.

- IP2 RPO WSL ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej w formie ogłoszenia 
o konkursie. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej informacje wymagane zgodnie z art. 29 uzppr.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do umieszczenia informacji o konkursie w jednym dzienniku  o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym oraz na swojej stronie internetowej.

    - Nabór wniosków

- IP2 RPO WSL wyznacza miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków.

- IP2 RPO WSL potwierdza wnioskodawcy złożenie dokumentacji, a następnie rejestruje wniosek. Każdy złożony w wersji papierowej wniosek, którego suma kontrolna jest zgodna z elektroniczną wersją wniosku o dofinansowanie jest rejestrowany.

- IP2 RPO WSL przechowuje i obsługuje wnioski złożone w ramach konkursu 
w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych; dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w organizacji konkursu 
i ocenie wniosków (pracownicy IP2 RPO WSL oraz członkowie KOP).

- Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej co najmniej informacje dotyczące liczby projektów zgłoszonych 
w danym konkursie oraz łączną kwotę, na jaką opiewają projekty.

    - Kryteria wyboru projektów

- Kryteria wyboru projektów są przygotowywane przez IZ RPO WSL w porozumieniu 
z IP2 RPO WSL, a następnie zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WSL.

- Kryteria wyboru projektów określa załącznik nr 6 do URPO WSL – „Kryteria wyboru projektów”.

- Ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną projektu przeprowadza się według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WSL.

    - Ocena formalna wniosków o dofinansowanie

- Ocena formalna wniosków o dofinansowanie jest oceną „0-1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku 
o dofinansowanie, jego poprawienie lub uzupełnienie.

- Ocenę formalną przeprowadza się w oparciu o listę sprawdzającą. Dla każdego 
z ocenianych wniosków wypełniana jest lista sprawdzająca. Ocena wniosków 
o dofinansowanie projektów jest dokonywana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.

- IP2 RPO WSL zapewnia możliwość poprawy błędów i uzupełnienia braków we wniosku zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

- Akceptacja wniosku pod względem formalnym pociąga za sobą obowiązek rejestracji wniosku w KSI. Wniosek niepoprawny formalnie nie podlega rejestracji w KSI.

- Po zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej informacje co najmniej na temat liczby pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków w danym konkursie oraz łącznej i wnioskowanej kwoty, na jaką opiewają złożone wnioski.

- IP2 RPO WSL informuje wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej. W przypadku odrzucenia wniosku IP2 RPO WSL podaje przyczyny jego odrzucenia oraz informuje o możliwości wniesienia protestu.

- Pozytywny wynik weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie jest podstawą do zakwalifikowania wniosku do oceny merytoryczno-technicznej.

    - Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie

- Poprzez termin oceny merytoryczno-technicznej rozumie się sprawdzenie opracowanej przez projektodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełniania kryteriów merytoryczno-technicznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WSL.

- Oceny merytoryczno-technicznej dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).

- Ocenie merytoryczno-technicznej podlegają jedynie wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Ocenę przeprowadza się w oparciu o listę sprawdzającą (kartę oceny merytoryczno-technicznej). Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest karta oceny merytoryczno-technicznej. Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przynajmniej przez dwóch członków KOP.

- IP2 RPO WSL organizuje nabór ekspertów do KOP oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 oraz Poddziałań 3.1.1 oraz 3.2.1 RPO WSL. Lista ekspertów jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa Śląskiego. Skład poszczególnych KOP jest ustalany przez Marszałka Województwa Śląskiego na postawie listy ekspertów zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego.

- KOP pracuje w oparciu o zapisy regulaminu pracy KOP oraz Podręcznik procedur wdrażania IP2 RPO WSL. Za opracowanie Regulaminu pracy KOP odpowiada IP2 RPO WSL.

- Wszystkie osoby uczestniczące w organizacji konkursu i ocenie wniosków są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach.

- Przed przystąpieniem do oceny członkowie KOP podpisują deklarację poufności 
i bezstronności.

- Po dokonaniu oceny merytoryczno-technicznej i rozstrzygnięciu konkursu sporządzany jest protokół.

- Wynikiem oceny merytoryczno-technicznej jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełniania kryteriów oceny merytoryczno-technicznej projektów (lista rankingowa).

- IP2 RPO WSL informuje pisemnie każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku. Informacja powinna zawierać wynik oceny merytoryczno-technicznej 
w postaci liczby punktów, jaką otrzymał wniosek.

- Wnioskodawcy udostępniane jest uzasadnienie oceny w poszczególnych kryteriach.

- W przypadku, gdy projekt nie został wybrany do dofinansowania (został oceniony negatywnie lub umieszczony na liście rezerwowej) IP2 RPO WSL informuje beneficjenta o możliwości wniesienia protestu.

- IP2 RPO WSL ponosi odpowiedzialność za poprawność prac KOP oraz nadzoruje pracę ekspertów w celu zapewnienia, iż wykonują oni swoje obowiązki w sposób rzetelny, z zachowaniem zasad bezstronności i poufności.

- IP2 RPO WSL w przypadku niewywiązywania się przez członków KOP z obowiązków wynikających z zawartej umowy, może odmówić im wypłaty wynagrodzenia za ocenę poszczególnych projektów.

- Po zakończeniu oceny merytoryczno-technicznej wniosków o dofinansowanie IP2 RPO WSL udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przynajmniej liczby pozytywnie i negatywnie ocenionych projektów w danym konkursie oraz łącznej i wnioskowanej kwoty, na jaką opiewają złożone wnioski.

    - Procedura odwoławcza

- Po każdym etapie oceny wnioskodawca, w przypadku odrzucenia jego wniosku, ma możliwość wniesienia protestu do IZ RPO WSL, na zasadach określonych w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL.

- Po etapie oceny merytoryczno-technicznej wnioskodawca, w przypadku pozytywnej oceny ma możliwość wniesienia protestu do IZ RPO WSL. Jeżeli podczas przeprowadzonej oceny wystąpiły błędy o charakterze formalnym, na zasadach określonych w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL. Prawo wniesienia protestu w tym przypadku dotyczy wyłącznie wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursów ogłaszanych po dniu 1 października 2009 r.

- IP2 RPO WSL w pisemnej informacji o ocenie wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu, terminie, formie i sposobie jego wniesienia, a także instytucji, do której protest powinien zostać złożony.

    - Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania

- IP2 RPO WSL przekazuje zatwierdzony protokół z konkursu wraz z listą rankingową do IZ RPO WSL w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Decyzję 
o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

- Każda zmiana kolejności wniosków na liście rankingowej w stosunku do zatwierdzonego protokołu musi zostać uzasadniona przez Zarząd Województwa Śląskiego.

- Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, IP2 RPO WSL ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do dofinansowania (oraz listę projektów rezerwowych), a w sytuacji wprowadzenia zmian na liście rankingowej w wyniku podjęcia decyzji o dofinansowaniu, również informację 
o zmianach wraz z uzasadnieniem.

- Pozostała dokumentacja związana z prowadzonym naborem wniosków, która nie dotyczy wskazanych wcześniej przypadków obowiązkowej publikacji na stronie internetowej IP2 RPO WSL, może być udostępniana, przy zachowaniu zasady poufności przedstawicielom IZ RPO WSL lub IP2 RPO WSL, osobom lub podmiotom, którym IZ RPO WSL lub IP2 RPO WSL zleciły sporządzenie opracowań dotyczących realizacji RPO WSL.

- IP2 RPO WSL zapewnia wnioskodawcom uczestniczącym w danym konkursie dostęp do dokumentów związanych z oceną złożonego przez nich wniosku przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytoryczno-technicznej wniosku.

- Umowy o dofinansowanie projektów

- IP2 RPO WSL przygotowuje wzór umowy o dofinansowanie. Wzór umowy 
o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.

- Umowa o dofinansowanie powinna określać przynajmniej:	
- opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;	
- harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału;	
- wysokość przyznanych środków;		
- zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia projektu lub zadania;	
- termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek;	
- formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy;	
- obowiązki związane ze stosowaniem zasad dotyczących zamówień publicznych;	
- obowiązki informacyjne nałożone na beneficjenta;	
- warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji projektu;	
- warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych 
w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

- Umowę o dofinansowanie podpisuje na podstawie odrębnego upoważnienia Dyrektor IP2 RPO WSL lub jego Zastępca oraz beneficjent, którego projekt został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego do dofinansowania, pod warunkiem dostępności środków oraz dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w określonym przez IP2 RPO WSL terminie.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o dofinansowanie.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wpisania umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem oraz IP2 RPO WSL do rejestru umów, LSI oraz do KSI.

- Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wybranej przez siebie formie. Wartość zabezpieczenia musi być co najmniej równa wartości przyznanego dofinansowania. Niewniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 
w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu, stanowi przesłankę do rozwiązania umowy.

- Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest zapewnić odpowiednie standardy prowadzonej przez siebie dokumentacji księgowej.

- W przypadku stwierdzenia przesłanek do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu, IP2 RPO WSL informuje o tym fakcie beneficjenta, wraz z podaniem przyczyn odmowy podpisania umowy. Przesłanki do odmowy podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu mogą dotyczyć przede wszystkim kompletności dokumentacji lub zaistnienia nowych okoliczności, nieznanych w momencie dokonywania naboru projektów, a mogących rzutować na wynik przeprowadzonej oceny projektu.

- Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany są wprowadzane w formie aneksu do umowy i są możliwe jedynie w zakresie dopuszczonym przez IP2 RPO WSL. Wprowadzane do umowy o dofinansowanie projektu zmiany, mogą być inicjowane zarówno przez beneficjenta, jak i przez IP2 RPO WSL. Treść aneksu jest uzgadniana z beneficjentem. Odrzucenie zmian zaproponowanych przez beneficjenta jest szczegółowo uzasadniane merytorycznie.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących przygotowania umów, wprowadzania zmian oraz wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

- Przepływy finansowe w ramach IP2 RPO WSL

    - Przekazywanie beneficjentom środków finansowych od IP2 RPO WSL

- Podstawą przekazania beneficjentowi środków finansowych jest umowa 
o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy IP2 RPO WSL a beneficjentem oraz poprawnie sporządzony wniosek o płatność wraz z odpowiednimi załącznikami.

- Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL dokonywane jest poprzez refundację części wydatków faktycznie poniesionych i zapłaconych przez beneficjenta.

- Refundacja wydatków przez IP2 RPO WSL realizowana jest w formie:
- płatności środków: europejskich na rzecz beneficjenta poprzez portal komunikacyjny BGK;
- dotacji celowej z budżetu państwa.

- Podstawą dokonania przez IP2 RPO WSL płatności jest sporządzenie zlecenia płatności na rzecz beneficjenta, z którym IP2 RPO WSL podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

- Realizacja płatności ze środków europejskich odbywa się na podstawie upoważnienia na dokonywanie płatności w ramach limitu środków, wydawanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz umowy na obsługę płatności zawartej pomiędzy IP2 RPO WSL, a BGK. BGK dokonuje przelewu środków na rachunek beneficjenta zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich.

- IP2 RPO WSL podejmie wszelkie działania zmierzające do przekazywania na rzecz beneficjenta dofinansowania w zakresie współfinansowania krajowego w tym samym terminie, w którym odpowiadająca współfinansowaniu płatność jest przekazywana przez BGK.

    - Przekazywanie środków finansowych od IZ RPO WSL

      - Podstawą przekazania przez IZ RPO WSL do IP2 RPO WSL środków finansowych na realizację: 
- Działania/ Poddziałań w zakresie współfinansowania krajowego jest Porozumienie,	
- zadań Pomocy Technicznej z dotacji celowej jest Porozumienie oraz Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na bieżący rok.

      - Środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na współfinansowanie przekazywane są do IP2 RPO WSL na podstawie pisemnego zapotrzebowania składanego raz na miesiąc, do wysokości środków zgłoszonych w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa składanego przez IP2 RPO WSL oraz pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL.

      - Środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na Pomoc Techniczną przekazywane są do IP2 RPO WSL na podstawie wniosku o płatność zaliczkową w formie pisemnego zapotrzebowania na środki składanego według bieżących potrzeb, do wysokości środków zgłoszonych w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa składanego przez IP2 RPO WSL oraz pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL. W wyjątkowych przypadkach, gdy z analizy dotychczasowego wydatkowania środków oraz stanu środków pozostających w dyspozycji IP2 RPO WSL wynika, iż poprzednie zapotrzebowania zostały znacząco przeszacowane, IZ RPO WSL może przekazać IP2 RPO WSL różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich i wartości środków dotacji celowej, pozostającej na rachunku IP 2 RPO WSL w ramach danego Działania/Poddziałania.

      - IP2 RPO WSL składa oświadczenie o stanie środków dotacji celowej pozostających na rachunkach bankowych wyodrębnionych do obsługi Poddziałań i Pomocy Technicznej, zgodnie z załącznikiem nr II do niniejszych wytycznych, według stanu na dzień zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa (sporządzanego przez IZ RPO WSL), w następnym dniu roboczym po dniu zatwierdzenia sprawozdania, o którym to dniu IZ PO WSL poinformuje IP2 RPO WSL drogą elektroniczną. IP2 RPO WSL przedstawia przedmiotowe oświadczenie dodatkowo na każde wezwanie IZ RPO WSL.

      - Środki finansowe będą przekazywane od IZ RPO WSL do IP2 RPO WSL na wyodrębnione przez IP2 RPO WSL rachunki bankowe, odpowiednie dla każdego Poddziałania oraz zadań Pomocy Technicznej.

    - Ogólne obowiązki wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego

      - IP2 RPO WSL corocznie do 2015 roku w terminie do 15 listopada składa do IZ RPO WSL harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich, który stanowi integralną część wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego przez IZ RPO WSL.

      - IZ RPO WSL może zwrócić się do IP2 RPO WSL o przygotowanie uzasadnienia zwiększenia kwoty I i/lub II transzy dotacji celowej (zgodnie z załącznikiem nr III do niniejszych wytycznych), w przypadku gdy w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa IP2 RPO WSL w ramach I lub II transzy wskaże kwotę przekraczającą 15 % dotacji celowej udzielonej na dany rok na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. IZ RPO WSL może również wystąpić o przedmiotowe uzasadnienie gdy w zbiorczym harmonogramie (stanowiącym sumę zapotrzebowania na środki budżetu państwa IP2 RPO WSL i IZ RPO WSL) wystąpi przekroczenie ww. progu.

      - IP2 RPO WSL do 11 dnia każdego miesiąca przedstawia IZ RPO WSL: wyciągi bankowe potwierdzające dokonane wydatki/ przekazane środki do beneficjenta za poprzedni miesiąc kalendarzowy, zestawienie obrotów i sald dla poszczególnych Działania/ Poddziałań, zestawienie operacji kasowych, zestawienie operacji bankowych na rachunku bankowym, które należy wykluczyć z rozliczenia dotacji celowej, zestawienie operacji bankowych na rachunku bankowym, które ujmowane są w rozliczeniu w danej części. Jeżeli IP2 RPO WSL dysponuje w danym miesiącu środkami niewygasającymi dodatkowo przedstawia zestawienie operacji bankowych, które sfinansowane zostały ze środków, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego.

      - IP2 RPO WSL w terminach do 20 lipca i 20 stycznia przedstawi IZ RPO WSL rozliczenie kumulatywne przekazanych środków dotacji celowej w I i II półroczu (zgodnie z załącznikiem nr IV do niniejszych wytycznych). Rozliczenie przekazywane do 20 lipca sporządzane jest na podstawie ewidencji oraz danych z KSI SIMIK. Rozliczenie przekazywane do 20 stycznia sporządzane jest zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

      - IP2 RPO WSL wraz z zakończeniem roku budżetowego dokonuje zwrotu, na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL, niewykorzystanej części dotacji celowej, z szczegółowym podziałem kwoty zwrotu na Działania/Poddziałania do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

      - IP2 RPO WSL w terminie do 4 listopada przekazuje IZ RPO WSL informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. IZ RPO WSL przekazuje obowiązujący wzór zgłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

      - W przypadku ujęcia środków w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, IP2 RPO WSL przygotowuje zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – współfinansowanie i pomoc techniczna zgodnie z określonym z załącznikiem nr V do niniejszych wytycznych, w terminie wyznaczonym w piśmie.

      - IP2 RPO WSL przekazuje IZ RPO WSL rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania i pomocy technicznej zgodnie z załącznikiem nr VI do niniejszych wytycznych w terminie wyznaczonym w piśmie.

      - Zmiany we wzorach nie wymagają zmiany wytycznych i będą każdorazowo przekazywane IP2 RPO WSL drogą elektroniczną.

- Rozliczanie projektów i Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL

- Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do IP2 RPO WSL

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania wzoru wniosku o płatność dla beneficjentów, który wraz z podpisaną umową o dofinansowanie stanowi podstawę do przekazania środków beneficjentowi w formie refundacji wydatków. Wzór wniosku 
o płatność stanowi załącznik do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia dokumentacji oraz procedur wnioskowania o zaliczki przez przedsiębiorców. Wzór wniosku o zaliczkę stanowi załącznik do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL i jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.

- Wniosek o płatność/ o zaliczkę składany przez beneficjenta do IP2 RPO WSL jest weryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez pracowników IP2 RPO WSL z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do określenia szczegółowych procedur dotyczących weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność/ o zaliczkę.

- Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność IP2 RPO WSL przygotowuje Poświadczenie i deklarację wydatków do IZ RPO WSL.

- Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL

- IP2 RPO WSL środki otrzymane od IZ RPO rozlicza zgodnie ze wzorem Poświadczenia 
i deklaracji wydatków stanowiącego załącznik 4a do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 
o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013. IZ RPO WSL może zmodyfikować ww. załącznik, o czym informuje IP2 RPO WSL w stosownym piśmie.

- Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL co do zasady przekazywane są w trybie miesięcznym. Po uzgodnieniu z IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL może składać Poświadczenie z inną częstotliwością, ale nie rzadziej niż raz na kwartał 
w terminie do 15 dni po okresie jakiego dane Poświadczenie dotyczy.

- Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL składane jest przez IP2 RPO WSL w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną.

- Poświadczenie i deklaracja wydatków od IP2 RPO WSL do IZ RPO WSL jest weryfikowane przez IZ RPO WSL na podstawie listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik do Podręcznika Procedur Wdrażania RPO WSL.

- W przypadku wykrycia w trakcie weryfikacji błędów lub braków w przedstawionej dokumentacji, IZ RPO WSL wzywa IP2 RPO WSL do uzupełnienia lub poprawy Poświadczenia i deklaracji wydatków lub przekazania odpowiednich wyjaśnień 
w wyznaczonym przez IZ RPO WSL terminie.

- W przypadku nieprzedstawienia IZ RPO WSL Poświadczenia, IP2 RPO WSL jest zobowiązana do uzasadnienia nieprzedłożenia ww. dokumentu w terminie.

- IP2 RPO WSL składa również do IZ RPO WSL wniosek o płatność dla realizowanych zadań z Pomocy Technicznej, według wzoru określonego w załączniku VI niniejszych wytycznych.

- Sprawozdawczość i monitoring

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do bieżącego monitorowania realizowanych zadań m.in. poprzez:
- weryfikację otrzymanych od beneficjentów sprawozdań z wdrażania projektów;	
- wprowadzanie danych dotyczących wdrażanego Działania/Poddziałań do KSI;	
- sporządzanie sprawozdań oraz informacji miesięcznej z realizacji Działania/Poddziałań w ramach sprawozdawczości dla IZ RPO WSL;	
- przygotowywanie miesięcznych raportów o stanie realizacji Działania/Poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL.

    - Sprawozdawczość

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowywania i przedkładania IZ RPO WSL sprawozdań oraz informacji miesięcznej zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w załącznikach VII-IX do niniejszych wytycznych.

- IP2 RPO WSL składa do IZ RPO WSL:	
- sprawozdanie okresowe, w terminie do 40 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego;	
- sprawozdanie roczne, w terminie do 90 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego;	
- sprawozdanie końcowe, do 30 czerwca 2016 r.;	
- informację miesięczną do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- IP2 RPO WSL składa sprawozdania oraz informację miesięczną w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej.

- Sprawozdania oraz inne dokumenty składane przez IP2 RPO WSL są weryfikowane przez pracowników IZ RPO WSL. W przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WSL braków bądź nieprawidłowości w przekazanych sprawozdaniach/ dokumentach IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przesłania poprawnej, elektronicznej i papierowej wersji sprawozdania w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowywania miesięcznych raportów o rzeczywistym stanie wdrażania Działania/Poddziałań zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w załączniku X do niniejszych wytycznych. IP2 RPO WSL przedkłada ww. raporty w formie elektronicznej do dnia 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dane przedstawione w raporcie miesięcznym powinny obrazować rzeczywisty stan wdrażania powierzonych do realizacji Działania/Poddziałań, a nie danych wygenerowanych z KSI. Stan wdrażania powinien zostać przedstawiony w podziale na ogłaszane przez IP2 RPO WSL konkursy w ramach powierzonych do realizacji Działania/Poddziałań.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w wersji papierowej i elektronicznej do 15 dnia każdego miesiąca sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków na współfinansowanie krajowe oraz zadania z zakresu Pomocy Technicznej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr XI do niniejszych wytycznych. Wraz ze sprawozdaniem IP2 RPO WSL przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr XII do niniejszych wytycznych przekazanym przez IZ RPO WSL.

- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej służy monitorowaniu wykorzystania dotacji celowej i stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

- W harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa suma kwot nie powinna przekraczać limitu środków ujętych w części 34 przypadającej dla IP2 RPO WSL, natomiast w harmonogramie zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich suma kwot nie powinna przekraczać kwot ujętych w upoważnieniu wydanym przez MRR.

- Wyżej wskazane limity nie mają zastosowania w przypadku sporządzania harmonogramu do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, będącego podstawą wystąpienia przez IZ RPO WSL z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej.

- Harmonogramy należy wypełnić w szczegółowości do Działania/Poddziałań. Dany poziom szczegółowości ma na celu monitorowanie potrzeb IP2 RPO WSL. W przypadku przekazywania środków istotne będą kwoty łączne na paragrafach (bez podziału na Działanie/ Poddziałania).

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie do 3 dnia każdego miesiąca zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających z podpisanych umów, zgodnie z załącznikiem nr XIII do niniejszych wytycznych przekazanym przez IZ RPO WSL.

- Harmonogram powinien zawierać prognozowane wydatki IP2 RPO WSL wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie/ wydanych decyzji. Nie należy ujmować w nim umów/ decyzji planowanych do zawarcia/wydania.

- Część harmonogramu dotycząca bieżącego roku budżetowego nie jest ograniczona do wysokości środków ujętych w części 34 dla IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału informacje o wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów oraz o wysokości środków przekazanych beneficjentom i planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. IP2 RPO WSL zobowiązana jest również do przekazywania informacji o wysokości zobowiązań wynikających z wydanych decyzji o dofinansowanie – Pomocy Technicznej.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w formie elektronicznej, informacji otrzymanej od BGK o dokonanych płatnościach drugiego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano płatności.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL w formie elektronicznej, informacji otrzymanej od BGK o dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków na rachunek BGK drugiego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpił zwrot.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania dysponentowi tj. MRR w formie elektronicznej i pisemnej, (w formie elektronicznej IZ RPO WSL) zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazywanych do BGK pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu płatności (zgodnie z załącznikiem nr 2 do RMF z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności).

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przekazywania dysponentowi tj. MRR w formie elektronicznej i pisemnej, (w formie elektronicznej IZ RPO WSL) zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazywanych do BGK w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą (zgodnie z załącznikiem nr 3 do RMF z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności).

    - Monitoring

- IP2 RPO WSL, zobowiązana jest do monitorowania postępów w realizacji projektów za pomocą sprawozdań z realizacji projektu przedkładanych przez beneficjentów. Sprawozdanie z realizacji projektu może być częścią wniosku beneficjenta o płatność, może też być samodzielnym dokumentem.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania wzoru sprawozdania z realizacji projektu (samodzielnego dokumentu lub części sprawozdawczej wniosku o płatność). Wzór sprawozdania jest załącznikiem do Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL.

- Obowiązek beneficjenta w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu określa umowa o dofinansowanie projektu.

- IP2 RPO WSL weryfikuje otrzymane od beneficjenta sprawozdanie w oparciu o listę sprawdzającą. Weryfikacja sprawozdania jest dokonywana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.

- Weryfikacja sprawozdania polega na sprawdzeniu czy w przedstawionych dokumentach nie występują braki lub nieprawidłowości.

- Kontrola

    - Roczny plan kontroli

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowywania Rocznego planu kontroli, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Podręczniku procedur wdrażania RPO WSL, obejmującego m.in.:
- wykaz projektów kontrolowanych;	
- zasoby ludzkie niezbędne do przeprowadzenia kontroli;	
- rodzaje kontroli;	
- zakres i tematykę kontroli;	
- terminy przeprowadzenia kontroli;	
- opis metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu;	
- informacje na temat metod, którymi posłużono się w celu opracowania planu kontroli.

- Roczny plan kontroli obejmuje kontrolę na miejscu realizacji projektu oraz kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych.

- Plany kontroli sporządzane są na okres roku kalendarzowego, w terminie do 
31 października roku poprzedzającego rok, dla którego przygotowany jest plan.

- Roczny plan kontroli IP2 RPO WSL zatwierdzany jest przez IZ RPO WSL.

- Roczny plan kontroli podlega weryfikacji, a następnie akceptacji IZ RPO WSL. Jeśli po dokonaniu weryfikacji zostaną sformułowane zastrzeżenia co do jego treści, IZ RPO WSL zwraca się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian ww. dokumencie we wskazanym terminie.

- IP2 RPO WSL ma możliwość dokonywania aktualizacji Rocznego planu kontroli m.in. 
w oparciu o postęp w zawieraniu umów o dofinansowanie projektu bądź harmonogram realizacji projektów. Aktualizacja dokonywana jest za zgodą IZ RPO WSL, co do zasady raz na kwartał.

- Wzór Rocznego planu kontroli stanowi załącznik nr XIV do niniejszych wytycznych.

    - Kontrola projektów

- Kontrola na miejscu realizacji projektu jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

- Kontrole projektów mogą być prowadzone na próbie projektów. Przyjęta metodologia zapewnia odpowiednią wielkość próby oraz uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przechowywania w formie pisemnej opisu i uzasadnienia stosowanej metodologii doboru próby oraz wyszczególnienia projektów poddanych kontroli. Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu jest przedstawiana w Rocznym planie kontroli i podlega akceptacji IZ RPO WSL.

- Kontrolę na miejscu realizacji projektu przeprowadza Zespół kontrolujący składający się z przynajmniej dwóch osób. Kontrola prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą.

- Kontrola na miejscu realizacji projektu składa się z następujących etapów:	
- zaplanowania czynności kontrolnych (zebranie dokumentów i informacji o projekcie; powołanie zespołu kontrolującego);	
- sporządzenie upoważnień do kontroli;	
- przekazania zawiadomienia o kontroli;	
- przeprowadzenia czynności kontrolnych;	
- sporządzenia i przekazania instytucji kontrolowanej informacji na temat ustaleń kontroli wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz informacji o wyniku kontroli;	
- przekazania na wniosek upoważnionej instytucji (IZ RPO WSL), informacji na temat kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;	
- raportowania o ewentualnych nieprawidłowościach zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w latach 2007 - 2013.

- Po przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu IP2 RPO WSL zobowiązana jest umieścić zeskanowaną Informację o wyniku kontroli oraz listę sprawdzającą do kontroli na miejscu w LSI.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wprowadzania informacji na temat przeprowadzonej kontroli do KSI w zakresie ustalonym w tym systemie.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przesyłania raz na kwartał drogą elektroniczną do IZ RPO WSL informacji na temat realizacji Rocznego planu kontroli zawierającą wykaz zrealizowanych kontroli na miejscu realizacji projektu oraz informację o przyczynach ewentualnego niezrealizowania planu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana przekazać do IZ RPO WSL informacje o kontrolach projektów wykonanych w danym półroczu, w formie zbiorczej, w terminie 15 dni po zakończeniu półrocza (tj. do dnia 15 lipca za I półrocze i do dnia 15 stycznia za II półrocze). Zakres i forma ww. informacji została określona w załączniku nr XV niniejszych wytycznych.

    - Kontrola systemowa

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontroli systemowej przeprowadzanej przez IZ RPO WSL. IZ RPO WSL przeprowadza także weryfikację wydatków IP2 RPO WSL.

- Przesłanką do przeprowadzenia kontroli systemowej oraz weryfikacji wydatków mogą być: Roczny plan kontroli (kontrole planowe), informacje o nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL (kontrole doraźne) lub sformułowane zalecenia pokontrolne (kontrole sprawdzające).

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do składania wyjaśnień, a także udostępnienia IZ RPO WSL wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.

- Kontrola systemowa obejmuje sprawdzenie działalności IP2 RPO WSL w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL.

- Kontrola przeprowadzana jest przez IZ RPO WSL przynajmniej raz w roku w latach 2008-2015.

- Zarówno w przypadku weryfikacji wydatków, jak i kontroli systemowych, przewiduje się możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych. Kontrole doraźne są to kontrole, które:	
- w odniesieniu do kontroli systemowych: nie są ujęte w Rocznym planie kontroli, 
a potrzeba ich przeprowadzenia wynika z podejrzenia wystąpienia istotnych uchybień 
w pracy IP2 RPO WSL;	
- w odniesieniu do weryfikacji wydatków - kontrole, których potrzeba przeprowadzenia wynika z zaistnienia podejrzenia popełnienia oszustwa przez IP2 RPO WSL lub przesłanek świadczących o podejrzeniu popełnienia innych poważnych nieprawidłowości.

- Po zakończeniu kontroli IP2 RPO WSL otrzymuje informację pokontrolną wraz 
z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. W informacji pokontrolnej znajdują się m.in.: ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w informacji pokontrolnej, a także uwagi, wnioski oraz rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL do przedłożenia raportu z wdrożenia zaleceń z kontroli systemowej. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez IP2 RPO WSL odbywa się w formie kontroli sprawdzającej na dokumentach w siedzibie IP2 RPO WSL lub IZ RPO WSL.

    - Kontrole zewnętrzne

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontrolom zewnętrznym prowadzonym przez uprawnione podmioty wspólnotowe, w szczególności Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Komisję Europejską (KE) i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych  (OLAF) oraz podmioty krajowe (m.in. Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) oraz Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)).

- Ponadto do przeprowadzania wizyt sprawdzających w IP2 RPO WSL w imieniu IC uprawniona jest IPOC. Wizyty służą sprawdzeniu zakresu realizacji programu i wydatków przedstawionych przez IZ RPO WSL w deklaracji wydatków do IC. Mogą one być przeprowadzane na poziomie systemu zarządzania i kontroli RPO WSL, jak również w szczególnych przypadkach u beneficjentów. Czynności kontrolne IPOC prowadzone są na podstawie rocznego planu wizyt sprawdzających.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do udostępnienia podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.

- IP2 RPO WSL informuje IZ RPO WSL o wynikach przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz dostarcza kopię protokołu pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania ww. dokumentów.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL do przedłożenia informacji na temat wdrożenia zaleceń z kontroli zewnętrznych.

- Nieprawidłowości

    - Wykrywanie, stwierdzanie i raportowania nieprawidłowości

- IP2 RPO WSL jako instytucja uczestnicząca w zarządzaniu, wdrażaniu i kontroli funduszy strukturalnych jest podmiotem odpowiedzialnym za wykrywanie nieprawidłowości.

- IP2 RPO WSL na bieżąco rejestruje stwierdzone nieprawidłowości w Rejestrze nieprawidłowości stanowiącym załącznik do Podręcznika Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL. Przedmiotowy Rejestr… wypełniany narastająco IP2 RPO WSL przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPO WSL do 5 dnia roboczego każdego miesiąca.

- W Rejestrze nieprawidłowości IP2 RPO WSL wykazuje wszelkie typy nieprawidłowości, wykryte podczas wykonywania czynności kontrolnych, innych obowiązków służbowych, 
oraz wykryte przez podmioty zewnętrzne, występujące w realizacji projektów zgodnie 
z katalogiem nieprawidłowości ujętym w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i funduszu spójności 2007-2013.

- W razie wątpliwości czy dane naruszenie przepisów prawa stanowi nieprawidłowość 
w rozumieniu Rozporządzenia 1083/2006 IP2 RPO WSL zwraca się w formie pisemnej do IZ RPO WSL celem ostatecznego zakwalifikowania nieprawidłowości niezwłocznie po jej wykryciu.

- Zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych 
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 IP2 RPO WSL jest zobowiązana do składania IZ RPO WSL w formie pisemnej 
i elektronicznej raportów i zestawień kwartalnych z informacją o nieprawidłowościach 
w terminie 20 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego raport dotyczy 
i zestawień kwartalnych w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego zestawienie dotyczy. W przypadku braku nowych nieprawidłowości w danym kwartale IP2 RPO WSL informuje o tym IZ RPO WSL w formie pisemnej w terminie 
20 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego raport dotyczy.

- Informacje o nieprawidłowościach kwalifikujących się do niezwłocznego zgłoszenia KE, IP2 RPO WSL przekazuje IZ RPO WSL w formie raportów bieżących niezwłocznie 
po stwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości.

- IZ RPO WSL weryfikuje raporty przekazane przez IP2 RPO WSL. Jeśli po dokonaniu weryfikacji zostaną sformułowane zastrzeżenia co do treści raportów i zestawienia, 
IZ RPO WSL zwraca się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień oraz o wprowadzenie stosownych zmian w złożonych dokumentach, w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL.

- Raporty o nieprawidłowościach wykorzystywane są wyłącznie do użytku służbowegoIP2 RPO WSL odpowiada za podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieprawidłowości bez skutku finansowego IP2 RPO WSL występuje do beneficjenta z żądaniem usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieprawidłowości ze skutkiem finansowym IP2 RPO WSL ma obowiązek rozpoczęcia procedury w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydatkowanych lub nienależnie wypłaconych beneficjentowi.

    - Odzyskiwanie środków

- IP2 RPO WSL zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmierzającej do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektu, które zostały przez beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, albo zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- Od środków, o których mowa w pkt. 1, naliczane są odsetki zgodnie z art. 207
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

- W przypadku stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt 1, IP2 RPO WSL zwraca się pisemnie do beneficjenta o zwrot środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni kalendarzowych.

- W przypadku, gdy wezwanie o którym mowa w pkt. 3 jest nieskuteczne, IP2 RPO WSL postępuje dalej zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 
nr 2446/124/III/2007 z 27 grudnia 2007 r.

- Środki odzyskane od beneficjentów w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IP2 RPO WSL mogą być wydatkowane na realizację RPO WSL.
O zaistniałym fakcie IP2 RPO WSL niezwłocznie informuje IZ RPO WSL.

- Środki odzyskane od beneficjentów w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez IP2 RPO WSL, IP2 RPO WSL zwraca niezwłocznie na rachunek bankowy IZ RPO WSL. O zaistniałym fakcie IP2 RPO WSL niezwłocznie informuje IZ RPO WSL.

- W przypadku, gdy nie jest możliwe odzyskanie w całości lub w części żądanej kwoty zwrotu, IP2 RPO WSL podejmuje decyzję o wystąpieniu z powództwem cywilnym o zwrot środków zgodnie z zapisami umowy oraz kodeksu cywilnego.

- IP2 RPO WSL za zgodą Zarządu Województwa Śląskiego może odstąpić od wystąpienia z powództwem cywilnym w przypadku uznania powyższego za nieuzasadnione, z uwagi na znikomą wartość długu lub inne okoliczności uzasadniające odstąpienie od wszczęcia powództwa cywilnego.

    - Rejestr kwot wycofanych, odzyskanych i pozostałych do odzyskania oraz Rejestr dłużników

- W celu rejestracji kwot do odzyskania IP2 RPO WSL prowadzi rejestr kwot wycofanych, odzyskanych i pozostałych do odzyskania, którego wzór określa załącznik do Podręcznika Procedur Wdrażania.

- W przypadku stwierdzenia, iż nie jest możliwe odzyskanie całkowite lub częściowe nieprawidłowo wykorzystanej kwoty, IP2 RPO WSL informuje bezzwłocznie IZ RPO WSL o nieodzyskanej kwocie oraz o powodach, dla których kwota ta powinna zostać poniesiona przez budżet UE lub budżet państwa.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest również do prowadzenia Rejestru dłużników, którego wzór określa załącznik do Podręcznika Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL.

- W Rejestrze dłużników odnotowywane są kolejne etapy i informacje dotyczące:	
- procesu odzyskiwania nieprawidłowo wydatkowanych kwot;	
- wysokości środków stwierdzonych jako nieprawidłowość podlegająca zwrotowi wraz 
z odsetkami;	
- wysokości środków odzyskanych;	
- bieżącego stanu sprawy;	
- terminach wyznaczonych beneficjentowi;	
- wezwaniach i monitach wysyłanych beneficjentowi.

- IP2 PO WSL zobowiązana jest również do wprowadzania danych do modułu Rejestru obciążeń na projekcie w KSI.

    - Ochrona informacji i wymiana danych dotyczących nieprawidłowości

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia należytej ochrony wszystkich raportów i zestawień informujących o nieprawidłowościach.

- IP2 RPO WSL informacje na temat nieprawidłowości może wykorzystywać wyłącznie do wewnętrznego użytku służbowego oraz użytku służbowego IZ RPO WSL.

- Dostęp oraz wgląd do ww. informacji ma ograniczona liczba osób, wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez Dyrektora IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do niezwłocznego przekazywania do IZ RPO WSL informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w formie raportów i zestawień w wersji papierowej i na elektronicznych nośnikach danych, tak aby uniemożliwić identyfikację dokumentu przez osoby nieuprawnione.

- Informacje o nieprawidłowościach IP2 RPO WSL udostępnia na podstawie pisemnego wniosku przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych oraz krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu.

- Każde udostępnienie informacji należy odnotowywać w Rejestrze udostępnień informacji o nieprawidłowościach, którego wzór IP2 RPO WSL określi sama.

- Ewaluacja

- IP2 RPO WSL w ramach procedur ewaluacji określa podmioty, sposób i terminy:	
- udostępniania IZ RPO WSL oraz ewaluaturowi zewnętrznemu informacji niezbędnych do wykonania badań ewaluacyjnych, w tym m.in. dane elektronicznego systemu wymiany danych oraz okresowe, roczne i końcowe sprawozdania z realizacji powierzonych zadań;	
- wykorzystania wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań ewaluacyjnych w celu poprawy jakości wdrażania powierzonych IP2 RPO WSL zadań;	
- wskazania obszarów, które powinny zastać poddane badaniom ewaluacyjnym.

- INFORMACJA I PROMOCJA

- Dostęp do informacji

- IP2 RPO WSL realizuje zadania informacyjno – promocyjne w zakresie Działania/Poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL prowadzi działania informacyjno – promocyjne w oparciu o Plan Komunikacji RPO WSL opracowany przez IZ RPO WSL przy współpracy IP2 RPO WSL, które są adresowane do ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów 
i beneficjentów programu, mediów oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do:

- zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji o finansowaniu zadań przez nią realizowanych;

- udostępnienia pakietu informacji potencjalnym beneficjentom i beneficjentom na temat:	
- kategorii Działań/ Poddziałań, w ramach których beneficjenci mogą się ubiegać 
o wsparcie unijne;	
- warunków, jakie należy spełnić, by kwalifikować się do wsparcia unijnego;	
- procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów oraz ich kontrolą;
- kryteriów wyboru projektów;	
- właściwej realizacji i rozliczania projektów dla beneficjentów RPO WSL.

- utworzenia punktu informacyjnego, udzielającego informacji na temat RPO WSL 
w zakresie powierzonych Działania/Poddziałań RPO WSL;

- stosowania spójnej wizualizacji Programu w oparciu o zasady przyjęte w ramach Strategii Komunikacji FE w Polsce w ramach NSS na lata 2007-2013 oraz w Wytycznych IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji;

- wykorzystywania materiałów informacyjnych dostarczanych przez IZ RPO WSL.

- IP2 RPO WSL prowadzi działania informacyjno –promocyjne za pomocą następujących instrumentów:
- Internet;	
- współpraca z mediami;	
- punkty Informacyjne;	
- działalność wydawnicza;	
- szkolenia;	
- konferencje;	
- kampanie informacyjne.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest we współpracy z IZ RPO WSL co najmniej raz w roku dokonać weryfikacji Planu Komunikacji i w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację ww. Planu.

- IP2 RPO WSL we współpracy z IZ RPO WSL zobowiązana jest do opracowania Rocznego Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych (RPDIP) na dany rok kalendarzowy w ramach Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia do IZ RPO WSL RPDIP w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu budżetu jednostki na dany rok.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności RPDIP z Planem Komunikacji RPO WSL lub innych uwag IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL jest zobowiązana do uzupełnienia dokumentu we wskazanym przez IZ RPO WSL terminie.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do sporządzania informacji z realizacji działań informacyjno – promocyjnych i przekazywaniu ich do IZ RPO WSL w ramach sprawozdania okresowego oraz rocznego.

- IZ RPO WSL może zwrócić się do IP2 RPO WSL o udzielenie dodatkowych informacji.

- Punkt informacyjny

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do utworzenia i prowadzenia punktu informacyjnego.

- IP2 RPO WSL zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość uzyskania informacji na temat Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, podając do publicznej wiadomości dane teleadresowe punktu informacyjnego (adres e-mail i numer telefonu).

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do zapewnienia wysokiego standardu funkcjonowania punktu informacyjnego w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz systemu szkoleń dla pracowników punktu.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do stosowania spójnej wizualizacji punktu informacyjnego oraz wszelkich materiałów wydawanych przez IP2 RPO WSL, określonej w Planie Komunikacji IZ RPO WSL oraz Wytycznych IZ RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

- IP2 RPO WSL udziela porad i informacji w punkcie informacyjnym oraz dystrybuuje materiały bezpłatnie. Materiały rozprowadzane w punkcie informatycznym muszą być opatrzone informacją „egzemplarz bezpłatny”.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do zapewnienia dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w szczególności przez zagwarantowanie ich dostępności w punkcie informacyjnym.

- Strona internetowa

- Ip2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia strony internetowej oraz do umieszczenia w widocznym miejscu linku do strony internetowej IZ RPO WSL.

- Prowadzona przez IP2 RPO WSL strona internetowa zawiera elementy wynikające ze spójnego systemu identyfikacji wizualnej zgodnie z zasadami przyjętymi w Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata 2007 – 2013, oraz posiada przynajmniej adresy stron: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej.

- Strona internetowa IP2 RPO WSL powinna zawierać w szczególności:	
- dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów;	
- informacje na temat RPO WSL, w tym informacje szczegółowe (typy beneficjentów, rodzaje projektów, kategorie Działania/Poddziałań, w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie);	
- informacje o planowanych konkursach;	
- ogłoszenia o aktualnych konkursach;	
- wzory wniosków, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Działania/Poddziałań realizowanych przez IP2 RPO WSL;	
- bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji RPO WSL;	
- uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych;	
- wykaz beneficjentów oraz informacje nt. aktualnie realizowanych projektów;	
- listy beneficjentów oraz projektów zatwierdzonych do dofinansowania wraz 
z przyznanymi kwotami dofinansowania oraz informacjami o beneficjencie;	
- na bieżąco aktualizowane listy teleadresowe punktów udzielających informacji i porad na temat RPO WSL;	
- wymagania dotyczące informacji i promocji projektów realizowanych przez beneficjentów;

- informacje związane z ewaluacją RPO WSL;

- sprawozdania okresowe z realizacji zadań;	
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

- Szkolenia

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przeprowadzenia szkoleń:	
- wewnętrznych - dla pracowników IP2 RPO WSL;	
- zewnętrznych – dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

- IP2 RPO WSL ustala rodzaj, zakres oraz formę szkoleń na podstawie regularnie przeprowadzanych przez nią analiz potrzeb szkoleniowych.

- IP2 RPO WSL zapewnia szkolenia odnośnie celów, zasad aplikowania o środki, stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych, realizacji i rozliczenia projektów.

- ARCHIWIZACJA

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do archiwizowania dokumentów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej 
z realizacją Działania/Poddziałań oraz Pomocy Technicznej przez okres 10 lat od zamknięcia RPO WSL.

- W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt. 2, IZ RPO WSL powiadomi o tym pisemnie IP2 RPO WSL nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do opracowania procedur w zakresie bezpieczeństwa 
i udostępniania dokumentacji finansowo – księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo – księgowego.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia rejestru wypożyczeń akt.

- IP2 RPO WSL może udostępniać informacje zawarte ww. dokumentach wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez uprawniony do tego podmiot 
oraz przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych lub krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu.

- IP2 RPO WSL zobowiązuje beneficjentów do przechowywania i archiwizowania pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

- POMOC TECHNICZNA

  - Instytucje uprawnione do ubiegania się o finansowanie z Pomocy Technicznej

- IP2 RPO WSL, tak jak IZ RPO WSL, uprawniona jest do ubiegania się o wsparcie 
z Pomocy Technicznej.

  - Zasady realizacji zadań finansowanych z Pomocy Technicznej

- IP2 RPO WSL na obsługę powierzonych zadań otrzymuje środki z Pomocy Technicznej RPO WSL do wysokości określonej w Porozumieniu.

- Wydatki w ramach Pomocy Technicznej realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do wyodrębnienia rachunków bankowych dla zadań z zakresu Pomocy Technicznej. IP2 RPO WSL nie może dokonywać z ww. rachunków płatności innych niż bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych i wydatkowanych w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji bankowych i księgowych oraz możliwe było uzyskanie danych odnośnie programu, priorytetu i działania.

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do sporządzania wniosków o płatność dla zadań Pomocy Technicznej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku XVI do niniejszych wytycznych.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do poddania się kontroli w zakresie realizacji RPD przeprowadzanej przez IZ RPO WSL.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do wydatkowania środków Pomocy Technicznej zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, użyteczności, efektywności oraz przejrzystości działania.

- Szczegółowy zakres operacji finansowanych z Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL określone są w URPO WSL.

  - Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej

- IP2 RPO WSL zobowiązana jest do przygotowania i realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej, który obejmuje całość wydatków związanych z wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą oraz promocją i informacją RPO WSL, ponoszonych w okresie roku kalendarzowego.

- RPD składany jest przez IP2 RPO WSL na potrzeby obsługi zadań związanych 
z wypełnianiem funkcji IP2 RPO WSL.

- IP2 RPO WSL jest zobowiązana do przygotowania RPD, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XVII do niniejszych wytycznych.

- Prace nad przygotowaniem przez IP2 RPO WSL RPD zbiegają się z okresem prac nad budżetem województwa.

- RPD jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym przez IZ RPO WSL.

- Podstawą realizacji RPD jest decyzja o dofinansowaniu realizacji RPD wydana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

- ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK I - Minimalny zakres podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL

ZAŁĄCZNIK II – Oświadczenie o stanie środków dotacji celowej pozostających w dyspozycji IP2 RPO WSL

ZAŁĄCZNIK III - Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej

ZAŁĄCZNIK IV – Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej

ZAŁĄCZNIK V – Zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK VI - Rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania i pomocy technicznej - IP2 RPO WSL

ZAŁĄCZNIK VII - Sprawozdanie okresowe z realizacji Działania/Poddziałań w ramach  RPO WSL wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą drugiego stopnia

ZAŁĄCZNIK VIII - Sprawozdanie roczne//końcowe  z realizacji Działania/Poddziałań w ramach RPO WSL wdrażanych przez instytucję pośredniczącą drugiego stopnia

ZAŁĄCZNIK IX - Informacja miesięczna od Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia z realizacji Działania i Poddziałań w ramach RPO WSL

ZAŁĄCZNIK X - Miesięczny raport o stanie wdrażania Działania/ Poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL

ZAŁĄCZNIK XI - Sprawozdanie IP2 RPO WSL z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

ZAŁĄCZNIK XII – Harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z budżetu środków europejskich

ZAŁĄCZNIK XIII – Harmonogram wydatków wynikający z podpisanych umów

ZAŁĄCZNIK XIV - Wzór Rocznego planu kontroli

ZAŁĄCZNIK XV – Wzór informacji o kontrolach przeprowadzonych w danym półroczu

ZAŁĄCZNIK XVI – wzór wniosku o płatność dla zadań z zakresu Pomocy Technicznej RPO WSL wraz z instrukcją wypełniania

ZAŁĄCZNIK XVII - Wzór wniosku o dofinansowanie Rocznego Planu Działań z zakresu  Pomocy Technicznej RPO WSL wraz z instrukcją wypełniania

ZAŁĄCZNIK I – MINIMALNY ZAKRES PODRĘCZNIKA PROCEDUR WDRAŻANIA IP2 RPO WSL

- Informacje ogólne:

- podstawy prawne funkcjonowania IP2 RPO WSL;

- zakres zadań oraz schemat organizacyjny IP2 RPO WSL;

- procedura opracowania podręcznika procedur;

- obowiązki IP2 RPO WSL w zakresie ewaluacji.

- Procedura naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania:

- ogłoszenie o konkursie;

- nabór i rejestracja wniosku;

- ocena wniosku o dofinansowanie;

- procedura powołania i zasady pracy KOP;

- podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania;

- procedura odwoławcza.

- Procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów:

- przygotowanie i zawieranie umów z beneficjentami;

- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie;

- aneksowanie umów;

- rozwiązywanie umowy.

- Przepływy finansowe:

- przepływy finansowe między IP2 RPO WSL a IZ RPO WSL (procedura przygotowania zapotrzebowania na środki);

- przepływy finansowe między IP2 RPO WSL a beneficjentem.

- Procedura przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność:

- procedura weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność;

- procedura sporządzania wniosku IP2 RPO WSL o płatność w ramach Pomocy Technicznej;

- procedura przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków.

- Zamówienia publiczne:

- zakres stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych dotyczących beneficjentów;

- kontrola zamówień publicznych

- Zasady księgowości (IP2 RPO WSL oraz beneficjentów):

- procedury finansowo-księgowe;

- obieg dokumentów finansowo-księgowych;

- obowiązki beneficjentów dotyczące księgowości.

- Procedury sprawozdawczości i monitoringu:

- procedura sporządzania sprawozdań/informacji miesięcznych;

- procedura weryfikacji sprawozdań beneficjentów.

- Procedury kontroli:

- procedura przygotowania Rocznego planu kontroli;

- procedura przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- kontrole zewnętrzne oraz kontrola systemowa.

- Nieprawidłowości:

- system i narzędzie informowania o nieprawidłowościach;

- procedura wykrywania, stwierdzania i raportowania nieprawidłowości;

- procedura usuwania nieprawidłowości

- Pomoc techniczna

- przygotowanie i realizacja Rocznych Planów Działań z zakresu Pomocy Technicznej.

- Informacja i promocja:

- procedura przygotowania Rocznych Planów Działań Informacyjno-promocyjnych;

- obowiązki IP2 RPO WSL w zakresie informacji i promocji;

- obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

- Systemy informatyczne

- opis stosowanych systemów informatycznych, zakres ich stosowania, procedura wprowadzania danych do systemów informatycznych.

- Archiwizacja

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;

- udostępnianie i ochrona dokumentacji;

- archiwizacja dokumentacji.

ZAŁĄCZNIK II

- OŚWIADCZENIE

Oświadcza się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących województwa śląskiego wynoszą odpowiednio:

| Instytucja Zarządzająca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współfinansowanie |  |  |  |  |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
| Pomoc techniczna |  |  |  |  |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |

| Instytucja Pośrednicząca (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współfinansowanie |  |  |  |  |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
| Pomoc techniczna |  |  |  |  |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |

- Zatwierdzone przez						Zatwierdzone przez

- …………………… 						…………………….

- (data, podpis oraz pieczęć					          (data, podpis oraz pieczęć

- Głównego Księgowego) 				                        osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK III

Załącznik nr 2.1 do Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa

- Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej

1. Planowany poziom wydatkowania dotacji celowej w ramach I / II¹ transzy dotacji celowej (kwota w PLN)……………………….

2. Podstawa oszacowania planowanego poziomu wydatkowania

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- 3. Osoby wyznaczone do kontaktu

…………………………………………………………………………………………………..............................

(imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail)

……………………………………………                                                              …………………

(miejscowość, data)                                                                                                                              ( imię i nazwisko, pieczęć

oraz podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK IV

|  | Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - POMOC TECHNICZNA - IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Kwota ogółem (PLN) | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozliczenie środków budżetowych |  |  |  |  | Rozliczenie środków rezerwy celowej nr …………. |  |  |  |  |
|  | Część |  | SUMA | 34 | 34 | 34 | 34 | SUMA | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Dział |  |  | 758 | 758 | 758 | 758 |  | 758 | 758 | 758 | 758 |
|  | Rozdział |  |  | 75861 | 75861 | 75861 | 75861 |  | 75861 | 75861 | 75861 | 75861 |
|  | Paragraf |  |  | 2008 | 2009 | 6208 | 6209 |  | 2008 | 2009 | 6208 | 6209 |
| 1 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12+13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kwota środków dotacji celowej otrzymanych - stan wykazywany na dzień 30 czerwca / 31 grudnia* (narastająco w br budżetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych), łącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem - stan wykazywany na dzień 30 czerwca/31 grudnia* (narastająco w br roku budżetowym) (2.1+2.2), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) za I półrocze - dane z KSI SIMIK w I półroczu, w II półroczu dane skorygowane o dokumenty księgowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) za II półrocze (dane na podstawie dokumentów księgowych) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Kwota wydatków rozliczonych za I półrocze - dane zgodne z poz. 2.1 z poprzedniego wniosku (wiersz dotyczy wniosku składanego do 31 stycznia następnego roku) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Kwota korekty wniosku za I półrocze wynikająca z różnicy między KSI a ewidencją księgową - (2.1 - 3) (wiersz dotyczy wniosku składanego do 31 stycznia następnego roku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wysokość środków dotacji pochodzących z br. budżetowego dotychczas zwróconych do IZ (narastająco w br. budżetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wysokość środków zwróconych do IZ, jako zwrot należności głównej środków odzyskanych z poprzednich lat budżetowych (art. 207 u. o f. p.) (narastająco w br. budżetowym): | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | Wysokość odsetek od środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych i z br budżetowego oraz odsetek od środków dotacji celowej wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów zwróconych do IZ (narastająco w br budżetowym): | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej 	Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Głównego Księgowego

……………………………………………………………….                                                 ………………………………………………………

|  | Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - WSPÓŁFINANSOWANIE - IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Kwota ogółem (PLN) | w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozliczenie środków budżetowych |  |  | Rozliczenie środków rezerwy celowej nr …………. |  |  |
|  | Część |  | SUMA | 34 | 34 | SUMA | 34 | 34 |
|  | Dział |  |  | 758 | 758 |  | 758 | 758 |
|  | Rozdział |  |  | 75861 | 75861 |  | 75861 | 75861 |
|  | Paragraf |  |  | 2009 | 6209 |  | 2009 | 6209 |
| 1 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 |
| 1 | Kwota środków dotacji celowej otrzymanych - stan wykazywany na dzień 30 czerwca / 31 grudnia* (narastająco w br. budżetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych), łącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem - stan wykazywany na dzień 30 czerwca/31 grudnia* (narastająco w br. roku budżetowym) (2.1+2.2), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) za I półrocze - dane z KSI SIMIK w I półroczu, w II półroczu dane skorygowane o dokumenty księgowe | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Kwota wydatków rozliczonych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) za II półrocze (dane na podstawie dokumentów księgowych) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Kwota wydatków rozliczonych za I półrocze - dane zgodne z poz. 2.1 z poprzedniego wniosku (wiersz dotyczy wniosku składanego do 31 stycznia następnego roku) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Kwota korekty wniosku za I półrocze wynikająca z różnicy między KSI a ewidencją księgową - (2.1-3) (wiersz dotyczy wniosku składanego do 31 stycznia następnego roku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wysokość środków dotacji pochodzących z br. budżetowego dotychczas zwróconych do IZ (narastająco w br budzetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wysokość środków zwróconych do IZ, jako zwrot należności głównej środków odzyskanych z poprzednich lat budżetowych (art. 207 u.o f.p) (narastająco w br budżetowym): | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Wysokość odsetek od środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych i z br budżetowego oraz odsetek od środków dotacji celowej wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów zwróconych do IZ (narastająco w br budżetowym): | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej		Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Głównego Księgowego

……………………………………………………………………………..                    …………………………………………………………………………………...

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa - współfinansowanie/ pomoc techniczna

- Załącznik należy wypełnić w szczegółowości klasyfikacji budżetowej do paragrafu, w  podziale na środki budżetowe i rezerwy celowe. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy tabelę rozszerzyć o dodatkowe kolumny.

- Załącznik powinien być opatrzony datą, pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej oraz Głównego Księgowego.

- W wierszu 1 należy wpisać kwotę środków dotacji celowej na współfinansowanie - stan wykazywany na dzień 30 czerwca lub 31 grudnia (narastająco w br. budżetowym). Kwoty z wiersza 1 nie należy pomniejszać o zwroty dotacji.

- Wiersz 2.1 oznacza kwotę wydatków rozliczonych za I półrocze roku budżetowego. We wniosku za I półrocze należy wpisać kwotę za I półrocze zgodnie z KSI SIMIK. We wniosku za II półrocze należy wpisać dane dotyczące I półrocza skorygowane zgodnie z ewidencją księgową.

- Wiersz 2.2 oznacza kwotę wydatków rozliczonych za II półrocze roku budżetowego. Wiersz jest wypełniany na podstawie ewidencji księgowej. W przypadku wniosku za I półrocze wiersz wypełnia się zerami. W wierszach 2.1 i 2.2 należy wpisać kwotę wydatków rozliczonych pomniejszoną o należność główną środków odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z bieżącego roku budżetowego, powiększoną o środki ponownie wydatkowane.

- Wiersz 3 oznacza kwotę wydatków rozliczonych za I półrocze zgodnie z pozycją 2.1 poprzedniego wniosku. W przypadku wniosku za I półrocze - wiersz wypełnia się zerami.

- W wierszu 5 należy wykazać zwroty do IZ. Kwota z wiersza 5 powinna zawierać środki zwrócone do IZ, w tym należności główne środków odzyskanych pochodzących z br. budżetowego. Kwota z wiersza 5 powinna zawierać środki zgłoszone i zwrócone jako niewygasające z upływem roku budżetowego. Kwota z wiersza 5 nie powinna zawierać zwrotów środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych waz z odsetkami, zwrotów odsetek od środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego oraz odsetek od dotacji celowej wygenerowanych na rachunku bankowym beneficjenta ( wykazanych w wierszach 7 i 8). We wniosku składanym do 20 stycznia należy uwzględnić zwroty niewykorzystanej części dotacji celowej dokonane w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku zgodnie z art. 8b ust. 14 Kontraktu wojewódzkiego oraz art. 168 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

- W wierszu 8 należy wykazać: zwroty na rachunek IZ odsetek od środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego (w tym odsetki od nieterminowo rozliczonych zaliczek przekazanych w bieżącym roku budżetowym), zwroty na rachunek IZ odsetek od środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych, zwroty odsetek od środków dotacji celowej wygenerowanych na rachunkach bankowych beneficjentów.

ZAŁĄCZNIK V

| Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20…. r dla IP2 RPO WSL - współfinansowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer osi priorytetowej | Numer działania/poddziałania | Klasyfikacja budżetowa |  |  | Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące: |  |  |  |
|  |  | dział | rozdział | paragraf | styczeń | luty | marzec | Ogółem |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Kwota ogółem |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20….. r dla IP2 RPO WSL - pomoc techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer osi priorytetowej | Numer działania/ poddziałania | Klasyfikacja budżetowa |  |  | Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące: |  |  |  |
|  |  | dział | rozdział | paragraf | styczeń | luty | marzec | Ogółem |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Kwota ogółem |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK VI

|  | Rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania i pomocy technicznej - IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Kwota ogółem (PLN) | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozliczenie środków niewygasających w ramach współfinansowania |  |  | Rozliczenie środków niewygasających w ramach pomocy technicznej |  |  |  |  |
|  | Dział |  | SUMA |  |  | SUMA |  |  |  |  |
|  | Rozdział |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paragraf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 9=7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kwota środków niewygasających otrzymanych w br budżetowym | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Kwota wydatków poniesionych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Wartość środków niewykorzystanych i zwróconych w br roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Pozostałe środki do rozliczenia - stan na moment zatwierdzenia wniosku (1-2-3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wysokość odsetek umownych i karnych zwróconych do IZ od środków odzyskanych | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

…………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK VII

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁAŃ W RAMACH RPO WSL WDRAŻANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DRUGIEGO STOPNIA

- Informacje wstępne

| SPRAWOZDANIE OKRESOWE | Instytucja: |
| --- | --- |
|  | Nazwa programu: |
|  | Wdrażane działania: |
|  | Wdrażane poddziałania: |
|  | Okres programowania: |
|  | Data przekazania sprawozdania do IZ RPO WSL: ………………………………………………………… |
|  | Okres sprawozdawczy: |

  - Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: |
| --- | --- |
|  | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.): |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |
|  | Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.): |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

- Przegląd realizacji wdrażanych działania/poddziałań w okresie objętym sprawozdaniem

  - Realizacja i analiza postępów

    - Informacja na temat postępów rzeczowych działania/poddziałań

W poniższej Tabeli 1Postep rzeczowy wg. wdrażanych działania/poddziałań należy umieścić wskaźniki produktu i rezultatu (zawarte w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WSL). Informacje o postępie w realizacji wskaźników rzeczowych powinny zostać podane w ujęciu kumulatywnym. Dodatkowo należy określić wskaźnik: wartość zaangażowanego kapitału prywatnego, rozumiany jako środki prywatne przedsiębiorców zaangażowane w realizację projektu. W Tabeli 2 Postęp rzeczowy wg wskaźników celu głównego, horyzontalnych i programowych należy przedstawić poniższe wskaźniki: Priorytet I: - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla MSP, - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla MSP (przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności), - Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na: mikro, małe i średnie, - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji, - Liczba projektów z zakresu B+R, - Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO, - Ogólna liczba utworzonych miejsc pracy oraz w podziale na kobiety, mężczyzn i wieś (wykazywana w tzw. ekwiwalencie czasu pracy - EPC, przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek). Priorytet III: - Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, - Ogólna liczba utworzonych miejsc oraz w podziale na kobiety, mężczyzn i wieś (wykazywana w tzw. ekwiwalencie czasu pracy - EPC, przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek), - Liczba projektów z zakresu z zakresu turystyki, - Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu. Wskaźniki horyzontalne i celu głównego: - Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach, - Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO, - Ogólna liczba utworzonych miejsc oraz w podziale na kobiety, mężczyzn i wieś (wykazywana w tzw. ekwiwalencie czasu pracy - EPC, przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek). W kolumnie Wskaźniki należy podać odpowiednią nazwę wskaźnika (w przypadku wskaźników KSI (SIMIK 07-13) również kod wskaźnika). W kolumnie Jednostka jednostkę miary wskaźnika. W wierszu Realizacja należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą kumulatywnie do końca okresu sprawozdawczego. Osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. W wierszu Wartość docelowa należy wpisać wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania, jeżeli taka została określona. W wierszu Wartość bazowa należy wpisać wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych jeżeli taka została określona. W poniższej tabeli nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dot. promocji i informacji, który jest załącznikiem IV do niniejszych Wytycznych. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć dlaczego i kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu Komentarz). Dodatkowo należy zaprezentować stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Poniższe Tabele powinny zostać przedstawione w Excelu.

Tabela 1 Postęp rzeczowy wg. wdrażanych działania/poddziałań

| Działanie/ poddziałanie | Wskaźniki | Jednostka | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Działanie/ poddziałanie | Nazwa wskaźnika |  | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2 Postęp rzeczowy wg wskaźników celu głównego, horyzontalnych i programowych

| Wskaźniki | Jednostka | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Nazwa wskaźnika 1 |  | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym powinny zostać zaprezentowane w tabelach w Excelu wg wzoru zamieszczonego w załączniku II a do niniejszych Wytycznych. W treści sprawozdania można je dodatkowo opatrzyć komentarzem i przedstawić graficznie.

    - Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Należy podać kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałań na rachunku IP2 RPO WSL od początku realizacji, jednocześnie wykazując przyrost w ostatnim półroczu.)

    - Analiza jakościowa

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji wdrażanych działania/poddziałań, dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych działania/poddziałań, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej. Zaprezentowanie informacji nt. zmian wytycznych, procedur. Należy przedstawić postęp realizacji dla każdego wdrażanego działania/poddziałań poprzez uzupełnienie poniższej Tabeli 3 Analiza jakościowa przedstawiając ją w Excelu. Dane w Tabeli34 Analiza jakościowa powinny być przedstawione od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie. Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji działania/poddziałań w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Tabela 3 Analiza jakościowa

| Priorytet | Działanie | Numer konkursu | Termin ogłoszenia konkursu | Alokacja w momencie ogłoszenia konkursu (EURO) | Alokacja w momencie ogłoszenia konkursu (PLN) | Liczba złożonych wniosków | Wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) | Czas trwania oceny formalnej | Liczba wniosków poprawnych formalnie | Wartość dofinansowania po ocenie formalnej (odpowiadająca środkom UE) (PLN) | Czas trwania oceny merytoryczno -technicznej | Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytoryczno-technicznym | Termin wyboru wniosków do dofinansowania | Liczba wniosków wybranych do dofinansowania | Wartość dofinansowania wybranych wniosków (PLN) | Alokacja w momencie wyboru wniosków (EURO i PLN) | Liczba podpisanych umów | Wartość dofinansowania podpisanych umów (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |

    - Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Należy przedstawić najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/poddziałań, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku, gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego sprawozdania punkt można pominąć. W punkcie należy opisać: 1. Ogólnie ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację wraz z podjętymi środkami zaradczymi. 2. Ogólnie pozostałe działania podjęte przez IP2 RPO WSL dotyczące ulepszenia wdrażanych działania/poddziałań, takie jak np. wyniki prac działających grup roboczych. 3. Ogólnie zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL z inicjatywy IP2 RPO WSL, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania Programu.

  - Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

    - Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o działaniach podjętych przez IP2 RPO WSL w ramach kontroli realizacji projektów w podziale na rodzaje kontroli: Kontrole dokumentacji: 1. Rodzaje kontrolowanej dokumentacji np.: wnioski o płatność, itp. 2. Stopień kontroli w przypadku dokumentów innych niż wnioski o płatność (100% czy dobór próby wraz z ewentualnym jej uzasadnieniem). Kontrole w miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - doraźne, planowe): 1. Przebieg kontroli w tym: przyczyny kontroli (przy doraźnych), liczba projektów skontrolowanych, czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli - jeśli nie to wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji). 2. Wyniki kontroli w tym: rodzaje/kategorie nieprawidłowości, wskazanie dziedzin, w których wystąpiły np.: promocja i informacja – brak oznaczeń, o współfinansowaniu na certyfikatach, itd.). 3. Działania pokontrolne w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych, przybliżona liczba projektów poddanych działaniom pokontrolnym. Należy również podać informacje na temat ujawnionych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

    - Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez inne podmioty (NIK, IPOC, IZ RPO WSL) w tym: 1. Nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę. 2. Termin i zakres kontroli. 3. Wykryte nieprawidłowości.

  - Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

- W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów - należy wskazać: - rodzaje wykrytych nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, sfałszowane dokumenty), oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły (np.: promocja i informacja, zamówienia publiczne), - liczbę przekazanych do IZ RPO WSL bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach oraz zestawień nieprawidłowości. - W odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych - należy wskazać dziedziny, w których najczęściej wystąpiły nieprawidłowości wraz z ich rodzajami (np.: nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, kontrole projektów - brak kontroli w miejscu realizacji projektów itd.).

  - Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W części tej należy podać: 1. Wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone. 2. Wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w danym okresie sprawozdawczym.

  - Oświadczenie IP2 RPO WSL o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

| Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans. | Data i miejsce: |
| --- | --- |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach IP2 RPO WSL |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

  - Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie wdrażanych działania/poddziałań należy wskazać, czy (a jeśli tak, to, jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie. Należy także opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez IP2 RPO WSL w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.

  - Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Należy potwierdzić, że zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WSL (ew. opisać napotkane problemy) oraz wypełnić Tabelę 2. W kolumnie 1. należy podać numer i nazwę działania, w kolumnie 2. nazwę programu pomocowego lub innej podstawy udzielenia pomocy (akt prawa krajowego, akt prawa wspólnotowego, wytyczne, etc.). Dla działania należy wykazać wszystkie odpowiednie podstawy udzielenia pomocy. Jeżeli natomiast program pomocowy (lub inna podstawa udzielenia pomocy) odnosi się do więcej niż jednego działania, należy wykazać go odpowiednio we wszystkich właściwych działaniach. W kolumnach 3. i 4. należy umieścić informacje dot. liczby projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, kolejno – na etapie podpisanych umów / wydanych decyzji oraz zrealizowanych wniosków o płatność (tj. zatwierdzonych wniosków o płatność, na podstawie których dokonano wypłaty środków na rzecz beneficjenta). W kolumnach 5. i 6. należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis – na etapach jw. W kolumnie 7. należy podać całkowitą kwotę przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, a następnie podzielić ją w kolumnach 8. i 10. na, odpowiednio, część ze środków publicznych odpowiadającą środkom UE oraz część odpowiadającą środkom krajowym. Kolumny 9. i 11. służą do wykazania udziału, jaki stanowią wyżej wymienione kwoty cząstkowe w całości przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (wyliczane wg wzorów zawartych w tabeli). W kolumnach 12. i 13. należy wykazać liczbę projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, kolejno – na etapie podpisanych umów / wydanych decyzji oraz zrealizowanych wniosków o płatność. W kolumnach 14. i 15. należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis – na etapach jw. Blok kolumn 16 – 23 służy do wykazania udziału pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. W kolumnie 16. należy podać kwotę pomocy publicznej oraz pomocy de minimis przekazanej na rzecz MŚP. W kolumnie 17. należy natomiast wykazać stosunek kwoty przekazanej MŚP do całkowitej kwoty przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis z kolumny 7. Kolumny: 18., 20. i 22. służą do wykazania kwot przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz MŚP w poszczególnych kategoriach wielkości przedsiębiorstwa (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zdefiniowanych zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.). W kolumnach 19., 20. oraz 22. należy wykazać udział poszczególnych kwot pomocy przekazanej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całkowitej kwocie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis przekazanej na rzecz MŚP (z kolumny 16.). Jako pomoc publiczną przekazaną beneficjentom od uruchomienia programu operacyjnego należy rozumieć wartość środków wspólnotowych oraz krajowych wypłaconych na rzecz beneficjentów w ramach poszczególnych procedur udzielania pomocy publicznej (na podstawie decyzji indywidualnych, programów pomocowych, oraz pomocy de minimis).

Tabela 4 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

| Działanie (nr i nazwa) | Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy | Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis |  | Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis |  | Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg podpisanych umów / wydanych decyzji | wg zrealizowanych wniosków o płatność | wg podpisanych umów / wydanych decyzji | wg zrealizowanych wniosków o płatność | kwota ogółem | dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE |  | dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kwota | % | kwota | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.=8.+10. | 8. | 9.=8./7.*100 | 10. | 11.=10./7.*100 |

| Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis |  | Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis |  | Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem MŚP |  | w tym wg wielkości przedsiębiorstwa ) |  |  |  |  |  |
| wg podpisanych umów / wydanych decyzji | wg zrealizowanych wniosków o płatność | wg podpisanych umów / wydanych decyzji | wg zrealizowanych wniosków o płatność | kwota | % | mikro |  | małe |  | średnie |  |
|  |  |  |  |  |  | kwota | % | kwota | % | kwota | % |
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16.= 18.+20.+22. | 17.=16./7.*100 | 18. | 19.=18./16.*100 | 20. | 21.=20./16.*100 | 22. | 23.=22./16.*100 |

- Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Należy dokonać krótkiej charakterystyki projektów, które zostały sfinansowane z pomocy technicznej, podając ich przedmiot oraz wartość. Jeśli realizacja działań z zakresu pomocy technicznej odbywa się w ramach rocznych planów działań, należy odnieść się do w/w planów. Zaleca się dokonanie rozróżnienia między działaniami podejmowanymi w związku z realizacją, monitorowaniem i kontrolą, oraz innymi działaniami (ocena, promocja, badania i konferencje), w odniesieniu do których nie został określony pułap wydatków. Należy także zaznaczyć, czy środki przeznaczone na pomoc techniczną są wystarczające, wskazać, o ile istnieją, problemy z ich wykorzystaniem wraz z opisem podjętych środków zaradczych.

Tabela 5 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie sprawozdawczym | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) w okresie | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia |  |  |  |  |
| 2. | Zatrudnienie |  |  |  |  |
| 3. | Sprzęt komputerowy |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych |  |  |  |  |
| 5. | Promocja |  |  |  |  |
| 6. | Ekspertyzy/ doradztwo |  |  |  |  |
| 7. | Kontrola/ audyt |  |  |  |  |
| 8. | Organizacja procesu wyboru projektów |  |  |  |  |
| 9. | Inne |  |  |  |  |
| 10. | Razem |  |  |  |  |

- Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Należy uzupełnić załącznik IV do niniejszych Wytycznych

Załącznik nr II a

Wzory tabel finansowych do sprawozdania okresowego )

| Nazwa programu: |  |
| --- | --- |
| Załącznik do sprawozdania: |  |
| Okres sprawozdawczy: | od: do: |

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według działania/poddziałań na dzień

| Działanie/ poddziałanie | Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań |  |  |  |  | Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie |  |  |  |  |  |  | Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (w PLN) |  |  |  |  | Działanie/ poddziałanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba |  | wartość od uruchomienia programu (w PLN) |  |  | liczba |  | wartość od uruchomienia programu (w PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w okresie sprawozdawczym | od uruchomienia programu | wydatków ogółem | wydatków kwalifikowalnych | wnioskowanego dofinansowania | w okresie sprawozdawczym | od uruchomienia programu | wydatków ogółem | wydatków kwalifikowalnych | dofinansowania ze środków publicznych | dofinansowania ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | ogółem | wydatki kwalifikowalne | dofinansowania ze środków publicznych | dofinansowania ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 |  |
| # 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| # … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OGÓŁEM |

Tabela 2. Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu) (w PLN)

| ## Działanie/ poddziałania | ## Ogółem | ## Środki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Środki prywatne | ## Środki z pożyczek EBI | ## Procentowy udział wkładu funduszy (13=(3/1)*100)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## ogółem | ## środki wspólnotowe |  |  |  | ## środki publiczne krajowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## ogółem | ## Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | ## Europejski Fundusz Społeczny | ## Fundusz Spójności | ## ogółem | ## budżet państwa | ## jednostki samorządu terytorial-nego | ## inne |  |  |  |
| 0. | ## 1.=2+11 | ## 2.=3+7 | ## 3.=4+5+6 | ## 4. | ## 5. | ## 6. | ## 7.=8+9+10 | ## 8. | ## 9. | ## 10. | ## 11. | ## 12. | ## 13. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik IV

FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY PROMOCJI I INFORMACJI

# 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Należy opisać jakie były prowadzone działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego ,a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu, do kogo były adresowane. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis należy przedstawić w poniżej tabeli.

| Lp. | Nazwa działania | Opis działania |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Promocja |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Edukacja |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| Internet |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| Ewaluacja |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Uwaga: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

# Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Nazwy obszarów oraz wskaźników w poniższej tabeli powinny być tożsame z nazwami obszarów i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie poniższej tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”). Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obszaru 1 | Nazwa wskaźnika 1 | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Czy została opublikowana lista beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie i pod jakimi adresem/adresami: W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana razy.

* niepotrzebne skreślić

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

IP2 RPO WSL prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym z jakimi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 współpracowała:

|  | Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju |  |  | Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partnerzy społeczni i gospodarczy |  |  | Organizacje pozarządowe |
|  | Organizacje przedsiębiorców |  |  | Centra informacji europejskiej |
|  | Przedstawicielstwo KE w Polsce |  |  | Instytucje oświatowe |

- Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

- Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych  ?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

A

B

C

- Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

A

B

C

- Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IP2 RPO WSL zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

A

B

C

6. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe – wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1 – 5, a których podanie IP2 RPO WSL uzna za celowe, dotyczące np.: - typów przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych; - sposobu koordynacji i zapewnienia komplementarności działań informacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii komunikacji; - innych zagadnień. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej.

ZAŁĄCZNIK VIII

SPRAWOZDANIE ROCZNE//KOŃCOWE  Z REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁAŃ W RAMACH RPO WSL WDRAŻANYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DRUGIEGO STOPNIA

- Informacje wstępne

| SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE | Instytucja: |
| --- | --- |
|  | Nazwa programu: |
|  | Wdrażane działania: |
|  | Wdrażane poddziałania: |
|  | Okres programowania: |
|  | Data przekazania sprawozdania do IZ RPO WSL: …………………………………………………………………… |
|  | Okres sprawozdawczy: |

  - Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia

| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: |
| --- | --- |
|  | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax.): |
|  | ………………………………………………. |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |
|  | Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax.): |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

- Przegląd realizacji działania/poddziałań w okresie objętym sprawozdaniem

  - Postęp w realizacji celów działania/poddziałań wraz z analizą postępów

    - Informacje na temat finansowych postępów

Dane o postępie finansowym za dany rok oraz narastająco powinny zostać zaprezentowane tabelarycznie w Excelu (Tabela 1 - działanie/poddziałania w podziale na źródło finansowania – w danym roku oraz narastająco). Dodatkowo można przedstawić dane w formie graficznej. Wszystkie dane powinny zostać przedstawione w EURO, z podaniem stosownego zapisu o zastosowanym kursie. Kurs EURO stosowany w sprawozdaniu rocznym jest kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Tabela 6 Działanie/poddziałania w podziale na źródło finansowania  – w danym roku oraz narastająco

| Działanie/ poddziałanie | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od IZ RPO WSL | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) |  | Procentowy poziom wykorzystania alokacji |  | Łączne płatności otrzymane od IZ RPO WSL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres sprawozdawczy: ………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  | Dane narastająco od uruchomienia programu:……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poddziałanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Informacja na temat rzeczowych postępów

W poniższej Tabeli 2 Postęp rzeczowy wg wdrażanych działań/poddziałań programu należy umieścić wskaźniki produktu i rezultatu (zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WSL). Informacja o postępie wskaźników powinna zostać podana w ujęciu kumulatywnym. Dodatkowo należy określić wskaźnik: wartość zaangażowanego kapitału prywatnego, rozumiany jako środki prywatne przedsiębiorców zaangażowane w realizację projektu. W Tabeli 3 Postęp rzeczowy wg wskaźników celu głównego, horyzontalnych i programowych należy przedstawić poniższe wskaźniki: Priorytet I: - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla MSP, - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla MSP (przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności), - Liczba wspartych przedsiębiorstw w podziale na: mikro, małe i średnie, - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji, - Liczba projektów z zakresu B+R, - Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO, - Ogólna liczba utworzonych miejsc pracy oraz w podziale na kobiety, mężczyzn i wieś (wykazywana w tzw. ekwiwalencie czasu pracy - EPC, przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek). Priorytet III: - Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, - Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym: kobiety, mężczyźni i wieś, - Liczba projektów z zakresu z zakresu turystyki, - Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach projektu. Wskaźniki horyzontalne i celu głównego: - Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach, - Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO, - Ogólna liczba utworzonych miejsc oraz w podziale na kobiety, mężczyzn i wieś (wykazywana w tzw. ekwiwalencie czasu pracy - EPC, przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek). W kolumnie Wskaźniki należy podać odpowiednią nazwę wskaźnika (w przypadku wskaźników KSI (SIMIK 07-13) również kod wskaźnika). W kolumnie Jednostka jednostkę miary wskaźnika. W wierszu Realizacja należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą kumulatywnie do końca okresu sprawozdawczego. Osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. W wierszu Wartość docelowa należy wpisać wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania (jeżeli taka została określona). W wierszu Wartość bazowa należy wpisać wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumencie programowym (jeżeli taka została określona). Dodatkowo w Tabeli 4 w wierszu Szacowana realizacja – należy podać planowane do osiągnięcia wartości wskaźników w kolejnych latach na podstawie zawartych umów/wydanych decyzji. Wszystkie dane pozyskane dla wskaźników kluczowych powinny pochodzić z KSI(SIMIK 07-13). Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć, kiedy będą możliwe do zaprezentowania oraz w jaki sposób zostaną dostarczone do IZ RPO WSL ( w polu „Komentarz”). Dodatkowo należy zaprezentować stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Poniższe Tabele powinny zostać przedstawione w Excelu.

Tabela 7 Postęp rzeczowy wg wdrażanych działań/poddziałań programu

| Działanie/ Poddziałanie | Wskaźniki | Jednostka miary | Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie/ poddziałanie | Wskaźnik (…) |  | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 8 Postęp rzeczowy wg wskaźników celu głównego, horyzontalnych i programowych

| Wskaźniki | Jednostka miary | Rok | 2007 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik (…) |  | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szacowana realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Analiza jakościowa

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji wdrażanych działania/poddziałań, dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych działania/poddziałań, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej. Zaprezentowanie informacji nt. zmian wytycznych, procedur. Należy przedstawić postęp realizacji dla każdego wdrażanego działania/poddziałań poprzez uzupełnienie poniższej Tabeli 4 Analiza jakościowa przedstawiając ją w Excelu. Dane w Tabeli 4 Analiza jakościowa powinny być przedstawione od uruchomienia programu do końca okresu sprawozdawczego, którego dotyczy sprawozdanie. Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji działania/poddziałań w przyszłym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie końcowe powinno zawierać również listę niezakończonych operacji wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Tabela 9 Analiza jakościowa

| Priorytet | Działanie | Numer konkursu | Termin ogłoszenia konkursu | Alokacja w momencie ogłoszenia konkursu (EURO) | Alokacja w momencie ogłoszenia konkursu (PLN) | Liczba złożonych wniosków | Wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) | Czas trwania oceny formalnej | Liczba wniosków poprawnych formalnie | Wartość dofinansowania po ocenie formalnej (odpowiadająca środkom UE) (PLN) | Czas trwania oceny merytoryczno -technicznej | Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytoryczno-technicznym | Termin wyboru wniosków do dofinansowania | Liczba wniosków wybranych do dofinansowania | Wartość dofinansowania wybranych wniosków (PLN) | Alokacja w momencie wyboru wniosków (EURO i PLN) | Liczba podpisanych umów | Wartość dofinansowania podpisanych umów (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |

    - Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Dane powinny zostać zaprezentowane w formie tabelarycznej (Tabela 5), narastająco od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego dla każdej możliwej kombinacji kodów. Dane powinny zostać przedstawione w formacie określonym w załączniku II C rozporządzenia nr 1828/2006. Należy przedstawić dane dotyczące wartości przyznanego (w ramach umów o dofinansowanie) w części odpowiadającej wkładowi środków UE. Dane wykazane w poszczególnych wierszach w kolumnie „Wartość” powinny stanowić sumę dofinansowania ze środków UE przyznanego dla wszystkich projektów w ramach wdrażanych działań/poddziałań cechujących się identycznymi wartościami kodu w każdej z 5 wskazanych kombinacji. Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium. Wszystkie dane powinny zostać wyrażone w EURO, z podaniem stosownego zapisu o zastosowanym kursie. Kurs EURO stosowany w sprawozdaniu rocznym jest kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Tabela 10 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja | Wartość (EURO) |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

    - Pomoc w podziale na grupy docelowe

Przedstawić dane dot. udzielania pomocy w okresie sprawozdawczym w podziale na: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (liczba ogłoszonych konkursów, przeznaczona alokacja, liczba złożonych wniosków o dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie itp.).

    - Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

Informacje powinny odnosić się do wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej (art. 57 i 98 (2) rozporządzenia nr 1083/2006). Należy przedstawić informację o wykorzystaniu (wydatkowaniu) dofinansowania (w części odpowiadającej wkładowi funduszy UE) odzyskanego od beneficjentów w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dot. trwałości operacji określonej w art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz informację o wykorzystaniu środków wycofanych w związku z powstałymi nieprawidłowościami, o których mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006.

  - Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Należy opisać wszystkie znaczące problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych napotkanych podczas wdrażania działania i poddziałań oraz podjęte środki zaradcze. Powinny zostać przedstawione także informacje dot. wkładu realizacji wdrażanych działania/poddziałań w promowanie równości szans i zasady partnerstwa.

  - Zmiany w kontekście realizacji działania i poddziałań (w stosownych wypadkach)

Należy przedstawić opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z systemu wdrażania działania/poddziałań, ale wywierają wpływ na ich realizację, takich jak np.: zmiany w systemie prawnym, nieprzewidziane zmiany społeczno-ekonomiczne. Należy opisać problemy, okoliczności występujące w okresie sprawozdawczym nie związane z udzielaną pomocą, ale wpływające na wdrażanie powierzonych działań. Przykładem takich okoliczności mogą być: zmiany w sytuacji finansów publicznych, w zakresie zamówień publicznych itp.

  - Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 
(w stosownych wypadkach)

Należy opisać przypadki, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

  - Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Należy opisać, w jaki sposób zapewniona jest koordynacja oraz wyznaczone linie demarkacyjne w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFF, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia nr 1083/2006).

  - Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Opis przyjętego systemu monitorowania – należy przedstawić założenia w zakresie procesu monitorowania, wprowadzone rozwiązania w zakresie gromadzenia danych oraz ewentualne modyfikacje w stosunku do poprzedniego sprawozdania rocznego, a także należy przedstawić problemy, (jeżeli zaistniały) związane z pozyskiwaniem i analizą danych oraz podjęte działania zaradcze.

  - Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Należy przedstawić najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/poddziałań, a które zakłócają bądź opóźniają realizację powierzonych zadań wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W szczególności należy odnieść się do ewentualnych problemów zidentyfikowanych w ramach procedury z art. 62 (1) (d) (i) rozporządzenia nr 1083/2006.

- Pomoc techniczna

Należy dokonać krótkiej charakterystyki projektów, które zostały sfinansowane z pomocy technicznej, należy odnieść się do rocznych planów działań. Należy zaznaczyć czy środki przeznaczone na pomoc techniczną są wystarczając. Uzupełnić poniższą Tabelę 6.

Tabela 11 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Lp. | Typ projektu | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami w okresie sprawozdawczym | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) w okresie | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia |  |  |  |  |
| 2. | Zatrudnienie |  |  |  |  |
| 3. | Sprzęt komputerowy |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych |  |  |  |  |
| 5. | Promocja |  |  |  |  |
| 6. | Ekspertyzy/ doradztwo |  |  |  |  |
| 7. | Kontrola/ audyt |  |  |  |  |
| 8. | Organizacja procesu wyboru projektów |  |  |  |  |
| 9. | Inne |  |  |  |  |
| 10. | Razem |  |  |  |  |

- Promocja i informacja

Należy uzupełnić załącznik IV załączony do niniejszych Wytycznych

Załącznik IV

FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY PROMOCJI I INFORMACJI

# 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Należy opisać jakie były prowadzone działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego ,a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu, do kogo były adresowane. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis należy przedstawić w poniżej tabeli.

| Lp. | Nazwa działania | Opis działania |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Promocja |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Edukacja |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| Internet |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| Ewaluacja |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Uwaga: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

# Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Nazwy obszarów oraz wskaźników w poniższej tabeli powinny być tożsame z nazwami obszarów i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie poniższej tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”). Wartość docelowa powinna zostać podana w ujęciu rocznym, jak w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz dla całego okresu programowania – tak, jak został określony w dokumentach programowych (wskazane podanie danych szacowanych na lata 2010, 2013, 2015).

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obszaru 1 | Nazwa wskaźnika 1 | Realizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| KOMENTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Czy została opublikowana lista beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie i pod jakimi adresem/adresami: W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana razy.

* niepotrzebne skreślić

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

IP2 RPO WSL prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym z jakimi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 współpracowała:

|  | Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju |  |  | Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partnerzy społeczni i gospodarczy |  |  | Organizacje pozarządowe |
|  | Organizacje przedsiębiorców |  |  | Centra informacji europejskiej |
|  | Przedstawicielstwo KE w Polsce |  |  | Instytucje oświatowe |

- Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

- Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych  ?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

A

B

C

- Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

A

B

C

- Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IP2 RPO WSL zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

A

B

C

6. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe – wszystkie informacje, które nie zostały podane w pkt. 1 – 5, a których podanie IP2 RPO WSL uzna za celowe, dotyczące np.: - typów przeprowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych; - sposobu koordynacji i zapewnienia komplementarności działań informacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii komunikacji; - innych zagadnień. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej.

ZAŁĄCZNIK IX - Informacja miesięczna od Instytucji Pośredniczącej II stopnia z realizacji działania i poddziałań w ramach RPO WSL

| Nazwa programu | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres sprawozdawczy |  | Data i miejsce sporządzenia |  |
| Instytucja sporządzająca | IP2 RPO WSL | Tel. kontaktowy do sporządzającego |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji miesięcznej |  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania informacji miesięcznej |  |

Tabela 1. Porozumienia i umowy

| Nazwa porozumienia/umowy | Instytucje zawierające porozumienie/umowę | Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia/umowy | Stan zaawansowania prac nad porozumieniem/umową | Aneksy doporozumienia/umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Tabela 2. Instrukcje

| Instrukcje wewnętrzne (Instrukcja oraz ostatnia jej aktualizacja) | Tytuł instrukcji | Opiekun (departament) Punkt nie dotyczy RPO oraz komponentu regionalnego PO KL. | Data: (1) zatwierdzenia (2) ostatniej zatwierdzonej modyfikacji ew. (3) planowana data podpisania | W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Dla instytucji pośredniczącej II stopnia/wdrażającej: |  |  |  |  |

Tabela 4. Nabory projektów

| Priorytet / działanie / grupa operacji / poddzialanie | Data rozpoczęcia naboru | Miejsce ogłoszenia naboru | Termin ukończenia naboru | Planowana data (kolejnego) naboru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość |  |  |  |  |
| Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa - typ projektu nr 7 |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - typ projektu nr 8 |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - typ projektu nr 8 |  |  |  |  |
| Priorytet III. Turystyka |  |  |  |  |
| Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego |  |  |  |  |
| Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa |  |  |  |  |
| Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna |  |  |  |  |
| Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa |  |  |  |  |

Tabela 5a. Złożone wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji, zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie, wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji/poddziałań (w PLN)*

| Priorytet/ działanie/ poddziałanie | Złożone wnioski o dofinansowanie |  |  |  | Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji |  |  |  | Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie |  |  |  |  | Wydatki wykazane przez beneficjentów |  |  |  | Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IC (w części odpowiadającej środkom UE) |  |  | Priorytet/ działanie/ poddziałanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba |  | Wartość |  | Liczba |  | Wartość |  | Liczba |  | Wartość |  |  | ogółem | wydatki kwalifikowalne | wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 |  |
|  | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | ogółem | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 |  |
| Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość |
| Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP |
| Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa |
| Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa |
| Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP |
| Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| Priorytet III. Turystyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priorytet III. Turystyka |
| Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego |
| Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa |
| Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna |
| Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OGÓŁEM |

*Tabela sporządzona na podstawie danych wygenerowanych z KSI w dniu

ZAŁĄCZNIK X

Miesięczny raport o stanie wdrażania Działania/ Poddziałań powierzonych IP2 RPO WSL

| Priorytet | Działanie | Numer konkursu | Termin ogłoszenia konkursu | Alokacja w momencie ogłoszenia konkursu (EURO) | Alokacja w momencie ogłaszania konkursu (PLN) | Liczba złożonych wniosków | Wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) | Liczba wniosków poprawnych formalnie | Wartość dofinansowania po ocenie formalnej (odpowiadająca środkom UE) (PLN) | Liczba wniosków pozytywnie ocenionych merytoryczno-technicznej | Liczba wniosków wybranych do dofinansowania | Wartość dofinansowania zatwierdzonych wniosków (odpowiadająca środkom UE) (PLN) | Alokacja na konkurs w momencie wyboru wniosków do dofinansowania (PLN) | Liczba podpisanych umów | Wartość dofinansowania podpisanych umów (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |

ZAŁĄCZNIK XI

|  | Sprawozdanie IP2 RPO WSL z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - WSPÓŁFINANSOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | okres objęty sprawozdaniem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Kwota ogółem | w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozliczenie środków budżetowych |  |  | Rozliczenie środków rezerwy celowej nr …………. |  |  |
|  | Część |  | SUMA | 34 | 34 | SUMA | 34 | 34 |
|  | Dział |  |  | 758 | 758 |  | 758 | 758 |
|  | Rozdział |  |  | 75861 | 75861 |  | 75861 | 75861 |
|  | Paragraf |  |  | 2009 | 6209 |  | 2009 | 6209 |
| 1 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 |
| 1 | Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w br budżetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Środki odzyskane w rozliczanym okresie (należność główna) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Środki zwrócone do IZ w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 4 - 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 8 z poprzedniego sprawozdania) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Pozostało do rozliczenia (6 + 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej                 Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Głównego Księgowego

…………………………………………………………………………………..                    ……………………………………………………………………………………...

Instrukcja wypełniania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej - współfinansowanie/ pomoc techniczna

- Załącznik należy wypełnić w szczegółowości klasyfikacji budżetowej do paragrafu, w podziale na środki budżetowe i rezerwy celowe. W przypadku więcej niż jednego uruchomienia rezerwy celowej należy tabelę rozszerzyć o dodatkowe kolumny.

- Załącznik powinien zostać opatrzony datą, pieczęcią i podpisem Głównego Księgowego.

- W wierszu 1 należy wpisać kwotę środków dotacji celowej otrzymanej wg stanu na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Kwoty nie należy pomniejszać o zwroty dotacji do IZ.

- Wiersz 3 przedstawia wysokość środków odzyskanych w rozliczanym okresie pochodzących z bieżącego roku budżetowego.

- W wierszu 4 należy wykazać wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem. W wierszu 4 należy wpisać kwotę wydatków poniesionych pomniejszoną o należność główną środków odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z bieżącego roku budżetowego, powiększoną o środki ponownie wydatkowane ze środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego (należności głównej)

- Wiersz 5 przedstawia wysokość środków zwróconych do IZ w rozlicznym okresie (zwroty dotacji celowej dot. bieżącego roku budżetowego). Kwota powinna zawierać środki zgłoszone jako niewygasające i zwrócone z upływem roku budżetowego. Kwota nie powinna zawierać zwrotów środków odzyskanych pochodzących z poprzednich lat budżetowych wraz z odsetkami oraz zwrotów odsetek od środków odzyskanych pochodzących z bieżącego roku budżetowego.

- Wiersz 6 może zawierać kwotę ujemną.

- W wierszu 7 należy wykazywać środki nierozliczone z poprzedniego okresu ( poz.8 z poprzedniego sprawozdania).

ZAŁĄCZNIK XII

| Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich dla IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | poddziałanie | Źródło finansowania | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
|  |  |  |  | Środki budżetu UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| SUMA w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota ogółem - budżet środków europejskich |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu środków europejskich |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Dopuszcza się aktualizację harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w trybie miesięcznym

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

………………………………………………………………………………

Instrukcja wypełniania harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich

- Dane dotyczące miesięcy ubiegłych należy wykazywać zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem środków

- Dane dotyczące kolejnych miesięcy roku budżetowego należy wypełniać zgodnie z planowanymi płatnościami w danym okresie. Po przekroczeniu kwot stanowiących limity ujęte w upoważnieniu wydanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego, zapotrzebowanie na kolejne miesiące należy wypełniać w wierszu "rezerwa celowa nr...". Taki sposób prezentowania danych pozwoli IZ monitorować wykorzystanie części 34, odpowiednio wczesne dokonywanie zmian w ramach części 34 (przesuwanie środków w ramach upoważnienia/ upoważnień) oraz odpowiednio wcześnie wystąpić o uruchomienie rezerwy celowej.

- Harmonogram nie jest wyłączną podstawą do wystąpienia przez IZ w imieniu IP2 o uruchomienie rezerwy celowej. Warunkiem koniecznym jest poinformowanie IZ na piśmie o potrzebie uruchomienia rezerwy.

| Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa dla IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDŻET PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | poddziałanie | Źródło finansowania | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| SUMA w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota ogółem - budżet państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | działanie | Źródło finansowania | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| SUMA w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota ogółem - budżet państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
| SUMA w tym: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kwota ogółem - środki z budżetu państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Kwota ogółem - środki z rezerwy celowej z budżetu państwa |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Dopuszcza się aktualizację harmonogramu zapotrzebowania na transze dotacji celowej w trybie miesięcznym

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

…………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK XIII

| Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich według stanu na dzień …** - IP2 RPO WSL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2007-2015 |  |  |  |  |  |
| Budżet środków europejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| SUMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| W tym rok:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUDŻET PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * należy wpisać bieżący rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie harmonogramu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data |  | Zatwierdzone przez data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej |  |  |

ZAŁĄCZNIK XIV

WZÓR

Roczny Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia na ………. rok

Chorzów, [data]

Spis treści

1. Wstęp	107

1.1	Podstawy prawne	107

1.2	Roczny Plan Kontroli	107

1.3	Rodzaje kontroli	107

1.4	Zasady prowadzenia kontroli	107

2. Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli	107

2.1	Główne zadania kontroli	107

2.2	Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych	107

2.3	Procedury kontroli	107

2.4	Obieg i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli	107

2.5	Kontrola doraźna	108

3. Założenia co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku	108

3.1	Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów	108

3.2	Metodologia doboru próby projektów do kontroli	108

3.3	Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL	108

- Wstęp

- Podstawy prawne

[Należy określić podstawy prawne prowadzenia kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013].

- Roczny Plan Kontroli

[Należy określić zakres kontroli, okres, którego plan kontroli dotyczy oraz sposób jego zatwierdzania.]

- Rodzaje kontroli

[Należy określić rodzaje kontroli, które będą realizowane w czasie określonym przez plan kontroli czasie.]

- Zasady prowadzenia kontroli

[Należy określić podstawowe zasady prowadzenia czynności kontrolnych.]

- Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli

- Główne zadania kontroli

[Należy opisać główne zadania kontroli wewnętrznej systemu oraz przestrzegania procedur 
w danym programie, w kontekście ogólnej sytuacji na aktualnym etapie realizacji programu (koncentracja kontroli na określonych celach i zagadnieniach w ciągu roku).(Nie dotyczy IP2 RPO WSL)]

- Struktura komórek odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych

[Należy zamieścić krótki opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórki odpowiedzialnej za realizację zadań kontrolnych IP2 RPO WSL w danym roku. Opis powinien dowodzić w szczególności niezależności osób zaangażowanych w kontrolę, 
w szczególności niezależności osób zaangażowanych w kontrolę w stosunku do instytucji kontrolowanych (np. niezaangażowanie w realizację procedur prowadzonych przez kontrolowaną instytucję). Jeśli w kontrolę zaangażowane są jednostki audytu wewnętrznego należy odpowiednio dostosować opis, o którym mowa powyżej.]

- Procedury kontroli

[Należy krótko opisać stosowane w IP2 RPO WSL procedury kontroli 
z podaniem terminów ich realizacji (na podstawie podręcznika procedur).]

- Obieg i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli

[Należy zamieścić zwięzły opis obiegu i przekazywania informacji o wynikach przeprowadzanych kontroli.]

- Kontrola doraźna

[Należy określić prognozę co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów przeprowadzania kontroli doraźnej (obszary szczególnego ryzyka w zakresie wystąpienia potrzeby prowadzenia kontroli doraźnej) w danym roku.]

- Założenia co do zasad kontroli projektów w programie w danym roku

  - Wytyczne i zasady obejmujące kontrolę projektów

[Należy umieścić opis zasad i wytycznych obejmujących kontrolę projektów oraz, jeśli to możliwe, zaprezentować proponowany układ kontroli z propozycją działań kontrolnych 
w odpowiednich projektach. Jeśli przedstawienie chronologicznego układu kontroli wszystkich projektów nie jest możliwe, wówczas plan kontroli ogranicza się do zaprezentowania założeń działań kontrolnych.

Założenia mogą dotyczyć: wytycznych co do kontrolowania projektów na miejscu pod kątem wielkości objętych projektów lub częstotliwości kontroli, sposobu dokumentowania kontroli oraz informowania IZ RPO WSL o wynikach kontroli .]

  - Metodologia doboru próby projektów do kontroli

[Należy przedstawić metodologię doboru próby do kontroli przygotowywanej 
z uwzględnieniem zapisów właściwych wytycznych. Opracowana metodologia zapewnia odpowiednią wielkość próby oraz uwzględnia poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. Metodologia doboru próby projektów do kontroli winna być co roku weryfikowana, a zmiany konsultowane z IC.]

  - Kontrola projektów w ramach IP2 RPO WSL

[Należy przedstawić chronologiczny układ kontroli projektów realizowanych w ramach Działania/Poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL]

Załącznik 1 Indykatywny harmonogram kontroli

| Opracował |  | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zweryfikował |  | Podpis: | Data: |
| Zaakceptował |  | Podpis: | Data: |

ZAŁĄCZNIK XV

Lista kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ………. półroczu 20…… r.

| Lp. | Nazwa beneficjenta | Numer umowy/wniosku o dofinansowanie | Data kontroli | Instytucja Kontrolująca | Numery wniosków o płatność, objętych kontrolą | Ustalenia kontroli | Zalecenia pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK XVI- Wniosek beneficjenta o płatność dla Rocznego Planu Działań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z instrukcją wypełniania

ORYGINAŁ/KOPIA

- I. TYTUŁ ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ

- II. WNIOSKODAWCA

III. WNIOSEK ZA OKRES

| Wniosek za okres do: |  |
| --- | --- |

- IV. NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

(wypełnia UMWS)

- V. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU

Pole tekstowe (wypełnia UMWS)

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

| Płatność pośrednia |  |
| --- | --- |
| Płatność końcowa |  |
| Korekta wniosku o płatność |  |

VII. KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM

VIII. WNIOSKOWANA KWOTA / KWOTA DO ROZLICZENIA

IX. NUMER KONTA BANKOWEGO BENEFICJENTA

## Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(-ych) do podpisania wniosku

A. INFORMACJE OGÓLNE

### A.1. Nazwa programu operacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

### A.2. Nazwa i numer priorytetu programu operacyjnego

### A.3. Nazwa i numer działania

A.4. Dominująca kategoria interwencji

### A.5. Wersja wniosku

Nowy wniosek / Korekta

- A6. NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ

- A7. NUMER DECYZJI O DOFINANSOWANIE

B. INFORMACJE O BENEFICJENCIE (WNIOSKODAWCY)

- B.1. Nazwa beneficjenta

- B.2. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność

+

| Imię |  | Nazwisko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko |  |  |  |

- B.3. Osoba(y) do kontaktów w sprawie projektu

+

| Imię |  | Nazwisko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko |  |  |  |
| Ulica (Lista) |  | Nr posesji |  |
| Miejscowość |  | Kod Pocztowy |  |
| Gmina |  | Powiat |  |
| telefon |  |  |  |
| fax |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |

##### CZĘŚĆ FINANSOWA

##### C. INFORMACJA FINANSOWA

C1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

| Lp. | nr dokumentu | numer księgowy lub ewidencyjny | data wystawienia dokumentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | kwota dokumentu brutto | kwota dokumentu netto | kwota wydatków kwalifikowalnych | w tym VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | (Nazwa zadania I) |  |  |  |  |  |  | (Suma dla zadania) |  |
| 1 | nr (dok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | (Nazwa zadania II) |  |  |  |  |  |  | (Suma dla zadania) |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | suma ogółem w PLN |  |  |

Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.*

Imię i nazwisko: (Automatycznie)      	data: .................................					podpis: ...................................

* Możliwe jest wypełnienie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem bez załączenia kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty. W tym przypadku nie potwierdza się ich ilości, natomiast musi zostać wypełnione oświadczenie o prawdziwości informacji i rzeczywistym poniesieniu wydatków przedstawionych w przedmiotowym wniosku (Pkt. F)

#### C.2. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

| Lp. | Rodzaj dochodu | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| + |  |  |
|  | suma w PLN: |  |
| 2. | Wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym do obsługi zaliczki |  |

#### C3. Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki

| Źródło | Instytucje partycypujące w kosztach | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Krajowy wkład publiczny: |  |  |  |
| a. budżet państwa w tym: |  |  |  |
| a1. dofinansowanie RPO |  |  |  |
| a2. wkład budżetu państwa |  |  |  |
| a3. budżet jednostek państwowych |  |  |  |
| b. budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
| + |  |  |  |
| c. inne krajowe środki publiczne |  |  |  |
| + |  |  |  |
| 2. Prywatne |  |  |  |
| suma ogółem w PLN: |  |  |  |
| w tym: EBI/ EFI |  |  |  |
| w tym: cross-financing |  |  |  |

#### CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

#### D. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ

D.1. Opis zadań/ etapów zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem o płatność

D.2. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji Rocznego Planu Działań

| Zadania/ cele założone w decyzji o dofinansowanie | Stan realizacji | Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w załączniku do decyzji o dofinansowanie [PLN] |  | Wydatki za dany okres sprawozdawczy [PLN] |  | % realizacji | Wydatki od początku realizacji Rocznego Planu Działań [PLN] |  | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | kwalifikowalne | ogółem | kwalifikowalne |  | ogółem | kwalifikowalne |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =(6/4)*100 | 8 | 9 | 10 =(9/4)*100 |
| Zadanie/etap 1 (nazwa…..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie/etap 2 (nazwa….) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.3. Realizacja zadań Rocznego Planu Działań przez wykonawców

| Numer umowy z wykonawcą zadania | Data podpisania umowy z wykonawcą | Kwota na jaką podpisano umowę z wykonawcą (zł) | Tryb udzielonego zamówienia publicznego | Numer zamówienia publicznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| + |  |  |  |  |

D.4. Czy przebieg realizacji Rocznego Planu Działań był zgodny z harmonogramem realizacji  Rocznego Planu Działań, określonym w decyzji o dofinansowanie?

| Tak |  |
| --- | --- |
| nie (należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji) |  |

D.5. Czy zaistniały problemy dotyczące?

| Czy zaistniały problemy dotyczące: | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |
| A. Wykonawcy |  |  |
| B. Płatności |  |  |
| C. Inne |  |  |
| Należy opisać zaistniałe problemy: |  |  |

D.6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach realizacji Rocznego Planu Działań, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach

D.7. Planowany przebieg rzeczowy realizacji Rocznego Planu Działań do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

D.8. Wskaźniki realizacji Rocznego Planu Działań

D.8.1. Wskaźniki produktu

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji Rocznego Planu Działań | Wartość docelowa wskaźnika określona w decyzji o dofinansowanie | Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta | Stopień realizacji wskaźnika (%) | Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Rocznego Planu Działań | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4)*100 | 7 | 8=(7/4)*100 |

Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

#### D.8.2. Wskaźniki rezultatu (tylko dla wniosku o płatność końcową)

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika określona w decyzji o dofinansowanie | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=((5-3)/(4-3))*100 |

Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

D.9. Informacja o zgodności realizacji Rocznego Planu Działań z zasadami polityk wspólnotowych

Czy Roczny Plan Działań realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równości szans kobiet i mężczyzn?

Tak		 Nie		 Nie dotyczy

Czy Roczny Plan Działań realizowany jest zgodnie z zasadami polityki ochrony środowiska?

Tak       	 Nie		 Nie dotyczy

Czy Roczny Plan Działań realizowany jest zgodnie z zasadami polityki konkurencji

Tak       	 Nie		 Nie dotyczy

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze.

D.10. Informacja o zgodności realizacji Rocznego Planu Działań z ustawą Prawo zamówień publicznych

Czy projekt realizowany jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

1.  Tak

Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu:

Zakończonych

Rozpoczętych (ogłoszonych)

Planowanych (przygotowywanych)

2.   Nie

W przypadku niezrealizowania Rocznego Planu Działań zgodnie z Ustawą, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze.

3.		Nie dotyczy (Beneficjent nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych)

E. ZAŁĄCZNIKI:

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego poniesione wydatki.

- Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z decyzją o dofinansowanie.

F. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że oryginały dokumentów finansowych związanych z Rocznym Planem Działań przechowywane są:

## Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(-ych) do podpisania wniosku

G.   OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż realizując Roczny Plan Działań nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach Rocznego Planu Działań części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(-ych) do podpisania wniosku

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

dla ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ z zakresu POMOCY TECHNICZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

UWAGI OGÓLNE

Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność w oparciu o wzór przedstawiony przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, nie częściej niż raz w miesiącu do 10 dnia kolejnego miesiąca, którego dotyczy okres oraz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze środków publicznych. Wyliczenia kwoty odpowiadającej tej części dofinansowania, która odpowiada wkładowi wspólnotowemu w oparciu o montaż finansowy właściwy dla danego projektu (zgodnie z decyzją o dofinansowanie), dokonuje instytucja odpowiedzialna za weryfikację wniosków o płatność, bądź też inna instytucja wskazana przez instytucję zarządzającą.

Wniosek o płatność służy:

- rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi na podstawie pisemnego zapotrzebowania na środki;

- wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta;

- przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza).

UWAGA! Wszystkie strony wniosku o płatność muszą być parafowane przez upoważnione osoby.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI WNIOSKU

- Punkt I i II należy podać tytuł i nazwę wnioskodawcy.

- W punkcie III należy podać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się datę ostatniego (najpóźniej) dokonanego wydatku ujętego w tabeli C1- Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

- Punkt IV i V wypełniany przez UMWŚL.

- W punkcie VI należy wskazać rodzaj płatności:

- płatności pośrednia i końcowa, gdzie beneficjent rozlicza środki otrzymane na podstawie pisemnego zapotrzebowania w części poniesionych przez beneficjenta wydatków wykazanych we wniosku o płatność;

- korekta wniosku o płatność ma miejsce wówczas, gdy beneficjent zobowiązany jest nanieść zmiany do złożonego wcześniej wniosku o płatność w skutek uwag przedstawionych przez instytucję do której został złożony wniosek;

- W punkcie VII należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność. Kwota ta jest równa sumie wartości wykazanych w tabeli z pkt C1, w kolumnie 8.

- Punkt VIII - należy podać kwotę, którą beneficjent rozlicza lub kwotę refundacji, o którą beneficjent wnioskuje. Wnioskowana kwota powinna uwzględniać osiągnięty dochód oraz ewentualne korekty finansowe.

- Punkt IX – należy wpisać numer konta bankowego beneficjenta, zgodny z decyzją o dofinansowanie / decyzją zmieniającą.

- W punkcie A podpunkt A.1 posiada stały wpis, natomiast A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 należy wypełnić odpowiednio.

- W punkcie B.1 należy podać dane beneficjenta zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie Rocznego Planu Działań. W dalszych wierszach należy wskazać osoby upoważnione do podpisywania wniosku o płatność oraz osoby kontaktowe, właściwe do udzielenia informacji w zakresie stanu realizacji projektu.

- W punkcie C1 należy wypełnić tabelę - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem – bez załączania kopii dokumentów. Konieczne jest wtedy załączenie oświadczenie o prawdziwości poniesionych wydatków (punkt F).

Wszystkie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej z fakturą dołączanych do wniosku powinny zawierać w opisie:

- numer umowy/decyzji o dofinansowanie

- numer i nazwę RPD,

- opis związku wydatku z zadaniem realizowanym w ramach RPD – należy zaznaczyć w opisie, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą

- informację o poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej – jeśli na  podstawie   odrębnych przepisów beneficjent zobowiązany jest do stosowania takiego opisu,

- podstawę prawną zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych – jeżeli dany wydatek podlega pod ustawę Prawo zamówień publicznych,

W zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki należy podać:

1) numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków;

2) numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe;

3) datę wystawienia dokumentu;

4) datę uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego;

5) nazwę towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury (w przypadku wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT);

6) kwotę dokumentu brutto;

7) kwotę dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w ust. 6 i 7 wynikać może wyłącznie z podatku VAT);

8) kwotę wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 6;

9) kwotę VAT, uwzględnioną w kolumnie 8, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny.

- W punkcie C.2 należy wskazać dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07 2006.)

W punkcie C.3 należy wskazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w pkt C.1, pomniejszonych o dochód (wykazany w pkt C.2) nie uwzględniając dochodu z odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym do obsługi środków przekazanych na pisemne zapotrzebowanie, zgodnie ze źródłami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie Rocznego Planu Działań. Pomniejszając wydatki kwalifikowalne wskazane w pkt C.1 o dochód z pkt C.2 należy odjąć dochód proporcjonalnie od wszystkich źródeł, z których zostały sfinansowane wydatki.

- W punkcie D.1 należy zamieścić krótki opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem.

- W tabeli D.2 w kolumnie 2 opisujemy stan realizacji poszczególnych zadań/etapów RPD operując pojęciami „początek realizacji”, „w trakcie realizacji”, „zakończono”. W kolumnach 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z  załącznikiem do decyzji o dofinansowaniu, powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań/etapów, natomiast w kolumnach 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione za dany okres sprawozdawczy oraz w kolumnie 7 procent realizacji projektu w danym okresie, kolumna 8 i 9 to wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji Rocznego Planu Działań. Kolumna 10 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 9 do wartości z kolumny 4.

- W tabeli D.3 należy podać w odpowiednich kolumnach numer umowy z wykonawcą, datę podpisania umowy z wykonawcą, kwotę na jaką podpisano umowę z wykonawcą w złotych, tryb jaki zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych został zastosowany do zawarcia danej umowy oraz numer postępowania PZP.

- W tabeli D.4 należy zakreślić X przy odpowiedziach „Tak” lub „Nie” odpowiadając na pytanie czy przebieg realizacji Rocznego Planu Działań był zgodny z harmonogramem realizacji Rocznego Planu Działań określonym w decyzji o dofinansowaniu. Jeżeli zakreślamy odpowiedź „Nie” to należy również podać przyczyny niezgodności i proponowany sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji.

- W tabeli D.5 należy zakreślić X przy odpowiedziach „Tak” lub „Nie” odpowiadając na pytanie dotyczące rodzajów napotkanych problemów w trakcie realizacji RPD. W przypadku zakreślenia odpowiedzi „Tak” przy którymkolwiek z wariantów należy je krótko opisać

- Tabela D.6 powinna zawierać dane dotyczące przeprowadzonych kontroli/audytów realizacji RPD oraz wykrytych nieprawidłowościach.

- W tabeli D.7 należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego Rocznego Planu Działań do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.

- Wskaźniki produktu ujęte w tabeli D.8.1 określają materialne efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji Rocznego Planu Działań. Wskaźniki rezultatu  - tabela D.8.2 - opisują zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania Rocznego Planu Działań. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność (za wyjątkiem kolumny 5, nie wypełnianej w przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach Rocznego Planu Działań), natomiast część tabeli ze wskaźnikami rezultatu – wyłącznie dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego ostateczne rozliczenie środków przekazywanych na podstawie pisemnego zapotrzebowania na środki. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji RPD (uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest równa zeru). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia Rocznego Planu Działań i musi być zgodna z wartością docelową wpisaną w decyzji o dofinansowaniu (wniosku o dofinansowaniu RPD). Stopień realizacji wskaźnika wyrażany jest w %. W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

UWAGA! W przypadku nie zrealizowania planowanych do osiągnięcia w danym okresie sprawozdawczym wskaźników, należy wskazać przyczyny powyższej sytuacji w polu „Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem”.

- W punkcie D9 poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany RPD zgodny jest z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w decyzji o dofinansowaniu. Jeżeli specyfika RPD nie powoduje konieczności uwzględnienia zgodności z zasadami polityk wspólnoty należy zaznaczyć Nie dotyczy. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

- W punkcie D10 należy zaznaczyć czy Roczny Plan Działań realizowany jest zgodnie z ustawą PZP. W przypadku zaznaczenia odpowiedz Tak należy określić liczbę postępowań. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi Nie należy opisać na czym polegają nieprawidłowości. Jeżeli beneficjent nie podlega rygorom Ustawy, należy zaznaczyć Nie dotyczy.

- W punkcie F będącym załącznikiem do wniosku beneficjenta o płatność należy oświadczyć o prawdziwości informacji zawartych we wniosku i rzeczywistym poniesieniu wydatków w nim przedstawionych oraz wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba beneficjenta, itp.) .

- Zgodnie z punktem E, załącznikami do wniosku będą potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego poniesione wydatki, oraz inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z  decyzją o dofinansowanie.

ZAŁĄCZNIK XVII - Wniosek o dofinansowanie realizacji Rocznego Planu Działań (RPD) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z instrukcją wypełniania

Numer RPD: …………………………………………………………………………………..

Tytuł RPD: …………………………………………………………………………………….

1. Informacje ogólne

| 1.1. Program Operacyjny |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Priorytet |  |  |  |  |  |  |
| <Kod> |  | <Nazwa> |  |  |  |  |
| 1.3. Działanie |  |  |  |  |  |  |
| <Numer Działania> |  | <Nazwa Działania> |  |  |  |  |
| 1.4 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |  |  |  |  |  |  |
| <Kod> | <Nazwa kategorii> |  |  |  |  |  |
| 1.5. Planowany termin realizacji |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Rozpoczęcie realizacji (data) |  |  | 1.5.2 Zakończenie rzeczowe realizacji (data) | 1.5.3 Zakończenie finansowe realizacji (data) |  |  |
| 1.6. Budżet Rocznego Planu Działań |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Wartość ogółem (całkowita wartość wydatków) |  |  | 1.6.2 Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych |  | 1.6.3 Wartość dofinansowania | 1.6.4 % dofinansowania |
| 1.7. Miejsce realizacji Rocznego Planu Działań |  |  |  |  |  |  |
| <Województwo> |  |  |  |  |  |  |

2. Informacje o Beneficjencie

| 2.1. Nazwa beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Informacje teleadresowe beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy | Miejscowość |  | Adres siedziby (ulica, nr, lok.) |  | Telefon |  | Faks | E-mail |
| 2.3 Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <NIP> |  | <Regon> |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Osoba upoważniona do podpisywania Rocznego Planu Działań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Dane osoby do kontaktów roboczych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Telefon |  | Faks |  | E-mail |  |  |
| 2.6. Numer rachunku bankowego i nazwa banku |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2007-2013

| Lp. | Zadanie | Nazwa wskaźnika | Typ wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Załączniki

1. Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań wraz z planem finansowym

2. Opis stanowiska pracy

Podpis i pieczęć uprawnionej osoby

Data

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) wraz z planem finansowym

Tytuł RPD:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer i nazwa Działania

1.Opis planowanych do realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działań

| Lp. | Zadanie | Opis zadania |
| --- | --- | --- |

- Plan finansowy-budżet

| Lp. | Zadanie | Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych | Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Źródło |  | Kwota planowanych wydatków ogółem | Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych |
| Krajowe środki publiczne: |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| budżet państwa w tym: |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| dofinansowanie RPO |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| dysponenci budżetu państwa |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| państwowe jednostki budżetowe |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| budżet jednostek samorządu terytorialnego |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| inne krajowe środki publiczne |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| środki prywatne |  | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma ogółem w PLN |  | 0,00 zł | 0,00 zł |

- Harmonogram wydatków

| Zadanie 1. |  | Razem | Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych | Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem Rok 20.. : | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zadanie 2…(3)…. |  | Razem | Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych | Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | .. Kwartał 20.. | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem Rok 20.. : | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

- Promocja działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej

Planowane działania informacyjno-promocyjne

…………………………………………………

Data, podpis i pieczęć uprawnionej osoby

Załącznik 2

OPIS STANOWISKA PRACY

1. DANE ORGANIZACYJNE

| NAZWA INSTYTUCJI |  |
| --- | --- |
| KOMÓRKA ORGANIZACYJNA URZĘDU |  |
| REFERAT |  |
| stanowisko do spraw skrótowe określenie celu istnienia stanowiska PRACY |  |
| STANOWISKO PRACY BEZPOŚREDNIO NADZORUJĄCE |  |
| LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW |  |

2. SPORZĄDZONO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ:

3. OSOBA BEZPOŚREDNIO NADZORUJĄCA DANE STANOWISKO:

(imię i nazwisko oraz podpis)

4. ZATWIERDZIŁ: ……………………………………………..

(imię i nazwisko oraz podpis)

5. GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY

6. INICJATYWA I SAMODZIELNOŚĆ

7. ZŁOŻONOŚĆ/KREATYWNOŚĆ

8. PROFIL KOMPENTENCYJNY

9. KONTAKTY I REPREZENTACJA NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ URZĘDU

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

10. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Stanowisko utworzono do wykonywania zadań wyłącznie związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, bądź zadań związanych z wdrażaniem końcowej fazy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Powyższe zadania wykonywane są na przedmiotowym stanowisku pracy:

* w pełnym wymiarze czasu pracy

w niepełnym wymiarze czasu pracy stanowiącym …. etatu (podać część etatu kwalifikowaną do współfinansowania z pomocy technicznej np. 0,5).

* zaznaczyć odpowiednio

Stanowisko funkcjonuje w ramach jednostki pełniącej funkcję …………………………………..

…………………………………………………………….

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

Stanowisko pracy jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji Rocznego Planu Działań (RPD) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 10 Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer RPD: nadaje Referat ds. wyboru projektów

Tytuł RPD: Proponuje się następujący zapis: Roczny Plan Działań na rok……..(podać rok) w ramach Działania…..(podać numer i nazwę Działania)

1. Część: Informacje ogólne

| Nr pozycji | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| 1.1 | Należy wpisać Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 |
| 1.2 | Należy wpisać: w polu Kod: 10, w polu Nazwa: Pomoc Techniczna |
| 1.3 | Należy wpisać: w polu Numer Działania: 10.1 lub 10.2 w zależności, którego Działania dotyczy Roczny Plan Działań, w polu Nazwa Działania: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania lub Działania informacyjne i promocyjne w zależności, którego Działania dotyczy Roczny Plan Działań |
| 1.4 | Należy wpisać: w polu Kod: 85 lub 86 w zależności, którego Działania dotyczy Roczny Plan Działań, w polu Nazwa kategorii: Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola lub Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja w zależności, którego Działania dotyczy Roczny Plan Działań |
| 1.5 |  |
| 1.5.1 | Rozpoczęcie realizacji (data): realizacja Rocznego Planu Działań powinna się zacząć 1 stycznia danego roku, w którym realizowany jest Plan |
| 1.5.2 | Zakończenie rzeczowe realizacji (data): realizacja powinna zakończyć się 31 grudnia danego roku, w którym realizowany jest Roczny Plan Działań. Jeśli po opłaceniu wszystkich faktur kontynuowana jest realizacji zadań bez ponoszenia wydatków (np. w przypadku studiów podyplomowych, kursów językowych) beneficjent w celu końcowego rozliczenia i zamknięcia projektu musi przedstawić zaświadczenie/ certyfikat o zakończeniu nauki. |
| 1.5.3 | Zakończenie finansowe realizacji (data): realizacja finansowa (beneficjent powinien mieć opłacone wszystkie faktury) powinna zakończyć się 31 grudnia danego roku, w którym realizowany jest Roczny Plan Działań |
| 1.6 |  |
| 1.6.1 | Wartość ogółem (całkowita wartość wydatków): należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych |
| 1.6.2 | Wartość ogółem wydatków kwalifikowalnych: należy podać sumę wydatków kwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL |
| 1.6.3 | Wartość dofinansowania: należy podać kwotę dofinansowania wyliczoną na podstawie wartości wydatków kwalifikowanych przemnożoną przez procent dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| 1.6.4 | Procent dofinansowania: należy wpisać 100% |
| 1.7 | Miejsce realizacji Rocznego Planu Działań: należy wpisać: <Województwo>: Województwo Śląskie |

2. Część: Informacje o Beneficjencie

W tej części należy podać pełną nazwę Beneficjenta, dane teleadresowe oraz dodatkowe informacje (NIP, Regon), a także wskazać osobę upoważnioną do podpisania Rocznego Planu Działań oraz osobę do kontaktów roboczych.

Należy również podać numer rachunku bankowego oraz nazwę banku, w którym rachunek jest prowadzony. Numer rachunku bankowego to numer konta, z którego dokonywane są wydatki związane z pomocą techniczną.

W przypadku Instytucji Pośredniczącej II Stopnia osobą upoważnioną do podpisywania Rocznego Planu Działań jest dyrektor jednostki lub upoważniona przez niego osoba. W takim przypadku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem upoważnienie.

3. Część: Wskaźniki-wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2007-2013

| Nazwa pozycji | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| Zadanie | Należy podać rodzaj zadań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań np. wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację RPO WSL, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację RPO WSL, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów |
| Nazwa wskaźnika | Należy wpisać nazwę wskaźnika najbardziej adekwatnego do realizowanego zadania zgodnie z załącznikiem do Uszczegółowienia RPO WSL |
| Typ wskaźnika | Należy podać rodzaj wskaźnika, czyli wskaźnik produktu lub/i wskaźnik rezultatu. |
| Jednostka miary | Należy wpisać jednostkę miary wskaźnika zgodnie z załącznikiem do Uszczegółowienia RPO WSL |
| Wartość bazowa | To pole należy uzupełnić poprzez wpisanie „0” |
| Wartość docelowa | Należy podać planowaną wartość wskaźnika na koniec realizacji zadania w ramach Rocznego Planu Działań |

4. Część: Załączniki

Należy wypisać wszystkie załączniki składane wraz Rocznym Planem Działań.

Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 1

1. Część: Opis planowanych do realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działań

Należy opisać zakres zadania, jakie beneficjent planuje realizować w ramach Rocznego Planu Działań. Nie należy opisywać zadań szczegółowo, jednak opis powinien umożliwić ocenę, czy planowane zadania wpisują się w realizację celów Priorytetu Pomoc Techniczna RPO WSL 2007-2013.

2. Część: Plan finansowy

W tej części należy podać budżet Rocznego Planu Działań w podziale na poszczególne zadania, a także planowane wydatki związane z realizacją zadań z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Należy wypełnić tylko pola: „budżet państwa w tym:” oraz „dofinansowanie RPO”, wartości podane w tych polach będą sobie równe.

3. Część: Harmonogram wydatków

Należy podać planowane wydatki w ramach realizacji Rocznego Planu Działań, w podziale na zadania i  kwartały danego roku kalendarzowego, którego dotyczy RPD.

4. Część: Promocja działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej

W tej części należy opisać, jakie działania Beneficjent planuje podjąć w celu zapewnienia promocji zadań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działań.

Proponuje się następujący zapis: „Zadania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań będą promowane zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji ( WE ) nr 1828/2006 określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie
 z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie informacji i promocji.”

Formularz Rocznego Planu Działań oraz składane wraz z nim załączniki muszą być ponumerowane i każda strona musi być zaparafowana przez osobą upoważnioną do podpisywania Rocznego Planu Działań.

Roczny Plan Działań wraz z załącznikami składany jest w dwóch egzemplarzach. Oprócz wersji papierowej składna jest również wersja elektroniczna.

Niepotrzebne skreślić

Załącznik składany w przypadku wnioskowania o wyższą kwotę I/II transzy niż 15 % środków dotacji| celowej udzielanej na dany rok

) W przypadku RPO nie ma obowiązku wykazywania informacji o odsetkach narosłych na rachunkach budżetu państwa, ani na rachunkach beneficjentów otrzymujących zaliczkę. Należy wykazać odsetki narosłe od środków dotacji rozwojowej przekazanej IP2 RPO WSL.

) Podział zgodny z  Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

.

Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).

Łącznie z dofinansowaniem ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE

Liczone w relacji do kolumny 11.

Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

Liczone w relacji do kolumny 16.

) Dane przedstawione w tabeli powinny dotyczyć wydatków uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje i uwzględniać docelowy montaż finansowy projektu, tj. wskazywać źródła dofinansowania projektu, przyznanego w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

) W przypadku tych programów, w których wkład funduszy oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wartości w kolumnie 13 oblicza się dzieląc wartości z kolumny 3 przez wartości z kolumny 2 (13 = 3/2).

Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych

Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek

Wartość docelowa zawarta w RPO WSL

Wartość docelowa zawarta w RPO WSL

Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów.

Należy przedstawić wartość projektów w części dofinansowania ze środków UE, które zostały zapisane w umowach/decyzjach, a nie faktycznie poniesione wydatki.

Niewłaściwe skreślić

) Nie wypełniać kolumny w przypadku wskaźników rezultatu wyrażonych w %.