## Arkusz1
Załącznik do Uchwały nr 971/371/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.04.2010 r.
Harmonogram podejmowanych działań oraz osiągniętych efektów w okresie świadczenia wybranych usług w zakresie zarządzania projektem - korekta KWIECIEŃ 2010r.
| Lata | 2009 | [7 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011 |  | 2011
| Miesiące | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
I ETAP | Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) | bar: 1 to 3
Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy | bar: 4 to 9
Nadzór nad realizacją ww opracowań | bar: 9 to XII 19
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności
Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) | bar: 1 to 3
Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy | bar: 4 to 9
Nadzór nad realizacją ww opracowań | bar: 9 to XII 19
Uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia
Sprawozdanie z realizacji Etapu
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem raportu i uzyskanie decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia
II ETAP | Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) | bar: 10 to 13
Postępowanie przetargowe | bar: 13 to X 17
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej | bar: X 17 to XII 19
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)
Opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) | bar: 12 to 13
Postępowanie przetargowe | bar: 13 to X 17
Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej | bar: X 17 to XII 19
Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej, geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję
Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód i dokumentów
Sprawozdanie z realizacji Etapu
Przygotowanie postępowań i uzyskanie właściwych decyzji, opinii, zgód, dokumentów odpowiednich organów w celu przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
III ETAP | Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Sprawozdanie z realizacji Etapu
Uzyskanie właściwej decyzji ostatecznej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiedniego organu zezwalającej na rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych
IV ETAP | Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Wykonawca
Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej (SIWZ, projekt Umowy) Nadzór Inwestorski
Zamknięcie dokumentacji księgowej i rozliczenie wydatków
Sprawozdanie z realizacji etapu i raport końcowy
Skompletowanie pełnej dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski)