## IWIPK
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH RPO WSL 2007-2013
Lp. | TYTUŁ PROJEKTU | BENEFICJENT | INFORMACJE O PROJEKCIE
Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
1. | Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej | lider projektu - Miasto Jaworzno, partnerzy - Gmina Będzin, Gmina Czeladź, Gmina Sosnowiec | Celem projektu jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Sosnowca. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. Przewidywany okres realizacji projektu to 2008 -2012 roku. Orentacyjny koszt całkowity projektu to 47,06 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 40 mln euro. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z kilku podprojektów, w ramach których będą składane oddzielne wnioski o dofinansowanie. Na dzień 31grudnia 2009 roku złożono 5 podprojektów, w tym 4 podprojekty są w trakcie procesu oceny i wyboru, w przypadku jednego podpisano umowę o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym złożono trzy podprojekty, których ocena zostanie zakończona w kolejnym okresie sprawozdawczym.
2. | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne | Gmina Ożarowice | W ramach projektu przewidywana jest realizacja centrum logistycznego, zlokalizowanego przy węźle autostrady A1, DE S1–S11, DK–78 i drogi powiatowej S3203 oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. Przewidywany okres realizacji to 2009 -2013. Orientacyjny koszt całkowity projektu to 11,76 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie 10 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to III kwartał 2010r.
Priorytet III Turystyka
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne
3. | Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego | lider projektu- mIstao Bielsko-Białalider projektu - Miasto Bielsko-Białapartnerzy - Gmina Cieszyn, Miasto Ustroń, Gmina Zebrzydowice, Gmina Łękawica, Gmina Ślemień, Gmina Węgierska Górka, Gmina Rajcza, Gmina Jeleśnia, Gmina Istebna i Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wisła, Gmina Buczkowice, Gmina Jaworze, Gmina Szczyrk, Gmina Wilkowice, Gmina Brenna, Gmina Wisła, Powiat Żywiecki, Gmina Żywiec, Gmina Gilowice, Gmina Koszarawa, Gmina Milówka, Gmina Radziechowy – Wieprz | Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Zrealizowanie projektu przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego i turystycznego miejsc na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – miasta Bielsko – Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego. Zakres rzeczowy projektu m.in. obejmuje: wytyczenie i budowę tras narciarskich oraz ścieżek i szlaków rowerowych łączących tereny Beskidów, wytyczenia i budowę parkingów z infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach i szlakach rekreacyjno – turystycznych. Planowany termin realizacji projektu to 2007-2012 rok. Orentacyjny całkowity koszt realizacji projektu to 48,51 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie 40 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z kilkunastu podprojektów, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Od poczatku uruchomienia programu do końca II półrocza 2009 r. złożono 24 podprojekty, w tym 2 są w trakcie procesu oceny i wyboru, w przypadku 16 podpisano umowę o dofinansowanie, pozostałe są w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym złożono 4 podprojekty, których ocena zakończy się w przyszłym okresie sprawozdawczym.
Priorytet IV Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
4. | Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze | Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra | Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, zarówno regionalnego jak i światowego, dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i remont zabudowań klasztornych, budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpłynie pośrednio na pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu. Planowany termin realizacji projektu to 2007-2012 roku. Orentacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 16,25 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln euro. W ramach projektu złożone zostały trzy podprojekty, których ocena formalną i merytoryczno-techniczną zakończyła się pozytywnie i w okresie sprawozdawczym zostały podpisane z beneficjentem umowy o dofinansowanie.
Priorytet V Środowisko
Działanie 5.1. Gospodarka wodno - ściekowa
5. | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa | lider projektu-Gmina Ożarowice partnerzy - Gmina Miasteczko Śląskie, Gmina Mierzęcice | Projekt, poprzez budowę systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, ma na celu: uatrakcyjnienie terenów okołolotniskowych Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice i okolic Zalewu Przeczycko-Siewierskiego oraz ochronę zbiorników wód podziemnych i lokalnych ujęć wody pitnej poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Orientacyjny całkowity koszt projektu to 23,53 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 20 mln euro. Planowany termin realizacji projektu to 2009-2013. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano z Beneficjentem umowę ramową. Projekt składa się z 4 podprojektów, wszystkie zostały wybrane do dofinansowania i trwa przygotowywanie dokumentacji potrzebenej do podpisania umowy o dofinansowanie.
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
6. | Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium | Miasto Gliwice | Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt 5 Sprawozdania. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. W II półroczu 2009 r. w dalszym ciagu nie została rozstrzygnięta kwestia czy dofinansowanie przedmiotowego projektu, który realizowany będzie przez Miasto Gliwice będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 Traktatu WE. IZ RPO WSL zwróciło się o ocenę projektu do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL nie otrzymała odpowiedzi. Postępowania przetargowe (nadzór autorski, generalnego wykonawcę) są wstrzymywane przez Beneficjenta ze względu na brak podpisanej umowy o dofinansowanie.
7. | Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach | Muzeum Śląskie w Katowicach | Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt 5 Sprawozdania. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do KE celem uzyskania jej oceny.
8. | Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka | Uniwersytet Śląski | Główną funkcją obiektu będzie udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. W projekcie zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i technologie komputerowe. Orentacyjny całkowity koszt realizacji projektu to18,8 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 15 mln euro. Termin realizacji projektu to 2008-2011r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i podpisano z beneficjentem umowę o dofinansowanie 8 lipca 2008r.
9. | Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach | Miasto Katowice | Głównym celem projektu jest zagospodarowanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych po Kopalni Katowice, w sąsiedztwie Spodka oraz nowej lokalizacji Muzeum Śląskiego, umożliwiające realizację funkcji metropolitalnych. Projekt zakłada budowę obiektów kubaturowych wraz z zapleczem umożliwiającym realizację usług kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych i towarzyszących o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności miasta Katowice i całego obszaru metropolitalnego wobec pozostałych regionów. Planowany termin realizacji projektu to 2009-2011 r. , a całkowity orentacyjny koszt projektu to 46 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 36,17 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30 grudnia 2009 rok. Ocena formalna i merytoryczno - techniczną zostaną przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym.
10. | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | Miasto Częstochowa | Projekt ma na celu przyczynienie się do konkurencyjności Częstochowy, jako ośrodka metropolitarnego, jak również poprawienie i przekształcenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt obejmuje modernizację i przekształcenie publicznej Alei Najświętszej Maryi Panny, obejmującej wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno–architektoniczne o znaczeniu ponadregionalnym. Orientacyjny koszt całkowity realizacji projektu to 11,76 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln euro. Planowany termin na realzację projektu to 2008-2013 rok. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie z beneficjentem.
Priorytet VII Transport
Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej
11. | Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice | Województwo Śląskie | Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w pkt 5 Sprawozdania. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskuje o środki unijne z RPO WSL. Orientacyjny całkowity koszt projektu to 307 mln euro z czego maksymalne dofinansowanie to 75 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Wnioski o dofinansowanie składane są oddzielnie dla podprojektów. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla podprojektów to 2010 rok.
12. | Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 | lider projektu -Miasto Rybnik, partenr Miasto Rybnik i Miasto Żory | Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną autostradą A1. Termin realizacji projektu to 2008-2011 a koszt całkowity to 30 mln euro, z czego maksymalne dofinansowanie to 24 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z czterech podprojektów, w ramach których zostały złożone oddzielne wnioski o dofinansowanie. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczą i zostały wybrane do dofinansowania. W przypadku dwóch podprojektów podpisano umowę o dofinansowanie, dla pozostałych trwa etap związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
13. | Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie | Miasto Jastrzębie Zdrój | Celem projektu jest budowa Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. Planowany termin realizacji projektu to 2009-2012, a koszt całkowity to 46,10 mln euro, z czego maksymalne dofinansowanie to 36,25 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa z dwóch podprojektów (etapów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. Projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i zostały wybrane do dofinansowania. W przypadku jednego zadania podpisano umowę o dofinasnsowanie. Dla drugiego podprojektu trwa etap związany z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
14. | Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów | Województwo Śląskie | Projekt ma na celu stworzenie sprawnego połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, co poprawi warunki podróżowania w aglomeracji katowickiej oraz stworzy połączenie z autostradą A4. Zakres projektu obejmuje prowadzenie robót przygotowawczych oraz budowlanych od węzła „Lwowska” przez węzeł „Janów” do węzła „Jasińskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 a orientacyjny koszt całkowity to 29,42 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 25 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 2011 rok.
15. | Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia / Niepodległości) w Bielsku – Białej | Miasto Bielsko-Biała | Celem strategicznym projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 a koszt całkowity to 24,51 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 19,27 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem.
16. | Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III | Miasto Bytom | Realizacja budowy III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej bezpośrednio połączy budowany w ramach ZPORR II etap obwodnicy z drogą krajową nr 4, 94 i 88. Obwodnica zostanie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i włączona bezkolizyjnymi węzłami, poprzez przebudowane odcinki dróg, do regionalnego i krajowego systemu komunikacyjnego. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 a koszt całkowity to 23,71 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 18,65 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno - techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 16 czerwca.2008r.
Działanie 7.2. Transport publiczny
| Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyunych do wykonywania pasażerskich przewozów regionaknych | Województwo Śląskie | Głównym celem projektu jest zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011 a koszt całkowity to 40,89 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 32,15 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną i podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem 1 lipca 2008r.
17.
18. | Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice | Miasto Tychy | Projekt ma na celu uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy miastami aglomeracji, które będzie sprzyjało poprawie spójności społecznej i przestrzennej, zarówno w poszczególnych ośrodkach miejskich, jak i w całym województwie. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010 a koszt całkowity to 11,76 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W lipcu 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i został wybrany do dofinansowania. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie podpisana umowa o dofinasowanie.
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
19. | Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych inwestorów. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2012 a koszt całkowity to 11,76 mln euro, w tym maksymalne dofinansowanie to 10 mln euro. Projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną. W 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem. Projekt składa się z dwóch zadań (podprojektów) realizowanych oddzielnie, w ramach których składane są oddzielne wnioski o dofinansowanie. W przypadku jednego z podprojektów podpisano umowę o dofinansowanie, natomiast termin złożenia drugiego podprojektu to IV kwartał 2010 r.

## Strona tytułowa
Załącznik nr II b do Sprawozdania okresowego
z realizacji RPO WSL za II półrocze 2009 roku
INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH RPO WSL 2007-2013