## Załącznik nr II c

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

| Numer programu (CCI): | 2007PLN16PO019 |
| --- | --- |
| Nazwa programu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Załącznik IIc do sprawozdania nr: | II/2009/RPO/24 |
| Okres sprawozdawczy: | od: 1 lipca 2009r. do: 31 grudnia 2009r. |

# 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca (Regionalnym) Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa/społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju/regionu. Działania były prowadzone zgodnie z Planem komunikacji (nazwa programu) RPO WSL na lata 2007-2013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 	 rok. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Nazwa działania | Opis działania |
| --- | --- | --- |
| Informacja |  |  |
| 1. | Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich oraz Subregionalnych Punktów Konsultacyjnych w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz w IPII . | Udzielanie informacji zainteresowanym w zakresie dotacji z RPO WSL: w siedzibie, za pośrednictwem telefonu oraz drogą mailową. |
| 2. | Kampania informacyjna w mediach regionalnych. | Produkcja i emisja 2 spotów informacyjnych na temat RPO WSL zlecona przez IP II w ramach dwóch kampanii na antenie Polskiego Radia Katowice (200 emisji). |
| 3. | Prasa | IZ oraz IPII - bieżące ogłoszenia o konkursach o dofinansowanie w ramach RPO WSL (10 ogłoszeń). IŻ i IP II - artykuły informacyjne w kwartalnych dodatkach regionalnych do Gazety Wyborczej pt. „Eurofundusze” – (łącznie 4 publikacje). Artykuły informacyjne w ogólnopolskim dwumiesięczniku pt. „Fundusze Europejskie” – IZ RPO WSL raz IP II (3 publikacje). 3 publikacje zlecone przez IP 2 w dodatku do Dziennika Zachodniego pn. „Śląska Marka”. Ogłoszenie prasowe promujące II Targi Funduszy Europejskich, zamieszczone w „Gazecie Wyborczej”, strony regionalne. 2–stronnicowa wkładka do „Gazety Wyborczej” podsumowująca III Targi Funduszy Europejskich. |
| 4 | Druk materiałów informacyjnych, nagrania DVD | Druk materiałów informacyjnych, w tym: - Uszczegółowienie RPO WSL – 1000 sztuk, - ulotki informacyjne dwujęzyczne o RPO WSL – 5000 sztuk, - wizytówki Punktów informacyjnych RPO WSL – 5000 sztuk. - kalendarze (wieloplanszowe (300 sztuk) i planery (200 sztuk) , - plakaty informacyjne (2 rodzaje) – łącznie 500 sztuk, - podkładki pod mysz z kalendarium – 500 sztuk. Opracowanie i druk 2 Biuletynów informacyjnych „Silesia-region” (razem 4000 sztuk). IP II zleciła druk: - 2 rodzajów ulotek informacyjnych (razem 15 000 sztuk), - plakatu informacyjnego – 500 sztuk, - informacyjnych kart biznesowych – 5000 sztuk, - 6 rodzajów kalendarzy – łącznie 1600 sztuk, - notatników A4 - 2000 sztuk, - kart okolicznościowych – 200 sztuk, - wydanie elektronicznego mini-DVD – 2000 sztuk. |
| Promocja |  |  |
| 1. | Kampania promocyjna w mediach | IZ: Emisja 7-minutowego filmu reklamowego RPO WSL oraz materiału filmowego (20 min.) zrealizowanego na podstawie audycji realizowanych w 2008 roku, dotyczącego promocji dobrych praktyk we wdrażaniu projektów unijnych w regionie w telewizji lokalnej (razem: 70 emisji). IP II: Produkcja i emisja 10-minutowego materiału informacyjnego na temat działań dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL w telewizji lokalnej (21 emisji). |
| 2. | Materiały promocyjne | IZ zakupiła materiały promocyjne, m. in.: smycze, zegary, długopisy, smycze z USB, teczki konferencyjne na potrzeby realizacji następujących przedsięwzięć: - III Targów Funduszu Europejskich – masowej imprezy edukacyjnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WSL, - przedsięwzięć o tematyce unijnej organizowanych przez partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa, w trakcie których emitowany był film promujący RPO WSL lub przedstawiane były w inny sposób zagadnienia związane z RPO WSL (zagadki, quizy, prelekcje, zdjęcia projektów itp.), - szkoleń i konferencji szkoleniowych organizowanych przez IZ RPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, - Punktów informacyjnych nt. RPO WSL. IP II zakupiło materiały promocyjne, m.in. długopisy, kubki, Pen-drive, wskaźniki laserowe z portem USB, podkładki pod kubki na potrzeby realizacji następujących przedsięwzięć: - III Targów Funduszy Europejskich – masowej imprezy promocyjno-szkoleniowej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WSL, - szkoleń i konferencji szkoleniowych organizowanych przez IP II dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu. |
| Edukacja |  |  |
| 1. | Duże przedsięwzięcie edukacyjne | IZ oraz IP2 zorganizowały III Targi Funduszy Europejskich – spotkania odbywały się na terenie całego województwa śląskiego: w Katowicach, Koszęcinie, Istebnej; III TFE zgromadziły ponad 800 osób. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W ramach przedsięwzięcia podjęto współpracę z wieloma instytucjami w celu dystrybucji informacji na temat funduszy unijnych, m.in. z: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Fundacją Viribus Unitis, ARiMR, Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, Krajową Agencją Poszanowania Energii, ROEFS-ami, Regionalnym Punktem Kontaktowym 7. Programu Ramowego, Siecią Śląskich Punktów Konsultacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy. |
| 2. | Szkolenia i konferencje szkoleniowe dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WSL. | IZ RPO oraz IP II organizowała na bieżąco szkolenia i warsztaty dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w ramach których przeszkolono 1971 osób (IŻ RPO - 16 szkoleń; IP II – 18 szkoleń). Szkolenia przeprowadzone były przez wybitnych specjalistów w określonych dziedzinach i zostały wysoko ocenione przez uczestników: wartość merytoryczną szkoleń uczestnicy ocenili na 4,44 pkt a efektywność szkoleń na 4,38 pkt (w pięciostopniowej skali). Szkolenia służyły wsparciu beneficjentów w uzyskaniu dofinansowania jak również w realizacji projektów, dotyczyły m.in.: - zamówień publicznych, - rozliczania projektów unijnych, - prawnych aspektów umowy o dofinansowanie, - płatności zaliczkowych oraz wydatków kwalifikowanych, - procedury „zaprojektuj i wybuduj”, - promocji i komunikacji wokół projektów unijnych, - zasady obliczania i wypłacania rekompensat za świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym w kontekście przepisu prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych MRR. IP II zorganizowała konferencję podsumowującą 2 lata wdrażania działań skierowanych do Przedsiębiorców w ramach RPO WSL (53 uczestników). |
| Internet |  |  |
| 1. | Portale internetowe | Bieżąca obsługa portal IZ RPO WSL oraz IPII. |
| 2. | Mapa dofinansowanych projektów w ramach RPO WSL | Aktualizacja danych. |
| 3. | Obsługa Newslettera | Wysyłka bieżących informacji. Zarejestrowano do 3382 użytkowników, wysłano 88 newsletterów. |
| Ewaluacja |  |  |
| 1. | Ankiety ewaluacyjne | Opracowanie ankiet dla uczestników szkoleń oraz dokonanie ich podsumowania przez organizatora szkolenia. Przedstawienie wniosków. |
| Wymiana doświadczeń |  |  |
| 1. | Grupa robocza ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 | Efektywna współpraca pomiędzy Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego: Wydziałem Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Terenów Wiejskich oraz innymi instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu realizacji Programów finansowanych z FE w Województwie Śląskim - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd pracy. |

UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1, znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.

# 2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych)

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Sieć Punktów Informacyjnych | Liczba odpowiedzi udzielonych droga elektroniczną | Realizacja |  |  |  |  | 560 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną | Realizacja |  |  |  |  | 7500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba funkcjonujących punktów | Realizacja |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba osób odwiedzających punkty | Realizacja |  |  |  |  | 2800 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Przedsięwzięcia medialne/edukacyjne | Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć medialnych/, edukacyjnych | Realizacja |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Przedsięwzięcia medialne/edukacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, będących bezpośrednim efektem prowadzonych przedsięwzięć medialnych edukacyjnych | Realizacja |  |  |  |  | 26 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje | Liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań | Realizacja |  |  |  |  | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach | Realizacja |  |  |  |  | 2800 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |

| Biuletyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba egzemplarzy biuletynu | Realizacja |  |  |  |  | 0 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Wizytacje projektów, ekspozycje projektów | Liczba zorganizowanych wizytacji projektów oraz ekspozycji projektów | Realizacja |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba osób uczestniczących w wizytacjach projektów oraz ekspozycjach projektów | Realizacja |  |  |  |  | 0 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar | Wskaźnik | Rok |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  | Półrocze |  | I | II | I | II | I | II |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Druki i materiały audiowizualne | Liczba tytułów, rodzajów wydanych publikacji, broszur informacyjnych, ulotek, reklam, plakatów, materiałówaudiowizualnych | Realizacja |  |  |  |  |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba egzemplarzy wydrukowanych/wydanych publikacji, broszur informacyjnych, ulotek, reklam, plakató, materiałów audio-wizualnych | Realizacja |  |  |  |  |  | 0 | 42800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar | Wskaźnik |  | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II | I |  | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |

| Serwisy Internetowe, newsletter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba serwisów | Realizacja |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba odwiedzin serwisów | Realizacja |  |  |  |  | 332 000 |  | 573 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba zarejestrowanych podmiotów, które otrzymują komunikaty poprzez newsletter | Realizacja |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba rozesłanych informacji newsletterem | Realizacja |  |  |  |  | 45 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar | Wskaźnik | Rok | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  | Półrocze | I | II | I | II | I | II |  | I |  | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Raportowanie | Liczba sporządzonych raportów | Realizacja |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość docelowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Wartość bazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych.

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie pod adresem/adresami: www.rpo.silesia-region.pl oraz www.scp-slask.pl W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana za pomocą systemu informatycznego SIWIZ i wszelkie zmiany w tej liście następowały automatycznie w chwili wystąpienia następujących zdarzeń: 1) zamknięcia naboru projektów 2) zakończenia poszczególnych etapów oceny projektów 3) podjęcia decyzji o wyborze do dofinansowania oraz podpisania umowy z beneficjentem. Listy beneficjentów zawierające informacje o dofinansowaniu były aktualizowane w 2009 roku 60 razy (17 aktualizacji na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz 43 aktualizacje na stronie RPO WSL).

* niepotrzebne skreślić

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

|  | Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju |  |  | Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partnerzy społeczni i gospodarczy |  |  | Organizacje pozarządowe |
|  | Organizacje przedsiębiorców |  |  | Centra informacji europejskiej |
|  | Przedstawicielstwo KE w Polsce |  |  | Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

- Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

|  | Tak - ankiety szkoleniowe |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

A. Opracowaliśmy zmiany na stronie internetowej

B  Dokonaliśmy aktualizacji Wytycznych w zakresie informacji i promocji

C  Dokonaliśmy aktualizacji w Planie Komunikacji RPO WSL

- Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych  lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

A

B

C

- Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

A.

B.

C

- Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?

|  | Tak |  |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

A  Trudności w realizacji zaplanowanych działań w określonych terminach ze względu na procedury wynikające ze stosowania ustawy PZP

B

C

6. Informacje dodatkowe

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WSL, nie prowadziła żadnych dodatkowych działań, które nie zostały przedstawione w powyższych punktach.

) Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).