Załącznik nr 2 – Indykatywny harmonogram kontroli projektów na rok 2010 - stan na dzień 27 października 2009 r.

Lista projektów do kontroli została sporządzona w następujący sposób (przyjęte założenia mają charakter indykatywny):

- Zestawienie sporządzono na podstawie danych z SIMIK (stan na 27.10.09), przy uwzględnieniu planowanej daty zakończenia realizacji projektów (oraz uwzględniając termin na rozliczenie projektów) wskazanej w umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach o dofinansowanie (jeśli projekt został wybrany do dofinansowania a nie została podpisana jeszcze umowa o dofinansowanie).

- Zestawienie przedstawiające zbiorczy plan kontroli projektów na zakończenie realizacji (Tabela 1) uwzględnia zarówno projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie jak również projekty wybrane do dofinansowania dla których dotychczas nie podpisano umów o dofinansowanie (projekty oczekujące na podpisanie umowy).

- Zbiorcze zestawienie kontroli na zakończenie realizacji projektów na rok 2010 (Tabela 1) uwzględnia projekty których termin zakończenia realizacji mieści się w przedziale od 31 października 2009 do 31 października 2010 r. Zestawienie może ulec zmianie w przypadku zawarcia aneksów do umów o dofinansowanie, które zmienią zakończenie realizacji projektów.

- Do kontroli w trakcie realizacji projektu (tabela 2) wskazano projekty których wartość całkowita przekracza 30 mln zł oraz których zakończenie realizacji jest późniejsze niż 1 grudnia 2010 r. Kontrola w trakcie realizacji projektów ma charakter dodatkowy, mający na celu monitorowanie postępów w realizacji projektów.

- Tabele 1 oraz 2 mogą ulec zmianie w przypadku gdy realizacja nie będzie przebiegała zgodnie z terminami podanymi w umowie lub wniosku o dofinansowanie lub jeśli wystąpią inne przesłanki do zmiany zestawienia (np. rozwiązanie umowy). Planuje się okresową aktualizację harmonogramu kontroli projektów.

Tabela 1. Planowane kontrole na zakończenie realizacji projektów

| Kwartał | Liczba planowanych kontroli | Szacunkowy czas trwania kontroli | Minimalna liczebność zespołów kontrolujących | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I kwart. 2010 | 103 | 2 - 3 dni | 2 osoby | Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu |
| II kwart. 2010 | 30 | 2 - 3 dni | 2 osoby | Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu |
| III kwart. 2010 | 42 | 2 - 3 dni | 2 osoby | Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu |
| IV kwart. 2010 | 72 | 2 - 3 dni | 2 osoby | Kontrole na zakończenie realizacji projektów – na miejscu realizacji projektu |
| RAZEM: | 247 |  |  |  |

Tabela 2.  Planowane kontrole na miejscu realizacji projektu, w trakcie realizacji.

| Lp. | Kwartał | Kontrolowana instytucja lub komórka | Nazwa projektu | Planowany czas trwania kontroli | Minimalna liczebność zespołu kontrolującego | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I kwartał 2010 | Miasto Jaworzno | Budowa Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do Węzła A4 Jeleń | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 2. | I kwartał 2010 | Gmina Miejska Żory | Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciagu DW 935. | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 3. | III kwartał 2010 | Miasto Wodzisław Śląski | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap I | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 4. | III kwartał 2010 | Miasto Jastrzębie Zdrój | Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - ETAP I | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 5. | III kwartał 2010 | Miasto Bytom | Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 6. | III kwartał 2010 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 7. | IV kwartał 2010 | Województwo Śląskie | Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 8. | IV kwartał 2010 | Miasto Bielsko-Biała | Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 9. | IV kwartał 2010 | Miasto Tychy | Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto - Katowice | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 10. | IV kwartał 2010 | Wyższa Szkoła Humanitas | Rozbudowa siedziby Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w województwie śląskim | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 11. | IV kwartał 2010 | Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra | Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej W RAMACH PROJEKTU KLUCZOWEGO Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |
| 12. | IV kwartał 2010 | Gmina Miasto Częstochowa | Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. | 1 dzień | 2 osoby | Kontrola w trakcie realizacji projektu |