4.1.1 – Zał. 4  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach RPO WSL 2014-2020

w części dotyczącej współfinansowania z EFS,  składanego poza LSI 2014

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓŁFINANSOWANIA Z EFS

SKŁADANEGO POZA LSI 2014

Sporządził:                                                              data:

Sprawdził:                                                               data:

Zatwierdził: 	 	 	 	         data:

Wstęp Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej za pośrednictwem SOD/SEKAP, PeUP sporządzony przy użyciu LSI 2014 udostępnionego Beneficjentowi przez IZ RPO WSL zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej instrukcją, chyba że z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu w niniejszym zakresie, nie jest to możliwe.

W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia wniosku o płatność poza LSI 2014 zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej IZ/ IP RPO WSL-WUP oraz do złożenia go za pośrednictwem SOD/SEKAP, PeUP. Po ustaniu przyczyn  lub uruchomieniu w niniejszym zakresie systemu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia wniosku o płatność przy użyciu LSI i ponownego przekazania za pośrednictwem PeUP, SOD/SEKAP jednak nie później                   niż w terminie 5 dni kalendarzowych  od ustąpienia awarii lub na wezwanie IZ/IP RPO WSL.

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o płatność składanego poza systemem LSI.

Przedmiotowy wniosek należy pobrać ze strony internetowej http://rpo.slaskie.pl i wypełnić zgodnie z instrukcją. Następnie po wypełnieniu i zapisaniu arkusza należy nadać mu numer wniosku                   o płatność zgodnie z informacją w części A niniejszej instrukcji, ale bez znaków specjalnych (np. nr wniosku to: WNP-RPSL.11.01.04-24-006C/15-001, a nazwa pliku to:

WNPRPSL11010424006C15001). Wniosek powinien być zabezpieczony przed zmianami poprzez zastosowanie opcji chroń arkusz (zakładka recenzja – chroń arkusz) i nadanie hasła. W opcjach chronienie arkusza powinny być zaznaczone wiersze: zaznaczanie zablokowanych komórek, zaznaczanie odblokowanych komórek, używanie autofiltru. Hasło do pliku należy w oddzielnej korespondencji drogą mailową przesłać opiekunowi projektu oraz na adres: efs@slaskie.pl (nie może zostać przesłane wraz z wnioskiem o płatność). W tytule korespondencji należy podać numer wniosku o płatność.

Wypełniony wniosek należy przesłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych:

- Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP, dostępnej pod adresem:  www.sekap.pl

lub

- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem:

www.epuap.gov.pl.

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IZ/IP. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie

Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy                   SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

(http://www.e-slask.pl).

Zaleca się korzystanie z platformy SOD/SEKAP (www.sekap.pl). IZ/IP RPO WSL-WUP nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl). W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy ePUAP należy się zgłosić o pomoc do Centrum Projektów Informatycznych (http://epuap.gov.pl).

Wniosek należy podpisać za pomocą:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub

- certyfikatu CC SEKAP, lub

- profilu zaufanego ePUAP.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania danej instytucji. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez Beneficjenta. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu (jeżeli występują w projekcie).

Jeżeli w części I wskazano TAK i we wniosku o płatność zostały wykazane dokumenty należy                   je również dołączyć wraz z  przedmiotowym wnioskiem (zeskanowany obraz w formie  pliku .pdf lub .jpg). Całość należy opatrzyć podpisem elektronicznym zgodnie z ww. warunkami.

Wniosek został podzielony na 5 arkuszy:

- część A. część B

- część C. część D

- część E

- część F 5. część G. część H część I.

Należy wypełnić każdą z części arkusza zgodnie z niniejszą instrukcją. Dane w arkuszach należy wpisywać ręcznie, gdyż poszczególne zakładki nie zawierają formuł przenoszących wartości pomiędzy arkuszami. W związku z powyższym należy zawsze sprawdzić spójność danych wykazywanych w poszczególnych częściach wniosku o płatność.

UWAGA!

Nie należy zmieniać wzoru wniosku o płatność. Wyjątkiem jest konieczność dostawiania wierszy w poszczególnych tabelach zgodnie z instrukcją.

W nagłówku wniosku w wierszach dla Osi Priorytetowej:, dla Działania:, dla Poddziałania: należy wstawić właściwy kod i nazwę wg danych z naboru projektu w każdym z arkuszy (dane można kopiować pomiędzy arkuszami).

# A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.1. Informacja o wniosku o płatność

| A.1. Informacja o wniosku o płatność |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wniosek za okres | od |  | do |  |
| Numer wniosku o płatność |  |  |  |  |
| Data wpływu wniosku o płatność |  |  |  |  |
| Data zatwierdzenia wniosku |  |  |  |  |

- Pole: wniosek za okres od … do… - wnioski o płatność mogą być składane z częstotliwością np. miesięczną lub kwartalną zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż jeden miesiąc (nie dotyczy pierwszego wniosku                   o płatność składanego po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu).

Jeśli składany wniosek o płatność jest pierwszym w ramach projektu, pole od oznacza datę rozpoczęcia realizacji projektu określoną w umowie o dofinansowanie projektu (której integralną częścią jest wniosek o dofinansowanie projektu). Jeśli jest to kolejny wniosek                 o płatność  pole od jest pierwszym dniem kalendarzowym następującym po dacie w polu wniosek za okres do określonej w poprzednim wniosku o płatność.

Pole do… jest ostatnim dniem w danym okresie rozliczeniowym np. 12 dzień miesiąca, ostatni dzień miesiąca lub kwartału itp. Jednocześnie w przypadku ostatniego wniosku                   o płatność w polu do wpisujemy datę zakończenia realizacji projektu określoną w umowie                   o dofinansowanie projektu.

- Daty powinny być uzupełnione w formacie RRRR-MM-DD.

UWAGA!

Pierwszy wniosek o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu należy złożyć                   w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Jednocześnie w pierwszym wniosku              o płatność Beneficjent wnioskuje o pierwszą transzę zaliczki, zatem zalecany okres rozliczeniowy

powinien 	być 	jak 	najkrótszy 	w 	stosunku 	do 	daty 	podpisania 	umowy

(z uwzględnieniem czasu niezbędnego do złożenia zabezpieczenia realizacji projektu - jeśli dotyczy), np. w przypadku gdy realizacja projektu rozpoczyna się 20.08.2015, umowę podpisano

31.08.2015, zabezpieczanie złożono 03.09.2015, to wniosek obejmuje okres rozliczeniowy                   od 2015-08-20 do 2015-09-04 i powinien zostać złożony do 11.09.2015.

- Numer wniosku o płatność – pole należy wypełnić ręcznie wg następującego schematu: WNP-RPSL.PR.DZ.PD-24- NRKW/RK- NRD gdzie poszczególne skróty oznaczają:

    - WNP – wniosek o płatność;

    - RPSL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

    - PR - dwucyfrowy numer osi priorytetowej uzupełniany z lewej strony znakiem

0, co oznacza, że dla pierwszej osi kod będzie przyjmować wartość 01, ..., dla dziesiątej – 10 itd.; dla dokumentów dotyczących całej osi priorytetowej kody działania oraz poddziałania przyjmują wartość 00;

    - DZ - dwucyfrowy numer działania uzupełniany z lewej strony znakiem 0, co oznacza,              że dla pierwszego działania kod będzie przyjmować wartość 01, ..., dla dziesiątego –               10 itd.; dla dokumentów dotyczących całego działania lub gdy działanie nie zawiera poddziałań kod poddziałania przyjmują wartość 00;

    - PD - dwucyfrowy numer poddziałania uzupełniany z lewej strony znakiem 0, co oznacza, że dla pierwszego poddziałania kod będzie przyjmować wartość 01, ..., dla dziesiątego – 10 itd.;

    - NRKW - czteroznakowy (cyfry lub duże litery) numer kolejny wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach działania/poddziałania, w regionie, w danym roku;

    - RK - dwucyfrowy rok złożenia wniosku;

    - NRD - numer kolejny dokumentów związanych z projektem współfinansowanym                   z funduszy strukturalnych, przy czym w przypadku wniosku o płatność przyjmuje on formę trzycyfrową: 001 dla pierwszego wniosku o płatność, ..., 010 – dziesiątego wniosku                   o płatność, itd.,

Przykładowy nr wniosku to: WNP-RPSL.11.01.04-24-006C/15-001.

- Data wpływu wniosku o płatność – pole w wersji składanej poza LSI 2014 wypełnia IZ/IP RPO WSL-WUP.

- Data zatwierdzenia wniosku – pole wypełnia IZ/IP RPO WSL-WUP.

A.2. Rodzaj wniosku o płatność

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu dofinasowanie przyznane na realizację projektu wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do ww. umowy. Kwota zaliczki jest tożsama z kwotą widniejącą w zatwierdzonym harmonogramie płatności, natomiast kwota refundacji wypłacana jest po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

Łączne dofinansowanie co do zasady nie może przekroczyć 100% dofinansowania. Natomiast                   w szczególnie uzasadnionych przypadkach (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu) łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie transz zaliczkowych nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi                   po akceptacji przez IZ/IP przedłożonego przez Beneficjenta wniosku końcowego o płatność.

Na uzasadniony wniosek Beneficjenta, jeżeli zapisy umowy o dofinansowanie projektu zawierają stosowne zapisy, IZ/IP może przekazać pierwszą transzę dofinansowania w formie zaliczki                   w wysokości 100% przyznanego dofinansowania.

| A.2. Rodzaj wniosku o płatność |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Wniosek o zaliczkę |  |  |  |  |  |
| Numer transzy |  |  | Certyfikowana |  |  |
| 2.2. Wniosek o refundację |  |  |  |  |  |
| 2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę |  |  |  |  |  |
| 2.4. Wniosek sprawozdawczy |  |  |  |  |  |
| 2.5. Wniosek o płatność końcową |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tytuł wypłaty | Kwota wnioskowana | Zatwierdzona kwota do wypłaty | Data wypłaty | Tytuł potrącenia | Kwota potrącenia |

W polach od 2.1 do 2.5 Beneficjent określa rodzaj składanego wniosku poprzez wpisanie w kolejnych wierszach wartości TAK lub NIE (należy wypełnić wszystkie pola).

Wartość TAK zostanie uwzględniona w następujących przypadkach:

- 2.1. Wniosek o zaliczkę – zaznaczany, gdy Beneficjent ubiega się o uzyskanie zaliczki                   na realizację zadań w ramach projektu.

- 2.2. Wniosek o refundację – zaznaczany, gdy Beneficjent poniósł już koszty w ramach projektu i stara się o ich refundację, przy czym zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie refundacja środków może nastąpić jedynie na podstawie wniosku o płatność końcową.

- 2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę – zaznaczany, gdy Beneficjent chce rozliczyć wcześniej przyznaną zaliczkę (wraz z ewentualnym wykazaniem czasowego zaangażowania środków własnych) – nie dotyczy pierwszego wniosku o płatność.

- 2.4. Wniosek sprawozdawczy – zaznaczany, gdy Beneficjent jest zobowiązany do przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu.

- 2.5. Wniosek o płatność końcową – zaznaczany, gdy Beneficjent składa wniosek o płatność końcową, po zakończeniu realizacji projektu.

W związku z powyższym w pierwszym wniosku o płatność zawsze zaznaczamy TAK w polu

2.1 i ewentualnie w polu 2.4 jeśli w danym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował działania w ramach projektu. Niemniej jednak ze względu na krótki okres złożenia wniosku o pierwszą transzę zaliczki nie zaleca się wskazywania TAK w polu Wniosek sprawozdawczy. W przypadku poniesienia wydatków w pierwszym okresie rozliczeniowym należy je ująć w danym okresie ich poniesienia.

W kolejnych wnioskach o płatność pole 2.1 jest zaznaczane jako TAK każdorazowo, gdy harmonogram płatności  przewiduje wypłatę kolejnej transzy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu. Jednocześnie można:

  - ubiegać się o zaliczkę (należy zaznaczyć TAK: Wniosek o zaliczkę) w przypadku pierwszego

wniosku o płatność;

  - rozliczać zaliczkę i ubiegać się o kolejną zaliczkę (należy zaznaczyć TAK: Wniosek rozliczający zaliczkę i Wniosek o zaliczkę);

  - rozliczać zaliczkę i nie ubiegać się o kolejną zaliczkę (należy zaznaczyć TAK: Wniosek rozliczający zaliczkę);

  - rozliczać zaliczkę i ubiegać się o refundację kosztów (należy zaznaczyć TAK: Wniosek rozliczający zaliczkę i Wniosek o refundację) w przypadku złożenia wniosku końcowego;

  - rozliczać zaliczkę oraz ubiegać się o refundację kosztów (należy zaznaczyć TAK: Wniosek

rozliczający zaliczkę i Wniosek o refundację) w przypadku złożenia wniosku końcowego;

  - rozliczać zaliczkę, wnioskować o zaliczkę oraz ubiegać się o refundację kosztów (należy zaznaczyć TAK: Wniosek o zaliczkę, Wniosek rozliczający zaliczkę i Wniosek o refundację);

  - ubiegać się o zaliczkę i refundację (należy zaznaczyć TAK: Wniosek o zaliczkę i Wniosek o refundację);

  - ubiegać się o refundację kosztów oraz składać wniosek o płatność końcową (należy zaznaczyć TAK: Wniosek o refundację, Wniosek o płatność końcową, Wniosek rozliczający zaliczkę);

  - łączyć wszystkie rodzaje wniosków o płatność z wnioskiem sprawozdawczym,  o ile inne rodzaje się wzajemnie nie wykluczają (należy zaznaczyć: Wniosek sprawozdawczy oraz inny/inne rodzaje wniosków).

We wniosku sprawozdawczym należy każdorazowo wypełnić część F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU w zakresie kolumn od lp. do wartość docelowa nawet jeśli wartości osiągnięte w okresie sprawozdawczym są równe 0, a wartości od początku realizacji projektu                   są równe 0 lub nie zmieniły się w  stosunku do poprzedniego wniosku o płatność.

UWAGA! Nie można:

  - ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosku o płatność końcową;

  - utworzyć kolejnego wniosku o płatność, jeśli został złożony wniosek o płatność końcową                   i został on zatwierdzony przez IZ WSL;

Pole Numer transzy jest obowiązkowe, jeśli pole Wniosek o zaliczkę jest zaznaczone jako TAK oraz wartość w polu Kwota udzielonej zaliczki (sekcja B.3 wniosku o płatność) jest większa                   od 0. Jest to pole mogące zawierać wartości od 01 do 99. Pole nie jest wypełniane w pierwszym wniosku o płatność. Pola nie należy wypełniać jeśli w polu Wniosek o zaliczkę zaznaczono NIE.

Pole Certyfikowana (pole wypełniane przez IZ)

  - W kolumnie 2.6 tytuł wypłaty należy wpisać zaliczka lub refundacja. Z wyjątkiem końcowego wniosku o płatność, w którym może zaistnieć konieczność wypłaty refundacji,                w niniejszym polu wpisujemy zaliczka. Kolumnę kwota wnioskowana uzupełniamy kwotą wnioskowanej zaliczki zbieżną z zatwierdzonym harmonogramem płatności.

  - Kolumna Tytuł potrącenia – jeśli występuje potrącenie należy wskazać potrącenie

z zaliczki lub potrącenie z refundacji.

  - Kwota potrącenia - jeśli występuje potrącenie należy wskazać  kwotę potrącenia.

  - Pola Zatwierdzona kwota do wypłaty i Data wypłaty wypełnia IZ/IP RPO WSL-WUP.

  - W kolumnie tytuł potrącenia należy wpisać potrącenie z zaliczki lub potrącenie                   z refundacji (jeśli dotyczy).

A.3. Dane identyfikacyjne projektu

| A.3. Dane identyfikacyjne projektu |  |
| --- | --- |
| Numer projektu |  |
| Numer umowy / decyzji |  |
| Tytuł projektu |  |
| Strona www projektu |  |
| Okres realizacji projektu |  |
| Projekt realizowany w partnerstwie |  |

  - Numer projektu - pole powinno zostać wypełnione poprzez wskazanie numeru projektu                   z punktu I wniosku o dofinansowanie projektu.

  - Numer umowy / decyzji – pole wypełnione poprzez wskazanie numeru umowy/ aneksu                 do umowy.

  - Tytuł projektu – pole powinno zostać wypełnione poprzez wskazanie tytułu projektu                   z punktu II wniosku  o dofinansowanie projektu.

  - Strona www projektu – należy podać stronę internetową, na której są zamieszczane informacje o realizowanym projekcie. W przypadku, gdy w ramach projektu nie przewidziano utworzenia strony internetowej należy wpisać: nie dotyczy.  Jeśli strona internetowa jest w trakcie tworzenia należy wpisać:  w przygotowaniu.

  - Okres realizacji projektu – pole powinno zostać wypełnione poprzez wskazanie okresu realizacji projektu zgodnie z danymi zawartymi w punkcie VIII wniosku o dofinansowanie projektu. Daty należy wykazać w formacie RRRR-MM-DD.

  - Projekt realizowany w partnerstwie – należy wpisać odpowiednio TAK lub NIE.

A.4. Dane identyfikacyjne Beneficjenta

| A.4. Dane identyfikacyjne Beneficjenta |  |
| --- | --- |
| Nazwa Beneficjenta |  |
| Numer NIP |  |
| Kraj |  |
| Miejscowość |  |
| Adres |  |
| Kod pocztowy |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |

 W polach: Nazwa Beneficjenta, Numer NIP, Kraj, Miejscowość, Adres, Kod pocztowy, należy wpisać dane tożsame z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu i umowie o dofinansowanie projektu. W polach Telefon, Adres e-mail należy podać dane kontaktowe osoby/osób odpowiedzialnych za kontakty robocze związane z procesem weryfikacji wniosków o płatność.

Należy wypełnić wszystkie pola w punkcie A.4 wniosku o płatność.

A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu

| A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu |  |
| --- | --- |
| Adres przechowywania dokumentacji przez Beneficjenta [inny niż wskazany w pkt A.4.] |  |
| Adres przechowywania dokumentacji przez Partnera [jeśli w pkt A.3. zaznaczono "TAK"] |  |

  - Adres przechowywania dokumentacji przez Beneficjenta – należy uzupełnić w przypadku, gdy różni się on od adresu Beneficjenta wskazanego w pkt A.4. W sytuacji, gdy adres przechowywania dokumentacji projektu jest tożsamy z adresem siedziby Beneficjenta należy wpisać: nie dotyczy.

  - Adres przechowywania dokumentacji przez Partnera – pole należy uzupełnić w przypadku zaznaczenia w pkt A.3. projektu partnerskiego.

  - W przypadku, gdy Beneficjent przechowuje dokumentację w innym miejscu niż zostało                   to wskazane w punkcie A.4 należy w wierszu Adres przechowywania dokumentacji przez Beneficjenta wskazać stosowne dane adresowe. Jeśli w projekcie występuje partner/partnerzy należy w wierszu Adres przechowywania dokumentacji przez Partnera wskazać stosowne dane adresowe.

# B. INFORMACJE FINANSOWE

B.1. Wydatki kwalifikowalne

Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu.

|  | w bieżącym wniosku o płatność | od początku realizacji |
| --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem |  |  |
| wydatki kwalifikowalne |  |  |
| wydatki uznane za kwalifikowalne |  |  |
| dofinansowanie |  |  |
| dochód odliczony od wniosku o płatność |  |  |

Wiersz Wydatki ogółem: - obejmuje całkowitą kwotę wydatków poniesioną w okresie rozliczeniowym, zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych – to suma wszystkich wydatków poniesionych w danym okresie rozliczeniowym/ od początku realizacji projektu. Wartości wprowadzane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wiersz Wydatki kwalifikowalne – należy wpisać kwotę odpowiadającą wydatkom kwalifikowalnym wykazanym we wniosku.

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność należy wskazać dane z pkt C.4. kolumna                   4 wiersz Wydatki ogółem. Jest to wartość liczbowa wykazywana do dwóch miejsc                   po przecinku. Pole jest obowiązkowe jeśli w pozycji Rodzaj wniosku o płatność został wybrany Wniosek o refundację  i/lub Wniosek rozliczający zaliczkę. Jeśli w polu Rodzaj wniosku o płatność nie została wybrana jedna z powyższych pozycji, pole należy wypełnić wartością 0,00.

- W kolumnie od początku realizacji należy uwzględnić wszystkie dotychczas rozliczone wydatki kwalifikowalne .

Wiersz Wydatki uznane za kwalifikowalne – wiersz uzupełnia IZ/IP RPO WSL-WUP .

Wiersz Dofinansowanie:

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność określona jest kwota dofinansowania, odpowiadająca wydatkom kwalifikowalnym wykazanym we wniosku. Pole jest obowiązkowe jeśli w pozycji Rodzaj wniosku o płatność został wybrany Wniosek o refundację                   i/lub Wniosek rozliczający zaliczkę. Jeśli w polu Rodzaj wniosku o płatność nie została wybrana jedna z powyższych pozycji, pole należy wypełnić wartością 0,00.

- W kolumnie od początku realizacji należy uwzględnić wszystkie dotychczas rozliczone wydatki poniesione z dofinansowania.

Wiersz Dochód odliczony od wniosku o płatność:

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność należy podać wartość dochodu osiągniętego           w projekcie (w okresie rozliczeniowym, w ramach którego został złożony wniosek                   
o płatność).

- W kolumnie od początku realizacji należy uwzględnić wszystkie dotychczas wykazane dochody uzyskane w ramach projektu.

B.2. Refundacja

|  | w bieżącym wniosku o płatność | od początku realizacji |
| --- | --- | --- |
| Kwota refundacji |  |  |

Kwota refundacji – należy wskazać wysokość poniesionych kosztów, którą należy zrefundować.

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność Beneficjent wskazuje koszty jakie poniósł (wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Pole jest obowiązkowe jeśli                   w pozycji Rodzaj wniosku o płatność został wybrany Wniosek o refundację. Jeśli w polu

Rodzaj wniosku o płatność nie została wybrana powyższa pozycja, w polu  należy wpisać wartość 0,00.

- W kolumnie od początku realizacji należy uwzględnić wszystkie dotychczas wykazane kwoty refundacji.

B.3. Rozliczenie zaliczek

|  | w bieżącym wniosku o płatność | od początku realizacji |
| --- | --- | --- |
| Numer zaliczki | Kwota rozliczenia | Do rozliczenia |

|  | w bieżącym wniosku o płatność | od początku realizacji |
| --- | --- | --- |
| Kwota udzielonej zaliczki |  |  |
| Kwota rozliczonej zaliczki |  |  |

Pole jest obowiązkowe jeśli w pozycji Rodzaj wniosku o płatność wpisano TAK w polu Wniosek o  zaliczkę. Jeśli  w powyższej pozycji  wskazano NIE, w polu należy wpisać wartość 0,00.

UWAGA! O kolejną transzę zaliczki można wnioskować, jeżeli procentowy poziom rozliczenia dotychczas przekazanych transz dofinansowania przekracza 70%. Jeśli poziom rozliczenia zaliczek określony w umowie  nie został osiągnięty, nie ma możliwości wnioskowania o kolejną transzę.

Pole numer zaliczki jest polem liczbowym, w którym należy wskazać numer zaliczki.

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność Beneficjent wskazuje kwotę wnioskowanej zaliczki.

- W kolumnie od początku realizacji należy uwzględnić sumę wszystkich dotychczas otrzymanych zaliczek ujmowaną narastająco od początku realizacji projektu.

Kwota udzielonej zaliczki:

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność pole uzupełniane wartością wnioskowanej zaliczki z wniosku o płatność.

- W kolumnie od początku realizacji należy wskazać wartość kwoty udzielonych zaliczek ujmowaną narastająco od początku realizacji projektu.

Kwota rozliczonej zaliczki

- W kolumnie w bieżącym wniosku o płatność – jeżeli w uzupełnianym wniosku o płatność rozliczana jest wcześniej otrzymana zaliczka, w tym polu należy wskazać kwotę rozliczonej zaliczki, czyli kwotę dofinansowania odpowiadającą poniesionym wydatkom, które dotyczą rozliczenia zaliczek.

- W kolumnie od początku realizacji – jeśli zostały już złożone wnioski o płatność w ramach realizowanego projektu i rozliczono w nich zaliczki, w tym polu należy wskazać łączną kwotę zaliczek rozliczonych we wszystkich złożonych wnioskach o płatność. Jeżeli nie zostały jeszcze rozliczone żadne zaliczki w polu należy wpisać 0,00.

# C. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY

C.1. Zakres rzeczowy

| C.1. Zakres rzeczowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadanie | Stan realizacji |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn |  |  |
| Kryterium dostępu nr 1 |  |  |
| Kryterium dostępu nr 2 |  |  |
| Kryterium dodatkowe nr 1 |  |  |
| Kryterium dodatkowe nr 2 |  |  |

- W kolumnie Zadanie – nazwa zadania od 1 do n odpowiada nazwie zadania wskazanej                   w module C. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU wniosku o dofinansowanie projektu w części ZADANIA W PROJEKCIE.

- W kolumnie Stan realizacji – należy opisać stan realizacji poszczególnych zadań pod względem zgodności z wydatkami wskazanymi w Zestawieniu dokumentów

potwierdzających wydatki. Pola dotyczące kryteriów dostępu i kryteriów dodatkowych                  są wypełniane tylko w przypadku zaznaczenia TAK w wierszu Wniosek o płatność końcową.

- W wierszu Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn – w lewej kolumnie należy wpisać treść działań zgodną z modułem Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych część Realizacja zasad horyzontalnych wniosku  o dofinansowanie projektu. W prawej kolumnie  należy opisać działania podjęte na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA! Pola kryteriów dostępu i kryteriów dodatkowych są wypełnianie tylko w końcowym wniosku o płatność.

C.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

C.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

W tym polu należy zgłosić problemy związane z realizacją zadań w projekcie oraz przedstawić jakie w danym okresie rozliczeniowym zostały podjęte przez Beneficjenta działania naprawcze.

C.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

C.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

W tym polu należy opisać planowane działania w kolejnym okresie rozliczeniowym.

C.4. Postęp finansowy

Część C.4 wniosku zawiera zestawienie danych finansowych: kwot wykazanych w bieżącym wniosku o płatność oraz narastająco od początku realizacji projektu. Wskazano też stopień procentowy realizacji projektu, wyliczony jako stosunek kwoty wydatków kwalifikowalnych narastająco do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie. Powyższe dane prezentowane są dla poszczególnych pozycji, dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych jak i rozliczanych ryczałtowo.

| C.4. Postęp finansowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Nazwa zadania | Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie | Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem | Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = [(4+5)/3]*100 |
| Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem |  |  |  |  |  |
| 1. w tym kategorie podlegające limitom: |  |  |  |  |  |
| a. wydatki poza obszarem UE |  |  |  |  |  |
| b. wkład rzeczowy |  |  |  |  |  |
| c. środki trwałe |  |  |  |  |  |
| d. cross-financing |  |  |  |  |  |
| + dodatkowe limity definiowane w ramach naboru |  |  |  |  |  |
| 2. usługi zlecone |  |  |  |  |  |
| 3. w części objętej pomocą publiczną |  |  |  |  |  |

  - W kolumnach Zadanie, Nazwa zadania i Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku  o dofinansowanie należy wpisać dane z wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w module ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY). W razie konieczności należy dodawać kolejne wiersze do tabeli tak, aby dane wykazane we wniosku o płatność były spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

  - W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem należy wykazać odpowiednio jedną z kwot, tj.:

      - sumę wydatków z tabeli G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI z kolumny wydatki kwalifikowalne. Dla każdego zadania z punktu C.4 o numerach od 1 do n należy wskazać odpowiednio dane z tabeli G z wierszy od suma zadania  1 do suma           zadania n,

      - sumę wydatków z tabeli G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI z kolumny wydatki kwalifikowalne. Dla każdego zadania z punktu C.4 o numerach od 1 do n należy wpisać odpowiednio dane z tabeli G z wierszy od suma zadania 1 do suma                   zadania n oraz sumę wydatków kwalifikowalnych ujętych w tabeli E.1 Stawki jednostkowe4,

      - sumę wydatków kwalifikowalnych ujętych w tabeli E.2. Kwota ryczałtowa.

 W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) należy wykazać kumulatywną wartość wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach danego zadania od początku realizacji projektu po uwzględnieniu korekt IZ (bez uwzględniania danych dotyczących bieżącego wniosku o płatność).

W pierwszym wniosku o płatność wartości wskazane w ww. kolumnie wynoszą 0,00.

 W kolumnie % realizacji należy obliczyć procent realizacji zgodnie ze wzorem podanym                  w formularzu wniosku o płatność.

W wierszu Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich należy uzupełnić:

- W 	kolumnie 	Kwota 	wydatków 	kwalifikowalnych 	określona 	we 	wniosku                   o dofinansowanie – wartość kosztów pośrednich z modułu Stawki ryczałtowe - Koszty pośrednie kolumna wydatki kwalifikowalne wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem – wartość liczbowa (do dwóch miejsc po przecinku) kosztów pośrednich rozliczanych  w bieżącym okresie rozliczeniowym może być obliczana jako jedna z poniżej wymienionych opcji:

    - stawka ryczałtowa określona w umowie o dofinansowanie projektu x koszty bezpośrednie ogółem z kolumny wydatki kwalifikowalne z tabeli G ZESTAWIENIE

DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI,

    - stawka ryczałtowa określona w umowie o dofinansowanie projektu x suma wydatków kwalifikowalnych ujętych w tabeli E.1 Stawki jednostkowe,

    - stawka ryczałtowa określona w umowie o dofinansowanie projektu x (koszty bezpośrednie ogółem z kolumny wydatki kwalifikowalne z tabeli G ZESTAWIENIE

DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI + suma

wydatków kwalifikowalnych ujętych w tabeli E.1 Stawki jednostkowe4),

    - stawka ryczałtowa określona w umowie o dofinansowanie projektu x suma wydatków kwalifikowalnych ujętych w tabeli E.2. Kwota ryczałtowa.

Wybór sposobu rozliczania wydatków w ramach projektu jest uzależniony od zapisów umowy o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) należy wykazać kumulatywną wartość kosztów pośrednich  od początku realizacji projektu po uwzględnieniu korekt IZ (bez uwzględniania danych dotyczących bieżącego wniosku o płatność).

- W kolumnie % realizacji należy obliczyć procent realizacji zgodnie ze wzorem podanym

w formularzu wniosku o płatność.

W wierszu Wydatki ogółem:

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku o dofinansowanie – należy wykazać sumę wydatków kwalifikowalnych z wniosku o dofinasowanie projektu.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem – należy wstawić w pole sumę wartości wierszy z kolumny 4.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) – należy wstawić w pole sumę wartości wierszy z kolumny 5.

- W kolumnie % realizacji należy obliczyć procent zgodnie z podanym powyżej w kolumnie wzorem.

W wierszu 1. w tym kategorie podlegające limitom oraz w wierszu 2. usługi zlecone i w wierszu

3. w części objętej pomocą publiczną:

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych określona we wniosku                   o dofinansowanie – w wierszach:  a. wydatki poza obszarem UE,

  - wkład rzeczowy,

  - środki trwałe,

  - cross-financing  dodatkowe limity definiowane w ramach naboru,  usługi zlecone

należy wpisać dane z wniosku o dofinansowanie projektu wskazane w module Podsumowanie kategorii kosztów.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem                   w wierszu:

  - wydatki poza obszarem UE – należy wskazać wartość ogółem kosztów bezpośrednich                   z tabeli G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI z kolumny 17 wydatki poza obszarem UE,

  - wkład rzeczowy – należy wskazać wartość ogółem kosztów bezpośrednich z tabeli

    - ZESTAWIENIE 	DOKUMENTÓW 	POTWIERDZAJĄCYCH 	PONIESIONE

WYDATKI z kolumny 20 wkład rzeczowy,

  - środki trwałe – należy wskazać wartość ogółem kosztów bezpośrednich z tabeli

    - ZESTAWIENIE 	DOKUMENTÓW 	POTWIERDZAJĄCYCH 	PONIESIONE

WYDATKI z kolumny 18 środki trwałe,

  - cross-financing – należy wskazać wartość ogółem kosztów bezpośrednich z tabeli

    - ZESTAWIENIE 	DOKUMENTÓW 	POTWIERDZAJĄCYCH 	PONIESIONE

WYDATKI z kolumny 16 cross-financing,

  - dodatkowe limity definiowane w ramach naboru – pole wypełniane tylko w przypadku określenia w dokumentacji konkursowej i we wniosku o dofinansowanie dodatkowych limitów,

2. usługi zlecone – należy wskazać wartość ogółem kosztów bezpośrednich z tabeli

G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI z kolumny 19 usługa zlecona,

3. w części objętej pomocą publiczną – należy wykazać jaka część wydatków kwalifikowalnych jest objęta pomocą publiczną.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) – w wierszach od a do e oraz 2 i 3 należy wykazać wartości kumulatywne poszczególnych kategorii od początku realizacji projektu po uwzględnieniu korekt IZ/IP RPO WSL-WUP.

- W kolumnie % realizacji należy obliczyć procent realizacji zgodnie ze wzorem podanym

w formularzu wniosku o płatność.

# D. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW DLA PROJEKTU

Część D wniosku o płatność zawiera informację dotyczącą kwot wydatków w podziale na źródła finansowania. Każde źródło finansowania dzielone jest na wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne.

Wydatki kwalifikowalne w tej tabeli nie powinny zostać pomniejszone o dochód wykazany                   we wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu wygenerowany dochód należy zwrócić na rachunek bankowy IZ/IP RPO WSL-WUP.

UWAGA!

W przypadku projektów realizowanych w ramach EFS nie ma możliwości pomniejszania transz dofinansowania o kwotę dochodu, który stanowią jedynie odsetki.

Wkład własny powinien zostać podzielony proporcjonalnie według źródeł, z których zostały poniesione wydatki.

| D. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW DLA PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa źródła finansowania wydatków | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem o płatność | Kwota wydatków kwalifikowalnych narastająco od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) | Kwota pozostająca do rozliczenia | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=[(3+4)/2]*100 |
| 1. środki wspólnotowe |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. krajowe środki publiczne, w tym: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| a. budżet państwa |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| a.1. dysponenci budżetu państwa |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| a.2. państwowe jednostki budżetowe |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| b. budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| c. inne krajowe środki publiczne, w tym: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| c.1. Fundusz pracy |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| c.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| c.3. inne |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. prywatne |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| w tym EBI |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

- W kolumnie Kwota wydatków ogółem w wierszach od 1 środki wspólnotowe                   
do 3. prywatne oraz SUMA i w tym EBI należy wpisać dane z wniosku o dofinansowanie projektu z modułu Źródła finansowania wydatków kolumna Kwota wydatków ogółem.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem                   
o płatność – wartości w tabeli powinny odzwierciedlać sytuację w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek o płatność.

- W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych narastająco od początku realizacji

(bez bieżącego wniosku o płatność) – należy wykazać wartości kumulatywne

poszczególnych kategorii od początku realizacji projektu po uwzględnieniu korekt IZ RPO WSL (bez uwzględniania danych dotyczących bieżącego wniosku o płatność).

- W kolumnie Kwota pozostająca do rozliczenia wartości należy wypełnić obliczając kwotę

według wzoru:

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych

Kwota wydatków bieżącym wnioskiem o płatność + Kwota ogółem - wydatków kwalifikowalnych narastająco od

początku realizacji (bez bieżącego wniosku o

płatność)

- W kolumnie % realizacji należy obliczyć procent zgodnie ze wzorem:

| Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem o płatność + Kwota wydatków kwalifikowalnych narastająco od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność) | : | Kwota wydatków ogółem |
| --- | --- | --- |

# X  100

Źródła finansowania wydatków zostały podzielone na kategorie:

- środki wspólnotowe

- krajowe środki publiczne, w tym:

- budżet państwa

  - dysponenci budżetu państwa

  - państwowe jednostki budżetowe

- budżet jednostek samorządu terytorialnego

- inne krajowe środki publiczne, w tym:

  - Fundusz pracy

  - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych c.3. inne

3. prywatne

Dodatkowo wskazano wiersze suma i w tym EBI.

UWAGA!

W wierszach: 1. środki wspólnotowe - należy wskazać kwotę dofinansowania wydatków ze środków UE. Jeżeli jedynym źródłem dofinansowania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jest dofinansowanie unijne, to wiersz Środki wspólnotowe powinien być uzupełniony kwotą dofinansowania.                   Jeśli Beneficjent nie jest państwową jednostką budżetową, a oprócz dofinansowania unijnego otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, należy wartość  tą uwzględnić w wierszu budżet państwa.

2. krajowe środki publiczne, w tym: - należy wpisywać wartości liczbowe wynikające                   
z podsumowania wierszy a. budżet państwa, b. budżet jednostek samorządu terytorialnego                  
 i c. inne krajowe środki publiczne,

- budżet państwa – w wierszu należy wpisywać wartości liczbowe wynikające z podsumowania wierszy a.1. dysponenci budżetu państwa i a.2. państwowe jednostki budżetowe,

- budżet jednostek samorządu terytorialnego – w wierszu należy wpisać wartość środków poniesionych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

- inne krajowe środki publiczne, w tym: - należy wpisywać wartości liczbowe wynikające                   z podsumowania wierszy: c.1. Fundusz pracy, c.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, c.3. inne.

## E. WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

W tej części znajdują się informacje dotyczące wydatków związanych z kosztami pośrednimi oraz bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatki w ramach projektu mogą być rozliczane za pomocą trzech rodzajów ryczałtu: stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych oraz stawek ryczałtowych. Jeżeli zgodnie umową Beneficjent rozlicza wydatki za pomocą jednego z wyżej wymienionych ryczałtów, zakres wypełnianych danych zależy od rodzaju wybranego ryczałtu. Należy wypełnić tylko te tabele, które odpowiadają danemu rodzajowi ryczałtu zgodnie z umową o dofinansowanie /decyzją o dofinansowaniu projektu. Jednocześnie w tabelach E.1 i E.2 należy dodawać kolejne wiersze tak, aby wyczerpać katalog pozycji zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto należy zwrócić uwagę,                   iż poszczególne pozycje wykazywane w ramach tabel E.1 i E.2 są podzielone na zadania, zatem wykazując je we wniosku o płatność trzeba zachować podział kosztów zgodny z budżetem wniosku o dofinansowanie projektu.

E.1. Stawki jednostkowe

| E.1. Stawki jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1. |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Rodzaj ryczałtu | Nazwa ryczałtu | Wysokość stawki | Liczba stawek | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | stawka jednostkowa |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

  - W kolumnie lp. wskazujemy kolejny numer porządkowy danego rodzaju ryczałtu (numer                jest liczbą całkowitą dodatnią).

  - W kolumnie Rodzaj ryczałtu należy wpisać: stawka jednostkowa.

  - W kolumnie Nazwa ryczałtu należy wpisać dane z modułu Wydatki rozliczane ryczałtem – stawki jednostkowe wniosku o dofinansowanie projektu z kolumny Nazwa ryczałtu.

  - W kolumnie Wysokość stawki należy wpisać dane z modułu Wydatki rozliczane ryczałtem – stawki jednostkowe wniosku o dofinansowanie projektu z kolumny Wysokość stawki.

  - W kolumnie Liczba stawek należy wprowadzić liczbę stawek jaka została zrealizowana                   w okresie sprawozdawczym.

  - W kolumnie Wydatki kwalifikowalne – należy obliczyć kwotę wydatków kwalifikowalnych jako iloczyn podanej liczby stawek oraz wysokości stawki.

  - W kolumnie Dofinansowanie – należy wskazać poziom dofinansowania jakie zostało poniesione na realizację działań  w oparciu o zatwierdzoną stawkę.

  - W wierszu Suma – należy wyliczyć sumy wartości w poszczególnych kolumnach w oparciu o wielkości wskazane w kolumnie Wydatki kwalifikowalne i Dofinansowanie.

E.2. Kwota ryczałtowa

| E.2. Kwota ryczałtowa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zadanie 1. |  |  |  |
| lp. | Rodzaj ryczałtu | Nazwa ryczałtu | Nazwa wskaźnika | Wartość | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | kwota ryczałtowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |

  - W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju ryczałtu (numer

jest liczbą całkowitą dodatnią).

  - W kolumnie Rodzaj ryczałtu należy wpisać: kwota ryczałtowa.

Nazwa ryczałtu należy wpisać dane z modułu Wydatki w ramach kwot

ryczałtowych wniosku o dofinansowanie projektu nazwy ryczałtów odpowiadające danemu rodzajowi ryczałtu.

  - W kolumnie Nazwa wskaźnika – należy wpisać dane z modułu Wydatki w ramach kwot ryczałtowych wniosku o dofinansowanie projektu nazwy wskaźników dla kwot ryczałtowych.

  - W kolumnie Wartość – należy wprowadzić wartość wskaźnika dla kwoty ryczałtowej zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

  - W kolumnie Wydatki kwalifikowalne – jeśli został zrealizowany w całości wskaźnik, który należy osiągnąć zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie, należy wskazać całość kwoty ryczałtowej określonej w umowie/decyzji.

  - W kolumnie Dofinansowanie – należy wskazać poziom dofinansowania jakie zostało poniesione na realizację działań w oparciu o kwotę ryczałtową.

  - W wierszu Suma – należy wyliczyć sumy wartości w poszczególnych kolumnach w oparciu o wielkości wskazane w kolumnie Wydatki kwalifikowalne i Dofinansowanie.

E.3.Stawka ryczałtowa

| E.3. Stawka ryczałtowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Rodzaj ryczałtu | Nazwa ryczałtu | Stawka ryczałtowa (%) | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | stawka ryczałtowa | koszty pośrednie |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |

- W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju ryczałtu (numer

jest liczbą całkowitą dodatnią).

- W kolumnie Rodzaj ryczałtu należy wpisać: stawka ryczałtowa.

- W kolumnie Nazwa ryczałtu  należy wpisać: koszty pośrednie.

- W kolumnie Stawka ryczałtowa (%) należy wpisać stawkę procentową, odpowiadającą stawce określonej w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu.

Wydatki kwalifikowalne należy obliczyć wartość liczbową (do dwóch miejsc

po przecinku) kosztów pośrednich rozliczanych w bieżącym okresie rozliczeniowym według jednego z wariantów:

koszty bezpośrednie ogółem z kolumny

wydatki 	kwalifikowalne 	z 	tabeli

stawka 	ryczałtowa 	określona

G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW w umowie o dofinansowanie

projektu 	 X 	POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

lub

X

stawka

ryczałtowa

określona

dofinansowanie

w

umowie

o

projektu

suma

wydatków

kwalifikowalnych

ujętych

w

tabeli

E.1

Stawki

jednostkowe

4

lub

(koszty bezpośrednie ogółem z kolumny

wydatki 	kwalifikowalne 	z 	tabeli

stawka ryczałtowa określona   G ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW w umowie o dofinansowanie POTWIERDZAJĄCYCH

projektu 	 X 	PONIESIONE WYDATKI + suma wydatków kwalifikowalnych ujętych   w tabeli E.1 Stawki jednostkowe4

lub

X

stawka

ryczałtowa

określona

dofinansowanie

w

umowie

o

projektu

suma

wydatków

kwalifikowalnych

ujętych w tabeli E.2. Kwota ryczałtowa

Dofinansowanie – należy wskazać poziom dofinansowania jakie zostało

poniesione na realizację działań   w oparciu o zatwierdzoną stawkę.

 W kolumnie Suma – należy umieścić dane tożsame z danymi z kolumn Wydatki kwalifikowalne  i Dofinansowanie.

UWAGA!

W przypadku rozliczania projektu w oparciu o kilka rodzajów ryczałtu w wierszu  SUMA

[w przypadku gdy rozliczanych jest kilka rodzajów ryczałtu] należy dodać wartości                   
z poszczególnych wierszy suma wskazanych w tabelach E.1., E.2., E.3.

## F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

We wniosku sprawozdawczym należy każdorazowo wypełnić część F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU w zakresie kolumn od lp. do wartość docelowa nawet jeśli wartości osiągnięte w okresie sprawozdawczym są równe 0, a wartości od początku realizacji projektu  są równe 0 lub nie zmieniły się w  stosunku do poprzedniego wniosku o płatność.

F.1. Wskaźniki produktu

F.1.1 Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu

F.1.2 Wskaźniki specyficzne dla projektu

|  | F.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.1.1. Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa |  |  | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym |  |  | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |  |  | Stopień realizacji wskaźnika |  |  |
|  |  |  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9/3*100 | 13=10/4*100 | 14=11/5*100 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników oraz podjęte działania zaradcze (TAK/NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | F.1.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa wskaźnika | Jednos tka miary | Wartość docelowa |  |  | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym |  |  | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |  |  | Stopień realizacji wskaźnika |  |  |
|  |  |  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9/3*100 | 13=10/4*100 | 14=11/5*100 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników oraz podjęte działania zaradcze (TAK/NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju wskaźnika zgodnie z kolejnością wykazaną w module MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU – wskaźniki produktu we wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Nazwa wskaźnika – w kolejnych wierszach należy wpisać nazwy wskaźników podanych w module MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU -  wskaźniki produktu                we wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Jednostka miary – w kolejnych wierszach należy przypisać do wskaźników jednostki miary zgodnie z modułem MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU - wskaźniki produktu we wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Wartość docelowa – w kolejnych wierszach należy wpisać zadeklarowaną                   we wniosku o dofinansowanie projektu wartość docelową danego produktu.

- W kolumnie Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – należy wprowadzić wartość

wskaźnika jaka została osiągnięta w okresie sprawozdawczym.

- W kolumnie Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – w tym polu dane wskaźnika powinny odzwierciedlać sumę wartości wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem.

- W kolumnie Stopień realizacji (%) – w tym polu wskazany jest procentowy poziom realizacji danego wskaźnika narastająco od początku realizacji projektu. Wartość obliczana jest jako: Wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) / Wartość docelową danego wskaźnika x 100.

- W wierszu Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników – jeśli wystąpiło ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników należy wskazać wartość TAK oraz  opisać powstałe problemy oraz podjęte środków zaradcze.

UWAGA!

Powyższe tabele zostały przedstawione we wniosku o płatność z podziałem na płeć, gdzie                   
K – oznacza kobiety, M – oznacza mężczyzn, O – oznacza ogółem. Sposób pomiaru każdego wskaźnika z podziałem na płeć jest odzwierciedleniem zapisów umowy/ decyzji i wniosku                  
o dofinansowanie projektu. Jeśli do pomiaru danego wskaźnika w umowie/decyzji nie została zastosowana kategoria „płeć” należy wprowadzić wartość tylko do kolumn oznaczonych                   jako O. Jeżeli założono podział wg płci, należy wprowadzić wartości odpowiednio w polach                   K i M, a pole O jest sumą liczby K i M.

F.2. Wskaźniki rezultatu

    - Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu

    - Wskaźniki specyficzne dla projektu

|  | F.2. WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.2.1. Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa |  |  | Wartość docelowa |  |  | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym |  |  | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |  |  | Stopień realizacji wskaźnika |  |  |
|  |  |  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=13/7*100 | 17=14/8*100 | 18=15/9*100 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników oraz podjęte działania zaradcze (TAK/NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | F.2.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa |  |  | Wartość docelowa |  |  | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym |  |  | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |  |  | Stopień realizacji wskaźnika |  |  |
|  |  |  | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=13/7*100 | 17=14/8*100 | 18=15/9*100 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników oraz podjęte działania zaradcze (TAK/NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju wskaźnika zgodnie z kolejnością wykazaną w module MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU - wskaźniki rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Nazwa wskaźnika – w kolejnych wierszach należy wpisać nazwy wskaźników podanych w module MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU - wskaźniki rezultatu               we  wniosku o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Jednostka miary – w kolejnych wierszach należy przypisać do wskaźników jednostki miary zgodnie z modułem MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU - wskaźniki rezultatu we wniosku  o dofinansowanie projektu.

- W kolumnie Wartość bazowa – w kolejnych wierszach należy wpisać zadeklarowaną                   we wniosku o dofinansowanie projektu wartość docelową danego rezultatu. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu.

- W kolumnie Wartość docelowa – w kolejnych wierszach należy wpisać zadeklarowaną                 we wniosku o dofinansowanie projektu wartość docelową danego rezultatu.

- W kolumnie Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – należy wprowadzić wartość wskaźnika, jaka została osiągnięta w okresie sprawozdawczym za jaki składany jest wniosek.

- W kolumnie Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) -                  
 w tym polu dane wskaźnika powinny odzwierciedlać sumę wartości wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski  o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem.

- W kolumnie Stopień realizacji (%) – w tym polu wskazany jest procentowy poziom realizacji danego wskaźnika narastająco od początku realizacji projektu. Wartość jest obliczana jako: Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) / Wartość docelowa danego wskaźnika x 100.

- W kolumnie Ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników – należy opisać problemy związane z nieosiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie i/lub wymaganych                w regulaminie konkursu wskaźników oraz podjętych środków zaradczych.

UWAGA!

Powyższe tabele zostały przedstawione we wniosku o płatność z podziałem na płeć, gdzie                   
K – oznacza kobiety, M – oznacza mężczyzn, O – oznacza ogółem. Sposób pomiaru każdego wskaźnika z podziałem na płeć jest odzwierciedleniem zapisów umowy/decyzji oraz wniosku                   o dofinansowanie projektu. Jeśli do pomiaru danego wskaźnika w umowie/decyzji nie została zastosowana kategoria „płeć” należy wprowadzić wartość tylko do kolumn oznaczonych                   jako O. Analogicznie, jeżeli założono podział wg płci, należy wprowadzić wartości odpowiednio                   w polach K i M, a pole O jest sumą liczby K i M.

## G. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Zestawienie dokumentów – tutaj należy wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych  w danym okresie sprawozdawczym. Należy zauważyć, iż w przedmiotowej tabeli nie wykazujemy wydatków związanych ze stawkami jednostkowymi, kwotami ryczałtowymi oraz stawkami ryczałtowymi, gdyż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków                   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków.

| G. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | numer doku mentu | numer księgo wy lub ewide ncyjn y | NIP wystawcy dokumen tu/PESE L | data wysta wienia doku mentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | numer kontrakt u | kwota dokumen tu brutto | wydatki kwalifiko walne | w tym VAT | dofina nsowa nie | uwagi | faktura korygują ca (tak/ nie) | kto ponosi wydatek (L/P) | cross- financ ing (tak /nie) | wydat ki poza obszar em UE (tak/ nie) | środki trwałe (tak/ nie) | usługa zlecon a (tak/ nie) | wkład rzeczo wy (tak/ nie) | ko re kta IZ/ IP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Zadanie 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA Zadania 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA Zadania 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty bezpośrednie ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju dokumentu.

- W kolumnie numer dokumentu - należy podać numer dokumentu potwierdzającego

wydatkowanie środków w ramach projektu jaki został nadany przez jego wystawcę.

- W kolumnie numer księgowy lub ewidencyjny – należy podać numer księgowy lub ewidencyjny dla dokumentu jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową.

- W kolumnie NIP wystawcy dokumentu / PESEL – w tym polu należy podać numer                   NIP wystawcy dokumentu. W przypadku kiedy wystawcą dokumentu jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej należy podać jej numer PESEL.

- W kolumnie Data wystawienia dokumentu – należy podać datę wystawienia dokumentu                 w formacie RRRR-MM-DD.

- W kolumnie Data zapłaty – należy podać datę uregulowania płatności wynikającej                  
 z przedstawionego dokumentu księgowego w formacie RRRR-MM-DD. Jeśli płatność została dokonana w więcej niż jednym terminie należy każdy wydatek należy ująć w oddzielnej pozycji tak, aby daty zapłaty wykazywane w kolumnie 6 były rozdzielone. Zasadniczo w danym wniosku o płatność należy wykazywać wydatki, których data zapłaty mieści się w jego okresie rozliczeniowym.

- W kolumnie nazwa towaru lub usługi – należy podać nazwę towaru lub usługi przypisaną do odpowiedniej pozycji w przedstawionym dokumencie księgowym (maksymalnie                   400 znaków).

- W kolumnie numer kontraktu – należy podać numer kontraktu z zamówienia publicznego. Jeśli Beneficjent nie nadał numeru dla postępowania/ zamówienia należy wpisać numer umowy z wykonawcą. Jeśli umowa nie posiada numeru (np. zawarta została w sposób dorozumiany) należy wpisać „nie nadano”.

W przypadku, gdy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłanianym                 w ramach zamówienia publicznego należy wpisać nie dotyczy.

- W kolumnie kwota dokumentu brutto – należy wskazać kwotę brutto, na jaką opiewa wykazany w zestawieniu dokument. Jeżeli Beneficjent wpisał TAK w polu faktura korygująca wartość w polu może być mniejsza od 0.

- W kolumnie wydatki kwalifikowalne – należy podać tylko kwotę wydatków kwalifikowalnych (razem z VAT, jeśli jest on kosztem kwalifikowalnym) rozliczanych danym wnioskiem o płatność. Jeżeli Beneficjent wpisał TAK w polu faktura korygująca wartość 
w polu może być mniejsza od 0.

- W kolumnie w tym VAT – należy przedstawić kwotę VAT odnoszącą się tylko                   
do wydatków kwalifikowalnych. W przypadku kiedy VAT jest niekwalifikowalny należy wpisać 0,00. Jeżeli Beneficjent wpisał TAK w polu Faktura korygująca wartość w polu może być mniejsza od 0.

- W kolumnie dofinansowanie – należy wskazać kwotę wydatków kwalifikowalnych, które zostały pokryte z dofinansowania. Wartość w polu dofinansowanie nie może być większa               od wartości w polu wydatki kwalifikowalne.

- W kolumnie uwagi – w tym polu można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące konkretnego dokumentu wykazanego w zestawieniu (maksymalnie 600 znaków), które pozwolą na sprawniejszą ocenę i jego zatwierdzenie. W tym polu należy zamieścić informacje takie jak:

  - wysokość nałożonej korekty, o które zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne, jeśli Beneficjent sam dokonał takiego pomniejszenia;

  - w przypadku faktury korygującej informację o numerze faktury, której dana korekta dotyczy;

  - wskazanie czy dokument został opłacony ze środków zaliczki czy podlegać będzie refundacji.

- W kolumnie faktura korygująca – należy wpisać TAK w polu faktura korygująca jeśli wykazany  w zestawieniu dokument jest korygującym dla innego dokumentu wskazanego                w zestawieniu. Fakturę korygującą należy wprowadzić bezpośrednio po dokumencie korygowanym. Jeśli faktura korygująca dotyczy dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku o płatność, należy ją wykazać na początku zestawienia. W polu uwagi należy wskazać numer dokumentu, którego dotyczy dana korekta.

UWAGA! Domyślnie pole faktura korygująca jest niezaznaczone. W wierszach, w których

Beneficjent zaznaczył to pole ma możliwość wprowadzania wartości mniejszych                   
od 0. W przypadku gdy korekcie podlegają wartości z kolumn od 1 do 8 to w kolumnach                   od 9 do 12 należy wpisać wartości 0,00, a w kolumnach od 15 do 20 wartość TAK lub NIE.

- W kolumnie kto ponosi wydatek – należy wpisać podmiot, który poniósł wydatek:                   
L lub P, gdzie L–Lider, a P- Partner.

- W kolumnie cross-financing – w tym polu należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą czy wydatek zalicza się/nie zalicza się do kategorii cross-financingu.

UWAGA! W przypadku projektów współfinasowanych z EFS cross-financing dotyczy wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury, dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń.

- W kolumnie wydatki poza obszarem UE - należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą czy wydatek zalicza się/nie zalicza się do powyższej kategorii.

- W kolumnie środki trwałe - należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą czy wydatek

zalicza się/nie zalicza się do powyższej kategorii.

UWAGA! Środek trwały to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku 
i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej.

- W kolumnie usługa zlecona - należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą czy wydatek

zalicza się/nie zalicza się do kategorii usługi zlecone.

UWAGA!

Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej.

Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:

  - zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych,                   chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,

  - angażowania personelu projektu.

- W kolumnie wkład rzeczowy - należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą

czy wydatek zalicza się/nie zalicza się do kategorii wkład rzeczowy.

- Kolumnę korekta IZ/IP wypełnia właściwa IZ/IP.

- Wiersze Suma Zadania 1 do Suma Zadania n – zawierają podsumowania wartości kolumn  9 -12 i  16-20 w poszczególnych zadaniach. W kolumnach 16-20 wykazujemy sumę kategorii: cross-financing, wydatki poza obszarem UE, środki trwałe, usługa zlecona, wkład rzeczowy z pozycji, dla których wskazano w ww. kolumnach wartość TAK (np. zadaniu 1 w wierszu 1, 5 i 8 wskazano TAK dla cross-financingu, zatem w polu suma zadania 1 w kolumnie 16 należy wskazać sumę wydatków z pozycji 1,5,8).

- Wiersz Koszty bezpośrednie ogółem – w tym wierszu zostają wykazane sumy wszystkich wydatków z kolumn 9 -12 i 16-20 w poszczególnych zadaniach. W kolumnach 16-20 wykazujemy sumę kategorii: cross-financing, wydatki poza obszarem UE, środki trwałe, usługa zlecona, wkład rzeczowy z pozycji, dla których wskazano w ww. kolumnach wartość TAK.

UWAGA!

Instytucja Zarządzająca zaleca:

W przypadku wykazywania wynagrodzeń w kolumnie 7 należy wpisać imię i nazwisko, stanowisko, miesiąc i rok za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie oraz składowe jakie obejmuje dana pozycja (np. netto, ZUS, podatek). Ponadto jeśli w ramach wydatku obowiązuje stawka godzinowa należy wskazać za ile godzin wypłacono dane wynagrodzenie. Jeśli rozliczane wynagrodzenie jest częścią etatu lub dodatku specjalnego taką informację należy również uwzględnić w opisie wydatku. Jeśli w kolumnie nazwa towaru lub usługi wyczerpie się limit dostępnych znaków należy dodatkowe wyjaśnienia umieścić w kolumnie 13 uwagi.

- Wynagrodzenie może zostać ujęte i rozliczone we wniosku o płatność, o ile zostało w całości zapłacone (tzn. wraz z pochodnymi wynagrodzeń). Sposoby wykazywania wynagrodzenia:

  - w przypadku, gdy składowe wynagrodzenia zostały zapłacone na podstawie różnych dokumentów –  każdy z dokumentów wskazujemy w osobnych wierszach, przy czym rozdzielamy wynagrodzenie netto pracownika, kwotę składek ZUS oraz kwotę podatku dochodowego na oddzielne pozycje, tak aby składowe miały rozdzielone daty zapłaty (jedna data zapłaty w każdym wierszu).

  - jeżeli wszystkie składowe wynagrodzenia zostały zapłacone na podstawie tego samego dokumentu (np. listy płac) każdą z pozycji (wynagrodzenie netto pracownika, kwotę składek

ZUS, kwotę podatku dochodowego, inne) należy wykazać w oddzielnym wierszu,  tak aby poszczególne składowe miały rozdzielone daty zapłaty.

- Jeśli dany dokument księgowy był opłacony w różnych datach zapłaty (np. dopłacano                   do faktury, koszty rachunku bankowego) każdy wydatek należy ująć w oddzielnej pozycji                   tak, aby daty zapłaty wykazywane w kolumnie 6 były rozdzielone. W przypadku dokumentów opłacanych cyklicznie (np.  umowa określa płatność po wykonaniu danego etapu  lub prenumerata pisma) należy informację o tym fakcie zaznaczyć w kolumnie uwagi.

- Informacje na temat dokonanych zakupów w ramach poszczególnych zadań powinny                   być wykazywane szczegółowo np. materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć

(papier, zeszyty, ołówki, ubranie ochronne, nożyce do metalu itp.)

- W przypadku, gdy wydatki poniesione w ramach kategorii cross-financingu i środków trwałych znajdują się na jednym dokumencie z pozostałymi wydatkami, należy je wykazać    w odrębnych wierszach tak, aby zaznaczając w kolumnach 16 lub 18 TAK można je było                  bez problemu zsumować w wierszu suma zadania n w kolumnach 16 lub 18.

- W kolumnie 11 tabeli G należy wykazać wartość VAT , która odnosi się tylko i wyłącznie                   do wydatku kwalifikowalnego wskazanego w kolumnie 10 „wydatki kwalifikowalne”.                   W przypadku, gdy dokument księgowy zawiera pozycje o różnych stawkach VAT należy pogrupować poszczególne wydatki tj. uwzględnić w osobnych wierszach poszczególne wydatki wg stawek VAT.

- Jeśli płatność została dokonana w formie przedpłaty na podstawie faktury pro-forma                   to wówczas w kolumnie numer dokumentu należy wpisać nr właściwego dokumentu                   np. Faktura VAT nr 5/12, a informację o przedpłacie (Faktura pro-forma nr ACF) należy zawrzeć w kolumnie 7 lub jeśli nie będzie takiej możliwości (z powodu wyczerpania limitu znaków) w kolumnie 13 uwagi. W kolumnie 6 należy podać faktyczną datę zapłaty na podstawie faktury pro-forma, natomiast w pozostałych kolumnach tabeli G uwzględnić informacje z Faktury VAT.

W przypadkach niewskazanych w niniejszej instrukcji, a budzących wątpliwości Beneficjenta należy zasięgnąć stosownych informacji u opiekuna projektu.

## H. OŚWIADCZENIA

W tej części wniosku zawarte są wszystkie oświadczenia oraz informacje dotyczące m.in. zgodności realizacji projektu  z politykami wspólnotowymi, do czego Beneficjent jest zobowiązany podpisując umowę/decyzję o dofinansowanie.

| Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych |  |
| --- | --- |
| Oświadczenia Beneficjenta |  |
| Ja niżej podpisany oświadczam, iż: ○ wydatki wskazane we wniosku o płatność jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków; ○ informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu; ○ we wniosku o płatność nie pominięto żadnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 Kodeksu karnego dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. |  |
| Niniejszym oświadczam, że w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, nie przeprowadzono na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji finansowych, niezwiązanych z realizowanym projektem. |  |

W części dotyczącej polityk wspólnotowych należy wpisać odpowiednio wartość TAK lub NIE, oznaczającą, iż projekt jest realizowany/ nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. W przypadku nieprzestrzegania polityk UE należy opisać na czym polegały odstępstwa i wskazać podjęte środki zaradcze (pusty wiersz pod wierszem Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych). W przypadku wskazania TAK pole opisowe pozostaje niewypełnione.

W przypadku uniemożliwiającym złożenie oświadczenia: Niniejszym oświadczam, że w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek o płatność, nie przeprowadzono na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu, operacji finansowych, niezwiązanych                   z realizowanym projektem, tj. w sytuacji, gdy na rachunku bankowym dokonano innych operacji finansowych, niż te związane z realizacją projektu, należy zwięźle opisać zaistniały przypadek                   w pustym polu pod ww. oświadczeniem.

## I. ZAŁĄCZNIKI

W tej części wniosku o płatność należy wskazać wszystkie dokumenty, do których złożenia Beneficjent zobowiązał się podpisując umowę/decyzję o dofinansowanie.

I. ZAŁĄCZNIKI [dokumenty określone w umowie o dofinansowanie projektu]

| lp. | Nazwa dokumentu | Numer dokumentu | Data dokumentu | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załączam dokumenty wymienione w tabeli |  |  |  |  |

- W kolumnie lp. należy wskazać kolejny numer porządkowy danego rodzaju dokumentu.

- W kolumnie Nazwa dokumentu – w tym polu należy wskazać nazwę dokumentu.

- W kolumnie Numer dokumentu - w tym polu należy podać numer załączonego dokumentu

jaki został nadany przez jego wystawcę.

- W kolumnie Data dokumentu – w tym polu należy podać datę wystawienia dokumentu               w formacie RRRR-MM-DD.

W wierszu Załączam dokumenty wymienione w tabeli należy wpisać wartość TAK lub NIE, oznaczającą fakt załączenia lub niezałączenia dokumentów do wniosku.

W przypadku gdy w projekcie występuje więcej niż jeden Partner należy dla każdego następnego Partnera dodać kolejny wiersz Adres przechowywania dokumentacji przez Partnera.

W przypadku wnioskowania o kolejne zaliczki należy dodać następne wiersze w tabeli.

Rekord wypełniany dla wniosku, dla którego pole Wniosek o zaliczkę jest zaznaczone TAK

Z zastrzeżeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sekcja 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS punkt 9 a) i b).

Pole wypełniane tylko w przypadku określenia w dokumentacji konkursowej i we wniosku o dofinansowanie dodatkowych limitów – należy określić jakie limity obowiązują

Metodologię obliczania kosztów pośrednich należy wybrać zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Wskaźniki w przypadku występowania partnerstwa w ramach projektu należy wykazywać sumarycznie, tj. wartość danego wskaźnika powinna zostać wykazana jako suma wartości osiągniętych wskaźników przez poszczególnych partnerów (jeśli dotyczy). Ponadto w poszczególnych tabelach należy dodawać kolejne wiersze tak, aby wyczerpać katalog pozycji zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

W Zestawieniu dokumentów… należy dodać wiersze tak, aby uzyskać pożądaną liczbę zadań zgodną z budżetem wniosku o dofinansowanie projektu oraz wierszy w poszczególnych zadaniach dla poszczególnych wydatków ponoszonych w ramach zadań.

Dokumenty numerujemy kolejno od 1 do n niezależnie od zadania, w którym zostały wykazane (np. 1,2,3,…246).

Cross-financing – tzw. Zasada elastyczności, polega na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS,                      w przypadku gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu