Spis treści

7.	Procesy kontroli w ramach IP RPO WSL-WUP	2

7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI	2

7.1.1 Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL-WUP	2

7.2 KONTROLA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH RPO WSL 2014-2020……………….	4

7.2.1 Instrukcja przygotowania, przeprowadzania kontroli projektów w miejscu, opracowywania Informacji Pokontrolnej oraz monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych	4

7.2.2 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu – tryb konkursowy i pozakonkursowy	15

7.3 KONTROLA I AUDYT	17

7.3.1 Instrukcja obsługi kontroli/ audytów zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL oraz kontroli pomocy technicznej przez IZ RPO WSL 2014-2020)	17

7.3.2 Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku kontroli/ audytów upoważnionych instytucji i organów kontrolnych oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych	23

# Procesy kontroli w ramach IP RPO WSL-WUP

## ROCZNY PLAN KONTROLI

### Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL-WUP

| 7.1.1 | Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania /obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| RPK IP RPO WSL – WUP stanowi jedną z podstaw do sporządzenia RPK. RPK jest sporządzany przez IZ RPO WSL w terminie do 20 kwietnia i poddawany konsultacjom instytucji systemu realizacji RPO WSL. Po uzgodnieniu treści, w terminie do 15 maja RPK przekazywany jest do IK UP celem akceptacji. Aktualizacja RPK dokonywana jest wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany zapisów obowiązującego RPK IP RPO WSL - WUP i realizowana jest wg tej samej scieżki, co przyjmowanie RPK. Aktualizacja może wynikać z informacji przekazanych przez IZ lub powziętych przez IP. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli w Katowicach KK/ Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych/ pozakonkursowych PP1/PP2/PZ | Przygotowanie projektu RPK IP RPO WSL-WUP wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail (wersja elektroniczna - tryb rejestruj zmiany) | Kierownik KK /KB/KC, NaczelnikNK, Kierownik GE, Naczelnik EP |
| Minimalny zakres informacji oraz struktura RPK IP RPO WSL-WUP są zgodne ze wzorem określonym w załączniku do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ze wzorem określonym przez IZ RPO WSL. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, NaczelnikNK, Kierownik GE, Naczelnik NG | Weryfikacja, akceptacja RPK IP RPO WSL-WUP oraz pisma przewodniego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie RPK IP RPO WSL-WUP oraz pisma przewodniego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | NK/ EP |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag – proces jest zakończony. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK | Przesłanie zatwierdzonego RPK IP RPO WSL-WUP wraz z pismem przewodnim). | Do 31 marca roku w którym rozpoczyna się okres obrachunkowy – termin przekazania do IZ RPO WSL | Wersja papierowa, SEKAP/TALGOS | IZ RPO WSL |
|  | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ informacji o weryfikacji Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL - WUP przekazanej przez IZ RPO WSL. | Zgodnie z terminem wpływu | Pismo papierowe, SEKAP/TALGOS | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach IP RPO WSL - WUP |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK | Analiza wyników weryfikacji RPK IP RPO WSL-WUP przez IZ RPO WSL. | W terminie wyznaczonym przez Kierownika KK – nie dłuższym niż termin wyznaczony przez IZ RPO WSL na ewentualną korektę | Wersja papierowa | Kierownik KK / KB/ KC, Naczelnik NK, Naczelnik EP |
| W przypadku konieczności przygotowywania przez pracownika NK skorygowanego dokumentu w wyniku analizy informacji o weryfikacji RPK IP RPO WSL przez IZ RPO WSL - pkt 1; W przypadku braku uwag - proces jest zakończony. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK Stanowisko ds. Obsługi Projektów EFS | Przygotowanie aktualizacji RPK RPO WSL - WUP wraz z pismem przewodnim w oparciu o założenia wynikające z RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik KK/ KB/ KC |
|  | Kierownik KK, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja aktualizacji RPK IP RPO WSL - WUP wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 7; W przypadku braku uwag - pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie aktualizacji RPK wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK |
| W przypadku uwag - pkt 7; W przypadku braku uwag - pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK | Przesłanie aktualizacji RPK RPO WSL – WUP wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | SEKAP/TALGOS | IZ RPO WSL |

## KONTROLA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### Instrukcja przygotowania, przeprowadzania kontroli projektów w miejscu, opracowywania Informacji Pokontrolnej oraz monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych

| 7.2.1 | Instrukcja przygotowania, przeprowadzania kontroli projektów w miejscu, opracowywania Informacji Pokontrolnej oraz monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko /komórka/jednostka | Zadanie |  | Termin wykonania |  | Forma opracowania/obiegu dokumentów |  |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
| Szczegółowe uregulowania dotyczące typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu oraz monitorowania postępów realizacji projektów w ramach EFS, a także przeprowadzenia kontroli trwałości projektu znajdują się w RPK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC | ### Przygotowanie zawiadomienia o terminie kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór upoważnienia/przedłużenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli / kontroli trwałości / wizyty monitoringowej ) w oparciu o Plan Kontroli, w tym kontroli trwałości/ w przypadku kontroli doraźnej po otrzymaniu informacji stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnej, w tym w szczególności informacji od PP1/ PP2/ PZ. |  | Co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą/ w przypadku kontroli doraźnej - brak konieczności wysłania zawiadomienia lub zawiadomienie wysyłane z maksymalnie 3 dniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe) |  | Wersja papierowa |  |  | Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK, Naczelnik EP |  |
| Kontrola doraźna prowadzona w związku z wynikami kontroli krzyżowej będzie wszczynana w w przypadku wpływu wniosku podmiotu mającego uzasadnione podejrzenie podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta. Kontrole trwałości w trybie kontroli doraźnej mogą być przeprowadzane na podstawie informacji przekazach przez EP w zakresie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie niezachowania trwałości projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– członkowie zespołu kontrolującego | ### Podpisanie oświadczeń o bezstronności członków zespołu kontrolującego (Załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór oświadczenia o bezstronności do kontroli projektu ). |  | Niezwłocznie - nie później niż na dzień sporządzenia zawiadomienia o kontroli |  | Wersja papierowa |  |  | Członkowie zespołu kontrolującego |  |
|  | Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz zawiadomienia o terminie kontroli. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz zawiadomienia o terminie kontroli. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  |  | Kierownik zespołu kontrolującego |  |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC Kierownik zespołu kontrolującego | Wysłanie zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli. |  | Co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą/ w przypadku kontroli doraźnej brak konieczności wysłania zawiadomienia lub zawiadomienie wysyłane z maksymalnie 3 dniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe) |  | SEKAP/TALGOS, Wersja papierowa] Alternatywnie Faks, e-mail, oryginał osobiscie. |  |  | Beneficjent |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC członkowie zespołu kontrolującego | Przygotowanie dokumentów do kontroli (w tym zebranie informacji wewnętrznych od komórek merytorycznych oraz ewentualnie osób, które przeprowadziły wizytę monitoringową – Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Informacja wewnętrzna od komórek merytorycznych o kontrolowanym projekcie). |  | Do momentu rozpoczęcia czynności kontrolnych od zatwierdzenia upoważnienia oraz zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli/ w dniu zatwierdzenia upoważnienia oraz zawiadomienia w przypadku kontroli doraźnej (jeśli dotyczy). |  | Wersja papierowa |  |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PZ, Kierownik GE, Kierownik KC/ KB/ KC, Naczelnik NK |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC członkowie zespołu kontrolującego | Przeprowadzenie kontroli w siedzibie beneficjenta w oparciu o wzór informacji pokontrolnej (załącznik nr 4 - Wzór Informacji pokontrolnej oraz przypadku projektu PSF załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji - Wzór Informacji pokontrolne projektu realizowanego w ramach PSF); w trakcie kontroli przekazywane jest upoważnienie. |  | 1 – 4 dni (w uzasadnionych przypadkach kontrola może trwać dłużej) |  | Nie dotyczy |  |  | Beneficjent |  |
| W przypadku konieczności przedłużenia kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KC/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – kierownik/członek zespołu kontrolującego | Przygotowanie przedłużenia upoważnienia oraz pisma informującego beneficjenta o przedłużeniu kontroli |  | Po powzięciu informacji o konieczności przedłużenia kontroli |  | Wersja papierowa |  |  | Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia oraz pisma informującego do beneficjenta o przedłużeniu kontroli. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag- pkt 8; W przypadku braku uwag - pkt 10.. |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie pisma informującego o przedłużeniu kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – kierownik/członek zespołu kontrolującego |  |
| W przypadku uwag- pkt 8; W przypadku braku uwag - pkt 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KC/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC Kierownik zespołu kontrolującego | Przesłanie pisma informującego o przedłużeniu kontroli do beneficjenta. |  | Niezwłocznie |  | SEKAP/TALGOS, Wersja papierowa Alternatywnie Faks, e-mail, oryginał osobiscie |  |  | Beneficjent |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – Zespół kontrolujący | Sporządzenie IPK wraz z pismem przewodnim (Załącznik nr 4- Wzór Informacji pokontrolnej oraz w przypadku projektu PSF załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji - Wzór Informacji pokontrolnej projektu realizowanego w ramach PSF). |  | Niezwłocznie. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od beneficjenta lub konieczności zasięgnięcia opinii właściwej w danej dziedzinie jednostki – wstrzymanie biegu sprawy. |  | Wersja papierowa |  |  | Jednostka kontrolowana, Jednostki właściwe w danej dziedzinie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub wydania interpretacji, Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja IPK oraz pisma przewodniego. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag - pkt 12; W przypadku braku uwag - pkt 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie pisma przewodniego oraz IPK. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |  |
| W przypadku uwag - pkt 12; W przypadku braku uwag - pkt 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – Zespół kontrolujący | Przesłanie 1 egzemplarza IPK wraz z pismem przewodnim do beneficjenta. |  | Do 30 dni kalendarzowych - bieg terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia po zakończeniu kontroli/ |  | TALGOS, Wersja papierowa, |  |  | Beneficjent |  |
| Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku, gdy beneficjent przesyła zastrzeżenia do IPK:. (Beneficjent ma termin 14 dni kalendarzowych na zgłoszenie zastrzezeń). W przypadku złożenia przez beneficjenta wyjasnień, co do których stwierdzono wątpliwości, IP może podjać decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych czynnosci sprawdzajacych w formie wizyty monitoringowej mającej na celu weryfikację wyjaśnień złożonych przez beneficjenta. W tym celu sporządzane jest upoważnienie – zgodnie z pkt 39-41. Przeprowadzenie wizyty nie wpływa na termin sporządzenia ostatecznej IPK/ weryfikację sprawozdania z Zaleceń pokontrolnych. W przypadku konieczności przedłużenia terminu Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący | Opracowanie ostatecznej IPK skorygowanej o uwzględnione zastrzeżenia i wyjaśnienia beneficjenta oraz pisma przewodniego lub pisemnego uzasadnienia nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń. | Niezwłocznie - w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od beneficjenta lub konieczności zasięgnięcia opinii właściwej w danej dziedzinie jednostki – wstrzymanie biegu sprawy |  |  | Wersja papierowa |  |  | Jednostka kontrolowana, Jednostki właściwe w danej dziedzinie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub wydania interpretacji Kierownik KK/ KB/ KC Naczelnik NK |  |
| Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. W takim przypadku pozostają one bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie (podjęcie tych czynności każdorazowo przerywa bieg terminu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej skorygowanej IPK oraz pisma przewodniego lub pisemnego uzasadnienia nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń. | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie pisma przewodniego oraz ostatecznej skorygowanej IPK lub pisemnego uzasadnienia nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń. | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa, TALGOS |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący |  |
| W przypadku zgłoszenia uwag przez Kierownika KK/ KC/ KB, Naczelnika NK lub Dyrektora/ Wicedyrektora IP RPO WSL-WUP pkt - 16; W przypadku braku uwag – pkt. 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– Zespół kontrolujący | Przesłanie 1 egzemplarza ostatecznej skorygowanej IPK wraz z pismem przewodnim lub pisemnego uzasadnienia nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń do beneficjenta. | Do 14 dni kalendarzowych - bieg terminu rozpoczyna się od pierwszego dnia po dacie wpływu zastrzeżeń i wyjaśnień beneficjenta |  |  | Wersja papierowa, Talgos |  |  | Beneficjent |  |
| IPK oraz ostateczną IPK w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. W przypadku, gdy sformułowano zalecenia pokontrolne skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne – pkt. 20. W przypadku, gdy sformułowano zalecenia pokontrolne nie skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowane – pkt.30 W przypadku braku uchybień/ zaleceń – zamkniecie postepowania. Procedura jest tożsama w odniesieniu do wizyty monitoringowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący | Przygotowanie wezwania do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne spełniającego wymogi art. 207 UFP. | Niezwłocznie |  |  |  |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja wezwania do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne spełniającego wymogi art. 207 UFP. |  |  |  |  |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie wezwania do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne spełniającego wymogi art. 207 UFP. |  |  |  |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |  |
| W przypadku uwag - pkt 20; W przypadku braku uwag – pkt. 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący | Przesłanie 1 egzemplarza wezwania do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne spełniającego wymogi art. 207 UFP. | Niezwłocznie nie dłużej niż do 10 dni roboczych od dnia przekazania do beneficjenta ostatecznej IPK/ pisma o nieuwzględnieniu zastrzeżeń / od daty akceptacji przez beneficjenta treści IPK. W przypadku stwierdzenia nowych uchybień w ostatecznej IPK termin liczony jest od daty akceptacji tych zapisów. |  |  |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  | Jednostka kontrolowana |  |
| Przedmiotowe wezwanie będzie sporządzane wyłącznie w przypadku wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. W przypadku wydatków wykazanych w niezatwierdzonych wnioskach o płatność, stosowna informacja zostanie przekazana do opiekuna projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku, gdy beneficjent odmówi zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne stosuje się procedurę 9.1 Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – I instancja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący | Przekazanie wyników kontroli do wiadomości IZ RPO WSL w przypadku, gdy w wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości związanej z realizacją RPO WSL 2014-2020, która może mieć charakter systemowy, stwierdzono uchybienie niestwierdzone wcześniej mogące mieć charakter horyzontalny poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia w innych programach operacyjnych lub w sytuacji, gdy projekt uzyskał w wyniku kontroli ocenę mieszczącą się w kategorii nr 5. | W terminie do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia IPK lub ostatecznej IPK uzupełnionej o zalecenia pokontrolne/ pisma o nieuwzględnieniu zastrzeżeń. |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | IZ RPO WSL |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący | Sporzadznie pisma przekazującego wyniki kontroli do wiadomości IZ RPO WSL w przypadku, gdy w wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości związanej z realizacją RPO WSL 2014-2020, która może mieć charakter systemowy, stwierdzono uchybienie niestwierdzone wcześniej mogące mieć charakter horyzontalny poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia w innych programach operacyjnych lub w sytuacji, gdy projekt uzyskał w wyniku kontroli ocenę mieszczącą się w kategorii nr 5. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego wyniki kontroli do wiadomości IZ RPO WSL. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag- pkt 25; W przypadku braku uwag- pkt 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego wyniki kontroli do wiadomości IZ RPO WSL. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |  |
| W przypadku uwag- pkt 27; W przypadku braku uwag- pkt 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący | Przesłanie pisma przekazującego wyniki kontroli do wiadomości IZ RPO WSL. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | IZ RPO WSL |  |
|  | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ sprawozdania z realizacji Zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta, (jeśli charakter zaleceń uzasadnia konieczność sporządzenia sprawozdania z ich realizacji). | Zgodnie z terminem wpływu |  | Pismo papierowe, SEKAP/Talgos |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK / w Bielsku-Białej KB / w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący | Analiza sprawozdania z realizacji Zaleceń pokontrolnych i sporządzenie pisma do beneficjenta z wynikami weryfikacji sprawozdania. | W terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania sprawozdania dotyczącego wszystkich wydanych zaleceń, w tym nowych zaleceń, które zostały wskazane w Ostatecznej Informacji pokontrolnej |  | TALGOS, Wersja papierowa |  |  |  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja pisma z wynikami weryfikacji sprawozdania z Zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag - pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt. 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie pisma weryfikującego sprawozdanie z realizacji Zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący |  |
| W przypadku uwag - pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt. 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący | Przesłanie pisma weryfikującego sprawozdanie z realizacji Zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie – maksymalny termin zgodny z określonym w pkt 31 niniejszej instrukcji |  | Wersja papierowa, Faks/e-mail |  |  |  | Beneficjent |  |
| W przypadku otrzymania niewystarczającego sprawozdania z realizacji Zaleceń pokontrolnych – prowadzona jest dalsza korespondencja z beneficjentem do momentu ostatecznej akceptacji sprawozdania i zamknięcia postępowania kontrolnego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ uzupełnionego sprawozdania z realizacji Zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta. | W terminie wskazanym w piśmie IP RPO WSL-WUP weryfikującym sprawozdanie z realizacji Zaleceń pokontrolnych |  | Pismo papierowe, SEKAP/Talgos |  |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK / w Bielsku-Białej KB / w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC– zespół kontrolujący | Analiza uzupełnionego sprawozdania beneficjenta z realizacji Zaleceń pokontrolnych i sporządzenie pisma z wynikami weryfikacji uzupełnionego sprawozdania. | W terminie do 10 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentu |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  |  | Jednostka kontrolowana, Kierownik KK/ KB/ KC |
| Dalsza procedura – analogicznie jak w punktach 31 – 33 niniejszej instrukcji. Procedura jest powtarzana do momentu uzyskania kompletnego sprawozdania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczelnik NK | W uzasadnionych przypadkach podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej realizację Zaleceń pokontrolnych. | W terminie wynikającym ze specyfiki wydanych zaleceń |  | Wersja papierowa |  |  |  | Jednostka kontrolowana |  |
| Instrukcja przygotowania i przeprowadzenia kontroli sprawdzającej i kontroli trwałości analogiczna jak w przypadku kontroli doraźnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC - członek Zespołu kontrolującego | Wprowadzanie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie po wysłaniu zawiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli/ następnie uzupełnianie na bieżąco zgodnie z kolejnymi etapami kontroli. Import danych do SL 2014 niezwłocznie po zatwierdzeniu i wysłaniu do beneficjenta Ostatecznej Informacji Pokontrolnej |  | LSI 2014/ SL 2014 |  |  |  | Kierownik KK/ KB/ KC |  |
| W przypadku przeprowadzania wizyty monitoringowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC | Przygotowanie upoważnienia (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) określającego termin proponowanej wizyty monitoringowej w miejscu świadczonej usługi, z uwzględnieniem przekazanego przez beneficjenta/ posiadanego przez IP RPO WSL – WUP harmonogramu wsparcia dla Uczestników Projektu. | Na co najmniej 1 dzień kalendarzowy przed terminem planowanej wizyty monitoringowej, na podstawie harmonogramów realizacji form wsparcia przekazywanych na bieżąco przez beneficjentów/ posiadanych przez IP RPO WSL - WUP lub informacji dostępnych na stronie WWW beneficjenta |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Kierownik KK/ KB/ KC Naczelnik NK |  |
|  | Kierownik KK/ KB/ KC, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia do przeprowadzenia wizyty. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  |
| W przypadku uwag- pkt 38; W przypadku braku uwag- pkt 40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu świadczonej usługi. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SEKAP/Talgos |  |  |  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC – zespół kontrolujący |  |
| W przypadku uwag - pkt 38; W przypadku braku uwag - pkt 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC | Przygotowanie dokumentów do wizyty monitoringowej w miejscu świadczonej usługi (ankiety, wzoru odpowiedniej Listy sprawdzającej, w przypadku PSF innych niezbędnych dokumentów). | Nie później niż do wyznaczonego terminu przeprowadzenia wizyty |  |  | Wersja papierowa |  |  | Kierownik KK/ KB/ KC |  |
|  | Stanowisko ds. Kontroli w Katowicach KK/ w Bielsku-Białej KB/ w Częstochowie KC | Przeprowadzenie wizyty w oparciu o Wzór Informacji z wizyty monitoringowej (załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji ) oraz dokumenty pomocnicze do przeprowadzenia wizyty monitoringowej tj. wzory ankiet monitorujących zadowolenie uczestników projektu oraz trenera/wykładowcy – jeśli dotyczy (Załącznik nr 7.1 - Wzór projektu ankiety – badanie opinii uczestnika projektu oraz załącznik nr 7.2 - Wzór projektu ankiety – badanie opinii trenera do niniejszej instrukcji) w uzasadnionych przypadkach – przeprowadzenie ankiet telefonicznych wśróduczestników projektu jako uzupełnienie wizyty. | Zgodnie z terminem określonym w upoważnieniu (bez wcześniejszego zawiadomienia beneficjenta) |  |  | Nie dotyczy |  |  | Beneficjent; uczestnicy projektów |  |
| Procedura przeprowadzana jest adekwatnie do procedury opisanej w punktach od 12 – 38 niniejszej instrukcji - niemniej zmianie ulega nazewnictwo – zamiast Informacja Pokontrolna jest Informacja z wizyty monitoringowej. Ponadto wprowadzanie danych do LSI 2014 dotyczacych wizyty monitoringowej odbywa niezwłocznie po przeprowadzeniu wizyty i na bieżąco jest uzupełniany, natomiast import do CST odbywa niezwłocznie po wysłaniu do Beneficjenta Ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej) W przypadku przeprowadzania kontroli sprawdzającej i kontroli trwałości stosuje się procedurę opisaną w punktach 1-41 niniejszej instrukcji, za wyjątkiem kwestii Listy sprawdzającej, która nie jest przygotowywana w takim przypadku. W przypadku złożenia przez beneficjenta wyjasnień, co do których stwierdzono wątpliwości, IP może podjać decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych czynnosci sprawdzajacych w formie wizyty monitoringowej mającej na celu weryfikację wyjaśnień złożonych przez beneficjenta. W tym celu sporządzane jest upoważnienie – zgodnie z pkt 38-40. Przeprowadzenie wizyty nie wpływa na termin sporządzenia ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej/ weryfikację sprawozdania z Zaleceń pokontrolnych. W przypadku wizyty w ramach PSF procedurę oraz wzory określają odrębne dokumenty stanowiące załączniki do Uchwał Komitetu strującego Podmotowego Systemu Sinansowania – Zakres moerytoryczny roboczej dokunentacji projektowej na potrzeby przeprowadzania wizyt monitoringowych usług rozojowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu – tryb konkursowy i pozakonkursowy

| 7.2.2 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki powiązane |
| Jeżeli wniosek o płatność końcową wymaga korekty kontrola na zakończenie realizacji projektu nie jest dokonywana. Jeśli wniosek beneficjenta o płatność końcową został zweryfikowany pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym pozytywnie: |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowych PP1/ PP2/ PZ | Przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentach (w formie elektronicznej i papierowej) będących w posiadaniu IP RPO WSl -WUP zgodnie z zakresem informacji zawartych w Liście kontrolnej (Załącznik nr 2a do IW nr 4.1.1 - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność w części dotyczącej weryfikacji końcowego wniosku o płatność). | Niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji końcowego wniosku o płatność i otrzymaniu podpisanej karty obiegowej | Wersja papierowa, wersja elektroniczna | Stanowisko ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS GE, Stanowisko ds. Kontroli KK/ KB/ KC |
| 2. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowym PP1/PP2/PZ | Rejestracja kontroli na zakończenie w systemie informatycznym. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową | LSI 2014/ CST | Kierownik/Z-ca Kierownika Zespołu PP1/ PP2/ PZ |
| W przypadku pozytywnego zakończenia kontroli dalsze postępowanie - pkt 12 w IW nr 4.1.1 - Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu - tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne.W przypadku negatywnego zakończenia kontroli - zatwierdzenie wniosku o płatność końcową zostaje wstrzymane do czasu usunięcia, wyjaśnienia lub uzupełnienia przez beneficjenta wykrytych nieprawidłowości w dokumentach będących w posiadaniu IP RPO WSL - WUP. |  |  |  |  |  |
| Jeżeli przeprowadzono kontrolę na zakończenie realizacji projektu i wniosek o płatność końcową został zatwierdzony - sporządzony zostaje Załącznik nr 2a do IW nr 4.1.1 - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność również w części dotyczącej zamknięcia projektu. Przedmiotowy załącznik nie jest wypełniany w przypadku warunkowego zatwierdzenia wniosku o płatność. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowych PP1/ PP2/ PZ | Weryfikacja danych niezbędnych do zamknięcia projektu. | Niezwłocznie po spełnieniu wszystkich warunków pozwalających na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność | Nie dotyczy | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PZ, Kierownik GE, Kierownik KK/ KC/ KB |
| 4. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowych PP1/ PP2/ PZ | Sporządzenie Listy kontrolnej (Załącznik nr 2a do IW nr 4.1.1 - Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność wraz z częścią dotyczącą zamknięcia projektu …). | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PZ, Naczelnik EP, Kierownik GE, Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK |
| 5. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PZ, Naczelnik EP, Kierownik GE, Kierownik KK/ KC/ KB, Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja Listy kontrolnej. |  | Wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |
| W przypadku uwag - pkt 4; W razie braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie Listy kontrolnej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowych PP1/ PP2/ PZ |
| W przypadku uwag, pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych/ Pozakonkursowych PP1/ PP2/ PZ | Rejestracja kontroli na zakończenie w systemie informatycznym. | Niezwłocznie | CST | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PZ |

## KONTROLA I AUDYT

### Instrukcja obsługi kontroli/ audytów zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL oraz kontroli pomocy technicznej przez IZ RPO WSL 2014-2020)

| 7.3.1. | Instrukcja obsługi kontroli/ audytów zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki powiązane |
| 1. | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ i przekazanie pisma informującego o kontroli. | Niezwłocznie | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO |
| 2. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Przekazanie informacji o kontroli oraz zakresu dokumentów niezbędnych do przygotowania. | Niezwłocznie | Talgos/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| 3. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Wyznaczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń/wyjaśnień oraz do kontaktu z Zespołem kontrolującym oraz poinformowanie jednostki kontrolującej o tym fakcie. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - NO - NR - TL - ND - NA - ES |
| 4. | Naczelnik NO | Przyjęcie i weryfikacja upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. | W dniu rozpoczęcia kontroli | Wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| 5. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Koordynacja wpisu do książki ewidencji kontroli zewnętrznych. | W dniu rozpoczęcia kontroli | Nie dotyczy | Naczelnik NO |
| 6. | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES Osoby upoważnione do składania oświadczeń/ wyjaśnień oraz do kontaktu z Zespołem kontrolującym | Udzielanie wyjaśnień, przekazywanie dokumentów, obsługa techniczna czynności kontrolnych. | W zaplanowanym terminie przeprowadzenia kontroli | Talgos/ wersja papierowa | Jednostki kontrolujące, IZ RPO WSL |
| 7. | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ i przekazanie Informacji pokontrolnej. | Niezwłocznie | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL- WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 8.* | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Koordynowanie czynności związanych z zebraniem uwag i wyjaśnień do IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 9.* | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES | Przekazanie ewentualnych uwag i wyjaśnień do IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO, Naczelnik NO |
| * - w przypadku zgłoszenia przez IP RPO WSL - WUP zastrzeżeń do IPK – pkt 8 – 12; ** - w przypadku akceptacji projektu IPK – pkt 14. |  |  |  |  |  |
| 10.* | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zgłoszenie zastrzeżeń do IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Naczelnicy/ Z-cy naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL- WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 11.* | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Koordynowanie czynności związanych z zebraniem uwag i wyjaśnień do drugiej IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 12.* | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1,WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES | Przekazanie ewentualnych uwag i wyjaśnień do drugiej IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Pracownik Wydziału Organizaccji i Kadr NO, Naczelnik NO |
| 13.* | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Podpisanie drugiej IPK lub ponowne zgłoszenie zastrzeżeń do IPK. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 14.** | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Przekazanie IPK do Instytucji kontrolującej. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ wersja papierowa | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO Naczelnik NO |
| 15. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Przekazanie podpisanej IPK do wiadomości IZ RPO WSL. | W terminie 5 dni roboczych od podpisania IPK | Talgos/ wersja papierowa | IZ RPO WSL |
| 16. | Kancelaria IP RPO WSL - WUP | Wpływ i przekazanie zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 17. | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Koordynowanie czynności związanych z zebraniem uwag i wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |
| 18. | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES | Przekazanie ewentualnych uwag i wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych. | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez jednostkę kontrolującą | Talgos/ e-mail | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO, Naczelnik NO |
| 19. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Sporządzenie Informacji z wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| 20. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie Informacji z wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO |
| 21. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Przekazanie Informacji z wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Jednostka kontrolująca, IZ RPO WSL |
| W przypadku otrzymania informacji o kontroli projektu innej niż kontrole realizowane zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. a rozporządzenia ogólnego (tj. informacji sporządzonej przez zewnętrzną instytucję kontrolującą, np. Komisję Europejską, instytucję audytową lub ETO), pracownik wydziału NK wprowadza odpowiednią informację do systemu CST / LSI 2014. Informacja, o której mowa powyżej jest przekazywana do wiadomości IZ przez właściwą instytucję systemu wdrażania polityki spójności, która informację pokontrolną otrzymała, chyba, że IZ otrzymała ją równolegle od instytucji kontrolującej. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku kontroli/ audytów upoważnionych instytucji i organów kontrolnych oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych

| 7.3.2 | Instrukcja podejmowania działań naprawczych w wyniku kontroli/ audytów upoważnionych instytucji i organów kontrolnych oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Naczelnik NO, Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Sporządzenie raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych na podstawie informacji otrzymanych z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| 2. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO |
| 3. | Pracownik Wydziału Organizacji i Kadr NO | Przekazanie raportu z wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych | Talgos/ wersja papierowa | Jednostka kontrolująca |
| 4. | Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES | Realizacja działań naprawczych wynikających z zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Zespół ds.Ochrony Danych Osobowych i Kontroli Wewnętrznej ND |
| 5. | Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych i Kontroli Wewnętrznej ND | Sprawdzenie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych i zastosowanych działań naprawczych na polecenie Dyrektora/Wicedyrektora IP RPO WSL -WUP | W terminie wskazanym w poleceniu służbowym | Talgos/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP, Naczelnicy/ Z-cy Naczelników/ Kierownicy właściwych Wydziałów/ Zespołów IP RPO WSL - WUP: - EW, WW1, WW2 - EZ, ZA, ZM, ZI - EP, PP1, PP2, PZ - NG, GB, GE - NK, KK, KC, KB - OK - NR - TL - NO - ND - NA - ES |