Spis treści

[**4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020** 2](#_Toc10462187)

[**4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 2**](#_Toc10462188)

[**4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu - tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne………………. 2**](#_Toc10462189)

[**4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta– tryb konkursowy 10**](#_Toc10462190)

[**4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy 16**](#_Toc10462191)

[**4.1.4 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy 17**](#_Toc10462192)

[**4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO 21**](#_Toc10462194)

[**4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE 21**](#_Toc10462195)

[**4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE 23**](#_Toc10462196)

[**4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie) ………………………………………………………………………………….25**](#_Toc10462197)

[**4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie) 26**](#_Toc10462198)

[**4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych……………. 27**](#_Toc10462199)

[**4.2.6 Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego 28**](#_Toc10462200)

# 4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020

## 4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

### 4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu - tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.1** | | **Instrukcja weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu – tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz projekty własne** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | | | **Zadanie** | | | **Termin wykonania** | | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
| Wpływ wniosku o płatność następuje w wersji elektronicznej sporządzonej przy użyciu LSI 2014, chyba, że z przyczyn awarii systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku beneficjent składa wniosek o płatność poza LSI 2014 zgodnie z Zał. nr 1 do niniejszej instrukcji - *Wzór wniosku o płatność poza LSI 2014* oraz Zał. nr 4 do niniejszej instrukcji – *Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS, składanego poza LSI 2014*. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, w terminie wyznaczonym przez IP RPO WSL-WUP beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o płatność za pośrednictwem LSI 2014 (Zał. nr 2 do niniejszej instrukcji - *Wzór wniosku o płatność za pośrednictwem LSI 2014*). | | | | | | | | | | | | |
|  | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Otrzymanie wniosku o płatność. | | | Zgodnie z terminem wpływu | | TALGOS, SEKAP/ ePUAP/ LSI 2014 | | Beneficjent |
| Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Kolejne wnioski o płatność składane są zgodnie z harmonogramem płatności w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania (dotacji celowej oraz środków europejskich) na rachunek IP RPO WSL-WUP, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Za termin złożenia wniosku o płatność do IP RPO WSL-WUP uznaje się termin wpływu poprzez platformę SEKAP/ePUAP.  Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności, w wersji elektronicznej za pośrednictwem LSI 2014 oraz poprzez platformę SEKAP/ePUAP. Otrzymany wniosek o zmianę harmonogramu w LSI 2014 zostaje przekazany w postaci PDF za pośrednictwem systemu TALGOS do Kierownika/Z-cy Kierownika PP1/PP2 i następnie do Kierownika GE.  W przypadku pozytywnej weryfikacji harmonogramu informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika/Z-cy Kierownika PP1/PP2. Po akceptacji Naczelnika EP, Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 przekazuje informację do opiekuna projektu, który wysyła do beneficjenta informację o akceptacji w LSI 2014.  W przypadku negatywnej weryfikacji informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika/Z-cy Kierownika PP1/PP2, a następnie do opiekuna projektu, który w LSI 2014 wysyła informację do beneficjenta o braku akceptacji.  Procedura opisana powyżej nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP, w których wszystkie wnioski o płatność składane są w terminach wynikających z harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Z uwagi na specyficzny sposób finansowania projektów pozakonkursowych PUP - środki na ich realizację są przekazywane PUP niezależnie od rozliczonej kwoty wydatków oraz terminu złożenia wniosku o płatność zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie, **aktualizacja harmonogramu płatności jest wymagana tylko i wyłącznie w przypadku konieczności zmiany terminu składania wniosków o płatność**.  Przed przekazaniem projektów Opiekunowi Kierownik Zespołu pozyskuje bezpośrednio od Opiekuna informacje jakie projekty nie mogą zostać mu przydzielone z uwagi na uczestniczenie w pracach Komisji Oceny Projektów. | | | | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | | | Weryfikacja autentyczności wersji wniosku o płatność przesłanej w SEKAP/ePUAP z wersją w LSI 2014 (zgodności sumy kontrolnej wniosku – sumy CRC pliku) oraz rejestracja jego wpływu w LSI 2014. | | Niezwłocznie | | TALGOS/LSI 2014 | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 |
| W przypadku niezgodności sumy CRC pliku – pkt 3  W przypadku pozytywnej weryfikacji sumy CRC pliku – pkt 6 | | | | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | | | Sporządzenie informacji dla beneficjenta o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. | | Niezwłocznie | | TALGOS | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP | | | | | Weryfikacja, akceptacja informacji dla beneficjenta o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. | | Niezwłocznie | | TALGOS | | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | | | | | | | | |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | | | | | Zatwierdzenie i przekazanie informacji o niezgodności sumy CRC wersji wniosku o płatność przekazanej za pośrednictwem platformy SEKAP/ ePUAP z wersją wniosku o płatność przesłaną w LSI 2014. | | Niezwłocznie | | TALGOS, SEKAP/ ePUAP | | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania wniosku beneficjenta o płatność z błędną sumą CRC – pkt 3  W przypadku otrzymania wniosku beneficjenta o płatność z poprawna sumą CRC - pkt 6 | | | | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | | | Sporządzenie wykazu dokumentów do pogłębionej analizy (pozycje z wniosku wybierane w oparciu o metodykę doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, określoną w Rocznych Planach Kontroli)\* oraz zwrócenie beneficjentowi wniosku o płatność w LSI 2014 celem dołączenia do wniosku załączników w/w dokumentów.  Powyższa procedura nie dotyczy wniosków, w których nie wykazano wydatków. | | Zgodnie z terminem przekazania | | TALGOS/ wersja papierowa | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP | | | | | Weryfikacja, akceptacja wykazu dokumentów do pogłębionej analizy. | | Niezwłocznie | | TALGOS/ wersja papierowa | | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 6  W przypadku braku uwag – pkt 8 | | | | | | | | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | | | | | Zatwierdzenie i przekazanie wykazu dokumentów do pogłębionej analizy. | | 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku o płatność. | | TALGOS, SEKAP/ ePUAP | | Beneficjent |
| W przypadku uwag – pkt 6  W przypadku braku uwag – pkt 9 | | | | | | | | | | | | |
| \* Sposób doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność:  - wygenerowanie w LSI 2014 „Raportu wydatków rzeczywiście poniesionych w ramach WNP” w formacie Excel;  - kopiowanie raportu do pliku w formacie Excel,  - usunięcie zdublowanych numerów dokumentów zgodnie z RPK;  - korzystając z formuły programu Excel z zestawienia dokumentów zostają wylosowanie dokumentów podlegających analizie;  - zapisanie pliku w katalogu beneficjenta na wspólnym dysku sieciowym „Z”;  Następnie postępujemy zgodnie z pkt 6-8 przedmiotowej Instrukcji.  Beneficjent załącza do wniosku o płatność wskazane w korespondencji dokumenty i odsyła wniosek przy użyciu LSI 2014 oraz poprzez platformę PeUP/SEKAP. Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami od Beneficjenta procedura jego rejestracji i weryfikacji jest powtarzana od pkt 1 z wyłączeniem pkt 10-13. | | | | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | | | Sporządzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta (Zał. nr 3 do niniejszej instrukcji - *Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność*).  W przypadku projektów pozakonkursowych PUP karta obiegowa przekazywana jest tylko do NK (Zał. nr 3a do niniejszej instrukcji - *Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność – projekty pozakonkursowe PUP*).  Powyższa procedura nie dotyczy pierwszych wniosków o płatność o zaliczkę, w których nie wykazano wydatków. | | Niezwłocznie | | Wersja papierowa | | Naczelnik NK,  Kierownik GE |
|  | Naczelnik NK,  Kierownik GE | | | | | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta. | | Niezwłocznie | | Wersja papierowa | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 9  W przypadku braku uwag – pkt 11 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | Weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność (we współpracy z NK, po otrzymaniu dokumentów do pogłębionej analizy) zgodnie z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność - wzór minimalny*). | | | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. | | LSI 2014/TALGOS | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ, Naczelnik EP |
| Zgodnie z zasadą „ dwóch par oczu”, zweryfikowane przez opiekuna dokumenty podlegają ponownej weryfikacji przez Kierownika/Z-cę Kierownika PP1/PP2/PZ lub wyznaczoną przez niego osobę. | | | | | | | | | | | | |
| W przypadku weryfikacji pozytywnej – pkt 12  W przypadku weryfikacji pozytywnej z zastrzeżeniami - pkt 17  W przypadku weryfikacji negatywnej – pkt 21 | | | | | | | | | | | | |
| W przypadku, gdy w ramach projektu:  - jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub  - IP RPO WSL – WUP zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność,  termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania przez NK zaleceń pokontrolnych Opiekunowi projektu (pracownikowi PP1/PP2/PZ) i potwierdzenia w Karcie obiegowej możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność. Informację o wstrzymaniu i jego przyczynach beneficjent otrzymuje na piśmie za pośrednictwem SEKAP/ePUAP.  W przypadku gdy beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z zawartą umową, IP RPO WSL – WUP może rozwiązać niniejszą umowę o dofinansowanie projektu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. | | | | | | | | | | | | |
| **Jeśli wniosek o płatność złożony przez beneficjenta został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Sporządzenie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny*) | | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP |
|  | | | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP | | | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność oraz Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną | | TALGOS, wersja papierowa | | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 12  W przypadku braku uwag – pkt 14 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | | | Zatwierdzenie i przekazanie wniosku o płatność oraz Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną. | | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie | TALGOS, SEKAP/ePUAP, wersja papierowa | | Beneficjent,  dw: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag - pkt 12  W przypadku braku uwag – pkt 15  Po zatwierdzeniu wniosku o płatność informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność zostaje przekazana do GE:  – w przypadku PP1/PP2 kserokopia pisma w wersji papierowej;  – w przypadku PZ raz w miesiącu do 5 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego w wersji elektronicznej za pośrednictwem TALGOS. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność. | | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. | LSI 2014 | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Eksport zatwierdzonego wniosku o płatność z LSI 2014 do CST. | | CST - nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku o płatność w LSI 2014 | LSI 2014/ CST | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ |
| **W przypadku zastrzeżeń co do możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność lub możliwości przekazania środków:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Przedstawienie uwag powstałych przy dokonaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ |
|  | | | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ | | | Uwzględnienie zastrzeżeń przy sporządzaniu Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i/lub wstrzymanie płatności na podstawie karty obiegowej do momentu uzyskania informacji z właściwego Zespołu o usunięciu przeszkody do wypłaty środków. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| **W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przy sporządzaniu Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność - pkt 19.** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/  Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Przekazanie informacji w sprawie usunięcia przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Naczelnik NK, Kierownik GE |
|  | | | | Naczelnik NK, Kierownik GE | | | Przekazanie informacji o usunięciu przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2 |
| Po otrzymaniu informacji o usunięciu przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/wypłaty środków – pkt 9 | | | | | | | | | | | | |
| **Jeżeli wniosek o płatność zawiera błędy formalno – rachunkowe i/lub merytoryczne** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Sporządzenie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną (Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność–wzór minimalny*). | | Niezwłocznie | | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP |
|  | | | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP | | | Weryfikacja, akceptacja Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną. | | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 21  W razie braku uwag – pkt 23 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | | | Zatwierdzenie i przekazanie Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, stwierdzeniu błędów we wniosku o płatność wraz z poleceniem przesłania poprawnej wersji wraz z listą kontrolną. | | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. | | TALGOS, SEKAP/ePUAP, wersja papierowa | Beneficjent,  dw.: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 21  W razie braku uwag – pkt 24 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność – skierowanie wniosku do poprawy. | | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. | | LSI 2014 | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ |
| Po nadesłaniu przez beneficjenta poprawionej wersji wniosku beneficjenta o płatność, procedura weryfikacji jest powtarzana od punktu 1.  Weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych w tym wniosku. Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. W takiej sytuacji, NK przygotowuje w formie pisemnej metodykę doboru próby dokumentów do kontroli wniosku o płatność, wraz z jej uzasadnieniem. Założenia dotyczące metodyki doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność ujmowane są w rocznym planie kontroli. Co najmniej raz w roku obrachunkowym założenia te podlegają przeglądowi a metodyka ewentualnej aktualizacji.  W przypadku złożenia przez beneficjenta korekty finansowej, pracownik PP1/PP2/PZ w ciągu 5 dni od otrzymania próby dokumentów od beneficjenta, przekazuje w wersji papierowej/TALGOS do NK informację o korektach celem stworzenia listy sprawdzającej do klasyfikacji stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych – dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją nr 8.1. | | | | | | | | | | | | |
| **W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie, w szczególności dotyczących poniesienia wydatków niekwalifikowanych:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | | | Sporządzenie pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych w piśmie oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów (zgodnie z minimalnym wzorem umowy o dofinansowanie) sporządzonych w wersji papierowej.  Niedopuszczalne jest przedstawianie skanów kopii dokumentów, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność. | | Niezwłocznie | | TALGOS | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP |
|  | | | | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PZ,  Naczelnik EP | | | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. | | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 25  W razie braku uwag – pkt 27 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | | | Zatwierdzenie i przekazanie pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. | | Niezwłocznie | | TALGOS, SEKAP/ePUAP | Beneficjent,  dw: Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 25 | | | | | | | | | | | | |
| Po nadesłaniu przez beneficjenta - za pośrednictwem SEKAP/ePUAP - wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność, dalsze działania zgodne z punktem 17-20.  Uwagi:  Beneficjent na wezwanie IP RPO WSL-WUP przedkłada poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym w szczególności wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 10 ust. 14 umowy o dofinansowanie projektu lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta wniosku o płatność (wydatków niekwalifikowanych), IP RPO WSL- WUP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w *Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność dla* Beneficjenta oraz w LSI 2014. Stwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem kwoty dofinansowania. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonanym pomniejszeniu oraz wzywa beneficjenta do zwrotu środków w terminie 14 dni bez konieczności naliczania odsetek, na rachunek projektu (w przypadku trwania projektu) lub na rachunek IP RPO WSL- WUP (w przypadku zakończenia realizacji projektu). Po upływie wskazanego terminu, zastosowanie będzie mieć art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 UFP obligujący IP RPO WSL-WUP do wszczęcia procedury odzyskiwania środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania transzy do dnia zwrotu. W konsekwencji bezskutecznego wezwania do zwrotu środków finansowych w wysokości i terminie określonym w wezwaniu zgodnie z art. 207 ust. 9 ww. ustawy IP RPO WSL- WUP rozpocznie procedurę wydania decyzji administracyjnej zgodnie z Instrukcją 8.4.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na projekt. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty – w tym przypadku postępowanie zgodnie z Instrukcją 8.4.  W przypadku anulowania nieprawidłowości zastosowanie mają zapisy Instrukcji 8.2. | | | | | | | | | | | | |
| **W przypadku weryfikacji wniosku o płatność końcową procedura zostaje rozszerzona o kontrolę na zakończenie realizacji projektu na dokumentach będących w siedzibie IP RPO WSL-WUP oraz o sporządzenie Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny,* również w części dotyczącej kontroli i zamknięcia projektu w ramach RPO 2014-2020 zgodnie z Instrukcją 7.2.2.** | | | | | | | | | | | | |
| Jeśli wniosek beneficjenta o płatność końcową został zweryfikowany pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym pozytywnie, jednak w ramach projektu:  - nie zwrócono środków podlegających zwrotowi zgodnie z umową o dofinansowanie ( np. oszczędności, dochód, odsetki),  - prowadzone jest postępowanie windykacyjne w związku z koniecznością odzyskania środków od uczestnika projektu,  - nie upłynął okres przewidziany na zmonitorowanie ostatecznego poziomu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, - nie minął 12 miesięczny okres monitorowania prowadzenia działalności gospodarczej utworzonej w ramach przyznanego wsparcia,  wniosek taki zostanie zatwierdzony warunkowo.  W takiej sytuacji w Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność należy podać przyczyny zatwierdzenia warunkowego oraz wskazać rodzaj dokumentów niezbędnych do przedstawienia IP RPO WSL-WUP w celu ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu, a także termin dostarczenia przedmiotowych dokumentów.  Informacja o warunkowym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność zostaje odnotowana w LSI 2014 oraz w Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność-wzór minimalny* w części dotyczącej zamknięcia projektu.  Po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz dokonaniu zwrotu wymaganych środków i pozytywnej ich weryfikacji przez pracownika IP RPO WSL-WUP opiekuna projektu wniosek o płatność końcową może zostać zatwierdzony (powrót do punktu 12). Informacja o przesłaniu wymaganych dokumentów oraz o dokonaniu zwrotu środków zostaje odnotowana w LSI 2014 oraz dokonuje się sporządzenia Zał. nr 2a do niniejszej instrukcji - *Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność* w części dotyczącej zamknięcia projektu.  Wnioski o płatność końcowa nie są przekazywane do certyfikacji do czasu zweryfikowania otrzymanej od Beneficjenta informacji nt. ostatecznego poziomu spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej lub przesłania dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia 12 miesięcy działalności gospodarczej.  W przypadku wskazującego na brak spełnienia w/w warunków we wniosku o płatność końcową, zostaną zastosowane adekwatne konsekwencje do rodzaju uchybienia. | | | | | | | | | | | | |

### 4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta– tryb konkursowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2** | **Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów – tryb konkursowy** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
| Płatności na rzecz beneficjentów każdorazowo dokonywane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego oraz płatności z budżetu środków europejskich.  W przypadku zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego – pkt 1  W przypadku zlecenia płatności z budżetu środków europejskich – pkt 11  IP RPO WSL-WUP z zastrzeżeniem dostępności środków zapewnia aby beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowanych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta, w przeciwnym wypadku zostanie pisemnie o tym fakcie poinformowany. | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/  Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa, gdzie pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia /na podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa pod względem merytorycznym oraz przekazanie wraz z kserokopią pisma - Informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag merytorycznych - pkt 1  W przypadku braku uwag- pkt 3 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i przekazanie celem wprowadzenia przelewu do systemu bankowego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie przelewu do systemu bankowego. | Niezwłocznie (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP RPO WSL- WUP) | Bankowość elektroniczna | Główny Księgowy NG/Kierownik GE |
|  | Główny Księgowy NG, Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 1.  W przypadku braku uwag – pkt 7 | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag - pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 8 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie polecenia przelewu/złożenie przelewu w banku. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna/ wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu beneficjentowi środków z budżetu państwa do systemu księgowego. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku bankowego | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
| Zakończenie instrukcji dotyczącej zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej. | | | | | |
| **Przekazywanie środków z budżetu środków europejskich:** | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów konkursowych PP1/PP2 | Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność | Wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich pod względem merytorycznym oraz przekazanie wraz z kserokopią pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność. Kserokopia pisma nie jest wymagana, jeżeli została już przekazana z dyspozycją przekazania środków z europejskich dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag merytorycznych – pkt 10  W przypadku braku uwag – pkt 12 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 12  W przypadku braku uwag – pkt 14 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. z 2014r. poz. 1932). | Zgodnie z terminem wprowadzania zlecenia płatności wskazanym przez BGK | Bankowość elektroniczna BGK | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG/ Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 12  W przypadku braku uwag – pkt 16 | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich. | Niezwłocznie zgodnie z terminem dokonania płatności przez BGK | Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych - pkt 12  W przypadku braku uwag – pkt 17 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego. | Po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Zgodnie z terminem przekazania | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik GE  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 18  W przypadku braku uwag – pkt 20 | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag - pkt 18  W przypadku braku uwag – pkt 21 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą. | Wersja papierowa/SEKAP/ePUAP | IZ RPO WSL |

#### 4.1.2.1 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – tryb pozakonkursowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2.1** | **Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – tryb pozakonkursowy** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie dyspozycji przekazania środków europejskich na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności/na podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność | Wersja papierowa | Kierownik PZ,  Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ,  Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich oraz przekazanie wraz z informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag, pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 3 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Weryfikacja dyspozycji przekazania środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Kierownik GE |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 4 | | | | | |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK. | Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag formalno-rachunkowych – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Sporządzenie zlecenia płatności ze środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U.2016 r. poz.75).  Zlecenie płatności jest realizowane na rachunek UM WSL. | Niezwłocznie (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP RPO WSL-WUP) | Bankowość elektroniczna BGK | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG, Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich. | Niezwłocznie | Bankowość elektroniczna BGK | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku wystąpienia uwag formalno-rachunkowych – pkt 1 lub 3  W przypadku braku uwag – pkt 7 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków europejskich i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich. | Niezwłocznie zgodnie z okresami składania zleceń w BGK | Bankowość elektroniczna BGK | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag – pkt 1 lub 3  W przypadku braku uwag – pkt 8 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK | Program księgowy Quorum F-K | Kierownik GE |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Sporządzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Zgodnie z terminem przekazania | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik GE  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag - pkt 9  W przypadku braku uwag – pkt 11 | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag - pkt 9  W przypadku braku uwag – pkt 12 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu | Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą. | Wersja papierowa/SEKAP/ePUAP | MIiR |
| IZ RPO WSL po otrzymaniu środków europejskich z Ministerstwa Finansów (na podstawie wprowadzonego przez IP RPO WSL-WUP zlecenia) oraz otrzymaniu środków krajowych z ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (w związku z wnioskiem o transzę dotacji celowej) dokonuje przelewu dofinansowania bezpośrednio na rachunek realizowanego projektu (w oparciu o złożone uruchomienia środków w ramach projektów pozakonkursowych). | | | | | |

### 4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.3** | **Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – tryb pozakonkursowy** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
| Szczegółowe zasady finansowania projektów pozakonkursowych PUP regulują Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014 – 2020.  Środki na realizację projektów pozakonkursowych PUP są wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków FP przyznanych decyzją ministra właściwego ds. pracy na dany rok budżetowy i podzielonych przez ZW, zgodnie z kryteriami określonymi przez Sejmik Województwa.  Informacja o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z EFS dla poszczególnych powiatów jest przekazywana przez Marszałka Województwa Śląskiego do MRPiPS w terminie 7 dni od daty określenia tych kwot przez ZW.  Dodatkowo IP RPO WSL- WUP, w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP, przekazuje do Biura Budżetu i Finansów w ministerstwie właściwym ds. pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię tej umowy. | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma przekazującego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP | Wersja papierowa,  TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ,  Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa,  TALGOS | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 3 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa,  TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 4 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma przekazującego kopię umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP. | Do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP | Wersja papierowa,  TALGOS | Biuro Budżetu i Finansów w ministerstwie właściwym ds. pracy |

### 4.1.4 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.4** | **Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP RPO WSL-WUP – tryb pozakonkursowy** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Sporządzenie zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność | Pierwszy wniosek o płatność jest składany w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż dzień po zakończeniu tego okresu. W sytuacji zatwierdzenia *Zasad Realizacji Projektu Pozakonkursowego* po rozpoczęciu realizacji projektu termin złożenia pierwszego wniosku o płatność wynosi 10 dni roboczych od dnia ich zatwierdzenia. Kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. | LSI 2014/TALGOS | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Sporządzenie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie po zakończeniu okresu objętego wnioskiem o płatność, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/  wersja papierowa | Koordynator projektu w Zespole Zadaniowym ds. realizacji Projektów Pozakonkursowych |
|  | Koordynator projektu w Zespole Zadaniowym ds. realizacji Projektów Pozakonkursowych | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Główny Księgowy NG |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 4 | | | | | |
|  | Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | LSI 2014/ TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | TALGOS/ e-mail/ wersja papierowa | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Pracownik Zespołu Zadaniowego ds. Realizacji Projektów Pozakonkursowych | Przekazanie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków | TALGOS/e-mail/ wersja papierowa | Kancelaria IP RPO WSL - WUP |
| **W przypadku zgłoszenia przez PZ uwag do złożonego wniosku o płatność sporządzenie poprawnej wersji następuje zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 – 6 niniejszej instrukcji.** | | | | | |

### 

## 4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

### 4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1** | **Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
| \* dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE w ramach RPO WSL 2014-2020 na dany rok budżetowy składany przez IZ RPO WSL w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek  \*\* dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP przekazywanego przez IZ RPO WSL do IK UP do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie na środki (na miesiące od marca do grudnia) | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE,  Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | \*Otrzymanie informacji o terminie, w jakim należy złożyć do IZ RPO WSL (RR) harmonogram zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP w zakresie PT. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP w zakresie PT. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 2  W przypadku braku uwag – pkt 4 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Kierownik GB,  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB,  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 4  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE. | Niezwłocznie | E-mail, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| W przypadku uwag – pkt 4  W przypadku braku uwag – pkt 7 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE | \*termin wskazany przez IZ RPO WSL (FS)  \*\*W przypadku harmonogramu comiesięcznego –  do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie | \*E-mail  \*\*E-mail (plik Exel), TALGOS, SEKAP/ePUAP | \*IZ RPO WSL (RR)  \*\*IZ RPO WSL (FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt. 1 | | | | | |

### 4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.2** | **Instrukcja sporządzania harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe i pozakonkursowe) – zał. nr 1 do niniejszej instrukcji *Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich*. | Do 1 dnia każdego miesiąca | E-mail | Kierownik GE |
|  | Kierownik GE | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe i pozakonkursowe). | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GB ,  Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 3 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GB,  Kierownik GE,  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB,  Kierownik GE,  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag - pkt 5 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE,  Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE,  Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przekazanie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe, PT). | Do 3 dnia każdego miesiąca | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) - pkt 1 | | | | | |

### 4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.3** | **Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie)** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Do 11 dnia każdego miesiąca | E-mail | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GE,  Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 3 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GE,  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE,  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Do 12 dnia każdego miesiąca | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) – pkt 1 lub pkt 3 | | | | | |

### 4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.4** | **Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie)** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Do 26 stycznia każdego roku | E-mail | Kierownik GB |
|  | Kierownik GB | Weryfikacja, akceptacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik GE,  Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 1  W przypadku braku uwag – pkt 3 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik GE,  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GE,  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT. | Do 27 stycznia każdego roku | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR, FS) – pkt 1 lub pkt 3 | | | | | |

### 4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.5** | **Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych** | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | **Zadanie** | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** |
|  | Kierownik GE,  Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Otrzymanie informacji o dniu, na który należy wskazać wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych oraz o terminie na przekazanie informacji lub oryginału oświadczenia o stanie środków dotacji celowej, na który należy określić wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz GE | Przekazanie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przygotowania oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Kierownik GB,  Kierownik GE,  Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB,  Kierownik GE,  Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 5 | | | | | |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB |
| W przypadku uwag – pkt 3  W przypadku braku uwag – pkt 6 | | | | | |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB | Przekazanie zatwierdzonego oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT. | Zgodnie z terminem wskazanym w e-mail w poz. 1 | a) Wersja papierowa  b) E-mail (pliku Excel) | a) IZ RPO WSL (RR)  b) IZ RPO WSL (FS) |

### 4.2.6 Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.6** | **Instrukcja dot. środków niewygasających z upływem roku budżetowego** | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Stanowisko/komórka/**  **jednostka** | | **Zadanie** | | **Termin wykonania** | **Forma opracowania/ obiegu dokumentów** | | **Jednostki/komórki / stanowiska powiązane** | |
| Procedura jest uruchamiana w przypadku otrzymania informacji dot. planowanego wydania Rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE,  Kierownik GE | | Otrzymanie informacji o konieczności wskazania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o terminie, w jakim należy przekazać informacje do IZ RPO WSL. | | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | | IZ RPO WSL (RR, FS) | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | | Przekazanie prośby o podanie informacji o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku. | | Niezwłocznie | E-mail | | Wnioskodawcy | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | | Otrzymanie informacji o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku. | | Niezwłocznie | E-mail | | Wnioskodawcy | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | | Sporządzenie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Kierownik GE | |
|  | Kierownik GE | | Weryfikacja, akceptacja informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Główny Księgowy NG | |
| W przypadku uwag - pkt 4  W razie braku uwag – pkt 6 | | | | | | | | | |
|  | Główny Księgowy NG | | Weryfikacja, akceptacja informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | |
| W przypadku uwag - pkt 4  W razie braku uwag – pkt 7 | | | | | | | | | |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | | Zatwierdzenie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | | Niezwłocznie | TALGOS | | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | |
| W przypadku uwag, pkt 4  W razie braku uwag – pkt 8 | | | | | | | | | |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Przekazanie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | | Zgodnie z terminem wskazanym w e-mail w pkt 1 | | | TALGOS, SEKAP/ePUAP, e-mail | | IZ RPO WSL (RR, FS) |
| IZ RPO WSL może przekazać ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego w terminie do dnia 5 listopada danego roku budżetowego informacje na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  IP RPO WSL-WUP dokonuje zwrotu środków zgłoszonych do ujęcia w wykazie środków niewygasających zgodnie z terminem wskazanym przez IZ RPO WSL (RR).  IZ RPO WSL zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku (nie później niż przed upływem 7 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).  Wypłata do Wnioskodawców środków zgłoszonych, jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego, jest dokonywana w następnym roku zgodnie z procedurą określoną w Instrukcji nr 4.1.2 dotyczącej dokonywania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych), refundacji na rzecz beneficjentów – projekty konkursowe pkt. 1 – 11. | | | | | | | | | |