Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020	2

6.1 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	2

6.1.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020	2

6.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE/ KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	4

6.2.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020	4

6.3 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020	6

6.3.1 Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości	6

# 6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020

## 6.1 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.1.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020

| 6.1.1 | Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Otrzymanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, formie i terminie, w jakim należy przekazać odpowiedź. | Do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail | IZ RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Przygotowanie i przekazanie do właściwych komórek powiązanych informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej w zakresie wskazanym przez IZ RPO WSL. | Niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail/ TALGOS | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2; Kierownik PZ; Kierownik ZI; Kierownik ZA; Kierownik ES; Kierownik GE; Naczelnik NK; Kierownik WW1/WW2; Koordynatorzy projektów własnych WUP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2; Kierownik PZ; Kierownik ZI; Kierownik ZA; Kierownik ES; Kierownik GE; Naczelnik NK; Kierownik WW1/WW2; Koordynatorzy projektów własnych WUP | Przekazanie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej. | W terminie określonym przez ZM | E-mail/ TALGOS | ZM |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Sporządzenie informacji kwartalnej. | Do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail / TALGOS | Kierownik ZM |
|  | Kierownik ZM, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ | Weryfikacja, akceptacja informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | E-mail / TALGOS | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag - pkt 4; W razie braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | E-mail / TALGOS | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM |
| W razie uwag - pkt 4; W razie braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury Odwoławczej ZM | Przekazanie informacji kwartalnej. | Niezwłocznie, jednak nie później niż do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail | IZ RPO WSL RR-RRF |

## 6.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE/ KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.2.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020

| 6.2.1 | Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Otrzymanie wzoru sprawozdania oraz instrukcji doprecyzowującej zakres sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | IZ RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Przygotowanie, dla właściwych komórek powiązanych, informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z IZ RPO WSL | e-mail/ TALGOS | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2; Kierownik PZ; Kierownik ZI; Kierownik ZA; Kierownik ES; Kierownik GE; Naczelnik NK; Kierownik WW1/WW2; Koordynatorzy projektów własnych WUP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2; Kierownik PZ; Kierownik ZI; Kierownik ZA; Kierownik ES; Kierownik GE; Naczelnik NK; Kierownik WW1/WW2; Koordynatorzy projektów własnych WUP | Przekazanie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/ końcowego. | W terminie określonym przez ZM | E-mail/ TALGOS | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Zebranie danych dotyczących stanu realizacji RPO WSL 2014-2020 w danym okresie sprawozdawczym z komórek powiązanych oraz pozyskanie stosownych danych z systemu SL2014. | Niezwłocznie | E-mail/ TALGOS | Kierownik ZM |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Przygotowanie sprawozdania rocznego/ końcowego. | Zgodnie z terminem przekazania w pkt 8 | e-mail/TALGOS | Kierownik ZM, Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EZ |
|  | Kierownik ZM, Naczelnik EZ | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania rocznego/ końcowego. | Niezwłocznie | e-mail/ TALGOS | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag - pkt 5; W razie braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie sprawozdania rocznego/ końcowego. | Niezwłocznie | e-mail/ TALGOS | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM |
| W razie uwag – pkt 5; W razie braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM | Przekazanie sprawozdania rocznego/ końcowego. | Sprawozdanie roczne do 80 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego (wyjątkiem są sprawozdania roczne za 2017 i 2019 do 100 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego)/ sprawozdanie końcowe – w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL | e-mail, SEKAP | IZ RPO WSL |
| W przypadku braku uwag ze strony IZ RPO WSL – zakończenie procedury; W przypadku zgłoszenia uwag przez IZ RPO WSL – analiza uwag i w razie potrzeby powtórzenie procedury z pkt 2-8. |  |  |  |  |  |

## 6.3 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### 6.3.1 Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości

| 6.3.1 | Instrukcja monitorowania projektów w zakresie trwałości |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |  |
| 1. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Otrzymanie i weryfikacja sprawozdania w oparciu o listę sprawdzającą (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości). |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2 |  |
| W przypadku stwierdzenia, iż sprawozdanie jest kompletne – pkt. 2; W przypadku wystąpienia braków, błędów, niejasności – pkt 5; W przypadku udzielenia przez beneficjenta w sprawozdaniu odpowiedzi, na co najmniej jedno pytanie, wskazującej na zaistnienie szczególnego ryzyka lub zagrożenie trwałości projektu – pkt 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Sporządzenie informacji do beneficjenta o poprawności sprawozdania. | Niezwłocznie |  | TALGOS |  |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP |
| 3 | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja informacji do beneficjenta o poprawności sprawozdania. | Niezwłocznie |  | TALGOS |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie informacji do beneficjenta o poprawności sprawozdania. | Niezwłocznie |  | TALGOS/SEKAP | Beneficjent |  |  |
| W przypadku wystąpienia braków, błędów, niejasności – pkt 5 W przypadku gdy braku niejasności – koniec procesu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Sporządzenie wezwania do beneficjenta o dokonanie korekty sprawozdania. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP |  |
| 6. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja wezwania do beneficjenta o dokonanie korekty sprawozdania. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie wezwania do beneficjenta o dokonanie korekty sprawozdania. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 |  |
| 8. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Przekazanie wezwania do beneficjenta o dokonanie korekty sprawozdania. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Beneficjent |  |
| W przypadku wpływu korekty sprawozdania – pkt. 1; W przypadku braku wpływu sprawozdania – pkt. 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku odmowy złożenia przez beneficjenta sprawozdania mogą zostać podjęte działania wynikające z podpisanej umowy/ zobowiązania/ porozumienia o dofinansowaniu projektu z tytułu odmowy poddania się kontroli. W takim przypadku stosowana jest procedura zawarta w IW nr 2.5.4 lub 2.5.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Sporządzenie pisma do beneficjenta o złożenie wyjaśnień czy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie niezachowania trwałości projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP |  |
| 10. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma do beneficjenta o złożenie wyjaśnień czy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie niezachowania trwałości projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta o złożenie wyjaśnień czy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie niezachowania trwałości projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 |  |
| 12. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Przekazanie pisma do beneficjenta o złożenie wyjaśnień czy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie niezachowania trwałości projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS/ SEKAP |  | Beneficjent |  |
| W przypadku braku wpływu wyjaśnień – pkt. 9. W przypadku wpływu wymaganych wyjaśnień – pkt. 13; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku wielokrotnej odmowy złożenia przez beneficjenta wymaganych wyjaśnień mogą zostać podjęte działania wynikające z podpisanej umowy/ porozumienia o dofinansowaniu projektu z tytułu odmowy poddania się kontroli. W takim przypadku stosowana jest procedura zawarta w IW nr 2.5.4 lub 2.5.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Analiza wpływu wymaganych wyjaśnień na możliwość wystąpienia zdarzenia istotnego z punktu widzenia monitorowania obszarów szczególnego ryzyka lub uzasadnione podejrzenie nie zachowania trwałości projektu. |  | W terminie wyznaczonym w piśmie | TALGOS |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2 |  |
| W przypadku gdy w/w podejrzenie opisane w pkt 13 występuje – pkt 14; W przypadku stwierdzenia, iż w/w podejrzenie nie występuje – sporządzenie pisemnej informacji do beneficjenta w tym zakresie – działania adekwatne z opisanymi w pkt. 9-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/ PP2 | Sporządzenie wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej co najmniej w obszarze, co do którego w/w podejrzenie wystąpiło. |  | W terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia okoliczności uzasadniających sporządzenie wniosku | TALGOS |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP |  |
| 15. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/ PP2, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej co najmniej w obszarze, co do którego w/w podejrzenie wystąpiło. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | NK |  |
| W przypadku uwag – pkt 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole trwałości w trybie kontroli doraźnej przeprowadzane są zgodnie z zapisami procedury zawartej w IW nr 7.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |