Spis treści

2.	Procesy naborów, oceny i wyboru projektów do dofinansowania	3

2.1. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE	3

2.1.1 Instrukcja udziału w przygotowaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP	3

2.1.2 Instrukcja udziału w aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP	5

2.2. ORGANIZACJA NABORÓW W RAMACH IP RPO WSL-WUP	7

2.2.1 Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania/ zmiany konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP	7

2.2.2 Instrukcja zatwierdzania przez ZW podziału środków Funduszu Pracy na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy	13

2.2.3 Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP	15

2.3 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA	17

2.3.1 Instrukcja udziału w opracowaniu/aktualizacji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020	17

2.3.2 Instrukcja udziału w opracowaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy	20

2.4 OCENA I ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL  2014-2020	22

2.4.1 Instrukcja opiniowania, zatwierdzania Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, dla naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020………………………………………………………………………………………….. 22

2.4.2 Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP Działań/ Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020	24

2.4.2.1 Instrukcja wyznaczania osób do oceny wniosków (w tym powoływanie ekspertów)…………………………………………………………………………………... 24

2.4.2.2 Instrukcja podpisywania umów z ekspertami	29

2.4.3 Instrukcja weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb konkursowy	32

2.4.3.1 Instrukcja dot. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 – przyjmowanie wniosku o dofinansowanie projektu RPO WSL 2014-2020 oraz weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych	32

2.4.3.2 Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020	35

2.4.3.3 Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych……………………………………………………………………………… 43

2.4.4 Instrukcja weryfikacji warunków formalnych, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020, wdrażanych przez IP RPO WSL – WUP – tryb pozakonkursowy	47

2.4.4.1 Instrukcja opracowania wniosku pozakonkursowego w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP	54

2.4.5. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie projektu	56

2.5 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU………………………………………………………………………………… 58

2.5.1 Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów wdrażanych w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020	58

2.5.2 Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów	65

2.5.3 Instrukcja złożenia propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez beneficjenta na podstawie umów zawartych z IP przekracza limit 10 mln zł (zastosowanie mają zapisy wskazane w regulaminie konkursu, w zakresie form zabezpieczeń, w ramach którego projekt został wyłoniony)………………………………………………… ………………………... 68

2.5.4 Instrukcja zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu……………………………………………………………………………………... 70

2.5.5 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – tryb konkursowy	73

2.5.6 Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu – tryb konkursowy…………………………………………………………………………………. 77

2.5.7 Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy	82

2.5.8 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy	86

2.5.9 Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy…………………………………………………………………………... 91

# Procesy naborów, oceny i wyboru projektów do dofinansowania

## HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

### Instrukcja udziału w przygotowaniu harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP

| 2.1.1 | Instrukcja udziału w przygotowaniu Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Otrzymanie z IZ RPO WSL informacji o konieczności sporządzenia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 (na kolejny rok). |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Sporządzenie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na kolejny rok kalendarzowy. | Najpóźniej do 25 października każdego roku kalendarzowego. | E-mail | Kierownik ZA |
| 2. | Kierownik ZA | Weryfikacja, akceptacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3; |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym celem uzupełnienia danych w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM |
| 4. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Uzupełnienie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik ZM |
| 5. | Kierownik ZM | Weryfikacja, akceptacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM |
| W przypadku uwag - pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Przekazanie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 7. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym do IP ZIT/RIT RPO WSL celem zaopiniowania. | W terminie wskazanym przez IP RPO WSL-WUP | E-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W przypadku uwag IP ZIT/RIT RPO WSL - pkt 8; W przypadku braku uwag IP ZIT/RIT RPO WSL - pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Ponowna weryfikacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji, po uwagach IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 9. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym celem zaopiniowania do GE. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| 10. | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w sprawie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym | W terminie wskazanym w e-mailu | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 11. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Sporządzenie ostatecznej wersji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS/ e-mail | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |
| 12. | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ | Weryfikacja, akceptacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt.14. |  |  |  |  |  |
| 14. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie uzgodnionego z IP ZIT/RIT RPO WSL oraz zatwierdzonego przez dyrektora Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie wdrażanych działań/poddziałań na kolejny rok kalendarzowy. | Niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL | E-mail | IZ RPO WSL (RR) |
| 15. | IZ RPO WSL (RR) | Publikacja Harmonogramu na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 oraz na portalu zaktualizowanego Harmonogramu. | Do dnia 30 listopada | www.rpo.slaskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl | - |

### Instrukcja udziału w aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP

| 2.1.2 | Instrukcja udziału w aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Harmonogram może być aktualizowany w szczególności, gdy: - powstały oszczędności związane z niewykorzystaniem przysługującej alokacji w ramach innych konkursów przeprowadzanych w ramach programu; - przeniesiono alokację na inne działania w ramach programu operacyjnego; - zmienił się termin naboru projektów komplementarnych; - wyczerpała się alokacja w ramach działania; - na wniosek IZ RPO WSL. |  |  |  |  |  |
| Otrzymanie z IZ RPO WSL informacji o dokonywanej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 (na dany rok) |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Sporządzenie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na kolejny rok kalendarzowy. | W przypadku aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów dwa razy w roku w orientacyjnych terminach do 10 marca oraz do 10 czerwca danego roku. | E-mail | Kierownik ZA |
| 2. | Kierownik ZA | Weryfikacja, akceptacja aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3; |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym celem uzupełnienia danych w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławczej ZM |
| 4. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Uzupełnienie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik ZM |
| 5. | Kierownik ZM | Weryfikacja, akceptacja aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM |
| W przypadku uwag - pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Przekazanie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 7. | Stanowisks.ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym do IP ZIT/RIT RPO WSL celem zaopiniowania. | W terminie wskazanym przez IP RPO WSL- WUP | E-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W przypadku uwag IP ZIT/RIT RPO WSL - pkt 8; W przypadku braku uwag IP ZIT/RIT RPO WSL - pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury odwoławczej ZM | Ponowna weryfikacja aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie kwot planowanej alokacji, po uwagach IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 9. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym celem zaopiniowania do GE. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE |
| 10. | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w sprawie aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | W terminie wskazanym w e-mailu | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| 11. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Sporządzenie ostatecznej wersji aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS/ e-mail | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |
| 12. | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ | Weryfikacja, akceptacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt.14. |  |  |  |  |  |
| 14. | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie uzgodnionego z IP ZIT/RIT oraz zatwierdzonego przez dyrektora Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w zakresie wdrażanych działań/poddziałań. | Niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL | E-mail | IZ RPO WSL (RR) |
| 15. | IZ RPO WSL (RR) | Publikacja na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 oraz na portalu zaktualizowanego Harmonogramu. | Niezwłocznie | www.rpo.slaskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl | - |

## ORGANIZACJA NABORÓW W RAMACH IP RPO WSL-WUP

### Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania/ zmiany konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP

|  | 2.2.1 |  |  | Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania/ zmiany konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. |  |  | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie |  | Termin wykonania |  | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA; Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |  | Przygotowanie przez ZA pakietu aplikacyjnego, w skład którego wchodzi Regulamin konkursu, załączniki* (zgodnie z właściwością zadań zespołu) i Ogłoszenie o naborze |  | W terminie umożliwiającym dokonanie konsultacji przez komórki powiązane oraz ogłoszenie konkursu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym, uwzględniając termin przekazania roboczej wersji pakietu aplikacyjnego przez IZ RPO WSL na ZW – nie krótszy niż 20 dni roboczych przed terminem posiedzenia ZW |  | E-mail |  | Kierownik ZA; Kierownik WW1/ Kierownik WW2 |  |
|  |  |  |  | Kierownik ZA |  | Weryfikacja, akceptacja projektu pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami. |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  | W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Sporządzenie informacji w sprawie przekazania pakietu aplikacyjnego w celu zaopiniowania przez właściwe komórki merytoryczne IP RPO WSL-WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (jeśli dotyczy). |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Kierownik ZA |  |
|  | *IOK każdorazowo przed ogłoszeniem konkursu określa wymagane załączniki w pakiecie aplikacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kierownik ZA |  | Weryfikacja, akceptacja informacji w sprawie przekazania pakietu aplikacyjnego w celu zaopiniowania przez właściwe komórki merytoryczne IP RPO WSL-WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (jeśli dotyczy). |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Przekazanie pakietu aplikacyjnego w celu zaopiniowania przez właściwe komórki merytoryczne IP RPO WSL- WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (jeśli dotyczy). |  | W terminie wskazanym w e-mailu |  | TALGOS/e-mail |  | ZM ZI EZ EW NK NG GE IP ZIT/RIT RPO WSL |  |
|  |  |  |  | ZM ZI EZ EW NK NG GE IP ZIT/RIT RPO WSL (jeśli dotyczy) |  | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w sprawie pakietu aplikacyjnego. |  | W terminie wskazanym w e-mailu |  | E-mail |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Opracowanie pakietu aplikacyjnego po uwagach właściwych komórek merytorycznych IP RPO WSL-WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL– (jeśli dotyczy) oraz sporządzenie KS oraz projektu Uchwały w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, e-mail |  | Kierownik ZA Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |  |
|  |  |  |  | Kierownik ZA Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |  | Weryfikacja, akceptacja pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami po uwagach IP RPO WSL WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (jeśli dotyczy) oraz weryfikacja, akceptacja KS oraz projektu Uchwały w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, e-mail |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
|  | W razie uwag – pkt 7; W razie braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  | Zatwierdzenie KS oraz projektu Uchwały w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, e-mail |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  | W razie uwag – pkt. 7; W razie braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Przekazanie pakietu aplikacyjnego wraz z KS oraz projektem Uchwały w celu zaopiniowania |  | Niezwłocznie, jednakże w terminie nie krótszym niż 15 dni roboczych przed terminem posiedzenia ZW, na którym przedmiotowa dokumentacja ma być procedowana |  | E-mail |  | IZ RPO WSL (RR) |  |
|  | W przypadku wniesienia uwag przez IZ RPO WSL (RR) przekazanie odbywa się drogą elektroniczną do IP RPO WSL-WUP celem ich wprowadzenia, bądź wyjaśnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Przekazanie pakietu aplikacyjnego wraz z KS oraz projektem Uchwały do zaopiniowania przez Zespół Prawny NR |  | Niezwłocznie |  | E-mail, wersja papierowa |  | Zespół Prawny NR |  |
|  |  |  |  | Pracownik NR |  | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w sprawie pakietu aplikacyjnego wraz z KS oraz projektem Uchwały. |  | W terminie wskazanym w e-mailu |  | E-mail, wersja papierowa |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Opracowanie pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami, KS oraz projektem Uchwały zawierającego ewentualne uwagi i propozycje zmian Zespołu Prawnego NR. |  | Niezwłocznie |  | E-mail, wersja papierowa |  | Kierownik ZA Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |  |
|  |  |  |  | Kierownik ZA Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |  | Weryfikacja, akceptacja pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami, KS oraz projektem Uchwały po uwagach Zespołu Prawnego NR. |  | Niezwłocznie |  | E-mail, wersja papierowa |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |  |
|  | W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |  | Zatwierdzenie pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami, zatwierdzenie KS wraz z projektem Uchwały ZW w sprawie przyjęcia pakietu aplikacyjnego. |  | Niezwłocznie |  | TALGOS, wersja papierowa |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |
|  | W razie uwag – pkt 11; W razie braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Przekazanie pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami, KS i projektem Uchwały ZW w sprawie przyjęcia pakietu aplikacyjnego celem przedłożenia na ZW |  | Wersja elektroniczna - 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem ZW, na który przedmiotowa KS ma być procedowana; Wersja papierowa - 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem ZW, na który przedmiotowa KS ma być prcedowana |  | TALGOS, e-mail, wersja papierowa |  | IZ RPO WSL (RR) |  |
|  | W razie uwag IZ RPO WSL – pkt 11. W razie braku uwag – pkt 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunkiem zatwierdzenia pakietu aplikacyjnego przez IZ RPO WSL jest podjęcie odpowiedniej Uchwały przez ZW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZ RPO WSL (RR) przekazuje do IP RPO WSL-WUP informację o podjęciu przez ZW Uchwały w sprawie przyjęcia pakietu aplikacyjnego IP RPO WSL-WUP wraz z kopią Uchwały ZW celem ogłoszenia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  | Otrzymanie z IZ RPO WSL i przekazanie informacji o podjęciu przez ZW Uchwały w sprawie przyjęcia pakietu aplikacyjnego IP RPO WSL-WUP wraz kserokopią Uchwały ZW. |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | ES IZ RPO WSL (RR) |  |
|  |  |  |  | Stanowisko ds. systemów informatycznych EFS ES |  | Przekazanie prośby o weryfikację słowników LSI 2014 pod kątem zatwierdzonego pakietu aplikacyjnego/dokumentów. |  | Niezwłocznie, w terminie umożliwiającym ogłoszenie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym |  | E-mail |  | EW EP NK ZA |  |
|  |  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1,2 Stanowsko ds. obsługi projektów PP 1,2 Stanowisko ds. kontroli w Katowicach KK Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Weryfikacja słowników LSI 2014. |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowisko ds. systemów informatycznych EFS ES |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. systemów informatycznych EFS ES |  |  | Weryfikacja i wprowadzenie zmian do słowników i przekazanie ich do GAM LSI 2014. |  | Na bieżąco i każdorazowo przed uruchomieniem naboru w LSI 2014 |  | E-mail |  | IZ RPO WSL (OR) |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Przekazanie zatwierdzonego pakietu aplikacyjnego do EW w celu zamieszczenia w LSI 2014 oraz do ZI w celu zamieszczenia na stronie internetowej IZ RPO WSL, IP RPO WSL-WUP oraz na portalu. |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | ZI EW Stanowisko ds. wyboru projektów WW1,2 |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. Wyboru Projektów WW1,2 |  |  | Publikacja w LSI 2014 pakietu aplikacyjnego wraz z załącznikami (skąd ogłoszenie automatycznie zaczytuje się na stronę internetową IZ RPO WSL – do działu poświęconego informacjom o naborach) |  | W terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. |  | LSI 2014 |  | ZI Stanowisko w Zespole ds. informatyki LI |  |  |
|  |  |  | Stanowisko ds. promocji i informacji ZI |  | Przesłanie pakietu aplikacyjnego w celu publikacji informacji o naborze na stronie internetowej IZ RPO WSL, IP RPO WSL- WUP (w zakładce Wiadomości) oraz na Portalu |  | W terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. |  | Systemy zarządzania treścią stron internetowych IZ RPO WSL, IP RPO WSL- WUP oraz Portalu |  | ZI EW |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Przygotowanie informacji ws. zamieszczenia na stronie/ serwisie IP ZIT/RIT RPO WSL ogłoszenia o konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami** |  | Co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. Równolegle z przesłaniem dokumentów do komórki zamieszczającej informacje na Portalu Funduszy Europejskich |  | E-mail |  | Kierownik ZA |  |  |
|  |  | Kierownik ZA |  |  | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie informacji ws zamieszczenia na stronie/ serwisie IP ZIT/RIT RPO WSL ogłoszenia o konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowsko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  |
| W razie uwag – pkt 24 W razie braku uwag – pkt 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Przekazanie informacji ws. zamieszczenia na stronie internetowej IP ZIT/RIT RPO WSL ogłoszenia o konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami |  | Co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. Równolegle z przesłaniem dokumentów do komórki zamieszczającej informacje na Portalu Funduszy Europejskich |  | E-mail |  | IP ZIT/RIT RPO WSL |  |  |
| ** Ścieżka (pkt 24– pkt 26) występuje w przypadku konkursów dot. ZIT/RIT RPO WSL Pakiet aplikacyjny może podlegać zmianom. W przypadku konieczności zmiany regulaminu konkursu IP RPO WSL-WUP postępuje zgodnie z IW IP RPO WSL-WUP oraz ustawą wdrożeniową i Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów. Zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii IZ RPO WSL. W przypadku, gdy zmiana dotyczy zakresu merytorycznego, podlega opiniowaniu przez odpowiednie referaty w RR w terminie umożliwiającym podjęcie przez ZW Uchwały w sprawie aktualizacji pakietu aplikacyjnego, z zastrzeżeniem, iż opinia musi być wyrażona i przekazana do IP RPO WSL-WUP najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków w konkursie. Wnioskodawcy każdorazowo będą powiadamiani drogą elektroniczną o zmianach w Pakiecie aplikacyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. systemów informatycznych EFS ES |  |  | Przekazanie danych z LSI 2014, tj. listy wnioskodawców wraz z ich adresami poczty elektronicznej, którzy złożyli/ zainicjowali wnioski w ramach naboru. |  | Niezwłocznie, po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu zmian do pakietu aplikacyjnego przez ZW |  | E-mail |  | Kierownik ZA Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  |
| W przypadku dostępnego do pobrania przez AMI ES kompletu danych teleadresowych – pkt 29. W przypadku braku danych teleadresowych w LSI 2014 (nie zostały jeszcze uzupełnione przez wnioskodawców), dostępnych dla AMI ES – pkt 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. systemów informatycznych EFS ES |  |  | Zwrócenie się z prośbą do GAM o przekazanie adresów poczty elektronicznej osób, na które założono konta w LSI 2014 . |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | GAM |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Przygotowanie informacji ws. przekazania listy wnioskodawców wraz z ich adresami poczty elektronicznej oraz rejestr zmian do pakietu aplikacyjnego celem poinformowania wnioskodawców o zatwierdzonych zmianach w pakiecie aplikacyjnym |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Kierownik ZA |  |  |
|  |  | Kierownik ZA |  |  | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie informacji ws. przekazania listy wnioskodawców wraz z ich adresami poczty elektronicznej oraz rejestr zmian do pakietu aplikacyjnego |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  |
| W razie uwag – pkt 29; W razie braku uwag – pkt 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |  |  | Przekazanie korespondencji ws. przekazania listy wnioskodawców wraz z ich adresami poczty elektronicznej oraz rejestr zmian do Pakietu aplikacyjnego |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/WW2 |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/WW2 |  |  | Przekazanie wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek w ramach konkursu informacji o zmianach w Pakiecie aplikacyjnym. |  | Niezwłocznie |  | E-mail |  | Wnioskodawca |  |  |

### Instrukcja zatwierdzania przez ZW podziału środków Funduszu Pracy na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy

| 2.2.2 | Instrukcja zatwierdzania przez ZW podziału środków Funduszu Pracy na realizację projektów pozakonkursowych PUP w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowiska ds. programów rynku pracy PR | Opracowanie KS wraz z załącznikami celem ustalenia przez ZW podziału środków Funduszu Pracy na realizację projektów PUP. | Niezwłocznie, w okresie 1 miesiąca od dnia uzyskania od ministra właściwego do spraw pracy zawiadomienia na piśmie o wysokości środków FP przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z EFS w danym roku budżetowym | Wersja papierowa | Kierownik PR Naczelnik/Z-ca Naczelnika RP NR Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PR Naczelnik/Z-ca Naczelnika RP NR Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja KS wraz z załącznikami. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie KS wraz z załącznikami. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowiska ds. programów rynku pracy PR / Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ NO |
| W przypadku uwag - pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik NO | Rejestracja oraz przekazanie KS do IZ RPO WSL (FS) celem zatwierdzenia przez ZW | Niezwłocznie | Wersja papierowa | IZ RPO WSL (FS) Stanowiska ds. programów rynku pracy RP |
|  | Stanowiska ds. programów rynku pracy RP | Otrzymanie kopii podjętej przez ZW Uchwały. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZW | E-mail/faks | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowiska ds. programów rynku pracy RP | Sporządzenie pisma do MRPiPS informującego o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów. | Do 7 dni od daty ustalenia przez ZW podziału kwot środków FP (liczone od daty na uchwale) | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik PR Naczelnik/Z-ca Naczelnika RP |
|  | Kierownik PR Naczelnik/Z-ca Naczelnika RP | Weryfikacja, akceptacja pisma do MRPiPS informującego o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma informującego o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowiska ds. programów rynku pracy PR |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowiska ds. programów rynku pracy RP /Pracownik NO | Przekazanie pisma informującego o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów do IZ RPO WSL –(FS) celem podpisania przez Marszałka Województwa Śląskiego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | IZ RPO WSL (FS) |
|  | Stanowiska ds. programów rynku pracy RP | Przekazanie pisma do MRPiPS | Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego przez Marszałka Województwa Śląskiego pisma, do 7 dni od daty ustalenia przez ZW podziału kwot środków FP | Wersja papierowa/TALGOS | MRPiPS |
| Informacja o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów jest przekazywana powiatowym urzędom pracy przez MRPiPS w formie decyzji finansowych dla poszczególnych powiatów. |  |  |  |  |  |
| W przypadku, gdy wysokość środków Funduszu Pracy, o których mowa w pkt 1 ulegnie zmianie w wyniku zatwierdzenia ustawy budżetowej na dany rok, procedura zatwierdzania podziału środków FP na realizację projektów PUP jest powtarzana od pkt 1. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP

| 2.2.3 | Instrukcja opiniowania, zatwierdzania i ogłaszania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Opracowanie KS dot. zatwierdzenia / wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami w oparciu o aktualne wzory dokumentów wchodzące w skład wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, zatwierdzone przez ZW. | Niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonych przez IZ RPO WSL założeń dot. realizacji projektów PUP oraz po podziale środków FP na dany rok budżetowy W przypadku pozostałych projektów pozakonkursowych – do 1 m-ca przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu | Wersja elektroniczna, e-mail |  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały dot. zatwierdzenia / wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami | Niezwłocznie | E-mail |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie KS i projektu uchwały dot. zatwierdzenia/ wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym wraz z załącznikami do IZ RPO WSL (RR) w wersji elektronicznej celem weryfikacji | Niezwłocznie, do 5 dni roboczych przed posiedzeniem Zarządu Województwa Śląskiego, na którym przedmiotowa dokumentacja ma być procedowana | E-mail |  | IZ RPO WSL ( RR) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR)– pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Wprowadzenie zmian w dokumentacji lub złożenie stosownych wyjaśnień w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL (RR) | Niezwłocznie, w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL (RR) | E-mail |  | Kierownik PZ |
|  | Kierownik PZ | Weryfikacja, akceptacja wprowadzonych w dokumentacji zmian lub złożonych wyjaśnień | Niezwłocznie | E-mail |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie poprawionej dokumentacji lub wyjaśnień. | Niezwłocznie, w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL (RR) | E-mail |  | IZ RPO WSL (RR) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR) – pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR Główny Księgowy NG Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie papierowej wersji KS i projektu uchwały ZW wraz z załącznikami uzgodnionej z IZ RPO WSL | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Pracownik NO/ Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Pracownik NO / Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja oraz przekazanie uzgodnionej z IZ RPO WSL KS i projektu uchwały wraz z załącznikami do IZ RPO WSL (RR) celem zatwierdzenia przez ZW. | Niezwłocznie, do 3 dni roboczych przed posiedzeniem ZW, na którym przedmiotowa dokumentacja ma być procedowana | Wersja papierowa |  | IZ RPO WSL (RR) |
| Warunkiem zatwierdzenia / wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym przez IZ RPO WSL jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez ZW. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Wprowadzenie wezwania do systemów celem zamieszczenia na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 i portalu. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZW wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym | LSI 2014, CST,e-mail, www.rpo.slaskie.pl www.rpo.wup-katowice.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl |  | Kierownik PZ IZ RPO WSL (RR) |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma zawierającego wezwanie do złożenia wniosku. | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma zawierającego wezwanie do złożenia wniosku | Niezwłocznie | TALGOS |  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |
| W przypadku uwag – pkt 10; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie pisma zawierającego wezwanie do złożenia wniosku. Przekazanie pisma zawierającego wezwanie do złożenia wniosku. | Niezwłocznie | TALGOS/ SEKAP |  | Kierownik PZ, wnioskodawcy |
| W przypadku uwag – pkt 10; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik PZ | Przekazanie treści informacji o ogłoszeniu naboru wniosku/ów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w celu zamieszczenia na stronie internetowej IP RPO WSL-WUP oraz IZ RPO WSL w dziale poświęconym aktualnością (z wyłączeniem projektów własnych IP RPO WSL) | Niezwłocznie | E-mail |  | Stanowisko ds. promocji i informacji ZI |
|  | Stanowisko ds. promocji i informacji ZI | Publikacja na stronie internetowej IP RPO WSL- WUP oraz IZ RPO WSL: (w dziale poświęconym aktualnościom) treści informacji o ogłoszeniu naboru wniosku/ów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych (z wyłączeniem projektów własnych IP RPO WSL-WUP) | Niezwłocznie | www.rpo.slaskie.pl i www.rpo.wup-katowice.pl . |  | - |

## KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA

### Instrukcja udziału w opracowaniu/aktualizacji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020

| 2.3.1 | Instrukcja udziału w opracowaniu/aktualizacji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka) | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| W przypadku zdiagnozowania przez IP RPO WSL-WUP konieczności, potrzeby aktualizacji kryteriów wyboru projektów proces jest tożsamy od pkt 1 Instrukcji. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Otrzmanie informacji nt. przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów/ opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów przekazanych przez IZ RPO WSL. Analiza dokumentów niezbędnych do opracowania kryteriów. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik ZA IZ RPO WSL |
|  | Kierownik ZA | Weryfikacja dokumentów niezbędnych do opracowania kryteriów. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów/ opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów przekazanych przez IZ RPO WSL, zebranie ewentualnych uwag i propozycji z komórek powiązanych zgodnie z zakresem obowiązków danej komórki organizacyjnej | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/Z-cy Kierowników Zespołów/ Naczelnicy/Z-cy Naczelników Wydziałów IP RPO WSL – WUP zaangażowanych w realizacje i obsługę RPO WSL 2014-2020 : EW, WW1, WW2; EP, PP1, PP2, PZ; EZ, ZI, ZM; GE; NK; ES |
|  | Kierownicy/Z-cy Kierowników Zespołów/ Naczelnicy/Z-cy Naczelników Wydziałów IP RPO WSL – WUP zaangażowanych w realizacje i obsługę RPO WSL 2014-2020 : EW, WW1, WW2; EP, PP1, PP2, PZ; EZ, ZI, ZM; GE; NK; ES | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów/ propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów przekazanych przez IZ RPO WSL | W terminie wskazanym w e-mailu | E-mail | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Sporządzenie pisma dot. propozycji kryteriów wyboru projektów /opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów, w celu przekazania ich do zaopiniowania IP ZIT/RIT RPO WSL* | Niezwłocznie | TALGOS, e-mail | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |
|  | Kierownik ZA, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ | Weryfikacja, akceptacja pisma dot. propozycji kryteriów wyboru projektów/opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów, w celu przekazania do zaopiniowania przez IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL -WUP | Zatwierdzenie pisma dot. propozycji kryteriów wyboru projektów /opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów do IP ZIT/ RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
| W przypadku uwag – pkt. 5. W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie do IP ZIT/RIT RPO WSL pisma dot. propozycji kryteriów wyboru projektów /opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów | Niezwłocznie | E-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Zebranie przekazanej propozycji kryteriów wyboru projektów/opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów | W terminie 10 dni roboczych, chyba że w korespondencji wskazano inny termin | E-mail | - |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie propozycji kryteriów wyboru projektów/opinii nt. propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów | Niezwłocznie | E-mail | IZ RPO WSL (RR) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL, powtarzana jest procedura zawarta w pkt 1 – 10. |  |  |  |  |  |

* Ścieżka (pkt.5 – pkt. 9)  występuje w przypadku konkursów dot. IP-ZIT/RIT

### Instrukcja udziału w opracowaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy

| 2.3.2 | Instrukcja udziału w opracowaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania dla wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie założeń dot. realizacji projektów PUP/ kryteriów dostępu celem przeprowadzenia konsultacji z Powiatowymi Urzędami Pracy . | Niezwłocznie | E-mail/TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Analiza założeń otrzymanych z ZA dot. realizacji projektów PUP oraz sporządzenie pisma przekazującego przedmiotowe założenia/ kryteria dostępu do konsultacji PUP. | Niezwłocznie po otrzymaniu drogą mailową prośby o opracowanie założeń dot. realizacji projektów PUP/ kryteriów dostępu | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego przedmiotowe założenia/ kryteria dostępu do konsultacji PUP. | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 2 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma przekazującego przedmiotowe założenia/ kryteria dostępu do konsultacji PUP. | Niezwłocznie | TALGOS,SEKAP | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 2 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Opracowanie uwag lub propozycji zmian do założeń/ kryteriów dostępu dotyczących realizacji projektów PUP w danym roku kalendarzowym, uwzględniających wynik konsultacji z PUP | Niezwłocznie po otrzymaniu pism konsultacyjnych od Powiatowych Urzędów Pracy | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja opracowanych uwag lub propozycji zmian do założeń/ kryteriów dostępu dotyczących realizacji projektów PUP w danym roku kalendarzowym, uwzględniających wynik konsultacji z PUP. | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 5 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie opracowanych uwag lub propozycji zmian do założeń/ kryteriów dostępu dotyczących realizacji projektów PUP w danym roku kalendarzowym, uwzględniających wynik konsultacji z PUP . | Niezwłocznie | TALGOS | ZA |

## OCENA I ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### Instrukcja opiniowania, zatwierdzania Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, dla naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

| 2.4.1 | Instrukcja opiniowania, zatwierdzania Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, dla naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Przygotowanie projektu/zmiany Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, dla naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (dalej: Regulamin KOP) | W terminie umożliwiającym dokonanie konsultacji przez komórki powiązane oraz rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów, w której dane zmiany są konieczne/zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym | E-mail | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja projektu/zmiany Regulaminu KOP | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Sporządzenie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS/e-mail | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS/e-mail | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |
| W razie uwag – pkt 3; W razie braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS/e-mail | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Przekazanie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IP ZIT/RIT RPO WSL oraz właściwe komórki merytoryczne IP RPO WSL- WUP | Niezwłocznie | E-mail | EZ EP NR IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | EZ EP NR IP ZIT/RIT RPO WSL | Przekazanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu/zmiany Regulaminu KOP | W terminie wskazanym w e-mail, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie | E-mail | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Opracowanie Regulaminu KOP po uwagach właściwych komórek merytorycznych IP RPO WSL-WUP oraz IP ZIT/RIT RPO WSL oraz sporządzenie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL (RR) | Niezwłocznie | TALGOS, wersja elektroniczna | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL (RR) | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |
| W razie uwag – pkt 8; W razie braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL (RR) | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
| W razie uwag – pkt 8; W razie braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Przekazanie pisma w sprawie przekazania projektu/zmiany Regulaminu KOP w celu zaopiniowania przez IZ RPO WSL (RR) | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/ePUAP | IZ RPO WSL (RR) |
| W przypadku wniesienia uwag przez IZ RPO WSL (RR) przekazanie ich drogą elektroniczną do IP RPO WSL-WUP celem wprowadzenia, bądź wyjaśnienia. W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR) do zakresu działań IP ZIT/RIT RPO WSL, proces od pkt. 3-11 zostaje powtórzony, do momentu akceptacji Regulaminu KOP przez IZ RPO WSL (RR). |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Otrzymanie informacji odnośnie akceptacji projektu/zmiany Regulaminu KOP | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/ePUAP | IZ RPO WSL (RR) |
| Regulamin KOP, wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora IP RPO WSL-WUP z dniem jego zatwierdzenia. Po zarządzeniu wprowadzenia Regulaminu KOP przez Dyrektora IP RPO WSL-WUP, właściwa komórka (WW1/WW2), przekazuje dokument za pomocą poczty elektronicznej do stosowania IP ZIT/RIT RPO WSL oraz do wiadomości IZ RPO WSL (RR). Regulamin KOP obowiązuje dla KOP powołanych po jego zatwierdzeniu. W ramach KOP trwających obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu KOP, a w przypadku projektów pozakonkursowych obowiązuje Regulamin aktualny na dzień wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Do zmiany Regulaminu KOP stosuje się procedurę tożsamą z procedurą jego wprowadzenia. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP Działań/ Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020

### 2.4.2.1 Instrukcja wyznaczania osób do oceny wniosków (w tym powoływanie ekspertów)

| 2.4.2.1 |  | Instrukcja wyznaczania osób do oceny wniosków (w tym powoływanie ekspertów) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Komisja Oceny Projektów w ramach danego konkursu jest powoływana przez Dyrektora IP RPO WSL–WUP w drodze zarządzenia. KOP powołuje się każdorazowo do obsługi danego konkursu ogłoszonego przez IP RPO WSL-WUP. Dyrektor WUP powołuje członków KOP spośród osób wskazanych w: - Liście kandydatów na członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, - Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w danej dziedzinie wsparcia (dalej: Wykaz), - rekomendacji właściwego Dyrektora Wydziału UM WSL. W pracach KOP powoływanych do oceny poddziałań dedykowanych IP ZIT/RIT RPO WSL uczestniczą również pracownicy IP ZIT/RIT RPO WSL. Szczegółowe uregulowania dotyczące technicznych kwestii związanych z powoływaniem KOP w zakresie konkursów ogłaszanych w ramach IP ZIT/RIT RPO WSL zostały dookreślone w Regulaminie KOP, oraz w instrukcjach wykonawczych IP ZIT/RIT RPO WSL. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |  | Sporządzenie pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP | Zgodnie z ustalonym harmonogramem posiedzeń KOP | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2, Naczelnik/Z-caNaczelnika EW NR NO |  |
| Pkt.1 – 5 nie dotyczy gdy Przewodniczącym KOP jest Dyrektor IP RPO WSL-WUP. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Radca prawny NR |  |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radca prawny NR |  | Weryfikacja, akceptacja pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |  | Udzielenie pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik NO |  |
|  | Pracownik NO |  | Nadanie numeru i przekazanie pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie po zatwierdzeniu pełnomocnictwa przez Dyrektora/Wicedyrektora IP RPO WSL-WUP | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |  | Sporządzenie pisma wyznaczającego Sekretarza KOP | Zgodnie z ustalonym harmonogramem posiedzeń KOP | Wersja papierowa | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja pisma wyznaczającego Sekretarza KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  | Zatwierdzenie wyboru Sekretarza KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Przekazanie zgody na powołanie Sekretarza KOP | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora /Wicedyrektora IP RPO WSL – WUP | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Sporządzenie Zarządzenia powołującego członków KOP w ramach danego konkursu wskazującego członków KOP będących pracownikami IP RPO WSL-WUP/pracownikami IP ZIT/RIT RPO WSL/ Ekspertami/ Ekspertami wskazanymi przez IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie przed planowanym rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |  |
|  | Sekretarz KOP /Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |  | Weryfikacja Zarządzenia powołującego członków KOP, pod kątem posiadania przez pracowników IP RPO WSL-WUP/ ekspertów powołanych przez IP RPO WSL-WUP wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  |
| Dyrektor IP RPO WSL-WUP podejmuje decyzję o powołaniu KOP w określonym składzie, przed rozpoczęciem prac KOP: w przypadku oceniających będących pracownikami IP RPO WSL–WUP oraz ekspertów powołanych przez IP RPO WSL–WUP – mając na uwadze wymagania stawiane przez Regulamin KOP. |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku uwag – pkt 10; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku konkursów ogłaszanych dla ZIT/RIT, zarządzenie powołujące członków KOP, sporządzane jest po zatwierdzeniu członków KOP przez dane IP ZIT/RIT RPO WSL i przesłaniu listy do IP RPO WSL-WUP, zgodnie z pkt 16-18 i 20. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja zarządzenia powołującego członków KOP w ramach danego konkursu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Radca prawny NR |  |
|  | Radca prawny NR |  | Weryfikacja, akceptacja zarządzenia powołującego członków KOP w ramach danego konkursu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 10; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |  | Zatwierdzenie treści zarządzenia powołującego członków KOP w ramach danego konkursu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik NO |  |
| IP RPO WSL–WUP może zaangażować do wyboru projektów do dofinansowania ekspertów, o których mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa). Wybór eksperta/ów zgodnie z Regulaminem KOP realizowany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności, do wszystkich osób z Wykazu, zostaje wysłane zapytanie odnośnie możliwości udziału w pracach KOP i w spotkaniu informacyjnym, organizowanym przed rozpoczęciem prac KOP. W drugim etapie Eksperci, którzy wyrażą chęć udziału w ocenie i spełnią przesłankę udziału w spotkaniu informacyjnym, biorą udział w losowaniu wniosków przeprowadzanym przez Przewodniczącego KOP. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Wysłanie zapytania, dotyczącego możliwości oceny złożonych wniosków w ramach konkursu. Do informacji dołączona jest lista umożliwiająca weryfikację podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu oraz deklaracja poufności oraz oświadczenia o bezstronności | Niezwłocznie/ nie pożniej niż w terminie 2 dni przed planowanym posiedzeniem KOP | E-mail | Kandydaci na ekspertów RPO WSL 2014-2020, eksperci, pracownicy właściwej instytucji |  |
| Ciąg dalszy w pkt 19. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Wysłanie prośby o wskazanie kandydatów na członków KOP spośród pracowników IP ZIT/ RIT RPO WSL i/lub ekspetów, kandydatów na ekspertów z danej dziedziny, wraz z oświadczeniem o bezstronności, deklaracją poufności i listą złożonych projektów w danym konkursie.Pismo dotyczy także wskazania danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za obsługę KOP po stronie IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie/w terminie umożliwiającym terminowe powołanie członków KOP | TALGOS | IP ZIT/RIT RPO WSL- |  |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja prośby o wskazanie kandydatów na członków KOP spośród pracowników IP ZIT/RIT RPO WSL i/lub ekspertów, kandydatów na ekspertów z danej dziedziny | Niezwłocznie/ w terminie umożliwiającym terminowe powołanie członków KOP | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt. 16; W przypadku braku uwag – pkt 18. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |  | Zatwierdzenie i wysłanie prośby o wskazanie kandydatów na członków KOP spośród pracowników IP ZIT/RIT RPO WSL i/lub ekspertów, kandydatów na ekspertów z danej dziedziny | Niezwłocznie/ w terminie umożliwiającym terminowe powołanie członków KOP | TALGOS/SEKAP | IP ZIT/RIT RPO WSL |  |
| Ciąg dalszy w pkt 20. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Weryfikacja nadesłanych elektronicznie przez ekspertów, kandydatów na ekspertów/pracowników właściwej instytucji informacji/deklaracji o gotowości podjęcia oceny złożonych wniosków w ramach KOP | Niezwłocznie | E-mail (skan dokumentu) | - |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Weryfikacja przesłanej listy zarekomendowanych członków KOP ze wskazaniem osób pełniących funkcję Zastępcy Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP IP ZIT/ RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/ePUAP | - |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Sporządzenie upoważnienia dla Zastępców Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie po zatwierdzeniu treści zarządzenia powołującego członków KOP | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Radca prawny NR |  |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radca prawny NR |  | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |  |
| W przypadku uwag – pkt. 21 W przypadku braku uwag – pkt 24. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP |  | Udzielenie upoważniania Zastępcy Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |  |
| Pełnomocnictwa w sprawie powołania Przewodniczącego KOP, pismo dot. zgody na powołanie Sekretarza KOP, Zarządzenia powołującego członków KOP w ramach danego konkursu , upoważnienia w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego KOP, są dołączane każdorazowo jako załączniki do protokołu z prac KOP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dyrektor IP RPOWSL–WUP informuje niezwłocznie wojewodę w formie pisemnej, o powołaniu KOP dla danego konkursu. Dyrektor IP RPO WSL-WUP na pisemny wniosek wojewody, umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach KOP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Powoływanie członków KOP dla oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) wniosków o dofinansowanie projektów. Niniejsza procedura stosowana jest w przypadku naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w trybie konkursowym, dla Działań/Poddziałań, w których przewidziano ocenę strategiczną przeprowadzoną przez pracowników IZ RPO WSL. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP |  | Sporządzenie pisma do Dyrektora RR, dotyczącego zarekomendowania członków Panelu Ekspertów, wraz z oświadczeniem o bezstronności,deklaracją poufności | Niezwłocznie po akceptacji przez Przewodniczącego KOP listy ocenianych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | TALGOS | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |  | Weryfikacja, akceptacja treści pisma dotyczącego zarekomendowania członków Panelu Ekspertów wraz z załącznikami | Niezwłocznie po akceptacji przez Przewodniczącego KOP listy ocenianych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP Przewodniczący KOP |  |
| W przypadku uwag – pkt 25; W przypadku braku uwag pkt 27. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |  | Zatwierdzenie i wysłanie pisma dotyczącego zarekomendowania członków Panelu Ekspertów wraz z załącznikami | Niezwłocznie po akceptacji przez Przewodniczącego KOP listy ocenianych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | TALGOS/SEKAP | IZ RPO WSL (RR) |  |
| Po przesłaniu odpowiedzi na pismo, o którym mowa w pkt 25-27 wraz z listą osób zarekomendowanych na członków Panelu Ekspertów ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego KOP w zakresie oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) oraz skanami oryginałów oświadczeń o bezstronności i deklaracji poufności osób zarekomendowanych na członków Panelu, procedura powoływania członków Panelu Ekspertów odbywa się zgodnie z pkt 10-14 oraz 21-24. Zarządzenie Dyrektora IP RPO WSL–WUP, dotyczy w tym przypadku powołania Panelu Ekspertów oraz Zastępcy Przewodniczącego KOP do przeprowadzenia oceny strategicznej.W przypadku przeprowadzenia oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) wniosków o dofinansowanie przez pracowników IP RPO WSL–WUP, procedura powołania członków Panelu Ekspertów odbywa się także zgodnie z pkt 10-14 oraz 21-24. Zarządzenie Dyrektora IP RPO WSL-WUP, dotyczy w tym przypadku powołania Panelu Ekspertów tylko spośród pracowników IP RPO WSL–WUP oraz Zastępcy Przewodniczącego KOP do przeprowadzenia oceny strategicznej. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.2.2 Instrukcja podpisywania umów z ekspertami

| 2.4.2.2 | Instrukcja podpisywania umów z ekspertami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Wysłanie do kandydata na eksperta umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny, celem zweryfikowania danych w niej zawartych | Niezwłocznie | E-mail | Sekretarz KOP, Kandydat na eksperta RPO WSL 2014-2020 |
|  | Sekretarz KOP, Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Sporządzenie w trzech egzemplarzach umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny,stanowiącej załącznik do Regulaminu KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1,2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Radca Prawny NR |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Radca prawny NR | Weryfikacja, akceptacja umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Główny księgowy NG |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Główny księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny | Niezwłocznie | TALGOS/wersja papierowa | Sekretarz KOP, Stanowisko ds. Wyboru Projektów WW1/2 |
|  | Sekretarz KOP, Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Przekazanie podpisanej umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny do kandydata na eksperta | Niezwłocznie | TALGOS/ wersja papierowa | Kandydat na eksperta RPO WSL 2014-2020 |
| W przypadku możliwości osobistego kontaktu z ekspertem, umowa podpisywana jest przez eksperta w siedzibie IP RPO WSL-WUP. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP, Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Otrzymanie umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny podpisanej przez eksperta Weryfikacja kompletności umowy o świadczenie usług w zakresie sporządzenia oceny podpisanej przez eksperta | Niezwłocznie | wersja papierowa | Ekspert RPO WSL 2014-2020 |
| W przypadku uwag w zakresie elementów przedmiotowo i podmiotowo istotnych umowy, jak również braków formalnych, powrót do pkt 1 Instrukcji 2.4.2.2. |  |  |  |  |  |

### 2.4.3 Instrukcja weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb konkursowy

### 2.4.3.1 Instrukcja dot. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – przyjmowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych

| 2.4.3.1 | Instrukcja dot. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – przyjmowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu RPO WSL na lata 2014-2020 oraz weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się oceny spełnienia kryteriów przez dany projekt, jest wniosek o dofinansowanie. Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą LSI 2014 ) z wykorzystaniem platform elektronicznych: a) SEKAP (https://www.sekap.pl), lub b) ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie pisma kierowane do wnioskodawców przyjmują formę papierową jedynie w przypadku złożenia Oświadczenia przez wnioskodawcę o rezygnacji z korespondencji elektronicznej. W pozostałych przypadkach pismo przyjmuje jedynie formę dokumentu elektronicznego wysłanego za pomocą platform zdefiniowanych przez wnioskodawcę na etapie złożenia wniosku. |  |  |  |  |  |  |
| Na każdym etapie weryfikacji/oceny wniosku w razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu, IP RPO WSL-WUP wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kancelaria IP RPO WSL- WUP | Wpływ Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 |  | Niezwłocznie | TALGOS/ SEKAP/ ePUAP | Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW Kierownik WW1/2 Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych na karcie weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o Listę sprawdzającą do Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zatwierdzonej przez Dyrektora/Wicedyrektora IP RPO WSL-WUP każdorazowo dla właściwego Regulaminu konkursu |  | Do 7 dni od dnia zakończenia naboru w uzasadnionych przypadkach do 10 dni od dnia zakończenia naboru | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 |
|  | Kierownik WW 1/2 | Weryfikacja, akceptacja Katy weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
| W przypadku wystąpienia braków co do warunków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek lub w przypadku wystąpienia uchybień wskazanych w Regulaminie danego konkursu, skutkujących pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, ciąg dalszy w pkt 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Przygotowanie pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/przygotowanie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  | Do 7 dni od dnia zakończenia naboru w uzasadnionych przypadkach do 10 dni od dnia zakończenia naboru. | TALGOS | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/ pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 4; W razie braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i wysłanie pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/ pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  | Niezwłocznie | TALGOS/ SEKAP/e-PUAP | wnioskodawca |
| W przypadku braku uzupełnienia wniosku/nieuzupełnieniu wniosku w terminie/nieprawidłowym uzupełnieniu wniosku sporządzenie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z pkt 4-6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Sporządzenie listy wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjaciami |  | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych w terminie umożliwiającym przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami wskazanym w Regulaminie KOP | Wersja papierowa | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja i przekazanie listy wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
|  | Przewodniczący KOP |  | Przyjęcie listy wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami do KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP | Przekazanie zatwierdzonej listy wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami celem zamieszczenia jej na stronie IP RPO WSL – WUP |  | Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy | E-mail | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI |
|  | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI | Publikacja listy wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami na stronie IP RPO WSL – WUP |  | Niezwłocznie | www.rpo.wup-katowice.pl | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2/ Sekretarz KOP |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP | Sporządzenie harmonogramu konkursu |  | Niezwłocznie przed rozpoczęciem prac KOP | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP, Kierownik WW 1/2, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2, Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu konkursu |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP | Zatwierdzenie harmonogramu konkursu |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP | Przekazanie harmonogramu konkursu celem zamieszczenia go na stronie IP RPO WSL–WUP |  | Niezwłocznie przed rozpoczęciem prac KOP | E-mail | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI |
|  | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI | Publikacja harmonogramu konkursu na stronie IP RPO WSL – WUP |  | Niezwłocznie | www.rpo.wup-katowice.pl |  |
| Ogłoszenia konkursów, listy dotyczące zatwierdzonych etapów weryfikacji/oceny projektów, wyniki rozstrzygnięcia konkursów, składy członków KOP oraz materiały zasadne do procedowania w ramach EFS RPO WSL 2014-2020, zostają zamieszczone przez Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2- na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem https://rpo.slaskie.pl/ w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.3.2 Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

| 2.4.3.2 | Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Procedura losowania wniosku: Po zaproszeniu członków KOP na dane posiedzenie i ostatecznym zatwierdzeniu osób mogących brać udział w ocenie (po ew. odjęciu osób zgłaszających brak możliwości podpisania deklaracji poufności, oświadczenia o bezstronności, przebywających na dłuższym zwolnieniu lekarskim, posiadających zgodę Dyrektora IP RPO WSL–WUP na nieuczestniczenie w pracach KOP) sekretarz KOP sporządza listę osób oceniających układając ją alfabetycznie. Równocześnie na przedmiotowej liście każdej z osób zostaje przyporządkowany kolejny numer porządkowy zaczynając od 1. Dla każdego z numerów zostaje przygotowany odpowiadający mu jeden los. Jednocześnie sekretarz KOP sporządza zestawienie projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej z negocjacjami wraz z dwoma pustymi polami do wpisania wylosowanego numeru członka KOP. Zestawienie jest tożsame z: Listą wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami– stanowiącą załącznik do Protokołu z oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Kompletność oraz prawidłowość ww. listy, ww. zestawienia oraz liczby losów weryfikuje Przewodniczący KOP wraz z jednym z sekretarzy powołanych do składu KOP przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Regulaminu KOP oraz Regulamin danego konkursu określa liczbę członków KOP dokonujących oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami jednego projektu. Przewodniczący KOP/Zastępca Przewodniczącego KOP losuje oceniających do przeprowadzenia oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami. W celu zwiększenia stopnia przejrzystości, losowanie dokonywane jest w obecności co najmniej 3 członków KOP oraz wojewody bądź jego przedstawiciela, obserwatorów zgłoszonych np. przez właściwy KM (jeżeli zostali powołani i wyrażą taką wolę). Przewodniczący KOP/Zastępca Przewodniczącego KOP dokonuje losowania poprzez wyciągnięcie losu z numerem (losowane są numery z listy osób oceniających zestawionych alfabetycznie), który następnie jest zapisywany przez sekretarza w zestawieniu projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej z negocjacjami. Numery losowane są w kolejności ułożonych wniosków w zestawieniu, a więc pierwsze 2 wylosowane numery są przypisywane do wniosku nr 1 z zestawienia, kolejne do wniosku nr 2 itd. Udokumentowanie losowania znajduje się w protokole z prac KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP | Przeprowadzenie losowania projektów pomiędzy członkami KOP, którzy podpisali deklaracji poufności i oświadczenie pracownika właściwej instytucji o bezstronności (deklaracja poufności i oświadczenie pracownika właściwej instytucji o bezstronności stanowią załącznik do Regulaminu KOP) | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Przekazanie członkom KOP przydzielonych im do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w wersji elektronicznej). W przypadku oceny dokonywanej przez eksperta, wniosek zostaje zabezpieczony hasłem, które zostaje przekazane odrębną wiadomością | Niezwłocznie | E-mail | Członkowie KOP |
|  | Członkowie KOP | Niezależna ocena formalno-merytoryczna przydzielonych wniosków o dofinansowanie projektu RPO WSL 2014-2020 w oparciu o Kartę oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: KOF-M) zatwierdzonej przez Dyrektora/Wicedyrektora IP RPO WSL–WUP każdorazowo do właściwego Regulaminu konkursu | Niezwłocznie/ w zależności od ilości wniosków, jakie wpłynęły na konkurs. Zgodnie z zastrzeżeniem terminu wskazanego przez Przewodniczacego KOP na pierwszym posiedzeniu KOP, jednak nie dłużej niż 180 dni zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie KOP | Wersja elektroniczna |  |
| Komisja Oceny Projektów działa w oparciu o Regulamin KOP. Jednocześnie istnieje możliwość skierowania wniosku do trzeciej oceny na warunkach określonych w Regulaminie KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Członkowie KOP | Przesłanie KOF-M do Sekretarza KOP celem weryfikacji formalnej | Zgodnie z terminem wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP na pierwszym/kolejnym posiedzeniu KOP | E-mail | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Przesłanie kompletu KOF-M (w ramach oceny jednego wniosku) do Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczącego KOP celem weryfikacji | Niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji formalnej kompletu KOF-M dwóch oceniających | E-mail | Przewodniczacy KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
|  | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja, akceptacja KOF-M | Niezwłocznie | E-mail | Sekretarz KOP |
| W przypadku uwag Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczącego KOP do KOF-M, informacja wraz z komentarzem Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczácego KOP, przekazywana jest e-mailowo/osobiście oceniającym przez Sekretarza KOP/Przewodniczącego KOP/Zastępcę Przewodniczącego KOP. W przypadku dokonania korekty KOF-M – zgodnie z pkt 4-6, Protokoł z prac KOP zawiera informacje o przebiegu procesu konsultacji kart oceny (m.in. liczba zweryfikowanych kart, liczbie kart do których Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP wystosował uwagi/zastrzeżenia (m.in. dot. treści sformułowanych uzasadnień w kartach oceny) czy też braku uwag do tych kart. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP | Przesłanie KOF-M zaakceptowanej przez Przewodniczącego KOP/Zastępcę Przewodniczącego KOP oceniającemu członkowi KOP | Niezwłocznie po akceptacji Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczącego KOP | E-mail | Członek KOP |
|  | Członek KOP | Przesłanie KOF-M do Sekretarza KOP | Niezwłocznie po akceptacji Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczącego KOP | TALGOS/SEKAP (podpis kwalifikowany) | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Przekazanie KOF-M do Przewodniczącego KOP/Zastępcy Przewodniczącego KOP | Niezwłocznie | TALGOS | Przewodniczacy KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
|  | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Zatwierdzenie KOF-M, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Regulaminu KOP | Niezwłocznie | TALGOS |  |
| KOF-M są podpisywane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, niekwalifikowanego certyfikatu CC SEKAP, profilu zaufanego ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy SEKAP/portalu ePUAP. W przypadku, gdy oceniającym jest pracownik IP RPO WSL -WUP karty mogą być dostarczone w wersji papierowej zawierającej czytelny podpis. Podpisane KOF-M są załącznikiem do Protokołu z prac KOP. W przypadku, gdy oceniającym jest Ekspert, Karty są podpisywane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP i przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy SEKAP/portalu ePUAP, zgodnie z pkt 8-10. |  |  |  |  |  |
| Przeprowadzenie etapu negocjacji odbywa się zgodnie z Regulaminem KOP. W ramach oceny formalno-merytorycznej, poprawy/uzupełnienia wniosku o kwestie spełnienia kryteriów wyboru projetów, można dokonać tylko podczas negocjacji. |  |  |  |  |  |
| IP RPO WSL-WUP może podjąć decyzję o wprowadzeniu w ramach danego konkursu etapu oceny strategicznej. Ocena ta jest dokonywana przez Panel Ekspertów. W skład Panelu Ekspertów wchodzi Przewodniczący KOP lub jego Z-ca oraz co najmniej 3 osoby, tj. pracownicy IP RPO WSL - WUP lub eksperci. W ramach Panelu Ekspertów ocenie podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie ocenione pozytywnie w ramach wcześniejszych etapów oceny. Panel Ekspertów, bez udziału wnioskodawcy, wypracowuje wspólną ocenę projektu w ramach poszczególnych kryteriów poprzez porównanie projektów oraz dokonuje jej uzasadnienia na Karcie Oceny Strategicznej Projektu, stanowiącej załącznik do Regulaminu KOP. Szczegółowy zasady oceny strategicznej reguluje Regulamin KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP | Przekazanie/udostępnienie członkom Panelu Ekspertów przydzielonych im do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w wersji elektronicznej) | Niezwłocznie, najpóźniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem | E-mail |  |
| Panel Ekspertów obraduje na posiedzeniach stacjonarnych w miejscu wyznaczonym przez IP RPO WSL-WUP. Obrady w ramach Panelu powinny zakończyć się nie później niż: -10 dni od dnia ich rozpoczęcia, jeśli w ramach Panelu ocenianych jest do 10 wniosków, -20 dni od dnia ich rozpoczęcia, jeśli w ramach Panelu ocenianych jest od 11 do 50 wniosków, -30 dni od dnia ich rozpoczęcia, jeśli w ramach Panelu ocenianych jest ponad 50 wniosków. Przewodniczący KOP w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o wydłużeniu obrad Panelu Ekspertów. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarze KOP | Sporządzenie Protokołu z oceny Panelu Ekspertów i przekazanie Przewodniczącemu KOP celem weryfikacji i zatwierdzenia Do protokołu załącza się listę projektów będącą wynikiem prac Panelu Ekspertów – listę wszystkich projektów przekazanych do oceny Panelu Ekspertów uszeregowanych od najwyżej do najniżej ocenionego. Wnioski o dofinansowanie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, umieszczane są na początku listy ocenionych projektów | W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| - . | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja i zatwierdzenie Protokołu z oceny Panelu Ekspertów | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
| Protokół z prac KOP sporządzany jest w terminie pozwalającym na wysłanie do wnioskodawcy pisma informującego go o wyniku oceny złożonego wniosku o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem konkursu. |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej z negocjcjami, Przewodniczacy KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP dokonują oceny ekspertów (członków KOP) na Karcie oceny eksperta stanowiącej załącznik do protokołu z oceny formalnej/merytorycznej z negocjacjami. Wzór Karty oceny pracy eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, stanowi załącznik do Regulaminu KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarze KOP | Sporządzenie Protokołu z prac KOP i przekazanie Przewodniczącemu KOP celem weryfikacji i zatwierdzenia | W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
|  | Przewodniczący KOP | Weryfikacja i zatwierdzenie Protokołu z prac KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Sporządzenie listy ocenianych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej zawierającej w odniesieniu do każdego projektu: - numer wniosku w LSI2014 - tytuł projektu, - nazwę wnioskodawcy,ze wskazaniem jego siedziby (dane teleadresowe podmiotu), - ostateczną kwotę wnioskowanego dofinansowania, - całkowity koszt projektu, - wynik oceny, - liczbę przyznanych punktów. W przypadku oceny strategicznej ostateczna lista ocenionych projektów tworzona jest na podstawie wyników oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów. O kolejności projektu na liście ocenionych projektów decyduje liczba punktów, którą projekt uzyskał w toku całego procesu oceny (suma punktów przyznanych na ocenie formalno-merytorycznej z negocjacjami oraz punktów przyznanych przez Panel Ekspertów) | Niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu z posiedzenia KOP przez Przewodniczącego | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
|  | Przewodniczący KOP | Weryfikacja, akceptacja listy ocenianych projektów | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
| W przypadku uwag – pkt 16; W przypadku braku uwag – pkt 18. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP | Sporządzenie projektu KS oraz uchwały wraz załącznikami w zakresie zatwierdzania listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW (weryfikacja formalna), NR GE Główny Księgowy NG NO |
| Treść projektu KS i uchwały jest konsultowana i zatwierdzana drogą mailową przez Przewodniczącego KOP/Zastępcę Przewodniczącego KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW (weryfikacja formalna), Naczelnik NR GE Główny Księgowy NG NO | Weryfikacja formalna i akceptacja KS w zakresie listy ocenionych projektów wraz z załącznikami | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| W przypadku uwag – pkt 18; W przypadku braku uwag – pkt.20. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja merytoryczna i akceptacja KS oraz uchwały wraz załącznikami w zakresie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 18; W przypadku braku uwag – pkt 21. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie KS oraz uchwały wraz załącznikami w zakresie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów | Niezwłocznie | wersja papierowa | Pracownik NO |
| W przypadku uwag –pkt 18; W przypadku braku uwag – pkt.22. |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik NO | Rejestracja oraz przekazanie KS oraz uchwały wraz załącznikami w zakresie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów celem przyjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa (ZW) | Niezwłocznie | wersja papierowa | IZ RPO WSL (RR) |
| W pracach KOP powoływanych do oceny poddziałań dedykowanych ZIT/RIT uczestniczą również pracownicy IP ZIT/RIT RPO WSL. Szczegółowe uregulowania dotyczące oceny, zatwierdzenia listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowejw zakresie konkursów ogłaszanych w ramach ZIT/RIT zostały dookreślone w Rozdziale III Regulaminu KOP. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie otrzymanej od IZ RPO WSL (RR) zatwierdzonej przez ZW listy projektów wybranych do dofinansowania w celu zamieszczenia na stronie IP RPO WSL–WUP/IZ RPO WSL/ w dziale Wiadomości oraz na portalu | Po zatwierdzeniu listy nie później niż 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu | E-mail | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI |
|  | Stanowisko ds. Promocji i Informacji ZI | Publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania na stronie IP RPO WSL–WUP/IZ RPO WSL/ w dziale Wiadomości oraz na portalu | Po zatwierdzeniu listy nie później niż 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu | www.rpo.slaskie.pl,, rpo.wup-katowice.pl.i www.fundusze-europejskie.gov.pl |  |
| Ogłoszenia konkursów, listy dotyczące zatwierdzonych etapów oceny projektów, wyniki rozstrzygnięcia konkursów, składy członków KOP oraz materiałów zasadnych do procedowania w ramach EFS RPO WSL 2014-2020, zostają zamieszczone przez Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem https://rpo.slaskie.pl/ w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| Pismo informujące wnioskodawcę o wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami zawiera, co najmniej wynik oceny projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji otrzymanej przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów. Jeżeli projekt został oceniony negatywnie, IP RPO WSL-WUP poucza wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Pouczenie określa,co najmniej: a). termin na wniesienie protestu; b). instytucję, do której należy wnieść protest; c). wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przesądzającym, że protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: - oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; - oznaczenie wnioskodawcy; - numer wniosku o dofinansowanie projektu; - wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; - wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; - podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja formalna, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Niezwłocznie | TALGOS | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| W razie uwag – pkt 25; W razie braku uwag – pkt 27. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja merytoryczna, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 25; W razie braku uwag – pkt 28. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i wysłanie pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu | TALGOS, SEKAP/e-PUAP | - wnioskodawca |
| W razie uwag – pkt 25; W razie braku uwag – pkt 29. |  |  |  |  |  |
| W przypadku negatywnej oceny wniosku – instrukcja dotycząca procedury odwoławczej. IP RPO WSL–WUP, po zakończeniu całości procedury odwoławczej, przekazuje ekspertom pierwotnie oceniającym wniosek, wobec którego wniesiono protest, informację o wyniku jego rozpatrzenia, w przypadku, gdy protest został rozpatrzony pozytywnie przez IZ RPO WSL. W przypadku otrzymania pisma z informacją o pozytywnym wyniku procedury odwoławczej przeprowadzana jest ponowna ocena projektów, zgodnie z przedmiotową instrukcją. W przypadku skierowania wniosku przez Zespół ds. Monitorowania Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej do właściwego etapu oceny, Sekretarz KOP sporządza KOF-M wniosku po uwzględnieniu procedury odwoławczej i wysyła e-mailem do członka KOP dokonującego pierwotnej oceny wniosku. Ciąg dalszy zgodnie z pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 Sekretarz KOP | Zaktualizowanie danych w systemach informatycznych | Niezwłocznie nie później niż 5 dni od momentu zatwierdzenia listy wniosków ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | LSI 2014, CST* |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 Sekretarz KOP | Sporządzenie pisma przekazującego podpisaną przez Przewodniczącego KOP zbiorczą informację o wynikach prac ekspertów | Niezwłocznie | TALGOS | Przewodniczącego KOP Kierownik WW 1/2 Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik /Z-ca Naczelnika | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego podpisaną przez Przewodniczącego KOP zbiorczą informację o wynikach pracy ekspertów | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przesłanie pisma przekazującego podpisaną przez Przewodniczącego KOP zbiorczą informację o wynikach pracy ekspertów | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP | IZ RPO WSL (RR) |
| Zbiorcza informacja o ocenie pracy ekspertów zostaje przekazana do RR-RPRO zgodnie z Procedurą naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta. |  |  |  |  |  |

### 2.4.3.3 Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

| 2.4.3. 3 | Instrukcja dot. oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Etap oceny formalno-merytorycznej poprzedzony jest weryfikacją braków w zakresie warunków formalnych zgodnie ze ścieżką działań określonych w części 2.4.3.1. Instrukcji. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP | Sporządzenie informacji do IP ZIT/RIT RPO WSL dotyczącej przekazania wniosków poprawnych na etapie weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych skierowanej do oceny zgodności ze strategią ZIT/RIT na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | W terminie umożliwiającym terminową ocenę formalno-merytoryczną z negocjacjami wniosków o dofinansowanie. IP RPO WSL-WUP wyznacza każdorazowo termin na dokonanie przedmiotowej oceny, nie krótszy niż 20 dni | TALGOS | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
|  | Kierownik WW 1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja, akceptacja informacji dotyczącej przekazania wniosków poprawnych na etapie weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych skierowanej do oceny zgodności ze strategią ZIT/RIT na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag- pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP | Zatwierdzenie i przesłanie wniosków poprawnych na etapie weryfikacji braków w zakresie warunków formalnych skierowanych do oceny zgodności ze strategią ZIT/RIT na etapie oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| Ocena formalno-merytoryczna z negocjacjami składa się z 2 części: części 1- oceny w zakresie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/ RIT oraz części 2- oceny w zakresie ogólnych: kryteriów formalnych, merytorycznych i horyzontalnych. W ramach poddziałań ZIT/RIT oceniane będą następujące rodzaje kryteriów: Część 1: Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT: Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dostępu (zerojedynkowe); Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT szczegółowe dla Poddziałań ZIT/RIT (kryteria dostępu, dodatkowe). Część 2: Kryteria właściwe dla działań/poddziałań RPO WSL 2014-2020: Ogólne kryteria formalne oraz merytoryczne – spełnienie ogólnych kryteriów formalnych oraz merytorycznych mierzone są za pomocą przyznanej liczby punktów lub mają postać zerojedynkową; Ogólne kryteria formalne oraz merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020; Ogólne kryteria horyzontalne - ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać zerojedynkową. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych jest obligatoryjne dla wszystkich projektów. Szczegółowe kryteria dostępu – spełnienie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać zerojedynkową. Spełnienie kryteriów jest obligatoryjne dla wszystkich projektów. Ocena w zakresie części 1 i części 2 może być prowadzona równolegle. Ciąg dalszy w pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP | Przeprowadzenie losowania projektów pomiędzy członków KOP którzy podpisali deklarację poufności i oświadczenie pracownika właściwej instytucji o bezstronności (deklaracja poufności i oświadczenie pracownika właściwej instytucji o bezstronności stanowią załącznik do Regulaminu KOP) | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Przekazanie członkom KOP przydzielonych im do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (w wersji elektronicznej). W przypadku oceny dokonywanej przez eksperta, wniosek zostaje zabezpieczony hasłem, które zostaje przekazane odrębną wiadomością | Niezwłocznie | E-mail | Członkowie KOP |
|  | Członkowie KOP | Niezależna ocena formalno-merytoryczna przydzielonych Wniosków o dofinansowanie projektu RPO WSL 2014-2020 w oparciu o Kartę oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych /2 część oceny- w zakresie kryteriów ogólnych (horyzontalnych i merytorycznych) (dalej KOF-M) zatwierdzonej przez Dyrektora/Wicedyrektora IP RPO WSL-WUP każdorazowo do właściwego Regulaminu konkursu | Niezwłocznie/ w zależności od ilości wniosków, jakie wpłynęły na konkurs – Zgodnie z granicznymi terminami z zastrzeżeniem terminu wskazanego przez Przewodniczacego KOP na pierwszym posiedzeniu KOP jednak nie dłużej niż zgodnie z terminem wskazanym w Regulaminie KOP | Wersja elektroniczna | Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW Kierownik WW1/2 Przewodniczący KOP/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| Procedura weryfikacji KOF-M zgodna od pkt 4-10 Instrukcji 2.4.3.2. |  |  |  |  |  |
| Przeprowadzenie etapu negocjacji odbywa się zgodnie z Regulaminem KOP. W ramach oceny formalno-merytorycznej poprawy/uzupełnienia wniosku o kwestie spełnienia kryteriów wyboru projetów, można dokonac tylko podczas negocjacji. |  |  |  |  |  |
|  | Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW Kierownik WW1/2 Przewodniczący KOP/ Z-ca Przewodniczącego KOP | Wpływ wyników oceny dokonanej przez IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie zgodności ze strategią ZIT/RIT | W terminie wyznaczonym przez IP RPOWSL-WUP | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | Sekretarz KOP |
|  | Sekretarz KOP | Sporządzenie Protokołu z oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami w ramach II części oceny formalno-merytorycznej (dalej: Protokoł z prac KOP) i przekazanie Przewodniczącemu KOP celem weryfikacji i zatwierdzenia | W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
| Protokół z prac KOP sporządzany jest w terminie pozwalającym na wysłanie do wnioskodawcy pisma informującego go o wyniku oceny złożonego wniosku o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem konkursu. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący KOP | Weryfikacja i zatwierdzenie Protokołu z prac KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
| W razie uwag – pkt 8; W razie braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP | Sporządzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej wdrożeniowej | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
|  | Przewodniczący KOP | Weryfikacja, akceptacja listy ocenionych projektów | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Sekretarz KOP |
| W razie uwag – pkt 10; W razie braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP | Sporządzenie pisma dotyczącego przekazania listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej do IP ZIT/RIT RPO WSL (załącznik do pisma) | Niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego KOP | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja formalna, akceptacja pisma dotyczącego przekazania listy ocenionych projektów | Niezwłocznie | TALGOS | Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego KOP |
| W razie uwag – pkt 12; W razie braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego KOP | Weryfikacja merytoryczna, akceptacja pisma dotyczącego przekazania listy ocenionych projektów | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W razie uwag – pkt 12; W razie braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP | Zatwierdzenie i przesłanie pisma dotyczącego przekazania listy ocenionych projektów | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W razie uwag – pkt 12; W razie braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
|  | Kancelaria IP RPO WSL – WUP | Wpływ listy ocenionych projektow, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowejwraz z załącznikami potwierdzającymi podjętą decyzję przez właściwy organ IP ZIT/RIT RPO WSL | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | Sekretarz KOP, Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 |
| Ciąg dalszy zgodnie z pkt 18-29 Instrukcji 2.4.3.2. |  |  |  |  |  |
|  | Sekretarz KOP Stanowisko ds. Wyboru Projektów WW1/2 | Przekazanie do IP ZIT/ RIT RPO WSL otrzymanej od IZ RPO WSL (RR) zatwierdzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w celu zamieszczenia na stronie IP ZIT/ RIT RPO WSL | Niezwłocznie Nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu | Talgos/SEKAP/e-PUAP | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| Ogłoszenia konkursów, listy dotyczące zatwierdzonych etapów oceny projektów, wyniki rozstrzygnięcia konkursów,składy członków KOP oraz materiałów zasadnych do procedowania w ramach EFS RPO WSL 2014-2020, zostają zamieszczone przez Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem https://rpo.slaskie.pl/ w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. |  |  |  |  |  |

### 2.4.4 Instrukcja weryfikacji warunków formalnych, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020, wdrażanych przez IP RPO WSL – WUP – tryb pozakonkursowy

| 2.4.4 |  | Instrukcja weryfikacji warunków formalnych, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 - tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie wniosku/ów o dofinansowanie projektu/ów pozakonkursowego/ych. Przygotowanie ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z wyznaczeniem ostatecznego terminu. Pierwotne wezwanie jest sporządzane i wysyłane zgodnie z zapisami IW IP RPO WSL-WUP nr 2.2.3. |  | Niezwłocznie po upływie terminu złożenia wniosku/ów o dofinansowanie projektu/ów pozakonkursowego/ych wyznaczonego przez IP RPO WSL | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |  |
|  |  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja treści wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego |  | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma (wezwania) do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego |  | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP | Wnioskodawca |  |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku wpływu wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego – pkt 8; W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie – pkt 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie wniosku o wykreślenie projektu pozakonkursowego z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPO WSL |  | W terminie nie późniejszym niż 14 dni od bezskutecznego upływu ostatecznego terminu złożenia wniosku wyznaczonego przez IP RPO WSL-WUP | Wersja papierowa/ TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |  |
|  |  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja treści wniosku o wykreślenie projektu pozakonkursowego z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPO WSL |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ /TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie pisma (wniosku o wykreślenie projektu pozakonkursowego z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPO WSL) i przekazanie do IZ RPO WSL (w przypadku przesłania tylko wersji elektronicznej) |  | Niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od bezskutecznego upływu ostatecznego terminu złożenia wniosku wyznaczonego przez IP RPO WSL-WUP | Wersja papierowa/ TALGOS, SEKAP | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku, gdy pismo jest przesyłane w wersji papierowej– pkt 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma (wniosku o wykreślenie projektu pozakonkursowego z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego załącznik do SZOOP RPO WSL) |  | Niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od bezskutecznego upływu ostatecznego terminu złożenia wniosku wyznaczonego przez IP RPO WSL-WUP | Wersja papierowa/ TALGOS | IZ RPO WSL (RR) |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Podpisanie i złożenie deklaracji poufności (stanowiącej załącznik do właściwego Regulaminu Konkursu) oraz oświadczenia o bezstronności (Zał nr 1- Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności w ramach RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy) |  | Przed dokonaniem weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalno-merytorycznej wniosku | Wersja papierowa | Kierownik PZ |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Dokonanie weryfikacji warunków formalnych na podstawie karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (Zał. nr 2 - Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020– minimalny wzór) |  | Do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku | Wersja papierowa | Kierownik PZ |  |
|  |  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej (złożenie podpisu na karcie weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020) |  | Do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |
| W przypadku uwag – pkt 9 W przypadku braku uwag – jeżeli wniosek zawiera braki co do warunków formalnych/ oczywiste omyłki - pkt 11, jeżeli wniosek spełnia warunki formalne/ nie zawiera oczywistych omyłek – pkt 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/oczywistych omyłek wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 /przygotowanie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  | Do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, | TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |  |
|  |  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/oczywistych omyłek wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 /przygotowanie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia |  | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 11 W przypadku braku uwag – pkt 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma wzywającego do uzupełnienia braków co do warunków formalnych/oczywistych omyłek wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 /przygotowanie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. |  | Do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku | TALGOS, SEKAP | Wnioskodawca |  |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku nie przesłania poprawionego wniosku we wskazanym terminie - sporządzenie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z pkt. 11-13 Procedura weryfikacji warunków formalnych poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu jest powtarzana od punktu 9 lub 8 w przypadku, gdy weryfikacji poprawionego wniosku dokonuje pracownik IP RPO WSL, który nie dokonywał jego oceny wcześniej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku nie przesłania poprawionego wniosku we wskazanym terminie- sporządzenie pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z pkt. 11-13 Procedura weryfikacji warunków formalnych poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu jest powtarzana od punktu 9 lub 8 w przypadku, gdy weryfikacji poprawionego wniosku dokonuje pracownik IP RPO WSL, który nie dokonywał jego oceny wcześniej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do oceny formalno - merytorycznej są kierowane wyłącznie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione pod względem spełnienia warunków formalnych. Oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy dokonuje jeden pracownik IP RPO WSL. Przed dokonaniem oceny formalno - merytorycznej wniosku pracownik IP RPO WSL podpisuje i składa deklarację poufności (załącznik do właściwego Regulaminu Konkursu - Wzór deklaracji poufności) oraz oświadczenie o bezstronności (Zał. nr 1- Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności w ramach RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy) - w przypadku, gdy oceny formalno - merytorycznej danego wniosku dokonuje pracownik IP RPO WSL, który nie dokonywał oceny spełnienia warunków formalnych przedmiotowego wniosku. W przypadku, gdy oceny spełnienia warunków formalnych i oceny formalno - merytorycznej dokonuje ten sam pracownik IP RPO WSL, deklaracja poufności oraz oświadczenie o bezstronności są podpisywane tylko raz. Oceny formalno - merytorycznej projektów pozakonkursowych IP RPO WSL dokonuje jeden ekspert, o którym mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej. Przed dokonaniem oceny formalno - merytorycznej wniosku ekspert podpisuje i składa deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności (Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności w ramach RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ / ekspert RPO WSL 2014-2020 | Dokonanie oceny formalno - merytorycznej na podstawie karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (Zał. nr 4 - Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy) lub dla pozostałych projektów pozakonkursowych (Zał. nr 5 - Wzór karty oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (tryb pozakonkursowy – minimalny wzór) |  | Do 30 dni od daty zatwierdzenia karty weryfikującej warunki formalne przez Kierownika PZ W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony, decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor IP-RPO WSL-WUP. W przypadku negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku – do 30 dni od daty złożenia poprawionego wniosku | Wersja papierowa | Kierownik PZ Naczelnik EP |  |
|  |  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja oceny formalno - merytorycznej (złożenie podpisu na karcie oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego) |  | Do 30 dni od daty zatwierdzenia karty weryfikującej warunki formalne przez Kierownika PZ W przypadku negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku – do 30 dni od daty złożenia poprawionego wniosku | Wersja papierowa | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 14; W przypadku braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  | Zatwierdzenie oceny formalno - merytorycznej (złożenie podpisu na karcie oceny formalno -merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego) | Do 30 dni od daty zatwierdzenia karty weryfikującej warunki formalne przez Kierownika PZ W przypadku negatywnej oceny formalno - merytorycznej wniosku – do 30 dni od daty złożenia poprawionego wniosku |  | Wersja papierowa |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 14; W przypadku braku uwag – pkt 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja wyniku weryfikacji |  | Do 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalno -merytorycznej | LSI 2014 | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |
| W przypadku wniosków ocenionych pozytywnie– pkt 21. W przypadku wniosków ocenionych negatywnie pod względem formalno - merytorycznym – pkt 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma informującego wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalno -merytorycznej wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą oceny formalno -merytorycznej, wzywającego do poprawienia lub złożenia wyjaśnień. |  | Do 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalno -merytorycznej | TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |  |
|  |  | KierownikPZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalno -merytorycznej wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą oceny formalno -merytorycznej, wzywającego do poprawienia lub złożenia wyjaśnień. |  | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 18 W przypadku braku uwag – pkt 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL-WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego wnioskodawcę o negatywnej ocenie formalno -merytorycznej wraz z uzasadnieniem wyniku oceny/kartą oceny formalno -merytorycznej, wzywającego do poprawienia lub złożenia wyjaśnień. |  | Do 7 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalno -merytorycznej | TALGOS, SEKAP/ePUAP | Wnioskodawca |  |
| W przypadku uwag – pkt 18 W przypadku otrzymania poprawionego wniosku – pkt 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Sporządzenie KS i projektu uchwały wraz z załącznikami dot. zatwierdzenia projektu/listy projektów pozakonkursowych, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalno -merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania |  | Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalno - merytorycznej, tj. zatwierdzeniu karty oceny formalno - merytorycznej przez Dyrektora / Wicedyrektora IP RPO WSL – WUP | Wersja papierowa/e-mail | Kierownik/ PZ, Naczelnik EP Koordynator NR Główny Księgowy NG |  |
|  |  | Kierownik PZ Naczelnik EP Koordynator NR Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały wraz z załącznikami |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 21 W przypadku braku uwag – pkt 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały wraz z załącznikami |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik NO |  |
| W przypadku uwag – pkt 21 W przypadku braku uwag – pkt 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracownik NO | Przekazanie KS i projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu/listy ocenionych projektów pozakonkursowych, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalno -merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail | IZ RPO WSL (RR) |  |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL ( RR) – pkt 21 W przypadku braku uwag IZ RPO WSL ( RR) i podjęciu stosownej uchwały przez ZW – pkt 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie kopii podjętej przez ZW uchwały wraz z załącznikami |  | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZW | E-mail/faks | Kierownik PZ |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania, tj. podjęciu stosownej Uchwały przez Zarząd Województwa Śląskiego | LSI 2014/CST | Kierownik PZ |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych EP | Sporządzenie pisma informującego wnioskodawcę o spełnieniu kryteriów formalno -merytorycznych wraz z uzasadnieniem/kartami oceny formalno -merytorycznej oraz wybraniu projektu do dofinansowania |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania, | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |  |
|  |  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o spełnieniu kryteriów formalno -merytorycznych wraz z uzasadnieniem/kartami oceny formalno -merytorycznej oraz wybraniu projektu do dofinansowania. |  | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  |
| W przypadku uwag – pkt 27 W przypadku braku uwag – pkt 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego wnioskodawcę o spełnieniu kryteriów formalno -merytorycznych wraz z uzasadnieniem/kartami oceny formalno -merytorycznej oraz wybraniu projektu do dofinansowania |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania, | TALGOS/SEKAP | Wnioskodawca |  |
| W przypadku uwag – pkt 27 W przypadku braku uwag – pkt 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przygotowanie informacji na stronę internetową IP RPO WSL– WUP (rpo.wup-katowice.pl), IZ RPO WSL oraz portal o projekcie/projektach pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania (Zał. nr 6 Wzór tabeli z informacją o projekcie/projektach, który/e został/y wybrany/e do dofinansowania, umieszczanej na stronie internetowej IP RPO WSL– WUP i portalu oraz przekazywanej przez IP RPO WSL– WUP do IZ RPO WSL). |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania, | E-mail | Kierownik PZ |  |
|  |  | Kierownik PZ | Weryfikacja, akceptacja informacji o projekcie/projektach pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania |  | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |
| W przypadku uwag – pkt 30 W przypadku braku uwag – pkt 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kierownik PZ | Przekazanie informacji o projekcie/ projektach pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania do Zespołu ZI IP RPO WSL – WUP w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej IP RPO WSL – WUP oraz IZ RPO WSL lub przekazania do IZ RPO WSL celem zamieszczenia na stronie (w przypadku braku możliwości umieszczenia przedmiotowej informacji na stronie IZ RPO WSL- w zależności od funkcjonalności systemu) |  | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. promocji i informacji ZI |  |
|  |  | Stanowisko ds. promocji i informacji ZI | Umieszczenie informacji o projekcie/projektach pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania zgodnie z wymaganym zakresem na stronie internetowej IP RPO WSL– WUP oraz IZ RPO WSL lub przekazanie do IZ RPO WSL celem zamieszczenia na stronie (w przypadku braku możliwości umieszczenia przedmiotowej informacji na stronie IZ RPO WSL- w zależności od funkcjonalności systemu) |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania | www. rpo.wup-katowice.pl www.rpo.slaskie.pl | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |  |
|  |  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Umieszczenie na portalu informacji o projekcie/projektach pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania zgodnie z wymaganym zakresem |  | Do 7 dni kalendarzowych od dnia wybrania do dofinansowania | www.funduszeeuropejskie.gov.pl | Kierownik PZ, Naczelnik EP |  |

### 2.4.4.1 Instrukcja opracowania wniosku pozakonkursowego w ramach Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez IP RPO WSL-WUP

| 2.4.4.1 | Instrukcja opracowania wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Wskazanie komórki merytorycznej lub powołanie grupy do opracowania wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP. | W terminie wskazanym przez Dyrektora/Wicedyrektora | TALGOS/wersja papierowa | Właściwa merytorycznie (w zależności od zakresu tematycznego Poddziałania) komórka organizacyjna IP RPO WSL – WUP lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP. Komórka/grupa zostaje wskazana przez Wicedyrektora odpowiedzialnego za projekty pozakonkursowe (DR) |
|  | Właściwa merytorycznie (w zależności od zakresu tematycznego Poddziałania) komórka organizacyjna IP RPO WSL – WUP lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP. Komórka/grupa zostaje wskazana przez Wicedyrektora odpowiedzialnego za projekty pozakonkursowe (DR) | Przygotowanie fiszki ze skróconym opisem projektu. | W terminie wskazanym przez Dyrektora /Wicedyrektora IP RPO WSL- WUP | TALGOS/ wersja papierowa | Wskazany przez Wicedyrektora Kierownik właściwej merytorycznie (w zależności od zakresu tematycznego Poddziałania) komórki organizacyjnej IP RPO WSL – WUP |
|  | Właściwa merytorycznie (w zależności od zakresu tematycznego Poddziałania) komórka organizacyjna IP RPO WSL – WUP lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP. Komórka/grupa zostaje wskazana przez Wicedyrektora odpowiedzialnego za projekty pozakonkursowe. | Przekazanie zapytania do Zespołu ds. Monitorowania, Sprawozdawczości i Procedury Odwoławczej w zakresie dostępności środków na realizację projektu. | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. monitorowania, sprawozdawczości i procedury odwoławcze ZM |
|  | Właściwa merytorycznie (w zależności od zakresu tematycznego Poddziałania) komórka organizacyjna IP RPO WSL – WUP lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP. Komórka/grupa zostaje wskazana przez Wicedyrektora odpowiedzialnego za projekty pozakonkursowe (DR). | Zebranie informacji o projektach pozakonkursowych zgłaszanych do realizacji i weryfikacja ich założeń z dokumentami strategicznymi Przekazanie do Zespołu ds. Programowania i Analiz EFS wkładu merytorycznego dot. projektów pozakonkursowych zgłaszanych do realizacji, celem zamieszczenia w SZOOP. | Niezwłocznie | TALGOS | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA |
|  | Stanowisko ds. programowania i analiz EFS ZA | Przekazanie informacji o projektach pozakonkursowych zgłaszanych do realizacji celem umieszczenia ich w SZOOP RPO WSL . | Niezwłocznie | TALGOS | IZ RPO WSL (RR) |
| Dalsze postepowanie następuje zgodnie z Instrukcją 1.2.1 Instrukcja udziału w przygotowaniu i aktualizacji SZOOP. |  |  |  |  |  |
|  | Komórka merytoryczna lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i przekazanie go do akceptacji Dyrektorowi/Wicedyrektorowi IP RPO WSL – WUP odpowiedzialnego za projekty własne. | W terminie wynikającym z wezwania do złożenia wniosku | LSI 2014 | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP | Zatwierdzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2014. | W terminie wynikającym z wezwania do złożenia wniosku | LSI 2014 | Instytucja organizująca nabór wniosków Komórka merytoryczna lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL lub Wicedyrektor WUP odpowiedzialny za projekty pozakonkursowe |
| W przypadku uwag – pkt. 6. W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |
|  | Komórka merytoryczna lub grupa odpowiedzialna za opracowanie wniosku pozakonkursowego IP RPO WSL lub Wicedyrektor WUP odpowiedzialny za projekty pozakonkursowe | Pobranie z LSI 2014 pliku PDF z wnioskiem o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | W terminie wynikającym z wezwania do złożenia wniosku | LSI 2014/TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP | Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w IOK IP RPO WSL - WUP w formie elektronicznej (plik PDF). | W terminie wynikającym z wezwania do złożenia wniosku | TALGOS | Kancelaria IP RPO WSL - WUP |
| Procedura oceny wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP oraz wyboru do dofinansowania odbywa się zgodnie ze ścieżką opisaną w Instrukcji 2.4.4. Podstawę dofinansowania i realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL-WUP stanowią uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP/ decyzja wydana przez IZ RPO WSL - procedura przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji w/w projektu odbywa się zgodnie ze ścieżką opisaną w Instrukcji 2.5.6. |  |  |  |  |  |

### 2.4.5. Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie projektu

| 2.4.5. | Instrukcja wycofania wniosku o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| W przypadku złożenia prośby wnioskodawcy o wycofanie wniosku przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przygotowanie pisma informującego wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofania wniosku | Niezwłocznie | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofania wniosku | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt. 1; W razie braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie, podpisanie pisma informującego wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofania wniosku |  | TALGOS/ SEKAP/e-PUAP |  |
| W razie uwag – pkt. 1; W razie braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |
| W przypadku wycofania wniosku przekazanego do oceny formalno-merytorycznej: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 Sekretarz KOP | Przygotowanie protokołu z informacją o wycofaniu wniosku wraz z pismem informującym wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofania wniosku | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP, Kierownik WW1/2, Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofania wniosku |  | Wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 4; W razie braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 Sekretarz KOP | Przekazanie protokołu informującego o wycofaniu wniosku z procesu oceny do KOP | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Przewodniczący KOP |
| W razie uwag – pkt 4; W razie braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i wysłanie pisma informującego wnioskodawcę o potwierdzeniu wycofaniu wniosku | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/e-PUAP | Wnioskodawca |

## ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

### Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów wdrażanych w ramach Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020

| 2.5.1 | Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma do Ministerstwa Finansów (Departament Instytucji Płatniczej) na podstawie Wykazu wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów, celem uzyskania informacji czy poszczególni wnioskodawcy (partnerzy), którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów nie figurują w rejestrze podmiotów, u których stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem | Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma do Ministerstwa Finansów (Departament Instytucji Płatniczej), prowadzącego rejestr podmiotów, u których stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL - WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma do Ministerstwa Finansów (Departament Instytucji Płatniczej) | Niezwłocznie | TALGOS | Ministerstwo Finansów (Departament Instytucji Płatniczej) |
| W przypadku uzyskania informacji o wykluczeniu beneficjenta z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Aktualizacja statusów w LSI 2014/CST. |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (Podrozdział 6.1) w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, instytucja może wstrzymać zawarcie umowy o dofinansowanie lub odstapić od jej zawarcia. W najważniejszych przypadkach opisanych w treści Wytycznych oraz w wyniku powzięcia informacji przez IP RPO WSL-WUP o stwierdzeniu nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania podmiotu rekomendowanego do dofinansowania na skutek informacji własnych (w szczególności figurowanie w rejestrze czerwonych flag), bądź informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji/Ministerstwo Finansów/IZ/IP RPO/IZ RPO WSL/Prokuraturę/CBA/Policję i inne ciąg dalszy w pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie notatki służbowej w sprawie zaistnienia przesłanek warunkujących wstrzymanie/odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 | Niezwłocznie | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik /Z-ca Naczelnika EW Koordynator NR Naczelnik NK Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik / Z-ca Naczelnika EW Koordynator NR Naczelnik NK Naczelnik/Z-ca Naczelnika EZ | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej w sprawie zaistnienia przesłanek warunkujących wstrzymanie/odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 |  | TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 4; W razie braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie notatki służbowej w sprawie zaistnienia przesłanek warunkujących wstrzymanie/odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | Beneficjent |
| W razie uwag – pkt 4; W razie braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma dotyczącego wstrzymania/odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie przez IP RPO WSL-WUP | Niezwłocznie | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma dotyczącego wstrzymania/odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie przez IP RPO WSL-WUP | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP |
| W razie uwag – pkt 7; W razie braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL–WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma dotyczącego wstrzymania/odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie przez IP RPO WSL-WUP | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP/Wersja papierowa | Beneficjent |
| IP RPO WSL-WUP monitoruje istnienie przesłanek warunkujących wstrzymanie podpisania umowy o dofinansowanie, zgłaszając zapytanie do właściwego wydziału/instytucji/organu/ co najmniej raz na kwartał od momentu wysłania pisma do beneficjenta informującego o wstrzymaniu podpisania umowy. |  |  |  |  |  |
| W razie uwag – pkt 7. W przypadku powzięcia informacji przez IP RPO WSL–WUP o konieczności odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku jej wcześniejszego wstrzymania, powrót do pkt 4. W przypadku powzięcia informacji przez IP RPO WSL–WUP o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku jej wsześniejszego wstrzymania, wnioskodawca otrzymuje pismo z propozycją podpisania umowy o dofinansowanie, ciąg dalszy w pkt 10. |  |  |  |  |  |
| W przypadku uzyskania informacji o nie wykluczeniu beneficjenta z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ciąg dalszy w pkt 10. |  |  |  |  |  |
| IP RPO WSL-WUP dąży aby okres zawieszenia (wstrzymania) podpisania umowy o dofinansowanie nie przekraczał 1 roku od dnia podjęcia takiej decyzji. Wprowadzenie powyższego okresu zawieszenia jest warunkiem koniecznym zapewnienia efektywności wydatkowania środków europejskich. |  |  |  |  |  |
| Maksymalny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie – 3 miesiące od daty odbioru pisma informującego o wyborze do dofinansowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Otrzymanie pisma wnioskodawcy wraz z załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy Weryfikacja załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (wykaz załączników niezbędnych do podpisania umowy znajduje się w Regulaminie konkursu) | Niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu, nie później niż w terminie 2 dni od otrzymania załączników | Wersja papierowa, e-mail | Beneficjent |
| W przypadku przesłania przez Beneficjenta kompletnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie – pkt 11; W przypadku błędnych/niekompletnych załączników ciąg dalszy w pkt.16. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przygotowanie w dwóch egzemplarzach umowy o dofinansowanie projektu, wg obowiązującego wzoru, parafowanie 2 egzemplarzy umowy w oparciu o Listę sprawdzającą dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszej instrukcji | Niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu, nie póżniej niż w terminie 2 dni od otrzymania prawidłowych załączników | Wersja papierowa | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW |
| Lista sprawdzającą dla procesu sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu RPO WSL, stanowi minimalny wzór, aktualizowany każdorazowo w ramach specyfiki danego konkursu, stanowiący załącznik do Regualminu konkursu. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie nie póżniej niż w terminie 2 dni od otrzymania umowy | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu celem weryfikacji i akceptacji | Niezwłocznie, w dniu przekazania umowy z akceptacją Naczelnika/Z-cy Naczelnika EW | Wersja papierowa | Główny Ksiegowy NG Radca Prawny NR |
|  | Główny Ksiegowy NG | Weryfikacja formalno – finansowa i akceptacja umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie w terminie 2 dni od otrzymania umowy | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Radca Prawny NR | Weryfikacja formalno – prawna i akceptacja umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie w terminie 2 dni od otrzymania umowy | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 19. |  |  |  |  |  |
| W przypadku otrzymania niekompletnych lub błędnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ciąg dalszy w pkt 16. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW 1/2 | Sporządzenie pisma informującego o złożeniu niekompletnych lub błędnych załączników/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie | Niezwłocznie, po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu, nie póżniej niż w terminie 2 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w załącznikach/dokumentach niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie | TALGOS/e-mail | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o złożeniu niekompletnych lub błędnych załączników/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie | Niezwłocznie | TALGOS/e-mail | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 16; W razie braku uwag - pkt 18. W przypadku uwag formalnych dot. złożonych załączników, brakujących dokumentów, składanych wyjaśnień i wątpliwości dot. treści umowy o dofinansowanie i dokumentów zasadnych do jej podpisania kontakt z Wnioskodawcą ma także charakter telefoniczny/elektroniczny w formie wiadomości e-mail. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego o złożeniu niekompletnych lub błędnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/e-PUAP | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku kompletności wszystkich dokumentów – pkt 11.. |  |  |  |  |  |
| W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL-WUP: ciąg dalszy w pkt.19. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Uzgodnienie terminu z wnioskodawcą na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL-WUP, wysłanie wersji PDF umowy oraz przygotowanie oświadczenia o podpisaniu umowy w siedzibie IP RPO WSL-WUP i odbiorze przez beneficjenta jednego egzemplarza umowy | Niezwłocznie po poprawnej weryfikacji umowy o dofinansowanie | E-mail/SEKAP/e-PUAP | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przedstawienie wnioskodawcy celem zaparafowania i podpisania 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu oraz 2 kompletów załączników wraz z oświadczeniem o podpisaniu w siedzibie IP RPO WSL-WUP i odbiorze przez beneficjenta jednego egzemplarza umowy wraz z załącznikami | W terminie uzgodnionym z beneficjentem na podpisanie umowy w siedzibie IP RPO WSL-WUP | Wersja papierowa | Beneficjent Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 11; W razie braku uwag- pkt 21. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Podpisanie 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Zarejestrowanie umowy o dofinansowanie projektu w rejestrze wewnętrznym | Niezwłocznie po przekazaniu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu | Wersja elektroniczna (Excel) | Kierownik WW1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Wprowadzenie danych z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Nadanie w systemie numeru umowie o dofinansowanie projektu zgodnie z obowiązującym jednolitym identyfikatorem dokumentów | Do 5 dni od daty podpisania umowy | LSI 2014*/CST | Kierownik WW1/2 |
| Procedura wniesienia zabezpieczenia została szczegółowo uregulowana w rozdziale 2.5.2 instrukcji. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przygotowanie protokołu przekazania dokumentów w celu obsługi realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami. Protokół przekazania obejmuje: 1. dokumenty w formie elektronicznej dot. wyniku oceny (wniosek, pisma dot. wyniku negocjacji, wyniku oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami, umowa o dofinansowanie) 2. dokumenty w formie papierowej- protokół przekazania obejmujący między innymi umowę, załączniki do umowy, załączniki wymagane do podpisania umowy i kserokopię pisma dot. zdeponowania zabezpieczenia przez Główną Księgową Urzędu | Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie póżniej niż w terminie 2 dni od zdeponowania zabezpieczenia realizacji projektu | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja protokołu przekazania dokumentów w celu obsługi realizacji projektu | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 24; W przypadku braku uwag – pkt 26. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie protokołu przekazania dokumentów w celu obsługi realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 | Przyjęcie dokumentów papierowych i potwierdzenie na protokole przekazania | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W przypadku wysłania do beneficjenta 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu celem podpisania ciąg dalszy w pkt 28. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu do podpisu wraz załącznikami | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego 2 egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu do podpisu wraz z załącznikami | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 28; W razie braku uwag – pkt 30. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu do podpisu przez beneficjenta wraz załącznikami | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W razie uwag – pkt 28; W razie braku uwag – pkt 31. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie pisma przewodniego wraz z dwoma egzemplarzami umowy o dofinansowanie projektu do podpisu przez Wnioskodawcę w rejestrze korespondencji wychodzącej i wysłanie | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Beneficjent |
| W przypadku odesłania przez beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu, lub bezpośredniego dostarczenia do siedziby IP RPO WSL- WUP ciąg dalszy w pkt 32 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 EW | Otrzymanie 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pod kątem poprawności formalnej oraz sporządzenie pisma przekazującego 1 egzemplarz podpisanej umowy przez IP RPO WSL-WUP | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja poprawności sporządzenia pisma przekazującego 1 egzemplarz umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 32; W razie braku uwag – pkt 34. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Podpisanie 2 egzemplarzy umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma przekazującego 1 egzemplarz podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie pisma przewodniego wraz z zatwierdzonym egzemplarzem umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w rejestrze korespondencji wychodzącej | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/ePUAP/wersja papierowa | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Zarejestrowanie umowy o dofinansowanie projektu w rejestrze wewnętrznym | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna (Excel) | Kierownik WW1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Wprowadzenie danych z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu do systemu. Nadanie w systemie numeru umowie o dofinansowanie projektu zgodnie z obowiązującym jednolitym identyfikatorem dokumentów | Do 5 dni od daty podpisania umowy | LSI 2014*/CST | Kierownik WW1/2 |
| W przypadku nie odesłania umowy o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie, IP RPO WSL-WUP ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy. Ciag dalszy w pkt 38. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przygotowanie pisma o odstąpieniu od umowy | Niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma o odstąpieniu od umowy | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 38; W razie braku uwag – pkt 40. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i wysłanie pisma o odstąpieniu od umowy | Niezwłocznie | TALGOS,SEKAP/e-PUAP | Beneficjent |
| W razie uwag – pkt 38; W razie braku uwag – koniec instrukcji. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów

| 2.5.2 | Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu następuje przez beneficjenta osobiście w postaci zgodnej z Regulaminem Konkursu podpisanej w siedzibie IP RPO WSL-WUP: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przyjęcie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnej z Regulaminem Konkursu i stwierdzenie prawidłowości wypełnienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnej z Regulaminem Konkursu oraz z obowiązującą instrukcją ( w tym, podpisanie przez beneficjenta oświadczenia o złożeniu podpisów na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej w obecności przedstawicieli IP RPO WSL-WUP | W terminie uzgodnionym z beneficjentem | Wersja papierowa | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Odnotowanie złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wewnętrznym rejestrze zabezpieczeń | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna (Excel) | Kierownik WW1/2 |
| Wraz z pismem przekazującym zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy do Głównego księgowego, każdorazowo dołącza się notatkę służbową dot. złożenia zabezpieczenia oraz inne dokumenty wynikające z regulaminu konkursu, wartości projektu, formy prawnej podmiotu, np. kopię intercyzy. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma przekazującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnie z Regulaminem Konkursu celem zdeponowania | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Główny Księgowy NG Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Główny Księgowy NG Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pisma przekazującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnej z Regulaminem Konkursu celem zdeponowania | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W razie uwag – pkt 3; W razie braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz pismem przewodnim | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG | Przekazanie pisma przewodniego wraz z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnej z Regulaminem Konkursu do Zespołu budżetowo-księgowego celem zdeponowania w banku | Niezwłocznie | Wersja papierowa | GB Stanowisko ds. budżetowo-księgowych |
|  | Stanowisko ds. budżetowo-księgowych NG | Zdeponowanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konkursu w banku | Niezwłocznie | Wersja papierowa | NG |
| W przypadku przesłania pocztą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci zgodnej z obowiązującym Regulaminem Konkursu ciąg dalszy w pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Otrzymanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Weryfikacja prawidłowości wypełnienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik WW1/2 |
| Ciąg dalszy zgodnie z pkt.3-7. |  |  |  |  |  |
| W przypadku akceptacji/braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ciąg dalszy w pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma informującego o akceptacji/ przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika Wydziału EW | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o akceptacji/ przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W razie uwag – pkt 9. W razie braku uwag co do pisma informującego o przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji – pkt 11, w pozostałym przypadku pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie pisma informującego o przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy celem weryfikacji i akceptacji | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Główny Księgowy NG Radca Prawny NR |
|  | Główny Księgowy NG Radca Prawny NR | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 9.; W razie braku uwag - pkt 13; |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i wysłanie pisma informującego o akceptacji/ przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | TALGOS/SEKAP/ePUAP/wysyłka | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 |
| W razie uwag – pkt 9; W razie braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. wyboru projektów WW1/2 | Przekazanie pisma informującego o akceptacji/przyczynach braku akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w rejestrze korespondencji wychodzącej | Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego pisma | Wersja papierowa | Beneficjent |

### Instrukcja złożenia propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez beneficjenta na podstawie umów zawartych z IP RPO WSL przekracza limit 10 mln zł (zastosowanie mają zapisy wskazane w regulaminie konkursu, w zakresie form zabezpieczeń, w ramach którego projekt został wyłoniony)

| 2.5.3 | Instrukcja złożenia propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta na podstawie umów zawartych z IP RPO WSL przekracza limit 10 mln zł (zastosowanie mają zapisy wskazane w regulaminie konkursu, w zakresie form zabezpieczeń, w ramach którego projekt został wyłoniony) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. Wyboru Projektów WW1/2 | Sporządzenie pisma informującego o możliwościach złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu | Niezwłocznie | TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o możliwościach złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag - pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego o możliwościach złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu | Niezwłocznie | TALGOS, SEKAP/ePUAP | Beneficjent |
| W razie uwag – pkt 1; W razie braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Wyboru Projektów WW1/2 | Wpływ pisma w sprawie propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy lub zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Sporzadzenie pisma dot. przekazania złożonej propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy/zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do Głównego Ksiegowego/Radcy Prawnego celem zaopiniowania | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Kierownik WW1/2 Naczelnik/Z-ca Naczelnika EW |
|  | Kierownik WW1/2 Naczelnik / Z-ca Naczelnika EW | Weryfikacja, akceptacja pisma dot. przekazania złożonej propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy /zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do Głównego Ksiegowego/ Radcy Prawnego celem zaopiniowania | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS | Główny Księgowy NG NG Radca Prawny NR |
| W przypadku uwag – pkt. 4; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Główny Księgowy NG NG Radca Prawny NR | Wydanie opinii w sprawie propozycji zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy /zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Wersja papierowa/TALGOS |  |
| W przypadku braku akceptacji złożonej formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy - powrót do do części 2.5.2 Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów pkt 9-14. W przypadku akceptacji złożonego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu – powrót do części 2.5.2 Instrukcja przyjmowania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektów pkt.2-14. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

| 2.5.4 | Instrukcja zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Zwrot zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu następuje na pisemny wniosek beneficjenta lub w przypadku nie wystąpienia przez beneficjenta z wnioskiem o zwrot zabezpieczenia we wskazanym terminie zabezpieczenie zostanie zniszczone komisyjnie. W obu powyższych przypadkach nastąpi zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. Komisje ds. zniszczenia dokumentów powołuje zarządzeniem Dyrektor IP RPO WSL – WUP minimum raz w danym roku kalendarzowym. Odbiór osobisty zabezpieczenia |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Otrzymanie pisma w sprawie zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Sporządzenie i przekazanie notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia (Załącznik nr 1 -Wzór notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia) do właściwych Zespołów celem zaopiniowania | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail, TALGOS | GE KK KB KC Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów EFS GE Stanowisko ds. kontroli KK, KB, KC | Wnoszenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w sprawie notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia | W terminie wskazanym w e-mailu | E-mail | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających zwrot zabezpieczenia, które zostaną stwierdzone na etapie opiniowania notatki (Załącznik nr 1 -Wzór notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia), odbiór zostaje wstrzymany do momentu wyjaśnienia. W przypadku braku uwag postępowanie zgodnie z kolejnymi punktami procedury. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Sporządzenie pisma z prośbą o wydanie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wraz z kopią pisma beneficjenta | Niezwłocznie | TALGOS | NG Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG | Przekazanie pisma z prośbą o wydanie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wraz z kopią pisma beneficjenta | Niezwłocznie | TALGOS | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB |
|  | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB | Odbiór zdeponowanego w banku zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Sporządzenie notatki potwierdzającej odbiór przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy | W terminie uzgodnionym z beneficjentem | Wersja papierowa | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Odnotowanie faktu odbioru przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w rejestrze zabezpieczeń (forma tabelaryczna w postaci elektronicznej) | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | - |
| Komisyjne zniszczenie zabezpieczenia |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Otrzymanie pisma w sprawie komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Sporządzenie i przekazanie notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia (Załącznik nr 1 -Wzór notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia) do właściwych Zespołów | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | IP RPO WSL – WUP: GE KK KB KC KD beneficjent |
| W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających zwrot zabezpieczenia zniszczenie zostaje wstrzymane do momentu wyjaśnienia. W przypadku braku uwag postępowanie zgodnie z kolejnymi punktami procedury: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Sporządzenie pisma z prośbą o komisyjne zniszczenie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i przekazanie Głównemu Księgowemu wraz z kopią pisma beneficjenta | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG | Przekazanie pisma z prośbą o komisyjne zniszczenie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wraz z kopią pisma beneficjenta na Pracownika Zespołu Budżetowo-Księgowego | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB |
|  | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB | Sporządzenie pisma z prośbą o powołanie Komisji ds. zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów (minimum raz w roku). | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik GB Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja pisma z prośbą o powołanie Komisji ds. zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów (minimum raz w roku). | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WL – WUP |
| W razie uwag – pkt 11 W razie braku uwag - pkt 13 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WL – WUP | Zatwierdznie pisma z prośbą o powołanie Komisji ds. zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów (minimum raz w roku).– wydanie Zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | EP GB NK NG GE |
| W razie uwag – pkt 11 W razie braku uwag - pkt 14 |  |  |  |  |  |
| Powołanie 6 członków Komisji ds. zniszczeniazabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu– wytypowanie pracowników EW, NEK, NG oraz z GE. |  |  |  |  |  |
|  | Komisja ds. zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Zniszczenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów oraz sporządzenie protokołu z prac Komisji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | EP GB NK NG GE |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 | Sporządzenie pisma z informacją o zniszczeniu zabezpieczenia wraz z kopią protokołu z komisyjnego zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz odnotowanie faktu zniszczenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w rejestrze zabezpieczeń. | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/PP2 Naczelnik EP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma z informacją o zniszczeniu zabezpieczenia wraz z kopią protokołu z komisyjnego zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 15 W razie braku uwag - pkt 17 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma z informacją o zniszczeniu zabezpieczenia wraz z kopią protokołu z komisyjnego zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 |
| W razie uwag – pkt 15 W razie braku uwag - pkt 18 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 | Przekazanie pisma do beneficjenta wraz z kopią protokołu z komisyjnego zniszczenia dokumentów, które stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w rejestrze korespondencji wychodzącej i wysłanie | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Beneficjent |
| Odbiór zabezpieczenia w formie przesyłki pocztowej |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 | Otrzymanie pisma w sprawie zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie przesyłki pocztowej Sporządzenie i przekazanie notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia (Zał. nr 1 - Wzór notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia) do właściwych Zespołów. | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | GE GB KK KB KC KD beneficjent |
| W przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających zwrot zabezpieczenia odbiór zostaje wstrzymany do momentu wyjaśnienia. W przypadku braku uwag postępowanie zgodnie z kolejnymi punktami procedury: |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP 1/PP2 | Sporządzenie pisma z prośbą o wydanie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i przekazanie Głównemu Księgowemu wraz z kopią pisma beneficjenta | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Główny Księgowy NG |
|  | Główny Księgowy NG | Przekazanie pisma z prośbą o wydanie zdeponowanego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wraz z kopią pisma beneficjenta na pracownika Zespołu Budżetowo-Księgowego | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB |
|  | Pracownik Zespołu budżetowo- księgowego GB | Odbiór zdeponowanego w banku zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i przekazanie do EP PP1 lub PP2 | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 | Sporządzenie pisma przekazującego beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy – w przypadku gdy zabezpieczenie stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, przekreślenie go i wpisanie na nim słowa „anulowano” | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 Naczelnik EP |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2 Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy (anulowany weksel, deklaracja wekslowa) | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag - pkt 23 W razie braku uwag - pkt 25 |  |  |  |  |  |
| 25. | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 |
| W razie uwag - pkt 23 W razie braku uwag - pkt 26 |  |  |  |  |  |
| 26. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 | Przekazanie pisma przekazującego beneficjentowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz odnotowanie faktu zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w rejestrze zabezpieczeń. | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Beneficjent |

### 2.5.5 Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – tryb konkursowy

| 2.5.5 | Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Aneks do umowy o dofinansowanie projektu tworzony jest z inicjatywy IP RPO WSL – WUP lub na podstawie pisma beneficjenta, dotyczącego zmian wprowadzanych do projektu, formularza zmian, za pomocą którego zaleca się zgłaszanie modyfikacji do wniosku o dofinansowanie (Zał. nr 1 -Wzór Formularza zgłoszenia zmian w projekcie). zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przypadku zmiany przepisów krajowych lub unijnych. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Przygotowanie projektu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wprowadzone zmiany do projektu oraz zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, parafowanie 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |
| 2. | Kierownik/Z-ca Kierownika Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja projektu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wprowadzone zmiany do projektu oraz zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, parafowanie 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie |  | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag, powrót do punktu 1. W razie braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Przekazanie projektu aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego wprowadzone zmiany do projektu oraz zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie celem weryfikacji i akceptacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Główny Księgowy NG Radca Prawny NR |
| W przypadku braku uwag, akceptacja i parafowanie 1 egzemplarza projektu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku wystąpienia uwag, powrót do punktu 1. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie treści 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 5 W przypadku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL-WUP: |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Uzgodnienie terminu z beneficjentem na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP oraz przygotowanie oświadczenia o podpisaniu w siedzibie IP i odbiorze przez beneficjenta jednego egzemplarza aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Beneficjent |
| 6. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Przedstawienie beneficjentowi celem zaparafowania i podpisania 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wraz z oświadczeniem o podpisaniu w siedzibie IP RPO WSL-WUP i odbiorze przez beneficjenta jednego egzemplarza aneksu do umowy. | W terminie uzgodnionym z beneficjentem na podpisanie aneksu do umowy w siedzibie IP RPO WSL-WUP, lecz nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu | Wersja papierowa | Beneficjent |
| 7. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Wprowadzenie danych z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu do systemów. | Niezwłocznie | LSI 2014 / CST | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 |
| W przypadku wysłania do beneficjenta 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu celem podpisania: |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Sporządzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa | Kierownik PP1/2 Naczelnik EP |
| 9. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja sporządzonego pisma, przekazującego 2 egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, akceptacja pisma |  | TALGOS, wersja papierowa | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag, powrót do punktu 8. W przypadku braku uwag – pkt 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu celem podpisania przez beneficjenta | Niezwłocznie | TALGOS/wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag, powrót do punktu 8. W przypadku braku uwag: 11 |  |  |  |  |  |
| 11. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Przekazanie pisma przewodniego wraz z zatwierdzonymi 2 egzemplarzami aneksu do umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie | TALGOS/wersja papierowa | Beneficjent |
| W przypadku odesłania przez beneficjenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, lub bezpośredniego dostarczenia do siedziby IP RPO WSL-WUP: |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Otrzyymanie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacja aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pod kątem poprawności formalnej oraz sporządzenie pisma przekazującego 1 egzemplarz podpisanego przez IP RPO WSL-WUP aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | TALGOS/wersja papierowa | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP beneficjent |
| 14. | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja sporządzonego pisma przekazującego 1 egzemplarz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. |  | TALGOS/wersja papierowa | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag, powrót do pkt 13. W razie braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
| 15. | Dyrektor/ Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma przekazującego 1 egzemplarz podpisanego aneksu. | Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanych przez beneficjenta 2 egzemplarzy aneksu do umowy o dofinansowanie | TALGOS/wersja papierowa | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag, powrót do pkt 13. W razie braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
| 16. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/P2 | Przekazanie pisma przewodniego wraz z zatwierdzonym egzemplarzem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego pisma wraz z 1 egzemplarzem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu | TALGOS/wersja papierowa | Beneficjent NR |
| 17. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Wprowadzenie danych z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | LSI 2014 /CST | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 |

### Instrukcja rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu – tryb konkursowy

| 2.5.6 | Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu- tryb konkursowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Umowa o dofinansowanie projektu może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu na wniosek beneficjenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Otrzymanie pisma od beneficjenta w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu lub w sprawie wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy. Przygotowanie 2 egzemplarzy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wraz z kartą obiegową, parafowanie 2 egzemplarzy projektu |  | 20 dni roboczych od daty wpływu do IP RPO WSL-WUP pisma dotyczącego rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP beneficjent |
|  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |  | Weryfikacja, akceptacja Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, parafowanie 2 egzemplarzy Porozumienia. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag, powrót do pkt 1 Instrukcji. W razie braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Przekazanie Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu celem weryfikacji i akceptacji. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Główny Księgowy NG Radca Prawny NR |
|  | Główny Księgowy NG Radca Prawny NR |  | Akceptacja i przekazanie Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie |  | TALGOS | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  |
| W przypadku wystąpienia uwag, powrót do punktu 1 Instrukcji W przypadku braku uwag, projektu postępowanie zgodnie z pkt. 5-9 lub 10-13 Instrukcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku podpisania Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL- WUP: postepowanie zgodnie z pkt 1-6 przedmiotowej Instrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Przekazanie do zatwierdzenia 2 egzemplarzy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  | Zatwierdzenie 2 egzemplarzy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag - pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt. 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Uzgodnienie terminu z beneficjentem na podpisanie Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL-WUP oraz przygotowanie oświadczenia o podpisaniu dokumentu w siedzibie IP RPO WSL-WUP. |  | Niezwłocznie | E-mail |  | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Przedstawienie beneficjentowi celem zaparafowania i podpisania 2 egzemplarzy porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu wraz z oświadczeniem o podpisaniu w siedzibie IP RPO WSL – WUP i odbiorze przez beneficjenta jednego egzemplarza porozumienia. |  | W terminie uzgodnionym z beneficjentem na podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty sporządzenia porozumienia rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | Wersja papierowa |  | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Wprowadzenie stosownych danych dot. rozwiązania umowy w LSI 2014 |  | Niezwłocznie | LSI 2014 / CST |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 |
| W przypadku wysłania do beneficjenta 2 egzemplarzy porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu celem podpisania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko pracy ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Sporządzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |
|  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |  | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  |  | TALGOS, wersja papierowa |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL -WUP |
| W przypadku uwag – pkt 10. W przypadku braku uwag – pkt 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |  | Zatwierdzenie pisma przekazującego 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu celem podpisania przez beneficjenta. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 10. W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Przekazanie pisma przewodniego z 2 egzemplarzami Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | W terminie 20 dni roboczych od daty wpływu do IP RPO WSL-WUP pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | Wersja papierowa |  | Beneficjent |
| W przypadku odesłania przez beneficjenta 2 egzemplarzy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, lub bezpośredniego dostarczenia do siedziby IP RPO WSL-WUP: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Otrzymanie 2 egzemplarzy podpisanego Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacja 2 egz. Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod kątem poprawności formalnej oraz sporządzenie pisma przekazującego 1 egzemplarz podpisanego przez IP RPO WSL - WUP Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |
| 15. | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP |  | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego 1 egzemplarz Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 14 W razie braku uwag – pkt 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |  | Zatwierdzenie 2 egzemplarzy Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz pisma przewodniego. |  | Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanych przez beneficjenta 2 egzemplarzy porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie | TALGOS/SEKAP/ wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 14 W razie braku uwag – pkt 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Przekazanie pisma przewodniego wraz z zatwierdzonym egzemplarzem Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego pisma wraz z 1 egzemplarzem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu | SEKAP/wersja papierowa |  | Beneficjent |
| 118. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |  | Wprowadzenie stosownych danych dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | LSI 2014/CST |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 |
| Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu na wniosek IP RPO WSL-WUP: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Stanowisko ds. kontroli KK/KB/KC |  | Sporządzenie wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu lub w sprawie wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP Kierownik Zespołu ds. Kontroli KK/KB/KC, Naczelnik NK |
| 20. | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP Kierownik Zespołu ds. Kontroli KK/KB/KC, Naczelnik NK |  | Weryfikacja, akceptacja wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu lub w sprawie wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 Stanowisko ds. kontroli KK/KB/KC |
| W przypadku uwag - pkt 19 W przypadku braku uwag- pkt 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/PP2 Stanowisko ds. kontroli KK/KB/KC |  | Przekazanie wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu lub w sprawie wystąpienia przesłanek rozwiązania umowy do opinii |  | Niezwłocznie | TALGOS |  | NR |
| W przypadku uwag – pkt 19 W przypadku braku uwag – pkt 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 Stanowisko ds. kontroli KK/KB/KC | Sporządzenie opinii w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP Kierownik KK/KB/KC Naczelnik NK |
| 23. |  | Kierownik /Z-ca Kierownika Zespołu ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 Naczelnik EP Kierownik KK/KB/KC, Naczelnik NK | Przekazanie wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu wraz z opinią prawną do akceptacji |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W razie uwag – pkt 22 W razie braku uwag – pkt 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu |  | Niezwłocznie | wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag, powrót do pkt 21 Instrukcji W przypadku zatwierdzonego wniosku o rozwiązanie umowy przygotowanego przez NEK , cała dokumentację w przedmiotowej sprawie zostaje przekazana do EP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Stanowisko pracy ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Sporządzenie pisma do beneficjenta w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwlocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP Kierownik KK/KB/KC Naczelnik NK |
| 26 |  | Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/2 Naczelnik EP Kierownik KK/KB/KC Naczelnik NK | Weryfikacja, akceptacja pisma do beneficjenta w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Dyrektor /Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag, powrót do pkt 25. W przypadku braku uwag – pkt 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu |  | Niezwłocznie | TALGOS, wersja papierowa |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 |
| W przypadku uwag – pkt 25. W przypadku braku uwag – pkt 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Przekazanie pisma w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. |  | Niezwłocznie | TALGOS/wersja papierowa |  | Beneficjent |
| 29. |  | Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 | Wprowadzenie danych dot. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu |  | Niezwłocznie | LSI 2014 /CST |  | Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/2 |
| W przypadku gdy rozwiazana umowa o dofinansowanie zostałe uwzględniona w analizie ryzyka, Stanowisko ds. Obsługi Projektów Konkursowych PP1/2 przekazuje poprzez System TALGOS informację o jej rozwiązaniu do Wydziału Kontroli EFS IP RPO WSL- WUP |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy

| 2.5.7 | Instrukcja podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania |  | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przygotowanie pisma z prośbą o przesłanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalno - merytorycznej wniosków z wynikiem pozytywnym i rejestracji wyniku ich weryfikacji w systemie LSI 2014. |  | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma z prośbą o przesłanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie |  | TALGOS | Dyrektor/Wicedyrektor IP RPO WSL- WUP |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma z prośbą o przesłanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu – podpis elektroniczny i przekazanie do beneficjenta | Niezwłocznie |  | TALGOS, SEKAP | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 1 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie pisma przekazującego załączniki do umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacja załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu |  | Wersja papierowa | Beneficjent |
| W przypadku przesłania przez beneficjenta kompletnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (projekty pozakonkursowe PUP_)- pkt 5, 6, 20 oraz pkt 22 (projekt pozakonkursowy IP RPO WSL- WUP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Uzupełnienie wzoru umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zatwierdzonego przez ZW w ramach pakietu aplikacyjnego o dane dot. danego wniosku oraz beneficjenta. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez ZW projektu/listy projektów pozakonkursowych, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalno -merytorycznej |  | Wersja papierowa | Kierownik PZ Naczelnik EP NR GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 5 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przygotowanie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie do podpisu. | Niezwłocznie po akceptacji umowy przez - Kierownika/ PZ - Naczelnika - NR - GE - Głównego Księgowego NG |  | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego umowę o dofinansowanie. | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 7 W przypadku braku uwag – pkt 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego umowę o dofinansowanie | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 7 W przypadku braku uwag – pkt 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma wraz z umową o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa | Beneficjent |
| W przypadku złożenia podpisanej przez beneficjenta umowy do IP RPO WSL – WUP – pkt 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacja umowy o dofinansowanie projektu pod kątem poprawności formalnej i przygotowanie pisma przekazującego podpisaną przez beneficjenta umowę | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego podpisaną umowę o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 11 W przypadku braku uwag – pkt 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma oraz podpisanie umowy o dofiannsowanie projektu | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 11 W przypadku braku uwag – pkt 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma wraz z umową o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, TALGOS | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego | Niezwłocznie |  | LSI 2014 i ewentualny eksport lub ręczne wprowadzenie danych do CST | Kierownik PZ |
| W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL - WUP |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Uzgodnienie z beneficjentem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w siedzibie IP RPO WSL – WUP. | Niezwłocznie |  | Telefon | Kierownik PZ, Beneficjent |
|  | Kierownik PZ | Przedstawienie beneficjentowi celem podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | W terminie uzgodnionym z beneficjentem na podpisanie umowy w siedzibie IP RPO WSL - WUP |  | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego | Niezwłocznie |  | LSI 2014 i ewentualny eksport lub ręczne wprowadzenie danych do CST | Kierownik PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie kopii umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP dysponentowi Funduszu Pracy zgodnie z Instrukcją 4.1.3 | W terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP |  | Wersja papierowa | Dysponent Funduszu Pracy |
| W przypadku projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP podstawę dofinansowania i realizacji stanowią uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP/decyzja wydana przez IZ RPO WSL. Zasady realizacji projektu pozakonkursowego zawierają elementy zgodne ze wzorem umowy o dofinansowanie określonym przez IZ RPO WSL. Procedura wydawania decyzji przez ZW w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP odbywa się zgodnie ze ścieżką opisaną poniżej - pkt 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie KS i projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP | Niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich dokumentów wymaganych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu | Wersja papierowa |  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PR /PZ Naczelnik/Z-ca Naczelnika RP Naczelnik EP NR Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 20 W przypadku braku uwag – pkt 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Pracownik NO |
| W przypadku uwag – pkt 20 W przypadku braku uwag – pkt 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik NO | Rejestracja oraz przekazanie KS i projektu uchwały celem zatwierdzenia przez ZW | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | IZ RPO WSL (RR) |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL (RR) – pkt 20 W przypadku braku uwag – pkt 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie kopii podjętej przez ZW uchwały wraz z załącznikami. Rejestracja umowy (zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL – WUP) | Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez ZW | LSI 2014 i ewentualny eksport lub ręczne wprowadzenie danych do CST |  | IZ RPO WSL (RR) |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL – WUP. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna TALGOS |  | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL – WUP. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna TALGOS |  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 25 W przypadku braku uwag – pkt 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL – WUP. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna TALGOS z zastosowaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego |  | Beneficjent |
| W przypadku uwag – pkt 25 W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie czynności związane z kontrolą projektu pozakonkursowego realizowanego przez IP RPO WSL- WUP wykonuje IZ RPO WSL (RR). |  |  |  |  |  |  |

### Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy

| 2.5.8 | Instrukcja aneksowania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie pisma od beneficjenta w sprawie zmian w projekcie wymagających aneksowania umowy o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Analiza propozycji zmian przedstawionych przez beneficjenta | Zgodnie z terminem wpływu Do 15 dni roboczych od wpływu propozycji zmian | TALGOS | Beneficjent |
| W przypadku negatywnej decyzji w sprawie propozycji zmian- pkt 2 W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie propozycji zmian – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma informującego o nie wyrażeniu zgody na propozycję zmian lub pisma z prośbą o wyjaśnienie zasadności zmian lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu | Do 15 dni roboczych od wpływu propozycji zmian | TALGOS/SEKAP | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o nie wyrażeniu zgody na propozycję zmian lub pisma z prośbą o wyjaśnienie zasadności zmian lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 2 W przypadku braku uwag – pkt 4 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego o nie wyrażeniu zgody na propozycję zmian lub pisma z prośbą o wyjaśnienie zasadności zmian lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu | Do 15 dni roboczych od wpływu propozycji zmian | TALGOS,SEKAP | Beneficjent |
| W przypadku uwag – pkt 2 W przypadku braku uwag – wysłanie pisma do beneficjenta |  |  |  |  |  |
| W momencie nadesłania przez beneficjenta stosownych wyjaśnień lub poprawionej wersji wniosku, procedura weryfikacji jest powtarzana od pkt 1. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie propozycji zmian – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma informującego beneficjenta o akceptacji wprowadzonych w projekcie zmian. | Niezwłocznie | TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o akceptacji wprowadzonych w projekcie zmian. | Niezwłocznie | TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 5 W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie i przekazanie pisma informującego beneficjenta o akceptacji wprowadzonych w projekcie zmian. | Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 15 dni roboczych od wpływu propozycji zmian | TALGOS, SEKAP | Beneficjent |
| W przypadku uwag – pkt 5 W przypadku braku uwag – pkt 8 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przygotowanie aneksu uwzględniającego zgłoszone przez beneficjenta i zatwierdzone przez IP RPO WSL - WUP zmiany w projekcie, które wymagają zmiany umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik PZ Naczelnik EP NR GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP NR GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja aneksu do umowy o dofinansowanie projektu | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 8 W przypadku braku uwag – pkt 10 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma przekazującego aneks do podpisu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego aneks do podpisu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 10 W przypadku braku uwag – pkt 12 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma przekazującego aneks do podpisu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 10 W przypadku braku uwag – pkt 13 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma wraz z aneksem do beneficjenta. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Beneficjent |
| W przypadku złożenia podpisanego przez beneficjenta aneksu do umowy do IP RPO WSL – WUP – pkt 14 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacja aneksu do umowy pod kątem poprawności formalnej i sporządzenie pisma przekazującego podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 14 W przypadku braku uwag – pkt 16 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma oraz podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 14 W przypadku braku uwag – pkt 17 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Piswersja papierowa, TALGOS | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. | Niezwłocznie | LSI 2014 i ewentualny eksport lub ręczne wprowadzenie danych do CST | Kierownik PZ |
| W przypadku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w siedzibie IP RPO WSL – WUP – pkt 19 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Uzgodnienie z beneficjentem terminu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w siedzibie IP RPO WSL – WUP. | Niezwłocznie | Telefon | Kierownik PZ wnioskodawca |
|  | Kierownik PZ | Przedstawienie beneficjentowi celem podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. . | W terminie uzgodnionym z wnioskodawcą na podpisanie aneksu do umowy w siedzibie IP RPO WSL - WUP | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Rejestracja aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego | Niezwłocznie | LSI 2014 i ewentualny eksport lub ręczne wprowadzenie danych do CST | Kierownik PZ |
| W przypadku projektów pozakonkursowych PUP – pkt 22 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie kopii aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP dysponentowi Funduszu Pracy zgodnie z Instrukcją 4.1.3 | Do 7 dni roboczych od daty podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP | Wersja papierowa | Kierownik PZ |
| W przypadku projektu pozakonkursowego IP RPO WSL- WUP podstawę dofinansowania i realizacji stanowią uchwały ZW w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego IP RPO WSL - WUP/decyzja wydana przez IZ RPO WSL. Zasady realizacji projektu pozakonkursowego zawierają elementy zgodne ze wzorem umowy o dofinansowanie określonym przez IZ RPO WSL. W celu podjęcia przez ZW uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do zasad realizacji projektu pozakonkursowego Pracownik PZ sporządza KS wraz z załącznikami – procedura sporządzania KS oraz jej zatwierdzania odbywa się zgodnie ze ścieżką opisaną w pkt 20-23 Instrukcji 2.5.7. Po otrzymaniu informacji o wydaniu stosownych decyzji przez Zarząd Województwa Śląskiego pracownik PZ sporządza pismo informujące beneficjenta o zatwierdzeniu aneksu do zasad realizacji projektu pozakonkursowego oraz rejestruje dane w LSI 2014– proces zgodny ze ścieżką opisaną w pkt 24-27 Instrukcji 2.5.7. |  |  |  |  |  |

### Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy

| 2.5.9 | Instrukcja rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu – tryb pozakonkursowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Analiza przesłanek do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego tj. okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie lub przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta /rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS | Niezwłocznie od wystąpienia przesłanek do rozwiązania umowy o dofinansowanie, | Wersja papierowa | Kierownik PZ Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów EP Radca Prawny NR (w przypadku rozwiązania umowy) GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP Radca Prawny NR(w przypadku rozwiązania umowy) GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja przesłanek do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego tj. okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie lub przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta /rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta/ rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ, Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta/ rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS.. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 5 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta/ rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS. | Niezwłocznie | Wersja papierowa TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 3 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z warunków umowy przez beneficjenta/ rezygnacji z całości lub części kwoty środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa ustalonej dla danego powiatu na realizację projektów współfinansowanych z EFS. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania pisma z wyjaśnieniami od beneficjenta – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzmanie i analiza pisma z wyjaśnieniami otrzymanego od beneficjenta. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Kierownik PZ Naczelnik EP Radca Prawny NR GE Główny Księgowy NG beneficjent |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP Radca Prawny NR GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja pisma z wyjaśnieniami otrzymanego od beneficjenta. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/e-mail | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku wyjaśnienia, osiągnięcie porozumienia – koniec Instrukcji W przypadku braku porozumienia, zasadności wyjaśnień – pkt 9 (projekty PUP); pkt 20 (projekty pozakonkursowe inne niż PUP) |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przeprowadzenie mailowych/ pisemnych konsultacji z pozostałymi PUP dot. zapotrzebowania na dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektów współfinansowanych z EFS uwolnione w wyniku rozwiązania umowy z beneficjentem. Sporządzenie maila/pisma w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki z Funduszu Pracy. | Do 31 października danego roku budżetowego | Wersja papierowa, e-mail/TALGOS | Kierownik PZ, Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja maila/ pisma w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki z Funduszu Pracy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 9 W przypadku braku uwag – pkt 11 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie maila/ pisma w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki z Funduszu Pracy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 9 W przypadku braku uwag – pkt 12 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie maila/ pisma w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki z Funduszu Pracy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Analiza otrzymanych pism w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki oraz podział przedmiotowej kwoty środków FP na powiaty | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Stanowisko ds. programów rynku pracy PR |
|  | Stanowisko ds. programów rynku pracy PR | Weryfikacja pism w sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki oraz podział przedmiotowej kwoty środków FP na powiaty | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS/e-mail | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | W przypadku rezygnacji ze środków oraz przyznaniu ich innemu samorządowi powiatu: Sporządzenie pisma informującego do MRPiPS o zmianie wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów. W przypadku decyzji o rezygnacji ze środków oraz ich zwrocie na konto dysponenta FP: Sporządzenie pisma informującego do MRPiPS o zmniejszeniu wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP. | Do 31 października danego roku budżetowego Po dniu 31 października danego roku budżetowego | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego do MRPiPS o zmianie wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 15 W przypadku braku uwag – pkt 17 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma informującego o zmianie wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów (w przypadku posiadania stosownego upoważnienia/pełnomo) | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ |
| W przypadku uwag – pkt 15 W przypadku braku uwag – pkt 18 |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa – pkt 18 lub 20 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma informującego o zmianie wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów do IZ RPO WSL celem podpisania przez Marszałka Województwa Śląskiego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | IZ RPO WSL (RR) |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Otrzymanie i przekazanie podpisanego przez Marszałka Województwa pisma informującego o zmianie wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP dla poszczególnych powiatów. | W przypadku przyznania środków innym powiatom - do 31 października danego roku budżetowego W przypadku zmniejszenia środków - niezwłocznie, po dniu 31 października danego roku budżetowego | Wersja papierowa, TALGOS | MRPiPS |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Sporządzenie pisma informującego beneficjenta o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego/rezygnacji z całości lub części kwoty środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP/ podziale dodatkowych środków pomiędzy pozostałe PUP | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Kierownik PZ Naczelnik EP Radca Prawny NR (w przypadku rozwiązania umowy) GE Główny Księgowy NG |
|  | Kierownik PZ Naczelnik EP Radca Prawny NR (w przypadku rozwiązania umowy) GE Główny Księgowy NG | Weryfikacja, akceptacja pisma o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego/rezygnacji z całości lub części kwoty środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP/ podziale dodatkowych środków pomiędzy pozostałe PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP |
| W przypadku uwag – pkt 20 W przypadku braku uwag – pkt 22 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor / Wicedyrektor IP RPO WSL – WUP | Zatwierdzenie pisma o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego/rezygnacji z całości lub części kwoty środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP/ podziale dodatkowych środków pomiędzy pozostałe PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Stanowisko ds. obsługi projektów PZ |
| W przypadku uwag – pkt 20 W przypadku braku uwag – pkt 23 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Przekazanie pisma o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego/rezygnacji z całości lub części kwoty środków FP przeznaczonych na realizację projektów PUP/ podziale dodatkowych środków pomiędzy pozostałe PUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, TALGOS | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów pozakonkursowych PZ | Wprowadzenie stosownych danych dot. rozwiązania umowy oraz środków nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi zgodnie z art. 207 UFP | Niezwłocznie | LSI 2014 i ewentualny eksport danych do CST (w zależności od funkcjonalności systemu informatycznego) | Kierownik PZ |
| W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego/rezygnacji z całości lub części kwoty środków FP przeznaczonych na realizację danego projektu PUP oraz przyznaniu tych środków innym samorządom powiatowym, po otrzymaniu decyzji zmieniających kwoty środków FP dla poszczególnych PUP beneficjenci wprowadzają stosowne zmiany we wnioskach o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Po ich zatwierdzeniu następuje procedura aneksowania umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych zgodnie z Instrukcją 2.5.8 |  |  |  |  |  |

W przypadku niepodpisania deklaracji i oświadczenia, o których mowa w Regulaminie KOP, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających ocenę wniosków przez danego Członka Komisji, treść Zarządzenia nie jest aktualizowana. Zaistnienie przesłanek pozbawiających członka KOP możliwości oceny wniosków jest dokumentowana za pomocą stosownych zapisów w protokole z prac KOP.

Działanie występuje w przypadku dokonywania oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, dotyczy oceny zgodności ze strategią ZIT/RIT RPO WSL (po otrzymaniu prośby od IP RPO WSL-WUP, IP ZIT/RIT RPO WSL wybiera i przesyła listę rekomendowanych kandydatów na członków KOP), etap poprzedza pkt 10.

Dotyczy jedynie w przypadku podpisania KOF-M podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowe uregulowania dotyczące procedury ustalania ostatecznego wyniku oceny znajdują się w Regulaminie KOP.

Lista uwzględnia wszystkie projekty, który spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), nie obejmuje tych projektów, które brały udział w ocenie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów.

Procedura oceny formalno - merytorycznej poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu jest powtarzana od punktu 14.

Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.