## Zakontraktowane_2006
CZĘŚĆ A
ZADANIA DO ZAKOŃCZENIA Z "PLANU 2006 R."
Numer zadania z "Planu 2006 r." | L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ na zadania zakontraktowane w 2006r. i umieszczone w "Planie 2006 r." | Wydatki z budżetu WŚ w 2007r. | Wydatki z budżetu WŚ po 2007 r. | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie |  | SWŚ paragraf 4270 w roku 2007 | SWŚ paragraf 6050 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4278 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4279 w roku 2007 | SWŚ paragraf 2310 w roku 2007 | SWŚ paragraf 6610 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4300 w roku 2007 | GMINY paragraf 2310 w roku 2007 | GMINY paragraf 6610 w roku 2007 | GMINY paragraf 4270 w roku 2007 | GMINY paragraf 6050 w roku 2007
B.IV.14 | 1 | 941, 942 | Wisła | Wisła | CI | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 941 (ul. 1-go Maja) i nr 942 (ul. Wyzwolenia) oraz drogi powiatowej (ul. Dziechcinka) w m. Wisła na małe rondo | 6050 | 2200000 | 0 | 738500 | 0 | 1461500 | 30.05.2008 | ZDW |  | 0 | 738500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738500
C.I.1.2 | 2 | 408 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Projekt budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice | 6050 | 482389 | 0 | 104511 | 101718 |  | 31.09.2007 | ZDW | 0 | 0 | 206229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206229
C.I.1.8 | 3 | 941 | Wisła/Istebna | Wisła/Istebna | CI | Projekt remontu DW 941 na odcinku ok.5800m (Kubalonka) | 4270 | 757000 | 0 | 300000 | 457000 |  | 30.11.2007 | ZDW | #REF! | 757000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 757000
C.I.1.9 | 4 | drogi Subregionu Zachodniego |  |  |  | Koncepcja programowo –planistyczna systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego | 6050 | 416480 | 0 | 416480 | 0 |  | 31.12.2007 | WKiT | 0 | 0 | 416480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 416480
C.I.2.1 | 5 | 933 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Projekt przejazdu pod torami PKP w km 51+570 | 6050 | 629520 | 0 | 300000 | 14516 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | 0 | 0 | 314516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314516
C.I.2.3 | 6 | 904 | Rększowice | Konopiska | CZ | Projekt przebudowy mostu w km 10+905 | 6050 | 90402 | 0 | 0 | 39650 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | 0 | 0 | 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39650
C.I.2.4 | 7 | 931 | Bojszowy/Bieruń | Bojszowy/Bieruń | BL | Projekty przebudowy mostów w ciągu DW 931 | 6050 | 297680 | 0 | 15000 | 145430 |  | 31.03.2007 | ZDW | 0 | 0 | 160430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160430
C.II.1.3 | 8 | 935 | Racibórz | Racibórz | RA | Remont nawierzchni - w rejonie ronda przy moście "Zamkowym" | 4270 | 299465.76 | 0 | 0 | 99466 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | #REF! | 99466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99466
C.II.4.5 | 9 | 935 | Racibórz | Racibórz | RA | Remont mostu nad kanałem Ulga w km 3+176 | 4270 | 7302959 | 0 | 0 | 7253000 |  | 30.10.2007 | ZDW | #REF! | 7253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7253000
C.III.2 | 10 | 789 | Sośnica-Gniazdów | Woźniki | LU | Remont drogi na odcinku Sośnica-Gniazdów dł. ok. 12 km (wartość zadania wg. umowy z Wojewodą 23.356.156,14 zł) | 4279 | 5427028 | 0 | 1381328 | 2777028 |  | 15.10.2007 | ZDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4158356 | 0 | 0
[7 empty] | 4278 | 16281084 |  | 4143984 | 8331083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12475067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12475067
[7 empty] | 4270 | 1648045 |  | 0 | 1259914 |  |  |  |  | 1259914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1259914
C.III.2a | 11 | 789 | Sośnica-Gniazdów | Woźniki | LU | Roboty towarzyszące - remont drogi na odcinku Sośnica-Gniazdów | 4270 | 300000 | 0 | 51900 | 248100 |  | 15.10.2007 | ZDW |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 0 | 0
C.III.8 | 12 | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Budowa północnego obejścia Żywca (rozbiórka) | 6050 | 255870 | 0 | 0 | 182615 |  | 31.12.2007 | ZDW |  | 0 | 182615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182615
C.III.13 | 13 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Przebudowa mostu nad rz. Czarna Wisła w km 37+535 | 6050 | 5100000 | 0 | 0 | 5000000 |  | 30.11.2007 | ZDW | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | 0 | 0
C.III.19 | 14 | 948 | Tresna | Czernichów | ŻY | Roboty towarzyszące likwidacji osuwiska w km 12+990 | 6050 | 1102057 | 0 | 310043 | 222957 |  | 15.10.2007 | ZDW |  | 0 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 533000
D.I.7 | 15 | 790 791 | Ogrodzieniec | Ogrodzieniec | ZA | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 790 od km 22+327 do km 24+889 oraz DW 791 od km 38+273 do km 39+181 i od km 39+181 do km 40+266 | 6050 | 273410 | 100000 | 125430 | 47980 |  | 30.05.2007 | ZDW |  | 0 | 173410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 173410
D.I.12 | 16 | 929 | Jankowice Rybnickie | Świerklany | RY | Opracowanie projektu budowy chodnika w obrębie skrzyżowania DW 929 z ul. Górniczą w m. Jankowice Rybnickie | 6050 | 45140 | 0 | 11590 | 0 |  | 28.02.2007 | ZDW |  | 0 | 11590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11590
D.I.16 | 17 | 935 | Suszec | Suszec | PS | Opracowanie projektu przebudowy DW 935 wraz z projektem budowy chodników na terenie gm. Suszec | 6050 | 477020 | 100000 | 219640 | 0 |  | 30.06.2007 | ZDW |  | 0 | 219640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 219640
D.I.35 | 18 | 491 492 | Łobodno | Kłobuck | KŁ | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i nr 492 z drogą gminną (ul. Strażacka) w m. Łobodno | 6610 | 49000 | 12250 | 36750 | 0 |  | 15.12.2007 | GMINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36750 | 0 | 0 | 12250 | 0 | 0 |  | 36750
D.I.36 | 19 | 791 | Myszków | Myszków | MY | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW 791 (Aleja Wolności) w Myszkowie | 6610 | 262300 | 128710 | 133590 | 0 |  | 31.12.2007 | GMINA | wzrost kosztów zadania o 150.00- zl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133590 | 0 | 0 | 128710 | 0 | 0 |  | 133590
D.I.38 | 20 | 492 | Kłobuck | Kłobuck | KŁ | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 492 (ul. 11 listopada) z drogami gminnymi (ul. Targowa i pl. Jana Pawła II) | 6610 | 49000 | 24500 | 24500 | 0 |  | 15.12.2007 | GMINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 |  | 24500
D.I.39 | 21 | 928 | Gostyń | Wyry | MI | Opracowanie projektu budowy zatok autobusowych w m. Gostyń | 6610 | 50150 | 3000 | 47150 | 0 |  | 31.12.2007 | GMINA | zakoń. W 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47150 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 47150
D.I.40 | 22 | 937 | Zebrzydowice | Zebrzydowice | CI | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 937 z DP S 2646 (ul. Ks. Janusza) - wydzielenie lewoskrętu w m. Zebrzydowice | 6610 | 70000 | 17500 | 52500 | 0 |  | 31.03.2007 | GMINA | por. nie zawarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 |  | 52500
D.I.41 | 23 | 937 | Kończyce Małe | Zebrzydowice | CI | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania Dw 937 z DP S 2627 w m. Kończyce Małe | 6610 | 70000 | 17500 | 52500 | 0 |  | 31.03.2007 | GMINA | por. nie zawarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 |  | 52500
D.II.3 | 24 | 904 | Konopiska | Konopiska | CZ | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 (ul. Opolska) w m. Konopiska | 6610 | 1131050 | 0 | 0 | 631050 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA | POMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 631050
D.II.6 | 25 | 928 | Mikołów | Mikołów (Powiat) | MI | Przebudowa skrzyżowania DW 928 z ul. Pszczyńską w m. Mikołów | 6050 | 1526962 | 420000 | 0 | 1080000 |  | 31.08.2007 | ZDW |  | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 |  | 1080000
D.II.12 | 26 | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 945 w m. Żywiec | 6050 | 1786418 | 0 | 0 | 39620 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39620
D.II.13 | 27 | 941 | Istebna Mikszówka Słowiaczonka | Istebna | CI | Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 941 w m. Istebna- Mikszówka i Istebna - Słowiaczonka | 6050 | 96000 | 0 | 0 | 36000 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36000
D.II.19 | 28 | 483 | Kokawa | Mykanów | LU | Przebudowa skrzyżowania DW 483 z DP 08265 i DP 08018 | 6050 | 808050 | 300000 | 308000 | 0 |  | 31.10.2007 | ZDW |  | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 308000
D.II.20 | 29 | 941 | Istebna | Istebna | CI | Budowa chodnika w ciągu DW 941 w m. Istebna (Andziołówka - Dzielec) | 6610 | 2642563 | 0 | 0 | 1677320 |  | 31.12.2007 | GMINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1677320
D.II.22 | 30 | 786 | Zawada Pniaki Mokrzeskie | Mstów | CZ | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 786 od km 11+423 do 20+263 etap I od km 11+423 do 16+285 | 6610 | 3291878 | 0 | 2771878 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2771878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2771878
D.II.23 | 31 | 483 | Radostków | Mykanów | CZ | Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Radostków | 6610 | 285200 | 60154 | 0 | 225000 |  | 15.12.2007 | GMINA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 60154 | 0 | 0 |  | 225000
D.II.26 | 32 | 921 | Przyszowice | Gierałtowice | GL | Budowa chodnika w ciągu DW 921 (ul. Makoszowska) od km 24+610 do 24+995 etap II w m. Przyszowice | 6050 | 299000 | 135250 | 0 | 163750 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW |  | 0 | 163750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135250 |  | 163750
D.II.28 | 33 | 789 | Lgota Nadwarcie | Koziegłowy | MY | Budowa chodnika w ciągu DW 789 w m. Lgota Nadwarcie | 6610 | 698906 | 0 | 456304 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA | POMOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 456304
D.III.23 | 34 | 408 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Opracowanie projektu remontu chodników w ciągu DW 408 (ul. Gliwicka) w m. Sośnicowice | 2310 | 12200 | 0 | 12200 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12200
D.III.25 | 35 | 942 | Wisła Malinka | Wisła | CI | Remont chodnika w ciągu DW 942 w m. Wisła Malinka | 2310 | 199816 | 100000 | 99816 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99816 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 99816
D.III.26 | 36 | 941 | Wisła | Wisła | CI | Opracowanie projektu remontu i remont chodnika w ciągu DW 941 w m. Wisła | 2310 | 280358 | 0 | 255958 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | GMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255958
E.I.1.6 | 37 | 905 907 | Boronów | Boronów | LU | Projekt przebudowy skrzyżowania DW 905 (ul. Poznańska) z DW 907 (ul. Częstochowska) | 6050 | 78100 | 0 | 78100 | 0 |  | 19.05.2007 | ZDW | 0 | 0 | 78100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78100
E.I.2.1 | 38 | 907 | Boronów | Boronów | LU | Projekt remontu mostu nad rz. Liswarta w km 12+194 | 4270 | 34800 | 0 | 34800 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | #REF! | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34800
E.1.2.2 | 39 | 781 | Kocierz Rychwałdzki | Łękawica | ŻY | Projekt przebudowy mostu nad p. Cisowy w km 50+951 | 6050 | 69000 |  | 69000 | 0 |  | 30.03.2007 | ZDW | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69000
E.II.1.5 | 40 | 912 | Żyglin | Miasteczko Śląskie | TG | Remont nawierzchni - kontynuacja | 4270 | 5055548 | 0 | 4780000 | 45000 |  | 15.09.2007 | ZDW | #REF! | 4825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4825000
E.II.1.13 | 41 | 911 | Orzech-Świerklaniec | Świerklaniec | TG | Remont nawierzchni na odcinku ok. 2,8 km | 4270 | 7671354 | 0 | 6300000 | 1350000 |  | 15.09.2007 | ZDW | #REF! | 7650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7650000
E.II.1.17 | 42 | 923 | Rzuchów | Kornowac | RA | Remont nawierzchni na odcinku ok. 1,5 km (w związku z wprowadzeniem objazdu na czas remontu mostów w Raciborzu) | 4270 | 788000 | 0 | 0 | 188000 |  | 30.06.2007 | ZDW | #REF! | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188000
E.II.1.18 | 43 | 913 | Siemonia | Bobrowniki | BĘ | Remont nawierzchni na odcinku ok. 1,0 km | 4270 | 785552 | 0 | 785552 | 0 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW | 1 | 785552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 785552
E.II.1.20 | 44 |  | sieć dróg wojewódzkich |  |  | Oznakowanie na drogach wojewódzkich granic obszarów zabudowanych i granic miejscowości znakami D-42, D-43, E-17a, E-18a | 4300 | 2195009 | 0 | 10000 | 2095000 |  | 30.05.2007 | ZDW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2105000
E.II.1.27 | 45 | 935 | Rydułtowy | Rydułtowy | WO | Remont nawierzchni na odcinku od granicy m. Rybnik | 4270 | 800000 | 0 | 774000 | 26000 |  | 16.07.2007 | ZDW | #REF! | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800000
E.II.2.1 | 46 | 786 | Mstów | Mstów | CZ | Budowa chodnika na odcinku ok. 2,0 km | 6050 | 678985 | 0 | 0 | 629000 |  | 31.05.2007 | ZDW | 0 | 0 | 629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 629000
E.II.2.2 | 47 | 789 | Gniazdów | Koziegłowy | MY | Budowa chodnika w ciągu DW 789 w m. Gniazdów | 6050 | 183500 | 0 | 0 | 83500 |  | ZAKOŃCZONE | ZDW |  | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83500
E.II.3.2 | 48 | 933 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Projekt rozbiórki wiaduktu nad torami PKP w km 51+570 oraz kładki dla pieszych w km 51+653, projekt przejścia dla pieszych w poziomie szyn wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na rozbiórce wiaduktu i kładki oraz budowy przejścia dla pieszych w poziomie szyn | 6050 | 1903200 | 0 | 50000 | 391000 | 1462200 | 30.03.2008 | ZDW | 0 | 0 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441000
E.II.3.3 | 49 | 946 | Las | Ślemień | ŻY | Przebudowa przepustu sklepionego pod DW 946 w km 21+086 | 6050 | 214300 | 0 | 0 | 172300 |  | 15.06.2007 | ZDW | 0 | 0 | 172300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172300
[6 empty] | RAZEM |  |  | 1418864 | 25251004 | 35012997 |  |  |  |  | 23952732 | 11096330 | 12475067 | 4158356 | 367974 | 6108542 | 2105000 | 100000 | 263614 | 0 | 1055250 | 61682865 | 60264001
60264001
61682865
[9 empty] | GMINY | WOJ. ŚL. | razem
[6 empty] | PARAGRAF | 4270 |  | 0 | 23952732 | 23952732
[6 empty] | PARAGRAF | 6050 |  | 1055250 | 11096330 | 12151580
[6 empty] | PARAGRAF | 4278 |  |  | 12475067 | 12475067
[6 empty] | PARAGRAF | 4279 |  |  | 4158356 | 4158356
[6 empty] | PARAGRAF | 4300 |  |  | 2105000 | 2105000
[6 empty] | PARAGRAF | 2310 |  | 100000 | 367974 | 467974
[6 empty] | PARAGRAF | 6610 |  | 263614 | 6108542 | 6372156
[6 empty] | suma kontrolna |  |  | 1418864 | 60264001 | 61682865 | 2923700

## Plan_07
CZĘŚĆ B
B.I. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
| Lp. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane po 2007 r. | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów po 2007 r. | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie
A.III. 11 | 1 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice - projekt | 6610 | 600000 |  |  |  |  | 30.06.2007 | GMINA
| 2 | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Prace projektowe i przygotowawcze dla realizacji północnej obwodnicy Pszczyny | 6610 | 10000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
C.I.1.11 | 3 |  | Świętochłowice | Świętochłowice | ŚW | Projekt budowlany połączenia miejskiego układu drogowego w zachodniej części Świętochłowic z DTŚ | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | WKiT
D.I.13 | 4 | 945 | Świnna | Świnna | ŻY | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 945 z DP 1427 wraz z projektem budowy mostu | 6050 | 281110 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
D.I.42 | 5 | 926 | Orzesze | Orzesze | MI | Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 926 (ul. Mikołowska) od ul. Chopina do ul. Kwiatowej | 6050 | 60000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
C.III.4 | 6 | 793 | Żarki-Myszków | Żarki-Myszków | MY | Przebudowa drogi - aktualizacja dokumentacji projektowej | 6050 | 170000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
E.I.1.2 | 7 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Projekt budowy ekranów dźwiękochłonnych wraz z wykonaniem | 6050 | 2730378 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
E.I.1.3 | 8 | 786 | Koniecpol | Koniecpol | CZ | Projekt remontu DW 786 na odc. od m. Święta Anna km 27+550 do przejazdu kolejowego km 38+769 | 4270 | 400000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
E.I.1.4 | 9 | 923 935 | Rzuchów | Kornowac | RA | Projekt przebudowy skrzyżowania DW 935 z DW 923 | 6050 | 100000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
E.I.2.3 | 10 | 793 | Myszków | Myszków | MY | Projekt przebudowy wiaduktu nad torami PKP w km 33+442 | 6050 | 410000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
E.I.3.2 | 11 | 784 | Dąbrowa Zielona | Dąbrowa Zielona | CZ | Projekt budowy chodnika na odcinku ok.1,7 km | 6050 | 100000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 12 | 491 | Popów | Popów | CZ | Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 941 z DP S 2066 na rondo | 6610 | 200000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 13 | sieć dróg wojewódzkich |  |  |  | Wykonanie pomiarów hałasu i opracowanie map akustycznych dla wybranych odcinkow dróg | 4300 | 1000000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 14 | 935 | Racibórz | Racibórz | RA | Projekt przebudowy DW 935 na odcinku 2 km od przejazdu kolejowego w kierunku Rybnika | 6620 | 80000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | POWIAT
| 15 | 928 | Kobiór | Kobiór | PS | Projekt budowy tymczasowego przejazdu na skrzyżowaniu DW 928 z linią kolejową | 6050 | 100000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 16 | 791 | Poraj | Poraj | MY | Projekt przebudowy DW 791 na odcinku od DK 1 do skrzyzowania z drogą gminną (ul.Kosmiczna) w Poraju | 6610 | 500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 17 | 921 | Knurów | Knurów | GL | Projekt przebudowy skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości-ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego | 6610 | 130000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 18 | 908 912 | Żyglin | Miasteczko Śląskie | TG | Projekt przebudowy skrzyżowania DW 908 z DW 912 | 6050 | 100000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 19 | 908 | Kalety | Kalety | TG | Projekt budowy chodnika w ciągu DW 908 Miotek- Mokrus | 6610 | 101000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 20 | 943 | Koniaków | Istebna | CI | Projekt budowy chodnika dwustronnego na odcinku Koniaków Centrum - Koniaków Sztoczek | 6610 | 60000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 21 | 928 | Wyry | Wyry | MI | Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu DW 928 (ul. Pszczyńska) od posesji nr 174 do ul. Magazynowej | 6610 | 90000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 22 | 937 | Kończyce Małe | Zebrzydowice | CI | Projekt budowy pobocza pieszego w ciagu DW 937 | 6610 | 300000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 23 | 793 | Przyrów | Przyrów | CZ | Projekt przebudowy skrzyżowania DW 793 (ul. Św. Anny i Częstochowska) z drogą gminną oraz budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej DW 793 | 6610 | 80000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 24 | 790 | Podzamcze | Ogrodzieniec | ZA | Projekt przebudowy i przebudowa skrzyżowania DW 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul.Krakowska) | 6610 | 250000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 25 | 904 | Bargły Nierada | Poczesna | CZ | Projekt budowy chodnika w ciagu DW 904 na odcinku Bargły-Nierada | 6610 | 150000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 26 | 786 | Koniecpol | Koniecpol | CZ | Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 786 w rejonie Zespołu Szkół w Koniecpolu | 6050 | 150000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 27 | sieć dróg wojewódzkich |  |  |  | Projekty przebudów nienormatywnych obiektów inżynierskich | 6050 | 2000000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 28 | 901 | Pyskowice | Pyskowice | GL | Projeku budowy chodnika z zatokami autobusowymi w ciagu DW 901 | 6610 | 40000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 29 | 941 | Wisła | Wisła | CI | Projekt przebudowy drogi DW 941 w Wiśle Centrum | 6610 | 80000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 30 | 941 | Ustroń Nierodzim | Ustroń | CI | Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską | 6610 | 25000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 31 | 933 | Wodzisław Śl./ Mszana | Wodzisław Śląski | WO | Koncepcja programowo-planistyczna przebiegu Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śl. i Mszany | 6610 | 80000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 32 | 789 | Kalety Drutarnia | Kalety | TG | Opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu DW 789 z drogami powiatową i gminną | 6610 | 55000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 33 | 425 | Kuźnia Raciborska | Kuźnia Raciborska | RA | Opracowanie projketu budowy chodnika w ciagu DW 425 | 6610 | 30000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 34 | 919 | Bargłówka | Sośnicowice | GL | Opracowanie projketu budowy chodnika w ciągu DW 919 w Bargłówce | 6610 | 30000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 35 | 946 | Łękawica, Okrajnik | Łekawica | ŻY | Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu drogi wojewódzkiej nr 946 | 6610 | 250000 |  |  |  |  | 31.12.2006 | GMINA
| 36 | 792 | Kroczyce | Kroczyce | ZA | Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciśgu DW 792 | 6610 | 120000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
RAZEM
B.II. BUDOWY/PRZEBUDOWY
Numer zadania z "Planu 2006" | Lp. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Koszt zadania |  |  |  |  | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie
C.II.4.1 | 1 | 491 | Zawady | Popów | KŁ | Przebudowa mostu nad rz. Liswarta w km 9+496 wraz z mostem objazdowym na czas budowy | 6050 | 6220000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
C.II.4.2 | 2 | 795 | Szczekociny | Szczekociny | ZA | Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w km 15+468 | 6050 | 11905000 |  |  |  |  | 30.06.2009 | ZDW
C.II.4.3 | 3 | 910 | Będzin | Będzin | BĘ | Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w km 2+416 | 6050 | 11392000 |  |  |  |  | 30.06.2009 | ZDW
C.II.4.6 | 4 | 945 | Jeleśnia | Jeleśnia | ŻY | Budowa mostu nad rz. Koszarawa | 6050 | 7572000 |  |  |  |  | 30.06.2009 | ZDW
C.II.4.7 | 5 | 931 | Jajosty, Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jankowice | Bojszowy/Pszczyna | BL/PS | Przebudowa mostów: nad potokiem Młynówka w km 2+936, nad rz. Gostynia w km 3=206, nad potokiem Młyński Rów w km 3+680, nad rz. Korzeniec w km 6+679, nad potokiem Dokawa w km 14+173 | 6050 | 6500000 |  |  |  |  | 30.06.2009 | ZDW
C.III.1 | 6 | 408 | Sośnicowice-gr.województwa | Sośnicowice | GL | Przebudowa drogi na odcinku Sośnicowice - granica województwa dł. ok.2,5 km | 6050 | 3201331 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.I.4 | 7 | 919 | Rudy | Kuźnia Raciborska | RA | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Ruda w ciągu DW 919 | 6050 | 600000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
D.I.5 | 8 | 425 | Kuźnia Raciborska | Kuźnia Raciborska | RA | Budowa kładki dla pieszych nad kanałem Rudka w ciągu DW 425 | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
D.I.1 | 9 | 948 | Tresna | Czernichów | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 948 | 6050 | 1500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.I.6 | 10 | 930 | Połomia | Mszana | WO | Budowa chodnika w ciągu DW 930 | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
D.I.8 | 11 | 791 | Poraj, Masłońskie, Żarki Letnisko | Poraj | MY | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO dla projektu: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciagu DW 791 | 6620 | 12000000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | POWIAT
D.I.9 | 12 | 913 | Strzyżowice Psary | Psary | BĘ | Budowa chodników w ciagu DW 913 w m. Psary i Strzyżowice wraz z przebudową skrzyżowania DW 913 z ul. 1-go Maja i Belną w Strzyżowcach | 6050 | 3100000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
D.I.10 | 13 | 939 | Łąka | Pszczyna | PS | Budowa chodnika w ciagu DW 939 | 6050 | 1700000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.I.11 | 14 | 930 | Świerklany Dolne | Świerklany | RY | Budowa chodnika w ciągu DW 930 | 6610 | 122000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | GMINA
D.I.14 | 15 | 945 | Świnna Pewel Mała | Świnna | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 945 | 6050 | 5200000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
D.I.19 | 16 | 910 | Będzin | Będzin | BĘ | Budowa chodnika chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciągu DW 910 | 6050 | 220000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.I.44 | 17 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w ciagu DW 941 | 6610 | 201000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
D.II.5 | 18 | 796 | Ciągowice | Łazy | ZA | Budowa chodnika w ciągu DW 796 | 6050 | 1500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.II.24 | 19 | 925 | Orzesze | Orzesze | MI | Budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej i remont chodnika w ciągu DW 925 | 6050 | 850000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.II.25 | 20 | 935 | Pszczyna- Stara Wieś | Pszczyna | PS | Budowa chodnika w ciągu DW 935 od km 57+177 do km 59+330 | 6050 | 2275000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.II.30 | 21 | 942 | Bystra | Wilkowice | BB | Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 942 | 6050 | 115000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
D.II. 31 | 22 | 942 | Meszna | Wilkowice | BB | Przebudowa skrzyżowania DW 942 z ul. Szkolną wraz z budową sygnalizacji świetlnej | 6050 | 355000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
E.II.2.6 | 23 | 925 | Bełk | Czerwionka Leszczyny | RY | Budowa zatoki autobusowej i chodnika | 6050 | 119600 |  |  |  |  | 30.06.2007 | ZDW
E.II.3.1 | 24 | 917 | Bojanów | Krzanowice | RA | Przebudowa mostu nad rz. Cyna w km 4+375 | 6050 | 2200000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
E.II.1.25 | 25 | 494 | Przystajń | Przystajń | KŁ | Przebudowa drogi - odwodnienie, chodniki, nawierzchnia | 6050 | 2400000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 26 | 945 | Jeleśnia | Jeleśnia | ŻY | Przebudowa chodnika w ciągu DW 945 od ul. Drzewnej do ul. Janoszkowej | 6610 | 370000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 27 | 919 | Szymocice | Nędza | RA | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 919 (ul. Gliwicka) | 6610 | 155000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 28 | 938 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Budowa chodnika w ciagu DW 938 w Pawłowicach odcinek od stawu Młyński do ul. M. Dąbrowskiej | 6610 | 310000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 29 | 919 | Trachy | Sośnicowice | GL | Budowa chodnika w ciągu 919 od RSP do wiaduktu | 6610 | 435000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 30 | 933 | Góra | Miedźna | PS | Zarurowanie rowu i budowa chodnika w ciągu DW 933 (ul. Pszczyńska) w m. Góra | 6610 | 2000000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
E.I.3.1 | 31 | 946 948 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW 946 i DW 948 (ul. Krakowska) w Żywcu od ul. Moszczanickiej do Oczkowa | 6610 | 5900000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 32 | 908 | Kalety Miotek | Kalety | TG | Przebudowa skrzyżowania DW 908 z DP 08693 | 6050 | 2800000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 33 | 925 | Ornontowice | Ornontowice | MI | Przebudowa skrzyżowania ul. Bujakowskiej z ul. Orzeską wraz z budową chodnika w ciągu DW 925 | 6610 | 3360000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 34 | 491 492 | Łobodno | Kłobuck | KŁ | Przebudowa skrzyżowania DW 491 i 492 z drogą gminną (ul. Strażacka) | 6610 | 1000000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 35 | 492 | Kłobuck | Kłobuck | Kł | Przebudowa skrzyżowania DW 492 (ul. 11 listopada) z ul. Targową | 6610 | 1000000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 36 | 492 | Kłobuck | Kłobuck | KŁ | Przebudowa skrzyżowania DW 492 z ul. Kochanowskiego i ul. Zamkową na rondo | 6610 | 2600000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
C.II.1.5 | 37 | 934 | Chełm Śląski | Chełm Śląski | BL | Odwodnienie skrzyżowania DW 934 z ul. Śląską | 6050 | 700000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
E.II.2.3 | 38 | 927 | Mikołów - Mokre | Mikołów | MI | Opracowanie projektu oraz budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 0.83 km - ul. Łączna | 6050 | 1200000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
E.II.3.5 | 39 | 934 | Imielin | Imielin | BL | Odwodnienie ul. Imielińskiej w rejonie potoku Imielanka ul. Nowozachęty | 6050 | 800000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
C.II.3.4 | 40 | 789 | Koziegłowy | Koziegłowy | MY | Budowa ciągu pieszo-rowerowego i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Woźnickiej - II etap | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
E.I.1.5 | 41 | 491 | Biała | Kłobuck | KŁ | Wykonanie odwodnienia rejonu skrzyżowania DW 491 (ul. Częstochowska) z DP (ul. Jasnogórska i ul. Sadowa) | 6050 | 700000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
E.II.2.2 | 42 | 789 | Gniazdów | Koziegłowy | MY | Budowa chodnika w ciągu DW 789 w m. Gniazdów - II etap | 6050 | 2283430 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 43 | 942 | Buczkowice | Buczkowice | BB | Przebudowa skrzyżowania DW 942 z drogami powiatowymi 04374 i 01367 w rondo | 6050 | 5000000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 44 | 933 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Budowa przejazdu pod torami PKP w km 51+570 | 6050 | 7000000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 45 | 408 | Sierakowice | Sośnicowice | GL | Budowa chodnika w ciagu DW 408 w Sierakowicach od km 21+579 do km 22+468 wraz z aktualizacją dokumentacji | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 46 | 935 | Rydułtowy | Rydułtowy | WO | Przebudowa skrzyżowania DW 935 z ul. Piecowską | 6050 | 5400000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 47 | 948 | Kobiernice | Porąbka | BB | Budowa chodnika w ciągu DW 948 w Kobiernicach | 6050 | 2300000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 48 | 928 | Wyry | Wyry | MI | Budowa chodnika w ciagu DW 928 (ul. Pszczyńska) od ul. Slonecznej do ul. Zjednoczenia | 6610 | 210000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 49 | 929 932 | Świerklany Górne | Świerklany | RY | Przebudowa skrzyżowania DW 929 i DW 932 z drogami powiatowymi (ul. Plebiscytowa i Boryńska) | 6050 | 6000000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 50 | 790 | Niegowonice | Łazy | ZA | Budowa chodnika w ciagu DW 790 | 6050 | 580000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 51 | 796 | Chruszczobród | Łazy | ZA | Budowa chodnika w ciągu DW 796 | 6050 | 445000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 52 | 796 | Chruszczobród | Łazy | ZA | Opracowanie projketu i przebudowa DW od km 10+220 do 12+ 880 wrza z budową chodników i zatok autobusowych | 6050 | 1150000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 53 | 936 | Krzyżanowice | Krzyżanowice | GL | Aktualizacja dokumentacji i budowa chodnika w ciagu DW 936 | 6610 | 200000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 54 | 925 | Ornontowice | Ornontowice | MI | Budowa chodnika w ciągu Dw 925 | 6610 | 1260000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 55 | 793 | Żarki | Żarki | MY | Aktualizacja projektu i budowa chodnika w ciągu DW 793 o dł. około 1,5 km | 6610 | 1400000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 56 | 794 | Dzwonowice | Pilica | ZA | Budowa chodnika w ciągu DW 794 | 6050 | 500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 57 | 795 | Szczekociny-granica województwa | Szczekociny | ZA | Poszerzenie drogi DW 795 na odcinku Szczekociny - granica województwa | 6050 | 2000000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 58 | 934 | Bieruń | Bieruń | BL | Budowa chodnika w ciągu DW 934 | 6050 | 1200000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 59 | 943 941 | Istebna, Jasnowice | Istebna | CI | Opracowanie projektu i budowa chodnika na odcinku Istebna-Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania DW 943 i 941 | 6610 | 280000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 60 | 945 | Jeleśnia | Jeleśnia | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 945 | 6610 | 100000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 61 | 904 | Konopiska | Konopiska | CZ | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciagu DW 904 i przebudowa przepustu pod DW 904 | 6610 | 2500000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 62 | 907 | Konopiska | Konopiska | CZ | Opracowanie projektu i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 907 | 6610 | 330000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 63 | 912 | Żyglinek | Miasteczko Śląskie | TG | Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 912 | 6610 | 400000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 64 | 933 | Pszów | Pszów | WO | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu DW 933 | 6610 | 2500000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 65 | 786 | Olbrachcice | Dąbrowa Zielona | CZ | Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 786 | 6610 | 400000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 66 | 933 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | WO | Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Matuszczyka | 6050 | 950000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 67 | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Aktualizacja dokumetacji i przebudowa skrzyżowania Dw 945 z ul. Skłodowskiej i Sporyską oraz linią kolejową | 6610 | 800000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 68 | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Budowa ronda na skrzyżowaniu DW 945 z ul. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi | 6050 | 1200000 |  |  |  |  | 30.06.2008 | ZDW
| 69 | 425 | Ruda Kozielska | Kuźnia Raciborska | RA | Aktualizacja dokumentacji i przebudowa przepustu i odcinka drogi DW 425 | 6050 | 1000000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 70 | 416 | Pietrowice Wielkie | Pietrowice Wielkie | RA | Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągu DW 416 (ul. 1-go Maja) | 6610 | 240000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | GMINA
| 71 | 924 | Knurów | Knurów | GL | Budowa chodnika w ciągu DW 924 etpa I | 6610 | 1750000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | GMINA
| 72 | 935 | Racibórz | Racibórz | RA | Przebudowa skrzyżowania DK 45 (ul. Kozielska, Głubczyca) z DW 935 (ul. Londzina) z drogami gminnymi (ul. Mariańska, ul. Mikołaja) | 6050 | 4231031 |  |  |  |  | 15.12.2008 | WKiT
| 73 | 911 | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | PŚ | Projekt budowy DW 911 na odcinku odwęzła SZARLEJ autostrady A1 do DK 78 w powiecie tranogórskim | 6610 | 1600000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | GMINA
| 74 | 935 | Racibórz | Racibórz | RA | Korekta skrzyżowania DW 935 z DP S 3548 (ul. Pisakowa) | 6620 | 700000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | POWIAT
| 75 | 421 | Grzegorzowice | Rudnik | RA | Budowa chodnika w ciagu DW 421 w Grzegorzowicach | 6610 | 550000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | GMINA
| 76 | 786 | Mstów | Mstów | CZ | Budowa chodnika w ciągu DW 786 (ul. Wolności) w Mstowie | 6050 | 1600000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 77 | 786 | Zawada, Pniaki Mokrzeskie | Mstów | CZ | Budowa chodnika w ciągu DW 786 od km 16+503 do km 18+136 - etap II | 6610 | 1500000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | GMINA
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
B.III. REMONTY
Numer zadania z "Planu 2006" | Lp. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane po 2007 r. | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów po 2007 r. | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie
D.III.16 | 1 | 934 | Imielin | Imielin | BL | Remont DW 934 (ul. Imielińska) w m. Imielin od km 12+170 do km 12+520 | 4270 | 600000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
D.III.17 | 2 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Remont nawierzchni DW 933 (ul. Zjednoczenia i Pszczyńska) od ronda do DK 81w m. Pawłowice | 4270 | 4250000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
E.I.1.1 | 3 | 417 | Pawłów | Pietrowice Wielkie | RA | Projekt remontu nawierzchni i chodników wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 1,5 km | 4270 | 300000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
E.II.1.8 | 4 | 904 | Bargły-Nierada | Poczesna | CZ | Remont nawierzchni na odcinku ok.5,0 km | 4270 | 10834066 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 5 | 937 | Zebrzydowice | Zebrzydowice | CI | Remont chodnika w ciągu DW 937 w Zebrzydowicach | 4270 | 850000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 6 | 906 | Lubliniec | Lubliniec | LU | Remont nawierzchni DW 906 (ul. Powstańców) od DK 46 do granicy miasta | 4270 | 5500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 7 | 919 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Remont chodnika w ciągu DW 919 od ulicu Parkowej do Rynku | 2310 | 200000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 8 | 925 | Bełk | Czerwionka - Leszczyny | RY | Remont chodnika w ciagu DW 925 na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Palowicka i ul. Wolności w kierunku Rybnika | 4270 | 100000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 9 | 919 | Babice | Nędza | RA | Remont nawierzchni DW 919 (Markowice- Babice) | 2320 | 1500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | POWIAT
| 10 | 925 | Przegędza | Czerwionka - Leszczyny | RY | Remont chodnika w ciągu DW 925 | 4270 | 120000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 11 | 939 | Zbytków | Strumień | CI | Remont drogi DW 939 na odcinku od DK 81 do przejazdu kolejowego | 4270 | 1100000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 12 | 789 | Śliwa | Woźniki | LU | Remont mostu nad potokiem Ligockim w ciagu DW 789 | 4270 | 406000 |  |  |  |  | 30.09.2007 | ZDW
| 13 | 793 | Żarki | Żarki | MY | Opracowanie projektu i remont chodników w ciągu DW 793 (ul. Moniuszki) na długości ok. 800 m | 2310 | 600000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 14 | 907 | Tworóg, Brusiek | Tworóg, Koszęcin | TG/LU | Remont nawierzchni na odcinku Tworóg – Brusiek | 4270 | 1500000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 15 | 908 | Kamienica, Lubsza | Woźniki | LU | Remont nawierzchni na odcinku Kamienica - Lubsza | 4270 | 6600000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 16 | 790 | Biskupice, Kocikowa | Pilica | ZA | Remontu drogi na odcinku Biskupice – Kocikowa | 4270 | 3800000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | ZDW
| 17 | 941 | Wisła | Wisła | CI | Remont chodnika w Wiśle | 2310 | 820000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 18 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Remont chodnika w Wiśle | 2310 | 120000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 19 | sieć dróg wojewódzkich |  |  |  | Wymiana oznakowania drogowskazowego etap II | 4300 | 2000000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | ZDW
| 20 | 933 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | WO | Remont chodnika w ciągu DW 933 (ul. Jastrzębska) | 2310 | 24000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 21 | 932 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | WO | Remont chodnika w ciągu DW 932 (ul. Łużycka) | 2310 | 150000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 22 | 793 | Żarki | Żarki | MY | Opracowanie projektu i remont chodników w ciągu DW 793 (ul. Myszkowska) | 2310 | 1000000 |  |  |  |  | 31.12.2008 | GMINA
| 23 | 904 | Konopiska | Konopiska | CZ | Remont nawierzchni | 4270 | 800000 |  |  |  |  | 15.12.2007 | ZDW
| 24 | 781 | Kocierz | Łękawica | ŻY | Remont nawierzchni DW 781 od km 47+071 do 51+326 | 4270 | 295864 |  |  |  |  | 24.08.2007 | ZDW
| 25 | 907 | Boronów | Boronów | LU | Remont mostu w ciągu DW 907 | 4270 | 1500000 |  |  |  |  | 15.12.2008 | ZDW
| 26 | 919 | Rudy | Kuźnia Raciborska | RA | Opracowanie projketu i remont chodników w ciągu DW 919 | 2310 | 550000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 27 | 416 | Pietrowice Wielkie -Żerdziny | Pietrowice Wielkie | RA | Remont nawierzchni DW 416 na odcinku Pietrowice Wielkie - Żerdziny | 2320 | 1500000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | POWIAT
| 28 | 939 | Strumień | Strumień | CI | Remont chodnika w ciagu DW 939 | 2310 | 280000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 29 | 408 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Remont chodników w ciagu DW 408 | 2310 | 780000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 30 | 793 | Przyrów | Przyrów | CZ | Opracoanie projketu remontu i remont DW 793 | 2310 | 800000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 31 | 790 | Pilica | Pilica | ZA | Opracowanie projketu i remont chodników w ciągu DW 790 | 2310 | 550000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
| 32 | 794 | Pilica | Pilica | ZA | Opracowanie projketu remontu chodników w ciagu DW 794 | 2310 | 20000 |  |  |  |  | 31.12.2007 | GMINA
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | razem BI + BII + BIII |  |  | 0 | 0 | 0
0
[9 empty] | GMINY | WOJ. ŚL. | razem
[6 empty] | PARAGRAF | 4270 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 6050 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 4278 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 4279 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 4300 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 2310 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 6610 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 2320 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 6620 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | suma kontrolna |  |  | 0 | 0 | 0

## remonty nawierzchni
CZĘŚĆ B
B.IV.REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG O OBNIŻONEJ NOŚNOŚCI
Lp. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane po 2007 r. | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie | SWŚ paragraf 4270 w roku 2007 | SWŚ paragraf 6050 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4278 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4279 w roku 2007 | SWŚ paragraf 2310 w roku 2007 | SWŚ paragraf 6610 w roku 2007 | SWŚ paragraf 4300 w roku 2007 | GMINY paragraf 2310 w roku 2007 | GMINY paragraf 6610 w roku 2007 | GMINY paragraf 4270 w roku 2007 | GMINY paragraf 6050 w roku 2007 | POWIATY paragraf 2320 w roku 2007 | POWIATY paragraf 6620 w roku 2007 | SWŚ paragraf 2320 w roku 2007 | SWŚ paragraf 6620 w roku 2007
1 | 913 | Gródków | Psary | BĘ | Remont nawierzchni w miejscowości Gródków | 4270 | 500000 |  | 500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
2 | 910 | Będzin | Będzin | BĘ | Remont nawierzchni skrzyżowania “nerka” w Będzinie | 4270 | 200000 |  | 200000 |  | 31.12.2007 | ZDW
3 | 931 | Bojszowy, Międzyrzecze | Bojszowy | BL | Remont nawierzchni na odcinku Bojszowy - Międzyrzecze | 4270 | 3000000 |  | 3000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
4 | 943 | Laliki | Milówka | CI | Remont nawierzchni w miejscowości Laliki | 4270 | 2000000 |  | 2000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
5 | 942 | Salmopol, Wisła Malinka | Szczyrk, Wisła | CI | Remont nawierzchni na odcinku od Salmopolu w kierunku Wisła Malinka | 4270 | 2000000 |  | 2000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
6 | 938 | Pruchna | Strumień | CI | Remont nawierzchni w miejscowości Pruchna | 4270 | 900000 |  | 900000 |  | 31.12.2007 | ZDW
7 | 483 | Cykarzew | Mykanów | CZ | Remont nawierzchni na odcinku Cykarzew Północny - Cykarzew Stary | 4270 | 3000000 |  | 3000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
8 | 908 | Rększowice | Konopiska | CZ | Remont nawierzchni w miejscowości Rększowice | 4270 | 500000 |  | 500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
9 | 901 | Zacharzowice | Wielowieś | GL | Remont nawierzchni w miejscowości Zacharzowice | 4270 | 1200000 |  | 1200000 |  | 31.12.2007 | ZDW
10 | 491 | Dąbie, Zawady | Popów | KŁ | Remont nawierzchni na odcinku Dąbie – Zawady | 4270 | 2000000 |  | 2000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
11 | 494 | Wydra, Kalej | Wręczyca Wielka | KŁ | Remont nawierzchni na odcinku Wydra – Kalej | 4270 | 1500000 |  | 1500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
12 | 907 | Koszęcin | Koszęcin | LU | Remont nawierzchni w miejscowości Koszęcin | 4270 | 1500000 |  | 1500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
13 | 905 | Olszyna, Boronów | Herby, Boronów | LU | Remont nawierzchni na odcinku Olszyna – Boronów | 4270 | 3000000 |  | 3000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
14 | 908 | Starcza, Drogobycza | Starcza | LU | Remont nawierzchni na odcinku Starcza – Drogobycza | 4270 | 2200000 |  | 2200000 |  | 31.12.2007 | ZDW
15 | 928 | Kobiór | Kobiór | MI | Remont nawierzchni w miejscowości Kobiór | 4270 | 4500000 |  | 4500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
16 | 793 | Myszków Będusz, Leśniaki | Myszków, Siewierz | MY | Remont nawierzchni na odcinku Myszków Będusz - Leśniaki | 4270 | 2000000 |  | 2000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
17 | 789 | Ślęzany | Lelów | MY | Remont nawierzchni w miejscowości Ślęzany | 4270 | 2200000 |  | 2200000 |  | 31.12.2007 | ZDW
18 | 933 | Ćwiklice, Góra | Pszczyna Miedźna | PS | Remont nawierzchni w miejscowoścach: Ćwiklice i Góra | 4270 | 2500000 |  | 2500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
19 | 425 | Ruda Kozielska | Kuźnia Raciborska | RA | Remont nawierzchni w miejscowości Ruda Kozielska | 4270 | 3000000 |  | 3000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
20 | 930 | Świerklany | Świerklany | RY | Remont nawierzchni w miejscowości Świerklany | 4270 | 1500000 |  | 1500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
21 | 932 | Świerklany | Świerklany | RY | Remont nawierzchni ul. Żorskiej w miejscowości Świerklany | 4270 | 3000000 |  | 3000000 |  | 31.12.2007 | ZDW
22 | 908 | Kalety | Kalety | TG | Remont nawierzchni w miejscowości Kalety | 4270 | 2500000 |  | 2500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
23 | 933 | Rzuchów | Kornowac | WO | Remont nawierzchni w miejscowości Rzuchów | 4270 | 2300000 |  | 2300000 |  | 31.12.2007 | ZDW
24 | 796 | Zawiercie, Turza | Zawiercie, Łazy | ZA | Remont nawierzchni na odcinku Zawiercie – Turza | 4270 | 2500000 |  | 2500000 |  | 31.12.2007 | ZDW
[5 empty] | RAZEM |  | 49500000 |  | 49500000
[5 empty] | PARAGRAF | 4270 |  |  | 49500000

## WPI
CZĘŚĆ C
INWESTYCJE DROGOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM
| Lp. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Szacunkowe nakłady do poniesienia po roku 2006 | Wydatki przewidywane z budżetów gmin lub powiatów w 2007 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane na 2007 | Szacunkowe wydatki z budżetu WŚ planowane po 2007 | Planowany termin zakończenia zadania | Prowadzący zadanie
| 1 | 935 | Pszczyna | Pszczyna | PS | Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 - prace przygotowawcze - aktualizacja dokumentacji budowlanej | 6050 | 128900000 |  |  |  |  | ZDW
| 2 | 945/946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 945 i 946 -ogółem | 6050/6610 | 39800000 |  |  |  |  | ZDW
E.I.2.4 | 2a | 945 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Projekt obwodnicy Żywca w ciągu DW 945 wraz z przebudową mostu przez rzekę Soła | 6610 | 24000000 |  |  |  |  | GMINA
| 2b | 946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Północne obejście Żywca w ciągu DW 946 - prace przygotowawcze - aktualizacja dokumentacji budowlanej i opracowanie dokumentacji przetargowej | 6050 | 15800000 |  |  |  |  | ZDW
| 3 | 933 | Pawłowice | Pawłowice | PS | Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933- opracowanie dokumentacji i wniosku o ustalenie lokalizacji drogi | 6050 | 81000000 |  |  |  |  | ZDW
| 4 | 789 | Woźniki/Sośnica | Woźniki | LU | Budowa obwodnicy Woźnik i Sośnicy w ciągu DW 789- koncepcja programowo-przestrzenna II etapu obwodnicy Woźnik i Sośnicy | 6050 | 33700000 |  |  |  |  | ZDW
| 5 | 408 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408- opracowanie dokumentacji i wniosku o ustalenie lokalizacji drogi | 6050 | 33400000 |  |  |  |  | ZDW
| 6 |  | Myszków | Myszków | MY | Budowa obwodnicy Myszkowa - opracowanie dokumentacji i wniosku o ustalenie lokalizacji drogi dla Etapu I - obejście dz. Mrzygłód | 6050 | 31600000 |  |  |  |  | ZDW
| 7 | 933 | Wodzisław | Wodzisław | WO | Budowa wewnętrznej obwodnicy Wodzisławia w ciągu DW 933 -prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 21050000 |  |  |  |  | ZDW
| 8 | 941 | Ustroń/Wisła | Ustroń/Wisła | CI | Przebudowa dojazdu do Wisły w ciągu DW 941 | 6050 | 42600000 |  | 0 | 42600000 |  | ZDW | kwota na 2008
[6 empty] | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 42600000
[6 empty] | PARAGRAF | 6050 |  |  | 0
[6 empty] | PARAGRAF | 6610 |  |  | 0
[6 empty] | suma kontrolna |  |  |  | 0