RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK

2006

# ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

- PROGRAM

II

- PRIORYTET

2.4

- DZIAŁANIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

- BENEFICJENT KOŃCOWY

U ZPORR

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

- PODSTAWA PRAWNA

- UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:

  - Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia

- WUP nie przewiduje realizacji projektów własnych.

- Projekty składane w odpowiedzi na konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, mając na uwadze sytuację na regionalnym rynku pracy, zamierza skorzystać ze wszystkich przewidzianych dla Działania 2.4 form wsparcia.

Na  terenie województwa śląskiego skoncentrowany jest poważny potencjał przemysłowy kraju. Zlokalizowanych jest tutaj 38 czynnych kopalń węgla kamiennego, 25 hut i zakładów hutniczych, 21 elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych oraz 22 elektrownie i elektrociepłownie zawodowe.

W strukturze branżowej przemysłu dominującymi sektorami są nadal górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo. Zmiany związane z restrukturyzacją gospodarki regionu spowodowały,
że coraz szybciej rozwijają się nowoczesne, przyszłościowe gałęzie, takie jak: elektronika, przemysł samochodowy, przetwórstwo spożywcze.

Górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali poddawane są głębokim procesom restrukturyzacji. Efektem restrukturyzacji górnictwa są zasadnicze zmiany formy własności i struktury zarządzania. Restrukturyzacja branży pozwoliła zmniejszyć zatrudnienie w górnictwie do 131 tys.
w 2003 r. oraz zapewniła poprawę efektywności kopalń. Dokonano przekształcenia 63 kopalń oraz wprowadzono nowoczesne struktury zarządzania.

Na bazie przemysłu wydobywczego rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Po trudnościach transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych przemysł ten zaistniał na wielu rynkach zagranicznych i stanowi dziś ważny element gospodarczego krajobrazu województwa.

Pomimo wolniejszego niż średnio w kraju, tempa zmian w strukturze produkcji regionu,
w przeciągu kilku ostatnich lat uwidoczniły się w województwie śląskim korzystne tendencje.
W produkcji wytworzonej zmniejszył się udział górnictwa i kopalnictwa na rzecz przetwórstwa przemysłowego oraz sektora usług rynkowych. Jednak wolne tempo wzrostu gospodarki województwa, a zwłaszcza usług rynkowych, gdzie powstaje zbyt mało miejsc pracy, powiększa społeczny koszt niezbędnych reform, gdyż zasoby pracy uwalniane z restrukturyzowanych branż przemysłu nie są absorbowane przez sektor usług. Ze względu na dominujący udział przemysłu
w gospodarce woj. śląskiego, bardzo ważne były zmiany następujące w jego strukturze działowej.
W latach 2000-2003 zmniejszył się przede wszystkim udział górnictwa i kopalnictwa, produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz produkcji metali, natomiast zwiększył się udział produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyn i urządzeń, maszyn i aparatury elektrycznej, pojazdów, przyczep i naczep. Generalnie wzrósł w produkcji przemysłowej udział producentów wytwarzających wyroby uznane za nośniki postępu technicznego.

Z danych dotyczących skali zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na 30.06.05 r.) wg sekcji i działów PKD wynika, że najwięcej bezrobotnych generują: Przetwórstwo przemysłowe (5343 osoby), Handel hurtowy i detaliczny (2929 osób), Budownictwo (1362 osoby), Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (1160 osób).

W związku z powyższym sektorami przechodzącymi procesy restrukturyzacyjne są:

- wszystkie sektory wywodzące się ze wskazanych powyżej sekcji;

- sektory, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji (tylko w przypadku uzasadnionego rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia. Uzasadnienie to zobowiązany jest przedstawić Beneficjent);

- sektor służby zdrowia;

- sektor usług pocztowych;

- Sektor transportu kolejowego.

Wsparciem prowadzonej w regionie restrukturyzacji gospodarki powinny być działania skoncentrowane przede wszystkim na zmniejszaniu negatywnych skutków społecznych restrukturyzacji, a szczególnie trwałego bezrobocia i obniżania się mobilności zawodowej, przestrzennej i sektorowej pracowników. Dywersyfikacja struktury gospodarczej regionu wymaga szybszego tempa inwestycji na rzecz usług i uruchamiania produkcji wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia i myśli technologicznej. Dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu konieczne jest stworzenie środowiska rozwoju przedsiębiorczości, które zapewni dobrą obsługę inwestorów,
od poszukiwania lokalizacji po zakończenie procesu inwestycyjnego i nabór pracowników. Wymaga to także zmian w przedsiębiorstwach kooperujących z przedsiębiorstwami restrukturyzowanych sektorów posiadających niejednokrotnie wysoki potencjał technologiczny, który jednak dotychczas był w niskim stopniu wykorzystywany. Istniejący potencjał gospodarczy może być wykorzystany
w rozwoju dotychczasowych i kreowaniu nowych specjalności województwa, m.in. przetwórstwie przemysłowym, informatyce, automatyce, telekomunikacji, elektronice, farmacji, specjalistycznych usługach medycznych i rehabilitacyjnych, inżynierii materiałowej, biotechnologii i technologii ochrony środowiska. W gospodarce regionu coraz większego znaczenia nabiera również sektor turystyki.

Skala problemów społeczno-gospodarczych związanych z procesami restrukturyzacyjnymi w Województwie Śląskim powoduje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamierza wykorzystać wszystkie możliwe formy wsparcia przewidziane w ramach Działania 2.4. ZPORR, w tym:

- szkolenia i kursy zawodowe mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem,

- usługi pośrednictwa pracy na terytorium RP i informacji zawodowej, pomocnych w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy,

- usługi doradcze dotyczące możliwości wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych,

- subsydiowanie zatrudnienia.

Beneficjentami pomocy publicznej udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa), którym udzielana będzie pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy. Pomoc będzie udzielana zgodnie z:

- rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie

zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002) oraz

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia ( Dz. U. Nr 267, poz. 2653) zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie  w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia ( Dz.U. Nr 219, poz. 1859).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystające ze wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy (subsydiowanie zatrudnienia) mogą pochodzić spoza przemysłów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, stoczniowego.

Wszystkie te formy wsparcia pozwolą beneficjentom ostatecznym na łatwiejsze znalezienie nowych miejsc pracy, a potencjalnym pracodawcom zapewnią wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zgodnie z możliwościami jakie daje Uzupełnienie ZPORR, zamierza objąć wsparciem pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodów procesów restrukturyzacyjnych, a w szczególności:

- pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR;

- pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

- osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujących pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

W przypadku pracowników sektorów przemysłów objętych rządowymi programami restrukturyzacji (np. sektor górniczy czy hutniczy), pomoc udzielana będzie tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, jako uzupełnienie dotychczas otrzymanej pomocy.

Przewidziane formy wsparcia zmierzać będą do przygotowania beneficjentów ostatecznych
do skutecznego poruszania się na nowoczesnym rynku pracy w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych, oraz pełnego wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

  - Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania

Kwota alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 dla Województwa Śląskiego, przypadająca na Działanie 2.4 ZPORR wynosiła 7 477 539 euro.

Na mocy uchwał Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dokonano dwóch realokacji:

- Uchwały Nr 9/2005 Komitetu Monitorującego ZPORR – realokacja z Działania 2.4 na Działanie 2.2 kwoty 312 761,34 euro;

- Uchwały Nr 16/2005 Komitetu Monitorującego ZPORR – realokacja z Działania 2.4 na Działanie 2.2 kwoty 1 091 601,95 euro;

Na skutek dokonanych realokacji, alokacja funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
dla Województwa Śląskiego, przypadająca na Działanie 2.4 ZPORR wynosi
obecnie 6 073 175,71 euro.

  - Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR

Kryteria dodatkowe stosowane w RPRD na rok 2005, które będą obowiązywały w roku 2006:

- Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego;

Nowe kryteria dodatkowe proponowane do wprowadzenia w 2006 r.

- Priorytetowo będą traktowane projekty skierowane do osób zamieszkujących Województwo Śląskie;

- Preferowani będą projektodawcy posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich;

- Preferowane będą projekty przewidujące wsparcie o charakterze kompleksowym.

Dodatkowe dokumenty składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006:

- Uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu (do 1 miesiąca) – zgodnie ze wzorem załączonym w dokumentacji konkursowej;

- Uszczegółowienie planowanych wydatków w ramach projektu (pkt 6.1) - zgodnie ze wzorem załączonym w dokumentacji konkursowej;

- W przypadku, gdy projekt dotyczy szkoleń należy załączyć szczegółowy program szkolenia, zawierający tematykę szkolenia, planowaną liczbę godzin oraz informacje dot. wykładowców (CV lub wymagania dotyczące kwalifikacji);

- Uzasadnienie zgodności projektu z przepisami prawa zamówień publicznych.

- SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW

- Beneficjent Końcowy – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - w 2006 r. ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z niniejszego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.4. - Wnioski od Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) w ramach konkursu należy składać zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku Nr I oraz zgodnie z informacjami wskazanymi w dokumentacji konkursowej. Wcześniejsze zamknięcie konkursu jest dopuszczalne w przypadku wyczerpania środków. - Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o dokumentację konkursową. - Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów na stronach internetowych: http://efs.wup-katowice.pl. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej, a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Beneficjenta Końcowego. Ponadto raz w miesiącu na stronie internetowej oraz w prasie zostanie zamieszczona informacja przypominająca o trwającym naborze wniosków. - Projekty przyjmowane będą w formacie „wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”. Obowiązuje dostarczenie wniosku w dwóch formach – papierowej i elektronicznej. - Ocena formalna oraz merytoryczna zostaną dokonane w oparciu o procedury oceny wniosków obowiązujące w ramach Priorytetu 2 ZPORR. - Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceny Projektów powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP. - Po dokonaniu oceny projektów, KOP przygotowuje listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania i rekomenduje ją Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Po zaakceptowaniu przez dyrektora ostatecznej listy projektów Ostateczny Odbiorca (Beneficjent) zostanie pisemnie poinformowany o decyzji dotyczącej projektu – zgodnie z procedurą i terminami przyjętymi w ramach Priorytetu 2 ZPORR. - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisuje z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami) umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

ZAŁĄCZNIK nr I. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW dla projektów składanych u BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

| #### Nazwa #### Działania | #### tryb wyboru projektów | #### Terminy konkursów #### w danym roku | Terminy posiedzeń KOP* w danym roku | #### metody informowania o konkursie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | Konkurs otwarty | I połowa lutego 2006 r. | Pomiędzy: 20 - 24 marca, 8 - 12 maja, 26 - 30 czerwca, 7 – 11 sierpnia, 4 - 8 września, 16 – 20 października, 4 - 8 grudnia. | Strona internetowa WUP Katowice, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym |

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak - Zespół ds. Projektów EFS,

tel. 032/20-77-975, e-mail:gtomczak@wup-katowice.pl

| Część finansowa Ramowego Planu Realizacji Działania w województwie Śląskim |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie | 2.4 |  |  | data sporządzenia | 31.03.2006 r. |
| TABELA 2A |  |  |  |  |  |
|  |  | montaże finansowe występujące w działaniu |  |  |  |
|  | montaż finansowy | EFS | budżet państwa | śr.prywatne | ogółem |
|  | typ I | 75% | 25% | 0% | 100% |
|  | typ IIa | 33,75% | 11,25% | 55% | 100% |
|  | typ IIb | 41,25% | 13,75% | 45% | 100% |
|  | typ IIc | 48,75% | 16,25% | 35% | 100% |
|  | typ IIIa | 22,50% | 7,50% | 70% | 100% |
|  | typ IIIb | 30,00% | 10,00% | 60% | 100% |
|  | typ IIIc | 37,50% | 12,50% | 50% | 100% |
| I. Alokacja EFS 2004-2006 |  |  |  |  |  |
| 6 073 175,71 | euro |  |  |  |  |
| I.A. środki z alokacji - EFS (2004-2006) zakontraktowane w 2004 i 2005 |  |  |  |  |  |
| 9 312 602,47 | pln = | 2 427 369,34 | EUR | kurs: | 3,8365 |
|  |  | EFS | budżet państwa | pozostałe źródła | ogółem |
| 100% | typ I | 2 427 369,34 | 809 123,11 | 16 843,44 | 3 253 335,89 |
|  | typ IIa | - | - | - | - |
|  | typ IIb | - | - | - | - |
|  | typ IIc | - | - | - | - |
|  | typ IIIa | - | - | - | - |
|  | typ IIIb | - | - | - | - |
|  | typ IIIc | - | - | - | - |
| 100% | razem | 2 427 369,34 | 809 123,11 | 16 843,44 | 3 253 335,89 |
| I.B. pozostałe środki z alokacji - EFS (2004-2006) do zakontraktowania w 2006 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 645 806,37 | EUR |  |  |
|  |  | EFS | budżet państwa | pozostałe źródła | ogółem |
| 50% | typ I | 1 822 903,19 | 607 634,40 | - | 2 430 537,59 |
|  | typ IIa | - | - | - | - |
|  | typ IIb | - | - | - | - |
| 40% | typ IIc | 1 458 322,55 | 486 107,52 | 1 047 000,80 | 2 991 430,87 |
|  | typ IIIa | - | - | - | - |
|  | typ IIIb | - | - | - | - |
| 10% | typ IIIc | 364 580,64 | 121 526,88 | 486 107,52 | 972 215,04 |
| 100% | razem | 3 645 806,38 | 1 215 268,80 | 1 533 108,32 | 6 394 183,50 |

| Województwo Śląskie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA 2B. Planowany harmonogram płatności dla Działania 2.4 w podziale na lata w EURO |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródło finansowania |  | razem | (2004 r.) | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
|  | I.A. środki z alokacji (2004-2006) zakontraktowane w 2004 i 2005 |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 2 427 369,34 | - | 130 771,81 | 1 609 474,47 | 687 123,06 |  |
|  | budżet państwa | 809 123,11 | - | 43 590,60 | 536 491,49 | 229 041,02 |  |
|  | pozostałe źródła | 16 843,44 | - | 1 317,73 | 10 995,74 | 4 529,97 |  |
|  | razem | 3 253 335,89 | - | 175 680,14 | 2 156 961,70 | 920 694,05 |  |
| typ I |  | tempo wydatkowania |  | 5,40% | 66,30% | 28,30% |  |
|  | EFS | 2 427 369,34 | - | 130 771,81 | 1 609 474,47 | 687 123,06 |  |
|  | budżet państwa | 809 123,11 | - | 43 590,60 | 536 491,49 | 229 041,02 |  |
|  | pozostałe źródła | 16 843,44 | - | 1 317,73 | 10 995,74 | 4 529,97 |  |
|  | razem | 3 253 335,89 | - | 175 680,14 | 2 156 961,70 | 920 694,05 |  |
| typ IIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| typ IIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| typ IIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| typ IIIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| typ IIIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| typ IIIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - |  |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - |  |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - |  |
|  | razem | - | - | - | - | - |  |
| Źródło finansowania |  | razem | (2004 r.) | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |  |
|  | I.B. środki z alokacji (2004-2006) do zakontraktowania w 2006 |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 3 645 806,38 |  |  | 971 971,98 | 1 822 903,20 | 850 931,20 |
|  | budżet państwa | 1 215 268,80 |  |  | 323 990,66 | 607 634,40 | 283 643,74 |
|  | pozostałe źródła | 1 533 108,32 |  |  | 408 726,67 | 766 554,16 | 357 827,49 |
|  | razem | 6 394 183,50 |  |  | 1 704 689,31 | 3 197 091,76 | 1 492 402,43 |
| typ I |  | tempo wydatkowania |  |  | 26,66% | 50,00% | 23,34% |
|  | EFS | 1 822 903,19 |  |  | 485 985,99 | 911 451,60 | 425 465,60 |
|  | budżet państwa | 607 634,40 |  |  | 161 995,33 | 303 817,20 | 141 821,87 |
|  | pozostałe źródła | - |  |  | - | - | - |
|  | razem | 2 430 537,59 |  |  | 647 981,32 | 1 215 268,80 | 567 287,47 |
| typ IIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - |  |  | - | - | - |
|  | budżet państwa | - |  |  | - | - | - |
|  | śr.prywatne | - |  |  | - | - | - |
|  | razem | - |  |  | - | - | - |
| typ IIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - |  |  | - | - | - |
|  | budżet państwa | - |  |  | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - |  |  | - | - | - |
|  | razem | - |  |  | - | - | - |
| typ IIc |  | tempo wydatkowania |  |  | 23,00% | 50,00% | 27,00% |
|  | EFS | 1 458 322,55 |  |  | 388 788,79 | 729 161,28 | 340 372,48 |
|  | budżet państwa | 486 107,52 |  |  | 129 596,26 | 243 053,76 | 113 457,50 |
|  | pozostałe źródła | 1 047 000,80 |  |  | 279 130,41 | 523 500,40 | 244 369,99 |
|  | razem | 2 991 430,87 |  |  | 797 515,46 | 1 495 715,44 | 698 199,97 |
| typ IIIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - |  |  | - | - | - |
|  | budżet państwa | - |  |  | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - |  |  | - | - | - |
|  | razem | - |  |  | - | - | - |
| typ IIIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - |  |  | - | - | - |
|  | budżet państwa | - |  |  | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - |  |  | - | - | - |
|  | razem | - |  |  | - | - | - |
| typ IIIc |  | tempo wydatkowania |  |  | 23,00% | 50,00% | 27,00% |
|  | EFS | 364 580,64 |  |  | 97 197,20 | 182 290,32 | 85 093,12 |
|  | budżet państwa | 121 526,88 |  |  | 32 399,07 | 60 763,44 | 28 364,37 |
|  | pozostałe źródła | 486 107,52 |  |  | 129 596,26 | 243 053,76 | 113 457,50 |
|  | razem | 972 215,04 |  |  | 259 192,53 | 486 107,52 | 226 914,99 |
|  |  | razem | (2004 r.) | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. |  |
| OGÓŁEM = I.A. + I.B. = płatności z alokacji w 2004r , 2005r. I 2006r. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 6 073 175,72 | - | 130 771,81 | 2 581 446,45 | 2 510 026,26 | 850 931,20 |
|  | budżet państwa | 2 024 391,91 | - | 43 590,60 | 860 482,15 | 836 675,42 | 283 643,74 |
|  | pozostałe źródła | 1 549 951,76 | - | 1 317,73 | 419 722,41 | 771 084,13 | 357 827,49 |
|  | razem | 9 647 519,39 | - | 175 680,14 | 3 861 651,01 | 4 117 785,81 | 1 492 402,43 |

| Województwo Śląskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA 2C. Planowany roczny harmonogram płatności dla Działania 2.4 na rok 2006 w podziale na miesiące w EURO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródło finansowania |  | razem 2006 | 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | I.A. środki z alokacji (2004-2006) zakontraktowane w 2004 I 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 1 609 474,47 | - | 128 757,96 | 354 084,38 | - | 160 947,45 | 321 894,89 | - | 96 568,47 | 305 800,15 | - | 96 568,47 | 144 852,70 |
|  | budżet państwa | 536 491,49 | - | 42 919,32 | 118 028,13 | - | 53 649,15 | 107 298,30 | - | 32 189,49 | 101 933,38 | - | 32 189,49 | 48 284,23 |
|  | pozostałe źródła | 10 995,74 | - | 879,66 | 2 419,06 | - | 1 099,57 | 2 199,15 | - | 659,74 | 2 089,19 | - | 659,74 | 989,63 |
|  | razem | 2 156 961,70 | - | 172 556,94 | 474 531,57 | - | 215 696,17 | 431 392,34 | - | 129 417,70 | 409 822,72 | - | 129 417,70 | 194 126,56 |
| typ I |  | tempo wydatkowania | 0,00% | 8,00% | 22,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 6,00% | 19,00% | 0,00% | 6,00% | 9,00% |
|  | EFS | 1 609 474,47 | - | 128 757,96 | 354 084,38 | - | 160 947,45 | 321 894,89 | - | 96 568,47 | 305 800,15 | - | 96 568,47 | 144 852,70 |
|  | budżet państwa | 536 491,49 | - | 42 919,32 | 118 028,13 | - | 53 649,15 | 107 298,30 | - | 32 189,49 | 101 933,38 | - | 32 189,49 | 48 284,23 |
|  | pozostałe źródła | 10 995,74 | - | 879,66 | 2 419,06 | - | 1 099,57 | 2 199,15 | - | 659,74 | 2 089,19 | - | 659,74 | 89,63 |
|  | razem | 2 156 961,70 | - | 172 556,94 | 474 531,57 | - | 215 696,17 | 431 392,34 | - | 129 417,70 | 409 822,72 | - | 129 417,70 | 194 126,56 |
| typ IIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Źródło finansowania |  | razem | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | I.B. środki z alokacji (2004-2006) do zakontraktowania w 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 971 971,98 | - | - | - | 194 394,38 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 | 97 197,20 |
|  | budżet państwa | 323 990,66 | - | - | - | 64 798,10 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 | 32 399,07 |
|  | pozostałe źródła | 408 726,67 | - | - | - | 81 745,31 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 | 40 872,67 |
|  | razem | 1 704 689,31 | - | - | - | 340 937,79 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 | 170 468,94 |
| typ I |  | tempo wydatkowania |  |  |  | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
|  | EFS | 485 985,99 | - | - | - | 97 197,19 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 | 48 598,60 |
|  | budżet państwa | 161 995,33 | - | - | - | 32 399,09 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 | 16 199,53 |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | 647 981,32 | - | - | - | 129 596,28 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 | 64 798,13 |
| typ IIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
|  | EFS | 388 788,79 | - | - | - | 77 757,75 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 | 38 878,88 |
|  | budżet państwa | 129 596,26 | - | - | - | 25 919,22 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 |
|  | pozostałe źródła | 279 130,41 | - | - | - | 55 826,09 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 | 27 913,04 |
|  | razem | 797 515,46 | - | - | - | 159 503,06 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 | 79 751,55 |
| typ IIIa |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIIb |  | tempo wydatkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | budżet państwa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | pozostałe źródła | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| typ IIIc |  | tempo wydatkowania |  |  |  | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
|  | EFS | 97 197,20 | - | - | - | 19 439,44 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 | 9 719,72 |
|  | budżet państwa | 32 399,07 | - | - | - | 6 479,79 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 | 3 239,91 |
|  | pozostałe źródła | 129 596,26 | - | - | - | 25 919,22 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 | 12 959,63 |
|  | razem | 259 192,53 | - | - | - | 51 838,45 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 | 25 919,26 |
|  |  | razem | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| OGÓŁEM = I.A. + I.B. + II.A = płatności z alokacji w 2004 r i 2005 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFS | 2 581 446,45 | - | 128 757,96 | 354 084,38 | 194 394,38 | 258 144,65 | 419 092,09 | 97 197,20 | 193 765,67 | 402 997,35 | 97 197,20 | 193 765,67 | 242 049,90 |
|  | budżet państwa | 860 482,15 | - | 42 919,32 | 118 028,13 | 64 798,10 | 86 048,22 | 139 697,37 | 32 399,07 | 64 588,56 | 134 332,45 | 32 399,07 | 64 588,56 | 80 683,30 |
|  | pozostałe źródła | 419 722,41 | - | 879,66 | 2 419,06 | 81 745,31 | 41 972,24 | 43 071,82 | 40 872,67 | 41 532,41 | 42 961,86 | 40 872,67 | 41 532,41 | 41 862,30 |
|  | razem | 3 861 651,01 | - | 172 556,94 | 474 531,57 | 340 937,79 | 386 165,11 | 601 861,28 | 170 468,94 | 299 886,64 | 580 291,66 | 170 468,94 | 299 886,64 | 364 595,50 |

Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020.

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim – WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy –ASM Centrum Badań i Analiz sp. Z o.o. Kutno, 2005 r. (w ramach projektu współfinansowanego z EFS)

Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020.