Załącznik do Uchwały nr 2066/113/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25.09.2025 r

**Aneks 6**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 47/TD/2022 z dnia 16.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.02.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 30.06.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 27.11.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 10.07.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 27.03.2025 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889)

**pomiędzy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Powiatem Myszkowskim,** z siedzibą w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: | |
| Piotr Kołodziejczyk | Starosta Powiatu Myszkowskiego |
| Jakub Grabowski | Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego |
|  | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 47/TD/2022 z dnia 16.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.02.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 30.06.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 27.11.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 10.07.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 27.03.2025 r. Strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujący: "8) Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 15 grudnia 2026 r.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 6 785 307 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 w podziale na:

1) 665 307 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) 6 120 000 (sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) na budowę ciągu pieszo-rowerowego.".

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujący: "2. Powiat Myszkowski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu projektu, 100% kosztu nadzoru autorskiego oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo – rowerowego w wysokości:

1) 304 117,50 zł (trzysta cztery tysiące sto siedemnaście złotych 50/100) na projekt w 2025 r. ,

2) 3 060 000 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę ciągu pieszo – rowerowego w 2026 r.,

3) 57 072 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) na nadzór autorski w 2026 r.".

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujący: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo-rowerowego, tj. 3 060 000 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2026 r.".

5. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Myszkowskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 Porozumienia, na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 15 grudnia 2026 r. na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) 608 235 zł (dokumentacja) ze środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego oraz pomoc Gminy Myszków dla Województwa Śląskiego w 2025 r.,

2) 6 120 000 zł (roboty budowlane) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego w 2026 r.,

3) 57 072 zł (nadzór autorski) ze środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego w 2026 r.".

6. zmienić brzmienie § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo Śląskie** | **Powiat Myszkowski** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | STAROSTA   **Piotr Kołodziejczyk**  WICESTAROSTA   **Jakub Grabowski** |