Załącznik do Uchwały nr 2067/113/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25.09.2025 r

**Aneks 6**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 87/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.08.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 26.06.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2023 r., 4 z dnia 27.12.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 31.03.2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Rudnik prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w m. Sławików w gminie Rudnik"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889)

**pomiędzy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą Rudnik** z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1 reprezentowaną przez Wójta: Piotra Rybkę, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 87/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.08.202 r., aneksem nr 2 z dnia 26.06.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 27.12.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 31.03.2025 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 w ust. 9 na następujące: "9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 15 grudnia 2026 r.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Rudnik w 2026 r. uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 69.600 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) w tym:

1) 24 600 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) na projekt,

2) 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na budowę."

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w 2026 r.".

4. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: *"*1. Zarząd Województwa Śląskiego w 2026 r. przekaże Gminie Rudnik środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

1) w wysokości 24 600 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Rudnik dla Województwa Śląskiego,

2) w wysokości 90 000 zł (koszty robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Rudnik dla Województwa Śląskiego.".

5. zmienić brzmienie § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Rudnik** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | WÓJT   **Piotr Rybka** |