Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2025 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH VI EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

| Lp. | KOD | TYTUŁ ZADANIA | POSTĘP RZECZOWY | DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0033/P1/24 | Australia w Powiecie Żywieckim i Cieszyńskim z Profilaktyką w Walce z Rakiem Szyjki Macicy | Zorganizowano dwa spotkania profilaktyczne, łącznie na ok. 200 osób. Spotkania odbyły się po jednym w każdym z powiatów – żywieckim (w czerwcu) oraz cieszyńskim (we wrześniu). | Kancelaria Zarządu Agata Zygmunt tel. 32 77 40 587 agata.zygmunt@slaskie.pl |
| 2. | MBO-0048/W/24 | Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów | W dniu 08.07.2025 r. podmiot leczniczy złożył wniosek końcowy o wypłatę środków w ramach realizowanego zadania. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 3. | MBO-0028/W/24 | Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Szpital w III kw. br. zakończył demontaż starej nawierzchni parku. Rozpoczęto prace przygotowawcze do instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz robot ziemnych. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 4. | MBO-0059/W/24 | Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego | W lipcu 2025 r. zakończono rekultywację terenów zielonych wraz z nasadzeniem - utworzono łąki kwietnej oraz wymieniono kostkę brukową na alejki z kruszywa. W sierpniu 2025 r. wymieniono ławki parkowe, wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem, wybudowano tężnie solankową, odnowiono dwie pergole, zmodernizowano oświetlenie, zamontowano monitoring wizyjny, zamontowano małą architekturę (donice, budki lęgowe dla ptaków, kosze na odpady, stojak rowerowy), zamontowano ogrodzenia. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 5. | MBO-0040/W/24 | "Wioząc Życie" czyli Motoambulansem szybciej na ratunek | Podmiot leczniczy w II kw. br. zrealizował zadanie. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 6. | MBO-0050/W/24 | Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu | Szpital w III kwartale: - uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego - uzyskał zezwolenie na wycinkę drzew z Urzędu Miasta Orzesze - przygotował dokumentację przetargową - ogłosił przetarg na wykonanie zadania - wyłonił wykonawcę - podpisał umowę - zgłosił do nadzoru budowlanego rozpoczęcie robót - przekazał plac budowy do realizacji zadania. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 7. | MBO-0113/P7/24 | AKTYWNE I ATRAKCYJNE półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami | Zadanie zakończone w III kwartale, zgodnie z harmonogramem. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Aleksandra Kamieńska tel. 32 77 40 397 aleksandra.kamienska@slaskie.pl |
| 8. | MBO-0072/P2/24 | "Razem możemy więcej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin i opiekunów” | Projekt w trakcie realizacji umowy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Barbara Fraszczyńska Tel. +48 32 77 40 391 bfraszczynska@slaskie.pl Ewelina Puchała Tel. +48 32 77 40 391 ewelina.puchala@slaskie.pl Aneta Woźniczak-Kaniut Tel. +48 32 77 40 664 aneta.wozniczak@slaskie.pl |
| 9. | MBO-0049/P4/24 | Seanse filmowe przy Tężni Gwarków | Wybrano wykonawcę projektu. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Barbara Fraszczyńska Tel. 32 77 40 391 bfraszczynska@slaskie.pl Ewelina Puchała Tel. 32 77 40 391 ewelina.puchala@slaskie.pl Aneta Woźniczak-Kaniut Tel. 32 77 40 664 aneta.wozniczak@slaskie.pl |
| 10. | MBO-0101/P1/24 | Wielka piłka w Beskidach | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. Od kwietnia br., prowadzone są zajęcia treningowe, warsztaty i rozgrywki piłkarskie zgodnie z harmonogramem tj. 2 do 3 razy w tygodniu zależnie od kategorii wiekowych. Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych natomiast mecze w weekendy oraz poniedziałki i środy zgodnie z terminarzem. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO-0044/P2/24 | „Summer Survival - przetrwaj, wzmocnij siłę, przełamuj granice” | Projekt zrealizowano w całości. Sztandarowe działania wykonano lipcu i sierpniu. I wakacyjny kurs odbył się w terminie 21-25.07.2025r - zorganizowano zajęcia z samoobrony, survivalu, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pierwszej pomocy oraz wyjazd w góry w terminie 26.07-27.07.2025r. II wakacyjny kurs 18-22.08.2025r.- zorganizowano zajęcia z samoobrony, survivalu, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pierwszej pomocy oraz wyjazd w góry 23.08-24.08.2025r. Zakupiony został niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny do realizacji zadania. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO-0096/P6/24 | Otwarte turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa | 14 czerwca br. odbył się pierwszy turniej sportowy na który został zakupiony niezbędny sprzęt do realizacji zadania. Kolejne turnieje sportowe zaplanowano na 26.10, 9.11, 23.11. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO-0068/P7/24 | SPORTOWA INTEGRACJA | Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w postaci dwóch sportowych pikników, które odbyły się na terenie Jaworzna (stadion przy ul. Krakowskiej) w dniu 31 maja i Sosnowca (stadion przy ul. Mireckiego) w dniu 1 czerwca. Przygotowywanie do rozliczenia. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO-0105/P7/24 | "Życie jest w naszych rękach" - rodzinny festyn sportowy dla mieszkańców Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i powiatu zawierciańskiego | Projekt zrealizowany w całości w dniach 07.06.2025 oraz 27-28 wrzesień 2025. Przeprowadzono zawody sprawnościowe w trzech kategoriach wiekowych; dzieci do lat 12, młodzież od 12 do 18 lat oraz dorośli. Podczas wydarzenia dostępne były zamki dmuchane, stanowisko do malowania twarzy dla dzieci. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO-0100/P5/24 | gra planszowa o Parku Śląskim | Zadanie w trakcie realizacji. Działania zrealizowane: - wykonanie gry - prowadzenie działań promocyjnych związanych z grą oraz organizacją spotkań, - ustalenie pierwszych terminów spotkań/wydarzeń z udziałem gry. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Angelika Kałdońska tel: 32 77 44 893 angelika.kaldonska@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0102/P4/24 | Potęga pary - jak parowóz zmienił świat | W dniu 5 marca Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę nr 450/66/VII/2025 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2025 r. pn Realizacja projektu pn: „Potęga pary – jak parowóz zmienił świat”, wybranego przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach VI edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 16 kwietnia br. a realizację zadania powierzono: Lokalnej Organizacji Turystycznej „Miasta Gwarków" w Tarnowskich Górach, z którą podpisana została umowa w dniu 30 kwietnia br. Zrealizowano wszystkie 10 przejazdów. | Departament Rozwoju Turystyki Bartłomiej Kamiński tel. 32 77 44 006 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0061/P3/24 | Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury | Realizacja kolejnych składowych zadania: 04.07. – „Przystanek Świat Baśni”. Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską; spektakl „Pchła Szachrajka” Teatru Żelaznego; warsztaty; animacje. Teren Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka” w Łaziskach Górnych. 29.08. – „Przystanek Muzyka”. Spotkanie autorskie z Jarosławem Szubrychtem i Mateuszem Żyłą; koncert przy świecach kwartetu smyczkowego MUSIC DREAM. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych (spotkanie) i Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych. 27.09 – „Przystanek Poezja”. Czytanie wierszy Arkadiusza Kremzy; spotkanie autorskie z Jackiem Podsiadło; koncert zespołu Hańba! Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka/ Muzeum w Mikołowie. | Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Aleksandra Iwan tel. 32 77 40 221 aiwan@slaskie.pl Tomasz Molitor Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach t.molitor@instytutkorfantego.pl tel. 32 251 75 63 |
| 18. | MBO-0077/P2/24 | Brass bandowe granie. Cykl koncertów w Katowicach, Tychach, Pszczynie, Mysłowicach i w powiecie bieruńsko-lędzińskim | Zarząd Województwa Śląskiego 02.07.2025 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania. Umowa na realizację zadania z Regionalnym Instytutem im. W. Korfantego w Katowicach została zawarta 08.07.2025 r. (CRU WSL 2995/DK/2025). Realizacja zadania: 03.08 - inauguracja projektu, koncert Chorzowskiego Brass Bandu na pszczyńskim rynku. 17.09 – koncert Chorzowskiego Brass Bandu w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. | Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Aleksandra Iwan tel. 32 77 40 221 aiwan@slaskie.pl Tomasz Molitor Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach tel. 32 251 75 63 t.molitor@instytutkorfantego.pl |
| 19. | MBO-0073/P5/24 | Odkryć codzienność - ucieszyć się zdrowym życiem | Zrealizowano zadania: - Piknik dla zdrowia – warsztaty na świeżym powietrzu w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu - Eskapada górska po oddech i wiedzę. | Departament Edukacji Magdalena Wójcik 32 77 44 093, agnieszka.wiercioch@slaskie.pl Joanna Frychel-Imiolczyk 783 714 007 j.frychel-imiolczyk@medykzabrze.pl Iwona Podraza 609 912 568 i.podraza@medykzabrze.pl |
| 20. | MBO-0110/P5/24 | Festyn rodzinny dla mieszkańców miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska | Podpisanie umowy z wykonawcą. Wypłata środków na zadanie. Promocja wydarzenia na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Organizacja festynu w dniu 23.08.2025r. Złożenie sprawozdania przez dotacjobiorcę. | Biuro Spraw Społecznych Sylwia Adamczyk Tel. 32 730 68 86 sadamczyk@rops-katowice.pl Wioletta Lizak Tel. 32 730 68 97 wlizak@rops-katowice.pl Katarzyna Witkiewicz Tel. 32 730 68 97 kwitkiewicz@rops-katowice.pl |
| 21. | MBO-0070/P3/24 | Ogrody społeczne sposobem integracji na osiedlach mieszkaniowych | Realizacja zadania | Departament Projektów Regionalnych Aneta Galbas Tel. 32 77 40 553 Aneta.galbas@slaskie.pl |