	Aneks nr 2 
	do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2026 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	1. ……………….......................………………………………………
2. ……………….......................………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
a

	
…………….......................………………………………………
…………….......................………………………………………
…………….......................………………………………………
…………….......................………………………………………



	
	

	z siedzibą
	……………………………………………….. 

	
	

	reprezentowanym przez
	……………………………………………….. 

	
	

	na podstawie

	art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),
§  9  Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 
12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu 
e-Faktur (Dz. U. z 2025 r. poz. 1815) oraz § 20 ust. 3 i § 20 ust. 4 pkt 1 lit. c) Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

	
	

	dotyczący

	zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 









Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego oraz wystąpienie robót zamiennych 
i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach oraz posiadanej dokumentacji projektowej, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującej umowy.
Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:

§ 1
W § 2 umowy ust. 1 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Zakończenie robót budowlano-montażowych do dnia 31.07.2026 r.”. 

§ 2

1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 maja 2026 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
























- 2 -

