Załącznik do Uchwały nr 1312/172/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.06.2026 r.

ANEKS NR 3
z dnia ................... 2026 r.
do umowy nr 2424/DD/2024 z dnia 29.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.12.2024 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18.09.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Mszana na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Połomi”
zawarty pomiędzy :

Gminą Mszana, z siedzibą w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 reprezentowaną przez: 
………………………………………………     -     …………………………………………………
a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

………………………………………………     -     ………………………………………………… 
………………………………………………     -     …………………………………………………

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 2424/DD/2024 z dnia 29.05.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.12.2024 r. oraz 
aneksem nr 2 z dnia 18.09.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1) § 1 ust. 4 na następujące: „4. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2027”.
2) § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 8 013 405,00 zł (osiem milionów trzynaście tysięcy czterysta pięć złotych), w podziale na:

a) 151 228,50 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 50/100) na dokumentację projektową do 2023 r.,
b) 16 605,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) na dokumentacje projektową w 2024 r.,

c) 45 571,50 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) na dokumentację projektową w 2025 r.,

d) 3 461 713,00 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 00/100) na budowę chodnika w 2026 r.,

e) 4 338 287,00 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) na budowę chodnika w 2027 r.”.
3) § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Mszana udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w maksymalnej wysokości 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100) w 2026 r. na budowę chodnika”. 

4) § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 7 213 405,00 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięć złotych 00/100) w tym:
a) 151 228,50 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 50/100) na dokumentację projektową do 2023 r.,

b) 16 605,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych 00/100) na dokumentację projektową w 2024 r.,
c) 45 571,50 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) na dokumentację projektową w 2025 r.,

d) 2 661 713,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 00/100) na budowę chodnika w 2026 r.
e) 4 338 287,00 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) na budowę chodnika w 2027 r.”.
§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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