	Aneks nr 4

	do Umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r

	
	

	zawarty w dniu


	…...................................................  2026 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy


	Województwem Śląskim, 

zwanym w dalszej części „Województwem”

	
	

	reprezentowanym przez


	1. ……………………………...……………………………………………
2. …………………………….……………………………………………..


	
	

	z siedzibą


	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

	
	

	a
	……………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”


	reprezentowanym przez:


	……………………………………….. – Dyrektora Zarządzającego

	na podstawie


	art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) oraz § 17 ust.1 i § 17 ust. 3 pkt 3 Umowy nr 1269/IP/23



	dotyczący


	zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 r.


	Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa :
	1.  Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji
2.  Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji



Zgodnie z Umową oraz Aneksem nr 1 z dnia 19.09.2023 roku i Aneksem nr 2 z dnia 28.11.2023 roku Wykonawca wykonał kompletną dokumentację projektową co zostało potwierdzone w dniu 27 marca            2024 roku podpisaniem Protokołu odbioru dokumentacji wykonawczej.
Do wykonania całego zakresu umowy pozostało pełnienie nadzoru autorskiego, a należne z tego tytułu wynagrodzenie określono w § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy na kwotę 188 190,00 zł brutto co po zwiększeniu zakresu opracowania aneksem nr 1 stanowi mniej niż 15% całości wynagrodzenia umownego.
Województwo 27 maja 2024 roku złożyło w MSiT, w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2024, Wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 12 000 000 zł.
Zgodnie z zasadami Programu jego rozstrzygnięcie miało nastąpić we wrześniu 2024 roku jednak informację o przyznaniu środków uzyskano dopiero w styczniu 2026 roku co oczywiście wymusiło zmianę pierwotnie zakładanego harmonogramu realizacji zadania.
W zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt występowania rażącej dysproporcji wartości wykonania kompletnej dokumentacji projektowej do wartości nadzoru autorskiego oraz faktu, że zmiana terminu realizacji zadania wynikła z przyczyn zewnętrznych niezależnych od stron umowy Strony, zgodnie postanawiają dokonać w Umowie nr 1269/IP/23 z dnia 8 maja 2023 roku wraz z Aneksami 1-3 zmian.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur i przyjęciem Uchwałą Zarządu Województwa „Procedury Krajowego Systemu e-Faktur dla Województwa Śląskiego” zaistniała konieczność dostosowania zapisów Umowy do nowych procedur. 
§ 1
1. Zmianie ulega § 5 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Ryczałtowa kwota za pełnienie nadzoru autorskiego nie przekroczy 15% całego wynagrodzenia umownego, a płatności za nadzór obejmować będą rozliczenia kwartalne, w okresie realizacji całości inwestycji.” 
2. Zmianie ulega § 7 ust.4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2) za wykonanie projektu wykonawczego zostanie wypłacone w 90%. Pozostałe 10 % (w kwocie 43 911,00 zł brutto) zostanie wypłacone po przesłaniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu przez strony Aneksu nr 4.”
3. Zmianie ulega § 7 ust. 6,7,i 8, które otrzymują następujące brzmienie:
„6.  Podstawą płatności wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura, wystawiana przez   Wykonawcę po zrealizowaniu i odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych etapów wykonania dokumentacji projektowej, przy czym w przypadku nadzoru autorskiego obowiązują zapisy                        § 5 ust. 8 i 9.

7.  Faktura końcowa (za nadzór autorski) zostanie wystawiona po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8.  Ostatnia faktura za nadzór autorski zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, najpóźniej do 20 grudnia 2027 r., z terminem płatności do 31 grudnia 2027 r.”
4. Zmianie ulega § 7 ust. 9,10,11,12,13,14 i 15, które otrzymują następujące brzmienie:
„9.  Strony zgodnie postanawiają, że faktura wynikająca z niniejszej umowy będzie wystawiona wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r.               poz. 775 z późn. zm.). Podstawą do wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
10.  Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi    Zamawiającego:
-
Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie, 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64;  
-
Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 9542260713.

11. Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Śląskiego, jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności.

12.  Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje na fakturze”, do wskazania Departamentu nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy.

13. Za dzień skutecznego doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

14. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury ustrukturyzowanej obowiązkowo zawierającej uzupełnione pole: „Podmiot3”, z zastrzeżeniem,                        że faktura zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20 grudnia 2027 r.,               z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2027 r.

15. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej Faktury uznaje się dzień,                 w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią Faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, płatność winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.”
5. Zmianie ulega § 7 w którym dotychczasowy ust. 16 zmienia numerację na ust. 24 bez zmiany jego brzmienia.
6. Zmianie ulega § 7 poprzez dodanie ustępów: 16,17,18,19,20,21,22, 23 i 25 w następującym brzmieniu:
„16. Płatność za Przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług.

17. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia Faktury:
1) Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
  2) Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności.

19. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. Przepis nie 
ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w ust11.

20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

21. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

22. Procedury związane ze stosowaniem trybu awaryjnego w tym udostępniania i wystawiania faktur w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz w okresie niedostępności Systemu określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym w szczególności art. 106nf - 106nha. 

23. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia (kserokopii przelewów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za zakres robót objętych fakturą Wykonawcy. 
25. Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego roszczenia o zwrot kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, poniesionych wyłącznie w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania umowy Aneksem nr 3.”
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy, nie ulegają zmianie.
§ 3
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
§ 4
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Województwa i dla Wykonawcy.
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