Załącznik do Uchwały nr 1320/172/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.06.2026 r.
ANEKS NR 7
z dnia………………..2026 r.
do Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r.
zawarty pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………	
2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
a 
„Projekt Wesoła” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-645 Katowice, ul. Marcina Radockiego 192 lok. 14, posiadającą REGON: 381354300 i NIP: 5993235365, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000758676, reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
2. ………………………………………….             -    ……………………………..……………………
zwaną dalej „INWESTOREM”
o treści następującej:	
§ 1
Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r. strony postanawiają wprowadzić zmiany:
1) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie ,,7. INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 30.06.2027 r.”,
2) Załącznik nr 1 do umowy przyjmuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
§ 3
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian
§ 4
Niniejszą Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
              Zarząd Województwa Śląskiego			INWESTOR


[bookmark: _Hlk230764024]Załącznik do aneksu nr 7 do Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r.
Załącznik nr 1 do Umowy nr 4019/KT/2019 z dnia 11.10.2019 r.


	RAPORT ZAKOŃCZENIA REALIZACJI

	Przedsięwzięcia
	Droga wojewódzka
	Ulica
	Miejscowość
	Gmina

	Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesoła) z ul. Podmiejską w miejscowości Żywiec spowodowanej inwestycją niedrogową - budową pawilonu handlowego.
	945
	Wesoła 
	Żywiec
	Żywiec

	PODPISANY W DNIU
	
	W KATOWICACH



	1
	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.
	jest / brak *

	
	
	Protokół z dnia
	

	2
	Zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Śląskiego projektu stałej organizacji ruchu

	
	Pismem nr
	
	z dnia
	
	jest / brak *

	
	Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu - protokół kontroli bez uwag

	
	z dnia
	
	nr sprawy
	

	3
	Zakres rzeczowy

	
	Element
	Charakterystyka (długość / szerokość / ilość)

	
	
	

	4
	Zgoda na użytkowanie rozbudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
	jest / nie dotyczy *

	
	Pismo WiNB w Katowicach nr
	
	z dnia
	

	5

	Realizacja inwestycji
	w istniejącym pasie drogowym *

	
	
	poza istniejącym pasem drogowym *

	
	Przekazanie dokumentacji potwierdzających położenie zrealizowanej inwestycji z dnia
	

	6
	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000
	jest / brak *

	
	Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia
	

	7
	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej 
	zakończona / wymagana / nie dotyczy *

	8
	Wykonawca (działający na rzecz INWESTORA) rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 945:

	
	

	9
	Uprawnienia z tytułu gwarancji

	
	na wykonane roboty budowlane wygasają dnia
	

	
	na oznakowanie poziome wygasają dnia
	
	24 miesiące - oznakowanie cienkowarstwowe  *

	
	
	
	36 miesiące - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne *

	
	
	
	60 miesięcy - oznakowanie wykonane taśmami prefabrykowanymi *

	10
	Inne ustalenia

	
	

	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
	INWESTOR

	
	

	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)
	(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)

	UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)



  *- niepotrzebne skreślić, puste pola wymagają uzupełniania
1

1

