Aneks nr 2 	do Umowy nr 0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. 
 
	zawarty w dniu 
	 ……………………. 2026 r. 

	pomiędzy 
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

	reprezentowanym przez 
	 
1. ……………….......................  -   ……………………………………… 
2. ……………….......................  -    ………………………………………
 

	z siedzibą 
	ul. Ligonia 46, 40-37 Katowice

	 
  a 
 
	Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych „BESKID” Nr VI Sp. z o.o. 
NIP: 5470045994 REGON:070394869, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

	reprezentowanym przez 
	 
1. ……………….......................  -   ……………………………………… 
2. ……………….......................  -    ………………………………………
 

	na podstawie 
	Art. 455 ust.1 pkt 3  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. 2025 poz. 775 z późn. zm.),
§18 ust.6 Umowy 

	  dotyczący 
	- zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej”
- zmiany sposobu fakturowania należności za roboty budowlane dla zadania pn. „Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej” 

	Osoby nadzorujące realizację 
umowy ze strony Województwa 
	Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji  
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji  


 
W związku z :
- Protokołem Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. dotyczącym wykonania robót zamiennych i dodatkowych;
- wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur; 
Strony umowy wyrażając wolę kontynuacji współpracy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy: 
§ 1
Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokole Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu. 
§ 2
W § 2 umowy ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) zakończenie robót budowlano-montażowych nastąpi do 578 dni od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia 31 sierpnia 2026 r.”
[bookmark: _Hlk233718409]§ 3
W § 8 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 
[bookmark: _GoBack]„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 5 684 701,06  netto (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złotych 06/100) plus podatek VAT 
w kwocie: 1 307 481,24 zł (słownie:  jeden milion trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt  jeden złotych 24/100), łącznie: 6 992 182,30 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 30/100)”;
w tym: 
a) wynagrodzenie za roboty podstawowe w kwocie 4 971 869,46 netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) plus podatek VAT w kwocie: 1 143 529,98 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 98/100), łącznie: 6 115 399,44 zł brutto (słownie: sześć milionów sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100);

b) wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe w kwocie  267 779,47 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100),  na którą składa się kwota netto 217 706,89  zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset sześć złotych 89/100) plus podatek VAT w kwocie  50 072,58 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 58/100), ujęte w Protokołu konieczności 
nr 1/2025 i Aneksie nr 1 do niniejszej umowy;

c) wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe w kwocie  609 003,39 zł brutto (słownie: sześćset dziewięć tysięcy trzy złote 39/100),  na którą składa się kwota netto 495 124,71  zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 71/100) plus podatek VAT w kwocie  113 878,68 zł (sto trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 68/100), ujęte w Protokole konieczności nr 2/2026 i niniejszym Aneksie ”.				

§ 4
W § 9 umowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na     następujących zasadach:
1)  do 90% wynagrodzenia. tj. 5 116 230,95 zł netto zł (6 292 964,07 zł brutto) płatne zgodnie 
z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aneksu, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 
2) fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru; 

3)  pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.”
§ 5
W § 9 umowy ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Ustala się następujące wymogi dla faktur: 
1) Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski   Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-277-00-64.
2) Wykonawca prześle Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem KSeF. Faktura ustrukturyzowana zostanie wystawiona zgodnie 
z następującymi danymi Zamawiającego:
- Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 
     NIP: 954-277-00-64  
- Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,    40-037 Katowice, NIP 954-226-07-13
3) Wykonawca jest zobowiązany do wskazywania nr NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF. Brak wskazania nr  NIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako „Podmiot3” może skutkować opóźnieniem w płatności.
4) Wykonawca jest zobowiązany w każdej fakturze ustrukturyzowanej, w polu „dodatkowy opis/pozostałe informacje na fakturze”, do wskazywania nazwy departamentu merytorycznego nadzorującego ze strony Zamawiającego realizację umowy.
5) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych Faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, obowiązuje następujący adres doręczenia Faktury:
- Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713.
Usuwa się ust. 5. Dotychczasowy ust. 6 otrzymuje nr 5.
§ 6
1. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Pozostałe postanowienia umowy nr  0229/IW/2025 z dnia 29.01.2025 r. nie ulegają zmianie. 
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
  
  
 
 
Załączniki: 
1. Protokół Konieczności nr 2/2026 z dnia 25.06.2026 r. dotyczący wykonania robót zamiennych  i dodatkowych
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy. Aktualizacja nr 2 z dnia ……..
2

