	Aneks nr 3 
	do Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

	
	

	zawarty w dniu
	……………………. 2026 r. w Katowicach

	
	

	pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 



	1. ……………….......................………………………………………
2. ……………….......................………………………………………

	
	

	z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

	
a

	Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS, 
pod numerem KRS 0000027572, numer NIP: 639-000-18-83, wysokość kapitału zakładowego 93 000 zł, z siedzibą w Raciborzu, zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inwestorem Zastępczym”.

	
	

	z siedzibą
	ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

	
	

	reprezentowanym przez
	Pana Michała Szczukę – Prezesa Zarządu

	
	

	na podstawie

	art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 
12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu 
e-Faktur (Dz.U. 2025 poz. 1815 z dnia 18 grudnia 2025 r.) oraz 
§ 14 ust. 1 i § 14 ust. 3 lit. c Umowy nr 5028/IP/2023 z dnia 
29 grudnia 2023 r.  

	
	

	dotyczący

	zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.

	
Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa

	
Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 



Z uwagi na zwiększenie umownego zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania oraz wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych, nieujętych w początkowych założeniach oraz posiadanej dokumentacji projektowej, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zapisach obowiązującej umowy, polegających na zmianie terminu jej obowiązywania.
Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do jej treści następujące zapisy:




§ 1
Zmianie ulega § 4 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Terminy realizacji: przez cały okres wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 
do 30 września 2026 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca: 
1. 	Opracuje Opinię Techniczną dotyczącą stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej 
w internacie – w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 
2.	Dokona aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego kosztorysów inwestorskich – w terminie 
do 31 stycznia 2024 r. 
3. 	Przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację przetargową (zgodnie z wymogami ustawy 
z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o czym mowa w § 2, ust. 1, pkt 3) 
na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót – w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zmawiającego zaktualizowanej dokumentacji projektowej. 
4. 	Przygotuje i przeprowadzi czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji i przekazaniem inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający (przy udziale zarządcy/użytkownika obiektu – SOSWNiS w Raciborzu), w tym dokona weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej, o czym mowa w § 1, ust. 3, pkt 5), w terminie do 21 dni roboczych 
od dnia dokonania przez wykonawcę robót zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
5. 	Będzie czynnie uczestniczyć w przygotowaniu przez wykonawcę robót budowlanych stosownych zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz doręczenie tych zawiadomień wraz z kompletną dokumentacją do właściwych organów, tj. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U z 2026 r. poz. 524 z poźn. zm.).”. 
§ 2
1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 lipca 2026 r.
2. Pozostałe postanowienia Umowy nr 5028/IP/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA
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