Załącznik do Uchwały nr 1967/188/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17.09.2026 r.

ANEKS 7
z dnia .................... 2026 r.
do Porozumienia nr 116/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r.  wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r.,  aneksu nr 2 z dnia 21.10.2024 r., aneksem nr 3 z dnia 25.03.2025 r.,  aneksem nr 4 z dnia 23.07.2025 r., aneksem nr 5 z dnia 28.11.2025 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 31.03.2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w m. Rudy"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)
pomiędzy:
	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich,  w osobach:

	Grzegorz Boski
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	Joanna Bojczuk
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	a

	Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych

	zostaje zawarty Aneks nr 7 do Porozumienia o następującej treści:


§ 1. 
Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 116/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r.,  aneksu nr 2 z dnia 21.10.2024 r., aneksem nr 3 z dnia 25.03.2025 r., aneksem nr 4 z dnia 23.07.2025 r., aneksem nr 5 z dnia 28.11.2025 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 31.03.2026 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 1 ust. 8 na następujące: "8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2027 r.".
2. § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:
1) 603 807,00 zł (sześćset trzy tysiące osiemset siedem złotych 00/100) na projekt w 2026 r.,
2) 95 841,60 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) na usługę inwestora zastępczego w 2026 r.,
3) 6 150,00 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na projekt (nadzór autorski) w 2027 r.,
4) 23 960,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 40/100) na usługę inwestora zastępczego w 2027 r.,
5) 2 790 000,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na budowę w 2027 r.”.
2. § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 2 790 000 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w 2027 r.”.
3. § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 14 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
1) w 2026 r. w wysokości do 699 648,60 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na  projekt, usługę inwestora zastępczego.
2) w 2027 w wysokości do 5 610 110,40 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na projekt (nadzór autorski), usługę inwestora zastępczego, budowę.".
4. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2027 r."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
	
	

	Województwo Śląskie
	Gmina Kuźnia Raciborska


                                      

 
	WICEMARSZAŁEK


Grzegorz Boski

WICEMARSZAŁEK


Joanna Bojczuk
	BURMISTRZ


Wojciech Gdesz



	Id: AD2C529B-4860-4EA2-84D4-8BE277F9437E. Projekt
	Strona 1



