Załącznik do Uchwały nr 1973/188/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17.09.2026 r.
ANEKS 6
z dnia .................... 2026 r.
do Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 7.11.2025 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.)
pomiędzy:
	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich,  w osobach:

	Grzegorz Boski 
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	Joanna Bojczuk
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	a

	Miastem Racibórz, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6  reprezentowanym  przez Prezydenta: Jacek Wojciechowicz, który działa jako zarządca dróg gminnych

	zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści:


§ 1. 
Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r.,  aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r.,  aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 07.11.2025 r. strony postanawiają:
1. zmienić brzmienie § 1 ust 2 na następujące: "2. Województwo Śląskie powierza Miastu Racibórz pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy  dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1."
2. w § 1w ust 3 wykreślić pkt 3) oraz pkt 4).
3. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 87 084,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 00/100)  i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.”.
4. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Miasto Racibórz uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu  budowy chodnika, w tym:
1) 52 250,40 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 40/100) na projekt w 2024 r.,
2) 34 833,60 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 60/100) na projekt w 2026 r.".
5. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.".
6. w § 2 wykreślić ust. 5.
7. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:
1) 	I transza w 2024 r. w wysokości 60% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 52 250,40 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.
2) 	II transza w 2026 w wysokości 40% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 34 833,60 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.".
8. w § 3 w ust. 2 wykreślić pkt 2).
9. w § 5  wykreślić ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8.
10. w § 6 w ust. 1 i w ust. 3 wykreślić pkt 2).
11. w § 7 dokonać zmiany zapisu "w § 1 ust. 3 pkt 3„ na "w § 1 ust. 3 pkt 1„.
12. w § 7 wykreślić ust. 6.
13. w § 8  wykreślić ust. 4 i 5.
14. wykreślić § 9 w całości.
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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