Załącznik do Uchwały nr 1974/188/VII/2026

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17.09.2026 r.

ANEKS NR 6
z dnia ..........................

do umowy nr 4385/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.04.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r. oraz aneks nr 5 z dnia 7.11.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Racibórz na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu”
zawarty  pomiędzy:

Miastem Racibórz, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez Prezydenta: 
Jacek Wojciechowicz
a

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:

………………………………………………     -     ………………………………………………… 
………………………………………………     -     ………………………………………………….
§ 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4385/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 27.04.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 30.10.2024 r., aneksem nr 4 z dnia 03.04.2025 r.  oraz aneksem nr 5 z dnia 7.11.2025 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy Koszt zadania wynosi 87 084,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Miasto Racibórz udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:

a) 52 250,40 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 40/100) na projekt w 2024 r.,
b) 34 833,60 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 60/100) na projekt w 2026 r.,

3. § 2 ust. 3 na następujące: „3. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.”.
§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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