
Załącznik do Uchwały nr 2153/190/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 02.10.2026 r.

Aneks nr 1
[bookmark: _Hlk201912244][bookmark: _Hlk201912224]do Umowy z dnia 9 listopada 2022 r. regulującej zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

zawarty w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037568, posiadającą NIP:  1132316427 i REGON: 017319027, o kapitale zakładowym w wysokości 38 481 109 000,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
1. [bookmark: NAME]Pana Macieja Kaczorka – Członka Zarządu ,
2. Pana Marcina Mochockiego – Członka Zarządu ,
zwaną dalej: „PLK”
[bookmark: _DV_M15]a
[bookmark: AND][bookmark: _DV_M16]Województwem Śląskim, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, posiadającym 
NIP:  9542770064 i REGON: 276284638, będącym Liderem działającym w swoim imieniu oraz jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej Samorządem, reprezentowanym przez:
1. Panią Joannę Bojczuk – Wicemarszałka Województwa Śląskiego,
2. Pana Grzegorza Boskiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Śląskiego,

zwanymi również w dalszej treści łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:


PREAMBUŁA
Zważywszy, iż:
1) Strony podpisały w dniu 9 listopada 2022 r. Umowę regulującą zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (dalej: „Umowa”);
2) W dniu 10 sierpnia 2023 r. została podpisana pomiędzy PLK a konsorcjum w składzie: FONON Sp. z o. o. oraz Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o., jako Wykonawcą Studium, umowa nr 90/106/0028/23/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Projektu (dalej: „Umowa z Wykonawcą Studium”); 
3) W toku realizacji Umowy wystąpiły nowe okoliczności, nieprzewidziane na etapie jej zawierania, skutkujące koniecznością jej zmiany (tj. wprowadzenie do Umowy dodatkowych zakresów wnioskowanych przez Samorząd i wstrzymanie realizacji prac na odcinku Orzesze - Żory); 
4) W następstwie przeprowadzonych uzgodnień pomiędzy PLK a Samorządem, PLK za pismem nr ISR5.414.11.2026.IRE-03220-I.5 z dnia 18 maja 2026 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu, przedstawiła podsumowanie dokonanych ustaleń, co potwierdzone zostało przez Samorząd za pismem nr TP-TK.KW-00234/26 z dnia 18 czerwca 2026 r, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu;
5) Została podjęta Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku, która wydłuża okres realizacji Programu do 2032 roku.
Strony zawierają Aneks nr 1 do Umowy (dalej: „Aneks”) o następującej treści:
§ 1
1. Strony potwierdzają i akceptują zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu w ramach realizacji Umowy, które obejmuje zaprojektowanie i budowę:
1) parkingu w Palowicach,
2) drogi wraz z parkingiem w miejscowości Pawłowice,
3) wiaduktu w rejonie peronu Żory Baranowice w km 17,979 linii kolejowej nr 159,
4) wind i schodów w rejonie peronu Żory Baranowice w km 17,979 linii kolejowej nr 159,
5) wiaduktu w rejonie peronu Żory Wschodnie w km 16,032 linii kolejowej nr 159,
6) wind i schodów w rejonie peronu Żory Wschodnie w km 16,032 linii kolejowej nr 159.
2. Zakres wymieniony w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 stanowi koszt niekwalifikowany, który w całości jest pokrywany przez Samorząd.
3. Zakres wymieniony w ust. 1 pkt. 4 i 6 stanowi koszt kwalifikowany pokrywany zgodnie z podziałem procentowym określonym w:
1) § 8 ust. 1 Umowy, tj. 15% netto kosztów kwalifikowalnych opracowania Studium poniesie Samorząd, a 85% netto kosztów kwalifikowalnych Studium poniesie PLK; całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Studium zostanie sfinansowana przez PLK,
2) § 16 ust. 1 Umowy, tj. 15 % netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych (tj. Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera) poniesie Samorząd, a pozostałe 85% netto kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych poniesie PLK; całość podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację robót budowlanych zostanie sfinansowana przez PLK.
4. [bookmark: _Hlk237935350]Wartość prac projektowych dotyczących zakresu wymienionego w ust. 1 w pkt. 1, 2, 3, 5 wyniesie 1 588 565,47 zł netto (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 47/100), 1 953 935,53 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 53/100). Roboty budowlane dotyczące tego zakresu będą uwzględnione w prawie opcji przewidzianym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Inżynierem).
5. Wartość prac projektowych dotyczących zakresu wymienionego w ust. 1 pkt. 4 i 6 stanowi koszt kwalifikowany w wysokości 124 950,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) powiększona o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty budowlane dotyczące tego zakresu zostaną objęte prawem opcji przewidzianym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Inżynierem).
6. Strony zgodnie uznają, iż z uwagi na zidentyfikowanie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przekroczenia szacunkowej wartości robót budowlanych dla całego Projektu, prace realizacyjne dla odcinka Orzesze – Żory zostaną wstrzymane po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez pozyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Jednocześnie Strony będą dążyły w późniejszym terminie do wznowienia prac na wyżej wymienionym odcinku z uwagi na konieczność skoordynowania Projektu z przedsięwzięciem CPK Sp. z o.o. pn. „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – Granica Państwa – Ostrawa”. Wszelkie decyzje w tej kwestii zostaną uzgodnione odrębną korespondencją pomiędzy Stronami i potwierdzone aneksem do Umowy.
§ 2
W Umowie wprowadza się następujące zmiany: 
1. Tytuł Umowy otrzymuje brzmienie: „Umowa regulująca zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2032 roku”.
2. § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Koszt kwalifikowany zamówienia Studium wynosi netto 18 320 976,42 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 42/100), w tym kwota netto 2 458 659,17 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100) tytułem waloryzacji, powiększony o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uwzględnienia kosztów pozyskania praw do nieruchomości, o których mowa w § 11 Umowy. W ramach realizacji zamówienia Studium wystąpią koszty niekwalifikowane, ponoszone w całości przez Samorząd, o których mowa w § 19a ust.1 Umowy.”.
3. § 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Opracowanie Studium planowane jest w latach 2023 - 2027.”.
4. [bookmark: _Hlk237866282]§ 17 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonanie robót budowlanych planowane jest w latach 2027 - 2030.”.
5. § 18 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Szacowana całkowita wartość Projektu wynosi netto 476 665 493,07 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 07/100), w tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki (dalej: Rezerwa) w wysokości netto 54 962 929,27 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100), powiększona o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty niekwalifikowane, o których mowa w § 19a ust. 3 w kwocie 1 588 565,47 zł netto (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 47/100), 1 953 935,53 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 53/100), które w całości ponosi Samorząd, jako wydatki niekwalifikowane. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt. 2 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Strony ustalają, że 85% netto kosztów kwalifikowanych wartości projektu z uwzględnieniem Rezerwy tj. łącznie 403 815 388,46 zł (słownie: czterysta trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 46/100)  ponosi PLK, a 15% netto kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem Rezerwy tj. 71 261 539,14 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 14/100) ponosi Samorząd.”.
6. Po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„§ 19a
1. Wszelkie wydatki niekwalifikowane, o których mowa w § 10 ust. 7 pkt. 7 Wytycznych naboru ponosi Samorząd.
2. Podjęcie działań generujących wydatki niekwalifikowane innych niż wymienione w ust. 3, poprzedzone zostanie pisemną akceptacją ze strony Samorządu.
3. Strony zgodnie ustalają, że do wydatków niekwalifikowanych, o których mowa w ust. 1, zalicza się koszty wykonania dokumentacji projektowej dla poniższego zakresu:
1) budowa parkingu w Palowicach w kwocie 3 883,00 zł netto (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100), 4 776,09 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 9/100),
2) budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Pawłowice w kwocie 17 032,47 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 47/100), 20 949,94 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 94/100),
3) budowa nowego wiaduktu w rejonie peronu Żory Baranowice w km 17,979 linii kolejowej 
nr 159 w kwocie 781 200,00 zł netto (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100), 960 876,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 0/100),
4) budowa nowego wiaduktu w rejonie peronu Żory Wschodnie w km 16,032 linii kolejowej 
nr 159 w kwocie 786 450,00 zł netto (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), 967 333,50 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 50/100).
4. Samorząd potwierdza, że posiada zabezpieczone środki w wysokości 1 588 565,47 zł netto (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 47/100), 1 953 935,53 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 53/100), na realizację prac wymienionych w ust. 3 pkt 1- 4 w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.
5. Roboty budowlane (umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Inżynierem) dla zakresu wskazanego w ust. 3 stanowią koszt niekwalifikowany. Strony przewidują ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera z wyłączeniem prac budowlanych dla zakresów wymienionych w § 1 ust. 1 Aneksu nr 1 do Umowy jako prawa opcji. Uruchomienie prawa opcji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie możliwe po wcześniejszym pisemnym wykazaniu przez Samorząd zabezpieczenia środków na ten cel.
6. PLK wystawi na rzecz Samorządu fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wydatkom niekwalifikowanym w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy Studium, Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera. Ponadto PLK prześle na wskazany przez Samorząd adres kopie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę Studium, Wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera potwierdzone przez PLK za zgodność z oryginałem.
7. Faktura VAT, o której mowa w ust. 6 zostanie wystawiona w KSeF na następujące dane:
1) Podmiot2 jako Nabywca: Województwo Śląskie,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 9542770064 
2) Podmiot3 jako Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP 9542260713.
8. Za prawidłowo wystawioną fakturę, uważa się fakturę zawierającą uzupełnione pole „Podmiot 2” i „Podmiot3” zgodnie z ust. 7 oraz wskazaniem, że faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego (zaznaczone pole „JST”). PLK zobowiązuje się do prawidłowego wskazania na fakturze danych określonych w ust. 7, a także ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność formalną, rachunkową i merytoryczną wystawionej faktury ustrukturyzowanej.
9. Samorząd nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewystawienia faktury w KSeF przez PLK, a brak ustrukturyzowanej faktury w KSeF oznacza brak skutecznego doręczenia faktury.
10. Termin płatności faktury wynosić będzie 21 dni od daty doręczenia za którą uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF.
11. Strony potwierdzają, że prawa majątkowe do dokumentacji projektowej za zakres wskazany w § 1 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 5) Aneksu nr 1 do Umowy przechodzą na rzecz Samorządu w momencie zapłaty faktury z możliwością ich dalszego przekazywania.


§ 3
Do spraw nieuregulowanych w przedmiotowym Aneksie nr 1 zastosowanie znajdują postanowienia Umowy i Wytycznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§ 4
Wszelkie zmiany Aneksu nr 1 będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
§ 5
Załączniki do Aneksu nr 1 stanowią jego integralną część oraz integralną część Umowy. 
§ 6
Pozostałe postanowienia, które nie zostały zmienione w Aneksie nr 1 nie ulegają zmianie.
§ 7
Aneks nr 1 zostaje zawarty w formie elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 8
Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem zawarcia.




Załączniki:
1. Pismo nr ISR5.414.11.2026.IRE-03220-I.5 z dnia 18 maja 2026 r.
2. Pismo nr TP-TK.KW-00234/26 z dnia 18 czerwca 2026 r.
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Warszawa, data zgodna z podpisem elektronicznym

W odpowiedzi na pismo nr TP-TK KW-00092/26 2 13 marca 2026 r. w sprawie kosztow
niekwalifikowanych dotyczacych projektu pn. Uzupeienie sieci kolejowej o pofaczenie
Kolejowe Jastrzgbia-Zdroju 2 Katowicami (dalef: Projekt), PKP Polskie Line Kolejowe S.A.
(Galef: PLK SA) praekazuie stosowne informacie.
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2 Samorzadem). W przypadku reaiizacj robot budowianych dla tego zakresu ich koszt
‘wyniesie 2 374 113,64 2 netto.

2. Prognozowane koszty realizacii robdt budowlanych w podziale na odcinki
Ponizszatabela przedstawia koszty fobét budowianych dia odcinka Zory — Pawiowice Siaskie
oraz odcinka Pawlowice Slaskie — JastrzebieZdréj w podziale na branze zgodnie
2 kosztorysami inwestorskimi sporzadzonymi na bazie projekiow wykonawczych.
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W powy2szym zestawieniu zostaly uwzglednione koszty realizaci zakresow, o ktorych mowa
‘w punkcie 1. Koszt robot budowlanych zostal takze pokazany w rozbiciu na lata realizacji
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3. Zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy dokumentacii projektowej

W celu uzyskania pozytywnej opinii Jastrzebskiej Spéiki Kolejowej (dalef: JSK) do wniosku
© ustalenie lokalizaci liii kolejows] zaistniafa koniecznosé opracowania altematywnego
rozwiazania, polegaiacego na podniesieniu niwelety foru projektowanego, tak, aby
w miejscach styku doprowadzié do wyrownania z niweleta torow nalezacych do JSK.
Rozwiazanie to wiaze sie z koniecznoscia poszerzenia nasypu kolejowego oraz
zabezpieczeniem terenu pod przyszie podnoszenie torow. W celu wprowadzenia powyzszych
modyfikacii do projektu niezbedne jest zawarcie aneksu do Umowy z Wykonawca
dokumentacii projektowe]. Przedmiotowy aneks zwiekszy wynagrodzenie Wykonawcy
0 wartos netto 357 398,72 21. Wartos¢ wynagrodzenia, z uwzglednieniem procedowanego
wSpbice zwiekszenia wynagrodzenia zaakceplowanego przez Paiistwa W pismie
nr TP-TKKW-00092126 2 13 marca 2026 ., wyniesie netto 14 631 721,94 7i, zgodnie

Zponizszm:
T 0700000008 | Tirowa pewoie

2 | ssmmsna | Peemmmie

Pt s

Zwigkszona kwota wynagrodzenia zostanie poknta z oszczednosci  powstalych
po rozstrzygnieciu przetargu na wybor Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zgodnie 2 § 7
ust. 1 Umowy z Samorzadem na wykonanie dokumentaci projektowe] zabezpieczona zostala
kwota netto 18 320 976 42 PLN, w tym netto 2 458 659,17 PLN tytulem waloryzacj.

4. Roboty dodatkowe na stacii Zory

Odnoszac sie do kwestii poruszonych w  pismie Prezydenta Miasta Zory
T SIR03332026MS 2 20 marca 2026 T Y. uwaglednienie w Zakresie Projekty
Zaprojekiowania i budowy dodatkowego peronu od sirony ul. Kolejowej oraz przeiicia
podziemnego umoziwiajacego bezkoizyine dojscie do Wszystkich perondw stacii Zory,
PLK SA informuie, 2 rozwiazania te 53 aktualnie przedmiotem anaiiz.
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« wyrazenie zgody na zawarcie aneksu do Umowy 2 Wykonawea dokumentaci
projekdowe], Zwiekszajacego wynagrodzenie 0 357 39872 21 do kwoly netto
141631 721,94 21,0 Ktérym mowa w punkeie 3 niiejszego psma,

« potwierdzene, iz wyrazaia Paristwo zgode na wsirzymanie realzacjiprac dia odcinka
Orzesze ~ Zory po uzyskaniu decyz;i $rodowiskowe], co bedzie wiazalo si z brakiem
pozyskiwania decyzi o ustaleniu lokalizaci linii kolejowej, opracowania Projektu
Budowianego oraz Wykonawczego, jak fownie? reaizaci robot budowlanych.
Razwiazanie tejest rekomendowane z uwagi nia zaistiale przekroczene szacunkowei
wartoscifobt budowanych wstosunku do kwoty wynikajace) 2 WSPP oraz w zwiazku
2 prowadzeniem przez Centrainy Port Komunikacyiny Sp. 20.0. inwestycj polegaiacei
na budowie lini kolejowe] nr 170 faczace] Ostrawe | Katowice wraz 2 linia kolejowa
do Jastrzebia ~ Zdroju.

Po uzyskaniu Paiistwa akceptacji przedmiotowe kwestie nalezy ureguiowa poprzez zawarcie
aneksu do Umowy z Samorzadem. Projekt dokumentu zostanie przygotowany przez PLK SA
i przesyiany do Paristwa w celu akeeptaci.
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