Załącznik do uchwały nr 2145/190/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 02.10.2026 r.

ANEKS nr 1
z dnia .........................

do Umowy nr 4684/DD/2025 z dnia 03.12.2025 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Racibórz na realizację zadania pn. „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”.

zawarty pomiędzy :

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy 
z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Jacka Wojciechowicza
a
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
…………………………………….				........................................................
…………………………………….				........................................................
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 4 ust. 8 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 30.08.2013 r. wraz z późniejszymi aneksami Strony ustalają:
1)   W § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Zakres rzeczowy określony w ust. 1 zadania obejmuje:
- rozliczenie przez Miasto Racibórz umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o.;
- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP obejmującego odcinek od ul. Raciborskiej w Rydułtowach 
do ul. Sportowej w Rybniku;
- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP na odcinku od ul. Rybnickiej w Raciborzu 
do ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923);
- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP na odcinku od ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) 
do ul. Raciborskiej w Rydułtowach (DW 935)
Szczegółowy zakres prac określa porozumienie, o którym mowa w ust. 3.” 
2)   W § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie:  „1. Koszt zadania wynosi  8 894 190,61 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 61/100) w latach 2025-2028.”
3)   W § 2 ust. 2 przyjmuje brzmienie:  „2. Miasto Racibórz udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania:
a) w roku 2025 w wysokości 205.890,61 zł (dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 61/100) na pokrycie kosztów związanych z zawarciem przez Miasto Racibórz ugody,
b) w roku 2026 w wysokości 601.086,00 zł (sześćset jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP,
c) w roku 2027 w wysokości 1.351.192,50  zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapów 1 i 2  RDRP w tym:
[bookmark: _Hlk238729747]-  804.877,40 zł  na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP,
-  546.315,10 zł  na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP.
d) w roku 2028 w wysokości 1.168.807,50 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych 50/100) 
na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapów 1 i 2  RDRP w tym:
-   665.122,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP,
-  503.685,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP.”
4)  W § 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie:  „3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania tylko w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej:
a) w 2026 roku  w wysokości 887.214,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP,
b) w 2027 roku w wysokości 2.509.357,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2 RDRP w tym:
	- 1.494.772,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP,
[bookmark: _Hlk238812229]	- 1.014.585,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP.
c) w 2028 roku - w wysokości 2.170.642,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2  RDRP w tym:
- 1.235.227,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP,	
	-  935.415,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP.”
A. W § 3 ust. 1 przyjmuje brzmienie:  „1. Dotacja udzielona przez Miasto Racibórz na realizację zadania objętego umową wykorzystana zostanie w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.12.2025 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2025.
W terminie do 31.12.2026 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2026 r.
W terminie do 31.12.2027 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2027. 
W terminie do 31.12.2028 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2028 r.”
B. W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie:  „2. Województwo Śląskie zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 
27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.01.2026 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2025. W terminie do 31.01.2027 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2026. W terminie do 31.01.2028 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2027. W terminie do 31.01.2029 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2028.”
C. § 5 przyjmuje brzmienie: „Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2028 r.”
§ 2
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
§ 4
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Województwa Śląskiego a jeden dla Miasta Racibórz.
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