Załącznik do uchwały nr 2146/190/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 02.10.2026 r.

	Aneks nr 24
z dnia .................... 2026 r.
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku"

zawarty pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

	............................
	..............................

	............................
	..............................

	a

	Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez:

	Jacek Wojciechowicz
	Prezydent Miasta

	
	


§ 1. 
1. Mając na uwadze zapisy § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony postanawiają :
	


1) W § 1 ust. 4a przyjmuje brzmienie: "4a. W celu realizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 3 w zakresie etapu 1, 2 i 3 RDRP oraz w związku z odstąpieniem Miasta Racibórz od realizacji umowy zawartej w roku 2013 z wykonawcą dokumentacji projektowej, zakres rzeczowy opisany w ust. 4  celem ukończenia zadania określonego w ust. 1,
a) od roku 2025 stanowi: 
-- rozliczenie umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o.,
-- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3 RDRP - odcinek od ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku.
b) od roku 2026 stanowi:
[bookmark: _Hlk239055965]-- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP - odcinek od ul. Rybnickiej w Raciborzu do ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923);
-- aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP - odcinek od ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) do ul. Raciborskiej w Rydułtowach (DW 935).”
2) W § 1 ust. 6 przyjmuje brzmienie: "6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012-2028.”
3) W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 i 4a wraz ze świadczeniem usługi Pomocy Technicznej wynosi 10.727.522,19 zł (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 19/100), w tym przewiduje się w kolejnych latach:
- w 2013 roku 18.450,00 zł,
- w 2014 roku 206.640,00 zł,					 				
- w 2015 roku 99.527,50 zł,									
- w 2016 roku 65.087,50 zł,								
- w 2017 roku 257.531,25 zł,								
- w 2018 roku 459.177,01 zł, 								
- w 2019 roku 291.558,85 zł,								
- w 2020 roku 88.569,56 zł,								
- w 2021 roku 85.269,15 zł,		
- w 2022 roku 0  zł.
- w 2023 roku 261.520,76 zł ,
- w 2024 roku 0 zł,
- w 2025 roku 205.890,61 zł,
- w 2026 roku 1.488.300,00 zł.
- w 2027 roku 3.860.550,00 zł,
- w 2028 roku 3.339.450,00 zł."
4) W § 4 ust. 2a przyjmuje brzmienie:"2a. W latach 2025-2026, w zakresie rozliczenia umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o. i aktualizacją dokumentacji etapu 3 RDRP, rezygnuje się z procentowego udziału w kosztach na rzecz udziału kwotowego. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji tej części zadania w latach 2025-2026 w wysokości 806.976,61 zł.”
5) W § 4 ust. 4a przyjmuje brzmienie:"4a. W latach 2025-2026, w zakresie rozliczenia umowy z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji projektowej RDRP – Egis Poland Sp. z o.o. i aktualizacją dokumentacji etapu 3 RDRP rezygnuje się z procentowego udziału w kosztach na rzecz udziału kwotowego. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji tej części zadania w latach 2025-2026 w wysokości 887.214,00 zł.”

2. Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4n  dodaje się § 4o  o następującej treści:
"§ 4o
1. Mając na uwadze § 4n ust. 2 Miasto Racibórz podjęło się aktualizacji dokumentacji projektowej etapów 1 i 2 RDRP tj. etap 1: od ul. Rybnickiej w Raciborzu do ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) oraz etap 2: od ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) do ul. Raciborskiej w Rydułtowach (DW 935).
2. W latach 2027-2028 całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 wynosi - 7.200.000,00 zł, z czego:
1) 4.199.999,65 zł dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej dla etapu 1 RDRP (2.729.999,75 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 1.469.999,90 zł po stronie Miasta Racibórz),
2) 3.000.000,35 zł dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej dla etapu 2 RDRP (1.950.000,25 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 1.050.000,10 zł po stronie Miasta Racibórz).
3. Zakres zadania na lata 2026-2028 obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 budowy RDRP na odcinku od ul. Rybnickiej w Raciborzu do ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) i aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 2 budowy RDRP na odcinku od ul. Pstrązkiej w Rzuchowie (DW 923) do ul. Raciborskiej w Rydułtowach (DW 935) przy czym rozliczenie kosztów aktualizacji nastąpi w latach 2027 - 2028. 
3a. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach zadania określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w latach
 2027 – 2028:
1)  w 2027 roku w wysokości 1.351.192,50  zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapów 1 i 2  RDRP w tym:
[bookmark: _Hlk238729747]-  804.877,40 zł  w 2027 r. na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 1 RDRP,
-  546.315,10 zł w 2027 r. na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 2 RDRP.
2) w 2028 roku w wysokości 1.168.807,50 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych 50/100) 
na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapów 1 i 2  RDRP w tym podziale:
-   665.122,50 zł  w 2028 r. na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 1 RDRP,
-  503.685,00 zł w 2028 r. na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 2 RDRP.
3b. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 3a. 
3c. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt zadania określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia w latach 2027 – 2028 :
1) w 2027 roku w wysokości do 2.509.357,50 zł (dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) przeznaczonych na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2 RDRP w tym:
		- 1.494.772,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 1 RDRP,
		- 1.014.585,25 zł na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 2 RDRP.
 2) w 2028 roku w  wysokości do 2.170.642,50 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 50/100) przeznaczonych na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2 RDRP w tym:
- 1.235.227,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 1 RDRP,	
		-  935.415,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej etapu 2 RDRP.
4. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 2 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 13 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta Racibórz, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. Zasady przekazywania środków Miastu Racibórz wraz z określeniem docelowych transz związanych z płatnościami za aktualizację dokumentacji projektowej etapu 1 i 2 RDRP zostaną sprecyzowane w kolejnym aneksie do niniejszego porozumienia po podpisaniu przez Miasto Racibórz stosownych umów z wykonawcami.
5. Do wniosków, o którym mowa w ust. 4 dotyczących płatności realizowanej za aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 1 i 2 RDRP należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z §6 ust. 3 oraz rachunków i faktur, pozytywnych opinii ZDW do każdej części składowej opracowania wchodzącej w zakres wnioskowanej transzy. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW  określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pisemną informację z ZDW.
6. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania, kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji aktualizacji dokumentacji dla etapów 1 i 2 RDRP określonego w §4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.
7. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.
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