Załącznik do Uchwały nr 2139/190/VII/2026
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 02.10.2026 r.


POROZUMIENIE
z dnia .................... 2026 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koszęcin  prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec".
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm)
pomiędzy :
	Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

	Grzegorz Boski
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	Joanna Bojczuk
	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

	a

	Gminą Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śląskich 10 reprezentowaną przez Wójta Annę Korzekwa-Wojtal, który działa jako zarządca dróg gminnych przy kontrasygnacie Anety Pasieki – Skarbnika Gminy. 

	zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:


§ 1. 
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Koszęcin prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec".
2. Województwo Śląskie powierza Gminie Koszęcin pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.
3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:
1) aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie zawartego porozumienia nr 48/TD/2023 z dnia 06.04.2023 r. dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec na odcinkach o długości łącznie 1 580 m, w tym 400 m wzdłuż ul. Ligonia w Koszęcinie i 1 180 m wzdłuż ul. Katowickiej w Bukowcu wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do dokonania przedmiotowej aktualizacji,
2) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
3) budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1).
4. Aktualizacja dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.
5. Gmina Koszęcin przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej budowy znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 906.
6. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 906 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.
7. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wójt Gminy Koszęcin wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa Śląskiego o udzielenie pełnomocnictwa wskazanemu przedstawicielowi Gminy do występowania przed właściwym organami/instytucjami w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego będącego zarządcą dróg wojewódzkich w celu aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przyjętych rozwiązań.
8. Zadanie będące przedmiotem porozumienia w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej powierzone było do prowadzenia Gminie Koszęcin porozumieniem nr 48/TD/2023 z dnia 06.04.2023 r., które wygasło z dniem 29.12.2023 r.
9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 i 4 niniejszego porozumienia na 15 grudnia 2027 r.
§ 2. 
1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 10 075 000 zł (dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.
2. Gmina Koszęcin udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100 % ostatecznego kosztu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:
1) 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w 2026 r. na aktualizację dokumentacji,
2) 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) w 2027 r. na roboty budowlane.
3. Gmina Koszęcin  posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.
4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji zadania w wysokości 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 5 000 000 (pięć milionów złotych) w 2027 r.
5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia, wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się  zawarcia przez Gminę Koszęcin umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązana będzie sfinansować Gmina Koszęcin.
7. Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziału finansowego Gminy Koszęcin określone zostaną po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.
8. Gmina Koszęcin udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości określonej w ust. 2, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.
9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Koszęcin otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Koszęcin w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.
10. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Koszęcin po dacie zawarcia porozumienia.
§ 3. 
1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Koszęcin środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia w wysokości do:
1) 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na aktualizację dokumentacji w 2026 r. w całości ze środków finansowych stanowiących pomoc  Gminy Koszęcin,
2) 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych) na roboty budowlane w 2027 r. ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków finansowych stanowiących pomoc  Gminy Koszęcin.
2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) w przypadku aktualizacji dokumentacji projektowej potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru częściowego/końcowego zakresu dokumentacji, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur,
2) w przypadku robót budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu częściowego/końcowego odbioru robót, pozytywnej opinii  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 ust. 4 oraz rachunków i faktur
3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.
4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót, kary te podlegają zwrotowi na wskazany przez Województwo Śląskie rachunek bankowy w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.
§ 4. 
1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcie umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Koszęcin zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Opis/y przedmiotu/ów zamówienia wymaga/ją uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3. Gmina Koszęcin niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawca/ami oraz przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Koszęcin przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu/ów do umowy/ów niezwłocznie po jej/ich zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Na podstawie przekazanych kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust 7 określający rzeczywisty koszt zadania.
5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Koszęcin oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Koszęcin niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.
§ 5. 
1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego określonego w § 1 ust. 3 Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3. Gmina Koszęcin dokona odbioru częściowego/końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do opracowanej aktualizacji projektu.
4. Gmina Koszęcin dokona odbioru częściowego/końcowego zadania w zakresie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakresu zrealizowanych robót budowlanych i poniesionych kosztów.
5. Gmina Koszęcin powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.
6. Odbiór części zadania będącego przedmiotem porozumienia w zakresie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) winien być dokonany przez Gminę Koszęcin z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 9.
7. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Gmina Koszęcin przekaże nieodpłatnie  Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym.
8. Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 Gmina przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 7 zobowiązuje się:
1) wprowadzić docelową organizację ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
2) dokonać wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).
9. Gmina zobowiązuje się do przekazania środka trwałego w postaci wybudowanej infrastruktury drogowej na rzecz Województwa Śląskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w formie dokumentu PT wraz ze wszystkimi wymaganymi przez dokument PT informacjami.
§ 6. 
1. Gmina Koszęcin wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3.
2. Gmina Koszęcin zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.
4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 7. 
Gmina   Koszęcin  oświadcza, że:
1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;
2) przeprowadzi wymagane procedury  celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
3) aktualizacja dokumentacji projektowej we wszystkich elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl;
4) działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 8. 
1. Gmina Koszęcin zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 906 w m. Koszęcin i Bukowiec, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:
- 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
- 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
- 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi.
2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wad na wybudowanej infrastrukturze drogowej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 906, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże niezwłocznie Gminie Koszęcin listę tych usterek z żądaniem ich usunięcia. Gmina Koszęcin  zobowiązuje się do wyegzekwowania zapisów gwarancyjnych i usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gminę Koszęcin działań w tym zakresie upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do dokonania naprawy własnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obciążona Gmina Koszęcin.
3. Wszelkie koszty z tytułu uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 906 powstałe podczas realizacji zadania obciążają Gminę Koszęcin.
4. Do dnia przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 7 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi Gmina Koszęcin.
5. Gmina Koszęcin zobowiązuje się do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszego porozumienia, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją porozumienia.
§ 9. 
Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10. 
W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.
§ 11. 
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 12. 
Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania  prac określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2027 r.
§ 13. 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.
§ 14. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 15. 
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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