	Aneks nr 1

	do Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r.

	
	

	zawarty w dniu

	………………………………. 2026 roku w Katowicach 

	
	

	pomiędzy

	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

	
	

	reprezentowanym przez 

	1. …………………………………………………………………….…………   
2. ………………………………………………………………………….……

	
	

	z siedzibą

	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


	
	

	a

	BAXA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 6793340945, Regon: 542670956
ul. Zabłocie 25/31, 30-701 Kraków
reprezentowaną przez Karola Bulandę
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej również zwani jako „Strona”, a łącznie jako „Strony”.


	
	

	na podstawie

	· art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793),
· § 17 ust. 3 pkt 2 lit. f) Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r.


	
	

	dotyczący

	zawarcia Aneksu nr 1 do  Umowy nr CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r. 

	Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Województwa
	Wojciech Gardas - Dyrektor Departamentu Inwestycji
Michał Sachs - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 

	
	

	








Strony dokonują następujących zmian w treści Umowy:

§ 1

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1.	Opracowanie projektu budowlanego, oddzielnie dla każdego z zadań wymienionych w § 1 ust. 1 umowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli będą wymagane  – do  122 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia – 30 listopada 2026 roku. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące terminy:
1)	Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego, odrębnej dla każdego z zadań, dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany), o której mowa § 2 ust. 1 wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień w terminie – do 20 dni przed datą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jeśli będzie wymagane.
2)	Zamawiający w terminie 5 dni sprawdzi dokumentację projektową i wniesie ewentualne uwagi. W razie braku uwag, dokumentacja zostanie przez Zamawiającego zatwierdzona.
3)	W razie wniesienia uwag, Wykonawca poprawi lub uzupełni dokumentację w ciągu 5 dni od dnia przekazania jej przez Zamawiającego do wniesienia poprawek.
4)	Zamawiający w terminie do 5 dni  od dokonania uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zatwierdzi poprawioną dokumentację.
Dla usprawnienia zatwierdzania dokumentacji Wykonawca może, w trakcie procesu projektowania, uzgadniać z Zamawiającym poszczególne etapy projektu.”

§ 2

1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 
2. Niniejszy aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią Umowy nr  CRU UMWSL 462/2026 z dnia 31 lipca 2026 r.
3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 


          Zamawiający                                                          Wykonawca                                    

	

	














3/3
