IK-02/7.2.1/344

Instrukcja przeprowadzania wizyty, kontroli na miejscu lub kontroli 
ex post dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

KONTROLA NA MIEJSCU - operacje realizowane etapowo.

W przypadku wytypowania do kontroli operacji na drugim etapie realizacji, weryfikacji podlega etap pierwszy i drugi operacji. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy etap pierwszy podlegał już kontroli na miejscu.

WIZYTA WOP - operacje realizowane etapowo.

W przypadku zlecenia wizyty dla operacji realizowanej w dwóch etapach czynnościom kontrolnym podlega tylko ten etap operacji, dla którego zostało wystawione zlecenie przeprowadzenia wizyty.

KONTROLA EX POST- operacje realizowane etapowo.

W trakcie przeprowadzania kontroli ex post czynnościom kontrolnym podlega cała operacja.

- Zgodność lokalizacji operacji.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy lokalizacja operacji jest zgodna z miejscem realizacji operacji wskazanym w umowie o przyznanie pomocy. W polu „Dane podmiotu kontrolowanego” należy wpisać informację dot. lokalizacji operacji.

Lokalizację operacji należy zweryfikować:

  - dla inwestycji, dla których wymagany jest projekt budowlany – na podstawie danych zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę,

  - dla inwestycji, dla których nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę, ale występuje obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych – na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych.

W elektronicznej bazie Ksiąg Wieczystych (zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl) należy zweryfikować prawo własności/posiadania działki/działek, na której/których zlokalizowano operację. Weryfikację można przeprowadzić przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. W polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać adnotację o dokonaniu kontroli w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości np. „weryfikacja w bazie MS w dniu 01.10.2020” zawierającą nr działki ewidencyjnej i nr KW.

Jeżeli dane działek ewidencyjnych, na których zlokalizowano operację nie zostały wprowadzone do powyższej bazy danych dopuszcza się również, aby sprawdzenie tytułu prawnego, przeprowadzić w oparciu o dokumentację dostępną u Beneficjenta.

Jeżeli w księdze wieczystej widnieje inny właściciel niż Beneficjent weryfikację należy przeprowadzić na dokumentach potwierdzających prawo do dysponowania gruntem.

W trakcie wizji w terenie należy potwierdzić czy na wskazanych działkach ewidencyjnych operacja jest realizowana.

W raporcie należy zamieścić nazwę i numer dokumentu, który potwierdza wskazaną lub stwierdzoną lokalizację, a ponadto poświadcza fakt posiadania/dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowano operację np. poprzez załączenie do raportu kopii/fotografii tej dokumentacji.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy obligatoryjnie odnotować stwierdzoną podczas kontroli lokalizację operacji, jeżeli jest inna niż wskazana w Umowie o przyznaniu pomocy.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy dodatkowo wpisać adnotację o dokonaniu weryfikacji lokalizacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl.

W przypadku braku odnalezienia danej działki na geoportal.gov.pl należy w polu „Uwagi kontrolujących” w liście kontrolnej zamieścić stosowną adnotację o tym fakcie.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy ograniczyć do analizy dokumentów znajdujących się w teczce sprawy albo przesłanych przez beneficjenta.

Z teczki sprawy należy pobrać decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru budowy lub robót budowlanych), na tej podstawie określić numery działek, na których realizowana jest operacja.

Jeżeli teczka sprawy nie zawiera takich dokumentów, należy zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie dokumentów.

W elektronicznej bazie Ksiąg Wieczystych należy potwierdzić własność/posiadanie działki/działek, na której/których zlokalizowano operację.

W trakcie wizji w terenie należy potwierdzić czy na wskazanych działkach ewidencyjnych operacja jest realizowana.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać adnotację o dokonaniu kontroli w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości np. „weryfikacja w bazie MS w dniu 01.10.2020” zawierającą nr działki ewidencyjnej i nr KW.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy obligatoryjnie odnotować stwierdzoną podczas kontroli lokalizację operacji, jeżeli jest inna niż wskazana w Umowie o przyznaniu pomocy.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy dodatkowo wpisać adnotację o dokonaniu weryfikacji lokalizacji poprzez usługi dostępne na stronie www.geoportal.gov.pl.

Podczas czynności kontrolnych wykonywanych na etapie wniosku o płatność końcową i podczas kontroli ex post można oprzeć się jedynie na inwentaryzacji geodezyjnej. W takim przypadku w ramach śladu rewizyjnego do raportu należy załączyć kopię/skan/zdjęcie dokumentu.

- Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

Pola Listy kontrolnej przeznaczone na wpisanie danych uzyskanych od podmiotu kontrolowanego na temat zakresu rzeczowego operacji należy wypełnić w oparciu o Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu…(dalej „zestawienie”), które zawiera Wniosek o płatność. Pola Listy kontrolnej należy wypełnić danymi analogicznie, jak to ma miejsce w zestawieniu, przy czym wpisując dane do pola „Ilość” należy uwzględnić ilość danej kategorii wg rozliczenia (kol. 4 zestawienia). Podczas wykonywania czynności kontrolnych należy zweryfikować w miejscu realizacji operacji, czy zakres realizowanej operacji obejmuje wszystkie elementy wskazane w zestawieniu oraz czy wartości podane w zestawieniu mają potwierdzenie w miejscu realizacji operacji.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a danymi przekazanymi przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o płatność w polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać rzeczywistą, stwierdzoną w terenie liczbę poszczególnych elementów inwestycji.

Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować wszystkie grupy kosztów wykazane przez Beneficjenta w zestawieniu tj.: „Koszty inwestycyjne”, a także „Koszty ogólne.”

W przypadku, gdy Beneficjent dołączył do Wniosku o płatność umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, przeprowadzając kontrolę należy zweryfikować na miejscu wszystkie elementy znajdujące się w powyższej specyfikacji. Podczas weryfikacji należy posiłkować się także, o ile istnieją, dziennikiem budowy, przedmiarami robót, protokołami odbiorów technicznych i innymi dokumentami powstałymi w toku odbiorów technicznych, dokumentami warunkującymi użytkowanie obiektu.

W sytuacji, kiedy dane na fakturze są mało precyzyjne oraz do faktury nie załączono specyfikacji, weryfikację zgodności wykonanych prac, należy dokonać na podstawie danych z protokołów odbioru (o ile istnieją), podpisanych umów i/lub informacji zawartych w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupionych w ramach operacji usług/przedmiotów.

WERYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH – WIZYTA LUB KONTROLA NA MIEJSCU.

Operacja realizowana w systemie tradycyjnym.

Umowa kosztorysowa

Podczas czynności kontrolnych należy szczegółowo zweryfikować wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys dostarczony przez Beneficjenta. W przypadku braku kosztorysu powykonawczego/różnicowego weryfikacja odbywa się w oparciu o kosztorys ofertowy.

Jeżeli dla danego elementu zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiącego koszt kwalifikowalny, nie wykryto niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”.

Jeżeli dla danego elementu zestawienia, stanowiącego koszt kwalifikowalny, stwierdzono (niezależnie, czy jest to niezgodność „na plus” czy „na minus”) niezgodność z kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń należy zaznaczyć odpowiedź „NIE.

W sytuacji, kiedy zbudowana/zmodernizowana droga, zgodnie z parametrami wskazanymi w projekcie budowlanym, posiada zmienną szerokość, dopuszcza się weryfikację wykonania powierzchni drogi nie w oparciu o kosztorys tylko w oparciu o projekt budowlany tj. poprzez dokonanie pomiaru jej długości oraz dokonanie pomiarów jej szerokości w tych miejscach, w których szerokość ulega zmianie.

W powyższym przypadku należy podać (w liście kontrolnej w polu „Uwagi kontrolujących” bądź oddzielnym załączniku do raportu) w jakich miejscach takie pomiary były wykonywane (należy wpisać zweryfikowane miejsca, poprzez podanie zmierzonej szerokości nawierzchni oraz punktów pomiarowych drogi na jakich ta szerokość występuje).

Zmierzoną długość drogi należy obligatoryjnie wpisać w pole „Uwagi kontrolujących”.

W przypadku stwierdzenia mniejszej/większej długości drogi należy ustalić/obliczyć także powierzchnię drogi, która nie została wykonana/została wykonana w związku z inną niż zakładano długością drogi.

Jeżeli zostaną stwierdzone różnice  podczas pomiarów szerokości drogi w wybranych punktach, przy prawidłowej długości drogi, należy dokonać pomiaru powierzchni całej powierzchni drogi w celu stwierdzenia czy różnice w szerokości drogi nie powodują, że powierzchnia jest inna niż wskazana w kosztorysie.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego weryfikacji robót budowlanych należy:

- wskazać w polu „Uwagi kontrolujących” pozycje kosztorysu podlegające weryfikacji/punkty pomiarowe drogi, na których były wykonywane pomiary szerokości drogi lub,

- sporządzić w formie załącznika zestawienie pozycji kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych/ zestawienie punktów pomiarowych drogi, na których były wykonywane pomiary szerokości drogi oraz umieścić w polu „Uwagi kontrolujących” informację o załączniku.

Dopuszcza się dołączenie do raportu z czynności kontrolnych (dalej „raportu”) jako załącznika kopii kosztorysu ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji.

W celach pomocniczych dopuszcza się wykorzystanie podczas sprawdzeń projektu budowlanego.

W przypadku użycia w trakcie weryfikacji projektu budowalnego, jako ślad rewizyjny należy załączyć do raportu fotografię projektu budowlanego wykorzystywanego podczas sprawdzeń.

Umowa ryczałtowa

Podczas czynności kontrolnych należy szczegółowo zweryfikować wszystkie pozycje zestawienia rzeczowo-finansowego w oparciu o projekt budowlany oraz w celach pomocniczych, o najbardziej aktualny kosztorys znajdujący się w teczce sprawy. W trakcie czynności należy sprawdzić czy wszystkie pozycje mierzalne wykazane w kosztorysie wykorzystywanym podczas sprawdzeń są zgodne z projektem budowlanym oraz faktycznym wykonaniem operacji. W przypadku występowania kosztorysu różnicowego weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o projekt budowlany oraz kosztorys różnicowy i kosztorys, w stosunku do którego zostały wykazane różnice.

Jeżeli dla danego elementu zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiącego koszt kwalifikowalny stan faktyczny jest:

          - zgodny z projektem budowlanym oraz kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń,

          - niezgodny z projektem budowlanym a zgodny z kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń,

          - zgodny z projektem budowlanym oraz niezgodny z kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń wyłącznie w przypadku, gdy kosztorys nie zawiera wszystkich wykonanych pozycji lub zawiera pozycje z mniejszymi jednostkami miary niż faktyczne wykonanie

należy zaznaczyć w liście kontrolnej odpowiedź „TAK”.

Jeżeli dla danego elementu zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiącego koszt kwalifikowalny stan faktyczny jest:

- zgodny z projektem budowlanym oraz niezgodny z kosztorysem wykorzystanym podczas sprawdzeń, (wyłącznie w przypadku, gdy kosztorys zawiera pozycje, które nie zostały wykonane lub zawiera pozycje z większymi jednostkami miary niż faktyczne wykonanie),

- niezgodny z projektem budowlanym oraz niezgodny z kosztorysem wykorzystywanym podczas sprawdzeń,

należy zaznaczyć w liście kontrolnej odpowiedź NIE”.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w polu „Uwagi kontrolujących” należy odnotować rodzaj i zakres stwierdzonej rozbieżności. Jeżeli w ww. polu nie może zostać zawarty taki zasób informacji, uwagi należy umieścić w osobnym załączniku, a w samym polu „Uwagi kontrolujących” zapisać odwołanie do sporządzonego załącznika.

W sytuacji, kiedy zbudowana/zmodernizowana droga, zgodnie z parametrami wskazanymi w projekcie budowlanym, posiada zmienną szerokość, dopuszcza się weryfikację wykonania powierzchni drogi tylko w oparciu o projekt budowlany tj. poprzez dokonanie pomiaru jej długości oraz dokonanie pomiarów jej szerokości w tych miejscach, w których szerokość ulega zmianie.

W powyższym przypadku należy podać (w liście kontrolnej w polu „Uwagi kontrolujących” bądź oddzielnym załączniku do raportu) w jakich miejscach takie pomiary były wykonywane (należy wpisać zweryfikowane miejsca, poprzez podanie zmierzonej szerokości nawierzchni oraz punktów pomiarowych drogi na jakich ta szerokość występuję).

Zmierzoną długość drogi należy obligatoryjnie wpisać w pole „Uwagi kontrolujących”.

W przypadku stwierdzenia mniejszej/większej długości drogi należy ustalić/obliczyć także powierzchnię drogi, która nie została wykonana/została wykonana w związku z inną niż zakładano długością drogi.

Jeżeli zostaną stwierdzone różnice  podczas pomiarów szerokości drogi w wybranych punktach, przy prawidłowej długości drogi, należy dokonać pomiaru powierzchni całej powierzchni drogi w celu stwierdzenia czy różnice w szerokości drogi nie powodują, że powierzchnia jest inna niż wskazana w kosztorysie/projekcie budowlanym.

W celu pozostawienia właściwego śladu rewizyjnego weryfikacji robót budowlanych należy:

- załączyć fotografie projektu budowlanego wykorzystywanego podczas sprawdzeń,

- wskazać w polu „Uwagi kontrolujących” pozycje kosztorysu podlegające weryfikacji lub,

- sporządzić w formie załącznika zestawienie pozycji kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych oraz umieścić w polu „Uwagi kontrolujących” informację o załączniku.

Dopuszcza się dołączenie do raportu z czynności kontrolnych (dalej „raportu”) jako załącznika kopii kosztorysu ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji.

Weryfikację robót budowlanych, które nie wymagają projektu budowlanego należy przeprowadzić na bazie najbardziej aktualnego kosztorysu, znajdującego się w teczce sprawy lub przedmiaru robót. W tej sytuacji w celu pozostawienia należytego śladu rewizyjnego należy sporządzić w formie załącznika zestawienie pozycji kosztorysu, które zostały bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych oraz umieścić w polu „Uwagi kontrolujących” informację o tym załączniku. Dopuszcza się dołączenie do raportu jako załącznika kopii kosztorysu ze wskazaniem bezpośrednio zweryfikowanych pozycji.

Operacja realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W sytuacji, kiedy operacja jest realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” weryfikację prac budowlanych należy przeprowadzić w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy i projekt budowlany. W takim przypadku przy pomocy projektu budowlanego należy sprawdzić, czy operacja została wykonana zgodnie z założeniami opisanymi w programie. Jako ślad rewizyjny przeprowadzonych czynności należy załączyć do raportu kopię fragmentu programu funkcjonalno- użytkowego (dalej PFU), w którym opisane są parametry operacji.

W przypadku, kiedy mimo realizacji operacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, dla prac budowlanych zostanie sporządzony kosztorys podczas weryfikacji pełni on jedynie funkcję pomocniczą.

W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami operacji opisanymi w PFU a faktycznym wykonaniem należy w liście kontrolnej odznaczyć pole „NIE” a w polu „Uwagi kontrolujących” opisać na czym te różnice polegają.

Zmierzoną długość drogi należy obligatoryjnie wpisać w pole „Uwagi kontrolujących”.

W przypadku stwierdzenia mniejszej/większej długości drogi należy ustalić/obliczyć także powierzchnię drogi, która nie została wykonana/została wykonana w związku z inną niż zakładano długością drogi.

Weryfikacja ukrytych elementów operacji.

Dla elementów kosztorysów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w drodze czynności kontrolnych, należy odnotować nazwę dokumentu, który potwierdza ich wykonanie (np.: dziennik budowy, protokół odbioru). Zaleca się również wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji.

W przypadku, gdy roboty budowlane nie są objęte kosztorysem – zakres robót dotyczy prostych prac, których ocena możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, weryfikację stanu faktycznego należy przeprowadzić na podstawie informacji zawartych w zestawieniu.

KONTROLA EX-POST.

W przypadku, gdy dana operacja była wcześniej poddana kontroli na miejscu lub wizycie w miejscu na etapie wniosku o płatność, podczas kontroli ex post należy zweryfikować, czy nie dokonano istotnych zmian poszczególnych elementów scalonych z zestawienia, które zagrażałyby celowi operacji. W związku z powyższym nie ma konieczności sprawdzania elementów szczegółowych projektu wchodzących w skład elementów scalonych (zestawienie powinno być sporządzone w układzie odpowiadającym układowi tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego). Przede wszystkim należy zweryfikować, czy długość wykonanej drogi nie uległa zmianie i czy nie zaistniały bariery, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotowej operacji zgodnie z przeznaczeniem np. szlabany, inne bariery. Pozostawiony ślad rewizyjny powinien zawierać syntetyczny opis zakresu dokonanych sprawdzeń. Jeżeli wynik weryfikacji elementu scalonego jest negatywny należy dla danej pozycji zestawienia przeprowadzić czynności kontrolne zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu na etapie rozpatrywania wniosku o płatność, w oparciu o najbardziej aktualny kosztorys i/lub projekt budowlany. W przypadku, kiedy na etapie wniosku o płatność nie była przeprowadzana kontrola na miejscu lub wizyta w miejscu na etapie wniosku o płatność, weryfikację prac budowlanych podczas kontroli ex post należy przeprowadzić zgodnie z trybem przewidzianym dla kontroli na miejscu.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Standardowa wizja w terenie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej.

- Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych należy zweryfikować zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonego do Wniosku o płatność, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej powinny być oznaczone adnotacją: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Podczas czynności kontrolnych weryfikacji podlegają wszystkie dane zawarte w wykazie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Weryfikację danych wskazanych w kolumnach 8 i 12 należy przeprowadzić na podstawie opisu znajdującego się na odwrocie dokumentu.

Należy zwracać szczególną uwagę i zweryfikować ewentualne korekty do faktur przedstawionych do refundacji.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na etapie wniosku o płatność ostateczną należy zweryfikować także dokumentację składaną przez Beneficjenta z wnioskiem o płatność pośrednią. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy etap pierwszy podlegał już kontroli na miejscu.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, każdy zweryfikowany dokument, znajdujący się w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, należy oznaczyć poprzez postawienie na odwrocie pieczęci pozwalającej na identyfikację instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.

W trakcie czynności kontrolnych należy zweryfikować także potwierdzenia zapłaty dotyczące kontrolowanych dokumentów.

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych należy sporządzić zestawienie zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych w formie spisu lub kopii zestawienia z wniosku o płatność.

KONTROLA DANYCH LUB DOKUMENTÓW U PODMIOTÓW TRZECICH.

W niezbędnych przypadkach, kontrola dokładności danych we wniosku o płatność może odbywać się na podstawie danych lub dokumentów handlowych przechowywanych przez podmioty trzecie. Kontrole takie zaleca się w szczególności w przypadku:

- wystąpienia niezgodności na fakturze bądź innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej z zapisami znajdującymi się w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta dotyczących kwoty, terminu sprzedaży, numeru faktury, specyfikacji, danych technicznych i opisu środka trwałego/usługi,

- posiadania przez Beneficjenta faktury korygującej, której nie przedstawił do refundacji wraz z wnioskiem o płatność lub w toku jego uzupełnienia, w przypadku, gdy zakres korekty obejmuje zmianę ceny sprzedaży, przedmiotu sprzedaży lub terminów wystawienia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na wysokość lub przyznanie pomocy. Jeżeli zakres zmian dokonanych na fakturze nie ma wpływu na przyznanie pomocy, kopie ww. dokumentów należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej,

- wystąpienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które stanowią wg kontrolujących przesłankę do przeprowadzenia kontroli danych/dokumentów handlowych przechowywanych przez osoby trzecie.

W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany wystarczających, według kontrolującego, wyjaśnień odnośnie występujących nieprawidłowości można odstąpić od przeprowadzenia kontroli ww. dokumentów. Wyjaśnienia należy załączyć do dokumentacji pokontrolnej.

O terminie i zakresie kontroli należy poinformować podmiot trzeci, u którego nastąpi kontrola dokumentów oraz Beneficjenta, celem zagwarantowania możliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach. Należy stosować procedurę powiadomienia opisaną w pkt. IV „Powiadomienie o czynnościach kontrolnych” instrukcji IR-01/344 a w przypadku konieczności pisemnego powiadomienia podmiotu trzeciego, należy skierować do podmiotu trzeciego pismo P-10/344.

W trakcie kontroli dokumentów przechowywanych przez podmioty trzecie należy sprawdzić zgodność danych na fakturze z zapisami w systemie finansowo-księgowym podmiotu trzeciego dot. w szczególności kwoty na jaką faktura została wystawiona, terminu zapłaty za fakturę, a także specyfikację, dane techniczne i opis towaru/usługi. Należy również zweryfikować, czy do dokumentu sprzedaży nie została wystawiona faktura lub nota korygująca mająca wpływ na zmianę ceny sprzedaży.

W przypadku wykrycia niezgodność pomiędzy danymi lub/i dokumentami znajdującymi się u podmiotu trzeciego, a dokumentami kontrolowanymi znajdującymi się w posiadaniu Beneficjenta, należy stwierdzoną rozbieżność opisać w Liście kontrolnej w polu „Uwagi kontrolujących”. Jeżeli pole to jest niewystarczające należy na dodatkowym arkuszu opisać nieprawidłowości oraz załączyć go do raportu, natomiast w polu tym wpisać stosowny numer załącznika. Jeśli istnieje taka możliwość należy kopie/wydruki/fotografie dokumentów potwierdzających opisane nieprawidłowości załączyć do raportu.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się, aby zamiast bezpośredniej kontroli w siedzibie podmiotu trzeciego, uzyskać potwierdzenie danych zawartych na dokumentach finansowo-księgowych drogą korespondencyjną. W tym celu należy wystosować pismo do podmiotu trzeciego z prośbą o potwierdzenie zgodności danych na fakturze znajdujących się u podmiotu kontrolowanego z danymi lub/i dokumentami będącymi w posiadaniu podmiotu trzeciego (P-11/344). Pismo należy wysłać także do wiadomości kontrolowanego beneficjenta. W przypadku braku odpowiedzi na pismo we wskazanym terminie należy ten fakt odnotować w polu „Uwagi kontrolujących” Listy kontrolnej do raportu, a następnie przekazać dokumentacje pokontrolną do beneficjenta pismem (P-05/344). Powyższe czynności należy również zastosować w przypadku odmowy podmiotu trzeciego do wglądu do danych i dokumentów handlowych znajdujących się w jego posiadaniu.

KONTROLA EX POST

W sytuacji, kiedy operacja podlegała wcześniej czynnościom kontrolnym, podczas których sprawdzono zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla wszystkich etapów operacji podczas kontroli ex post można odstąpić od weryfikacji tego punktu. W takim przypadku należy w liście kontrolnej odznaczyć pole „NIE DOTYCZY”.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy przeprowadzić na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta/osób trzecich.

Należy zwrócić się  do Beneficjenta/osoby trzeciej z prośbą o przesłanie skanów/zdjęć oryginałów faktur/dokumentów księgowych znajdujących się wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty załączonym do wniosku o płatność.

Następnie należy porównać dane przesłanych dokumentów z danymi znajdującymi się w wykazie.

Ślad rewizyjny: wydruk skanów/zdjęć przesłanych dokumentów lub płyta CD z przesłanymi skanami/zdjęciami dokumentów.

- Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

Beneficjenci prowadzący pełną księgowość zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji finansowanej w ramach PROW 2014-2020. Mogą tego dokonać poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości polegające na wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z operacją albo na wprowadzeniu wyodrębnionego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy w polityce rachunkowości znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące stosowania przez beneficjenta oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego.

W przypadku prowadzenia dla danej operacji odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych należy podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikować, czy wszystkie dokumenty finansowo-księgowe opisujące transakcje związane z realizacją operacji zostały zaksięgowane na ww. kontach. W przeciwnym przypadku należy sprawdzić, czy został wprowadzony odrębny kod rachunkowy dla transakcji związanych z realizacją operacji.

W celu zapewnienia należytego śladu rewizyjnego należy do raportu dołączyć kopie/fotografię Planu kont z polityki rachunkowości beneficjenta oraz wydruk/kopie/fotografię dokumentu potwierdzającego występowanie wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy przeprowadzić na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta. – kopia, skan/zdjęcie polityki rachunkowości i wydruk z wydzielonego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki związane z operacją powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby, która wydruk zrobiła.

Ślad rewizyjny: kopie, wydruk skanów/zdjęć przesłanych dokumentów lub płyta CD z przesłanymi skanami/zdjęciami dokumentów.

- Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

W przypadku, kiedy w celu realizacji operacji beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas kontroli na miejscu należy zweryfikować, czy realizacja operacji jest zgodna z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.  kontrole na miejscu polegają na sprawdzeniu, czy operacja została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmują wszystkie kryteria kwalifikowalności, zobowiązania i inne obowiązki związane z warunkami przyznania wsparcia, które mogą być sprawdzone podczas wizyty. W związku z faktem, że dokumentacja dotycząca procesu udzielenia zamówienia publicznego jest weryfikowana podczas kontroli administracyjnej, podczas kontroli na miejscu należy przeprowadzić weryfikację:

- zgodności kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta (co najmniej: SIWZ (bez załączników), ofertę wybraną oraz umowę z wykonawcą lub w przypadku trybów, które nie wymagają SIWZ – dokument opisujący przedmiot zamówienia, ofertę wybraną oraz umowę z wykonawcą). W tym celu dopuszcza się porównanie dokumentów przechowywanych przez podmiot kontrolowany z kopiami dokumentów znajdujących się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Należy ostemplować przynajmniej pierwsze strony weryfikowanych oryginałów dokumentów.

Dopuszczalna jest także analiza SIWZ zamieszczonego na stronie internetowej podmiotu kontrolowanego. W tym przypadku nie ma obowiązku stemplowania tego dokumentu.

W przypadku, kiedy beneficjent podczas realizacji operacji zobowiązany jest do stosowania zasad trybu wyboru wykonawców, w trakcie czynności kontrolnych należy zweryfikować zgodność kopii dokumentów dostarczonych do SW z oryginałami posiadanymi przez podmiot kontrolowany. Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować co najmniej:

1)	zapytanie ofertowe (o ile zapytanie ofertowe nie zostało zawieszone na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl),

2)	protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	umowa z wykonawcą lub dokument sprzedaży potwierdzający zawarcie umowy z wykonawcą.

Należy ostemplować przynajmniej pierwsze strony weryfikowanych oryginałów dokumentów.

W przypadku, gdy powyższa weryfikacja przebiegnie negatywnie, należy w liście kontrolnej zaznaczyć odpowiedź NIE a zaistniałą sytuację opisać w polu „Uwagi kontrolujących”.

W przypadku przekazania przez Beneficjenta oryginałów dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania do SW, weryfikacji nie przeprowadza się. Należy zaznaczyć pole „NIE DOTYCZY”, a w polu „UWAGI” należy opisać fakt przekazania do SW oryginałów dokumentacji.

W przypadku zweryfikowania powyższego punktu na etapie kontroli na miejscu na płatności ostatecznej lub uprzedniej kontroli ex-post, w trakcie kolejnych kontroli należy odstąpić od ponownej weryfikacji zaznaczając odpowiedź ND oraz w polu „Uwagi” wpisać adnotację: „Zweryfikowano podczas kontroli …. (na miejscu na etapie WOP lub kontroli ex-post) Potwierdzenie stawowi złącznik nr … do raportu z czynności kontrolnych nr  …. z dnia…”.

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). z dniem jej wejścia w życie tj. z dniem18.04.2020 r. uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„W związku z powyższym weryfikację trybu wyboru wykonawców przeprowadza się wyłącznie dla spraw, dla których postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r.”.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy przeprowadzić na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta.

Ślad rewizyjny: kopie, wydruk skanów/zdjęć przesłanych dokumentów lub płyta CD z przesłanymi skanami/zdjęciami dokumentów.

- Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności  nabytych dóbr, na które została przyznana pomoc.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy podmiot kontrolowany nie sprzedał, nie wydzierżawił, nie użyczył praw do dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.

Należy zweryfikować prawo własności lub posiadania nieruchomości, na której zrealizowano operację. W tym celu należy sprawdzić księgi wieczyste poprzez wykorzystanie danych zawartych w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości (Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych) na stronie: ekw.ms.gov.pl.

Jeżeli w księdze wieczystej widnieje inny właściciel niż Beneficjent należy zweryfikować dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.

Podczas kontroli należy sprawdzić także amortyzację i ewidencję środka trwałego.

W ramach zapewnienia śladu rewizyjnego do dokumentacji pokontrolnej należy dołączyć wydruk KW (lub adnotacja o weryfikacji w bazie elektronicznych ksiąg wieczystych) i  kopię/foto ewidencji środków trwałych.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy przeprowadzić na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta.

Należy zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie kopii, skanu/zdjęcia amortyzacji i ewidencji środka trwałego z pieczęcią i podpisem osoby, która wydruk zrobiła.

Ślad rewizyjny: kopie, wydruk skanów/zdjęć przesłanych dokumentów lub płyta CD z przesłanymi skanami/zdjęciami dokumentów.

Podczas czynności kontrolnych wykonywanych na etapie wniosku o płatność końcową i podczas kontroli ex post można oprzeć się jedynie na inwentaryzacji geodezyjnej. W takim przypadku w ramach śladu rewizyjnego do raportu należy załączyć kopię/skan/zdjęcie dokumentu.

- Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas czynności kontrolnych należy sprawdzić czy przedmioty operacji są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.

W przypadku, kiedy na miejscu realizacji operacji zostaną stwierdzone fakty, które mogą powodować ograniczenia, zgodnego z umową, użytkowania przedmiotu operacji i/lub zostanie stwierdzone użytkowanie przedmiotu operacji niezgodne z jego funkcją, należy w Liście kontrolnej zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a w polu „Uwagi kontrolujących” opisać na czym te ograniczenia i/lub niezgodności polegają.

Jako ślad rewizyjny przeprowadzonych czynności należy do raportu załączyć kopie/zdjęcie weryfikowanej dokumentacji.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Standardowa wizja w terenie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej.

- Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

Plakat informacyjny/tablica informacyjna.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy beneficjent umieścił dla operacji, która jest dofinansowana ze środków publicznych kwotą powyżej 50 tys. euro i nie większą niż 500 tys. euro plakat informacyjny (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297x420 mm) lub tablicę informacyjną

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy plakat informacyjny/tablicę informacyjną należy umieścić od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej.

Tymczasowy bilbord dużego formatu.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych należy sprawdzić, czy beneficjent realizujący operację, jeśli dotyczyła zadań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, dofinansowaną ze środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys.  euro umieścił tymczasowy bilbord dużego formatu.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy tymczasowy bilbord dużego formatu należy umieścić od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej.

Stała tablica/bilbord dużego formatu.

Podczas przeprowadzania kontroli ex post należy sprawdzić, czy beneficjent, który miał obowiązek zamieszczenia tymczasowego bilbordu dużego formatu umieścił, nie później niż 3 miesiące od wypłaty płatności końcowej stałą tablicę/bilbord dużego formatu.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy stałą tablicę/bilbord dużego formatu należy umieścić przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Weryfikację umieszczenia stałej tablicy/bilbordu dużego formatu przeprowadza się w okresie ex post, po upływie 3 miesięcy od wypłaty płatności końcowej.

Plakat informacyjny/tablica informacyjna/stała tablica/tymczasowy bilbord dużego formatu/bilbord dużego formatu powinny być umieszczone na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi i wykonane  zgodnie z zapisami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowanej na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR.

Do wyliczenia wartości całkowitego wsparcia publicznego w euro stosuje się, kurs wymiany złotego na euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia umowy/wydania decyzji.

Także beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie poniżej 500 tys. euro mogą umieszczać stałe tablice lub bilbordy dużego formatu przy swoich projektach.

W przypadku operacji, która jest dofinansowana ze środków publicznych kwotą poniżej 50 tys. euro, w liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.

W ramach śladu rewizyjnego przeprowadzanych czynności należy wykonać fotografię i odnotować wymiary weryfikowanych materiałów informacyjnych.

W przypadku braku możliwości, z uwagi na ich umieszczenie, wykonania pomiaru wymiarów materiałów informacyjnych/reklamowych (tablica, bilbord) należy umieścić stosowną adnotację w liście kontrolnej w polu „UWAGI”.

WERYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ – KONTROLA EX POST

Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 w sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo m. in. krótki opis operacji, znak UE i logo PROW 2014-2020.

Z uwagi na fakt, że strona internetowa jest weryfikowana podczas kontroli administracyjnej wniosku o płatność, weryfikację powyższego należy przeprowadzić podczas kontroli ex post. Jako ślad rewizyjny do raportu należy załączyć zrzut ekranowy ze strony internetowej.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Standardowa wizja w terenie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej.

- Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.

Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji (oryginały dokumentów, z wyłączeniem tych, które beneficjent złożył w oryginale do SW). Należy zweryfikować, czy beneficjent przechowuje dokumentację związaną z przyznaną pomocą od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Jeżeli Beneficjent udostępni wszystkie dokumenty wymagane do weryfikacji pozostałych punktów kontrolnych, należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”.

- Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Należy zweryfikować, czy dokumenty finansowo-księgowe nie wskazują na fakt finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Należy sprawdzić czy na oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie znajduje się oznaczenie (np. pieczątka) świadczące o finansowaniu danej operacji z innego instrumentu pomocowego.

W przypadku wykrycia takiego finansowania w Liście kontrolnej należy zaznaczyć odpowiedź NIE i odnotować ten fakt w polu „Uwagi kontrolujących”.

Sposób weryfikacji w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności.

Weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o kopie, skany/zdjęcia oryginałów faktur/dokumentów księgowych znajdujących się wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty załączonym do wniosku o płatność, pozyskanych od Beneficjenta.

Ślad rewizyjny: kopie, wydruk skanów/zdjęć przesłanych dokumentów lub płyta CD z przesłanymi skanami/zdjęciami dokumentów.