IK-04/19.4/344

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZADANIA NIEMATERIALNEGO (SZKOLENIA, WARSZTATÓW, SPOTKANIA, DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH) W TRAKCIE REALIZACJI

Kontrolę szkolenia, warsztatów, spotkania, działań komunikacyjnych w trakcie realizacji przeprowadza się dla szkolenia, warsztatów, spotkania, działań komunikacyjnych organizowanych w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Jeżeli po zakończeniu kontroli szkolenia, warsztatów, spotkania, działań komunikacyjnych w trakcie realizacji brak jest osoby upoważnionej do podpisania raportu, kopię raportu należy przesłać podmiotowi kontrolowanemu pocztą w celu zapoznania się przez niego z wynikami kontroli i wniesienia ewentualnych uwag (pismo P-05/344). Dalszy sposób postępowania zgodny z diagramem 1.1.4.2. „Diagram procesu obsługi Raportu z czynności kontrolnych w sytuacjach wyjątkowych”

- Szkolenia/warsztaty/spotkania/działania komunikacyjne zostały zorganizowane zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji.

Należy potwierdzić zgodność terminu szkolenia, warsztatów, spotkania, działań komunikacyjnych z harmonogramem realizacji planu komunikacji/planem szkoleń. W polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać termin zorganizowanego szkolenia, warsztatów, spotkania, działań komunikacyjnych.

- Liczba uczestników szkoleń/warsztatów/spotkań.

W polu „Uwagi kontrolujących” należy wpisać liczbę uczestników szkolenia, warsztatów, spotkania.  Jako ślad rewizyjny należy do raportu załączyć kopię/zdjęcie listy obecności.

- Temat szkolenia/warsztatów/spotkania/działań komunikacyjnych służy celowi komunikacji wpisanemu w planie komunikacji/planie szkoleń.

Na podstawie przebiegu, planu szkolenia/warsztatów/spotkania/działań komunikacyjnych należy stwierdzić czy szkolenie/warsztaty/spotkanie/działanie komunikacyjne jest zgodne z celem komunikacji wpisanym w planie komunikacji lub celem określonym w planie szkoleń. Jako ślad rewizyjny należy do raportu załączyć kopię/zdjęcie planu szkolenia/warsztatów/spotkania.

            - Środki przekazu zastosowane przy organizacji szkolenia/warsztatów/spotkania/działań komunikacyjnych zgodne ze środkami wskazanymi w planie komunikacji.

Należy zweryfikować, czy środki przekazu zastosowane przy organizacji szkolenia/warsztatów/spotkania/działań komunikacyjnych są zgodne ze środkami przekazu wskazanymi w planie komunikacji. Jako ślad rewizyjny należy wpisać w polu „Uwagi kontrolujących” zastosowane środki przekazu oraz jeżeli to możliwe, załączyć kopie materiałów informacyjnych wykorzystywanych podczas spotkania.

- Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

Podczas czynności kontrolnych należy zweryfikować, czy w przypadku użycia, przy organizacji szkolenia/warsztatów/spotkania/działań komunikacyjnych, materiałów promocyjnych/szkoleniowych, Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 808/2014 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W toku czynności należy sprawdzić czy na wytworzonych w ramach operacji materiałach zostały umieszczone odpowiednie elementy graficzne informujące opinię publiczną o współfinansowaniu danego zadania ze środków EFRROW.

W celu zapewnienia należytego śladu rewizyjnego należy sporządzić kopie/zdjęcia materiałów publikowanych w ramach operacji.