## GIP
| L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat |  | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki planowane z budżetu WŚ w 2021 r. | Wydatki planowane z budżetów gmin lub powiatów w 2021 r. | Razem wydatki planowane w 2021 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2022 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2022 r. | Razem wydatki planowane w 2022 r.
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 - 2030
WPF.IIIB.13 |  |  |  |  | WO | Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie | 6610 | 4289626 | 895860 | 1231745 | 2127605 | 0 | 0 | 0
WPF.IIIB.14 |  |  |  |  | RA RY | Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku | 6610 | 4003081 | 665589 | 718394 | 1383983 | 24252 | 13059 | 37311
WPF.III.B.15 Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym j.s.t. | 1 | 937 | Kończyce Małe | Zebrzydowice | CI | Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 937 (ul. Jagiellońska) w m. Kończyce Małe (140 m) | 6610 | 19900 | 0 | 19900 |  | 0 | 0
| 2 | 906 | Koszęcin Bukowiec | Koszęcin | LU | Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 906 w miejscowościach Koszęcin i Bukowiec (1.580 m) | 6610 | 150000 | 0 | 150000 | WL | 0 | 0 | WL
| 3 | 941 | Istebna Dzielec Jaworzynka Krzyżowa | Istebna | CI | Projekt przebudowy DW 941 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa (2.315 m) | 6610 | 360390 | 0 | 210478 | 5134690 | 0 | 0 | 2500000
| 4 | 943 | Koniaków | Istebna | CI | Projekt przebudowy DW 943 w m. Koniaków (2.000 m) | 6610 | 333330 | 0 | 189051 | JST | 0 | 0 | JST
| 5 | 923 | Pstrążna | Lyski | RY | Budowa jednostronnego chodnika w ciągu DW 923 w Pstrążnej od km 9+474,43 do km 10+424,00 | 6610 | 2482989 | 2234690 | 248299 | 1086238 | 0 | 0 | 500000
| 6 | 946 | Gilowice | Gilowice | ŻY | Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2.540 m | 6610 | 6000000 | 2900000 | 100000 |  | 2500000 | 500000
| 7 | 942 | Buczkowice | Buczkowice | BB | Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 942 na odcinku o dł. 355 m w Buczkowicach | 6610 | 119310 | 0 | 119310 |  | 0 | 0
| 8 | 908 | Piasek | Woźniki | LU | Projekt budowy chodnika wzdłuż DW 908 na odcinku o dł. 846 m w miejscowości Piasek | 6610 | 49200 | 0 | 49200 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania ujęte w WPF |  | 17807826 | 6696139 | 3036377 | 9732516 | 2524252 | 513059 | 3037311
POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE W 2021 R. (ZADANIA JEDNOROCZNE)
B | 1 | 905 | Olszyna | Herby | LU | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 905 w m. Olszyna (70 m) | 6610 | 37589 | 0 | 37589 | 37589 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania jednoroczne |  | 37589 | 0 | 37589 | 37589 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM ZADANIA UJĘTE W WPF I JEDNOROCZNE |  | 17845415 | 6696139 | 3073966 | 9770105 | 2524252 | 513059 | 3037311
w tym
[6 empty] | środki własne | 6610 | 6696139
[6 empty] | środki gmin | 6610 | 3073966
[6 empty] | RAZEM ŚRODKI WŁASNE, J.S.T. |  | 9770105

## ZDW
| L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki planowane z budżetu WŚ w 2021r. | Wydatki planowane z budżetów gmin lub powiatów w 2021 r. | Razem wydatki planowane w 2021 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2022 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2022 r. | Razem wydatki planowane w 2022 r. |  | ZRID
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030
WPF.I.B.18 |  |  | Racibórz - Pszczyna | Racibórz - Pszczyna | RA PS | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy m.n.p.p. powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza | 6057 | 306564376 | 5562540 | 0 | 93000000 | 7300000 | 0 | 56152953 |  | JEST | IX.2018
[7 empty] | 6059 |  | 87437460 |  |  | 48852953
WPF.I.B.19 |  | 791 | Kolonia Poczesna - Zawiercie | Poraj, Myszkow, Koziegłowy, Zawiercie | MY ZA | Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II | 6057 | 243822003 | 55469439 | 0 | 96029168 | 23350769 | 0 | 40359946 |  | TRWA | VIII.2018
[7 empty] | 6059 |  | 40559729 |  |  | 17009177
WPF.I.B.20 |  | 913 | Celiny -Będzin | Ożarowice, Bobrowniki, Psary, Będzin | TG BĘ | Przebudowa DW 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 | 6057 | 122117000 | 30679725 | 0 | 36556833 | 0 | 0 | 0 |  | JEST odwołanie | VII/VIII.2018
[7 empty] | 6059 |  | 5877108
WPF.I.B.21 |  | 933 | Wodzisław Śląski- Mszana, Pawłowice - Pszczyna | Wodzisław Śląski- Mszana, Pawłowice - Pszczyna | PS WO | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 | 6057 | 248593937 | 76956541 | 0 | 131748236 | 0 | 0 | 0 |  | JEST- odcinkowo | VII/VIII.2018
[7 empty] | 6059 |  | 54791695
WPF.I.B.25 |  | 789 | Myszków | Myszków | MY | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej | 6059 | 23130785 | 2280000 | 0 | 2280000 | 11430000 | 0 | 11430000
WPF.III.A.20 Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi | 1 | 946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Remont mostu w ciągu DW 946 w km 5+710 w m. Żywiec Rędzina zgodnie z PFU | 4270 | 5963285 | 4927625 | 0 | 5001341 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.07 otwarcie
| 2 | 944 | Ogrodzona | Dębowiec | CI | Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 944 (dawna DK1) nad rzeką Knajka w m. Ogrodzona, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 4270 | 87000 | 73716 | 0 |  | 0 | 0
WPF.III.B.2 |  | 421 | Rudnik | Rudnik | RA | Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów | 6050 | 2494809 | 1164563 | dotacja | 1721139 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6050 |  | 556576 | 0
| 1 | 781 | Kocierz Rychwałdzki | Łękawica | ŻY | Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji mostu nad potokiem Cisowy w ciągu DW 781 w km 50+099 w m. Kocierz Rychwałdzki, w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. | 6050 | 153135 | 14760 | 0 | 17843941 | 0 | 0 | 20000000
| 2 | 919 | Jankowice | Kuźnia Raciborska | RA | Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 5760000 | 4838671 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | w realizacji
| 3 | 786 | Święta Anna | Dąbrowa Zielona | CZ | Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Święta Anna do granicy województwa, etap I -Przebudowa skrzyżowania DW 786 w m. Św. Anna | 6050 | 14250000 | 6291834 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | TRWA, ETAP I | X.2018
| 4 | 922 | Nędza, Kuźnia Raciborska | Nędza , Kuźnia Raciborska | RA | Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nędza - Kuźnia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 962475 | 876375 | 0 |  | 0 | 0
WPF.III.B. 16 Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich | 5 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozakowicką i Dominikańską w m. Ustroń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 156210 | 1230 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 913 | Pyrzowice | Ożarowice | TG BĘ | Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 516600 | 43271 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 910 | Będzin | Będzin | BĘ | Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe i jezdnię DW 910 w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica w Będzinie | 6050 | 1100000 | 1017800 | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 934 | Imielin | Imielin | BL | Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, etap I odcinek od ul. Miarki do ul. Hallera w m. Imielin, w tym wydzielenie dokumentacji projektowej | 6050 | 160000 | 160000 | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 789 | Koziegłowy | Koziegłowy | MY | Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odc. 1 od Rynku w m. Koziegłowy do granicy m. Koziegłówki, w tym wydzielenie dokumentacji projektowej | 6050 | 200000 | 200000 | 0 |  | 0 | 0
| 10 | 925 | Orzesze | Orzesze | MI | Przebudowa DW 925, etap I na odcinku w m. Orzesze, w tym wydzielenie dokumentacji projektowej | 6050 | 200000 | 200000 | 0 |  | 0 | 0
| 11 | 934 | Bieruń | Bieruń | BL | Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DW 44 wraz z przebudową skrzyżowania DK 934 z linią kolejową w m. Bieruń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 0 | 0
| 12 | 792 | Hucisko | Włodowice | ZA | Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowści Hucisko nr ew. 86 | 6050 | 30000000 | 3000000 | 0 |  | 20000000 | 0
WPF.III.B.18 |  | 948 | Kobiernice - Żywiec | Porąbka, Czernichów, Żywiec | BB ŻY | Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa | 6050 | 293332562 | 16000000 | 0 | 16000000 | 100000000 | 0 | 100000000 |  | ZRID - NIE ZŁÓŻ. 9wznowiono ?)
WPF.III.B.20 PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWE DOTYCZĄCE M.IN. CIĄGÓW DROGOWYCH 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941 | 1 | 929 | Jankowice - Świerklany | Świerklany | RY | Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do Węzła Świerklany, w tym dokumentacja projektowa | 6050 | 58700023 | 51323395 | 0 | 102337360 | 0 | 0 | 54384202 |  | JEST odwołanie
| 2 | 935 | Racibórz - Rydułtowy | Racibórz, Kornowac, Rydułtowy | RA WO | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I (odcinek B -przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu, odcinek C - od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac, odcinek D od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac) | 6050 | 108175441 | 9532063 | 0 |  | 54384202 | 0 |  |  | TRWA
| 3 |  | Mierzęcice | Mierzęcice | BĘ | Połączenie drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcickiego z GTL CARGO, w tym dokumentacja projektowa | 6050 | 717482 | 17655 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | NIE REALIZ.
| 4 | 941 | Ustroń - Wisła | Ustroń Wisła | CI | Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942 | 6050 | 102127077 | 20000000 | RFIL |  | 0
[7 empty] | 6050 |  | 21464247 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania ujęte w WPF |  | 1570484200 | 502518018 | 0 | 502518018 | 282327101 | 0 | 282327101
POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE W 2021 R. (JEDNOROCZNE)
A | 1 | 907 | Wielowieś | Wielowieś | GL | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych zasilanego panelami fotowoltaicznymi, składającego się z systemu detekcji pieszych aktywującego elementy oznakowania poziomego i pionowego | 6050 | 79000 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania jednoroczne |  | 79000 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania ujete w WPF i jednoroczne |  | 1570563200 | 502597018 | 0 | 502597018 | 282327101 | 0 | 282327101
[6 empty] | środki własne | 4270 | 5001341
[6 empty] | środki własne | 6050 | 137981440 | w tym dotacja | 1164563 | i RFIL | 20000000
[6 empty] | środki własne | 6059 | 190945992
[6 empty] | środki Unii Europejskiej | 6057 | 168668245
[6 empty] | Razem środki WL, UE, |  | 502597018