Spis treści

4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020	2

4.1 WERYFIKACJA - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ	2

4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu	2

4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów	9

4.1.3 Instrukcja weryfikacji umowy leasingu	10

4.1.4 Instrukcja powoływania eksperta w sprawie wydania opinii w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020	12

4.1.5 Instrukcja anulowania/ korygowania zlecenia w systemie BGK-zlecenia	14

4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO	15

4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP I BŚE	15

4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE	16

4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT	18

4.2.4 Instrukcja składania oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych	19

# 4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014-2020

## 4.1 WERYFIKACJA - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Należy zauważyć, iż wskazana w tym miejscu procedura (Instrukcje 4.1.1, 4.1.2) musi umożliwiać zachowanie art. 116 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 dotyczącego płatności na rzecz beneficjenta, który ma otrzymać całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia otrzymania wniosku o płatność. Mając na uwadze ust. 4 art. 116 ww. Rozporządzenia we wskazane 90 dni nie będzie wliczany czas:

|  | - kwota figurująca we wniosku o płatność nie jest należna; lub |
| --- | --- |

- nie przedstawiono odpowiednich dokumentów potwierdzających.

Jeżeli do właściwego urzędnika zatwierdzającego dotarła informacja podająca w wątpliwość kwalifikowalność wydatków figurujących we wniosku o płatność, może on zawiesić bieg terminu płatności w celu sprawdzenia, w tym również w drodze kontroli na miejscu, czy wydatki są kwalifikowalne. Pozostały termin na dokonanie płatności zaczyna biec od dnia, w którym otrzymano wymagane informacje lub zmienione dokumenty lub w którym dokonano niezbędnego dalszego sprawdzenia, w tym również przeprowadzono kontrole na miejscu.

### 4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu

| 4.1.1 | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/jednostka | Zadanie |  | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Wpływ i rejestracja wniosku o płatność, stanowiącego ( załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2014-2020). |  | Nie później niż 5 dni od daty wpływu | SOD/SEKAP/ ePUAP/ PeUP/ LSI 2014 | Beneficjent/ Kierownik WR/Stanowisko ds. wyboru projektów WWKR EFR |
| W przypadku awarii LSI 2014 IP RPO WSL – ŚCP podejmuje decyzję o możliwości składania wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego w formie arkusza Excel stanowiącego wzór wniosku o płatność będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji i w oparciu o instrukcje składania wniosku o płatność dostępną na stronach IP RPO WSL – ŚCP. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego w oparciu o załącznik nr 2 cz. A do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność (odpowiednia wersja załącznika w zależności od typu projektu/ Działania). Weryfikacja wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego odbywa się w oparciu o zasadę „dwóch par oczu” z uwzględnieniem wyniku kontroli/ wizyty monitoringowej na miejscu realizacji (jeśli do czasu weryfikacji przekazano informację). |  | Do 30 dni od daty wpływu wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego do IP RPO WSL-ŚCP – (w przypadku wpływu formularza wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego) Do 10 dni w przypadku wpływu uzupełnień do wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego – (jeśli formularz wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego nie wymagał korekty po stronie beneficjenta) | SOD/SEKAP/ LSI 2014/ Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ | Kierownik/ Koordynator WR |
| 3. | Kierownik/ Koordynator WR | Weryfikacja, akceptacja Listy sprawdzające wniosek beneficjenta o płatność stanowiącej załącznik nr 2 cz. A do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność. |  | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ LSI 2014/ Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku konieczności skorygowania wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego oraz dodatkowo w przypadku uwag do załączników bądź konieczności dostarczenia dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień - pkt. 4-8. W przypadku, gdy formularz wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego nie wymaga poprawek – beneficjent jest wzywany do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowej lub skorygowanej dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego (w wersji elektronicznej – skany oryginałów) – tzw. tryb roboczy - pkt. 4-6, pkt 8. W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Sporządzenie pisma do beneficjenta wzywającego do dostarczenia poprawionego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór wezwania beneficjenta do dostarczenia poprawionego wniosku beneficjenta o płatność, bądź dodatkowych/poprawionych załączników bądź dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień. |  | Niezwłocznie po weryfikacji i akceptacji listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WR |
| 5. | Kierownik/ Koordynator WR | Weryfikacja i akceptacja pisma do beneficjenta wzywającego do dostarczenia poprawionego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór wezwania beneficjenta do dostarczenia poprawionego wniosku beneficjenta o płatność, bądź dodatkowych/poprawionych załączników bądź dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WR | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta wzywającego do dostarczenia poprawionego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór wezwania beneficjenta do dostarczenia poprawionego wniosku beneficjenta o płatność, bądź dodatkowych/poprawionych załączników bądź dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 7-8. W przypadku wniosku o płatność z działania 3.2. Innowacje w MŚP (nabór RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15), którego pierwsza wersja została złożona przed dniem 05.09.2017: beneficjent jest wzywany do dostarczenia skorygowanego formularza wniosku o płatność w formie arkusza EXCEL. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Odblokowanie wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego do edycji w LSI 2014. |  | Niezwłocznie | LSI 2014 | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| 8. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Przesłanie pisma do beneficjenta wzywającego do dostarczenia poprawionego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór wezwania beneficjenta do dostarczenia poprawionego wniosku beneficjenta o płatność bądź dodatkowych/poprawionych załączników bądź dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień. |  | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP/ LSI 2014 | Beneficjent |
| Wniosek o płatność/zaliczkę/rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy – wypełniony i wygenerowany w LSI 2014, opatrzony sumą kontrolną oraz załączniki (skany oryginałów) są składane w wersji elektronicznej za pomocą LSI 2014. W przypadku wniosku o płatność z działania 3.2. Innowacje w MŚP (nabór RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15), którego pierwsza wersja została złożona przed dniem 05.09.2017 r: wypełniony na formularzu wniosku o płatność udostępnionym przez IP RPO WSL - ŚCP na stronie internetowej www.scp-slask.pl oraz załączniki (skany oryginałów) są składane w wersji elektronicznej poprzez e-PUAP/SEKAP. W przypadku, gdy wniosek o płatność/zaliczkę/rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy został złożony w sposób niekompletny bez wymaganego i aktualnego na moment składania formularza wniosku o płatność) – IP RPO WSL - ŚĆP może podjąć decyzję o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego do czasu złożenia go w sposób kompletny. Wniosek o płatność/zaliczkę/rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy, który nie został uwierzytelniony (w ePUAP/SEKAP) przez osoby wskazane w aktualnym dokumencie rejestrowym lub upoważnione do reprezentowania beneficjenta na podstawie pełnomocnictwa, nie podlega rejestracji do czasu uwierzytelnienia go przez beneficjenta w sposób właściwy. W przypadku złożenia wniosku o płatność/rozliczającego zaliczkę w LSI 2014 bez załączników, wniosek nie podlega weryfikacji, a beneficjent wzywany jest do ponownego złożenia w LSI 2014 wniosku o płatność wraz załącznikami (w wersji elektronicznej – skany oryginałów) w tzw. trybie roboczym. Pracownik WR odstępuje od sporządzenia listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji oraz sporządza notatkę służbową. Po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność/rozliczającego zaliczkę wraz z wymaganymi załącznikami, rozpoczyna się bieg 30 dniowego terminu na jego weryfikację. W przypadku gdy wniosek o płatność/zaliczkę/rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy podlega drugim i kolejnym uzupełnieniom, a dokumentacja składana jest niekompletna, wniosek o płatność/ zaliczkę/rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy może zostać odrzucony. W przypadku wpływu wniosku o wycofanie złożonego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego – procedura przebiega od pkt. 20 do punktu 23. W przypadku, gdy zaistniały błędy w formularzu wniosku o płatność/ zaliczkę uniemożliwiające jego zatwierdzenie: - beneficjent jest wzywany do dostarczenia skorygowanego formularza wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego – przed przekazaniem uwag następuje odblokowanie formularza do edycji w LSI 2014. W przypadku, gdy dokumentacja załączona do wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego lub wyjaśnienia beneficjenta wskazują na oczywiste omyłki we wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającym zaliczkę/ sprawozdawczym, np. przepisana z dokumentu błędna wartość itp. - pracownik WR ma możliwość dokonania korekty odpowiednich pól w formularzu wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego i dokonania pozytywnej oceny wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego (oczywiste omyłki w formularzu – właściwe dane wynikają z dostarczonej dokumentacji). Za poprawę oczywistych omyłek nie mogą zostać uznane poprawki powodujące zwiększenie kwoty wydatków kwalifikowalnych lub dofinansowania wskazanych w formularzu wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego w sekcji B. Po dostarczeniu uwierzytelnionego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego lub po dostarczeniu wniosku o płatność/rozliczającego zaliczkę wraz z wymaganymi załącznikami, procedura powtarza się od pkt. 1 – tworzona jest nowa wersja cz. A Listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej instrukcji. Po dostarczeniu uzupełnień procedura powtarza się od pkt. 1 - w przypadku wpływu nowego wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego - tworzona jest kolejna wersja cz. A Listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej instrukcji. W przypadku, gdy wniosek o płatność/zaliczkę/rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy nie wymagał korekty przez beneficjenta - kontynuuje się uzupełnianie dotychczasowej listy sprawdzającej. Jeśli wniosek o płatność/ zaliczkę/ rozliczający zaliczkę został oceniony pozytywnie lub pozytywnie do korekty - pkt 10-12. W przypadku akceptacji wniosku sprawozdawczego - pkt 13-17. W przypadku akceptacji wniosku o płatność końcową - pkt 9-19. Jeśli w wyniku weryfikacji stwierdzono nieprawidłowość skutkującą rozwiązaniem umowy o dofinansowanie - postępowanie zgodnie z procedurą wskazaną w instrukcji wykonawczej nr 2.5.5. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Przekazanie dokumentów w celu sporządzenia listy na zakończenie realizacji projektu. | Niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zakończeniu procedury kontroli i pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową, w zależności, która czynność nastąpi później. |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ LSI 2014 | Stanowisko ds. kontroli WK |
| 10. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Wypełnienie części B i dalszych (jeśli wynik weryfikacji tego wymaga) załącznika nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność. |  | Do 2 dni roboczych od dnia akceptacji przez kierownika/ koordynatora WR części A Listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność lub otrzymania notatki z wizyty monitoringowej/ informacji o wyniku kontroli z WK, lub listy kontroli na zakończenie realizacji w zależności, która czynności nastąpi później. | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WR |
| 11. | Kierownik/ Koordynator WR | Weryfikacja, akceptacja części B i dalszych (jeśli wynik weryfikacji tego wymaga) załącznika nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag – pkt 10. W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WR | Zatwierdzenie części B i dalszych (jeśli wynik weryfikacji tego wymaga) załącznika nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o płatność. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag - pkt 10. W przypadku braku u wag – pkt 13. |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku akceptacji wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę - pkt 10-12, pkt. 13-19. |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzanie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie listy sprawdzającej na zakończenie realizacji projektu wskazanej w punkcie 9 zostało opisane w 7 rozdziale. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Sporządzenie pisma do beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność lub zał. nr 5 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, a w przypadku wniosku sprawozdawczego zał. nr 6 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku sprawozdawczego (w przypadku wniosku o płatność końcową - sporządzenie protokołu na zakończenie realizacji projektu zał. nr 7 Wzór protokołu na zakończenie realizacji projektu - Załącznika nr 1 do pisma o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową do niniejszej instrukcji, korekty zaświadczenia de minimis – zał. nr 8 – Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (korekta) – jeśli dotyczy). |  | Do 5 dni od daty zatwierdzenia wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WR |
| 14. | Kierownik/ Koordynator WR | Weryfikacja, akceptacja pisma do beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność lub zał. nr 5 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność , a w przypadku wniosku sprawozdawczego zał. nr 6 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku sprawozdawczego (w przypadku wniosku o płatność końcową - sporządzenie protokołu na zakończenie realizacji projektu zał. nr 7 - Wzór protokołu na zakończenie realizacji projektu - Załącznika nr 1 do pisma o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową do niniejszej instrukcji, korekty zaświadczenia de minimis – zał. nr 8 – Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (korekta) – jeśli dotyczy). |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag - pkt 13; W przypadku braku uwag - pkt 15. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Z-ca Dyrektora/ Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność lub zał. nr 5 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, a w przypadku wniosku sprawozdawczego zał. nr 6 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku sprawozdawczego (w przypadku wniosku o płatność końcową - sporządzenie protokołu na zakończenie realizacji projektu zał. nr 7 Wzór protokołu na zakończenie realizacji projektu - Załącznika nr 1 do pisma o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową do niniejszej instrukcji, korekty zaświadczenia de minimis zał. nr 8 – Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (korekta) – jeśli dotyczy). |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag – pkt 13. W przypadku braku uwag - pkt 16. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Przesłanie pisma do beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność lub zał. nr 5 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, a w przypadku wniosku sprawozdawczego zał. nr 6 Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku sprawozdawczego (w przypadku wniosku o płatność końcową - sporządzenie protokołu na zakończenie realizacji projektu zał. nr 7 Wzór protokołu na zakończenie realizacji projektu - Załącznika nr 1 do pisma o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową do niniejszej instrukcji, korekty zaświadczenia de minimis zał. nr 8 – Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (korekta) – jeśli dotyczy). |  | Do 5 dni od daty zatwierdzenia wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 17. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Rejestracja wyniku oceny w LSI 2014, a w przypadku zatwierdzenia wniosku o płatność/ zaliczkę do wypłaty rejestracja również w CST. |  | Do 5 dni od daty zatwierdzenia wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego lub od dnia upływu okresu na wniesienie zastrzeżeń co do stwierdzonych nieprawidłowości lub zakończenia ich analizy (wysłanie ostatecznego wyniku weryfikacji wniosku o płatność) | CST/ LSI 2014 | Kierownik/ Koordynator WR |
| 18. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Przekazanie dokumentacji do WOF (nie dotyczy wniosków sprawozdawczych). |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 19. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Realizacja płatności zgodnie ze ścieżką wskazaną w IW 4.1.2. |  | Zgodnie z harmonogramem BGK | Nie dotyczy | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| 20. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Otrzymanie wniosku o wycofanie wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego. |  | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 21. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Weryfikacja możliwości wycofania wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego pod warunkiem, że wniosek o płatność/zaliczkę nie został zatwierdzony i płatność nie została zrealizowana. |  | Do 10 dni od daty wpływu wniosku o wycofanie wniosku o płatność/zaliczkę/rozliczającego zaliczkę/sprawozdawczego do IP RPO WSL-ŚCP | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WR |
| 22. | Kierownik/ Koordynator WR | Weryfikacja, akceptacja wyniku weryfikacji wycofania wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektora/ Z-ca Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag – pkt 21. W przypadku braku uwag - pkt 23. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WR | Zatwierdzenie wyniku weryfikacji wycofania wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego – zgoda lub brak zgody – ew. pozostawienie wniosku o płatność/ zaliczkę/ rozliczającego zaliczkę/ sprawozdawczego – bez rozpatrzenia. |  | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ LSI 2014 | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag – pkt 21. W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów

| 4.1.2 | Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie zlecenia płatności wraz z Listą sprawdzającą do zlecenia na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność w ramach dostępnych środków wskazanych w upoważnieniu - w Portalu komunikacyjnym BGK ZLECENIA (zał. nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do zlecenia płatności). | Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o płatność – zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich na dany rok | System BGK | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| 2. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja zlecenia płatności zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” ma podstawie sporządzonej Listy sprawdzającej. | Niezwłocznie | System BGK | Główny Księgowy/ Kierownik WKP/ Koordynator WKP/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL - ŚCP |
| Po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia przez pracownika na zasadzie „dwóch par oczu”, pracownik który przygotował zlecenie przekazuje je w BGK do podpisu. Wydrukowane zlecenie wraz z listą sprawdzającą do zlecenia płatności przekazywane jest do podpisu nr 1 do Głównego Księgowego/Kierownika WKP/Koordynatora WKP. W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Główny Księgowy/ Kierownik WKP/ Koordynator WKP, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie zlecenia płatności przez dwie osoby posiadające pełnomocnictwo do zatwierdzania zleceń w Portalu komunikacyjnym BGK-ZLECENIA zgodnie z kartą wzoru podpisów. | Niezwłocznie | System BGK | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| Zatwierdzone zlecenie przez Głównego Księgowego/ Kierownika WKP/ Koordynatora WKP przekazywane jest do zatwierdzenia Dyrektorowi bądź jego Zastępcy – podpis nr 2. W przypadku uwag - pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie i przekazanie informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK oraz zrealizowanych przez BGK. | Następnego dnia roboczego po dacie płatności wskazanej przez bank BGK | E-mail | IZ RPO WSL |
| 5. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie i przekazanie informacji o zleceniach płatności zrealizowanych przez BGK. | 2 dni robocze po dniu, w którym zrealizowano płatności | System BGK | Stanowisko ds. księgowości i płac WKP |

### 4.1.3 Instrukcja weryfikacji umowy leasingu

| 4.1.3 |  | Instrukcja weryfikacji umowy leasingu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie |  | Termin wykonania |  | Forma opracowania/obiegu dokumentów |  |  | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| Niniejsza procedura weryfikacji umowy leasingu dotyczy tylko Działania 1.2 – typ 1 projektu, 3.2 i 3.3 – w przypadku, gdy została ona dostarczona poza wnioskiem o płatność. W pozostałych przypadkach weryfikacja umowy leasingu następuje w ramach weryfikacji pierwszego wniosku o płatność, w ramach którego rozliczane są raty kapitałowe danej umowy (zgodnie z terminami właściwymi dla weryfikacji wniosku o płatność- zob. 4.1.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Otrzymanie umowy leasingu. |  | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP |  |  |  | Beneficjent |
| 2. |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Weryfikacja umowy leasingu zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej dotyczącej umowy leasingu. |  | 14 dni od daty wpływu |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Kierownik/ Koordynator WR |
| 3. |  | Kierownik/ Koordynator WR |  | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej dotyczącej umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-SCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 4. W przypadku konieczności wezwania do dostarczenia wyjaśnień/ dodatkowej dokumentacji – pkt. 9-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |  | Zatwierdzenie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej dotyczącej umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag pkt – pkt 2; W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Sporządzenie pisma o akceptacji umowy leasingu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma dot. akceptacji umowy leasingu. |  | 3 dni robocze od daty zatwierdzenia Listy sprawdzającej dotyczącej umowy leasingu |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna / SOD/SEKAP |  | Kierownik/ Koordynator WR |
| 6. |  | Kierownik/Koordynator WR |  | Weryfikacja, akceptacja pisma o akceptacji umowy leasingu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma dot. akceptacji umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/wersja elektroniczna /SOD/SEKAP |  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |
| W przypadku uwag pkt – pkt 5. W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |  | Zatwierdzenie pisma o akceptacji umowy leasingu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma dot. akceptacji umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag pkt – pkt 5. W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Przesłanie pisma o akceptacji umowy leasingu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma dot. akceptacji umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP |  | Beneficjent |
| 9. | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Sporządzenie pisma wzywającego do uzupełnienia umowy leasingu/ braku akceptacji umowy leasingu/ pisma ponaglającego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentacji do umowy leasingu. |  | 3 dni robocze od daty zatwierdzenia Listy sprawdzającej dotyczącej umowy leasingu |  |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WR |  |
| 10. |  | Kierownik/ Koordynator WR |  | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do uzupełnienia umowy leasingu/ braku akceptacji umowy leasingu/ pisma ponaglającego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentacji do umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WR |
| W przypadku uwag – pkt 9. W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WR |  | Zatwierdzenie pisma wzywającego do uzupełnienia umowy leasingu/ braku akceptacji umowy leasingu/ pisma ponaglającego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentacji do umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
| W przypadku uwag – pkt 9. W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Stanowisko ds. rozliczeń WR |  | Przesłanie pisma wzywającego do uzupełnienia umowy leasingu/ braku akceptacji umowy leasingu/ pisma ponaglającego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia dokumentacji do umowy leasingu. |  | Niezwłocznie |  |  | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP |  | Beneficjent |
| W przypadku uzupełnienia przez beneficjenta wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie, proces weryfikacji uzupełnień przebiega analogicznie do weryfikacji umowy leasingu – pkt 1. W przypadku nieuzupełnienia przez beneficjenta wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie sporządzane jest pierwsze pismo ponaglające – pkt 9. W przypadku nieuzupełnienia przez beneficjenta wymaganej dokumentacji w terminie wyznaczonym w pierwszym ponagleniu sporządzane jest drugie pismo ponaglające – pkt 9. W przypadku nieuzupełnienia przez beneficjenta wymaganej dokumentacji w terminie wyznaczonym w drugim ponagleniu lub w przypadku zapisów umowy leasingu uniemożliwiającej zaakceptowanie – pkt. 9-12 – brak akceptacji umowy leasingu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.4 Instrukcja powoływania eksperta w sprawie wydania opinii w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020

| 4.1.4 | Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/ Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie pisma beneficjenta z informacją o zaprzestaniu badań/ zakończeniu badań z wynikiem negatywnym/ braku komercjalizacji lub konieczność potwierdzenia przez IP RPO WSL – ŚCP prawidłowości prowadzonych badań lub niezgodności lub braku realizacji celów, efektów oraz zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, w tym z załącznikiem do umowy o dofinansowanie pn. „kwalifikowalność wydatków dla naboru nr…”. | Zgodnie z terminem wpływu/ niezwłocznie | SOD/SEKAP/ePUAP | Beneficjent/pracownicy WR/ pracownicy WK |
| 2. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik/Koordynator WR,WWKR lub WK | Powołanie Komisji ds. oceny zmian w realizacji projektu w sprawie powołania eksperta, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 2.5.4 IW IP RPO WSL - ŚCP - Instrukcja wprowadzenia zmian w projekcie po podpisaniu umowy o dofinansowanie do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. | do 14 dni od daty wpływu informacji od beneficjenta/ powzięcia informacji o podejrzeniu nieprawidłowości w prowadzonych badaniach/ niezgodności lub braku realizacji celów, efektów oraz zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. | Polecenie ustne | Pracownicy: WR, WWKR, WK |
| 3. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji ds. oceny zmian w realizacji projektów sprawie powołania eksperta. Zebranie podpisów pod protokołem (dotyczy wersji papierowej). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD | Pracownicy: WR, WWKR, WK oraz Kierownik/Koordynator WR, WWKR,WK oraz Dyrektor/Z-ca Dyrektora Kierownik/Koordynator Wydziału WR/WWKR/WK IP RPO WSL-ŚCP |
| 4. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/Stanowisko ds. kontroli WK | Wybór ekspertów zewnętrznych z danej dziedziny. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik/Koordynator WR/ WK |
| 5. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie ekspertom do podpisu przygotowanych przez ZOK dwóch egzemplarzy umów o dzieło wraz z załącznikami oraz deklaracji poufności, deklaracji bezstronności, innych dokumentów wymaganych. | Przed przystąpieniem do analizy | Wersja papierowa | Ekspert zewnętrzny, stanowisko ds. kadr ZOK |
| 6. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/Stanowisko ds. kontroli WK | Odbiór podpisanych umów o dzieło, weryfikacja oświadczeń o bezstronności. Przekazanie umowy i załączników. | Niezwłocznie po podpisaniu umów przez eksperta | Wersja papierowa | Stanowisko ds. kadr ZOK |
| 7. | Stanowisko ds. kadr ZOK | Przekazanie umowy do WO. | Niezwłocznie po otrzymaniu od WR/WK podpisanej umowy | Wersja papierowa | Kierownik/Koordynator WO |
| 8. | Stanowisko ds. rozliczeń WR/Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie ekspertowi posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania opinii. | Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dzieło | LSI 2014/ udostepnienie linka | Ekspert zewnętrzny |

### 4.1.5 Instrukcja anulowania/ korygowania zlecenia w systemie BGK-zlecenia

| 4.1.5 | Instrukcja anulowania/ korygowania zlecenia w systemie BGK-zlecenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Powzięcie informacji o konieczności anulowania/ skorygowania zlecenia płatności. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail/ notatka służbowa | Stanowisko ds. rozliczeń WR |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Opracowanie notatki o konieczności anulowania/ skorygowania zlecenia płatności. | Niezwłocznie po powzięciu informacji | Notatka służbowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja notatki służbowej, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Notatka służbowa | Kierownik/ Koordynator WOF/Główny Księgowy/Kierownik/ Koordynator WKP |
| W przypadku uwag – pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kierownik/ Koordynator WOF/ Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP | Zatwierdzenie notatki służbowej, | Niezwłocznie | Notatka służbowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| W przypadku uwag – pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Anulowanie/skorygowanie zlecenia w systemie BGK-zlecenia. | Niezwłocznie, najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności | System BGK | Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL - ŚCP |
| 6. | Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie anulowania/korekty zlecenia płatności przez dwie osoby posiadające pełnomocnictwo do zatwierdzania zleceń w Portalu komunikacyjnym BGK-ZLECENIA zgodnie z kartą wzoru podpisów. | Niezwłocznie, najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności | System BGK | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| Ścieżka podpisania w systemie jest analogiczna jak przy nowym zleceniu, tj. anulowane zlecenie płatności przekazywane jest do Głównego Księgowego//Kierownika WKP/Koordynatora WKP – podpis nr 1, zatwierdzone zlecenie przez Głównego Księgowego/Kierownika WKP/Koordynatora WKP przekazywane jest do zatwierdzenia przez Dyrektora/Zastępcę- Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP – podpis nr 2. |  |  |  |  |  |

## 4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

### 4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP I BŚE

| 4.2.1 | Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| W przypadku harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BŚE w ramach RPO WSL 2014-2020 na dany rok budżetowy składany przez IZ RPO WSL w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek- pkt 1. W przypadku harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP przekazywanego przez IZ RPO WSL do IK UP do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie na środki (na miesiące od marca do grudnia) - pkt 2. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Otrzymanie informacji o terminie w jakim należy złożyć do IZ RPO WSL harmonogram zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BŚE. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail/ SOD/SEKAP | IZ RPO WSL |
| 2. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Analiza posiadanych danych/ pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia harmonogramu zapotrzebowania w zakresie planowanych zobowiązań, a w razie potrzeby ich uzupełnienie. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | WO, ZOK, WKP, WAPA, WWKR, WIPM |
| 3. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki według wzoru zamieszczonego w Zasadach realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 4. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja sporządzonego harmonogramu zapotrzebowania na środki, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WOF, GK |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kierownik/ Koordynator WOF | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Główny Księgowy/ Kierownik/Koordynator WKP |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Główny Księgowy/Kierownik/Koordynator WKP | Weryfikacja, akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie harmonogramu zapotrzebowania na środki wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/ SEKAP, ePUAP/PeUP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Przekazanie zatwierdzonego harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BŚE wraz z pismem przewodnim. | *termin wskazany przez IZ RPO WSL **W przypadku harmonogramu comiesięcznego – do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie | *E-mail **E-mail (pliki Excel), SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | IZ RPO WSL |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt 3. W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

### 4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE

| 4.2.2 | Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Analiza posiadanych danych/ pozyskanie danych niezbędnych do sporządzenia harmonogramu wydatków: - w zakresie planowanych zobowiązań w ramach Działań w oparciu o złożone przez beneficjentów wnioski o płatność oraz harmonogramy składania wniosków o płatność; - w zakresie planowanych zobowiązań w ramach Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | E-mail | WR, WO, ZOK, WKP, WAPA, WWKR, WIPM |
| 2. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie harmonogramu wydatków według załącznika zamieszczonego w Zasadach realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL-ŚCP wraz z pismem przewodnim. | w terminie umożliwiającym zatwierdzenie harmonogramu oraz przekazanie go do IZ do 3 dnia miesiąca | Wersja elektroniczna/wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 3. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja sporządzonego harmonogramu zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WOF |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kierownik/ Koordynator WOF | Weryfikacja, akceptacja sporządzonego harmonogramu wydatków wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna, SOD/SEKAP | Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Główny Księgowy/ Kierownik/Koordynator WKP | Weryfikacja, akceptacja sporządzonego harmonogramu wydatków wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna, SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/Z- ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie harmonogramu wydatków wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna, SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| W przypadku uwag – pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Przekazanie harmonogramu wydatków wraz z pismem przewodnim. | Nie później niż do 3 dnia każdego miesiąca | E-mail (pliki Excel), SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | IZ RPO WSL |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt 2. W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

### 4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT

| 4.2.3 | Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Sporządzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej wraz z pismem przewodnim, według załącznika do Zasad realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL-ŚCP. | W przypadku miesięcznego sprawozdania do 12 dnia każdego miesiąca; w przypadku rozliczenia kumulatywnego przekazanych środków dotacji celowej za poprzedni rok budżetowy w terminie do 27 stycznia | Wersja elektroniczna/wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 2. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja sporządzonego sprawozdania wraz z pismem przewodnim, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WOF |
| 3. | Kierownik/Koordynator WOF | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna, SOD/SEKAP | Główny Księgowy/ Kierownik/Koordynator WKP |
| W przypadku uwag – pkt 1. |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Główny Księgowy/ Kierownik/Koordynator WKP | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna, SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 1; |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie sprawozdania wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, wersja elektroniczna, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 6. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Przekazanie sprawozdania z pismem przewodnim. | W terminie wskazanym przez IZ RPO WSL | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP/ e-mail (pliki Excel) | IZ RPO WSL |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt 1. W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

### 4.2.4 Instrukcja składania oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych

| 4.2.4 | Instrukcja składania oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Otrzymanie informacji o dniu, na który należy wskazać wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych oraz o terminie przekazania informacji lub oryginału oświadczenia o stanie środków dotacji celowej. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL |
| 2. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Przygotowanie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych, zgodnie z załącznikiem do Zasad realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL-ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna, | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 3. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Weryfikacja sporządzonego oświadczenia zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Kierownik/ Koordynator WOF |
| W przypadku uwag – pkt 2. |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kierownik/ Koordynator WOF | Weryfikacja, akceptacja oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP |
| W przypadku uwag – pkt 2. |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Główny Księgowy/ Kierownik/ Koordynator WKP | Weryfikacja, akceptacja oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 2. |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF |
| 7. | Stanowisko ds. obsługi finansowej WOF | Przekazanie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających do dyspozycji na rachunkach bankowych wraz z pismem przewodnim. | W terminie wskazanym przez IZ RPO WSL | Wersja papierowa, e-mail | IZ RPO WSL |
| W przypadku uwag IZ RPO WSL - pkt 2. W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

Przydział osoby do rejestracji i weryfikacji WNP dokonywany jest przez Kierownika WR, na podstawie zestawienia projektów wybranych do dofinansowania, przekazywanego przez pracowników WWKR EFR, wskazującego pracowników dokonujących oceny formalnej lub merytorycznej projektów oraz na podstawie danych zawartych w systemie LSI 2014, w celu uniknięcia sytuacji, gdy osobą oceniającą projekt na etapie WND będzie ta sama osoba, która została przydzielona do oceny projektu na etapie rozliczenia.

Kierownik WR podpisuje dokumentację/korespondencję, o której mowa w tej i w kolejnych IW w sytuacji nieobecności Z-cy Dyrektora odpowiedzialnego za dany pion. W przypadku podpisywania/zatwierdzania dokumentacji parafowanie/akceptacja może zostać przeprowadzona wyłącznie przez Koordynatora WR.

Wybór ekspertów dokonywany jest z Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020.