Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020	2

6.1 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	2

6.1.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020	2

6.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014–2020	3

6.2.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020	3

6.3 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ	5

6.3.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w ramach wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020	5

6.4 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW PO KOŃCOWEJ WYPŁACIE DOFINANSOWANIA	6

6.4.1 Instrukcja monitorowania projektów po końcowej wypłacie dofinansowania	6

6.4.2 Instrukcja monitorowania nieosiągniętych wskaźników w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania	9

6.4.3 Instrukcja weryfikacji zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania	11

6.4.4 Instrukcja monitorowania dochodu wygenerowanego po ukończeniu realizacji projektu	14

# 6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020

## 6.1 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.1.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020

| 6.1.1. | Instrukcja sporządzania i przekazywania danych do informacji kwartalnej z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Kierownik WS/ Stanowisko ds. systemowych WS | Otrzymanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, formie i terminie, w jakim należy przekazać odpowiedź. | Zgodnie z terminem wpływu | E-mail | IZ RPO WSL |
|  | Kierownik WS/ Stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie do właściwych wydziałów informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej w zakresie wskazanym przez IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/ Koordynatorzy właściwych wydziałów |
|  | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych wydziałów | Przekazanie niezbędnych danych do sporządzenia informacji kwartalnej. | W terminie określonym przez WS | E-mail | Stanowisko ds. systemowych WS |
|  | Stanowisko ds. systemowych WS | Przygotowanie danych do informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/e-mail | Kierownik WS |
|  | Kierownik WS | Weryfikacja, akceptacja danych do informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/e-mail | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 4. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP | Zatwierdzenie danych do informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/e-mail | Stanowisko ds. systemowych WS |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie danych do informacji kwartalnej. | Do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail | IZ RPO WSL |
| W przypadku zgłoszenia przez IZ RPO WSL zastrzeżeń – pkt 2-6. W przypadku pozytywnego zweryfikowania sprawozdania – pkt 7. |  |  |  |  |  |

## 6.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014–2020

### 6.2.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/ Poddziałań RPO WSL 2014-2020

| 6.2.1. | Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie do właściwych wydziałów informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych wydziałów |
| 2. | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych wydziałów | Wygenerowanie i przekazanie niezbędnych danych. | W terminie określonym przez WS | E-mail | Stanowisko ds. systemowych WS |
| 3. | Stanowisko ds. systemowych WS | Sporządzenie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 zgodnie z instrukcją przygotowaną przez IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik WS |
| 4. | Kierownik WS | Weryfikacja, akceptacja poprawności sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 zgodnie z instrukcją przygotowaną przez IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/e-mail | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji wdrażanych Działań/Poddziałań RPO WSL 2014-2020 zgodnie z instrukcją przygotowaną przez IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. systemowych WS |
| 6. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przygotowanie pisma przekazującego sprawozdanie roczne/końcowe. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik WS |
| 7. | Kierownik WS | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego sprawozdanie roczne/końcowe. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| 8. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie pisma przekazującego sprawozdanie roczne/końcowe. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. systemowych WS |
| 9. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie sprawozdania wraz z pismem przewodnim. | Sprawozdanie roczne – do 80 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie roczne za 2016 r. i 2018 r. - do 100 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP/ e-mail | IZ RPO WSL |
|  |  |  | Sprawozdanie końcowe – w terminie, który wskazany zostanie w momencie ustalenia przez KE terminu na przedłożenie przez IZ RPO WSL sprawozdań końcowych z realizacji RPO WSL 2014-2020. |  |  |
| W przypadku zgłoszenia przez IZ RPO WSL zastrzeżeń do sprawozdania – pkt 3-9. W przypadku pozytywnego zweryfikowania sprawozdania – pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | IZ RPO WSL | Przekazanie Listy sprawdzającej do sprawozdania. | Do 10 dni roboczych od otrzymania przez IZ RPO WSL sprawozdania | SOD/SEKAP | IP RPO WSL-ŚCP |

## 6.3 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

### 6.3.1 Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w ramach wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020

| 6.3.1 | Instrukcja sporządzania i przekazywania sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w ramach wdrażanych działań RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. systemowych WS | Wygenerowanie z LSI 2014 informacji na temat podpisanych umów w ostatnich 7 dniach. | Raz w tygodniu | LSI 2014 | Kierownik WS |
| 2. | Stanowisko ds. systemowych WS | Sporządzenie sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej za pośrednictwem SHRIMP2 zgodnie z wymogami i terminami określonymi we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów. | Niezwłocznie po wygenerowaniu danych | SHRIMP2 | Kierownik WS |
| 3. | Stanowisko ds. systemowych WS | Aktualizacja danych w SHRIMP2. | Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o korekcie umowy, rozwiązaniu umowy | SHRIMP2 | Kierownik WS |
| 4. | Stanowisko ds. autokontroli i postępowań administracyjnych WAPA | Sporządzenie w SHRIMP2 sprawozdania z udzielonej beneficjentom ulgi w spłacie zaległości z tytułu zwrotu środków w formie pomocy de minimis. | W terminie określonym we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów | SHRIMP2 | Kierownik/Koordynator WAPA |

## 6.4 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW PO KOŃCOWEJ WYPŁACIE DOFINANSOWANIA

### 6.4.1 Instrukcja monitorowania projektów po końcowej wypłacie dofinansowania

| 6.4.1 | Instrukcja monitorowania projektów po końcowej wypłacie dofinansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| WK dokonuje weryfikacji projektów po końcowej wypłacie dofinansowania w oparciu o analizę wyników kontroli przeprowadzonych u beneficjenta przez IP RPO WSL-ŚCP lub innych, uprawnionych instytucji kontrolnych oraz sporządzonych sprawozdań z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. Wezwanie do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu jest wysyłane do beneficjentów drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku/ umowie o dofinansowanie po upływie 24 miesięcy (2 lata) od złożenia wniosku o płatność końcową (cztery razy w roku na podstawie zestawienia projektów wygenerowanego w ramach LSI 2014 do beneficjentów skierowane będą wezwania do złożenia sprawozdań z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu). Beneficjenci składają sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu w wersji elektronicznej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 14 dni kalendarzowych, podanym w ww. wezwaniu. Co do zasady, korespondencja w przypadku wystąpienia ewentualnych uzupełnień odbywa się w formie elektronicznej na adres podany w ramach umowy/ wniosku o dofinansowanie. Wydruki korespondencji wraz z listą sprawdzającą są załączane do dokumentacji projektowej. Każde sprawozdanie z trwałości/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów jest weryfikowane przez pracowników WK (lista sprawdzająca) zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. W toku prowadzonej korespondencji pomiędzy IP RPO WSL-ŚCP a beneficjentem (na każdym z etapów weryfikacji po końcowej wypłacie dofinansowania) pismo nieodebrane przez beneficjenta po dwukrotnym awizo uznaje się za doręczone. Opis doboru projektów do kontroli w miejscu realizacji został przedstawiony w załączniku nr 1 pn. Metoda doboru projektów do kontroli trwałości do instrukcji nr 7.2.1. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wysłanie do beneficjentów, którzy otrzymali płatności końcowe – wezwania do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu w terminie 14 dni kalendarzowych. | Kwartalnie (na podstawie danych wygenerowanych z LSI 2014) | LSI 2014/ SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Kierownik/ Koordynator WK, WO |
| W przypadku otrzymania sprawozdania z trwałości projektu (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór sprawozdania z trwałości projektu) lub informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu (załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji -Wzór informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu) – pkt 7. W przypadku braku wpływu – pkt 2. |  |  |  |  |  |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie pisma wzywającego do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór sprawozdania z trwałości projektu, załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu). | Po upływie 14 dni kalendarzowych wyznaczonych w wezwaniu do złożenia lub w ponagleniach | SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Kierownik/ Koordynator WK |
| 3. | Kierownik/ Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie pisma wzywającego do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przesłanie pisma wzywającego do złożenia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP/ wersja elektroniczna | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu i dokumentacji związanej ze sprawozdaniem z trwałości projektu/informacją na temat osiągnięcia założonych efektów projektu – pkt 6. W przypadku braku wpływu sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat efektów projektu i dokumentacji związanej ze sprawozdaniem z trwałości projektu/informacją na temat osiągnięcia założonych efektów projektu – pkt 2. W przypadku nieodebrania pisma przez beneficjenta i braku odpowiedzi, braku wyjaśnienia ze strony beneficjenta projekt jest wytypowany do kontroli trwałości (zgodnie z obowiązującą metodyką określoną w Rocznym Planie Kontroli). |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie dokumentacji związanej ze sprawozdaniem z trwałości projektu/informacją na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli WK | Weryfikacja sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu i dokumentacji odpowiednio zgodnie z listą sprawdzającą dla sprawozdania z trwałości (załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji- Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z trwałości)lub listą sprawdzającą do informacji na temat efektów projektu(załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do informacji nt. efektów projektu). Weryfikacja odbywa się zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. | Do 30 dni od wpływu do IP RPO WSL | LSI 2014/ SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |
| 8. | Kierownik/ Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu i dokumentacji odpowiednio zgodnie z listą sprawdzającą dla sprawozdania z trwałości (załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z trwałości) lub listą sprawdzającą do informacji na temat efektów projektu (załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do informacji nt. efektów projektu) - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | LSI 2014/ SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 7. W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
| 9. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu i dokumentacji odpowiednio zgodnie z listą sprawdzającą dla sprawozdania z trwałości (załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z trwałości) lub listą sprawdzającą do informacji na temat efektów projektu (załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do informacji nt. efektów projektu). | Niezwłocznie | LSI 2014/ SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag – pkt 8. W przypadku zatwierdzenia listy – pkt 10. Weryfikacja sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu może zakończyć się: a. wynikiem pozytywnym lub negatywnym - pkt 13. b. koniecznością korekty/ uzupełnienia - pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie pisma wzywającego do korekty/ uzupełnienia sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. | Do 30 dni od wpłynięcia sprawozdania do IP RPO WSL-ŚCP | SOD/SEKAP/ wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |
| 11. | Kierownik/ Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do korekty/ uzupełnienia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 10. W przypadku braku uwag - pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 12. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przesłanie pisma wzywającego do korekty/uzupełnienia sprawozdania z trwałości projektu/informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ PeUP/PeUP/ wersja elektroniczna | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania korekty/uzupełnień - pkt 8. W przypadku braku korekty/uzupełnień - pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wprowadzenie informacji o wynikach weryfikacji sprawozdania z trwałości projektu/ informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu do LSI 2014. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach - zgodnie z wzorem do instrukcji 8.1 - załącznik nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości). | Niezwłocznie | LSI 2014/ wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |

### 6.4.2 Instrukcja monitorowania nieosiągniętych wskaźników w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania

| 6.4.2 | Instrukcja monitorowania nieosiągniętych wskaźników w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wygenerowanie raportu z LSI 2014 w zakresie niezrealizowanych wskaźników. | Kwartalnie | LSI 2014 | Stanowisko ds. organizacyjnych -informatyk WO, Kierownik/ Koordynator WK |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wysłanie wezwania do beneficjenta o złożenie informacji nt. realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania informacji dot. wskaźników – pkt 8. W przypadku braku informacji nt. realizacji wskaźnika – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie pisemnego wezwania (lub jego korekty) beneficjenta do złożenia informacji nt. realizacji wskaźnika. | Do 14 dni kalendarzowych od upływu terminu na złożenie informacji nt. realizacji wskaźnika | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WK |
| 4. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja wezwania beneficjenta do złożenia informacji nt. realizacji wskaźnika – czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 3. W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie wezwania beneficjenta do złożenia informacji nt. realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 3. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przesłanie wezwania beneficjenta do złożenia informacji nt. realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ePUAP | Beneficjent |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie pisma/dokumentacji nt. realizacji wskaźników. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP/ePUAP | Beneficjent |
| 8. | Stanowisko ds. kontroli WK | Weryfikacja informacji odnośnie wskaźników przekazanych przez beneficjenta zgodnie z listą sprawdzająca (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji – Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania – weryfikacja na zasadzie „dwóch par oczu”. | Do 30 dni kalendarzowych od wpływu informacji do IP RPO WSL-ŚCP | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WK |
| 9. | Kierownik/ Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja informacji nt. realizacji wskaźników przekazanych przez beneficjenta wraz z listą sprawdzająca (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji – Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania) – czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 8. W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie informacji nt. realizacji wskaźników przekazanych przez beneficjenta wraz z listą sprawdzająca (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji – Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WK |
| W przypadku uwag - pkt 8. W przypadku braku uwag - pkt 11. W przypadku konieczności korekty/uzupełnienia informacji nt. realizacji wskaźników - pkt 3. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania - pkt 11. |  |  |  |  |  |
| 11. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie informacji nt. akceptacji realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WK |
| 12. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja informacji nt. akceptacji realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 11. W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie informacji nt. akceptacji realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 11. W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
| 14. | Kierownik/Koordynator WK | Przesłanie informacji nt. akceptacji realizacji wskaźnika. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach - zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości do instrukcji nr 8.1). |  |  |  |  |  |
| 15. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wprowadzenie/aktualizacja danych w LSI 2014/ CST dotyczących realizacji wskaźników. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/ Koordynator WK |

### 6.4.3 Instrukcja weryfikacji zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania

| 6.4.3 | Instrukcja weryfikacji zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie pisma w zakresie zmian/uzupełnienia informacji dot. zmiany w projekcie. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | Beneficjent |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Weryfikacja informacji/ dokumentacji dotyczącej zmiany w projekcie w okresie trwałości zgodnie z Listą sprawdzającą dotycząca weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie (załącznik nr 1 do instrukcji nr 6.4.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania), w tym ewentualne konsultacje prawne. Weryfikacja odbywa się na zasadzie „dwóch par oczu”. | Do 30 dni kalendarzowych od wpływu informacji do IP RPO WSL-ŚCP | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator WK, ZOP |
| 3. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania (załącznik nr 1 do instrukcji nr 6.4.2 - Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania). czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania (załącznik nr 1 do instrukcji nr 6.4.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag – dalsze postępowanie zgodnie z wynikiem weryfikacji:. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji informacji/ dokumentacji dotyczącej zmiany w projekcie w okresie trwałości wraz z Listą sprawdzającą dotycząca weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie wyrażono: - zgodę na zmianę/y – pkt 9. - brak zgody na zmianę/y - pkt 13. - konieczność uzupełnienia/wyjaśnień – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie wezwania beneficjenta o złożenie informacji/uzupełnień dot. zmiany. | Do 30 dni kalendarzowych od wpływu informacji do IP RPO WSL-ŚCP | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 6. | Kierownik/ Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja wezwania beneficjenta o złożenie informacji/uzupełnień dot. zmiany (dotyczy wersji papierowej). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL–ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie wezwania beneficjenta o złożenie informacji/uzupełnień dot. zmiany (dotyczy wersji papierowej). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przesłanie wezwania o złożenie informacji/ uzupełnień dot. zmiany. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania korespondencji – pkt 1. W przypadku braku wpływu korespondencji w terminie określonym w wezwaniu IP RPO WSL – pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 9. | Stanowisko ds. kontroli WK | Jeżeli dotyczy - przygotowanie i parafowanie aneksu do umowy wyłącznie w oparciu o listę sprawdzającą (załącznik nr 1 do instrukcji 6.4.2 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania) z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, (procedura dotycząca podpisania aneksu oraz jego rejestracji w LSI 2014/ CST jest analogiczna jak procedura podpisywania umowy - w przypadku konieczności odpowiednie zastosowanie mają zapisy IW 2.5.4). W okresie trwałości aneksowane będą umowy o dofinansowanie w przypadkach przekształceń niewynikających z ustawy Kodeks spółek handlowych po uzyskaniu akceptacji przez IP RPO WSL – ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ LSI 2014/CST | Kierownik/Koordynator WK/ Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| 10. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie pisma nt. akceptacji/braku akceptacji zmiany. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 11. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja pisma nt. akceptacji/ braku akceptacji zmiany - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 10. W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 12. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie pisma nt. akceptacji/ braku akceptacji zmiany. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag – pkt 10. W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie pisma nt. akceptacji/ braku akceptacji zmiany. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna /SOD/SEKAP/ ePuaP/PeUP | Beneficjent |
| W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach - zgodnie z załącznikiem nr 1 do instrukcji 8.1 – Wzór notatki o nieprawidłowości). |  |  |  |  |  |

### 6.4.4 Instrukcja monitorowania dochodu wygenerowanego po ukończeniu realizacji projektu

| 6.4.4 | Instrukcja monitorowania wygenerowanego dochodu po ukończeniu realizacji projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wygenerowanie raportu z LSI2014 w zakresie ukończonych projektów, dla których istnieje obowiązek monitorowania dochodu (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji – Procedura monitorowania dochodu i mechanizm wycofania). | Kwartalnie | LSI 2014 | Stanowisko ds. organizacyjnych -informatyk WO, Kierownik/Koordynator WK |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wysłanie pierwszego wezwania do beneficjenta o złożenie informacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie (załącznik nr 1a do niniejszej instrukcji - Tabela monitorująca dochód projektu po jego ukończeniu). | Niezwłocznie po wygenerowaniu raportu | Wersja elektroniczna/ LSI 2014 | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania informacji dotyczącej dochodu – pkt 7. W przypadku braku informacji dotyczącej dochodu – pkt 3-6. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie wezwania lub uzupełniającego wezwania do beneficjenta o złożenie informacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie. | Do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pierwszego wezwania/ W przypadku uzupełnienia - do 30 dni od wpływu dokumentacji/ wyjaśnień od beneficjenta | SOD/SEKAP/ wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |
| 4. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja wezwania do beneficjenta o złożenie informacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 3. W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie wezwania do beneficjenta o złożenie informacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 3. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przesłanie wezwania do beneficjenta o złożenie informacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie pisma/ dokumentacji dotyczącej uzyskanego dochodu w projekcie. | Zgodnie z terminem wpływu | Wersja elektroniczna/ Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 8. | Stanowisko ds. kontroli WK | Weryfikacja zgromadzonej dokumentacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| W przypadku uwag/wyjaśnień/uzupełnień - pkt 3. W przypadku braku akceptacji wyjaśnień/uzupełnień - pkt 9. Brak informacji może być podstawą do sporządzenia notatki o nieprawidłowości i wszczęcia kontroli doraźnej – pkt 11. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja dokumentacji i postępowania w sprawie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 8. W przypadku braku uwag - pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/ Kierownik WK | Zatwierdzenie dokumentacji i postępowania w sprawie. | Do 30 dni od wpływu kompletnej dokumentacji | SOD/SEKAP/ wersja papierowa/ wersja elektroniczna | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
| 11. | Stanowisko ds. kontroli WK | W przypadku stwierdzenia dochodu/nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach - zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości do instrukcji nr 8.1). | Zgodnie z terminami określonymi w instrukcji 8.1 | Zgodnie z formą określoną w instrukcji 8.1 | WR, WAPA |

Dotyczy projektów, w których istnieje obowiązek monitorowania dochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.