Spis treści

7. Procesy kontroli w ramach IP RPO WSL-ŚCP	2

7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI	2

7.1.1 Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL-ŚCP	2

7.2 KONTROLA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH RPO WSL 2014-2020	3

7.2.1 Instrukcja doboru projektów do kontroli	3

7.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów, opracowywania informacji pokontrolnej i monitorowania zaleceń pokontrolnych	4

7.2.3 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu (na dokumentach)	12

7.2.4 Instrukcja przeprowadzania wizyty monitoringowej	13

7.2.5. Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020	17

7.3 KONTROLE ZEWNĘTRZNE	18

7.3.1 Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL)	18

7.4 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W RAMACH RPO WSL 2014-2020	22

7.4.1 Instrukcja udziału w przygotowaniu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020	22

# 7. Procesy kontroli w ramach IP RPO WSL-ŚCP

## 7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI

### 7.1.1 Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL-ŚCP

| 7.1.1 | Instrukcja sporządzania Rocznego Planu Kontroli IP RPO WSL-ŚCP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| Roczny Plan Kontroli IP RPO WSL-ŚCP obejmuje kontrole w trakcie realizacji projektów, jak i po ich zakończeniu oraz w okresie trwałości. Roczny Plan Kontroli IP RPO WSL-ŚCP sporządzany jest na okres roku obrachunkowego. Metodologia doboru projektów do kontroli w miejscu realizacji podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji - w przypadku zaistnienia takiej konieczności, jednakże nie rzadziej niż raz w roku podczas opracowywania RPK. W tym przypadku wyznaczony pracownik WK weryfikuje metodologię doboru projektów do kontroli, czego wynikiem jest pisemna informacja o sprawdzeniu adekwatności metody i braku jej zmian. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie korespondencji w sprawie przygotowania projektu RPK IP RPO WSL – ŚCP. | Do 15 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | IZ RPO WSL |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie projektu RPK IP RPO WSL-ŚCP zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór RPK) wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 3. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja projektu RPK IP RPO WSL-SCP wraz z pismem przewodnim- czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie projektu RPK IP RPO WSL-SCP wraz z pismem przewodnim. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie projektu RPK IP RPO WSL-ŚCP wraz pismem przewodnim. | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP, e-mail | IZ RPO WSL |
| Zapisy projektu RPK IP RPO WSL są wprowadzane przez RR-RAS do projektu RPK, dalsze konsultacje i uzgodnienia prowadzone są podczas prac przy projekcie RPK. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie projektu RPK do konsultacji. | Zgodnie z terminem wpływu | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | IZ RPO WSL |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli WK | Analiza projektu RPK oraz zgłaszanie ewentualnych uwag. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 8. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja projektu RPK oraz ewentualnych uwag- czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 7. W przypadku braku uwag - pkt 9. |  |  |  |  |  |
| 9. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie projektu RPK oraz ewentualnych uwag. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| 10. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie uwag do projektu RPK. | Do 5 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK. | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP, e-mail | IZ RPO WSL |
| 11. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie projektu RPK uzgodnionego w ramach procesu konsultacji. | W terminie wskazanym przez RR-RAS | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | IZ RPO WSL |
| IZ RPO WSL przekazuje projekt RPK do IK UP w terminie do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK. W przypadku uwag IK UP – RR-RAS w trybie roboczym (w wersji elektronicznej) ustala konieczne zmiany w dokumencie z zaangażowanymi komórkami/instytucjami (procedura jak w punktach 6-10). Po zatwierdzeniu przez IK UP, RPK jest przyjmowany uchwałą ZW, o czym IP RPO WSL-ŚCP jest informowana niezwłocznie. |  |  |  |  |  |

## 7.2 KONTROLA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### 7.2.1 Instrukcja doboru projektów do kontroli

| 7.2.1 | Instrukcja doboru projektów do kontroli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| Metoda doboru projektów dla kontroli trwałości została opisana w załączniku nr 1 - Metoda doboru projektów do kontroli trwałości do niniejszej instrukcji. Kontrole doraźne będą przeprowadzane w przypadkach konieczności weryfikacji wystąpienia nieprawidłowości lub jej podejrzenia w miejscu realizacji projektu (decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej jest podejmowana w ramach notatki o nieprawidłowości, o której mowa w instrukcji nr 8.1.1 - załącznik nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości). Kontrole sprawdzające zalecenia pokontrolne będą przeprowadzane w przypadkach konieczności weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych w miejscu realizacji projektu (instrukcja nr 7.2.2), w sytuacjach gdy dokumentacja złożona przez beneficjenta nie uwiarygodnia wdrożenia zaleceń. We wszystkich projektach przeprowadzana będzie kontrola w miejscu ich realizacji zgodnie z metodą doboru kontroli i wizyt monitorujących w miejscach realizacji projektów opisaną w załączniku nr 2 - Metoda doboru kontroli i wizyt monitorujących w miejscach realizacji projektów do niniejszej instrukcji. W przypadku projektów realizowanych w ramach partnerstwa lub konsorcjum metoda doboru projektów do kontroli została opisana w załączniku nr 3 - Metoda doboru projektów do kontroli realizowanych w ramach partnerstwa lub konsorcjum do niniejszej instrukcji. Kontrole w miejscu realizacji projektu – dobór na podstawie wpisów w rejestr wniosków o płatność prowadzony przez WR/danych wygenerowanych w LSI 2014. Metodyka prowadzenia i doboru kontroli określona jest w Rocznym Planie Kontroli RPO WSL 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Dobór projektów do kontroli zgodnie z treścią RPK na dany rok obrachunkowy, sporządzenie listy projektów (nie dotyczy kontroli planowych przed wypłatą dofinansowania, kontroli doraźnych oraz sprawdzających zalecenia pokontrolne) do przeprowadzenia kontroli przez IP RPO WSL-ŚCP. | Kwartalnie (kontrole trwałości) Pozostałe rodzaje kontroli – na bieżąco | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 2. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja doboru projektów do kontroli, listy projektów do przeprowadzenia kontroli przez IP RPO WSL- ŚCP- czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 1. W przypadku braku uwag - pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie doboru projektów do kontroli, listy projektów do przeprowadzenia kontroli przez IP RPO WSL- ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| W przypadku uwag - pkt. 1. W przypadku braku uwag - koniec procesu. |  |  |  |  |  |

### 7.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów, opracowywania informacji pokontrolnej i monitorowania zaleceń pokontrolnych

| 7.2.2 | Instrukcja przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektów, opracowywania informacji pokontrolnej i monitorowania zaleceń pokontrolnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |
| Instrukcja dotyczy kontroli w miejscu realizacji projektu oraz kontroli zdalnej, planowych oraz doraźnych, przeprowadzanych w trakcie, na/po zakończeniu realizacji projektu oraz kontroli sprawdzających trwałość lub siedzibie beneficjenta lub siedzibie IP RPO WSL-ŚCP oraz zdalnie. Przesłanki przeprowadzenia kontroli trwałości zostały opisane w załączniku nr 1 - Metoda doboru projektów do kontroli trwałości do Instrukcji nr 7.2.1. Kontrola na dokumentach została opisana w Instrukcji nr 7.2.3 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu. |  |  |  |  |  |
| Członków zespołu kontrolującego wyznacza Kierownik WK (w przypadku kontroli planowych niezwłocznie po złożeniu wniosku o płatność, w przypadku kontroli krzyżowych niezwłocznie po uzyskaniu informacji na temat konieczności przeprowadzenia takiej kontroli, w przypadku kontroli doraźnej niezwłocznie po uzyskaniu notatki o nieprawidłowości w której wskazano konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej, w przypadku kontroli sprawdzającej trwałość projektu niezwłocznie po zakończeniu procedury związanej z zakończeniem procesu weryfikacji sprawozdań z obowiązku utrzymania przez beneficjentów trwałości projektu, w przypadku kontroli sprawdzającej zalecenia pokontrolne po uzyskaniu informacji o konieczności jej przeprowadzenia). W przypadku odmowy podpisania oświadczenia przez członka zespołu następuje wyznaczenie innej osoby do zespołu kontrolującego, która spełni wszystkie przesłanki wynikające z treści oświadczenia. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK Członkowie zespołu kontrolującego | Sporządzenie: 1) Upoważnienia do kontroli (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji - Wzór upoważnienia do kontroli). 2) Pisma informującego o kontroli w miejscu realizacji projektu (nie dotyczy kontroli doraźnej bez powiadomienia) z terminem przeprowadzenia kontroli (w uzgodnieniu z jednostką kontrolowaną) (Wzór pisma informującego o kontroli w miejscu realizacji projektu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma informującego o kontroli na miejscu realizacji projektu ). 3) W razie konieczności notatki służbowej dotyczącą zmiany standardowej listy sprawdzającej do kontroli (przesłanką sporządzenia notatki służbowej będzie konieczność weryfikacji ściśle określonego zakresu i przedmiotu kontroli, np. weryfikacja informacji zewnętrznej). 4) Sporządzenie i podpisanie oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia z udziału w kontroli (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej instrukcji - Wzór oświadczenia członków zespołu kontrolującego o braku przesłanek do przeprowadzenia kontroli/wizyty monitorującej ). | Przed poinformowaniem jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli (w zależności od jej rodzaju), co do zasady co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli planowej, kontrola doraźna z powiadomieniem (48 godzin przed kontrolą)/bez powiadomienia | Wersja papierowa/wersja elektroniczna//osobiście/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 2. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia do kontroli projektu, pisma informującego o kontroli w miejscu realizacji projektu, notatki zatwierdzającej listę sprawdzającą do kontroli - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie upoważnienia do kontroli projektu, pisma informującego o kontroli w miejscu realizacji projektu, notatki zatwierdzającej listę sprawdzającą do kontroli. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego/członek zespołu kontrolującego w uzasadnionych przypadkach, np. nieobecność Kierownika Zespołu Kontrolującego) |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego/członek zespołu kontrolującego w uzasadnionych przypadkach, np. nieobecność Kierownika Zespołu Kontrolującego) | Przekazanie pisma informującego o kontroli w miejscu realizacji projektu. | Co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli (W przypadku kontroli doraźnych z powiadomieniem 48 godzin lub bez powiadomienia) | Wersja papierowa/elektroniczna SOD/osobiście | Jednostka kontrolowana |
| W przypadku wniesienia przez jednostkę kontrolowaną prośby o przesunięcie terminu kontroli Dyrektor/Z-ca Dyrektora może: - wyrazić zgodę dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt 1. - nie wyrazić zgody dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zespół kontrolujący | Weryfikacja i przygotowanie dokumentacji/ czynności na dokumentach w siedzibie IP RPO WSL-ŚCP (zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania kontroli) | Od momentu wyznaczenia zespołu kontrolującego do dnia sporządzenia informacji i zaleceń pokontrolnych | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/osobiście - oględziny dokumentacji papierowej i elektronicznej – jeżeli dotyczy | Jednostka kontrolowana |
| 6. | Zespół kontrolujący | Prowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, w celu ustalenia stanu faktycznego w oparciu o listę sprawdzającą dla kontroli w miejscu projektu (załączniki do niniejszej instrukcji nr 2- Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektów badawczo- rozwojowych w ramach działania 1.2 (typ II) wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 2a - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach działania 1.3 (typ III) i poddziałania 1.4.1 wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 3 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach działań Osi Priorytetowej III (działanie 3.2 i 3.3, poddziałanie 3.5.1 i 3.5.2) oraz Osi Priorytetowej I (działanie 1.2 typ I; dla komponentu wdrożeniowego w ramach projektów typu II działania 1.2; Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB” typ projektu I) wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 4 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości). | Od momentu wyznaczenia zespołu kontrolującego do dnia sporządzenia informacji i zaleceń pokontrolnych | Osobiście | Jednostka kontrolowana |
| Członkowie Zespołu Kontrolującego w sposób obiektywny i rzetelny ustalają oraz dokumentują stan faktyczny, mają prawo do żądania sporządzania oraz poświadczenia kopii i odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem przez beneficjenta lub osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, sporządzania protokołów ustaleń, odbierania oświadczeń itp. związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020. W ramach konieczności dokonywania ustaleń Zespół Kontrolujący może zasięgnąć opinii ekspertów, radców prawnych, innych organów i instytucji, stowarzyszeń o charakterze branżowym, naukowym, itd. celem wyjaśnienia stanu faktycznego. Członkowie Zespołu Kontrolującego nie mają prawa wynoszenia oryginałów dokumentów udostępnionych przez beneficjenta poza siedzibę jednostki kontrolowanej (nie dotyczy dokumentów sporządzanych na potrzeby kontroli w trakcie jej trwania, m.in. oświadczeń beneficjenta). Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem zasady dwóch par oczu. Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy wdrożeniowej oględziny w miejscu realizacji projektu przeprowadza się w obecności beneficjenta lub osoby reprezentującej beneficjenta. Zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy wdrożeniowej w ramach prowadzonych czynności kontrolnych może nastąpić konieczność: a) Sporządzenia protokołu z oględzin i przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń; b) Sporządzenia notatki z przeprowadzonych czynności kontrolnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla ustaleń kontroli. Ww. czynności powinny mieć odzwierciedlenie w ramach listy sprawdzającej do kontroli wypełnianej w trakcie kontroli lub jako załączniki do ww. listy. |  |  |  |  |  |
| 6a. | Zespół kontrolujący | WARUNKOWO: Wniosek o przeprowadzenie audytu, ponownej oceny merytorycznej, ekspertyzy, opinii prawnej lub innego rodzaju opracowania służącego ustaleniu stanu faktycznego i prawnego (dotyczy sytuacji, gdy wykracza to poza doświadczenie i wiedzę członków zespołu kontrolującego, np. skomplikowany przypadek prawny, finansowy, budowlany, informatyczny, B+R, podatkowy, rachunkowy, itp.). Wniosek składa kierownik zespołu kontrolującego w formie notatki służbowej, która akceptowana jest przez Kierownika/Koordynatora WK i zatwierdzana przez Z-cę Dyrektora/Dyrektora IP RPO WSL - ŚCP – ścieżka akceptacji analogiczna jak w pkt 1-3 niniejszej instrukcji. | Przed lub w trakcie trwania kontroli | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Ekspert, Radca prawny, Jednostka kontrolowana, Kierownik/Koordynator WK, Z-ca Dyrektora/ Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP |
| 6b. |  | WARUNKOWO: Informacja o przedłużeniu kontroli, przedłużenie upoważnienia do prowadzenia kontroli, dobór dokumentów do kontroli (zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej instrukcji - Instrukcja przeprowadzania kontroli projektów, opracowywania informacji pokontrolnej i monitorowania zaleceń pokontrolnych ). Decyzję o wydłużeniu kontroli podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP na uzasadniony wniosek beneficjenta lub na wniosek zespołu kontrolującego (m.in. w przypadkach konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii prawnych, itd., o czym beneficjent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemne). Wyrażenie zgody ma postać adnotacji na piśmie/wydruku e-mail z prośbą jednostki kontrolowanej, adnotacji na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli lub w formie notatki służbowej (o formie decyduje kierownik zespołu kontrolującego). – ścieżka akceptacji analogiczna jak w pkt 1-3 niniejszej instrukcji. | w trakcie trwania kontroli |  |  |
| 7. |  | Sporządzenie informacji pokontrolnej (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór informacji pokontrolnej ) oraz pisma przekazującego informację. | Do 30 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z kontrolą (pierwsza informacja pokontrolna/14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń) | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 8. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja informacji pokontrolnej oraz pisma przekazującego informację - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Do 30 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z kontrolą (pierwsza informacja pokontrolna/14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń) | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag - pkt 9. |  |  |  |  |  |
| 9. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie informacji pokontrolnej oraz pisma przekazującego informację. | Do 30 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z kontrolą/do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Zespół Kontrolujący |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag - pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Kierownik zespołu kontrolującego | Przekazanie korespondencji do jednostki kontrolowanej. | Do 30 dni od terminu zakończenia kontroli /do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | Jednostka kontrolowana |
| W przypadku otrzymania zastrzeżeń do pierwszej informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez jednostkę kontrolowaną informacji pokontrolnej – pkt 12. W przypadku złożenia zastrzeżeń po terminie 14 dni IP RPO WSL-ŚCP pozostawia je bez rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń (nieprzedstawienie zastrzeżeń przez beneficjenta w terminie zostanie potraktowane jako brak zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej – tym samym informacja ta stanie się ostateczna. Do ostatecznej wersji informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.) – pkt 24. |  |  |  |  |  |
| 12. | Zespół kontrolujący | Weryfikacja zasadności zastrzeżeń jednostki kontrolowanej, ewentualne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie informacji pokontrolnej. | Do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 13. | Zespół kontrolujący | Wprowadzenie do informacji pokontrolnej adnotacji o zgłoszonych zastrzeżeniach wraz z ustosunkowaniem się do nich przez IP RPO WSL-ŚCP. | Do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 14. |  | Sporządzenie zaleceń pokontrolnych i rekomendacji przez zespół kontrolujący w przypadku stwierdzenia uchybień i/lub nieprawidłowości w ramach projektu, które należy usunąć lub wyjaśnić/ udokumentować (jeżeli dotyczy). | Do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń lub upływu terminu na ich wniesienie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| Termin 14 dni na zgłoszenie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń może zostać przedłużony na czas oznaczony, na wniosek jednostki kontrolowane, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. |  |  |  |  |  |
| 15. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja zaleceń pokontrolnych - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 12 W przypadku braku uwag - pkt 16 |  |  |  |  |  |
| 16. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL -ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) |
| W przypadku uwag - pkt 12. W przypadku braku uwag - pkt 17. |  |  |  |  |  |
| 17. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) | Przekazanie zaleceń pokontrolnych. | W terminie do 14 dni od upływu dnia na wniesienie zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | Jednostka kontrolowana |
| 18. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wpływ pisma informującego IP RPO WSL-ŚCP o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. | Zgodnie z terminem wpływu | Wersja elektroniczna/SOD | Jednostka kontrolowana |
| 19. | Zespół kontrolujący | Analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz weryfikacja ich wykonania. | Niezwłocznie | Osobiście | Kierownik/Koordynator WK |
| 20. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) | Sporządzenie pisma przekazującego ostateczną wersję informacji pokontrolnej zawierającej skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń oraz realizacji lub odmowy realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 21. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja pisma przekazującego ostateczną wersję informacji pokontrolnej zawierającej skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń oraz realizacji lub odmowy realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 19. W przypadku braku uwag – pkt 22. |  |  |  |  |  |
| 22. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie pisma przekazującego ostateczną wersję informacji pokontrolnej zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń oraz realizacji lub odmowy realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) |
| W przypadku uwag – pkt 19. W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
| 23. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) | Przekazanie pisma przekazującego ostateczną wersję informacji pokontrolnej zawierającej skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń oraz realizacji lub odmowy realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | Jednostka kontrolowana |
| 24. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie wyników i akt kontroli w trakcie realizacji, na zakończenie do WR (notatka służbowa) – nie dotyczy kontroli trwałości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach z wyszczególnieniem nieprawidłowych wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości do instrukcji nr 8.1.1) |  | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/e-mail/SOD/SEKAP | WR, WAPA |
| 25. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Kontrolującego) | Wprowadzenie/ aktualizacja danych w LSI 2014 (Załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji - Wzór rejestru kontroli i wizyt monitorujących w ramach RPO WSL 2014-2020). W ramach LSI 2014 załącza się jedynie ostateczną informację pokontrolną (pozostałą dokumentację załącza się do akt kontroli).Wprowadzenie danych w CST dotyczących wyników kontroli i realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/Koordynator WK |
| Przed każdą kontrolą sporządzana jest lista sprawdzająca, którą będzie posługiwał się Zespół Kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych (Zał. nr 2 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektów badawczo- rozwojowych w ramach działania 1.2 (typ II) wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 2a - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach działania 1.3 (typ III) i poddziałania 1.4.1 wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 3 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach działań Osi Priorytetowej III (działanie 3.2 i 3.3, poddziałanie 3.5.1 i 3.5.2) oraz Osi Priorytetowej I (działanie 1.2 typ I; dla komponentu wdrożeniowego w ramach projektów typu II działania 1.2; Działanie 1.3 „Profesjonalizacja IOB” typ projektu I) wdrażanych przez IP RPO WSL – ŚCP, nr 4 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości). Lista jest przechowywana wraz z informacją o wyniku kontroli i udostępniana na żądanie uprawnionych instytucji jako element akt kontroli. Zespoły Kontrolujące mogą posługiwać się standardową listą sprawdzającą do kontroli. W przypadku otrzymania informacji o zaistniałej lub możliwej nieprawidłowości podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej. Decyzję o wyborze projektu do kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP na podstawie notatki o nieprawidłowości, o której mowa w instrukcji wykonawczej nr 8.1. IP RPO WSL-SCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji każdego projektu na etapie wyboru i kontraktacji, realizacji oraz trwałości projektu w przypadkach podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości. Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej może zostać podjęta również w wyniku analizy danych o podejrzeniach nadużyć finansowych przekazywanych przez IK UP na mocy Porozumienia z Prokuratorem Krajowym. |  |  |  |  |  |

### 7.2.3 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu (na dokumentach)

| 7.2.3 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu (na dokumentach) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| Zgodnie z wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed wypłaceniem środków na rzecz beneficjenta składającego ten wniosek albo przed potwierdzeniem prawidłowości wydatkowania środków przez beneficjenta w ramach projektu. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. rozliczeń WR | Przekazanie wniosku o płatność końcową. | Niezwłocznie, zgodnie z terminem wynikającym z ww. wytycznych. | Wersja elektroniczna/wersja papierowa | Kierownik/Koordynator WK, Stanowisko ds. kontroli WK |
| 2. | Stanowisko ds. kontroli WK | Weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z listą sprawdzającą (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu ). Weryfikacja odbywa się na zasadzie „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| 3. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu) - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag - pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie listy sprawdzającej (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 2. W przypadku braku uwag – pkt 6. W przypadku konieczności dokonania korekty/ uzupełnienia informacji - pkt 5. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zakończono weryfikację z wynikiem pozytywnym lub negatywnym - pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie informacji do WR i/lub WWKR z prośbą o uzupełnienie braków w wyniku wypełniania listy sprawdzającej lub złożenie wyjaśnień. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/wersja papierowa/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WR/ Kierownik/Koordynator WWKR |
| W przypadku konieczności uzupełnienia/wyjaśnień, stwierdzenia braków – pkt 2. W przypadku braku konieczności dalszych wyjaśnień/uzupełnień – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wprowadzenie informacji o wynikach kontroli na zakończenie realizacji projektu do LSI 2014, CST. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/Koordynator WK |
| W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach - zgodnie z załącznikiem nr 1 do instrukcji nr 8.1.1 - Wzór notatki o nieprawidłowości). |  |  |  |  |  |

### 7.2.4 Instrukcja przeprowadzania wizyty monitoringowej

| 7.2.4 | Instrukcja przeprowadzania wizyty monitoringowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu podejrzeń, iż z jakiegokolwiek powodu może zaistnieć sytuacja, która spowoduje opóźnienie w realizacji projektu bądź sytuacja mogąca doprowadzić do zagrożenia realizacji projektu, Dyrektor/Zastępca Dyrektora IP RPO WSL - ŚCP podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe będą również prowadzone po złożeniu wniosku o płatność pośrednią w trakcie realizacji projektu, w trakcie realizacji projektów polegających na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz celem weryfikacji przez beneficjentów realizacji planów badań. Ustalenia wizyty monitoringowej mogą być podstawą do wszczęcia kontroli doraźnej. Dyrektor/ Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej, m.in. na podstawie notatki sporządzonej przez WK, wniosku lub raportu pokontrolnego innej instytucji (np. KAS). Za przeprowadzenie wizyty monitoringowej odpowiada WK. W ramach wizyty monitoringowej sporządzana jest notatka, w której zawarta jest informacja odnośnie zakresu przeprowadzania wizyty monitoringowej. Metodyka prowadzenia i doboru wizyt monitoringowych określona jest w Rocznym Planie Kontroli RPO WSL 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli WK | Sporządzenie: 1) Upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji - Wzór upoważnienia do wizyty monitoringowej). 2) Pisma informującego o wizycie w miejscu realizacji projektu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór pisma informującego o wizycie na miejscu realizacji projektu). 3) Sporządzenie i podpisanie oświadczeń o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia z udziału w wizycie monitoringowej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej instrukcji - Wzór oświadczenia członków zespołu monitorującego o braku przesłanek do przeprowadzenia wizyty). | Przed poinformowaniem beneficjenta o planowanej wizycie monitoringowej (w zależności od jej rodzaju), co do zasady co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem wizyty (w uzasadnionych przypadkach wizyta może się odbyć bez powiadomienia) | Wersja papierowa/SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator WK |
| Członków zespołu monitoringowego wyznacza Kierownik WK (niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek do jej przeprowadzenia). W przypadku odmowy podpisania oświadczenia przez członka zespołu następuje wyznaczenie innej osoby do zespołu monitoringowego, która spełni wszystkie przesłanki wynikające z treści oświadczenia. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, pisma informującego o wizycie w miejscu realizacji projektu - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie upoważnienia do przeprowadzenia wizyty, pisma informującego o wizycie w miejscu realizacji projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag – pkt 1. W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Monitoringowego/ członek zespołu monitoringowego w uzasadnionych przypadkach, np. nieobecność Kierownika Zespołu Monitoringowego) | Przekazanie pisma informującego o wizycie monitoringowej w miejscu realizacji projektu. | Co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem wizyty (w uzasadnionych przypadkach bez powiadomienia) | /wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP/osobiście | Beneficjent |
| W sytuacji wniesienia przez beneficjenta prośby o przesunięcie terminu wizyty Dyrektor/Z-ca Dyrektora może: - wyrazić zgodę dla wnioskowanej przez beneficjenta zmiany terminu wizyty – wówczas pkt 1. - nie wyrazić zgody dla wnioskowanej przez beneficjenta zmiany terminu wizyty – wówczas pkt 5. Decyzję o przeprowadzeniu wizyty oraz wydłużeniu terminu podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP. Wydłużenie terminu może zostać podjęte na podstawie uzasadnionego wniosku beneficjenta lub na wniosek zespołu monitoringowego (ZM) (m.in. w przypadkach konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii prawnych, itd., o czym beneficjent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemne). Wyrażenie zgody ma postać adnotacji na piśmie/wydruku e-mail z prośbą beneficjenta, adnotacji na upoważnieniu do przeprowadzenia wizyty monitoringowej lub w formie notatki służbowej (o formie decyduje kierownik zespołu monitoringowego). |  |  |  |  |  |
| 5. | Zespół monitorujący | Weryfikacja i przygotowanie dokumentacji/ czynności w siedzibie IP RPO WSL-ŚCP (zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania wizyty). | Od momentu wyznaczenia zespołu monitoringowego do dnia sporządzenia notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej | Wersja papierowa /elektroniczna/osobiście - oględziny dokumentacji papierowej i elektronicznej – jeżeli dotyczy | Beneficjent |
| 6. |  | Prowadzenie czynności w miejscu realizacji projektu, w celu ustalenia stanu faktycznego. |  |  |  |
| 6a. |  | WARUNKOWO: Wniosek o przeprowadzenie audytu, ponownej oceny merytorycznej, ekspertyzy, opinii prawnej lub innego rodzaju opracowania służącego ustaleniu stanu faktycznego i prawnego (dotyczy sytuacji, gdy wykracza to poza doświadczenie i wiedzę członków zespołu, np. skomplikowany przypadek prawny, finansowy, budowlany, informatyczny, B+R, podatkowy, rachunkowy, itp.). Wniosek składa kierownik zespołu monitoringowego w formie notatki służbowej, która akceptowana jest przez Kierownika/Koordynatora WK i zatwierdzana przez Z-ca Dyrektora/Dyrektora IP RPO WSL - SCP - ścieżka akceptacji analogiczna jak w pkt 1-3 niniejszej instrukcji. | Przed lub w trakcie trwania wizyty | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeuP | Ekspert, Radca prawny, Beneficjent, Kierownik/Koordynator WK, Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL - ŚCP, Jednostki właściwe w danej dziedzinie do udzielenia wyjaśnień lub wydania interpretacji związanych z przedmiotem wizyty |
| 6b. |  | WARUNKOWO: Informacja o przedłużeniu wizyty, przedłużenie upoważnienia do prowadzenia wizyty. Decyzję o wydłużeniu terminu podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP na uzasadniony wniosek beneficjenta lub na wniosek ZM (m.in. w przypadkach konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii prawnych, itd., o czym beneficjent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemne). Wyrażenie zgody ma postać adnotacji na piśmie/wydruku e-mail z prośbą beneficjenta, adnotacji na upoważnieniu do przeprowadzenia wizyty monitoringowej lub w formie notatki służbowej (o formie decyduje kierownik zespołu monitoringowego) ścieżka akceptacji analogiczna jak w pkt 1-3 niniejszej instrukcji. | W trakcie trwania wizyty |  |  |
| 7. |  | Sporządzenie notatki z przeprowadzonej wizyty monitorującej (załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji - Wzór notatki z wizyty monitoringowej ) oraz pisma przekazującego notatkę. | Niezwłocznie | SODD/SEKAP/Wersja elektroniczna/wersja papierowa | Kierownik/Koordynator WK |
| 8. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej oraz pisma przekazującego notatkę - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. |  | SOD/SEKAP/Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 7. W przypadku braku uwag - pkt 9. |  |  |  |  |  |
| 9. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej oraz pisma przekazującego notatkę. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Zespół monitorujący |
| W przypadku uwag - pkt 7. W przypadku braku uwag - pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zespół monitoringowy | Przekazanie notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej oraz pismem przewodnim. | Do 30 dni od terminu zakończenia wizyty/do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| W przypadku otrzymania zastrzeżeń do notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez beneficjenta notatki – pkt 11 W przypadku braku zastrzeżeń – pkt 17. (Nie przedstawienie zastrzeżeń przez beneficjenta zostanie potraktowane jako brak zastrzeżeń do treści notatki – tym samym notatka ta stanie się ostateczna. Do ostatecznej notatki nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń). |  |  |  |  |  |
| 11. | Stanowisko ds. kontroli WK | Otrzymanie zastrzeżeń beneficjenta do notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej. | Zgodnie z terminem wpływu. | SOD/SEKAP | Beneficjent |
| 12. | Zespół monitoringowy | Weryfikacja zasadności zastrzeżeń beneficjenta. ewentualne wprowadzenie zmian lub uzupełnienie notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej. | Do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń | SOD/SEKAP/Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |
| 13. | Zespół monitoringowy | Wprowadzenie do notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej adnotacji o zgłoszonych zastrzeżeniach i ustosunkowanie się do nich przez IP RPO WSL-ŚCP. |  | SOD/SEKAP/Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Kierownik/Koordynator WK |
| 14. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zawierającej adnotacje o zgłoszonych zastrzeżeniach i ustosunkowanie się do nich przez IP RPO WSL- ŚCP - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/Wersja papierowa/wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 13. W przypadku braku uwag - pkt 15. |  |  |  |  |  |
| 15. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zawierającej adnotacje o zgłoszonych zastrzeżeniach i ustosunkowanie się do nich przez IP RPO WSL- ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/elektroniczna/SOD/ SEKAP | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Monitoringowego) |
| W przypadku uwag - pkt 13. W przypadku braku uwag - pkt 16. |  |  |  |  |  |
| 16. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Monitoringowego) | Przesłanie notatki z przeprowadzonej wizyty monitoringowej zawierającej adnotacje o zgłoszonych zastrzeżeniach i ustosunkowanie się do nich przez IP RPO WSL- ŚCP. | Do 14 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń | Wersja elektroniczna/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | Beneficjent |
| 17. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie wyników i akt wizyty monitoringowej do WR (notatka służbowa) – nie dotyczy wizyt przeprowadzonych w okresie trwałości/po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości postępowanie zgodnie z instrukcją dot. informowania o nieprawidłowościach (sporządzenie notatki o nieprawidłowościach – załącznik nr 1 - Wzór notatki o nieprawidłowości do instrukcji 8.1.1). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | WR, WAPA |
| 18. | Stanowisko ds. kontroli WK (Kierownik Zespołu Monitoringowego) | Wprowadzenie/aktualizacja danych w LSI 2014 oraz w CST dotyczących wyników wizyty monitoringowej. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/Koordynator WK |

### 7.2.5. Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.2.5 | Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ jednostka/ komórka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| 1 | Stanowisko ds. kontroli WK | Wprowadzenie kontroli, danych do rejestru w LSI 2014, eksport danych do CST. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Kierownik/Koordynator WK |
| 2 | Kierownik/Koordynator WK | Monitorowanie wprowadzonych kontroli i danych w LSI 2014 i CST. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/e-mail/LSI 2014/CST | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 1. W przypadku braku uwag – dalszy ciąg procesu |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wpływ wiadomości e-mail w sprawie konieczności przygotowania Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Do ostatniego dnia kwartału | E-mail | IZ RPO WSL |
| 4. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przygotowanie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli), wraz z weryfikacją zgodności danych z systemami informatycznymi | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/LSI 2014/CST | Kierownik/Koordynator WK |
| 5. | Kierownik/Koordynator WK | Weryfikacja, akceptacja Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli - czynności weryfikacji i zatwierdzenia wykonują dwie różne osoby. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ SOD/LSI 2014/CST | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP/Kierownik WK |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL – ŚCP/Kierownik WK | Zatwierdzenie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/papierowa/SOD | Stanowisko ds. kontroli WK |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli WK | Przekazanie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu kwartału | E-mail | IZ RPO WSL |

## 7.3 KONTROLE ZEWNĘTRZNE

### 7.3.1 Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL)

| 7.3.1 | Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych (w tym kontroli systemowych IZ RPO WSL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Kierownik WS/Stanowisko ds. systemowych WS | Otrzymanie informacji o planowanej kontroli/audycie operacji. | Kontrola systemowa – 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli | SOD/SEKAP/wersja papierowa | Instytucje kontrolujące zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi, IZ RPO WSL |
| 2. | Kierownik WS/Stanowisko ds. systemowych WS | Poinformowanie o planowanej kontroli. | Niezwłocznie | E-mail | IZ RPO WSL |
| 3. | Kierownik WS/Stanowisko ds. systemowych WS | Poinformowanie kierowników/koordynatorów właściwych Wydziałów o kontroli; przekazanie zakresu dokumentów niezbędnych do przygotowania. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów |
| 4. | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS | Sporządzenie pisma z listą osób upoważnionych do składania oświadczeń/wyjaśnień oraz do kontaktu z instytucją kontrolującą. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| 5. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie pisma z listą osób upoważnionych do składania oświadczeń/wyjaśnień oraz do kontaktu z instytucją kontrolującą. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/SOD/SEKAP | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS |
| 6. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie instytucji kontrolującej listy osób upoważnionych do składania oświadczeń/wyjaśnień oraz do kontaktu z instytucją kontrolującą, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz bieżąca obsługa zespołu kontrolującego. | Na bieżąco | Wersja papierowa/wersja elektroniczna/SOD/SEKAP | Zespół kontrolujący |
| 7. | Kierownik WS/Stanowisko ds. systemowych WS | Otrzymanie wstępnego sprawozdania/informacji pokontrolnej. | Nie dotyczy | SOD/SEKAP/e-mail | Instytucje kontrolujące zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi |
| 8. | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie skanu wstępnego sprawozdania/informacji pokontrolnej do IZ RPO WSL (jeśli instytucja kontrolująca nie przekazała wyniku kontroli do IZ RPO WSL). | Do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentu | SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP | IZ RPO WSL |
| 9. | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie wstępnego sprawozdania/informacji pokontrolnej do właściwych Wydziałów. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów |
| 10. | Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP | Zorganizowanie spotkania w celu omówienia przedstawionych we wstępnym sprawozdaniu/informacji pokontrolnej zaleceń pokontrolnych oraz możliwych sposobów wdrożenia rekomendacji. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów |
| 11. | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów | Przygotowanie i weryfikacja odpowiedzi na zalecenia/rekomendacje z kontroli. | W terminie wskazanym przez WS | Wersja elektroniczna | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS |
| 12. | Stanowisko ds. systemowych WS | Na podstawie informacji z właściwych Wydziałów przygotowanie odpowiedzi do instytucji kontrolującej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik WS |
| 13. | Kierownik WS | Weryfikacja przygotowanej propozycji odpowiedzi do instytucji kontrolującej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 12. W przypadku braku uwag - pkt 14. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dyrektor IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie odpowiedzi do instytucji kontrolującej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. systemowych WS |
| W przypadku uwag - pkt 12. W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie pisma z odpowiedzią na zalecenia/rekomendacje z kontroli do Instytucji kontrolującej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/osobiście | Instytucje kontrolujące zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi |
| 16. | Stanowisko ds. systemowych WS | Otrzymanie ostatecznej wersji sprawozdania/informacji pokontrolnej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Instytucje kontrolujące zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi |
| 17. | Kierownik WS/stanowisko ds. systemowych WS | Przesłanie sprawozdania/informacji pokontrolnej do właściwych Wydziałów. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów |
| 18. | Stanowisko ds. systemowych WS | Sporządzenie pisma informującego o podpisaniu/niepodpisaniu sprawozdania/informacji pokontrolnej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik WS |
| 19. | Kierownik WS | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o podpisaniu/niepodpisaniu sprawozdania/informacji pokontrolnej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL- ŚCP |
| W przypadku uwag - pkt 18. W przypadku braku uwag - pkt 20. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie pisma informującego o podpisaniu/niepodpisaniu raportu sprawozdania/informacji pokontrolnej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. systemowych WS |
| W przypadku uwag - pkt 18. W przypadku braku uwag - pkt 21. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie pisma informującego o podpisaniu/niepodpisaniu sprawozdania/informacji pokontrolnej. | W terminie wskazanym w sprawozdaniu/informacji pokontrolnej. Kontrola systemowa – do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu pisma za pomocą SOD/SEKAP. | Wersja papierowa/SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP/e-mail | Instytucje kontrolujące zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi |
| 22. | Stanowisko ds. systemowych WS | Wprowadzenie zaleceń pokontrolnych do Rejestru zaleceń i rekomendacji pokontrolnych (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Wzór rejestru zaleceń i rekomendacji pokontrolnych). | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik WS |
| 23. | Stanowisko ds. kontroli WK | Wprowadzenie wyników kontroli/audytów do systemów informatycznych | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/Koordynator WK |  |
| W sytuacjach gdy jest to wymagane IP RPO WSL-ŚCP przekazuje do instytucji kontrolującej informację o sposobie wdrożenia rekomendacji. |  |  |  |  |  |  |

## 7.4 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### 7.4.1 Instrukcja udziału w przygotowaniu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.4.1 | Instrukcja udziału w przygotowaniu s Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Kierownik WS | Otrzymanie informacji w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP/e-mail | IZ RPO WSL |
| 2. | Kierownik WS | Przesłanie informacji o konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów |
| 3. | Kierownicy/Koordynatorzy właściwych Wydziałów | Przygotowanie wkładu do Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | W terminie wskazanym przez WS | E-mail | Kierownik WS |
| 4. | Stanowisko ds. systemowych WS | Scalenie danych przesłanych z wydziałów do Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik WS |
| 5. | Kierownik WS | Weryfikacja i akceptacja Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020 | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik WS |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Do 15 września roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP/ePUAP/PeUP/e-mail | IZ RPO WSL |
| 8. | Stanowisko ds. systemowych WS | Otrzymanie projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. do konsultacji. | Do 15 października | E-mail | IZ RPO WSL |
| 9. | Stanowisko ds. systemowych WS | Analiza oraz zgłoszenie ewentualnych uwag/zmian do projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik WS/Kierownik WR/Kierownik WK |
| 10. | Kierownik WS | Weryfikacja, akceptacja ewentualnych uwag/zmian do projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie | E-mail | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – pkt 9. W przypadku braku uwag - pkt 11. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora IP RPO WSL-ŚCP | Zatwierdzenie ewentualnych uwag/zmian do projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. systemowych WS |
| W przypadku uwag - pkt 9. W przypadku braku uwag - pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 12. | Stanowisko ds. systemowych WS | Przekazanie ewentualnych uwag/zmian do projektu Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. | Do 22 października | E-mail | IZ RPO WSL |
| 13. | Kierownik WS | Otrzymanie pisma w sprawie konieczności zaktualizowania danych dotyczących kontroli wydatków certyfikowanych do KE o ewentualne dodatkowe nieprawidłowości wykryte po dacie złożenia Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP/e-mail | IZ RPO WSL |
| Dalsza część procesu – punkty 2-7. Termin przekazania aktualizacji dokumentu do IZ RPO WSL – do 15 stycznia roku, następującego po roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w RPK. |  |  |  |  |  |
| IZ RPO WSL może zwrócić się do IP RPO WSL-ŚCP celem niezwłocznego przekazania informacji/wyjaśnień dotyczących Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej uwag/zmian przekazanych przez IP RPO WSL-ŚCP. Termin opracowania ostatecznej wersji Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli przez IZ RPO WSL - do 31 stycznia kolejnego roku (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu po uzyskaniu zgody IA). |  |  |  |  |  |

Wyznaczenie osoby dokonywane jest w trakcie sporządzania upoważnienia m.in. na podstawie zestawienia projektów wybranych do dofinansowania, przekazywanego przez WWKR  wskazującego pracowników dokonujących oceny formalnej lub merytorycznej projektów na podstawie danych zawartych w systemie LSI 2014 oraz oświadczenia wypełnianego przez członków zespołu, w szczególności w celu uniknięcia sytuacji, gdy osobą oceniającą projekt na etapie wyboru wniosku do dofinansowania będzie ta sama osoba, która została członkiem zespołu kontrolującego.

Wyznaczenie osoby dokonywane jest w trakcie sporządzania upoważnienia m.in. na podstawie zestawienia projektów wybranych do dofinansowania, przekazywanego przez WWKR  wskazującego pracowników dokonujących oceny formalnej lub merytorycznej projektów na podstawie danych zawartych w LSI 2014 oraz oświadczenia wypełnianego przez członków zespołu, w szczególności w celu uniknięcia sytuacji, gdy osobą oceniającą projekt na etapie wyboru wniosku do dofinansowania będzie ta sama osoba, która została członkiem zespołu kontrolującego.