|  |
| --- |
| Projekt Aneks nr 2 do Umowy nr 600/IR/2021 z dnia 19 luty 2021 r.  |
|  |  |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przezZarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1……………………………………………………….2. …………………………………………………….. |
|   |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  |  |
| a | **SHADOK AV Spółka z o. o.  Sp. K.**Ul. Wolności 40441-806 ZabrzeNIP: PL 8291629852KRS: 0000201027Internet: [www.shadok.pl](http://www.shadok.pl/)e-mail: office@shadok.pl |
| reprezentowaną przez: | Prezesa Zarządu Komplementariuszy – Grzegorza Piechuła  |
|  |  |
| przy udziale  | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowieul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowazwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym” reprezentowanym przez: Marcina WieczorkaorazPlanetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 ChorzówZwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”reprezentowanego przez:Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
|  |  |
|  |  |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania i dostawy stanowiska Green Box w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022.”***§ 2**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:*„4". Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzeniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do 31 marca 2022r***§ 3**1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 600/IR/2021 z dnia 19.02.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |