|  |
| --- |
| Aneksu nr 2 do Umowy nr 631 /IR /2021 z dnia 05.03.2021 r. |
| Zawarty w dniu | …………………………… 2021 r.  |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego
 |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | IMGN sp. z o.o. ul. Cyprysów 7 40-750 Katowicezwanej dalej „Wykonawcą”reprezentowanym przez:Macieja Niewiadomskiego – Prezesa ZarząduGrzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu  |
| przy udziale | Wudimeks Sp. z o.o. **ul. Armii Krajowej 60/62**42-200 Częstochowazwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”reprezentowanym przez:Marcina WieczorkaorazPlanetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernikaw Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzówzwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”reprezentowanego przez:Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium  |
|  |  |
| na podstawie | Art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp oraz §13 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 5.03.2021 r.  |
|  |  |
| dotycząca | Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. |
| osoby nadzorujące realizacjęumowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022 r.”***§ 2**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:*„3. W terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca z zastrzeżeniem §2 ust. 3 rozpocznie montaż urządzenia”.***§ 3**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:*„4. Montaż urządzenia, a następnie przeprowadzenie testów i prób powinny zakończyć się w ciągu 5 miesięcy od jego rozpoczęcia, lecz nie później niż 31 marca 2022 r.”***§ 4**Strony postanowiły zmienić § 11 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:*„2. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa”.***§ 5**1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021z dnia 05.03.2021 r.
4. Niniejszy Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

Zamawiający Wykonawca |