|  |  |
| --- | --- |
| Aneksu nr 2  do Umowy nr 631 /IR /2021 z dnia 05.03.2021 r. | |
| Zawarty w dniu | …………………………… 2021 r. |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim,  zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego 2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | IMGN sp. z o.o.  ul. Cyprysów 7 40-750 Katowice  zwanej dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:  Macieja Niewiadomskiego – Prezesa Zarządu  Grzegorza Niewiadomskiego – Wiceprezesa Zarządu |
| przy udziale | Wudimeks Sp. z o.o.  **ul. Armii Krajowej 60/62**  42-200 Częstochowa  zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”  reprezentowanym przez:  Marcina Wieczorka  oraz  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  reprezentowanego przez:  Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
|  |  |
| na podstawie | Art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp oraz §13 ust. 3 pkt 1 lit. a umowy z dnia 5.03.2021 r. |
|  |  |
| dotycząca | Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Pokoju z klimatem zimnym i pokoju z klimatem gorącym” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. |
| osoby nadzorujące realizację  umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje i zamontuje urządzenia, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 marca 2022 r.”*  **§ 2**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„3. W terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca z zastrzeżeniem §2 ust. 3 rozpocznie montaż urządzenia”.*  **§ 3**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„4. Montaż urządzenia, a następnie przeprowadzenie testów i prób powinny zakończyć się w ciągu 5 miesięcy od jego rozpoczęcia, lecz nie później niż 31 marca 2022 r.”*  **§ 4**  Strony postanowiły zmienić § 11 ust. 2 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„2. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa”.*  **§ 5**   1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 2. Zmiany zawarte w niniejszym Aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 631/IR/2021 z dnia 05.03.2021 r. 4. Niniejszy Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.   Zamawiający Wykonawca | |