|  |  |
| --- | --- |
| Aneks nr 1 do  Umowy nr 4093/IR/2020 z dnia 28 października 2020 r. | |
|  |  |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim,  zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przez  Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego 2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  |  |
| a | Trias AVI Sp. z o.o.  ul. Kabaretowa 21,  01-942 Warszawa  KRS : 0000445365  NIP : 1080013783, Regon : 146467644  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowanym przez: | Marcina Wojczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu  ……………………………………………………………………………... |
|  |  |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  reprezentowanym przez:  Marcina Wieczorka - Prezesa Zarządu  oraz  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów  zwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”  reprezentowanym przez:  Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
|  |  |
|  |  |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania i dostawy Kolumnydo prezentacji zjawisk pogodowych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do* ***31.03.2022 r.”***  **§ 2**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„3. W terminie do 13 miesięcy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.*  **§ 3**  Strony postanowiły zmienić §3 ust. 4 umowy i nadać mu następującą treść:  *„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia lecz nie później niż do* ***31.03.2022 r****.”*  **§ 4**   1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 4093/IR/2020 z dnia 28.10.2020 r. 4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Użytkownika, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.   ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: | |