|  |  |
| --- | --- |
| Aneks nr 2 do  Umowy nr 53/IR/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. | |
|  |  |
| zawarty w dniu | …......................... 2021 r. w Katowicach |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim,  zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przez  Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. Izabeli Domogały – Członka Zarządu Województwa Śląskiego 2. Beaty Białowąs – Członka Zarządu Województwa Śląskiego |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  |  |
| a | SIM FACTOR Sp. z o.o.  ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa  NIP: 7010668039, REGON: 366604421  zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowaną przez: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... |
|  |  |
| przy udziale | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa  zwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”  reprezentowanym przez: …………………………… |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), §13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
|  |  |
|  |  |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania i dostawy „Symulatora lotów” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do 31 grudnia 2021 r.”*  **§ 2**  Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 Umowy i nadać mu następującą treść:  *„4. W terminie do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż urządzenia”.*  **§ 3**  Strony postanowiły zmienić§ 8 ust. 1 podpunkt b) i nadać mu następującą treść:  „*b) ze strony Wykonawcy: - Bartosz Pastuszko tel. 571-280-868, e-mail: bartosz.pastuszko@simfactor.pl”*  **§ 4**   1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu. 3. Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: | |