| Aneks nr 1 | do Umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r. |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | …… października 2021 roku w Katowicach |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem” lub „Zarządem” |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: | 1. ……………….………………. – …….…………………………… 2. ……………………….………. – ………………………………… |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
| a | Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP: 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części umowy „Spółką” |
| reprezentowanym przez: | Pana Jana Widerę – Prezesa Zarządu, |
| na podstawie | uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz uchwały nr …………………………….…. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia …. ………….. 2021 r. |
| dotyczy | zmiany umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r. wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele konferencyjne”. |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski – Dyrektor Departamentu Inwestycji |

Preambuła

Zważywszy, że:

Na podstawie  Umowy wykonawczej nr 2057/IR/2020 z dnia 27.05.2020 r. dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele konferencyjne” Spółka zobowiązała się do świadczenia Usług publicznych określonych Umową w terminie do dnia 31 marca 2021r.  W związku z faktem, iż w toku realizacji Umowy wykonawczej, zasygnalizowano  występujące 
z przyczyn niezależne od Spółki opóźnienia dot. realizacji robót budowlanych oraz wydłużające się procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych na wyposażenie sal konferencyjnych Spółka nie zrealizuje Przedmiotu umowy w terminie określonym w dziale IV ust 1 Umowy wykonawczej.

Województwo i Spółka zawierają aneks, o następującej treści:

§ 1.

- W dziale IV zmienia się ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Usługi publiczne, powierzone do wykonania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest realizować w terminie do dnia 15.12.2021 r. od dnia podpisania niniejszej Umowy.”

§ 2.

- Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

- Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2021r.

- Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią umowy nr 2057/IR/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

- Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Województwa i jednym dla Spółki.

Województwo								Spółka