Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2021 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0001/P4/20 | OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA  O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU | W dniu 2 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował zmiany w realizacji zadania. W związku z powyższym w dniu 7 września podpisano stosowny aneks nr 1 do umowy nr 778/KL/2021. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Małgorzata Tkacz- Janik  m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl  tel. 32 201 77 70 |
| 2. | MBO-0038/P4/20 | "Wojewódzka rajza ze ślůnskům kulturům " - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni  i stroju rozbarsko - bytomskiego | Odbyły się następujące „Rajzy”: **17.07. TARNOWSKIE GÓRY** Tarnogórskie Centrum Kultury, wydarzenie: Akcja Lato w Mieście 2021.  **18.07. KNURÓW** Centrum Kultury w Knurowie, wydarzenie: Festyn regionalny. **22.07. LUBLINIEC** Miejski Dom Kultury w Lublińcu, wydarzenie: Zakończenie Letniej Szkoły Gwary Śląskiej. **24.07. BORONÓW** Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie, wydarzenie: Boronowski Festyn Wakacyjny. **25.07. PYSKOWICE** Rynek, Pyskowice, wydarzenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach: Letnie Koncerty przy fontannie. **15.08. BYTOM** Park Miejski im. F. Kachla Bytom, wydarzenie Bytomskiego Centrum Kultury: Letnie Parkogranie (staw północny) Jania Band – Muzyka na wodzie  **28.08. KALETY** MDK Kalety, wydarzenie: Festyn z Miejskim Domem Kultury. **11.09.RADZIONKÓW** CK Karolinka, wydarzenie: Festiwal Folklorystyczny “Fyrtek”. **12.09. GLIWICE** Stadion lekkoatletyczny, w trakcie wydarzenia „XLVI Memoriał Zenona Sęka w Lekkiej Atletyce”. **18.09. NAKŁO ŚLĄSKIE** CKUŚ Nakło Śląskie, wydarzenie: SZLACHECKI WEEKEND – FINAŁ.  Przygotowano i wydano „ulotkę” opisującą proces przygotowania śląskich potraw oraz opisującej strój i rękodzieło.  Zrealizowano wszystkie 10 „Rajz” zgodnie z umową. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Katarzyna Kleczko  k.kleczko@instytutkorfantego.pl  tel. 32 201 77 70 |
| 3. | MBO-0041/P5/20 | "Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury" | W lipcu i sierpniu odbyły się wydarzenia „PLUS” w Piekarach Śląskich w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury:  23.07. – koncert Krzysztofa Respondka (przy fortepianie Aleksander Woźniak),  18.08.– koncert Zespołu Linia Nocna,  20.08. – koncert HORREC RAP (wystąpili: KLESZCZ, KOPRUCH, K2, DEJLU, DJ WEST; support: MILEZZ & PRIM ROSE, KONRAD),  27.08. – koncert Marcina Wyrostka i COLORIAGE. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Katarzyna Kleczko  k.kleczko@instytutkorfantego.pl  tel. 32 201 77 70 |
| 4. | MBO- 0089/P5/20 | "Chorzowski Brass Band" po Ślonsku rajzuje i w kożdym mieście koncertuje | Zorganizowano następujące wydarzenia:  23.07 koncert w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich,  24.07. koncert w Amfiteatrze Miejskim w Siemianowicach Śląskich,  31.07. koncert w Kościele Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej.  08.08. plenerowy koncert na Nowym Rynku w Chorzowie,  11.09. koncert na terenie kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - Wirku.  Podczas wrześniowego koncertu miała swoją premierę pierwsza studyjna płyta Chorzowskiego Brass Bandu.  Zdecydowana większość zamówionego nakładu została przekazana, do bezpłatnej dystrybucji, zespołowi oraz partnerom zaangażowanym w realizację zadania, celem szerzenia idei Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz promocji dorobku Chorzowskiego Brass Bandu. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Tomasz Molitor  t.molitor@instytutkorfantego.pl  tel. 32 201 77 70 |
| 5. | MBO-0108/P5/20 | „Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu | W dniu 01.07.2021 Wykonawca zadania podpisał umowę na wykonanie geologicznego placu zabaw (umowa 190/2021 zawarta z firmą ELTAB Bartosz Tomecki). Wartość umowy: 91 000,00 zł netto.  W lipcu wpłynęło pismo od wykonawcy zadania z informacją, że najtańsza oferta złożona w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym przekracza o 21 033 zł brutto kwotę udzielonej na ten cel dotacji. Wykonawca – Muzeum Górnictwa Węglowego zobowiązał się do pokrycia tej różnicy ze środków własnych.  W miesiącach lipiec – wrzesień w ramach ww. umowy Wykonawca uzgodnił projekt każdego z elementów geologicznego placu zabaw (piaskownica, linarium, zewnętrzna gra planszowa XXL), w tym m.in. ostateczny kształt, wymiary, kolorystykę, treści merytoryczne etc. Ustalono ostateczną lokalizację każdego z ww. elementów na terenie Parku 12C i przeprowadzono niezbędne prace przygotowawcze. Ustalono w trybie roboczym harmonogram montażu. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  Muzeum Górnictwa Węglowego  Aleksandra Margas  amargas@muzeumgornictwa.pl  tel. 32 630 30 91 wew. 2216 |
| 6. | MBO-0141/W/20 | Książki online dla każdego | W postępowaniu przetargowym wyłoniono realizatorów usługi: Legimi S.A. (baza Legimi), Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. (baza IBUK Libra) i HELION B2B Sp. z o. o. (baza Ebookpoint BIBLIO). Podpisano umowy z wykonawcami i uruchomiono wymienione usługi dostępu do ebooków w pierwszych dniach sierpnia. Aktualnie dostęp do bazy Legimi posiada 150 bibliotek publicznych województwa śląskiego, do bazy IBUK Libra - 135 bibliotek, a do bazy Ebookpoint BIBLIO - 92 biblioteki w ramach stałej usługi, a także inne biblioteki korzystające z kodów dodatkowych Ebookpont BIBLIO. Kody dodatkowe Ebookpoint BIBLIO stanowią zwrot kodów niewykorzystanych w poprzednich miesiącach. Dużym zainteresowaniem cieszy się baza Legimi, mniejszym - IBUK Libra (ze względu na naukowy charakter zbiorów i węższą grupę odbiorców) oraz Ebookpont BIBLIO (nowa usługa, która wymaga dalszej promocji). Przewidując taki rozkład zainteresowania bazami większe środki przeznaczono na zakup bazy Legimi. Bazy Legimi oraz IBUK Libra udostępniają ebooki, baza Ebookpoint BIBLIO - ebooki, audiobooki oraz - dodatkowo - kursy wideo. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 7. | MBO-0110/P5/20 | In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE | Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.  W związku z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi Covid-19 obowiązującymi domy i ośrodki kultury Wykonawca musiał zmniejszyć ilość uczestników "WARSZTATÓW MAŁYCH EINSTEINÓW" z 30 dzieci i 30 opiekunów do 15 dzieci i 15 opiekunów.  Natomiast w związku z obostrzeniami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych Wykonawca musiał dostosować do wymogów ilość uczestników na wydarzenia odbywające się po 1 września br. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 8. | MBO-0050/W/20 | Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga  w Tarnowskich Górach | W dniu 14 lipca podpisano umowę nr 2964/KL/2021 z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Góry Kultury z Tarnowskich Gór, wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w 2021 roku w dziedzinie kultury wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców w ramach II edycji MBO. W dniu 2 września rozpoczęto komunikowanie o możliwości skorzystania z zadania. Działania informacyjne i promocyjne były realizowane poprzez stronę Wykonawcy oraz jego media społecznościowe. W komunikacji wykorzystano strony internetowe obiektów www.kopalniasrebra.pl, www.sztolniapstraga.pl oraz media społecznościowe prowadzone w serwisach: FB, Instagram, You Tube. Ponadto w miejscach recepcji turystów w kopalni i sztolni zainstalowano plakaty i dystrybuowano ulotki. Przygotowano i przesłano do mediów lokalnych i regionalnych notatkę prasową dotyczącą możliwości bezpłatnego zwiedzania obiektów.  Rezerwacja i realizacja bezpłatnego zwiedzania była możliwa w przypadku grup zorganizowanych od 2 września, natomiast w przypadku turystów indywidualnych od dnia 13 września. Rezerwacji można było dokonywać telefonicznie, poprzez internetowy system rezerwacji obiektów lub osobiście. Bezpłatne zwiedzanie obiektów UNESCO cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego. Wszystkie dostępne bilety zostały zarezerwowane do połowy września, wówczas zakończono także działania promocyjne. We wrześniu przystąpiono do realizacji bezpłatnego zwiedzania obiektów. Do końca września br. w ramach projektu 2591 mieszkańców woj. śląskiego zwiedziło Zabytkową Kopalnię Srebra, a 1395 mieszkańców naszego regionu bezpłatnie zwiedziło Sztolnię Czarnego Pstrąga. | Departament Kultury Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221 aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 9. | MBO-0120/P5/20 | Ogród Społeczności Parkowej | 14.07.2021r. – powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego,  20.08.2021r. – wybór najkorzystniejszej oferty,  06.09.2021r. – podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Artur Cieślak tel. 666031391  artur.cieslak@parkslaski.pl  Robert Patałąg tel. 721210724  robert.patalag@parkslaski.pl |
| 10. | MBO-0065/P7/20 | Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej | Prace budowlane:  - wykonano elewację,  - zamontowano stolarkę okienną i drzwi wejściowe,  - wykonano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne,  - doprowadzono media,  - zamontowano wieżyczkę zwieńczającą dach,  - wybrukowano teren przed budynkiem. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Robert Dederko  tel. 32 674 14 71  rdederko@szpital-siewierz.pl bdendra@szpital-siewierz.pl |
| 11. | MBO–0019/W/20 | Śląskie kocha siatkówkę! | umowa podpisana w dniu 15 marca br. Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  [renata.sitko@slaskie.pl](mailto:renata.sitko@slaskie.pl)  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 12. | MBO–0040/P2/20 | „Bezpieczne miasto-samoobrona dla każdego” – kontynuacja | umowa podpisana w dniu 22 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  [renata.sitko@slaskie.pl](mailto:renata.sitko@slaskie.pl)  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 13. | MBO – 0118/P2/20 | MMS – Młodzieżowi Mistrzowie Sportu | umowa podpisana w dniu 15 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 14. | MBO – 0025/P2/20 | Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy | umowa podpisana w dniu 15 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 [joanna.niesyto@slaskie.pl](mailto:joanna.niesyto@slaskie.pl) |
| 15. | MBO – 0024/P3/20 | Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory | umowa podpisana w dniu 15 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 16. | MBO – 0127/P5/20 | Rozwój sportów wodnych  w podregionie nr 5 | umowa podpisana 26 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 17. | MBO – 0112/P6/20 | AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO" | umowa podpisana w dniu 10 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 18. | MBO–0021/P6/20 | Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa | umowa podpisana w dniu 15 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 19. | MBO–0002/P6/20 | Bieg Orląt Lwowskich | umowa podpisana w dniu 16 kwietna br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 20. | MBO–0061/P7/20 | Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych  i zawodniczych | umowa podpisana w dniu 10 marca br.  Zadanie w trakcie realizacji. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl  Joanna Niesyto tel. 32 77 40 087 joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 21. | MBO-0063/P3/20 | Oznakowanie trasy rowerowej – Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry | W dniu 17 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 379/212/VI/2021 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,  z zakresu projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców  w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do zadania ofertę zgłosił Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 769/223/VI/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Zadanie do realizacji powierzono Związkowi Gmin  i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 23 kwietnia br. podpisano, umowę nr 1964/TS/2021. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 22. | MBO 0115/P3/20 | Śląskie szlaki  i przystanie kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry | W dniu 17 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 379/212/VI/2021 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,  z zakresu projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.  Do zadania ofertę zgłosiła Śląska Organizacja Turystyczna. W dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 769/223/VI/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.  Zadanie do realizacji powierzono Śląskiej Organizacji Turystycznej.  W dniu 23 kwietnia br. podpisano umowę nr 1983/TS/2021. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 23. | MBO-0071/P4/20 | ZIELONE RONDA | Zadanie zrealizowane | Departament Komunikacji  i Transportu Łukasz Janosik  tel. 32 78 19 184; sekretariat@zdw.katowice.pl  Rafał Jabłoński  tel. 32 77 40 931  rafal.jablonski@slaskie.pl |
| 24. | MBO-0084/P4/20 | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na „Szlaku Stulecia Turystyki” | Zadanie zrealizowane | Departament Komunikacji  i Transportu Magdalena Balon  tel. 32 78 19 227; sekretariat@zdw.katowice.pl  Andrzej Wyrobek  tel. 32 77 40 927  andrzej.wyrobek@slaskie.pl |
| 25. | MBO-0074/P4/20 | Zagospodarowanie ronda im. Świętego Jana Pawła II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych. | Zadanie zrealizowane | Departament Komunikacji  i Transportu Łukasz Janosik  tel. 32 78 19 184; sekretariat@zdw.katowice.pl  Rafał Jabłoński  tel. 32 77 40 931  rafal.jablonski@slaskie.pl |
| 26. | MBO-0126/P2/20 | Wychowanie komunikacyjne dla dzieci  i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy. | 1. Przygotowanie zakładki na stronie WORD Katowice informującej o programie.  2. Promocja dotycząca projektu i naboru przy użyciu takich środków jak social media i 7 postów na Facebook, Instagrama oraz informacji na stronę WWW:  - Czym jest MBO?  - Jaki projekt będziemy realizować?  - Dla kogo jest przeznaczony ten projekt?  - Cele projektu ?  - Jak ważne jest prawo jazdy dla młodych ludzi ?  - Kategoria AM i B. Podobieństwa i różnice w egzaminie oraz uprawnieniach  - W jaki sposób będziemy realizować projekt ?  - Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych dla uczniów – teczek, notatników, długopisów.  3. Zakup symulatora jazdy motocyklem.  4. Zakup symulatora nauki jazdy 3D samochodem na ruchomej platformie – oczekiwanie na dostawę.  5. Stworzenie i złożenie wniosku o wypłatę dotacji na kupno symulatora motocykla. | Departament Komunikacji  i Transportu:  Arkadiusz Limanówka  tel. 785 008 281,  arkadiusz.limanowka@word.katowice.pl |
| 27. | MBO-0043/W/20 | Śląskie ZOO  w ochronie cietrzewia, głuszca  i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier. | Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Wykonawcę dokumentacji technicznej wyłoniono w drodze konkursu ofert.  W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę wolier i podpisano umowę. | Departament Ochrony Środowiska Sabina Nobis  tel. 666 031 168  nobis@slaskiezoo.pl |
| 28. | MBO-0131/P2/20 | Zielony Śląsk -integracyjne warsztaty ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa. | - realizacja zadania przez Wykonawcę:  • przeprowadzenie rekrutacji uczestników warsztatów,  •opracowanie  i wydruk materiałów pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych  na zajęcia,  • zrealizowanie  8 warsztatów,  (objęcie wsparciem 208 osób). | Departament Projektów Regionalnych Aneta Galbas,  tel. (32) 77 40 846,  e-mail:  aneta.galbas@slaskie.pl |
| 29. | MBO-0096/P1/20 | Budowa tężni solankowej  w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej | W ramach prowadzonych działań:  1) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową,  2) Wystąpiono do Starosty Bielskiego z wnioskiem o wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę,  3) Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową - termin składania ofert upływa 23 lipca 2021 r. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | MBO-0011/P1/20 | Szpital bliżej Ciebie! - zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej  w Jaworzu | W dniu 08.06.2021 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową. W dniu 11.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą.  W ramach działań informacyjno – promocyjnych udostępniono informację  o realizacji zadania na drzwiach wejściowych do budynku, na stronie internetowej Szpitala oraz na Facebooku. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | MBO-0055/P3/20 | "Zielona ławeczka" | Zadanie zrealizowane | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Sylwia Bonew-Białas  tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 32. | MBO-0030/P3/20 | Podniesienie jakości opieki chorych  z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego  i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc  w Orzeszu  w nowoczesny sprzęt medyczny. | Szpital przygotował specyfikację przetargową na zakup: monitorów z funkcją EKG- 4 szt., respiratorów- 4 szt., ssaków do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych - 4szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych - 4 szt., łóżek  z szafkami - 4 szt., spirometru ultradźwiękowego przystosowanego do filtrów antybakteryjnych i antywirusowych, EKG 12-kanałowego, przenośnego, defibrylatora z monitorem EKG, laptopa z systemem operacyjnym Windows 10 Professional - 6 szt.  W lipcu 2021 r. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia Monika Gruszka  tel. 32 77 40 947 monika.gruszka@slaskie.pl |
| 33. | MBO-0058/P3/20 | Zakup sprzętu ogrodowego  ( traktora wielofunkcyjnego) | Zadanie zrealizowane | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia Monika Gruszka  tel. 32 77 40 947 monika.gruszka@slaskie.pl |
| 34. | MBO-0119/P4/20 | PARK NAUKI, czyli edukacja  i rehabilitacja w Parku Repeckim | Zadanie realizowane jest na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego  w Reptach Śląskich pn. „Park w Reptach i Dolinie Dramy” wpisanego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nr 660/66. Wiąże się to z koniecznością uzgodnienia zadania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę od Starosty Tarnogórskiego. W ramach wymaganych działań przeprowadzono następujące czynności:- w dniu 07.04.2021 r. zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych (element dokumentacji),  - w dniu 13.04.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej,  - w dniu 24.06.2021 r. przekazano wniosek i wykonaną dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia rozwiązań projektowych,  - w dniu 30.06.2021 r. złożono wniosek do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Sylwia Bonew-Białas  tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 35. | MBO-0095/P4/20 | Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz  z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego | W dniu 20.05.2021 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową dotyczącą zakupu  i postawienia tężni solankowej, natomiast w dn. 23.06.2021 r. podpisano umowę  z wykonawcą.  Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania w formie zapytań ofertowych na:  1) prace modernizacyjne związane z zagospodarowaniem terenu,  2) zakup i montaż ławek  3) zakup i montaż stołów rekreacyjnych z krzesłami. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia Danuta Boral tel. 32 77 40 946 danuta.boral@slaskie.pl |
| 36. | MBO-0085/P4/20 | Wsparcie dla personelu hospicjum | Przeprowadzono posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku pod nazwą „Wsparcie dla pracowników hospicjum” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego  II edycja. Do konkursu wpłynęła jedna oferta, prawidłowa pod względem formalnym. Oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa oceniła merytorycznie przedmiotową ofertę oraz zaproponowała kwotę dotacji, ogółem w wysokości 62 220,00 zł. Uchwałą nr 1297/237/VI/2021 z dnia 26.05.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku pod nazwą „Wsparcie dla pracowników hospicjum” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego II edycja. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotację  w wysokości 62 220,00 zł. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia Ewa Kościańska-Podciborska tel. 32 77 40 078 ewa.koscianska@slaskie.pl  Piotr Heliński tel. 32 77 40 720 piotr.helinski@slaskie.pl |
| 37. | MBO-0114/P7/20 | Zakup karetki typu P wraz  z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno) | Zadanie zrealizowane | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Sylwia Bonew-Białas  tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 38. | MBO-0125/P1/20 | Integracja Centrum Aktywności | Dokonano uzgodnień z konserwatorem zabytków Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania,  - przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę robót – w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania złożono jedną /najkorzystniejszą ofertę na kwotę 284 868,00 zł brutto.  W dniu 29 września br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca CIVIL CONTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Termin realizacji do 23 grudnia 2021 r. | Departament Inwestycji Wojciech Gardas,  tel. 32 77 40 883; wojciech.gardas@slaskie.pl |
| 39. | MBO-0151/P7/20 | Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów | Przeprowadzenie szacowania ogólnej wartości zamówienia, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego, złożenie wniosku do Departamentu OR o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w lipcu 2021 r.  Podpisanie umowy z Wykonawcą – Laboratorium Robotyki Sp. z o. o. w dniu 10 sierpnia 2021 r. (nr umowy CRE WSL 3315/EN/2021)  Przeprowadzenie promocji, rekrutacji i rozpoczęcie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 21 w Sosnowcu. | Departament Edukacji, Nauki  i Współpracy z Młodzieżą Magdalena Wójcik  tel. 32 77 400 40  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Agnieszka Wiercioch  tel. 32 77 400 31  agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 40. | MBO-0106/P3/20 | Nauka i Zabawa  z Robotyką. | Przeprowadzenie szacowania ogólnej wartości zamówienia,  przygotowanie dokumentacji niezbędnej  do przeprowadzenia  zamówienia publicznego, złożenie wniosku do Departamentu OR  o wszczęcie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione  w sierpniu 2021 r.  W związku z istniejącymi przesłankami, Departament EN przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki  Podpisanie umowy  z Wykonawcą – Laboratorium Robotyki Sp. z o. o. w dniu 29 września 2021 r. (nr umowy CRE WSL 3753/EN/2021)  Przeprowadzenie promocji, rekrutacji i rozpoczęcie zajęć na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu, Szkoła Podstawowa w Syryni, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Radlinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach. | Departament Edukacji, Nauki  i Współpracy z Młodzieżą Magdalena Wójcik  tel. 32 77 400 40  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Agnieszka Wiercioch  tel. 32 77 400 31  agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |