Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020	2

6.1 MONITORING POSTĘPU FINANSOWEGO RPO WSL 2014-2020	2

6.1.1. Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego i monitorowania zasady n+3	2

6.1.2 Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013	3

6.2INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	5

6.2.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL	5

6.3 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	7

6.3.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020	7

6.4 INFORMACJA KWARTALNA, SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE Z REALIZACJI ZIT/RIT RPO WSL	12

6.4.1 Instrukcja dotycząca sporządzenia informacji kwartalnej sprawozdania okresowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL	12

6.4.2 Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL	14

6.5 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ	15

6.5.1 Instrukcja udzielania informacji zbiorczej o udzielonej pomocy publicznej	15

6.6 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020	16

6.6.1 Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową	16

6.6.3 Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR	19

6.7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	20

6.7.1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych	20

# 6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020

## 6.1 MONITORING POSTĘPU FINANSOWEGO RPO WSL 2014-2020

### 6.1.1. Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego i monitorowania zasady n+3

| 6.1.1. | Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko /komórka/jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Przygotowanie notatki służbowej dotyczącej postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 17-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 18-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora | Zatwierdzenie notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 19-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Dyrektor RR |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt.4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Przyjęcie i zatwierdzenie notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Sporządzenie pism do FR, FS i IP RPO WSL przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonej notatki służbowej. | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego | Weryfikacja, akceptacja pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 5. W przypadku braku uwag – pkt.7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR/Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 5. W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Przekazanie pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | FR FS IP RPO WSL |

### 6.1.2 Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013

| 6.1.2 | Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Wygenerowanie danych finansowych z systemu zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | 15 stycznia / 15 lipca/ 15 października | CST | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Weryfikacja danych finansowych. Wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Sporządzenie zestawienia zbiorczego. | Niezwłocznie po wygenerowaniu danych | e-mail | FR, FS,IP RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Sporządzenie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013 | 20 stycznia/ 20 lipca/ 20 października | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | 25 stycznia/ 25 lipca/ 25 października | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR | Podpisanie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013 | 25 stycznia/ 25 lipca/ 25 października | SOD/SEKAP | Dyrektor RR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Zatwierdzenie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | 25 stycznia/ 25 lipca/ 25 października | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Wprowadzenie danych finansowych do systemu. | Niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonej notatki | SFC2014 | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF | Zatwierdzenie i wysłanie wprowadzonych danych finansowych. | 31 stycznia/ 31 lipca/ 31 października | SFC2014 | KE |

## 6.2INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.2.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL

| 6.2.1 | Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Wysłanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, formie i terminie, w jakim należy przekazać odpowiedź. | Do 3 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | IP RPO WSL, FS, FR, RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Otrzymanie danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 do RR -RRF. | Do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail/ SOD/SEKAP | IP RPO WSL, FS, FR, RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z aktualnym wzorem zamieszczonym w Wytycznych MR w zakresie sprawozdawczości 2014-2020 oraz sporządzenie pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/e-mail SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 i pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 i pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie do wiadomości informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 w wersji elektronicznej oraz pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Do 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego (wyjątkiem jest informacja kwartalna za II i IV kwartał do 25 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | e-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia dodatkowych zapytań do informacji kwartalnej ze strony IK UP – pkt. 7. W przypadku braku uwag IK UP – koniec procesu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020/ ustosunkowanie się do zapytań IK UP. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF, Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty informacji kwartalnej/ustosunkowania się do zapytań do IK UP | Niezwłocznie | e-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia dodatkowych zapytań do informacji kwartalnej ze strony IK UP – pkt. 7. |  |  |  |  |  |

## 6.3 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.3.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020

| 6.3.1 | Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Wysłanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, formie i terminie, w jakim należy przekazać informacje. | Niezwłocznie | e-mail | FR, FS, referaty RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Wysłanie instrukcji doprecyzowującej zakres sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 . | Do 30dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | IP RPO WSL |
|  | FR, FS, referaty RR | Sporządzenie i przesłanie danych do RR-RRF niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | W terminie wyznaczonym przez RR-RRF | e-mail | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Otrzymanie i weryfikacja przekazanego sprawozdania na podstawie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) oraz przygotowanie pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020i pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag pkt 4. W przypadku braku uwag pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 i pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag pkt 4. W przypadku braku uwag pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z pismem przewodnim. | Do 10 dni roboczych od otrzymania sprawozdania | SOD/SEKAP, ePUAP/ PeUP | IP RPO WSL |
| W przypadku uwag do sprawozdania – pkt 4. W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, według wzorów określonych w rozporządzeniu nr 2015/207. | Do 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego(wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 140 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Do 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego(wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 140 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 8. W przypadku braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Do 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego(wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 140 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 8. W przypadku braku uwag – pkt. 11. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do wiadomości IK UP. | Do 110 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego(wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 140 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | e-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia uwag przez IK UP do Sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 – pkt. 12. W przypadku braku uwag – pkt. 15. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z przesłanymi uwagami od IK UP. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF/, Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do IK UP. | Niezwłocznie | e-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia uwag przez IK UP do Sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 – pkt. 12. W przypadku braku uwag – pkt. 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 członkom KM RPO WSL z możliwością zgłaszania uwag do dokumentu. | W wyznaczonym przez IZ RPO WSL terminie | e-mail | KM RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt. 12. W przypadku braku uwag zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 na posiedzeniu KM RPO WSL oraz pkt. 18. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z przesłanymi uwagami. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 członkom KM RPO WSL. | Niezwłocznie | e-mail | KM RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt. 15. W przypadku braku uwag zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 na posiedzeniu KM RPO WSL oraz pkt. 17. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie zatwierdzonego przez KM RPO WSL Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do KE. | do 31 maja każdego roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego (wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 30 czerwca danego roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego | SFC2014 | KE |
| W przypadku braku uwag uznaje się, Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WSL 2014-2020 za zatwierdzone przez KE - pkt. 20. W przypadku uwag do Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 – pkt. 21 bez konieczności ponownego zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przez KM RPO WSL. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z przesłanymi uwagami. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do KE. | Niezwłocznie | SFC2014, e-mail | KE |
| W przypadku braku uwag uznaje się, Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 za zatwierdzone przez KE - pkt. 20. W przypadku uwag do Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020– pkt. 18 bez konieczności ponownego zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020przez KM RPO WSL. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| - . | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 20; W przypadku braku uwag – pkt. 22. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 20; W przypadku braku uwag – pkt. 23. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | OP, Członek ZW, ZW |
| W przypadku uwag– pkt. 20. W przypadku braku uwag – pkt. 24. |  |  |  |  |  |
|  | ZW | Podjęcie uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |

## 6.4 INFORMACJA KWARTALNA, SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE Z REALIZACJI ZIT/RIT RPO WSL

### 6.4.1 Instrukcja dotycząca sporządzenia informacji kwartalnej sprawozdania okresowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL

| 6.4.1 | Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Otrzymanie informacji z IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby sporządzenia informacji kwartalnej przygotowanej zgodnie z aktualnym wzorem wskazanym w Zasadach realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 przez IP ZIT/RIT RPO WSL. | W terminie do 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego | e-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Weryfikacja poprawności informacji na potrzeby informacji kwartalnej otrzymanej z IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RPIR |
|  | Kierownik RR-RPIR | Weryfikacja, akceptacja wezwania do korekty informacji na potrzeby informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby informacji kwartalnej | Niezwłocznie | e-mail | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie wezwania do korekty informacji na potrzeby informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | e-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju RR-RPIR | Otrzymanie i weryfikacja poprawności sporządzenia korekty informacji na potrzeby informacji kwartalnej. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | IP ZIT/ RIT RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie informacji zbiorczej z wszystkich IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby informacji kwartalnej, zgodnie z aktualnym wzorem. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
|  | Kierownik RR-RPIR | Weryfikacja, akceptacja poprawności informacji zbiorczej z IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR |
| W przypadku uwag - pkt. 8 W przypadku braku uwag - pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie informacji zbiorczej z IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby informacji kwartalnej. | Niezwłocznie |  | RR-RRF |

### 6.4.2 Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL

| 6.4.2 | Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Otrzymanie informacji z IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL przygotowanej zgodnie z aktualnym wzorem, przekazanym przez IZ RPO WSL. | Roczne – z wyłączeniem sprawozdań w latach 2017 i 2019 – do 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; roczne – składane w 2017 i 2019 r. – do 70 dni po upływie okresu sprawozdawczego; końcowe – w terminie, który zostanie ustalony przez IZ RPO WSL. | e-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju RR-RPIR | Weryfikacja poprawności informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL otrzymanej z IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | RR RPIR / Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RPIR |
|  | Kierownik RR-RPIR | Weryfikacja, akceptacja wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | e-mail | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju RR-RPIR | Otrzymanie korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie informacji zbiorczej z wszystkich IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL na stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF (jeśli zasadne w danym roku). | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RPIR/Kierownik RR-RRF |

## 6.5 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

### 6.5.1 Instrukcja udzielania informacji zbiorczej o udzielonej pomocy publicznej

| 6.6.1 | Instrukcja monitorowania udzielonej pomocy publicznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Otrzymanie informacji o konieczności sporządzenia informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis ( Wzór informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji). | Zgodnie z terminem wpływu informacji | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Przygotowanie informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w oparciu o dane w systemach informatycznych. Zamieszczenie pliku na dysku wspólnym RR-RRF. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna, LSI 2014, CST | Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF/ Kierownik RR-RRF |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF/ Kierownik RR-RRF | Weryfikacja i przekazanie informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

## 6.6 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### 6.6.1 Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową

| 6.6.1 | Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| Okresowa (co miesiąc) analiza projektów, których beneficjenci mieli dostarczyć informacje o wskaźnikach rezultatu.. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Analiza projektów na podstawie raportu generowanego z LSI 2014. | Raz w miesiącu | LSI 2014 | - |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach, zgodnie ze wzorem (Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD) do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ informacji o wskaźnikach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail | Beneficjent |
| Wpływ pisma informującego o wartościach wskaźników rezultatu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Analiza przedstawionych informacji o wskaźnikach. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | - |
| W przypadku braku uwag do przedstawionych informacji – pkt 4; W przypadku konieczności uzupełnienia – pkt 7; W przypadku przedłużenia terminu – pkt 9; W przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wskaźników – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji elektronicznej o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników wg wzoru (Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) oraz rejestracja danych o wskaźnikach. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail, CST, LSI 2014 | Beneficjent/Kierownik FR-RKRP/ Opiekun projektu w FR-RKRP |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie karty weryfikacji wskaźników rezultatu (Karta weryfikacji wskaźników rezultatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji)i przekazanie jej do zatwierdzenia. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Zatwierdzenie karty weryfikacji wskaźników rezultatu. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| Postępowanie w przypadku konieczności uzupełnienia/wyjaśnień informacji o wskaźnikach. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji elektronicznej o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień wg wzoru (Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Prowadzenie dalszej analizy otrzymanych informacji o wskaźnikach. (postępowanie zgodnie z pkt. 4, 9 lub 12). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent/ Kierownik RR-RMKT |
| Postępowanie w przypadku przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, LSI 2014 | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | OR-KO, Beneficjent |
| Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie notatki służbowej z analizą zmian w projekcie i ustalenie sposobu postępowania wobec zmian w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie notatki służbowej z analizą zmian w projekcie i ustalenie sposobu postępowania wobec zmian w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 12; W przypadku braku uwag – pkt. 14; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma do beneficjenta dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie pisma dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 14; W przypadku braku uwag – pkt. 16; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma do adresata dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | OR-KO, Beneficjent |

6.6.2 Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR

| 6.6.2 | Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT (pracownik FR-RMKT, wyznaczony przez kierownika) | Przygotowanie zestawienia projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Miesięcznie | Nie dotyczy | Kierownik FR-RMKT |
| Beneficjent jest zobowiązany na wezwanie IZ RPO WSL uzupełnić ankietę trwałości oraz dostarczyć ją w wyznaczonym terminie. Pierwsze pismo powinno być przesłane na wezwanie IZ RPO WSL po upływie roku od daty przekazania płatności końcowej. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma do beneficjentów wg wzoru (Wzór pisma dot. ankiety trwałości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) informującego o konieczności wypełnienia ankiety trwałości projektu | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie pisma do beneficjentów informującego o konieczności wypełnienia ankiety trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – pkt. 4; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie pisma do beneficjentów w sprawie konieczności wypełnienia ankiety trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Otrzymanie wypełnionej ankiety trwałości. Weryfikacja i ocena informacji zawartych w ankiecie trwałości, zgodnie z Listą sprawdzającą do ankiety dotyczącej trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji . | W terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia ankiety | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT |
| W przypadku uwag lub wątpliwości wyznaczony merytorycznie za prowadzenie sprawy pracownik w Referacie monitoringu i kontroli trwałości jest odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji wyjaśniającej sprawę, a termin na sporządzenie listy sprawdzającej może ulec przedłużeniu do czasu uzupełnienia wyjaśnień/dokumentów przez beneficjenta. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie wyniku oceny zgodnie z listą sprawdzającą (podpisanie listy) oraz przekazanie dokumentu do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie sprawy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wprowadzenie wyniku oceny ankiety trwałości. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Przygotowanie zestawienia wyników ocen ankiet trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP |  |
| Schemat procedury w przypadku ankiet ocenionych pozytywnie (brak podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości) oraz w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub braku złożenia ankiety trwałości jest opisany w Instrukcji nr 6.6.3 dotyczącej typowania projektów do kontroli po zakończeniu ich realizacji (w tym sprawdzającej trwałość projektu). |  |  |  |  |  |
| W przypadku konieczności zwrócenia ankiety trwałości do poprawy należy stosować analogiczną procedurę od pkt 3 niniejszej instrukcji. |  |  |  |  |  |

### 6.6.3 Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR

| 6.6.3 | Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Sporządzenie notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości (pkt 8 Instrukcji nr 6.6.2), w tym projekty wytypowane do kontroli (wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT / Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – koniec procedury. |  |  |  |  |  |
| W uzasadnionych przypadkach do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) mogą zostać wybrane dodatkowe projekty w trybie doboru celowego (dobór ekspercki) na podstawie notatki służbowej kierownika FR-RMKT do Dyrektora/Z-cy Dyrektora FR. |  |  |  |  |  |

## 6.7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

### 6.7.1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych

| 1.9.5 | Instrukcja sprawozdawczości w zakresie instrumentów finansowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Sprawozdania z postępów: Fundusz Funduszy przedkłada IZ RPO WSL : - roczne i półroczne sprawozdanie z postępów w terminie wyznaczonym w umowie o finansowaniu, które podlega weryfikacji przez IZ RPO WSL oraz przedłożeniu Radzie Inwestycyjnej. Sprawozdanie z postępów przekazywane jest w języku angielskim i polskim za pośrednictwem SOD/SEKAP. Sprawozdane z postępów zawiera dane określone w Załączniku F do umowy o finansowaniu. - do wiadomości IZ RPO WSL, zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, zbadane przez niezależną firmę audytorską w terminie wyznaczonym w umowie o finansowaniu. Zrewidowane sprawozdanie składane jest w języku angielskim. Przed złożeniem przez Fundusz Funduszy Sprawozdania z postępu w formie papierowej dopuszcza się możliwość konsultacji z IZ RPO WSL dokumentu w formie elektronicznej. W takim przypadku Fundusz Funduszy przesyła Sprawozdania na adres mailowy do komórki Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF.W przypadku stwierdzenia przez pracownika zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF, że Sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy rachunkowe oraz niejasne lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje należy przekazać dokument do korekty do Funduszu Funduszy w formie elektronicznej z naniesionymi uwagami w trybie „śledź zmiany”. |  |  |  |  |  |
|  | OR-KO | Rejestracja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | RR-SE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF, Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Weryfikacja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Przekazanie do wiadomości Rady Inwestycyjnej zatwierdzonego Sprawozdania z postępów. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Członkowie Rady Inwestycyjnej |
| Raportowanie osiągnięcia wskaźników określonych w RPO WSL 2014-2020: Bieżący postęp w realizacji projektu będzie aktualizowany przy wykorzystaniu dedykowanej instrumentom finansowym zakładce w CST. |  |  |  |  |  |

W przypadku wątpliwości lub konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony IOK, pracownik RR-RRF zwraca się w trybie roboczym (e-mail) do odpowiedniej IOK wskazując termin i formę przekazania wymaganych informacji;

Dla notatki służbowej sporządzanej po II i IV kwartale dołącza się dane dotyczące prognoz certyfikacji (IW 5.4.1);

Co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP;

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty informacji kwartalnej przebiega analogicznie do przygotowania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020;

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie;

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie;

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie;

Co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP.

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie.

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przebiega analogicznie do jego przygotowania;

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przebiega analogicznie do jego przygotowania;

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie;

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przebiega analogicznie do jego przygotowania;

W przypadku IP ZIT/RIT RPO WSL okresem sprawozdawczym jest I i II półrocze tj. informacja kwartalna jest składana po zakończeniu II i IV kwartału;

W przypadku, gdy projekt nie zawiera wskaźników rezultatu wówczas wysyłana jest do beneficjenta informacja zgodnie z punktem 6.6.2;

Beneficjent informuje o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatów, w przypadku, gdy wartości te nie były wykazane we wniosku o płatność końcową;