Spis treści

7. Procesy kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020	3

7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI	3

7.1.1. Instrukcja przygotowania RPK  RPO WSL 2014-2020	3

7.1.2. Instrukcja przygotowania aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WSL 2014-2020	9

7.1.3. Instrukcja przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020	15

7.1.4. Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020	18

7.2 KONTROLA SYSTEMOWA	19

7.2.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli systemowej	19

7.3 KONTROLA W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU	28

7.3.1 Instrukcja przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień -) w ramach EFRR	28

7.3.2 Instrukcja przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach EFS	38

7.3.3 Instrukcja przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach EFS	46

7.3.4 Instrukcja przeprowadzenia kontroli trwałości projektu w ramach EFRR	54

7.3.5 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu w siedzibie beneficjenta	60

7.4 KONTROLA W SIEDZIBIE IZ RPO WSL	61

7.4.1 Instrukcja dot. przeprowadzenia kontroli w siedzibie Instytucji Zarządzającej (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień -)	61

7.4.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w ramach EFRR	62

7.5 KONTROLE KRZYŻOWE	67

7.5.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli krzyżowych w ramach RPO WSL 2014-2020	67

7.6 KONTROLE ZEWNĘTRZNE	71

7.6.1 Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020	71

7.6.2 Instrukcja monitorowania wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020	76

7.6.3 Instrukcja postępowania w przypadku kontroli podmiotów wdrażających IF	77

7.7 KONTROLE WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU	81

7.7.1 Instrukcja prowadzenia kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli	81

7.7.2 Instrukcja badania skarg dotyczących EFSI	88

# 7. Procesy kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020

## 7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI

### 7.1.1. Instrukcja przygotowania RPK  RPO WSL 2014-2020

| 7.1.1 | Instrukcja przygotowania RPK RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ jednostka/ komórka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| - 1. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie pisma w sprawie przygotowania RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału, zgodnie ze wzorem RPK w zakresie FR/ FS/ IP RPO WSL, (Wzór Rocznego Planu Kontroli w zakresie FS, FR, IP RPO WSL stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 10 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1,FS-KN2), IP RPO WSL |
| - 2. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie notatki służbowej w sprawie przygotowania RPK w zakresie działań referatu, zgodnie ze wzorem RPK, (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). | Do 10 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| - 3. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja notatki służbowej/ pisma w sprawie przygotowania RPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 1 i/lub 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
| - 4. | Kierownik RKK (w przypadku notatki)/ Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR(w przypadku pisma) | Zatwierdzenie notatki służbowej/ pisma w sprawie przygotowania RPK | Do 15 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSLRR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 1. i/lub 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| - 5. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSLRR-RKK | Przekazanie notatki służbowej/ pisma w sprawie przygotowania do RPK | Do 15 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | FR (FR-RKPR, FR-RMKT); FS (FS-KN1,FS-KN2); RR (RR-RPTIF, RR-RPRO), IP RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKKF | Przygotowanie i wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o rekomendowanie obszarów do kontroli systemowej wraz z podaniem uzasadnienia w zakresie: - nadzoru nad IP ZIT/RIT RPO WSL – do RR-RPIR, - nadzoru nad IP RPO WSL – ŚCP – do właściwych stanowisk ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, - nadzoru nad IP RPO WSL – WUP – do FS oraz właściwych stanowisk ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK. Rekomendacje te są uwzględniane podczas doboru próby do kontroli | Do 15 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, RR-RPIR, FS |
| - 6. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK,RR-RPIR, Koordynator zespołu ds. nadzoru RR-RKK, FS | Przygotowanie rekomendacji obszarów do kontroli systemowej wraz z podaniem uzasadnienia. | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | e-mail | Kierownik RR-RKK |
| - 7. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie informacji do RPK w zakresie zadań referatu, zgodnie ze wzorem RPK, (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna, e-mail | Kierownik RR-RKK |
| - 8. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL | Przygotowanie RPK, w oparciu o (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 31 marca kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja elektroniczna, | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 9. | RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) | Przygotowanie RPK, w oparciu o (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Nie dotyczy | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 10 | Dyrektor FS Dyrektor FR Dyrektorzy IP RPO WSL, Kierownik RR-RPRO/ Kierownik RR-RPTIF/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie RPK w zakresie działań wydziału/ instytucji/ referatu | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 10; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
| - 11 | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1,FS-KN2), IP RPO WSL (ŚCP, WUP), RR (RR-RPTIF, RR -RPRO) | Przekazanie do RR-RKK w zakresie zadań wydziału/ instytucji/ referatu | Do 31 marca roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Koordynator zespołu ds. analiz/Kierownik RR-RKK |
| - 12 | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja części do RPK przekazanych przez FS, FR, oraz IP RPO WSL w oparciu o listę sprawdzającą, (Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji RPK stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji). | Do 10 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail/ spotkanie/ rozmowa telefoniczna | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL |
| - 13 | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK | Weryfikacja wkładów do RPK przekazanych przez referaty RR. | Do 10 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | SOD/SEKAP/ e-mail/ spotkanie/ rozmowa telefoniczna | RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| - 14. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Sporządzenie projektu RPK (Wzór Listy sprawdzającej do RPK stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) na podstawie informacji przekazanych przez FS, FR, IP RPO WSL i RR oraz na podstawie sporządzonego planu kontroli systemowych i wewnętrznych | Do 15 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna, e-mail | Kierownik RR-RKK |
| - 15. | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja projektu RPK. | Do 20 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna / e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag - pkt 15; W przypadku braku uwag - pkt 17. |  |  |  |  |  |
| - 16. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR- RKK | Przekazanie projektu RPK do konsultacji zaangażowanym komórkom. | Do 20 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| - 17. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1,FS-KN2), RR (RR RPTIF, RR-RPRO), IP RPO WSL | Przekazanie uwag do projektu RPK. | Do 5 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 18. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR- RKK / Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Weryfikacja uwag do projektu RPK, korekta dokumentu. | Do 12 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna/e-mail | Kierownik RR-RKK |
| - 19. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja projektu RPK. | Do 13 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna/e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt. 21. |  |  |  |  |  |
| - 20. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie projektu RPK. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | wersja elektroniczna/ e-mail | Kierownik RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 19. W przypadku braku uwag – pkt. 22 |  |  |  |  |  |
| - 21. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie pisma przekazującego projekt RPK do IK UP celem akceptacji | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| - 22. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja pisma do IK UP przekazującego projekt RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Dyrektor RR/Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt.24. |  |  |  |  |  |
| - 23. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do IK UP przekazującego projekt RPK. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt.25. |  |  |  |  |  |
| - 24. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie projektu RPK do IK UP celem akceptacji. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD,SEKAP, ePUAP/PeUP/ e-mail | Kierownik RR-RKK |
| W przypadku uwag IK-UP – RR-RKK w trybie roboczym (w wersji elektronicznej) ustala konieczne zmiany w dokumencie z zaangażowanymi komórkami/ instytucjami. W przypadku braku uwag i akceptacji RPK - pkt. 30. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
|  | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 26. W przypadku braku uwag – pkt.28 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 26. W przypadku braku uwag – pkt.29. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Do 15 maja roku, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy ujmowany w RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP /ePUAP/e-mail | IP RPO WSL |
| W przypadku, gdy IK UP wniesie uwagi wpływające na proces prowadzenia kontroli konieczna będzie poprawa RPK. |  |  |  |  |  |
| - 25. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia przyjęcia RPK. | W terminie 7 dni od akceptacji RPK przez IK UP | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
| - 25. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja K i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt. 32. |  |  |  |  |  |
| - 26. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt. 33. |  |  |  |  |  |
| - 27. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
| - 28. | ZW | Podjęcie uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK. | Niezwłocznie | wersja papierowa | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 30. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie informacji o przyjęciu RPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ ePuAP/e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1,FS-KN2),RR (RR-RPTIF, RR-RPRO), IP RPO WSL |

### 7.1.2. Instrukcja przygotowania aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WSL 2014-2020

| 7.1.2 | Instrukcja przygotowania aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ jednostka/ komórka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| 1. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) | Przygotowanie notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności aktualizacji RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału/ referatu. | Niezwłocznie po zaistnieniu konieczności aktualizacji RPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| 2. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK /Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK | Weryfikacja zasadności aktualizacji. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| 3. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Propozycja (własna) aktualizacji RPK. RR-RKK może inicjować zmiany RPK. W tym celu wprowadza zmiany do obowiązującego dokumentu w trybie rejestruj zmiany. | Niezwłocznie po zaistnieniu konieczności aktualizacji RPK | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RKK |
| 4. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Sporządzenie notatki służbowej w sprawie konieczności aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
| 5. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej w sprawie konieczności aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt.6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej w sprawie konieczności aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt.7. |  |  |  |  |  |
| 7 | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie notatki służbowej/ pisma w sprawie: - Konieczności przygotowania aktualizacji RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału/ referatu wnioskującego o aktualizację. - Zapytania o potrzebę aktualizacji RPK w zakresie działań pozostałych instytucji/ wydziałów/ referatów oraz ewentualne przygotowanie aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| 8. | Koordynator zespołu ds. analiz/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja notatki/ pisma w sprawie: - Konieczności przygotowania aktualizacji RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału/ referatu wnioskującego o aktualizację. - Zapytania o potrzebę aktualizacji RPK w zakresie działań pozostałych instytucji/ wydziałów/ referatów oraz ewentualne przygotowanie aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 7; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor /Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej/ pisma w sprawie: - Konieczności przygotowania aktualizacji RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału/ referatu wnioskującego o aktualizację. - Zapytania o potrzebę aktualizacji RPK w zakresie działań pozostałych instytucji/ wydziałów/ referatów oraz ewentualne przygotowanie aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 7 W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie notatki służbowej/ pisma w sprawie: - Konieczności przygotowania aktualizacji RPK w zakresie działań instytucji/ wydziału/ referatu wnioskującego o aktualizację. - Zapytania o potrzebę aktualizacji RPK w zakresie działań pozostałych instytucji/ wydziałów/ referatów oraz ewentualne przygotowanie aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/SOD-SEKAP/ePUAP | FR (FR-RKPR, FR-RMKT); FS (FS-KN1, FS-KN2); IP RPO WSL, RR (RR-PTIF, RR-RPRO) |
| 11. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1,FS-KN2), IP RPO WSL | Przygotowanie (w razie konieczności) aktualizacji RPK,, (Wzór Rocznego Planu Kontroli w zakresie FS, FR, IP RPO WSL stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji 7.1.1). | Niezwłocznie, jednakże nie później niż do 10 dni od przekazania notatki/pisma | Nie dotyczy | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 12. | RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) | Przygotowanie (w razie konieczności) - aktualizacji RPK, (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowiący załącznik nr 2 do instrukcji 7.1.1). | Niezwłocznie, jednakże nie później niż do 10 dni od przekazania notatki/pisma | Wersja elektroniczna/email | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 13. | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor IP RPO WSL Kierownik RPRO/ Kierownik RPTIF/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie aktualizacji części RPK za które odpowiada dana jednostka. | Niezwłocznie, jednakże do 10 dni od przekazania notatki/pisma | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 14. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR -RPRO) | Przekazanie aktualizacji części RPK, za które odpowiada dana jednostka do RR-RKK. | Niezwłocznie, jednakże do 10 dni od przekazania notatki/pisma | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 15. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja aktualizacji RPK przekazanych przez FS, FR oraz IP RPO WSL w oparciu o listę sprawdzającą, (Wzór listy sprawdzającej do RPK stanowi załącznik nr 3 do instrukcji 7.1.1). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail, spotkanie | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL |
| 16. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL// Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja RPK przekazanych przez RR. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail, spotkanie | RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| 17. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL, RR-RKK /Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie (w razie konieczności) projektu aktualizacji RPK, (Wzór Rocznego Planu Kontroli stanowi załącznik nr 2 do instrukcji 7.1.1) | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ email | Kierownik RR-RKK |
| 18. | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja projektu aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna/ email | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag - pkt. 15, 16, 17; W przypadku braku uwag - pkt. 19. |  |  |  |  |  |
| 19. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie projektu aktualizacji RPK | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag - pkt. 15, 16, 17; W przypadku braku uwag - pkt. 18. |  |  |  |  |  |
| 20. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie projektu aktualizacji RPK do konsultacji zaangażowanym komórkom. | Niezwłocznie | e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| 21. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) | Przekazanie uwag do projektu aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 22. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ | Weryfikacja uwag do projektu aktualizacji RPK, korekta dokumentu. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RKK |
| 23 | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja projektu aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt. 24. |  |  |  |  |  |
| 24. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie projektu aktualizacji RPK. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Kierownik RR-RKK/ Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt. 25. |  |  |  |  |  |
| 25. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie pisma przekazującego projekt aktualizacji RPK do IK UP celem akceptacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
| 26. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja i akceptacja pisma do IK UP przekazującego projekt aktualizacji RPK celem akceptacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 25; W przypadku braku uwag – pkt. 27. |  |  |  |  |  |
| 27, | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do IK UP przekazującego projekt aktualizacji RPK celem akceptacji | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 25; W przypadku braku uwag – pkt.28. |  |  |  |  |  |
| 28. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie projektu aktualizacji RPK do IK UP celem akceptacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Kierownik RR-RKK |
| W przypadku uwag IK UP – RR-RKK w trybie roboczym (w wersji elektronicznej) ustala konieczne zmiany w dokumencie z zaangażowanymi komórkami/ instytucjami. W przypadku braku uwag i akceptacji aktualizacji RPK - pkt. 33 |  |  |  |  |  |
| 29. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. analiz/ Kierownik RR-RKK |
| 30. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja/ akceptacja pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 29. W przypadku braku uwag – pkt.31. |  |  |  |  |  |
| 31. | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 29. W przypadku braku uwag – pkt.32. |  |  |  |  |  |
| 32. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie pisma akceptującego RPK IP RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP /e-mail | IP RPO WSL |
| W przypadku, gdy IK UP wniesie uwagi wpływające na proces prowadzenia kontroli konieczna będzie poprawa RPK. |  |  |  |  |  |
| 33. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia RPK. | W terminie 7 dni od akceptacji aktualizacji RPK przez IK UP | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
| 34. | Koordynator zespołu ds. analiz RR-RKK/Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | RR-RKK Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt 33; W przypadku braku uwag – pkt. 35. |  |  |  |  |  |
| 35. | Dyrektor/Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | RR-RKK Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt 33; W przypadku braku uwag – pkt. 36. |  |  |  |  |  |
| 36. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
| 37. | ZW | Podjęcie uchwały ZW w sprawie przyjęcia RPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| 38. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie informacji o przyjęciu RPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |

### 7.1.3. Instrukcja przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.1.3 | Instrukcja przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ jednostka/ komórka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| - 1. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | # Przygotowanie pisma w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020, (Wzór Rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 10 sierpnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w RPK. | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| - 2. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | # Przygotowanie notatki służbowej w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL,( Wzór Rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 10 sierpnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| - 3 | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie notatki służbowej w sprawie konieczności przygotowania Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe, (Wzór Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). | Do 10 sierpnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| - 4. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja/ akceptacja notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych oraz notatki służbowej w sprawie konieczności przygotowania Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Dyrektor /Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 1 i/lub 2 i/lub 3; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
| - 5. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 1 i/lub 2 i/lub 3; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
| - 5. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności przygotowania Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych oraz notatki służbowej w sprawie konieczności przygotowania Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe. | Do 16 sierpnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT); FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| - 6. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) | Przygotowanie Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 7. | RR (RR-RPRO) | Przygotowanie Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 8. | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor IP RPO WSL, Kierownik RR-RPTIF/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 9. | Kierownik RR-RPRO | Zatwierdzenie Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 10. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) | Przekazanie Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych do RR-RKK. | Do 15 września roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 11. | RR (RR-RPRO) | Przekazanie Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe do RR-RKK. | Do 15 września roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 12. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL, Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK Kierownik RR-RKK | Analiza Rocznych sprawozdań z działań kontrolnych przekazanych przez FR, FS, IP RPO WSL i RR-RPTIF oraz Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe przekazanego przez RR-RPRO. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail, spotkanie | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT ), IP RPO WSL , RR (RR-RPTIF, RR-RPRO) |
| Roczne sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL2014-2020 oraz Podsumowanie wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe wykorzystywane są na potrzeby sporządzenia Deklaracji zarządczej oraz Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. Proces dotyczący przygotowania Deklaracji zarządczej oraz Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli został szczegółowo opisany w instrukcji 1.11. |  |  |  |  |  |
| - 13. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności zaktualizowania danych dotyczących kontroli wydatków certyfikowanych do KE o ewentualne dodatkowe nieprawidłowości wykryte po dacie złożenia Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych, (Wzór Rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 10 grudnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT ),), IP RPO WSL (RR-RPTIF) |
| - 15. | Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK /Kierownik RR-RKK/ Dyrektor RR | Weryfikacja i zatwierdzenie notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności zaktualizowania danych dotyczących kontroli wydatków certyfikowanych do KE o ewentualne dodatkowe nieprawidłowości wykryte po dacie złożenia Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych . | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag – pkt 13 i/lub 14; W przypadku braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
| 16. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie notatki służbowej/ pisma w sprawie konieczności zaktualizowania danych dotyczących kontroli wydatków certyfikowanych do KE o ewentualne dodatkowe nieprawidłowości wykryte po dacie złożenia Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych. | Do 15 grudnia roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT); FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT ); RR (RR-PTIF), IP RPO WSL |
| 17. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) | Przygotowanie aktualizacji Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych. | Do 15 stycznia roku, następującego po roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | SOD/SEKAP | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor IP RPO WSL, Kierownik RPTIF/ Z-ca Dyrektora RR |
| 18. | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor IP RPO WSL, Kierownik RR-RPTIF/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie aktualizacji Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych. | Do 15 stycznia roku, następującego po roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | SOD/SEKAP | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) |
| 19. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2,FS-OP, FS-PS, FS-ZIT), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) | Przekazanie aktualizacji Rocznego sprawozdania z działań kontrolnych do RR-RKK. | Do 15 stycznia roku, następującego po roku, w którym kończy się rok obrachunkowy ujmowany w planie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 20. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL, Koordynator zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, aktualizacji rocznych sprawozdań z działań kontrolnych przekazanych przez FR, FS, IP RPO WSL oraz RR. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail, spotkanie | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2, FS-OP, FS-PS, FS-ZIT ), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) |
| Roczne sprawozdania z działań kontrolnych w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz Podsumowanie wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne wykorzystywane są na potrzeby sporządzenia Deklaracji zarządczej oraz Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. Proces dotyczący przygotowania Deklaracji zarządczej oraz Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli został szczegółowo opisany w IW 1.11 . |  |  |  |  |  |

### 7.1.4. Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.1.4 | Instrukcja monitorowania stopnia wykonania kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ jednostka/ komórka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| - 1. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie i przekazanie wiadomości e-mail w sprawie konieczności przygotowania Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli (Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do ostatniego dnia kwartału | e-mail | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) |
| - 2. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL, RR (RR-RPTIF) | Przygotowanie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu kwartału | Nie dotyczy | Kierownik RR-RKK |
| - 3. | FR (Kierownik FR-RKPR, Kierownik FR-RMKT), FS (Kierownik FS-KN1, Kierownik FS-KN2), Dyrektor IP RPO WSL, RR (Kierownik RR-RPTIF) | Zatwierdzenie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu kwartału | Wersja papierowa/SOD/SEKAP/e-mail | Kierownik RR-RKK |
| - 4. | FR (FR-RKPR, FR-RMKT), FS (FS-KN1, FS-KN2), IP RPO WSL , RR (RR-RPTIF) | Przekazanie Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli. | Do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu kwartału | Wersja papierowa/ SOD-SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| - 5. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przekazanie zbiorcze za dany kwartał Kwartalnych podsumowań stopnia wykonania kontroli do RR-RCW. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RCW |
| - 5. | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK, Koordynator zespołu ds. analiz RR-RKK | Analiza przekazanych dokumentów. | Na bieżąco | Nie dotyczy | Kierownik RR-RKK |

## 7.2 KONTROLA SYSTEMOWA

### 7.2.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli systemowej

| 7.2.1 | INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONTROLI SYSTEMOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Przesłanką do rozpoczęcia kontroli jest RPK lub informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/ problemów systemowych. Jeśli analiza takiej informacji wskaże na konieczność przeprowadzenia kontroli, wszczynana jest kontrola w trybie doraźnym, zgodnie z poniższymi procedurami, z zastrzeżeniem bezzwłoczności podejmowanych działań. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-RKK | Wyznaczenie kierownika kontroli. Kierownikiem kontroli każdorazowo jest pracownik RR-RKK. | Miesiąc przed planowanym terminem kontroli | Polecenie ustne | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
|  | Kierownik RR-RKK Dyrektor RR | Wyznaczenie składu zespołu kontrolującego (co najmniej dwuosobowego). Liczebność składu kontrolującego określana jest w trakcie analizy przedkontrolnej. W skład zespołu kontrolującego zazwyczaj wchodzą pracownicy RR-RKK (wówczas decyzję o wyznaczeniu składu podejmuje kierownik RR-RKK). Istnieje także możliwość powołania do składu zespołu kontrolującego pracowników innych referatów RR (wówczas decyzję o wyznaczeniu składu zespołu kontrolującego podejmuje Dyrektor RR na uzasadniony wniosek kierownika RR-RKK w formie notatki służbowej). | Miesiąc przed planowanym terminem kontroli | Polecenie ustne | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Sporządzenie notatki służbowej skierowanej do kierowników wszystkich referatów RR oraz stanowisk samodzielnych w RR w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej | Niezwłocznie po wyznaczeniu przez Kierownika RKK | Wersja papierowa, SOD-SEKAP | Referaty RR/Stanowiska samodzielne RR |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja notatki służbowej skierowanej do kierowników wszystkich referatów RR oraz stanowisk samodzielnych w RR | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | (Dotyczy jedynie kontroli systemowej przeprowadzanej w IP RPO WSL-WUP) Sporządzenie pisma w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej | Niezwłocznie po wyznaczeniu przez Kierownika RKK | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja pisma w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 7 |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Zatwierdzenie pisma w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej. | Do 3 dni roboczych | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Wysłanie pisma w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej. | Niezwłocznie | SOD-SEKAP | FS-SE |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przeprowadzenie analizy przedkontrolnej. Analiza przedkontrolna prowadzona jest w oparciu o minimalny zakres dokumentów. (Wzór Minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej stanowi załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji). Analiza przedkontrolna prowadzona jest m.in. w celu zdefiniowania obszarów kontrolnych (uwzględniając RPK), określenia zasobów kadrowych i terminu oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli, określenia metodyki doboru próby dokumentów do kontroli, dokonanie wyboru projektów do kontroli ścieżki audytu oraz kontroli wydatków. Podczas analizy przedkontrolnej sporządzana jest także lista sprawdzająca do kontroli (Wzór listy sprawdzającej do kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) lub lista pytań kontrolnych, które stanowią załącznik do analizy bądź też wskazane są w jej treści. Analiza przedkontrolna uwzględnia uzyskane z innych referatów/ wydziałów/ instytucji informacje na temat problemów systemowych oraz wszelkie informacje dotyczące potencjalnych błędów w działaniu systemu zarządzania i kontroli (informacje te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, od beneficjentów, instytucji kontrolnych, itp.). Ponadto, brana jest pod uwagę opinia komórek nadzorujących IP RPO WSL, które mogą wskazać obszar wymagający skontrolowania. Kontrola systemowa prowadzona jest w IP RPO WSL , oraz IP RIT/ZIT RPO WSL. Kontrola systemowa prowadzona jest w formie: - kontroli procesów; - kontroli ścieżki audytu; - kontroli prawidłowości zadeklarowanych wydatków (prowadzona w oparciu o listę sprawdzającą, którą posługuje się jednostka kontrolowana). | Dwa tygodnie przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa z wykorzystaniem systemów: CST, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK /Kierownik RR-RKK | Weryfikacja i akceptacja analizy przedkontrolnej.* | Niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli | Wersja papierowa, e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK – Kierownik kontroli |
| * W uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonej analizy przedkontrolnej - istnieje możliwość powiększenia składu zespołu kontrolującego przez kierownika RR-RKK po akceptacji ww. analizy. W przypadku uwag – pkt. 9; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Dokonanie doboru dokumentów do kontroli zgodnie z przyjętą metodyką doboru próby (opis metodyki doboru próby znajduje się w Analizie przedkontrolnej – pkt 2 procedury). Dobór dokumentów do kontroli może zostać przeprowadzony już na etapie sporządzania analizy przedkontrolnej, niezwłocznie po ustaleniu metodyki doboru próby. | 7 dni przed planowaną kontrolą | Wersja papierowa z wykorzystaniem systemów: CST, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
| - . | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Sporządzenie: - Programu kontroli w oparciu o RPK oraz analizę przedkontrolną, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji; - Upoważnień do przeprowadzenia kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. (Wzór Upoważnienia do kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji); - Pisma informującego o kontroli zawierającego listę dokumentów wybranych do kontroli oraz złożenie oświadczeń o braku przesłanek do wykluczenia z kontroli przez członków zespołu kontrolującego (Wzór Oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). | 10 dni przed planowaną kontrolą | Wersja papierowa/e-mail/SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL |
| * Pismo informujące o kontroli zawiera co najmniej następujące elementy: termin prowadzenia kontroli, skład zespołu kontrolującego, zakres kontroli oraz wykaz dokumentów koniecznych do przeprowadzenia kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja dokumentów kontrolnych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | RR-RKK Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL |
| W przypadku uwag - pkt 12; W przypadku braku uwag - pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Zatwierdzenie dokumentów kontrolnych. | Nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK – Kierownik kontroli, Zespół kontrolujący – stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag - pkt. 12. W przypadku braku uwag - pkt. 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Rejestracja kontroli w rejestrze kontroli systemowych. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej na dysku wspólnym RR-RKK. (Wzór Rejestru kontroli systemowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Dyrektora RR | Wersja elektroniczna – dysk wspólny RR-RKK | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Poinformowanie jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli/ wysłanie do jednostki kontrolowanej pisma informującego o kontroli wraz z listą dokumentów do kontroli Przekazanie informacji mailowej o rozpoczęciu kontroli systemowej: - w przypadku kontroli IP RIT/ ZIT RPO WSL – do RR-RPIR. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Dyrektora RR, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli | Wersja papierowa, fax, e-mail, SOD/SEKAP | Jednostka kontrolowana |
| Jednostka kontrolowana ma prawo zawnioskowania o przesunięcie terminu kontroli. W sytuacji wniesienia przez jednostkę kontrolowaną prośby o przesunięcie terminu kontroli Dyrektor RR może: - wyrazić zgodę dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas zespół kontrolny zobowiązany jest do ustalenia nowego terminu kontroli, a następnie do sporządzenia pisma informującego o nowym terminie kontroli oraz wprowadzenia koniecznych (jeśli są wymagane) zmian do dokumentów wskazanych w pkt. 12. Dalszy ciąg procedury przebiega adekwatnie (pkt 13 i następne); - nie wyrazić zgody dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt 17. Decyzja w sprawie braku zgody na zmianę terminu kontroli jest niezwłocznie przekazywana w formie pisemnej do jednostki kontrolowanej. Jeśli kontrola prowadzona jest w trybie doraźnym nie ma konieczności uprzedniego poinformowania Jednostki kontrolowanej, jeśli istnieje przypuszczenie, że poinformowanie o planowanej kontroli mogłoby doprowadzić do zniekształcenia wyników kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Spotkanie otwierające kontrolę z kierownikiem jednostki kontrolowanej lub wyznaczoną przez niego osobą. Na spotkaniu jednostka kontrolowana informowana jest o celu i zakresie kontroli, składzie zespołu kontrolującego, terminie prowadzenia czynności kontrolnych, sposobie komunikacji z zespołem kontrolnym, przekazywane są również upoważnienia członków zespołu kontrolującego. | Dzień rozpoczęcia kontroli | Nie dotyczy | Jednostka kontrolowana |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSLRR-RKK | Przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej (analiza dokumentacji, danych w systemie, analiza danych liczbowych, zebranie wyjaśnień jednostki kontrolowanej, dodatkowych dokumentów, opinii biegłych, jeśli zachodzi taka konieczność). Kontrola prowadzona jest co do zasady w siedzibie jednostki kontrolowanej. Część czynności kontrolnych, związanych z weryfikacją dokumentacji może być prowadzona w siedzibie IZ RPO WSL. | Termin wskazany w programie kontroli | Kontakty bezpośrednie, wersje papierowe i elektroniczne, e-mail CST, LSI 2014 | Jednostka kontrolowana |
| Termin zakończenia kontroli może zostać przedłużony przez Dyrektora RR na uzasadniony wniosek kierownika kontroli, złożony najpóźniej w pierwotnie planowanym dniu zakończenia kontroli. W takim przypadku konieczne jest: - poinformowanie jednostki kontrolowanej o przedłużeniu kontroli, - przedłużenie czasu obowiązywania upoważnienia do kontroli (jeśli dotyczy). |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Sporządzenie listy sprawdzającej (na wzorze sporządzonym przed kontrolą – pkt. 3 niniejszej instrukcji). | Podczas czynności kontrolnych | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK/ Dyrektor RR | Konsultacja ustaleń kontrolnych. | Podczas czynności kontrolnych | Forma ustna | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Zakończenie czynności kontrolnych, zatwierdzenie listy sprawdzającej | Do dnia zakończenia czynności kontrolnych | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK /Kierownik RR-RKK/ Dyrektor RR |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Spotkanie zamykające kontrolę – przedstawienie wstępnych ustaleń kontrolnych. | Dzień zakończenia kontroli* | Nie dotyczy | Jednostka kontrolowana |
| *W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania zamykającego w dniu zakończenia kontroli termin spotkania za zgodą kierownika RKK zostanie wyznaczony na najbliższy dzień roboczy odpowiadający zarówno Jednostce kontrolowanej, jak i Jednostce kontrolującej. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przygotowanie IPK wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami. (Wzór Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji). | 28 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/ e-mail/ SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK |
| Termin na przygotowanie IPK może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Kierownika kontroli. Zgodę na przedłużenie terminu przygotowania IPK wyraża Dyrektor RR po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika RR-RCS. Wniosek sporządzany jest w formie notatki służbowej do Dyrektora RR. Po uzyskaniu zgody Dyrektora RR, Kierownik kontroli niezwłocznie przygotowuje pismo informujące Jednostkę kontrolowaną o planowanym terminie sporządzenia IPK. Pismo jest weryfikowane i podpisywane przez Kierownika RR-RKK, a następnie przekazywane jest do jednostki kontrolowanej. |  |  |  |  |  |
| - . | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK / Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja IPK | 35 dni od dnia zakończenia kontroli | wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag – pkt 23; W przypadku braku uwag - pkt 25. |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor RR | Zatwierdzenie IPK | 42 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSLRR-RKK- Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt 23; W przypadku braku uwag - pkt. 26. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Przygotowanie pisma przekazującego IPK | Do 35 dni od dnia zakończenia kontroli | wersja papierowa/SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor RR |
|  | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor RR | Zatwierdzenie pisma przekazującego IPK | Do 42 dni od dnia zakończenia kontroli | wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 26; W przypadku braku uwag - pkt. 28. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Wysłanie do Jednostki kontrolowanej pisma przekazującego IPK (wraz z załączoną IPK). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ ePUAP/PeUP wersja papierowa | Jednostka kontrolowana |
| W przypadku wniesienia uwag/ zastrzeżeń do treści IPK przez Jednostkę kontrolowaną, Zespół kontrolujący analizuje ich zasadność uwag/ zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Kierownika kontroli, ww. termin może zostać przedłużony za zgodą Dyrektora RR. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Zespół kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. Następnie przygotowywana jest odpowiedź (w formie pisma oraz uzupełnionej/ zmienionej IPK) odnosząca się do wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń oraz w razie konieczności korygowane są ustalenia/ wnioski z kontroli, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 24 – 29. Jeśli Kierownik Jednostki kontrolowanej odmówi podpisania IPK, konieczne jest zamieszczenie takiej adnotacji w przedmiotowym dokumencie. Ostateczna IPK przekazywana jest pismem: - instytucji kontrolowanej, -do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w przypadku, gdy wynik kontroli wskazuje w ocenie IZ RPO WSL na niespełnienie kryteriów desygnacji, -do wiadomości IK UP oraz IA, o ile wykryto uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, skutkujące wystąpieniem nieprawidłowości indywidualnej podlegającej zgłoszeniu do KE lub nieprawidłowości systemowej lub uchybienia niestwierdzanego wcześniej, mogącego mieć charakter horyzontalny poprzez prawdopodobieństwo jego wystąpienia w innych programach. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Przygotowanie pisma/ notatki służbowej przekazującej zatwierdzoną IPK do: - FS, RR-RPIR, RR-RPRO, RR-RCW z kontroli w IP RPO WSL-WUP; - RR-RPIR, RR-RPRO, RR-RCW z kontroli w IP RPO WSL-ŚCP; - RR-RPIR, RR-RPRO, RR-RCW z kontroli w IP RIT/ ZIT RPO WSL | Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji IPK | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK |
|  | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej przekazującej IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 29; W przypadku braku uwag - pkt. 31. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Przekazanie pisma/ notatki służbowej do adresata (zgodnie ze wskazaniami pkt. 24). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | FS RR-RPRO RR-RPIR RR-RCW |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Uzupełnienie danych w rejestrze kontroli systemowych. . (Wzór Rejestru kontroli systemowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji) | Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji IPK | wersja elektroniczna – dysk wspólny RR-RKK | Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli | Przygotowanie notatki służbowej dla Marszałka Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego informującej oraz Wicemarszałka o wynikach kontroli systemowej. | 14 dni od zatwierdzenia IPK (w przypadku odmowy podpisania IPK– 14 dni od przekazania takiej informacji przez jednostkę kontrolowaną) | wersja papierowa / SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK |
|  | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dla Marszałka Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli systemowej. | Niezwłocznie | wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 33; W przypadku braku uwag - pkt. 35. |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor RR | Zatwierdzenie notatki służbowej dla Marszałka Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli systemowej. | 21 dni od zatwierdzenia IPK | wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 33; W przypadku braku uwag - pkt. 36. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Przekazanie notatki służbowej dla Marszałka Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli systemowej do RR-SE, a następnie do GM.. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/wersja papierowa | RR-SE GM |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK – Kierownik kontroli | Opisanie akt kontroli, przygotowanie spisu akt kontroli. (Wzór spisu akt kontroli stanowi załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji). | Do 30 dni od zatwierdzenia IPK | Wersja papierowa | Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Do monitorowania może być wykorzystany wzór sprawozdania stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji. | W terminie i formie wskazanych w IPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Jednostka kontrolowana |
| Wyróżnia się dwa sposoby weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych: weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez instytucję kontrolowaną dokumentów oraz kontrolę sprawdzającą w siedzibie instytucji kontrolowanej (w przypadku podjęcia decyzji o kontroli sprawdzającej procedury opisane powyżej stosuje się odpowiednio). IPK sporządzona w wyniku kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych lub informacja o wdrożeniu zaleceń w przypadku weryfikacji korespondencyjnej powinna zostać przekazana właściwym instytucjom, zgodnie z powyższymi zapisami. Dokumentacja z monitorowania zaleceń pokontrolnych załączana jest do akt kontroli. |  |  |  |  |  |

## 7.3 KONTROLA W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

### 7.3.1 Instrukcja przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień -) w ramach EFRR

| 7.3.1 | Instrukcja. przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień - w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |
| Niniejsza procedura obejmuje kontrole przeprowadzane przez FR w miejscu realizacji projektu. Co do zasady są to kontrole: na zakończenie realizacji projektu (po wpływie wniosku o płatność końcową), doraźne, kontrole ex-post zamówień. |  |  |  |  |  |
| 1. | Kierownik FR-RKPR | Otrzymanie pisma ws. podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP, wersja papierowa, e-mail | - |
| Lub zamiast pkt 1 . |  |  |  |  |  |
| 2. | Kierownik FR-RKPR | Przyjęcie notatki służbowej ws. konieczności przeprowadzenia kontroli od referatów FR (lub zatwierdzenie notatki wewnętrznej ws. konieczności przeprowadzenia kontroli) | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Referaty, od których wpłynęła informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości |
| 3. | Kierownik FR-RKPR | Przekazanie pisma/ notatki służbowej wraz z poleceniem przeprowadzenia kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP - | Koordynator FR-RKPR |
| 4. | Koordynator FR-RKPR | Zaplanowanie kontroli doraźnej w związku z informacją o wystąpieniu nieprawidłowości lub uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, a także wystąpienie innych okoliczności, mogących mieć negatywny wpływ na realizację projektu (także kontrola ex-post), wyznaczenie składu zespołu kontrolującego oraz terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych. W przypadku kontroli planowej: Zaplanowanie kontroli; wyznaczenie składu zespołu kontrolującego oraz terminu przeprowadzenia czynności kontrolnych. | Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 90 dni od powzięcia informacji nt. wystąpienia nieprawidłowości (chyba, że Dyrektor/ Z-ca Dyrektora lub kierownik FR-RKPR podejmie decyzję o skontrolowaniu danego zakresu podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu) – dot. kontroli doraźnej W przypadku kontroli planowej – zgodnie z planem kontroli | Nie dotyczy | Referaty, od których wpłynęła informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości; W przypadku kontroli planowej: FR-RPWiN, FR-RRW; FR- RKP (jeżeli dotyczy) |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (Kierownik zespołu kontrolującego) | Sporządzenie pisma informującego o kontroli (fakultatywnie dla kontroli doraźnej) (Wzór pisma informującego o kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (Wzór upoważnienia do kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) (obligatoryjnie), wprowadzenie nowej kontroli do systemu. - | Nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą (dotyczy pisma informującego o kontroli planowej) Nie później niż 1 dzień przed kontrolą (dotyczy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz pisma informującego o kontroli doraźnej, jeżeli takie będzie sporządzane). | SOD/SEKAP, wersja papierowa/ LSI 2014 | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR/ Referaty, od których wpłynęła informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, koordynator FR-RKPR |
| 6. | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o kontroli (fakultatywnie dla kontroli doraźnej) oraz upoważnienia do kontroli (obligatoryjnie). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa/LSI 2014 | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| 7. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie upoważnienia do kontroli. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Stanowisko ds. kontroli w FR-RKPR |
| 8. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie pisma informującego o kontroli (fakultatywnie w przypadku kontroli doraźnej). | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 5. | SOD/SEKAP, wersja papierowa fax/ e-mail | Jednostka kontrolowana |
| 9. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przeprowadzenie czynności kontrolnych. | Zgodnie z terminem wynikającym z upoważnienia (z możliwością przedłużenia przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora FR). | Nie dotyczy | Jednostka kontrolowana |
| Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. |  |  |  |  |  |
| 10. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przygotowanie odpowiednich list sprawdzających (Wzór listy sprawdzającej z kontroli stanowi załącznik nr 4 / Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych stanowi załącznik nr 5/ Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji) oraz IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (Wzór ostatecznej informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji) | 21 dni kalendarzowych/ możliwość wydłużenia terminu ze względu na skomplikowany charakter kontroli. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień, konieczność przekazania sprawy na spotkanie Kadry Kierowniczej, celem podjęcia decyzji itp.), zespół kontrolujący, za zgodą kierownika FR-RKPR, może przedłużyć termin na sporządzenie IPK. IPK sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień, podjęcia decyzji przez Dyrektora/ Z-ców Dyrektorów w trakcie spotkań Kadry Kierowniczej itp. | SOD/SEKAP, wersja papierowa/ LSI 2014 | OP, FR-RMKT,FR-RRW, FR-RPWiN, FR-ROP 1, FR-ROP 2,FR- ROP 3, FR-RKP 1,2, inne (w razie konieczności uzyskania opinii); Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR |
| 11. | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja list sprawdzających oraz IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt. 10; W przypadku braku uwag - pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 12. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 10 | SOD/SEKAP, wersja papierowa/ | Stanowisko ds. kontroli w FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 10; W przypadku braku uwag - pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie beneficjentowi IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa, / fax/ e-mail | beneficjent |
| 14. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Umieszczenie skanu IPK | Niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych od dnia akceptacji IPK przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora FR. | LSI 2014 | Kierownik/Koordynator FR-RPWiN, stanowisko ds. nieprawidłowości FR-RPWiN, FR-RRW, koordynator FR-RKPR |
| 15. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Sporządzenie notatki służbowej dla FR-RPWiN i FR-RRW ws. przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). W przypadku kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, notatka przekazywana jest dodatkowo do FR-RKP. | Niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania IPK przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora FR | SOD/SEKAP,Wersja papierowa | Koordynator FR-RKPR/ Kierownik FR-RKPR |
| 16. | Koordynator FR-RKPR/ | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dla FR-RPWiN i FR-RRW(FR-RKP 1,2) ws. przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 15 | SOD/SEKAP,wersja papierowa | Kierownik FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 15; W przypadku braku uwag - pkt 17. |  |  |  |  |  |
| 17. | Kierownik FR- RKPR | Zatwierdzenie notatki służbowej FR-RPWiN i FR-RRW ws. przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 15 | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 15; W przypadku braku uwag - pkt 18. |  |  |  |  |  |
| 18. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie notatki służbowej ws. przekazania wyników kontroli (celem ustalenia przez FR-RPWiN kwoty stwierdzonej nieprawidłowości/wydatków niekwalifikowalnych) i FR-RRW (FR-RKP 1,2). | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 15 | SOD/SEKAP | Kierownik/Koordynator FR-RPWiN i FR-RRW (FR-RKP 1,2) |
| Jeżeli beneficjent złoży w ciągu 14 dni od otrzymania IPK zastrzeżenia do ustaleń z kontroli – pkt 19 do 27 (Uwaga: Termin na złożenie zastrzeżeń może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń). Jeżeli beneficjent nie złożył zastrzeżeń i odesłał na adres IZ RPO WSL podpisaną IPK zastosowanie mają – pkt 24-27. |  |  |  |  |  |
| 19, | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Otrzymanie i weryfikacja zastrzeżeń oraz przygotowanie ostatecznej IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami (jeżeli dotyczy) | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania IPK i umotywowanych pisemnych zastrzeżeń Bieg terminu zostaje przerwany w przypadku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. | SOD/SEKAP, wersja papierowa LSI 2014 | beneficjent, OP, FR-RMKT, FR-RPWiN, FR-RRW, FR-ROP 1, FR-ROP 2, FR-ROP 3, FR-RKP 1,2, inne (w razie konieczności uzyskania opinii)/ Koordynator FR-RKPR/ Kierownik FR-RKPR |
| 20. | Koordynator FR-RKPR/ Kierownik FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 19 | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt. 19 W przypadku braku uwag - pkt 21 |  |  |  |  |  |
| 21. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 19 | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 19 W przypadku braku uwag - pkt 22 |  |  |  |  |  |
| 22. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie beneficjentowi ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP wersja papierowa | beneficjent |
| 23. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Zaktualizowanie danych w systemach informatycznych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, dane nt. kwoty nieprawidłowości uzupełniane są po uzyskaniu informacji od FR-RPWiN). Umieszczenie skanu ostatecznej IPK w systemie. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/ Koordynator FR- RKPR, FR-RRW, FR-RPWiN FR-RKP 1,2 |
| 24. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Sporządzenie notatki służbowej dla FR-RRW FR-RPWiN, w sprawie przekazania ostatecznych wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji) W przypadku kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, notatka przekazywana jest dodatkowo do FR-RKP 1,2. | Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od dnia akceptacji ostatecznej IPK przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora FR/ lub wpłynięcia podpisanej przez beneficjenta IPK | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Koordynator/ Kierownik FR-RKPR |
| 25. | Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja/ akceptacja notatki służbowej dla FR-RRW i FR-RPWiN (FR-RKP 1,2) w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt.24 W przypadku braku uwag - pkt 26 |  |  |  |  |  |
| 26. | Kierownik FR-RKPR | Zatwierdzenie notatki służbowej dla FR-RRW i FR-RPWiN (FR-RKP 1,2) w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/ Wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag - pkt. 24; W przypadku braku uwag - pkt 27. |  |  |  |  |  |
| 27. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Przekazanie notatki służbowej w sprawie przekazania wyników kontroli do FR-RRW i FR-RPWiN (jeżeli wyniki kontroli mają istotne znaczenie dla innych referatów, notatka przekazywana jest także tym referatom) | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 32 | SOD/SEKAP/ LSI 2014 | Kierownik FR-RRW, FR-RPWiN, FR-RKPKoordynator FR-RRW, FR-RPWiN, FR-RKP 1,2 |
| Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. |  |  |  |  |  |
| Procedura jak w pkt 10-14 |  |  |  |  |  |
| 28. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Sporządzenie notatki służbowej dla FR-RRW w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). W przypadku kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, notatka przekazywana jest dodatkowo do FR-RKP 1,2 | Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania IPK przez Dyrektora / Z-cę Dyrektora - FR | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator FR-RKPR/ Kierownik FR-RPKR |
| 29. | Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dla FR-RRW (FR-RKP 1,2) w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 28 | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FR- RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 28; W przypadku braku uwag - pkt 30. |  |  |  |  |  |
| 30. | Kierownik FR- RKPR | Zatwierdzenie notatki służbowej dla FR-RRW (FR-RKP 1,2) w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 28 | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 28; W przypadku braku uwag - pkt 31. |  |  |  |  |  |
| 31. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie notatki służbowej w sprawie przekazania wyników kontroli do FR-RRW (FR-RKP 1,2) (jeżeli wyniki kontroli mają istotne znaczenie dla innych referatów, notatka przekazywana jest także tym referatom) | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 28 | SOD/SEKAP | Kierownik/ Koordynator FR-RRW, RR-RKP |
| Jeżeli beneficjent złoży w ciągu 14 dni od otrzymania IPK zastrzeżenia do ustaleń z kontroli – pkt 32 do 36 (Uwaga: Termin na złożenie zastrzeżeń może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.). Jeżeli beneficjent nie złożył zastrzeżeń i odesłał na adres IZ RPO WSL podpisaną IPK zastosowanie ma pkt 36. |  |  |  |  |  |
| 32. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Otrzymanie i weryfikacja zastrzeżeń do IPK oraz przygotowanie ostatecznej IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami (jeżeli dotyczy) | 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania IPK i umotywowanych pisemnych zastrzeżeń Bieg terminu zostaje przerwany w przypadku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień | SOD/SEKAP, wersja papierowa/ LSI 2014 | beneficjent, OP, FR-RMKT, FR-RPWiN, FR-RRW, FR-ROP 1, FR-ROP 2, FR-ROP 3, FR-RKP 1,2, inne (w razie konieczności uzyskania opinii), Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR |
| 33. | Koordynator FR-RKPR Kierownik FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 32 | Nie dotyczy | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt. 32 W przypadku braku uwag - pkt 34 |  |  |  |  |  |
| 34. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 32 | Nie dotyczy | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 32; W przypadku braku uwag - pkt 35. |  |  |  |  |  |
| 35. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie beneficjentowi ostatecznej IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP wersja papierowa | beneficjent |
| 36. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Zaktualizowanie danych w systemach informatycznych Umieszczenie skanu ostatecznej IPK. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/ Koordynator FR- RKPR, FR-RRW, FR-RPWiN, FR-RKP 1,2 |
| Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. |  |  |  |  |  |
| Procedura jak w pkt 10-14 |  |  |  |  |  |
| 37. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Sporządzenie notatki służbowej dla FR-RRW w sprawie przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji) W przypadku kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, notatka przekazywana jest dodatkowo do FR-RKP 1,2. | Niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od IPK przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora FR. | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator FR-RKPR |
| 38. | Koordynator FR-RKPR/ | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dla FR-RRW (FR-RKP 1,2) w sprawie. przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z pkt 37 | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik FR- RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 37; W przypadku braku uwag - pkt 39. |  |  |  |  |  |
| 39. | Kierownik FR-RKPR | Zatwierdzenie notatki służbowej dla FR-RRW (FR-RKP 1,2) w sprawie. przekazania wyników kontroli (Wzór notatki informującej o wyniku kontroli stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 37; W przypadku braku uwag - pkt 40. |  |  |  |  |  |
| 40. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Przekazanie notatki służbowej w sprawie przekazania wyników kontroli do FR-RRW (jeżeli wyniki kontroli mają istotne znaczenie dla innych referatów, notatka przekazywana jest także tym referatom). | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z pkt 37 | SOD/SEKAP | Koordynator FR-RRW, FR-RKP 1,2 |
| 41. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Wprowadzenie danych do systemów informatycznych Umieszczenie skanu podpisanej przez beneficjenta IPK | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik/ Koordynator FR- RKPR, FR-RRW, FR-RKP |
| Jeżeli wydano zalecenia pokontrolne : |  |  |  |  |  |
| 42. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Otrzymanie i weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentów/ czynności sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz sporządzenie listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych (Wzór listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszej instrukcji). | 7 dni roboczych od uzyskania kompletnych informacji o wykonaniu zaleceń | wersja papierowa | FR-RMKT, FR-RPWiN, FR-RRW, FR-ROP 1, FR-ROP 2, FR-ROP 3, FR-RKP 1,2, inne (w razie konieczności uzyskania opinii)/ Kierownik FR-RKPR/Koordynator FR-RKPR |
| 43 | Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | wersja papierowa | Kierownik FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt. 42; W przypadku braku uwag - pkt 44. |  |  |  |  |  |
| 44. | Kierownik FR-RKPR | Zatwierdzenie listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli w FR-RKPR (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag - pkt. 42; W przypadku braku uwag - pkt 45. |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku uwag do wykonania zaleceń – wysłanie wiadomość e-mail do beneficjenta. W przypadku uwag do wykonania zaleceń – pkt. 45 |  |  |  |  |  |
| 45. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Sporządzenie pisma z uwagami do wykonania zaleceń. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Koordynator FR-RKPR |
| 46. | Koordynator FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja pisma z uwagami do wykonania zaleceń | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik FR-RKPR/ |
| W przypadku uwag - pkt. 45; W przypadku braku uwag - pkt 47. |  |  |  |  |  |
| 47. | Kierownik FR-RKPR | Zatwierdzenie pisma z uwagami do wykonania zaleceń (jeżeli ustalenia zawarte w piśmie wywołują skutki finansowe, pismo podpisuje Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli w FR-RKPR (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag - pkt. 45 W przypadku braku uwag - pkt 48 |  |  |  |  |  |
| 48. | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR (zespół kontrolujący) | Przekazanie pisma z uwagami do wykonania zaleceń do beneficjenta. Aktualizacja danych w systemach informatycznych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa, LSI 2014, CST | beneficjent |

### 7.3.2 Instrukcja przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach EFS

| 7.3.2 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach EFS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Przesłanką do rozpoczęcia kontroli jest RPK w którym określona została metodyka wyboru projektów do kontroli w oparciu o kwartalną analizę ryzyka. Podstawą wszczęcia kontroli jest również informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości. Jeśli analiza takiej informacji wskaże na konieczność przeprowadzenie kontroli, wszczynana jest kontrola w trybie doraźnym, zgodnie z poniższymi procedurami. Zespół kontrolujący składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego. Powołanie Zespołu kontrolującego następuje na podstawie Planu kontroli. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Sporządzenie pisma informującego beneficjenta o kontroli. | Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 2. | Kierownik FS- KN 1, FS-KN2 | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma informującego beneficjenta o kontroli. | Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag - pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie pisma informującego o kontroli do beneficjenta.. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| W sytuacji wniesienia przez jednostkę kontrolowaną prośby o przesunięcie terminu kontroli dodatkowo pkt 4 -7. |  |  |  |  |  |
| 4. | Stanowisko ds. sekretariatu FS-SE Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Wpływ pisma beneficjenta z prośbą o przesunięcie terminu kontroli. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 5. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Sporządzenie odpowiedzi na pismo z prośbą o przesunięcie terminu kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 6. | Kierownik Referatu FS-KN 1, FS-KN2 | Weryfikacja i zatwierdzenie odpowiedzi na pismo z prośbą o przesunięcie terminu kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag - pkt 5. W przypadku braku uwag i zgody dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowanej zmiany terminu kontroli - pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie odpowiedzi na pismo z prośbą o przesunięcie terminu kontroli do beneficjenta.. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 8. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Sporządzenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli projektu (2 egzemplarze) w oparciu o RPK lub informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości.(Wzór upoważnienia do kontroli stanowi załączniku K1 do niniejszej instrukcji). | W terminie 1 do 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| 9. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 8; W przypadku braku uwag pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Rejestracja upoważnienia w Rejestrze kontroli (Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik K2 do niniejszej instrukcji) oraz wprowadzenie do systemu SOD/SEKAP. Rejestracja kontroli w Module kontroli . | Niezwłocznie | SOD/SEKAP LSI 2014 | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 11. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Programu kontroli, (Wzór programu kontroli projektu stanowi załącznik K3. do niniejszej instrukcji). | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 12. | Kierownik FS- KN 1, FS-KN 2 | Weryfikacja i zatwierdzenie Programu kontroli. | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag pkt 11; W przypadku braku uwag pkt 13. |  |  |  |  |  |
| 13. | Zespół kontrolujący | ### Przygotowanie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu. Sporządzenie Deklaracji bezstronności członków Zespołu kontrolującego, (Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu/wizyty monitoringowej stanowi - załącznik K4 do niniejszej instrukcji). | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem kontroli | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 14. | Zespół kontrolujący | Wprowadzenie Programu kontroli oraz Deklaracji bezstronności do systemu SOD/SEKAP. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 15. | Zespół kontrolujący | ### Przeprowadzenie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli. (Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów -załącznik K5, Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe -załącznik K6, Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli trwałości -załącznik K7 do niniejszej instrukcji) . | Zgodnie z terminem wskazanym w upoważnieniu | Wersja papierowa | Kierownik FS- KN 1 , Kierownik FS- KN 2, Beneficjent, |
| 16. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie IPK oraz uzupełnienie jej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. Sporządzenie pisma przekazującego do beneficjenta Informację pokontrolną. (Wzór informacji pokontrolnej / ostatecznej informacji pokontrolnej stanowi załącznik K8 do niniejszej instrukcji). | 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) okres ten może zostać wydłużony za zgodą kierownika referatu FS-KN1/KN2 o czas niezbędny do przeprowadzenia ww. czynności. IPK zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu dodatkowej opinii prawnej/ otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 17. | Kierownik FS- KN 1, FS-KN2 | Weryfikacja, akceptacja IPK oraz pisma przekazującego do beneficjenta Informację pokontrolną. | 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) okres ten może zostać wydłużony za zgodą Kierownika Referatu KN1/KN2 o czas niezbędny do przeprowadzenia ww. czynności. IPK zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu dodatkowej opinii prawnej/ otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag pkt 16; W przypadku braku uwag pkt 18. |  |  |  |  |  |
| 18. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie IPK oraz pisma przekazującego do beneficjenta IPK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag pkt 16; W przypadku braku uwag pkt 19. |  |  |  |  |  |
| 19. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie IPK oraz pisma przekazującego do beneficjenta Informację pokontrolną. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 20. | Zespół kontrolujący | Umieszczenie informacji o wynikach kontroli w Module kontroli | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT |
| W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych – dodatkowo pkt 21-23. W przypadku wpłynięcia zastrzeżeń beneficjenta do zapisów w IPK– pkt 24. W przypadku braku zastrzeżeń beneficjenta do zapisów IPK – pkt 30 (w takim przypadku w pozycji DATA WSTĘPNEGO USTALENIA ADMINISTRACYJNEGO .(PACA) w karcie nieprawidłowości należy podać datę IPK). . |  |  |  |  |  |
| 21. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych . (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi Załącznik N2) oraz sporządzenie informacji na druku UPWN – Uzasadnione Podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości(- Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości stanowi załącznik N1 Do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie po przekazaniu do jednostki kontrolowanej IPKwraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 22. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych oraz informacji na druku UPWN – Uzasadnione Podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości. | Niezwłocznie po przekazaniu do jednostki kontrolowanej IPKwraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag - pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
| 23. | Zespół kontrolujący | Przekazanie UPWN – Uzasadnione Podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości do FS-ZN i FS-OF | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-ZN Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 Kierownik FS-OF |
| 24. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Otrzymanie pisma z zastrzeżeniami beneficjenta do zapisów w IPK. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 25. | Zespół kontrolujący | Rozpatrzenie zastrzeżeń i skorygowanie ustaleń kontroli lub przygotowanie uzasadnienia odmowy skorygowania ustaleń. Sporządzenie ostatecznej IPKwraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. Sporządzenie pisma przekazującego do beneficjenta ostateczną IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. | 14 dni od dnia zgłoszenia przez beneficjenta pisemnych zastrzeżeń | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 26. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja ostatecznej IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. Weryfikacja pisma przekazującego do beneficjenta ostateczną Informację pokontrolną wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. | 14 dni od dnia zgłoszenia przez beneficjenta pisemnych zastrzeżeń | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag pkt 25; W przypadku braku uwag pkt 27. |  |  |  |  |  |
| 27. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie ostatecznej IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. Zatwierdzenie pisma przekazującego do beneficjenta ostateczną Informację pokontrolną wraz z zaleceniami pokontrolnymi / rekomendacjami. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 25; W przypadku braku uwag pkt 28, |  |  |  |  |  |
| 28. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie pisma wraz z ostateczną Informacją pokontrolną i zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 29. | Zespół kontrolujący | Uzupełnienie danych w Module kontroli | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości – dodatkowo pkt 30 -32. Następnie – pkt 33. |  |  |  |  |  |
| 30. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi - załącznik N2 do niniejszej instrukcji) oraz sporządzenie Karty nieprawidłowości ( Wzór Karty nieprawidłowości stanowi Załącznik N6 do niniejszej instrukcji).. | Niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze po sformułowaniu wezwania do zwrotu środków | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 31. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych oraz Karty nieprawidłowości | Niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze po sformułowaniu wezwania do zwrotu środków | Nie dotyczy | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag – punkt 30. W przypadku braku uwag – punkt 32. |  |  |  |  |  |
| 32. | Zespół kontrolujący | Przekazanie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych oraz Karty nieprawidłowości, wraz z ostateczną Informacją pokontrolną do referatów powiązanych. | Niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze po sformułowaniu wezwania do zwrotu środków | SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF, Kierownik FS-ZN Kierownik FS-OP, FS-PS, FS-ZIT Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 33. | Stanowisko ds. sekretariatu FS-SE Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Wpływ pisma beneficjenta dotyczącego wykonania zaleceń pokontrolnych/ wykorzystania rekomendacji lub przyczynach nie podjęcia zaleconych działań | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 34 | Zespół kontrolujący | Weryfikacja sposobu realizacji zaleceń/ rekomendacji pokontrolnych oraz prawidłowości zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne. | Do 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | Nie dotyczy | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| W przypadku uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych lub braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne w trakcie procedury kontroli – pkt 35; W przypadku akceptacji wykonania zaleceń pokontrolnych/weryfikacji prawidłowości zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne – pkt 42. |  |  |  |  |  |
| 35. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 36. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Weryfikacja, akceptacja wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków. | Niezwłoczni | SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag pkt 35; W przypadku braku uwag pkt 37. |  |  |  |  |  |
| 37. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 35; W przypadku braku uwag pkt 38. |  |  |  |  |  |
| 38. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| W przypadku braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne – pkt 39-41; W przypadku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne – pkt 42. |  |  |  |  |  |
| 39. | Zespół kontrolujący | Przygotowanie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach RPO WSL 2014-2020. (Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków stanowi - załącznik N3 do niniejszej instrukcji).. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 40. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Zatwierdzenie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| 41. | Zespół kontrolujący | Przekazanie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego wraz z dokumentacją stanowiącą akta sprawy do FS-ZN | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-ZN Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 42. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie pisma kończącego procedurę pokontrolną. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 43. | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma kończącego procedurę pokontrolną | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 |
| W przypadku uwag pkt 42; W przypadku braku uwag pkt 44. |  |  |  |  |  |
| 44. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN1, FS-KN2 | Przekazanie pisma kończącego procedurę pokontrolną do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 45. | Zespół kontrolujący | Uzupełnienie danych w Module kontroli | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 46. | Zespół kontrolujący | Rejestracja kontroli w systemie. | Zgodnie z Instrukcją użytkownika CST | CST | Kierownik FS- KN 1 Kierownik FS- KN 2 |

### 7.3.3 Instrukcja przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach EFS

| 7.3.3 | Instrukcja przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu w ramach EFS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Celem wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów decyzji/ umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie projektu). Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej ustalany jest na podstawie Kwartalnych harmonogramów form wsparcia przekazywanych przez beneficjentów, zgodnie z poniższymi procedurami. Zespół kontrolujący składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego. |  |  |  |  |  |
| 1. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 | Sporządzenie upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej (2 egzemplarze). (Wzór upoważnienia do kontroli stanowi załączniku K1 do niniejszej instrukcji). | W terminie 1 do 5 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| 2. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 1. W przypadku braku uwag pkt 3. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 | Rejestracja upoważnienia w Rejestrze wizyt monitoringowych (Wzór rejestru przeprowadzonych wizyt monitoringowych stanowi załącznik K9) oraz w SOD/SEKAP. Rejestracja wizyty monitoringowej w Module kontroli | Niezwłocznie | SOD/SEKAP LSI 2014 | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 4. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Programu wizyty monitoringowej. (Wzór programu wizyty monitoringowej stanowi załącznik K10 do niniejszej instrukcji) | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem wizyty | Wersja papierowa | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 5. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja i zatwierdzenie Programu wizyty monitoringowej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 4. W przypadku braku uwag pkt 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zespół kontrolujący | Wprowadzenie Programu kontroli do systemu SOD/SEKAP. | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem wizyty | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 7. | Zespół kontrolujący | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu: Kwestionariuszy ankiet monitoringowych dla uczestników projektu realizowanego w ramach RPO WSL. (Wzór kwestionariusza ankiety monitoringowej badającej zadowolenie uczestnika projektu stanowi - załącznik K12 do niniejszej instrukcji), Listy obecności uczestników projektu podczas wizyty monitoringowej.( Wzór listy obecności uczestników projektu podczas wizyty monitoringowej stanowi - załącznik K11 do niniejszej instrukcji).. Sporządzenie Deklaracji bezstronności członków Zespołu kontrolującego. (Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu/wizyty monitoringowej -stanowi załącznik K4 do niniejszej instrukcji). | Nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem wizyty | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 8. | Zespół kontrolujący | Przeprowadzenie czynności kontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego w oparciu o listę sprawdzającą do przeprowadzenia wizyty monitoringowej. (Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej załącznik K13 Do niniejszej instrukcji). Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący powinien przeprowadzić wywiad/ ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości oraz zweryfikować wiedzę na temat współfinansowania z EFS. | Zgodnie z terminem wskazanym w upoważnieniu | Wersja papierowa | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS- KN 2 |
| 9. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Informacji z wizyty monitoringowej, (Wzór ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej stanowiącej załącznik K14 do niniejszej instrukcji) oraz uzupełnienie jej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. Sporządzenie pisma przekazującego do beneficjenta Informację z wizyty monitoringowej | 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) okres ten może zostać wydłużony za zgodą Kierownika KN1/KN2 o czas niezbędny do przeprowadzenia ww. czynności. Informacja z wizyty monitoringowej zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu dodatkowej opinii prawnej/ otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień. | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 10. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja, akceptacja Informacji z wizyty monitoringowej oraz pisma przekazującego do beneficjenta Informację z wizyty monitoringowej. | 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) okres ten może zostać wydłużony za zgodą Kierownika Referatu KN1/KN2 o czas niezbędny do przeprowadzenia ww. czynności. Informacja z wizyty monitoringowej zostanie sporządzona niezwłocznie po uzyskaniu dodatkowej opinii prawnej/ otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień | SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag pkt 9; W przypadku braku uwag pkt 11. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dyrektor FS | Zatwierdzenie Informacji z wizyty monitoringowej oraz pisma przekazującego do beneficjenta Informację z wizyty monitoringowej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 9; W przypadku braku uwag pkt 12. |  |  |  |  |  |
| 12. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1,FS-KN 2 | Przekazanie Informacji z wizyty monitoringowej oraz pisma przekazującego Informację z wizyty monitoringowej do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 13. | Zespół kontrolujący | Umieszczenie informacji z wizyty monitoringowej w Module kontroli. | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT |
| W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych – dodatkowo pkt 14 – 16; W przypadku wpłynięcia zastrzeżeń beneficjenta do zapisów w Informacji z wizyty monitoringowej– pkt 17; W przypadku braku zastrzeżeń beneficjenta do zapisów Informacji z wizyty monitoringowej – pkt 26. |  |  |  |  |  |
| 14. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych. (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi Załącznik N2 do niniejszej instrukcji)oraz informacji na druku UPWN – Uzasadnione Podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości( Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości stanowiącej wzór Załącznik N1 do niniejszej instrukcji) | Niezwłocznie po przekazaniu do beneficjenta Informacji z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 15. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych. (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi Załącznik N2 do niniejszej instrukcji) oraz informacji na druku UPWN – Uzasadnione podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości ( Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości stanowiącej wzór Załącznik N1 do niniejszej instrukcji) | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 |
| W przypadku uwag punkt 14 W przypadku braku uwag pkt 16 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zespół kontrolujący | Przekazanie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych. (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi Załącznik N2 do niniejszej instrukcji) oraz UPWN – Uzasadnione Podejrzenie Wystąpienia Nieprawidłowości ( Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości stanowiącej wzór Załącznik N1 do niniejszej instrukcji) do FS-ZN i FS-OF. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-ZN Kierownik FS-OF Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 17. | Stanowisko ds. sekretariatu FS-SE Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1,FS-KN 2 | Wpływ pisma z zastrzeżeniami beneficjenta do zapisów w Informacji z wizyty monitoringowej. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 18. | Zespół kontrolujący | Rozpatrzenie zastrzeżeń i skorygowanie ustaleń kontroli lub przygotowanie uzasadnienia odmowy skorygowania ustaleń. Sporządzenie ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. Sporządzenie pisma przekazującego do beneficjenta ostateczną Informację z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi/ rekomendacjami. | 14 dni od dnia zgłoszenia przez jednostkę kontrolowaną pisemnych zastrzeżeń | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 19. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami oraz pisma przekazującego do beneficjenta ostateczną Informację z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi / rekomendacjami. | 14 dni od dnia zgłoszenia przez jednostkę kontrolowaną pisemnych zastrzeżeń | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, Stanowisko ds. kontroli FS-KN 2, Dyrektor FS |
| W przypadku uwag pkt 18; W przypadku braku uwag pkt 20. |  |  |  |  |  |
| 20. | Dyrektor / Z-ca Dyrektora FS | Zatwierdzenie ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami. oraz pisma przekazującego do podmiotu kontrolowanego ostateczną Informację z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi / rekomendacjami. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 18; W przypadku braku uwag pkt 21. |  |  |  |  |  |
| 21. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 | Przekazanie pisma oraz ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej wraz z zaleceniami pokontrolnymi /rekomendacjami do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 22. | Zespół kontrolujący | Uzupełnienie danych w Module kontroli | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości – dodatkowo pkt 23 -25; Następnie – pkt 26. |  |  |  |  |  |
| 23. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych. (Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej stanowi Załącznik N2 do niniejszej instrukcji ) oraz sporządzenie Karty nieprawidłowości (Wzór Karty nieprawidłowości , stanowi Załącznik N6 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni robocze po sformułowaniu wezwania do zwrotu środków | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 24. | Kierownik FS-KN1 Kierownik FS-KN2 | Weryfikacja/ akceptacja Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych na druku oraz Karty nieprawidłowości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 |
| W przypadku uwag – punkt 23; W przypadku braku uwag – punkt 25. |  |  |  |  |  |
| 25. | Zespół kontrolujący | Przekazanie Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych oraz Karty nieprawidłowości do referatów powiązanych. | Niezwłocznie po sformułowaniu wezwania do zwrotu środków | SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF, Kierownik FS-ZN Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 26. | Stanowisko ds. sekretariatu FS-SE Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1 Stanowisko ds. kontroli FS-KN 2 | Wpływ pisma beneficjenta dotyczącego wykonania zaleceń pokontrolnych/ wykorzystania rekomendacji lub przyczynach nie podjęcia zaleconych działań. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 27. | Zespół kontrolujący | Weryfikacja sposobu realizacji zaleceń/ rekomendacji pokontrolnych oraz prawidłowości zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne | Do 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | Nie dotyczy | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych lub braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne w trakcie procedury kontroli – dodatkowo pkt 28 -31; W przypadku akceptacji wykonania zaleceń pokontrolnych/weryfikacji prawidłowości zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne – pkt 35. |  |  |  |  |  |
| 28. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/zwrotu środków. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 29. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja/ akceptacja wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/zwrotu środków. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag pkt 28; W przypadku braku uwag pkt 30. |  |  |  |  |  |
| 30. | Dyrektora FS | Zatwierdzenie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 28; W przypadku braku uwag pkt 31. |  |  |  |  |  |
| 31. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 | Przekazanie wezwania do uzupełnienia wykonania zaleceń pokontrolnych/ zwrotu środków. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| W przypadku braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dodatkowo pkt. 32 – 34; W przypadku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne – punkt 35. |  |  |  |  |  |
| 32. | Zespół kontrolujący | Przygotowanie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. (Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków stanowi - załącznik N3 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 33. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja i zatwierdzenie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1, FS-KN 2 |
| 34. | Zespół kontrolujący | Przekazanie Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego wraz z dokumentacją stanowiącą akta sprawy do FS-ZN | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-ZN Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 35. | Zespół kontrolujący | Sporządzenie pisma kończącego procedurę pokontrolną. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 36. | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 | Weryfikacja i zatwierdzenie pisma kończącego procedurę pokontrolną. | 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1 Stanowisko ds. kontroli FS-KN 2 |
| W przypadku uwag pkt 35; W przypadku braku uwag pkt 37. |  |  |  |  |  |
| 37. | Stanowisko ds. kontroli FS-KN 1 Stanowisko ds. kontroli FS-KN 2 | Przekazanie pisma kończącego procedurę pokontrolną do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
| 38. | Zespół kontrolujący | Uzupełnienie danych w Module kontroli | Niezwłocznie | LSI 2014 | FS-OP, FS-PS, FS-ZIT Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |
| 39. | Zespół kontrolujący | Rejestracja wizyty monitoringowej w systemie. | Zgodnie z Instrukcją użytkownika CST | CST | Kierownik FS-KN 1 Kierownik FS-KN 2 |

### 7.3.4 Instrukcja przeprowadzenia kontroli trwałości projektu w ramach EFRR

| 7.3.4. | Instrukcja przeprowadzenia kontroli trwałości projektu w ramach EFRR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |  |
| - 1. | Kierownik FR-RMKT | Przekazanie zaakceptowanej przez Dyrektora FR/Z-cę Dyrektora FR notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości, w tym projektów wytypowanych do kontroli trwałości. | Niezwłocznie, po weryfikacji ankiet trwałości projektów | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT |
| - 4. | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT | Zaplanowanie i wyznaczenie osób do kontroli trwałości (wprowadzenie kontroli do systemu informatycznego). | Niezwłocznie | LSI 2014 | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| - 5. | Stanowisko ds. monitoringu, kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma informującego o planowanej kontroli trwałości (Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą trwałości | SOD/SEKAP, LSI 2014 | - |
| - 6. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie upoważnienia do kontroli trwałości (Wzór upoważnienia do kontroli trwałości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) | W terminie od 1 do 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą trwałości | SOD/SEKAP, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
| - 7. | Koordynator zespołu ds. kontroli i trwałości projektów FR-RMKT /Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o planowanej kontroli trwałości oraz upoważnienia do kontroli trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT/FR-RMKT/Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag pkt 3; W przypadku braku uwag pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie pisma informującego o planowanej kontroli trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag pkt .3; W przypadku braku uwag pkt 7. |  |  |  |  |  |
| - 9. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma informującego o planowanej kontroli trwałości. d | Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | beneficjent |
| - 11. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie upoważnienia do kontroli trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag pkt .4; W przypadku braku uwag pkt .9. |  |  |  |  |  |
| - 12. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przeprowadzenie czynności kontrolnych (np. w siedzibie beneficjenta). Czynności kontrolne przeprowadzane są przez co najmniej dwóch pracowników FR-RMKT. Czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o listę sprawdzającą (Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji). | zgodnie z terminem wskazanym w upoważnieniu (może zostać przedłużone decyzją Dyrektora/ Z-cy Dyrektora FR) | Nie dotyczy | - |
| - 13. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie IPK uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje wraz z listami sprawdzającymi (Wzór informacji pokontrolnej do kontroli trwałości projektu stanowi załącznik nr 3 a Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu stanowi 4 do niniejszej instrukcji). | 30 dni kalendarzowych/ możliwość wydłużenia terminu do 60 dni ze względu na skomplikowany charakter kontroli. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień, konieczność przekazania sprawy na spotkanie Kardy Kierowniczej, celem podjęcia decyzji itp.), zespół kontrolujący, za zgodą Kierownika FR-RMKT, może przedłużyć termin na sporządzenie IPK. IPK sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień, podjęcia decyzji przez Dyrektora/ Zastępców Dyrektorów w trakcie spotkań Kadry Kierowniczej itp. | Wersja elektroniczna | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT /Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja IPK oraz listy sprawdzającej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag pkt 10; W przypadku braku uwag pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag pkt 10; W przypadku braku uwag pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | beneficjent |
| - 14. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Otrzymanie podpisanej przez beneficjenta IPK/ wniesionych zastrzeżeń/ odmowy podpisania IPK/ informacji o zaleceniach pokontrolnych (rekomendacji). Przygotowanie ostatecznej IPK. | 14 dni od dnia otrzymania IPK i umotywowanych pisemnych zastrzeżeń Bieg terminu zostaje przerwany w przypadku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
| - 15. | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej IPK (jeśli dotyczy) oraz list sprawdzających. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag pkt. 15; W przypadku braku uwag pkt. 17. |  |  |  |  |  |
| - 17. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie ostatecznej IPK (jeśli dotyczy) | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag pkt. 15; W przypadku braku uwag pkt. 18. |  |  |  |  |  |
| - 18. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie ostatecznej IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | beneficjent |
| - 22. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Otrzymanie podpisanej przez beneficjenta IPK/ odmowy podpisania IPK/informacji o zaleceniach pokontrolnych (rekomendacji). Przygotowanie notatki służbowej o zakończeniu kontroli (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zamieszczenie dodatkowego zapisu w tym zakresie) (Wzór notatki o zakończeniu kontroli trwałości projektu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). | 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej IPK/ bądź pisma beneficjenta o odmowie podpisania ostatecznej IPK | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
| - 23. | Kierownik FR-RMKT/ Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej o zakończeniu kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| - 25. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie kopii notatki służbowej do poszczególnych referatów. | Niezwłocznie | LSI 2014 | RR-RCW – w przypadku kontroli z wynikiem pozytywnym RR-RCW, FR-RPWiN, FR-RKP 1,2 – w przypadku kontroli z wynikiem negatywnym (potencjalna nieprawidłowość) |
| Jeśli dotyczy: w IPK/ ostatecznej IPK zamieszczono zalecenia pokontrolne/ rekomendacje. |  |  |  |  |  |
| - 26. | Kierownik FR-RMKT | Otrzymanie pisma beneficjenta informującego o wykonaniu/ braku wykonania zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT beneficjent |
| - 29. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie listy sprawdzającej dotyczącej wykonania/ braku wykonania zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji (Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji). | 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma od beneficjenta | LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
| - 30. | Kierownik FR-RMKT/ Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja, zatwierdzenie listy sprawdzającej dotyczącej wykonania/ braku wykonania zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku braku wykonania zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji - pkt 26-29 W przypadku wykonania zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji - pkt 30 |  |  |  |  |  |
| - 32. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma w przypadku uwag do wykonanych zaleceń/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja pisma dotyczącego uwag do wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt 24; W przypadku braku uwag - pkt 26. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie pisma dotyczącego uwag do wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag - pkt. 26 W przypadku braku uwag - pkt. 29 |  |  |  |  |  |
| - 35. | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma dotyczącego uwag do wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przygotowanie pisma w przypadku akceptacji wykonanych zaleceń/ rekomendacji. | 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma od beneficjenta | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja pisma dotyczącego akceptacji wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt 30; W przypadku braku uwag - pkt 32. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie pisma dotyczącego akceptacji wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag - pkt 30; W przypadku braku uwag - pkt 33. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma dotyczącego akceptacji wykonanych zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | beneficjent |

### 7.3.5 Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu w siedzibie beneficjenta

| 7.3.5 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obieg dokumentów | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |
|  | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR | Uzyskanie informacji o wpływie wniosku o płatność końcową dla danego projektu. | Niezwłocznie | LSI 2014, e-mail | Kierownik FR-RRW/ Koordynator FR-RRW |
|  | Kierownik FR-RKPR | Przekazanie informacji o wpływie wniosku o płatność końcową pracownikowi odpowiedzialnemu za sporządzenie matrycy ryzyka. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Sporządzenie dwóch egzemplarzy matrycy ryzyka projektu (Wzór matrycy ryzyka projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) lub karty kontroli obligatoryjnej (Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). | 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku o płatność końcową | Wersja elektroniczna i papierowa | Kierownik FR-RRW/ Kierownik FR-RKP lub każda inna osoba, która zwróci się notatką służbową z uargumentowanym powodem przeprowadzenia kontroli na zakończenie w miejscu realizacji projektu, który znajduje się na liście tzw. projektów niskiego ryzyka, nie wymagających przeprowadzenia kontroli na zakończenie w miejscu ich realizacji. |
|  | Kierownik FR-RKPR | Weryfikacja i zatwierdzenie matrycy ryzyka lub karty kontroli obligatoryjnej i przekazanie jej pracownikowi sporządzającemu matrycę ryzyka. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 3 | Wersja elektroniczna i papierowa | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt 3; W przypadku braku uwag - pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów w FR-RKPR | Przekazanie po jednym egzemplarzu matrycy ryzyka lub karty kontroli obligatoryjnej koordynatorowi FR-RKPR oraz kierownikowi FR-RRW. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 3 | Wersja elektroniczna, wersja papierowa | Kierownik FR-RRW/ Koordynator FR-RKPR |
| Dalsza procedura jak w instrukcji 7.3.1 pkt 4 – 48 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Sporządzenie dokumentu pn. Przegląd procedur i wyników kontroli. Przegląd procedury i wyników kontroli pełni funkcje kontrolne i zarządcze. Procedury i wyniki kontroli podlegają bieżącemu monitorowaniu, wobec czego Dyrektor/Z-ca Dyrektora FR uzyskuje informacje na temat skuteczności poszczególnych elementów systemów kontroli, co umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Dotyczy także weryfikacji wyników analiz ryzyka oraz metodologii doboru próby. Weryfikacja wyników analizy ryzyka oraz metodologii doboru próby. | Raz na kwartał | Wersja papierowa | Kierownik FR-RKPR |
|  | Kierownik FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie dokumentu pn. Przegląd procedur i wyników kontroli. | Raz na kwartał | Wersja papierowa | Dyrektor/Z-ca dyrektora FR |
| W przypadku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |

## 7.4 KONTROLA W SIEDZIBIE IZ RPO WSL

### 7.4.1 Instrukcja dot. przeprowadzenia kontroli w siedzibie Instytucji Zarządzającej (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień -)

| 7.4.1 | Instrukcja dot. przeprowadzenia kontroli w siedzibie Instytucji Zarządzającej (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obieg dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Procedura jak w instrukcji 7.3.1 (z zastrzeżeniem, że czynności kontrolne odbywają się w siedzibie IZ RPO WSL). Pismo informujące o kontroli oraz upoważnienie nie jest sporządzane. |  |  |  |  |  |

### 7.4.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w ramach EFRR

| 7.4.2 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Kierownik FR-RKPR/Koordynator FR.RKPR | Uzyskanie informacji o wpływie wniosku płatność końcową dla danego projektu. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP, e-mail | Kierownik FR-RRW/Koordynator FR-RRW |
|  | Kierownik FR-RRW/ | Akceptacja listy sprawdzającej dotyczącej wniosku o płatność końcową. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP |  |
|  | Kierownik FR-RRW /Koordynator FR-RRW | Przekazanie wniosku o płatność końcową dla danego projektu. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | FR-RKPR, FR-RKP 1,2, FR-RMKT, FR-ROP1, FR-ROP2, FR-ROP3 |
|  | Kierownik FR-RKPR / Koordynator FR-RKPR Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKP 1,2 Kierownik FR-ROP1/ Koordynator FR-ROP1 Kierownik FR-ROP2/ Koordynator FR-ROP2 Kierownik FR-ROP3/ Koordynator FR-ROP3 Kierownik FR-RMKT / Koordynator FR-RMKT Kierownik FR-RRW / Koordynator FR-RRW | Przekazanie wniosku o płatność końcową dla danego projektu z adnotacją o konieczności przeprowadzenia czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontraktacji FR-RKP 1,2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP1 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP3 Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR |
| W przypadku FR-RRW stosuje się procedurę przedstawioną w punktach 9-11; W przypadku FR-RKPR stosuje się procedurę przedstawioną w punktach 12-20; W przypadku pozostałych komórek – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontraktacji FR-RKP 1,2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP1 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP3 Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu Odpowiednio: FR-ROP1, FR-ROP2, FR-ROP3 – (Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-ROP1/FR-ROP2/FR-ROP3 stanowi załącznik. nr 3 do niniejszej instrukcji); FR-RKP 1,2– (Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKP stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji); FR-RMKT – (Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RMKT stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji). | 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji z FR-RRW o wpływie wniosku o płatność końcową | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKP 1,2/ Koordynator FR-RKP 1,2 Kierownik FR-ROP1/ Koordynator FR-ROP1 Kierownik FR-ROP2/ Koordynator FR-ROP2 Kierownik FR-ROP3/ Koordynator FR-ROP3 Kierownik FR-RMKT/ Koordynator FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. kontraktacji FR-RKP 1,2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP1 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP3 Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Weryfikacja i zaparafowanie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu.FR-RMKT | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 4) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKP 1,2/ Koordynator FR-RKP 1,2 Kierownik FR-ROP1/ Koordynator FR-ROP1 Kierownik FR-ROP2/ Koordynator FR-ROP2 Kierownik FR-ROP3/ Koordynator FR-ROP3 Kierownik FR-RMKT/ Koordynator FR-RMKTFR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RKP 1,2/ Koordynator FR-RKP 1,2 Kierownik FR-ROP1/ Koordynator FR-ROP1 Kierownik FR-ROP2/ Koordynator FR-ROP2 Kierownik FR-ROP3/ Koordynator FR-ROP3 Kierownik FR-RMKT/ Koordynator FR-RMKTFR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. FR-RMKT | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 4) | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontraktacji FR-RKP 1,2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP1 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP3 Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag - pkt 5; W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontraktacji FR-RKP 1,2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP1 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP2 Stanowisko ds. oceny projektów FR-ROP3 Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie zatwierdzonej listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu.FR-RMKT | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 4) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RRW/ Koordynator FR-RRW |
|  | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW | Sporządzenie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu (Wzór listy sprawdzajacej z czynności związanych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). | 7 dni roboczych od daty pozytywnego zaakceptowania list sprawdzających do wniosku o płatność końcową dla danego projektu – 4.3.4 załącznik 1część A oraz 4.3.4 załącznik 1 część | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RRW/ Koordynator zespołu ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW |
|  | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW | Weryfikacja i zaparafowanie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu . | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 8) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RRW/ Koordynator FR-RRW |
|  | Kierownik FR-RRW, Koordynator FR-RRW | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 8) | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW |
| W przypadku uwag - pkt 9; W przypadku braku uwag - pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem FR-RRW | Przekazanie zatwierdzonej listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 8) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RRW/ Koordynator zespołu ds. kontroli projektów FR-RKPR |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Sprawdzenie wyniku doboru próby dla danego projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
| W przypadku, gdy projekt nie podlega kontroli w miejscu na zakończenie jego realizacji i skontrolowano wszelkie zamówienia wykazane we wnioskach o płatność – punkt 14 – 16; W przypadku, gdy projekt podlega kontroli w miejscu jego realizacji – dalsza procedura jak w instrukcji 7.3.1 pkt 4 – 48;W przypadku, gdy projekt nie podlega kontroli w miejscu jego realizacji, lecz nie skontrolowano wszystkich zamówień– dalsza procedura jak w instrukcji 4.3.6 pkt 1 -4 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Sporządzenie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. | 14 dni roboczych od wpływu informacji z FR-RRW | SOD/SEKAP | - |
|  | Stanowisko ds. kontroli FR-RKPR | Weryfikacja i zaparafowanie listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 14) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt 13; W przypadku braku uwag - pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator zespołu ds. kontroli projektów FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 14) | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt 14 W przypadku braku uwag - pkt .17 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Przekazanie zatwierdzonej listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 14) | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Sporządzenie i zaparafowanie notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (Wzór notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji). | 5 dni roboczych od zebrania list sprawdzających od wszystkich komórek potwierdzających prawidłowość ścieżki audytu | wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator zespołu ds. kontroli projektów FR-RKPR |
|  | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator zespołu ds. kontroli projektów FR-RKPR | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 18) | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |
| W przypadku uwag - pkt 18 W przypadku braku uwag - pkt 20 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Przekazanie zatwierdzonej notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu. | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 18) | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKPR/ Koordynator FR-RRW |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR | Rejestracja wyniku kontroli w systemach informatycznych | Niezwłocznie (nie później niż w terminie określonym w pkt 18) | LSI 2014, CST | Stanowisko ds. kontroli projektów FR-RKPR |

## 7.5 KONTROLE KRZYŻOWE

### 7.5.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli krzyżowych w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.5.1 | Instrukcja przeprowadzania kontroli krzyżowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów |  | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Eksport danych z systemu informatycznego za pośrednictwem narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence. | Do 15 dni roboczych od zakończenia każdego kwartału. | CST |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| 2. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przeprowadzenie doboru próby do kontroli krzyżowej, zgodnie z przyjętą metodyką*. | Niezwłocznie | Nie dotyczy |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| *Dobór próby do kontroli krzyżowej Poprzez eksport danych z CST za pośrednictwem aplikacji Oracle Business Intelligence utworzona zostaje lista beneficjentów RPO WSL 2014-2020, których wnioski o płatność zostały zatwierdzone w okresie podlegającym kontroli krzyżowej, a także realizują co najmniej dwa projekty w ramach RPO WSL 2014-2020. Lista zawiera co najmniej NIP beneficjenta, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, numer umowy, numer wniosku o płatność, numer księgowy lub ewidencyjny, nazwa towaru lub usługi, kwota brutto dokumentu, kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji). Przedmiotowa lista zostaje uszeregowana na podstawie numerów NIP od najmniejszego do największego. Następnie zostaje ustalony interwał przy pomocy wzoru i=B/(B*10%) gdzie: i - wartość interwału B- liczba beneficjentów (ustalona na podstawie NIP) 10% - docelowa wielkość próby Następnie po określeniu interwału zostaje ustalony pierwszy element za pomocą funkcji LOS aplikacji Microsoft Excel (formuła LOS()*(i-1)+1 Po ustaleniu interwału oraz pierwszego elementu pracownik dokonuje doboru próby beneficjentów do kontroli krzyżowej (dobór kolejnych beneficjentów z listy zgodnie z interwałem, poczynając od pierwszego elementu). |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Analiza danych na podstawie dobranej próby do kontroli krzyżowej. Analiza polega na sprawdzeniu czy beneficjent (określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku. W tym celu zostaje wypełniona Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020 (Wzór listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| 4. | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja Listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020 zgodnie z zasada „dwóch par oczu”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag pkt. 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa |  | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag pkt. 6. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Sporządzenie notatki służbowej potwierdzającej przeprowadzenie kontroli krzyżowej, dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw beneficjentów podlegających losowaniu, listę beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020 oraz informującej o wystąpieniu albo nie wystąpieniu podejrzenia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z Listą sprawdzającą do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| 7. | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej potwierdzającej przeprowadzenie kontroli krzyżowej, dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw beneficjentów podlegających losowaniu, listę beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020 oraz informującej o wystąpieniu albo nie podejrzenia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z Listą sprawdzającą do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag pkt. 8. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej potwierdzającej przeprowadzenie kontroli krzyżowej, dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw beneficjentów podlegających losowaniu, listę beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020 oraz informującej o wystąpieniu albo nie podejrzenia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z Listą sprawdzającą do kontroli krzyżowej RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa SOD/SEKAP |  | Kierownik RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag pkt. 8*. * w przypadku akceptacji notatki służbowej, przekazanie do wiadomości RR-RKK i RR-RCW poprzez SOD/SEKAP. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Sporządzenie pisma z informacją o wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |  |
| 10. | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja pisma z informacją o wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  |
| W przypadku uwag – pkt. 9; W przypadku braku uwag pkt. 11. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma dotyczącego informacji o wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP |  | Kierownik RR-RPRO |
| W przypadku uwag pkt. 8; W przypadku braku uwag pkt. 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przekazanie do FR /FS /IP RPO WSL pisma z informacją o wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020*. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP PeUP |  | FR/ FS-SE/IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL, Kierownik RR-RPRO |
| * Wnioski zawarte w przekazanym FR/FS/IP RPO WSL piśmie z informacją o wyniku przeprowadzonej kontroli krzyżowej i ewentualnym wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje IOK, do której zostało skierowane przedmiotowe pismo. W przypadku wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania – pkt. 13; W przypadku braku wystąpienia podejrzenia podwójnego finansowania – pkt. 18. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FR/ FS/ IP RPO WSL | Podjęcie czynności wyjaśniających dotyczących wyników kontroli krzyżowych w zakresie podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Nie dotyczy |  | - |
| 14. | FR/ FS/ IP RPO WSL | Przekazanie informacji o wynikach podjętych czynności wyjaśniających dotyczących wyników kontroli krzyżowych w zakresie podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020.. | Do 14 dni od otrzymania pisma z RR | SOD/SEKAP |  | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR/ Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| 15. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przygotowanie notatki służbowej informującej o przekazanych ostatecznych wyjaśnieniach bądź wynikach podjętych działań właściwej IOK dotyczących podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
| 16. | Kierownik RR-RPRO/Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej informującej o przekazanych wyjaśnieniach bądź wynikach podjętych działań właściwej IOK dotyczących podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa SOD/SEKAP |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag pkt. 15. W przypadku braku uwag pkt. 17. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej informującej o przekazanych wyjaśnieniach bądź wynikach podjętych działań właściwej IOK dotyczących podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa SOD/SEKAP |  | Kierownik RR-RPRO/ Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag pkt. 15; W przypadku braku uwag pkt. 18*; * w przypadku akceptacji notatki służbowej, przekazanie do wiadomości RR-RKK i RR-RCW poprzez SOD/SEKAP. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Rejestracja wyników kontroli krzyżowej. | Niezwłocznie | CST |  | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |

## 7.6 KONTROLE ZEWNĘTRZNE

### 7.6.1 Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.6.1 | Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane |
| Stosownie do zobowiązań Polski wynikających z prawa wspólnotowego, odpowiednie kontrole zewnętrzne przeprowadzane są przez instytucje Wspólnoty, w szczególności są to: Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), a także Komisja Europejska i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Na poziomie krajowym kontrole przeprowadzać mogą m.in.: Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Ministerstwo Finansów (MF), Najwyższa Izba Kontroli (NIK) oraz Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO). |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko w OR-RO | Wpływ i rejestracja informacji o planowanej kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail | OR-RO, RR |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Poinformowanie odpowiednich komórek/ wydziałów o terminie rozpoczęcia kontroli oraz o zakresie kontroli. W zależności od zakresu kontroli informację otrzymują: - Dyrektorzy/ Kierownicy RR; - Sekretariat FR; - Sekretariat FS; - inne komórki organizacyjne UM WSL; - IP RPO WSL; - IP ZIT/RIT RPO WSL. Niezależnie od zakresu kontroli, informacja o planowanej kontroli przekazywana jest do RR-RCW i RR-RKK. | Niezwłocznie | e-mail | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP RPO WSL, IP ZIT/RIT RPO WSL; Stanowisko ds. obsługi sekretariatu FR-RA, FS-SE |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Zgłoszenie potrzeby przygotowania zaplecza technicznego na potrzeby zespołu kontrolującego (zorganizowanie pomieszczenia na potrzeby kontroli, linii telefonicznej, dostępu do Internetu, itp.). | Do dnia rozpoczęcia kontroli | e-mail | OR-RO |
| W przypadku konieczności przygotowania i przekazania materiałów (kopii/ skanów dokumentacji, wyjaśnień, oświadczeń, itp.) instytucji kontrolującej przed rozpoczęciem kontroli, za koordynację przekazania materiałów odpowiada RR-RPRO. W tym celu RR-RPRO zwraca się do zaangażowanych w kontrolę komórek organizacyjnych UM WSL oraz właściwych IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL (drogą mailową) z prośbą o przekazanie kopii/ skanów dokumentacji oraz stosownych wyjaśnień. Termin i forma przekazania dokumentacji uzależniony jest od potrzeb wskazanych przez instytucję kontrolującą. |  |  |  |  |  |
| - . | Stanowisko w OR-RO | Przygotowanie zaplecza technicznego na potrzeby zespołu kontrolującego (zorganizowanie pomieszczenia na potrzeby kontroli, linii telefonicznej, dostępu do Internetu, itp.). Przekazanie informacji o konieczności przygotowania listy osób upoważnionych do kontaktu z zespołem kontrolującym. | Niezwłocznie | e-mail | RR, FR, FS, inne komórki organizacyjne UM WSL zgodnie z zakresem kontroli |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur/ Kierownik RR-RPRO Stanowisko ds. obsługi wydziału FR-RA/ Kierownik FR-RA Stanowisko ds. koordynacji i wdrażania procedur FS-ZN/ Kierownik FS-ZN inne komórki organizacyjne UM WSL zgodnie z zakresem kontroli | Przygotowanie listy osób upoważnionych do kontaktów z zespołem kontrolującym (w ramach swojego wydziału). | Do dnia rozpoczęcia kontroli | e-mail | Stanowisko w OR-RO |
|  | Stanowisko w OR-RO/ RR-RPRO | 1. Organizacja spotkania otwierającego kontrolę. Poinformowanie zainteresowanych stron o terminie i miejscu spotkania. (Spotkanie nie jest organizowane, jeśli instytucja kontrolująca nie zgłasza takiej potrzeby). 2. Dokonanie wpisu kontroli do książki kontroli przez zespół kontrolujący na podstawie okazanego przez zespół kontrolujący upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przekazanie do RR skanu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zarejestrowanie kontroli w Rejestrze Kontroli Zewnętrznych UM WSL (RKZ). 3. Przygotowanie listy osób upoważnionych do kontaktów z zespołem kontrolującym. | 1. Do dnia rozpoczęcia kontroli (w zależności od terminu poinformowania o planowanej kontroli) 2 i 3. Dzień rozpoczęcia kontroli | e-mail/ telefon/ SOD/SKAP | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP RPO WSL |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Założenie sprawy w SOD/SEKAP i udostępnienia zaangażowanym komórkom organizacyjnym urzędu. Dokonanie wpisu kontroli w Rejestrze kontroli zewnętrznych RPO WSL (wzór rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Dzień rozpoczęcia kontroli | SOD/SEKAP | Stanowisko w OR-RO |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Otrzymanie informacji od zespołu kontrolującego o potrzebie przekazania informacji dotyczących udzielenia wyjaśnień i dokumentów oraz przekazanie stosownej informacji do odpowiednich komórek organizacyjnych. | Podczas prowadzenia czynności kontrolnych. | e-mail/ telefon | Zespół kontrolujący, Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | FR, FS, RR, IP RPO WSL | Przygotowanie i przekazanie dokumentacji oraz udzielanie wyjaśnień zespołowi kontrolującemu. Każda komórka organizacyjna zobowiązana jest do przekazywania informacji/ dokumentów/ wyjaśnień zespołowi kontrolującemu zgodnie ze swoim zakresem kompetencji. W przypadku wystosowania przez zespół kontrolujący pisma, przygotowanie odpowiedzi koordynowana jest przez RR-RPRO. W takim przypadku RR-RPRO zwraca się z prośbą o przygotowanie wkładu do odpowiedzi, zgodnie z zakresem kompetencji komórek organizacyjnych . Pismo przygotowywane jest przez RR-RPRO. | Podczas prowadzenia czynności kontrolnych. | e-mail, pismo papierowe, SOD/SEKAP, wyjaśnienia ustne | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO, Zespół kontrolujący |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur/ Stanowisko w OR-RO | Organizacja spotkania zamykającego kontrolę. Poinformowanie zainteresowanych stron o terminie i miejscu spotkania. (Spotkanie jest organizowane, jeśli instytucja kontrolująca zgłasza taką potrzebę). | Dzień zakończenia kontroli lub inny dzień wskazany przez kontrolujących. | e-mail/ telefon | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP RPO WSL |
| INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMIANIA WSTĘPNEGO WYNIKU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH (W TYM PODSUMOWAŃ USTALEŃ DOKONANYCH W RAMACH AUDYTU OPERACJI) |  |  |  |  |  |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Otrzymanie i rejestracja wyników kontroli (dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020). Przekazanie do zainteresowanych stron (Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FS, FR, IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL – zgodnie z zakresem kontroli), wstępnego wyniku kontroli zewnętrznej wraz z prośbą o ustosunkowanie się do ustaleń kontroli. Termin na przekazanie stanowiska komórek organizacyjnych jest uzależniony od terminu na odpowiedź wskazanego przez instytucję kontrolującą. | Niezwłocznie | CST ,e-mail | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL |
| Wstępny wynik kontroli przekazywany jest drogą elektroniczną do RR-RKK i RR-RCW pełniącego funkcję instytucji certyfikującej. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL | Przekazanie stanowiska odnośnie wstępnego wyniku kontroli. | W terminie wskazanym przez RR-RPRO | e-mail | RR-RPRO |
|  | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Analiza przekazanego stanowiska, wyjaśnienie wątpliwości, przygotowanie pisma zawierającego stanowisko IZ RPO WSL odnośnie treści wstępnego wyniku kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail, wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
|  | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja pisma zawierającego stanowisko IZ RPO WSL odnośnie treści wstępnego wyniku kontroli | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | 1. Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR 2. Dyrektorzy FS i FR (jeśli dotyczy) |
| W przypadku uwag – pkt. 15; W przypadku braku uwag – pkt. 16. |  |  |  |  |  |
|  | 1.Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR 2.Dyrektorzy FS i FR (jeśli dotyczy) | 1. Zatwierdzenie pisma zawierającego stanowisko IZ RPO WSL odnośnie treści wstępnego wyniku kontroli (oraz parafowanie pisma, jeśli jest ono podpisywane przez Marszałka Województwa Śląskiego); 2. Weryfikacja i parafowanie pisma zawierającego stanowisko IZ RPO WSL odnośnie treści wstępnego wyniku kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 15; W przypadku braku uwag – pkt. 17. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ Marszałek Województwa Śląskiego | Zatwierdzenie stanowiska IZ RPO WSL odnośnie wstępnego wyniku kontroli (ewentualnie podpisanie wyniku kontroli). | W terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Przekazanie stanowiska IZ RPO WSL odnośnie wstępnego wyniku kontroli. | W terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą | Wersja papierowa/ ePUAP | Instytucja kontrolująca |
|  | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przekazanie do wiadomości stanowiska IZ RPO WSL odnośnie wstępnego wyniku kontroli do RR-RKK i RR-RCW. | Niezwłocznie | e-mail | RR-RKK, RR-RCW |
| INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMIANIA OSTATECZNEGO WYNIKU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko w OR-RO | Wpływ i rejestracja ostatecznej wersji wyniku z kontroli lub audytu przeprowadzonego w IZ RPO WSL oraz przekazanie do RR. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | OR-RO, RR |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Przygotowanie i przekazanie wyniku kontroli w wersji elektronicznej do sekretariatu FR/FS/IP/ IP ZIT/RITRPO WSL (jeśli dotyczy) oraz do Dyrektorów/ Kierowników RR z prośbą o poinformowanie o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli. Termin odpowiedzi uzależniony jest od rodzaju sformułowanych rekomendacji. | Niezwłocznie | e-mail | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FR, FS, IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL, Stanowisko ds. obsługi sekretariatu FR-RA, FS-SE |
| Wyniki kontroli są każdorazowo przekazywane drogą mailową do RR-RKK i RR -RCW pełniącego funkcję instytucji certyfikującej. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektorzy/ Kierownicy RR, FS, FR, IP RPO WSL | Przekazanie informacji o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli. | W terminie wskazanym przez RR-PRO | e-mail | RR-RPRO |
|  | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Analiza przekazanego stanowiska, wyjaśnienie wątpliwości oraz sporządzenie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa, e-mail | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
|  | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja , akceptacja pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur |
| W przypadku uwag – pkt. 23; W przypadku braku uwag – pkt. 25. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR 2. Dyrektorzy FS i FR (jeśli dotyczy) | 1.Zatwierdzenie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli (oraz parafowanie pisma w przypadku przekazania pisma do podpisu Marszałka Województwa Śląskiego). 2. Weryfikacja i parafowanie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 23; W przypadku braku uwag – pkt. 26. |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR lub Członek ZW | Zatwierdzenie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli i wyniku kontroli. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 23; W przypadku braku uwag – pkt. 27. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przekazanie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli celem złożenia do podpisu Marszałkowi Województwa Śląskiego lub osobie przez niego upoważnionej. | W terminie wskazanym przez OR-RO | Wersja papierowa | OR-RO |
|  | Stanowisko w OR-RO | Przedłożenie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli do podpisu Marszałkowi Województwa Śląskiego lub osobie przez niego upoważnionej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Marszałek Województwa Śląskiego/osoba upoważniona |
|  | Stanowisko w OR-RO | Przekazanie pisma zawierającego informacje o sposobie wdrożenia rekomendacji/ zaleceń z kontroli . | W terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą | Wersja papierowa | Instytucja kontrolująca |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Uzupełnienie rejestru kontroli zewnętrznych RPO WSL. | Niezwłocznie | wersja elektroniczna | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji. RR-RPRO koresponduje drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM WSL/ IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL w celu uzyskania informacji na temat stanu wdrożenia rekomendacji/ zaleceń zgodnie z zapisami IW nr 7.6.2. | W terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą/ Na bieżąco | e-mail | Kierownicy RR, FR, FS, IP / IP ZIT/RIT RPO WSL Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |
|  | RR-RPRO Stanowisko ds. procedur | Rejestracja wyników kontroli (dotyczących projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020). | Do 5 dni roboczych od otrzymania IPK | CST | Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO/ Kierownik RR-RPRO |

### 7.6.2 Instrukcja monitorowania wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020

| 7.6.2 | Instrukcja monitorowania wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko /komórka/jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obieg dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Wysłanie informacji dotyczącej monitorowania wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z tabelą (Wzór karty monitoringu wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) w celu uzupełnienia (zaktualizowania) danych w tym zakresie. | Do 15 dni roboczych po zakończonym kwartale / w innym terminie wskazanym przez RR-RPRO | Wersja elektroniczna, e-mail | Kierownicy RR, FR, FS FS-ZN IP/IP ZIT/RIT RPO WSL |
| 2. | Kierownicy RR, FR, FS IP/IP ZIT/RIT RPO WSL | Przesłanie tabeli z uzupełnionymi aktualnymi danymi dotyczącymi monitorowania wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020. | W terminie wskazanym przez RR-RPRO | Wersja elektroniczna, e-mail | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO / Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| 3. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Sporządzenie notatki służbowej dla Dyrektora/Z-cy Dyrektora RR informującej o postępie we wdrażaniu rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Do 5 dni roboczych | wersja papierowa, SOD/ SEKAP | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO |
| 4. | Kierownik RR-RPRO/ Koordynator zespołu ds. procedur RR-RPRO | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej informującej o postępie we wdrażaniu rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa, SOD/ SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej informującej o postępie we wdrażaniu rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
| 6. | Stanowisko ds. procedur RR-RPRO | Przekazanie do wiadomości do RR-RKK i RR-RCW zatwierdzonej notatki służbowej informującej o postępie we wdrażaniu rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych w ramach RPO WSL 2014-2020. | W ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia. | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK/ Kierownik RR-RCW |

### 7.6.3 Instrukcja postępowania w przypadku kontroli podmiotów wdrażających IF

| 1.9.6 | Instrukcja postępowania w przypadku kontroli podmiotów wdrażających instrument finansowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Sporządzenie notatki służbowej do Dyrektora RR w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe oraz powołania Zespołu Kontrolującego. | Zgodnie z terminem przeprowadzenia kontroli ujętym w RPK | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej do Dyrektora RR w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe oraz powołania Zespołu Kontrolującego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie notatki służbowej w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe oraz powołania Zespołu Kontrolującego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Członkowie Zespołu Kontrolującego | Złożenie oświadczenia stwierdzającego brak przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia z udziałów kontroli. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
|  | Kierownik Zespołu Kontrolującego | Wprowadzenie informacji dot. kontroli do Rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020,( Wzór rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Kierownik Zespołu Kontrolującego | Sporządzenie upoważnień do kontroli dla członków Zespołu Kontrolującego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja upoważnień do kontroli dla członków Zespołu Kontrolującego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor /Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie upoważnień do kontroli dla członków Zespołu Kontrolującego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF, Kierownik Zespołu Kontrolującego |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik Zespołu Kontrolującego | Sporządzenie pisma informującego pośrednika finansowego o kontroli wraz z zakresem kontroli oraz informacji o kontroli do wiadomości Funduszu Funduszy. | Nie później niż na 5 dni robocze przed wyznaczonym terminem kontroli | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o kontroli wraz z zakresem kontroli oraz informacji o kontroli do wiadomości Funduszu Funduszy. | Nie później niż na 5 dni robocze przed wyznaczonym terminem kontroli | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie i podpisanie pisma informującego o kontroli wraz z zakresem kontroli oraz informacji o kontroli do wiadomości funduszu funduszy. | Nie później niż na 5 dni robocze przed wyznaczonym terminem kontroli | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik Zespołu Kontrolującego | Przekazanie podmiotowi wdrażającemu instrumenty finansowe pisma informującego o kontroli wraz z zakresem kontroli oraz przekazanie do wiadomości Funduszowi Funduszy informacji o kontroli. | Nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem kontroli | Wersja papierowa | Podmiot wdrażający instrumenty finansowe |
|  | Członkowie Zespołu Kontrolującego | Przeprowadzenie czynności kontrolnych w oparciu o Listę sprawdzającą do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe. | Zgodnie z terminem wynikającym z upoważnienia (z możliwością przedłużenia przez Z-cę Dyrektora RR/ Osobę upoważnioną | Wersja papierowa | Kierownik Zespołu Kontrolującego |
|  | Kierownik Zespołu Kontrolującego | Sporządzenie IPK w dwóch egzemplarzach – jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi dla RR-RPTIF. | IPK powinna zostać sporządzona i podpisana przez Zespół kontrolujący oraz Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR w terminie do 21 dni kalendarzowych. | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
| W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) może zostać przedłużony termin na sporządzenie IPK. IPK sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień. W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego od kilku stron/instytucji powyższy termin liczony jest od dnia uzyskania ostatniej z powyższych, która ostatecznie decyduje o wyniku kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja IPK wraz z listą sprawdzającą do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 14; W przypadku braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie IPK wraz z listą sprawdzającą do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Członkowie Zespołu Kontrolującego |
| W przypadku uwag – pkt 14; W przypadku braku uwag – pkt 17. |  |  |  |  |  |
|  | Członkowie Zespołu Kontrolującego | Przekazanie IPK podmiotowi wdrażającemu instrument finansowy, do wiadomości Funduszu Funduszy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Podmiot wdrażający instrument finansowy, Fundusz Funduszy (dw) |
| Jeżeli Podmiot wdrażający instrument finansowy RR beneficjent złoży w ciągu 14 dni od otrzymania IPK zastrzeżenia do ustaleń z kontroli – pkt 18 do 22; Jeżeli Podmiot wdrażający instrument finansowy RR beneficjent nie złożył zastrzeżeń – pkt 23 do 24. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Otrzymanie zastrzeżeń do IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Analiza zastrzeżeń do IPK oraz przygotowanie ostatecznej wersji IPK wraz z zaleceniami pokontrolnymi / rekomendacjami w dwóch egzemplarzach – jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi dla RR-RPTIF (możliwość przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, konieczności uzyskania opinii prawnej, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień). | 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń. | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
| W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień) może zostać przedłużony termin na sporządzenie IPK. IPK sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień. W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego od kilku stron/instytucji powyższy termin liczony jest od dnia uzyskania ostatniej z powyższych, która ostatecznie decyduje o wyniku kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej IPK. | Do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt 21. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie ostatecznej IPK. | Do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja papierowa | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt 22. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Przekazanie ostatecznej IPK podmiotowi wdrażającemu instrument finansowy, do wiadomości Funduszu Funduszy. | Do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń | Wersja papierowa | Pośrednik finansowy, Fundusz Funduszy (dw) |
|  | Podmiot wdrażający instrument finansowy | Otrzymanie podpisanej IPK / odmowy podpisania IPK. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Pośrednik finansowy |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Wprowadzenie danych do systemów informatycznych. | Niezwłocznie | CST | RR-RPTIF |
| Sposób odniesienia się instytucji kontrolowanej do zaleceń pokontrolnych podlega weryfikacji podczas następnej kontroli prowadzonej przez IZ RPO WSL. |  |  |  |  |  |

## 7.7 KONTROLE WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

### 7.7.1 Instrukcja prowadzenia kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli

| 7.7.1 | INSTRUKCJA PROWADZENIA KONTROLI WEWNTRZNEJ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Przesłanką do rozpoczęcia kontroli jest informacja o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/ problemów o charakterze systemowym. Jeśli analiza takiej informacji wskaże na konieczność przeprowadzenia kontroli, wszczynana jest kontrola w trybie doraźnym, zgodnie z poniższymi procedurami, z zastrzeżeniem bezzwłoczności podejmowanych działań. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-RKK | Wyznaczenie kierownika kontroli. Kierownikiem kontroli jest każdorazowo pracownik RR-RKK. | Miesiąc przed planowanym terminem kontroli | Polecenie ustne | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| 2. | Kierownik RR RKK/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Wyznaczenie składu zespołu kontrolującego (co najmniej dwuosobowego). W skład zespołu kontrolującego zazwyczaj wchodzą pracownicy RR-RKK (wówczas decyzję o wyznaczeniu składu podejmuje kierownik RR-RKK). Istnieje także możliwość powołania do składu zespołu kontrolującego pracowników innych referatów RR (wówczas decyzję o wyznaczeniu składu zespołu kontrolującego podejmuje Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR na uzasadniony wniosek kierownika RR-RKK w formie notatki służbowej). | Niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy przedkontrolnej | Polecenie ustne lub forma pisemna (w przypadku notatki) | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Sporządzenie Notatki służbowej skierowanej do kierowników wszystkich referatów RR oraz stanowisk samodzielnych w RR w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej. | Nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa, SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja/zatwierdzenie Notatki służbowej skierowanej do kierowników wszystkich referatów RR oraz stanowisk samodzielnych w RR. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD-SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL - Kierownik kontroli |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL - Kierownik kontroli | Wysłanie Notatki służbowej skierowanej do kierowników wszystkich referatów RR oraz stanowisk samodzielnych w RR w sprawie wskazania obszarów, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej. | Dwa tygodnie przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa, SOD-SEKAP | Referaty RR/ Stanowiska samodzielne RR |
| - 3 | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL– Kierownik kontroli | Przeprowadzenie analizy przedkontrolnej. Analiza przedkontrolna prowadzona jest w oparciu o minimalny zakres dokumentu. (Wzór minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej stanowi załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji). Analiza przedkontrolna prowadzona jest m.in. w celu zdefiniowania obszarów kontrolnych (uwzględniając RPK), określenia zasobów kadrowych i terminu oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli, określenia metodyki doboru próby dokumentów do kontroli, dokonanie wyboru projektów do kontroli ścieżki audytu oraz kontroli wydatków. Podczas analizy przedkontrolnej sporządzana jest także lista sprawdzająca do kontroli (Wzór listy sprawdzającej do kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) lub lista pytań kontrolnych, które stanowią załącznik do analizy bądź też wskazane są w jej treści. Analiza przedkontrolna uwzględnia uzyskane z innych referatów/ wydziałów/ instytucji informacje na temat problemów systemowych oraz wszelkie informacje dotyczące potencjalnych błędów w działaniu systemu zarządzania i kontroli (informacje te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, od beneficjentów, instytucji kontrolnych, itp.). Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w FS oraz FR. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w formie: - kontroli procesów - kontroli ścieżki audytu - kontroli prawidłowości zadeklarowanych wydatków (prowadzona w oparciu o listę sprawdzającą, którą posługuje się jednostka kontrolowana). | Dwa tygodnie przed planowanym terminem kontroli | Wersja papierowa z wykorzystaniem: CST, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR RKK | Weryfikacja, akceptacja analizy przedkontrolnej.* | Niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli | Wersja papierowa, e-mail | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK– Kierownik kontroli |
| * W uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonej analizy przedkontrolnej - istnieje możliwość powiększenia składu zespołu kontrolującego przez Kierownik RR-RKK po akceptacji ww. analizy. W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Dokonanie doboru dokumentów do kontroli zgodnie z przyjętą metodyką doboru próby (opis metodyki doboru próby znajduje się w analizie przedkontrolnej – pkt 2 procedury). Dobór dokumentów do kontroli może zostać przeprowadzony już na etapie sporządzania analizy przedkontrolnej, niezwłocznie po ustaleniu metodyki doboru próby. | 7 dni przed planowaną kontrolą | Wersja papierowa z wykorzystaniem: CST, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
| - . | Stanowisko ds. ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RR-RKK – Kierownik kontroli | Sporządzenie dokumentów kontrolnych: - Programu Kontroli w oparciu o RPK oraz analizę przedkontrolną (Wzór programu kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). - Upoważnień do przeprowadzenia kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji). - Pisma informującego o kontroli zawierającego listę dokumentów wybranych do kontroli* oraz złożenie oświadczeń o braku przesłanek do wykluczenia z kontroli przez członków zespołu kontrolującego (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji) Przygotowanie notatki służbowej do Dyrektora RR w sprawie utworzenia tymczasowej komórki organizacyjnej RR (Zespół kontrolujący) w systemie SOD-SEKAP. | 10 dni przed planowaną kontrolą | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-RKK, Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| * Pismo informujące o kontroli zawiera co najmniej następujące elementy: termin prowadzenia kontroli, skład zespołu kontrolującego, zakres kontroli oraz wykaz dokumentów koniecznych do przeprowadzenia kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/Kierownik RR RKK | Weryfikacja, akceptacja dokumentów kontrolnych | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSLRR-RKK – Kierownik kontroli Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR RKK |
| W przypadku uwag - pkt 9; W przypadku braku uwag - pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie dokumentów kontrolnych. | Nie później niż 7 dni przed kontrolą | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK – Kierownik kontroli, Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
| W przypadku uwag - pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Rejestracja kontroli w rejestrze kontroli wewnętrznych, (Wzór rejestru kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR | Wersja elektroniczna – dysk wspólny | Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Poinformowanie kontrolowanego wydziału o planowanej kontroli. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Dyrektora/ Zastępcę Dyrektora RR | SOD/SEKAP, wersja papierowa, fax, e-mail/ | FS, FR |
| FS/ FR ma prawo zawnioskowania o przesunięcie terminu kontroli. W sytuacji wniesienia przez FS/ FR prośby o przesunięcie terminu kontroli Dyrektora/ Z-ca Dyrektora RR może: - wyrazić zgodę dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas zespół kontrolny zobowiązany jest do ustalenia nowego terminu kontroli, a następnie do sporządzenia pisma informującego o nowym terminie kontroli oraz wprowadzenia koniecznych (jeśli są wymagane) zmian do dokumentów wskazanych w pkt. 9. Dalszy ciąg procedury przebiega adekwatnie (pkt. 10 i następne) - nie wyrazić zgody dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt. 14 Jeśli kontrola prowadzona jest w trybie doraźnym nie ma konieczności uprzedniego poinformowania jednostki kontrolowanej, jeśli istnieje przypuszczenie, że poinformowanie o planowanej kontroli mogłoby doprowadzić do zniekształcenia wyników kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Spotkanie otwierające kontrolę z kierownikiem jednostki kontrolowanej lub wyznaczoną przez niego osobą. Na spotkaniu wydział kontrolowany informowany jest o celu i zakresie kontroli, składzie zespołu kontrolującego, terminie prowadzenia czynności kontrolnych, sposobie komunikacji z zespołem kontrolnym, przekazywane są również upoważnienia członków zespołu kontrolującego. | Dzień rozpoczęcia kontroli | Spotkanie | FS, FR |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie wydziału kontrolowanego (analiza dokumentacji, danych w systemie, analiza danych liczbowych, zebranie wyjaśnień jednostki kontrolowanej, dodatkowych dokumentów, opinii biegłych, jeśli zachodzi taka konieczność). Kontrola może być prowadzona w siedzibie komórki kontrolowanej lub po przekazaniu stosownych dokumentów siedzibie RR RKK. | Termin wskazany w programie kontroli | Kontakty bezpośrednie, wersja papierowa, e-mail, CST, LSI 2014 | FS, FR |
| Termin zakończenia kontroli może zostać przedłużony przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR na uzasadniony wniosek kierownika kontroli złożony najpóźniej w pierwotnie planowanym dniu zakończenia kontroli. W takim przypadku konieczne jest: - poinformowanie jednostki kontrolowanej o przedłużeniu kontroli; - przedłużenie czasu obowiązywania upoważnienia do kontroli (jeśli dotyczy). |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Sporządzenie listy sprawdzającej (na wzorze sporządzonym przed kontrolą – pkt. 2 niniejszej instrukcji). | Podczas czynności kontrolnych | Wersja papierowa | Kierownik RR-RKK |
|  | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Konsultacja ustaleń kontrolnych. | Podczas czynności kontrolnych | Forma ustna | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Zakończenie czynności kontrolnych, zatwierdzenie lisy sprawdzającej. | Do dnia zakończenia czynności kontrolnych | Wersja papierowa | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Spotkanie zamykające kontrolę – przedstawienie wstępnych ustaleń kontrolnych. | Dzień zakończenia kontroli* | Spotkanie | Komórka kontrolowana |
| *W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania zamykającego w dniu zakończenia kontroli termin spotkania za zgodą kierownika RR-RKK zostanie wyznaczony na najbliższy dzień roboczy odpowiadający zarówno komórce kontrolowanej, jak i komórce kontrolującej. |  |  |  |  |  |
|  | Zespół kontrolujący – Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Sporządzenie IPK wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi oraz rekomendacjami,( Wzór informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji). | 28 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa | Kierownik RR-RKK |
| Termin na przygotowanie IPK może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek kierownika kontroli. Zgodę na przedłużenie terminu przygotowania IPK wyraża Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika RR-RKK. Wniosek sporządzany jest w formie notatki służbowej do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora RR. Po uzyskaniu zgody Dyrektora/ Z-cy Dyrektora RR, Kierownik kontroli niezwłocznie przygotowuje pismo informujące o planowanym terminie sporządzenia IPK. Pismo jest weryfikowane i podpisywane przez Kierownika RR-RKK, a następnie przekazywane jest do jednostki kontrolowanej. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja IPK | 35 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/ e-mail/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag – pkt 20; W przypadku braku uwag - pkt. 22. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie IPK | 42 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt 20; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
| - . | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Sporządzenie pisma przekazującego IPK | Do 35 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Kierownik RR-RKK/ Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma przekazującego IPK. | Do 42 dni od dnia zakończenia kontroli | Wersja papierowa/SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 23; W przypadku braku uwag - pkt. 25. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK | Wysłanie do wydziału kontrolowanego pisma przekazującego IPK (wraz z załączoną informacją pokontrolną) | Niezwłocznie | Wersja papierowa/SOD/SEKAP | Komórka kontrolowana |
| W przypadku wniesienia uwag/ zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną, Zespół kontrolujący analizuje ich zasadność w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kierownika kontroli, ww. termin może zostać przedłużony za zgodą Dyrektora RR. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Zespół kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne. Następnie przygotowywana jest odpowiedź (w formie pisma oraz uzupełnionej/ zmienionej IPK) odnosząca się do wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń oraz w razie konieczności korygowane są ustalenia/wnioski z kontroli, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 20-25. Jeśli Kierownik jednostki kontrolowanej odmówi podpisania IPK, konieczne jest zamieszczenie takiej adnotacji w przedmiotowym dokumencie. Ostateczna IPK przekazywana jest do komórki kontrolowanej. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Sporządzenie notatki służbowej przekazującej zatwierdzoną informację pokontrolną do RR-RPIR, RR-RPRO, RR-RCW z kontroli w FS/FR. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji IPK | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. kontroli RR-RKK/Kierownik RR-RKK |
|  | Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie notatki służbowej przekazującej informację pokontrolną. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK- Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag – pkt 26; W przypadku braku uwag – pkt 28. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Przekazanie notatki służbowej do adresata (zgodnie ze wskazaniami pkt. 26). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | RR-RPIR RR-RPRO RR-RCW |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Uzupełnienie danych w rejestrze kontroli wewnętrznej, (Wzór rejestru kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji IPK | Wersja elektroniczna, dysk wspólny RR-RKK | Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Sporządzenie notatki służbowej dla Sekretarza Województwa Śląskiego/Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu. | 14 dni od zatwierdzenia IPK (w przypadku odmowy podpisania IPK– 14 dni od przekazania takiej informacji | Wersja papierowa, SOD/SEKAP, | Koordynator zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK/ Kierownik RR-RKK |
|  | Koordynator zespołu ds. kontroli RR-RKK/ Kierownik RR-RKK | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dla Sekretarza Województwa Śląskiego /Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP, | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt. 30; W przypadku braku uwag - pkt. 32. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektor RR | Zatwierdzenie notatki dla Sekretarza Województwa Śląskiego/Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wicemarszałka informującej o wynikach kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu. | 21 dni od zatwierdzenia IPK | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL - Kierownik kontroli |
| W przypadku uwag - pkt 30; W przypadku braku uwag - pkt 33. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Przekazanie notatki służbowej dla Sekretarza Województwa Śląskiego/Marszałka Województwa Śląskiego informującej o wynikach kontroli wewnętrznej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | GM |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK – Kierownik kontroli | Opisanie akt kontroli, przygotowanie spisu akt kontroli (Wzór spisu akt kontroli stanowi załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji). | Do 30 dni od zakończenia działań kontrolnych | Wersja papierowa | Kierownik RR-RKK |
|  | Stanowisko ds. koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL RR-RKK - Kierownik kontroli | Monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (Wzór minimalnego wzoru sprawdzania z wdrożenia rekomendacji z kontroli funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL stanowi załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji). | W terminie i formie wskazanych w IPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Komórka kontrolowana |
| Wyróżnia się dwa sposoby weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych: weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez instytucję kontrolowaną dokumentów oraz kontrolę sprawdzającą w siedzibie instytucji kontrolowanej (w przypadku podjęcia decyzji o kontroli sprawdzającej procedury opisane powyżej stosuje się odpowiednio). IPK sporządzona w wyniku kontroli sprawdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych lub informacja o wdrożeniu zaleceń w przypadku weryfikacji korespondencyjnej powinna zostać przekazana właściwym instytucjom, zgodnie z powyższymi zapisami. Dokumentacja z monitorowania zaleceń pokontrolnych załączana jest do akt kontroli. |  |  |  |  |  |

### 7.7.2 Instrukcja badania skarg dotyczących EFSI

| 7.7.2 | Instrukcja badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) 1303/2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obieg dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| 1. | RR-SSK | Wpływ wniosku dotyczącego zbadania skargi złożonej do KE. | Nie dotyczy | wersja papierowa, e-mail, SFC | Nie dotyczy |
| 2. | RR-SSK | Analiza zakresu skargi ustalenie odpowiedzialnych komórek i sposobu postępowania. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Dyrektor RR |
| 3. | RR-SSK | Przekazanie skargi do zbadania odpowiedniej komórce/ instytucji, zgodnie z zakresem skargi | Niezwłocznie | wersja papierowa, e-mail, SOD/SEKAP | Właściwa komórka merytoryczna/ właściwa instytucja |
| 4. | Właściwa komórka/ instytucja | Zbadanie skargi. Skarga przekazana przez KE może zostać zbadana poprzez: - przeprowadzenie kontroli (zarówno projektu, wewnętrznej, jak i systemowej – w zależności od zakresu skargi), - weryfikację dokumentacji, - w inny sposób w zależności od zakresu skargi dotyczy oraz zakresu wniosku KE. Instytucja/ komórka podejmując czynności kontrolne postępuje zgodnie ze stosownymi instrukcjami. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | RR-SSK |
| 5. | Właściwa komórka/ instytucja | Przekazanie wniosków z przeprowadzonego badania skargi RR-SSK. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | RR-SSK |
| 6. | RR-SSK | Przygotowanie stanowiska wobec przekazanej przez KE skargi. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Dyrektor RR |
| 7. | Dyrektor RR | Zatwierdzenie stanowiska wobec przekazanej przez KE skargi. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | RR-SSK |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
| 8. | RR-SSK | Przekazanie stanowiska stronom zgodnie z zakresem skargi (strona skarżąca, KE). | Niezwłocznie | wersja papierowa, SFC | KE |
| 9. | RR-SSK | Przekazanie stanowiska do RR-RKK. | Niezwłocznie | e-mail | RR-RKK |

Jeśli w wyniku weryfikacji RPK pojawią się wątpliwości lub uwagi, są one przekazywane do właściwej komórki z prośbą o wyjaśnienie/ skorygowanie/ uzupełnienie dokumentu. Współpraca w tym zakresie prowadzona jest na bieżąco z zaangażowanymi komórkami w sposób niezwłoczny.

Jeśli w wyniku weryfikacji aktualizacji RPK pojawią się wątpliwości lub uwagi, są one przekazywane do właściwej komórki z prośbą o wyjaśnienie/ skorygowanie/ uzupełnienie dokumentu. Współpraca w tym zakresie prowadzona jest na bieżąco z zaangażowanymi komórkami w sposób niezwłoczny.

Jeśli w wyniku weryfikacji rocznych sprawozdań z działań kontrolnych, przekazanych przez FR, FS, IP RPO WSL oraz podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe przekazywanego przez RR pojawią się wątpliwości lub uwagi, są one przekazywane do właściwej komórki z prośbą o wyjaśnienie/ skorygowanie/ uzupełnienie dokumentu. Współpraca w tym zakresie prowadzona jest na bieżąco z zaangażowanymi komórkami w sposób niezwłoczny.

Oświadczenie o bezstronności (załącznik nr 3) sporządzane jest jednorazowo dla danego pracownika FR-RKPR dla całego RPO WSL 2014-2020 (Członkowie zespołów kontrolujących niezwłocznie informują o istnieniu przesłanek stanowiących podstawę ich wyłączenia od udziału w danej kontroli).

Zespół kontrolujący, w przypadku gdy przedstawiona zostanie duża liczba dokumentów księgowych (więcej niż 50 dokumentów) ma możliwość wyboru dokumentów do kontroli projektu metodą losowego wyboru. Losowy wybór może być dokonany z zastosowaniem liczb losowych. Wybór z zastosowaniem liczb losowych stosowany będzie w przypadku, gdy kontrolujący posiada możliwość wygenerowania liczb losowych oraz gdy istnieje kompletna i dokładna lista elementów populacji, a elementy są kolejno ponumerowane lub istnieje możliwość ich ponumerowania. Metodyka doboru  próby dokumentów do kontroli przedstawia się następująco:

- kontrolujący nadają kolejne numery elementom populacji (od 1 do n, gdzie n – numer ostatniego z elementów), chyba że elementy są już kolejno ponumerowane,

- kolejnym krokiem jest wygenerowanie losowych liczb naturalnych z przedziału odpowiadającego numeracji elementów populacji (od 1 do n), np. z wykorzystaniem Excel,

- dokonuje się wyboru kolejnych elementów populacji odpowiadających wygenerowanym liczbom losowym, aż do momentu, kiedy suma wartości wybranych elementów osiągnie wymagany próg całkowitej wartości populacji.

Próba dokumentów musi obejmować co najmniej 20% dokumentów księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych w ramach dofinansowanego projektu. W przypadku, gdy podczas kontroli na próbie dokumentów zostanie stwierdzone wystąpienie:

• istotnych uchybień lub nieprawidłowości – rozumianych, jako zdarzenie mające lub mogące mieć skutek finansowy – wówczas próba losowa zostaje zwiększona o 20% dokumentacji. W przypadku wystąpienia istotnych uchybień lub nieprawidłowości po rozszerzeniu kontrolowanej próby, kontroli podlega 100% dokumentów.

• nieistotnych uchybień (bez skutków finansowy) – próba losowa powinna być rozszerzona jeżeli liczba nieistotnych uchybień jest duża. Decyzję o zwiększeniu próby podejmuje Kierownik zespołu kontrolującego.

Informacja na temat doboru próby dokumentów, wraz z wydrukiem dokumentującym metodę losowania dołączana jest do akt kontroli – w formie notatki członków zespołu kontrolującego.

W toku czynności kontrolnych sporządzane są listy sprawdzające (załącznik nr 4/5/6 do niniejszej instrukcji). Dodatkowo, zespół kontrolujący może wezwać beneficjenta do złożenia wyjaśnień w trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu (załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) sporządzony może zostać protokół z oględzin (załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji), przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczeń (załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji) (podpisany przez osobę kontrolującą i pozostałe osoby uczestniczące z w czynności).

Możliwość przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych czynności, należy wszcząć procedurę opisaną w części 7.4.2 pkt 12 Instrukcji Wykonawczej (z zastrzeżeniem, że FR-RPWiN przekazał do FR-RKPR notatkę ws. kwot nieprawidłowości, a cała procedura kontrolna została zakończona).

Możliwość przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień);

Procedury dotyczą kontroli projektów prowadzonych w miejscu realizacji projektu (kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektu, jak również po zakończeniu realizacji projektu, w tym kontrole trwałości, prowadzone w trybie planowym lub doraźnym) oraz kontrole projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe);

W przypadku kontroli projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe lub kontroli  przeprowadzanej w trybie doraźnym nie jest wymagane zawiadamianie beneficjenta o planowanej kontroli lub można zastosować krótszy termin;

Za skuteczne uznaje się również zawiadomienie przekazane beneficjentowi drogą elektroniczną lub faksem;

Dopuszcza  się pismo beneficjenta przekazane drogą elektroniczną lub faksem;

Program kontroli uwzględnia specyfikę danego projektu i określa obszary objęte kontrolą, w przypadku kontroli przeprowadzonej w trybie doraźnym i zakres kontroli może zostać ograniczony do wybranego obszaru.

Kontrole mogą być przeprowadzone w siedzibie beneficjenta lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu. W uzasadnionych przypadkach czynności kontrolne mogą być przeprowadzone również u Partnera. Kontrole projektów prowadzone są na reprezentatywnej próbie dokumentacji finansowej i merytorycznej. Ogólne założenia metodyki doboru dokumentacji do weryfikowania podczas kontroli w miejscu zawarte są w RPK. Próba określana jest odrębnie dla każdego weryfikowanego obszaru.

W ramach kontroli w miejscu mogą być przeprowadzone w obecności beneficjenta oględziny. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół, zgodny z załącznikiem K15, K16, który podpisują osoby kontrolujące oraz pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności. Z czynności kontrolnej, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli sporządza się notatkę służbową, którą podpisuje osoba kontrolująca.

W przypadku kontroli doraźnej Lista sprawdzająca może zostać ograniczona do obszaru objętego kontrolą. Ponadto, zakres listy sprawdzającej może ulegać modyfikacjom zależnie od specyfiki kontrolowanego projektu (np. ze względu na specyfikę danego poddziałania).

Termin prowadzenia czynności kontrolnych może zostać wydłużony za zgodą Dyrektora FS, wówczas przedłuża się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (załącznik K1a). Ponadto informacja o przedłużeniu kontroli powinna zostać naniesiona  na Plan kontroli.

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa/nadużycia finansowego poinformowanie właściwych organów w celu wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg 14 dniowego terminu.

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych może być dokonana poprzez „weryfikację korespondencyjną” (na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów) lub poprzez kontrolę sprawdzającą wmiejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. W przypadku przeprowadzenia kontrola sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych nie jest obligatoryjne sporządzanie IPK.

Wezwanie dotyczące zwrotu środków powinno zawierać co najmniej: podstawę prawna, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych,  numer rachunku bankowego IZ RPO WSL, na który należy dokonać wpłaty oraz 14 dniowy termin na dokonanie zwrotu.

Dalsza procedura postępowania opisana w Instrukcji 8.1.3

Wizytę monitoringową przeprowadza się, jeśli to możliwe, w ramach każdego projektu wybranego do skontrolowania na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, wskazanego w RPK  lub w przypadku  posiadania uzasadnionych podejrzeń wystąpienia istotnych uchybień/nieprawidłowości. Wizyty monitoringowe powinny być przeprowadzane w miarę możliwości bez zapowiedzi, jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawiadomienie beneficjenta o planowanej wizycie.

Dokumentacja sporządzana fakultatywnie, w zależności od specyfiki i charakteru formy wsparcia. Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wskazane jest w przypadku dużej liczby uczestników projektu, w sytuacji gdy możliwość indywidualnych  wywiadów jest ograniczona.

Wizyty monitoringowe przeprowadza się w miejscu rzeczywistej realizacji projektu np. w miejscu organizacji stażu, szkolenia, konferencji, zajęć. Może być ona przeprowadzona w każdym  miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu ,  W  przypadku wizyty monitoringowej projektu  rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych, kontrola dodatkowo odbywa się w siedzibie beneficjenta.

W ramach  wizyty monitoringowej mogą być przeprowadzone w obecności Beneficjenta oględziny. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół, zgodny z Załącznikiem K17, K18, który podpisują osoby kontrolujące oraz pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności. Z czynności kontrolnej, która ma istotne znaczenie dla ustaleń kontroli sporządza się notatkę, którą podpisuje osoba kontrolująca.

Zakres listy sprawdzającej może ulegać modyfikacjom zależnie od specyfiki kontrolowanego projektu (np. ze względu na specyfikę wsparcia w ramach danego poddziałania).

Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego wskazane jest w przypadku dużej liczby uczestników projektu, w sytuacji gdy możliwość indywidualnych  wywiadów jest ograniczona

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa/nadużycia finansowego poinformowanie właściwych organów w celu wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego.

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg 14 dniowego terminu.

Dotyczy wydatków niekwalifikowalnych stanowiących nieprawidłowości i/lub wydatków niekwalifikowalnych w stosunku do których wystosowano wezwanie do zwrotu środków.

Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych może być dokonana poprzez „weryfikację korespondencyjną” (na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.

Wezwanie dotyczące zwrotu środków powinno zawierać co najmniej: podstawę prawna, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin, od którego nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych,  numer rachunku bankowego IZ RPO, na który należy dokonać wpłaty oraz 14 dniowy termin na dokonanie zwrotu.

Dalsza procedura postępowania opisana w instrukcji 8.1.3.

W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu nieprawidłowości lub uzasadnionych podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości w okresie trwałości projektu, przeprowadza się kontrolę doraźną, zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji dot. przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień publicznych) w ramach EFRR, przy założeniu, że wszelkie czynności przeprowadzane są przez pracowników FR-RMKT. W przypadku kontroli doraźnej przeprowadzanej dla projektów zakończonych, przeprowadza się czynności kontrolne  przy pomocy „Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu realizacji projektu z zakresu wykonywania obowiązków nałożonych na beneficjenta w okresie trwałości projektu”

(jeśli dotyczy) Przeprowadzenie wizji lokalnej, w tym sporządzenie protokołu z czynności.

W sytuacji, gdy beneficjent wniesie zastrzeżenia do IPK (zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w IPK w terminie 14 dni od dnia otrzymania IPK beneficjent ma możliwość wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń).

W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości należy przekazać notatkę służbową do FR-RPWiN i po otrzymaniu zwrotnej informacji o potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 wprowadzić kontrolę do LSI 2014

W przypadku nie otrzymania od beneficjenta w wyznaczonym w IPK terminie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych, IZ RPO WSL wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do przedstawienia stosownej dokumentacji.

W przypadku braku uwag co do wykonania zaleceń pokontrolnych, beneficjent może być poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

Poszczególne  referaty potwierdzają w swoim zakresie zrealizowanie celu projektu oraz prawidłowość ścieżki audytu stwierdzając, iż dla przedmiotowego projektu wypełnione zostały obowiązki wynikające z:

1) art. 125 ust. 4 lit d) w związku z art. 72 lit g) Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

2) art. 25 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

3) art. 22 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

4) pkt 1-3 rozdziału 7 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.