## aktualizacja 8
Załącznik nr 15
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO na lata 2009-2011 i po 2011
Lp | Nazwa zadania | Lata realizacji | Przewidywany zakres do wykonania | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2008 roku | planowane nakłady na lata: |  |  | po roku 2011
| Realizator |  | Wartość kosztorysowa |  |  | 2009 | 2010 | 2011
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Inwestycje Samorządu Województwa Śląskiego |  |  |  | Ogółem: | 691270321.83 | 245470898.58 | 639224585.89 | 752939682.23 | 604410158
|  |  |  | budżet państwa | 383525940 | 28061500 | 110000000 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 37887.06 | 5445569.44 | 72719569.84 | 158541442.56 | 189781242
|  |  |  | środki UE/b. Województwa | 3404663 | 4144145 | 61311475 | 113476023 | 43149349
|  |  |  | środki Województwa | 232798418.83 | 205434861 | 381014857 | 460384429 | 273858067
|  |  |  | środki gmin/b.Województwa | 255019 | 0 | 1033645 | 375039 | 69524387
|  |  |  | środki beneficjenta | 46474213.94 | 1384823.14 | 3259308.05 | 4233529.67 | 6815429
|  |  |  | inne | 24774180 | 1000000 | 9885731 | 15929219 | 21281684
dział 600 | w zakresie komunikacji |  |  | Ogółem: | 404675590 | 173080530 | 126038800 | 322085120 | 416782387
|  |  |  | budżet państwa | 223973160 | 28061500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 89760000 | 161490000
|  |  |  | środki Województwa | 135782590 | 145019030 | 126038800 | 232325120 | 185768000
|  |  |  | środki beneficjenta | 44919840 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki gminy/b.Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 69524387
inwestycje polegające na budownictwie |  |  |  | budżet państwa | 223973160 | 28061500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 88050000
|  |  |  | środki Województwa | 135782590 | 145019030 | 126038800 | 122981120 | 153800000
|  |  |  | środki beneficjenta | 44919840 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki gminy/b.Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 69524387
1. | Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej |  | Modernizacja linii 6/41, modernizacja taboru, przebudowa torowisk: w ul. Gliwickiej w Katowicach, w Mysłowicach i Świętochłowiacach, Budowa linii do Oś. Miechowice w Bytomiu | Ogółem: | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1997 |  | budżet państwa
|  | 2012 |  | środki beneficjenta
| Urząd Marszałkowski |  |  | środki gminy
| Województwa Śląskiego |  | 444086000
1. | Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich |  | Prace projektowe, przygotowanie terenów, realizacja odcinka Katowice węzeł "Lwowska" przez węzeł "Janów" do Mysłowic węzeł "Jasińskiego". | Ogółem: | 0 | 300000 | 1838800 | 3655000 | 157574387
|  | 2008 |  | środki gminy/b.Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 69524387
2013
| Urząd Marszałkowski |  |  | środki Województwa | 0 | 300000 | 1838800 | 3655000 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość szacunkowa 164 000 000 | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 88050000
2. | Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 | 2009 | wybudowanie ok. 7 km jezdni, 4 skrzyżowań oraz węzła z DK -1 | Ogółem: | 2899262 | 80000 | 3000000 | 55000000 | 80000000
| Urząd Marszałkowski | po 2011 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Województwa | 2899262 | 80000 | 3000000 | 55000000 | 80000000
3. | Budowa obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 | 2005 | wybudowanie ok. 2,5 km obwodnicy północnej | Ogółem: | 282550 | 100000 | 8100000 | 16446120 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2011 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość szacunkowa 25 000 000 | środki Województwa | 282550 | 100000 | 8100000 | 16446120 | 0
4. | Budowa wewnątrzmiejskiej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą. | 2007 | Wybudowanie około 1 km obwodnicy wewnątrzmiejskiej wraz z budową przeprawy mostowej przez rzekę | Ogółem: | 107970 | 662030 | 0 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2013 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Województwa | 107970 | 662030 | 0 | 0 | 0
5. | Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 | 2005 | wybudowanie ok. 3 km jezdni oraz 3 skrzyzowań | Ogółem: | 10000 | 110000 | 0 | 16880000 | 60000000
| Urząd Marszałkowski | 2013 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość szacunkowa 77 000 000 | środki Województwa | 10000 | 110000 | 0 | 16880000 | 60000000
6. | Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 | 2005 | wybudowanie ok. 4 km jezdni oraz 3 skrzyzowań | Ogółem: | 360328 | 50000 | 50000 | 400000 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2015 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Województwa | 360328 | 50000 | 50000 | 400000 | 0
7. | Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 | 2006 | wybudowanie ok. 5 km jezdni | Ogółem: | 0 | 50000 | 50000 | 400000 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2015 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Województwa | 0 | 50000 | 50000 | 400000 | 0
8. | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich | 2008 | skrzyżowania, obiekty inżynierskie, ciągi pieszo-rowerowe, geometria i nośność nawierzchni | Ogółem: | 132122480 | 143667000 | 95000000 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Województwa | 132122480 | 143667000 | 95000000 | 0 | 0
9. | Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej |  | Modernizacja: linii 6/41, torowiska Katowice Rynek - Zajezdnia, taboru pod kątem techn.-użytkowym, torwiska w ul. Gliwickiej w Katowicach, torowiska linii nr 17 w Świętochłowicach | Ogółem: | 268893000 | 28061500 | 0 | 0 | 0
|  | 1997 |  | budżet państwa | 223973160 | 28061500 | 0 | 0 | 0
2012
| Urząd Marszałkowski |  |  | środki beneficjenta | 44919840 | 0 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | 444086000
10. | Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec |  | przebudowa drogi oraz skrzyżowań , wykonanie chodników wraz z zatokami autobusowymi | Ogółem: | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0
|  | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 16500000 | 16500000 | 0
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 2011 | Wartość szacunkowa 33 000 000 | środki gminy | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 -ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie |  | wybudowanie ok.. 8,23 km drogi, 4 obiektów mostowych, 7 skrzyżowań, w tym budowa odcinka na terenie Pawłowic i Mszany o długości 2,3 km dla którego zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego | Ogółem: | 0 | 0 | 1500000 | 13700000 | 13800000
|  | 2007 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 1500000 | 13700000 | 13800000
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Jastrzębie Zdrój jako beneficjent środków w ramach RPOWŚL na lata 2007-2013 | 2013 | Wartość koszt. po opracowaniu dokumentacji | środki gminy/b.Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zakupy inwestycyjne |  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 199104000 | 105408000
|  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 89760000 | 73440000
|  |  |  | środki Województwa | 0 | 0 | 0 | 109344000 | 31968000
1. | Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych | 2009 | Zakup 8 sztuk elektrycznych kolejowych pojazdów szynowych (koszt 1 pojazdu - 23.424 tys. zł.) | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 187392000 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2011 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 81600000 | 0
| Województwa Śląskiego |  | 187392000 | środki Województwa | 0 | 0 | 0 | 105792000 | 0
2. | Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych | 2009 | Zakup 5 sztuk elektrycznych kolejowych pojazdów szynowych (koszt 1 pojazdu - 23.424 tys. zł.) | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 11712000 | 105408000
| Urząd Marszałkowski | 2012 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 8160000 | 73440000
| Województwa Śląskiego |  | Wartość szacunkowa 117 120 000 | środki Województwa | 0 | 0 | 0 | 3552000 | 31968000
dział 750 | w zakresie administracji publicznej |  |  | Ogółem: | 18691118 | 3645839 | 2570780 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE/b. Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 18691118 | 3645839 | 2570780 | 0 | 0
1. | Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu | 2006 | Budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu. | Ogółem: | 18691118 | 2787569 | 2450000 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 2010 | 23928687 | środki Województwa | 18691118 | 2787569 | 2450000 | 0 | 0
2. | Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Eektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 | 2009 2010 | Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Eektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2 | Ogółem: | 0 | 858270 | 120780 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE/b. Województwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski |  |  | środki Województwa | 0 | 858270 | 120780 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  | 979050 | środki gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dział 801 | w zakresie oświaty i wychowania |  |  | Ogółem: | 260035.68 | 1911205 | 653285 | 3332900 | 1545953
|  |  |  | środki Województwa | 260035.68 | 1911205 | 653285 | 3332900 | 1545953
1. | Rozbudowa bazy dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach | 2008 | Rozbudowa bazy dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach | Ogółem: | 61000 | 0 | 0 | 682900 | 915886
| Regionalny Ośrodek Matodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach | 2012 | 1659786 | środki Województwa | 61000 | 0 | 0 | 682900 | 915886
2. | Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODN i IP "WOM" w Rybniku | 2008 | Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej | Ogółem: | 199035.68 | 0 | 0 | 2350000 | 630067
| Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku | 2012 | 3179103 | środki Województwa | 199035.68 | 0 | 0 | 2350000 | 630067
3. | Budowa boiska wraz z bieżnią przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach | 2009 | Budowa boiska wraz z bieżnią przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach | Ogółem: | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
| Medyczna Szkoła Policealna Województwa Sląskiego nr 1 w Katowicach | 2011 | 350000 | środki Województwa | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
4. | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem | 2009 | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem | Ogółem: | 0 | 1861205 | 653285 | 0 | 0
| Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi | 2010 | 2527000 | środki Województwa | 0 | 1861205 | 653285 | 0 | 0
dział 851 | w zakresie ochrony zdrowia |  |  | Ogółem: | 17941090 | 39592440.58 | 113903205.89 | 142017040.23 | 102400029
|  |  |  | środki UE | 37887.06 | 4011953.44 | 38004221.84 | 45163296.56 | 15929178
|  |  |  | środki Województwa | 16483024 | 33206766 | 62753945 | 76690995 | 58373738
|  |  |  | środki Ministerstwa Zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Miasta Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki beneficjenta | 1321013.94 | 1373721.14 | 3259308.05 | 4233529.67 | 6815429
|  |  |  | inne | 99165 | 1000000 | 9885731 | 15929219 | 21281684
1. | Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych |  | Modernizacja OLK sp zoz w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych | Ogółem: | 19851 | 0 | 1856478.87 | 1988241.23 | 0
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 0 | 907323.79 | 424785.56 | 0
| Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 800000 | 752132 | 0
|  |  | 3864572 | środki Beneficjenta | 19851 | 0 | 149155.08 | 811323.67 | 0
2. | Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp zoz w Bielsku-Białej |  | zakup nowej aparatury medycznej | Ogółem: | 12200 | 743790.6 | 306520 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki UE | 3698.06 | 281822.26 | 116140.43 | 0 | 0
| Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 118220 | 47909 | 0 | 0
|  |  | 1062511 | środki Beneficjenta | 8501.94 | 343748.34 | 142470.57 | 0 | 0
3. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego |  | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego | Ogółem: | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.) | 4000000 | 0 | 0 | 0
| Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej | 2009 | 4000000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w nowoczesny sprzęt medyczny |  | 1.Modernizacja aparatury USG Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakup: aparatu USG dla Oddziału Patologii Noworodka, aparatu USG Kardiologicznego dla Oddziału Kardiologicznego, aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej 2. Modernizacja aparatury Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez: ucyfrowienie aparatów RTG wraz z systemem bezkliszowej obsługi Szpitala, systemem kompleksowej rejestracji pacjentów i archiwizacji badań, zakup angiografu do zabiegów naczyniowych, zakup cyfrowego aparatu RTG dla szpitalnego Oddziału ratunkowego, 3. Modernizacja sprzętu medycznego Centralnego Bloku Operacyjnego: zakup aparatów do znieczulenia (3szt.), zakup stołu operacyjnego wielozadaniowego, zakup niezbędnego sprzętu endoskopowego dla sal operacyjnych, zakup aparatu rtg - ramię "C" dla sal operacyjnych, 4. ModernizacjaStacji Dializ poprzez zakup 8 szt. aparat hemodializy | Ogółem: | 0 | 0 | 5400000 | 3950000 | 0
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 4590000 | 3357500 | 0
| Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 540000 | 395000 | 0
|  |  | 9350000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 270000 | 197500 | 0
5. | Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury |  | Opracowanie studium wykonalności, opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, uzyskanie zezwoleń, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych ( w tym między innymi wyposazenie techniczne), zakup i montaż wyposażenia | Ogółem: | 0 | 73841 | 3426159 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 62765 | 2912235 | 0 | 0
| Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0
|  |  | 3500000 | środki Beneficjenta | 0 | 11076 | 163924 | 0 | 0
6. | Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia |  | 1. Prace projektowo-kosztorysowe, prace przetargowe, nadzór inwestorski, 2. Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, 3. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego | Ogółem: | 0 | 0 | 650000 | 8050000 | 0
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 552500 | 6842500 | 0
| Wojewódzki Szpital | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 91000 | 1127000 | 0
| Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu |  | 8700000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 6500 | 80500 | 0
7. | Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych |  | Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji, dobudowy oraz doposażenia Izby Przyjęć w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. W wyniku realizacji projektu Izba Przyjęć zostanie dostosowana do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia | Ogółem: | 348988 | 1466038 | 0 | 0 | 0
|  | 2007 |  | środki UE | 23120 | 1121266 | 0 | 0 | 0
| Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej | 2009 |  | środki Województwa | 283334 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1815026 | środki Beneficjenta | 42534 | 344772 | 0 | 0 | 0
8. | Zabezpieczenie pożarowe budynków SZChPiG w Bystrej poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach szpitala |  | Zabezpieczenie pożarowe budynków SZChPiG w Bystrej poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach Szpitala | Ogółem: | 0 | 200000 | 1000000 | 1000000 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 200000 | 900000 | 900000 | 0
|  |  | 2200000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
9. | Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakosci i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa |  | Modernizacja obiektu Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowania obiektu do wymogów prawa | Ogółem: | 0 | 513254 | 1163026 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 410237.2 | 943462.6 | 0 | 0
| Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 93000 | 146000 | 0 | 0
|  |  | 1676280 | środki Beneficjenta | 0 | 10016.8 | 73563.4 | 0 | 0
10. | Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego | 2009 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlano-montażowe, obsługa inwestorska, zakup sprzętu i aparatury medycznej | Ogółem: | 0 | 60451 | 2324096 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 60451 | 2324096 | 0 | 0
|  |  | 2384547 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej |  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlano-montażowe, obsługa inwestorska, zakup sprzętu i aparatury medycznej | Ogółem: | 0 | 52460 | 1737738 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. Dr W. Orłowskiego w Częstochowie | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 52460 | 1737738 | 0 | 0
|  |  | 1790198 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Przebudowa dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku głównego w DOL-R "Bucze" w Górkach Wielkich |  | Przebudowa dachu i poddasza budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz termomedernizacja budynku głównego | Ogółem: | 1850000 | 1150000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 1850000 | 1150000 | 0 | 0 | 0
| Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich | 2009
|  |  | 3000000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | środki Województwa |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta |  |  |  | 0 | 0
13. | Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intesywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju |  | Wykonanie dokumentacji projektowj, robotu budowlane, instalacja wod.-kan., instalacja c.o., wentylacja i klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacje niskoprądowe, agregat prądotwórczy, instalacja gazów medycznych | Ogółem: | 0 | 274500 | 5002044 | 1981673 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 0 | 4187811 | 1981673 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 814233 | 0 | 0
|  |  | 7258217 | środki Beneficjenta | 0 | 274500 |  | 0 | 0
14. |  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 |  |  | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | 2010 |  | środki Województwa | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 1000000 | środki Beneficjenta | 0 |  |  | 0 | 0
14. | Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap - budynek "Przewiązka" |  | Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap - budynek "Przewiązka" | Ogółem: | 961265 | 1972655 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 772000 | 1890000 | 0 | 0 | 0
2009
| Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu |  |  | środki Beneficjenta | 154691 | 82655 | 0 | 0
0
|  |  | 2933918.83 | środki PFRON | 34574 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach |  | projekt budowlany i kosztorysy, studium wykonalności inwestycji, wniosek aplikacyjny, roboty budowlane, pomieszczenia administracyjne, instalacje elektryczne, instalacja c.o., przekładka kanalizacji, przyłącze wody, instalacja wod.-kan., instalacja wentylacji, instalacja uzdatniania wody, źródło zasilania gazów medycznych, instalacja wewnętrzna gazów medycznych, roboty zewnętrzne, wyposażenie, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, nadzór autorski, nadzór inwestorski | Ogółem: | 436578 | 0 | 4602074 | 16779537 | 6059886
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0
| Szpital im. S. Leszczyńskiego | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 2500000 | 9600000 | 3000000
| w Katowicach |  | 27878075 | środki Beneficjenta | 436578 | 0 | 102074 | 1179537 | 3059886
16. | Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa |  | projekt budowlany i kosztorysy, studium wykonalności inwestycji, wniosek aplikacyjny, roboty budowlane, pomieszczenia administracyjne, instalacje elektryczne, instalacja c.o. instalacja wod.-kan., przekładka kanalizacji i sieci ciepłowniczej, rozbudowa sieci c.o., węzeł cieplny z rozbudową kotłowni, przyłącze wody, instalacja wentylacji, instalacja wewnętrzna gazów medycznych, roboty zewnętrzne, wyposażenie, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, nadzór autorski, nadzór inwestorski | Ogółem: | 607256 | 0 | 6757680 | 16595927 | 4222005
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Szpital im. S. Leszczyńskiego | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 6710000 | 16594000 | 1963000
| w Katowicach |  | 28182869 | środki Beneficjenta | 607256 | 0 | 47680 | 1927 | 2259005
17. | Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap | 2009 2011 | Budowa głównego budynku auli oraz dodatkowego budynku z przeznaczeniem dla katedr i zakładów | Ogółem: | 0 | 762195 | 4000000 | 3237805 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 0 | 762195 | 4000000 | 3237805 | 0
|  |  |  | środki Ministerstwa Zdrowia | 0
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach |  | 32000000 | środki Miasta Sosnowiec | 0
18. | Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku |  | Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku | Ogółem: | 9760 | 873298 | 376930 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 742303 | 320391 | 0 | 0
| Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 122760 | 56100 | 0 | 0
|  |  | 1259988 | środki Beneficjenta | 9760 | 8235 | 439 | 0 | 0
19. | Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach |  | Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach | Ogółem: | 25620 | 149409 | 1443494 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki UE | 11069 | 79740 | 657122 | 0 | 0
| Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 14158 | 184689 | 0 | 0
|  |  | 1618523 | środki Beneficjenta | 14551 | 55511 | 601683 | 0 | 0
20. | Budowa zespołu sal operacyjnych |  | Rozbudowa szpitala o bloki operacyjne wraz z przebudową klatki schodowej i dźwigu szpitalnego oraz modernizację kuchenek oddziałowych | Ogółem: | 11143114 | 10121871 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 11143114 | 10121871 | 0 | 0 | 0
| Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach | 2009
|  |  | 21264985 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Wyposażenie bloków operacyjnych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - sp zoz |  | zakup : 6 stołów operacyjnych, mikroskopów operacyjnych, lamp operacyjnych, endolasera,witrektomu, aparatów do znieczulania, defibrylatorów, urzadzeń do ogrzewania pacjenta, urzadzenia do dekontaminacji pomieszczeń, pomp infuzyjnych, wyposażenia stanowisk dla pododdziału IOM, RTG z ramieniem C, platformy elektrochirurgicznej, USG, ssaków elektrycznych | Ogółem: | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 0 | 6800000 | 0 | 0
| Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0
|  |  | 8000000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
22. | Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia |  | Redukcja zużycia ciepła poprzez wymianę okien (pawilony E,F,G,I) Modernizacja Pawilonu F Modernizacja Pawilonu E Dostosowanie medycznego laboratorium diagnostycznego Dostosowanie pomieszczeń pawilonu J Dostosowanie pomieszczeń pawilonu I Dostosowanie Pawilonu G Dostosowanie pomieszczeń pawilonu D Dostosowanie pawilonu H Zakup sprzetu i aparatury medycznej Przygotowanie studium wykonalności, promocja projektu oraz koszt sporządzenia dokumentacji kosztorysowej i projektowej | Ogółem: | 64591 | 1085927 | 2962953 | 4135741 | 1381271
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 1020720 | 2266659 | 3163842 | 1056672
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 295000 | 413574 | 132160
|  |  |  | dotacja ROPS | 64591 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9630483 | środki Beneficjenta | 0 | 65207 | 401294 | 558325 | 192439
24. |  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 |  |  | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu | 2010 |  | środki Województwa | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 0 |  |  | 0 | 0
23. | Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach | 2008 | 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z nadzorem autorskim 2. Roboty budowlano-instalacyjne 3. Wyposażenie 4. Inwestor zastępczy | Ogółem: | 154574 | 0 | 1884944 | 1755506 | 0
| Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach | 2011 |  | środki UE | 0 | 0 | 1673618 | 1484152 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 154574 | 0 | 108427 | 108501 | 0
|  |  | 3795024 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 102899 | 162853 | 0
24. | Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu surowego-zamkniętego |  | Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu surowego-zamkniętego | Ogółem: | 0 | 4740511 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 0 | 4740511 | 0 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich | 2009
|  |  | 4740511 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba w Piekarach Śląskich |  | 1. Prace budowlano-montażowe (ściany, sufity, posadzki, stolarka, montaż dźwigów), 2. Instalacja gazów medycznych, 3. Istalacje elektryczne, 4. Instalacje sanitarne, 5. Prace projektowe, kosztorysowe, studium wykonalności, 6. Promocja projektu | Ogółem: | 0 | 0 | 3738586 | 8611772 | 8649592
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 1497136 | 3235359 | 3267506
| Wojewódzki Szpital Chirurgii | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 2038977 | 4955487 | 4955487
| Urazowej w Piekarach Śląskich |  | 20999947 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 202473 | 420926 | 426599
26. | Kompleksowa modernizacja zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy GORD -stworzenie w tej części Pawilonu I oddziału dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym |  | Kompleksowa modernizacja zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy GORD- -stworzenie w tej części Pawilonu I Ooodziału dziecka z opiekunem w leczeniu stacjonarnym | Ogółem: | 269980 | 2125000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 269980 | 2125000 | 0 | 0 | 0
| Górnośląski Ośrodek Rahabilitacji Dzieci im. Dr A Szebesty w Rabce-Zdroju | 2009
|  |  | 2394980 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło południowe GORD - w celu leczenia dorosłych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego |  | Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło południowe GORD - w celu leczenia dorosłych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego | Ogółem: | 500000 | 760000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 500000 | 760000 | 0 | 0 | 0
| Górnośląski Ośrodek Rahabilitacji Dzieci im. Dr A Szebesty w Rabce-Zdroju | 2009
|  |  | 1260000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło północne |  | Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło północne | Ogółem: | 0 | 770000 | 1633000 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki Województwa | 0 | 762000 | 1593000 | 0 | 0
| Górnośląski Ośrodek Rahabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju | 2010
|  |  | 2403000 | środki Beneficjenta | 0 | 8000 | 40000 | 0 | 0
29. | Informatyzacja Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku |  | Pełnienie nadzoru technicznego i merytorycznego nad realizacją projektu (inżynier kontraktu, przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, wykonanie światłowodowej sieci szkieletowej, okablowanie strukturalne budynków, dostawa i uruchomienie urzadzeń aktywnych dla sieci komputerowej, wykonanie pomieszczenia serwerowni wraz z systemami zabezpieczeń, dostawa i uruchomienie serwera wraz z macierzą dyskową i biblioteką tasmową oraz oprogramowaniemsystemowym, dostawa i uruchomienie komputerów PC (150 szt.) wraz z oprogramowaniem systemowym, dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej oraz telefonów IP, dostawa i uruchomienie baz danych wraz z oprogramowaniem części "białej" i "szarej" | Ogółem: | 0 | 0 | 1450000 | 2600000 | 2250000
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 1232500 | 2210000 | 1912500
| Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 145000 | 260000 | 225000
|  |  | 6300000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 72500 | 130000 | 112500
|  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010 |  | środki UE | 0 |  |  | 0 | 0
| Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 2012 |  | środki Województwa | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 0 |  |  | 0 | 0
30. | Dostosowanie oddziałów VIII i VIIIa do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych |  | Dostosowanie oddziałów VIII i VIIIa do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Ogółem: | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.) | 423000 | 0 | 0 | 0
| Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej - Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 2009
|  |  | 423000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Modernizacja Centralnej Sterylizatorni |  | Zakup autoklawów parowych, autoklawu plazmowego, autoklawu niskotemperaturowego, urządzenia do sterylizacji pomieszczeń i aparatury, informatyzacja Centralnej Sterylizatorni, zakup myjek i wyposażenia, roboty towarzyszące | Ogółem: | 1478021 | 664000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 2009 |  | środki Województwa | 1467322 | 600000 | 0 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku |  | 2142021 | środki Beneficjenta | 10699 | 64000 | 0 | 0 | 0
32. | Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku |  | Wniosek aplikacyjny wraz z pełną dokumentacją celemprzystąpienia do RPO, zakup sprzętu medycznego, zakup urządzeń technicznych, informatycznych, montaż zakupionej aparatury medycznej, sprzetu medycznego i urzadzeń technicznych, promocja i reklama | Ogółem: | 0 | 12200 | 0 | 2000000 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
| Wojewódzki Szpital | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 0 | 279580 | 0
| Specjalistyczny nr 3 w Rybniku |  | 2012200 | środki Beneficjenta | 0 | 12200 | 0 | 20420 | 0
33. | Rozbudowa obiektu szpitalnego | 2009 | Projekt budowlany obiektu, rozbudowa i wyposażenie obiektu | Ogółem: | 0 | 2077000 | 12000000 | 12000000 | 14000000
|  | 2009 |  | środki UE
| Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich | 2012 |  | środki Województwa | 0 | 2000000 | 12000000 | 12000000 | 14000000
|  |  | Wartość koszt.po opracowaniu dokumentacji | środki Beneficjenta | 0 | 77000 | 0 |  | 0
34. | Budowa zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację agregatu i magazyn odpadów medycznych |  | Budowa zadaszonego wejścia z podjazdem oraz zakup i zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją budynku na lokalizację agregatu i magazyn odpadów medycznych | Ogółem: | 42700 | 144300 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | 42700 | 144300 | 0 | 0 | 0
| Szpital Chorób Płuc w Siewierzu | 2009 | 187000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Adaptacja pomieszczeń budynku A dla potrzeb Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki |  | Adaptacja pomieszczeń budynku A dla potrzeb sali zabiegowej Oddziału Okulistyki | Ogółem: | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.) | 500000 | 0 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 2009 | 500000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu |  | dokumentacja projektowa, wymiana stolarki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji | Ogółem: | 0 | 1679900 | 12498700 | 0 | 0
|  |  |  | środki WFOŚ i GW | 0 | 1000000 | 8449090
|  | 2009 |  | środki Województwa | 0 | 679900 | 4049610 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 2010 | 14178600 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódszkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I |  | dokumentacja projektowa, prace rozbiórkowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych, elektryczne, prace wykończeniowe, urządzenia dźwigowe, wyposażenie meblowe, wyposażenie medyczne, nadzór inwestorski i inne | Ogółem: | 0 | 0 | 7263168 | 8896832 | 0
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 3595268 | 4403932 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 3595268 | 4403932 | 0
| nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu |  | 16160000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 72632 | 88968 | 0
38. | Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich |  | Wykonanie dokumentacji projektowej, odwodnienie płyty lądowiska i pole wzlotów, oświetlenie lądowiska i drogi dojazdowej, wykonanie drogi dojazdowej, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, promocja projektu | Ogółem: | 0 | 123499.98 | 1376500.02 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 | 33499.98 | 1241500.02 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki Województwa | 0 | 90000 | 60000 | 0 | 0
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 2010 | 1500000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
39. | Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojeódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II |  | dokumentacja projektowa, prace modernizacyjne oddziałów łóżkowych, roboty konstrukcyjne, instalacje wewnętrzne, prace wykończeniowe, wyposażenie meblowe i medyczne, nadzór inwestorski i inne | Ogółem: | 0 | 0 | 8000000 | 9000000 | 18000000
|  |  |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 7868750 | 8868750 | 17737500
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 2013 | 35000000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 131250 | 131250 | 262500
40. | Poprawa właściwości enrgetycznych Wojeódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu |  | dokumentacja projektowa, prace modernizacyjne instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji, c.w.u., stacji wymienników ciepła, inne, nadzór, promocja i audyt projektu | Ogółem: | 0 | 0 | 1690169 | 18740258 | 25037275
|  | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 253528 | 2811039 | 3755591
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 2012 | 45467702 | środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy | 0 | 0 | 1436641 | 15929219 | 21281684
41. | Sygnalizacja pożaru wraz z systemem nagłaśniania alarmowego |  | Sygnalizacja pożaru wraz z systemem nagłaśniania alarmowego | Ogółem: | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.) | 800000 | 0 | 0 | 0
| "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach | 2009 | 800000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Dostosowanie Zakładu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu opieki zdrowotnej. |  | Adaptacja pomieszczeń na gabinety diagnostyczno-zabiegowe (7gabinetów), dostosowanie pomieszczeń łóżkowych z wydzieleniem sanitariatów (6sal), przebudowę pomieszczeń sal chorych, adaptacja pomieszzceń na pokój przygotowawczo-pielęgniarski | Ogółem: | 0 | 583500 | 0 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki Województwa | Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.) | 583500 | 0 | 0 | 0
| "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach | 2009 | 583500 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej |  | Budowa dźwigu, roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji oraz system oddymiania, instalacja centralnego ogrzewania | Ogółem: | 0 | 403840 | 507554 | 0 | 0
|  | 2009 |  | środki Województwa | 0 | 400000 | 500000 | 0 | 0
| "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach | 2010
|  |  | 911393 | środki Beneficjenta | 0 | 3840 | 7554 | 0 | 0
44. | Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach |  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z monitoringiem i dystrybucją ciepła, zabudowanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Dziale Hydroterapii i Basenie Rehabilitacyjnym z zastosowaniem instalacji solarnej | Ogółem: | 0 | 0 | 5220174 | 5281953 | 0
|  | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 2500000 | 2801064 | 0
| "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach | 2011
|  |  | 10502127 | NFOŚiGW | 0 | 0 | 2720174 | 2480889 | 0
45. | Rozbudowa bloku operacyjnego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem |  | 1. Projekt, stan surowy otwarty blok operacyjny i SOR, 2. Stan zamknięty z wyposażeniem stałym blok operacyjny, 3. Stan zamknięty z wyposażeniem stałym i ruchomym SOR, 4. Zakup ruchomego wyposażenia Bloku Operacyjnego | Ogółem: | 0 | 0 | 5682500 | 12817500 | 22800000
|  | 2010 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 9692500
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach | 2013 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 5600000 | 6467500 | 12605000
|  |  | 41300000 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 82500 | 350000 | 502500
46. | Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania. |  | Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania. | Ogółem: | 16592 | 176000 | 1055580 | 0 | 0
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 149600 | 897243 | 0 | 0
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu | 2010 |  | środki Województwa | 0 | 13440 | 144620 | 0 | 0
|  |  | 1248172 | środki Beneficjenta | 16592 | 12960 | 13717 | 0 | 0
47. | Modernizacja i wyposażenie oddziałów zabiegowych Laryngologii i Kardiologii oraz Izby Przyjęć w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i dostosowania pomieszczeń szpitalnych do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia |  | Projekty budowlano-wykonawcze, prace modernizacyjne, roboty instalacyjne, zakup wyposażenia, zakup aparatury, promocja projektu i wynagrodzenie zespołu projektowego, studiumwykonalności | Ogółem: | 0 | 110000 | 1643312 | 6233000 | 0
|  | 2009 |  | środki UE | 0 | 110000 | 1613312 | 4359553 | 0
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu | 2011 |  | środki Województwa | 0 | 0 | 0 | 715631 | 0
|  |  | 7986312 | środki Beneficjenta | 0 | 0 | 30000 | 1157816 | 0
|  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 |  |  | 0 | 0
| Szpital Specjalistyczny |  |  | środki Województwa | 0 |  |  | 0 | 0
| w Zabrzu |  |  | środki Beneficjenta | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 |  |  | 0 | 0
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu |  |  | środki Województwa | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UE | 0 | 0 |  |  | 0
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu |  |  | środki Województwa | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 0 | 0 |  |  | 0
Dział 921 | w zakresie kultury |  |  | Ogółem: | 8673618.11 | 8440884 | 140858515 | 202764353 | 83681789
|  |  |  | środki UE | 0 | 1433616 | 34715348 | 23618146 | 12362064
|  |  |  | środki UE/b. Województwa | 3404663 | 4144145 | 61311475 | 113476023 | 43149349
|  |  |  | środki Województwa | 4780576.11 | 2852021 | 43798047 | 65295145 | 28170376
|  |  |  | środki Gmin/b.Województwa | 255019 | 0 | 1033645 | 375039 | 0
|  |  |  | środki Beneficjenta | 233360 | 11102 | 0 | 0 | 0
1. | Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach | 2007 2012 | Budowa nowej siedziby Muzeum na terenach zlikwidowanej KWK Katowice z wykorzystaniem zabytkowych obiektów poprzemysłowych | Ogółem: | 5519633 | 5948067 | 88000000 | 162871468 | 61932007
| Muzeum Śląskie w Katowicach |  |  | środki Województwa | 2114970 | 1803922 | 26688525 | 49395445 | 18782658
|  |  | 324271175 | środki UE/b. Województwa | 3404663 | 4144145 | 61311475 | 113476023 | 43149349
2. | Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II |  | Budynek łaźni łańcuszkowej, budynek Prinz Schoenach, budynek obsługi turystycznej, amfiteatr, ukształtowanie terenu i mur oporowy, budynek warsztatowy, przyłącza (wodociągowe, ciepłownicze, kanalizacyjne-sanitarne i deszczowe), przebudowa magistrali ciepłowniczej | Ogółem: | 728080 | 0 | 16813960 | 6100634 | 0
|  | 2007 |  | środki UE | 0 | 0 | 11714644 | 4250442 | 0
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | 2011 |  | środki Województwa | 337981 | 0 | 4065671 | 1475153 | 0
|  |  |  | środki Gm. Zabrze/b.Województwa | 255019 | 0 | 1033645 | 375039 | 0
|  |  | 23663674 | środki własne Muzeum GW | 135080 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rozbudowa Filharmonii |  | Rozbudowa zabytkowego budynku Filharmonii Śląskiej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia | Ogółem: | 752000 | 1587228 | 17785000 | 11352817 | 0
| Śląskiej w Katowicach | 2006 |  | środki UE | 0 | 1138135 | 11152079 | 7037223 | 0
| Filharmonia Śląska w Katowicach | 2011 | 31477045 | środki Województwa | 752000 | 449093 | 6632921 | 4315594 | 0
4. | Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap |  | Remont, przebudowa pałacu, inwentaryzacja i remont sieci uzbrojenia podziemnego, remont dróg i chodników, budowa parkingu i budynku gospodarczego, renowacja parku i stawu, remont ogrodzenia oraz chodników, budowa amfiteatru, miejsca pikninikowego, boisk sportowych, placu zabaw, miejsc parkingowych, remont domu w parku, rozbiórka (lodowni, basenu p.poż.) | Ogółem: | 1027240 | 180000 | 5875564 | 13142032 | 19713045
| Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" | 2006 |  | środki UE | 0 | 0 | 4812342 | 8075064 | 12112594
| w Koszęcinie | 2012 | 39937881 | środki Województwa | 1027240 | 180000 | 1063222 | 5066968 | 7600451
5. |  |  |  | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" | 2010 |  | środki UE | 0 | 0
| w Koszęcinie | 2013 |  | środki Województwa | 0 | 0
5. | Śląska Internetowa Biblioteka |  | Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych | Ogółem: | 46970 | 302485 | 6117401 | 568468 | 293494
| Zbiorów Zabytkowych | 2007 |  | środki UE | 0 | 295481 | 5199791 | 483198 | 249470
| Biblioteka Śląska w Katowicach | 2012 | 7328818 | środki Województwa | 46970 | 7004 | 917610 | 85270 | 44024
6. | Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego | 2007 | Modernizacja budynku i urządzenie sceny teatralnej dla ok. 100 widzów z garderobami, pomieszczeniami obsługi technicznej, magazynami, salami prób, zapleczem sanitarnym i socjalnym; zagospodarowanie otoczenia | Ogółem: | 314655.11 | 423104 | 2688973 | 5342234 | 0
|  | 2011 |  | środki UE | 0 | 0 | 1836492 | 3772219 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 226375.11 | 412002 | 852481 | 1570015 | 0
| Teatr Śląski w Katowicach |  | 8768966 | środki własne Teatru | 88280 | 11102 | 0 | 0 | 0
7. | Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie |  | Budowa nowego obiektu na terenie istniejącego GPE | Ogółem: | 285040 | 0 | 3577617 | 3386700 | 1743243
|  | 2008 |  | środki UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Górnośląski Park Etnograficzny | 2012 |  | środki Województwa | 275040 | 0 | 3577617 | 3386700 | 1743243
| w Chorzowie |  | 8992600 | środki Górnośląskiego PE | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
dział 926 | w zakresie kultury fizycznej |  |  | Ogółem: | 241028870.04 | 18800000 | 255200000 | 82740269 | 0
|  |  |  | budżet państwa | 159552780 | 0 | 110000000 | 0 | 0
|  |  |  | środki Województwa | 56801075.04 | 18800000 | 145200000 | 82740269 | 0
|  |  |  | inne | 215069 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki UKFiS | 24459946 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie |  | Zadaszenie widowni, likwidacja wieży dyspozytorskiej, wykonanie systemu monitoringu, nagłośnienia i biletowania oraz telebimu, wykonanie sky-box-ów, parkingi, wykonanie toalet stałych i sanitariatów na terenie stadionu, przebud | Ogółem: | 14509730.52 | 17550000 | 255200000 | 82740269 | 0
|  | 2008 |  | budżet państwa | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 2011 | 370000000 | środki Województwa | 14509730.52 | 17550000 | 145200000 | 82740269 | 0
2. | Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie |  | Dokończenie budowy parkingu P-3 zlokalizowanego u zbiegu Alei Harcerskiej i Alei Parkowej. | Ogółem: | 226519139.52 | 1250000 | 0 | 0 | 0
|  | 1994 |  | budżet państwa | 159552780 | 0 | 0 | 0 | 0
| Urząd Marszałkowski | 2009 |  | środki Województwa | 42291344.52 | 1250000 | 0 | 0 | 0
| Województwa Śląskiego |  |  | inne | 215069 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 243242546 | środki UKFiS | 24459946 | 0 | 0 | 0 | 0
Katowice, 10 grudnia 2009 r.
Note on B222: Kasia: SPRAWDZIC nazwę zadania w tabelach od marty!!